## 部门工作任务书
中国外汇交易中心
部门季度绩效考核评价表
部门： | 市场二部 |  | 周期： | 2020年3季度（6月 至8月 ）
任务类别 | 工作任务 | 任务目标 | 分项工作 |  | 完成进度 （选填：未启动、部分完成、已完成）
重点 工作 | 产品及机制创新和研发 | 不断优化现券投资交易机制及回购交易机制，配合监管部门做好市场架构的改革完善。 | 9月底前新平台上线匿名拍卖及回购违约处置系统功能、新平台回购RFQ完善功能和ComStar开放客户端功能；与第一创业证券合作推出iDeal-eBOND功能；落地与票交所开展标准化票据投资交易相关合作。
年底前推动新平台上线X-Repo交易功能、买断式回购交易功能、回购RFQ相关交易接口；优化并上线通用回购业务；推动上线iBargain功能。
根据人民银行要求，配合牵头单位完善银行间和交易所债券市场互联互通规则及相关性协议；初步完成做市商行政审批改革相关市场规则的修订工作；优化债券指数产品方案；根据理财子公司需求，形成关联交易披露和交易分仓功能调整方案。
| 对外开放 | 便利境外投资者交易 | 9月底前推出直接入市渠道直接交易功能；完成延长交易时段相关系统开发；推动与MarketAxess、新交所、BBG、TW等第三方平台的合作。完成人民币债券跨境认购功能、ePrime境外债券发行业务系统等系统建设；
| 衍生品市场产品及机制创新 | 推进农发标债及国开标债实物交割业务；利率期权增加挂钩标的；制定CDS指数交易清算流程；推动市场分层。 | 与清算所协调农发标债业务对接事宜；与清算所继续沟通曲线合作、合约移仓等业务实施方案；初步完成增加利率期权标的系统和业务准备。7月底前与清算所完成CDS指数交易清算流程制定，并试点首笔CDS交易；制定CDS报价商制度及评价激励机制。
8月底前完成国君旗舰店相关系统方案；继续推动私募基金等非法人客户进入利率互换市场。
| 系统建设 | 衍生品新一代建设；衍生品询价功能迁移、RFQ功能设计等。 | 7月底前开展利率互换RFQ需求分析；8月底前开展互换、债券远期询价功能迁移版本相关工作。8月底前设计本币系统对客分层的代理交易功能及对外开放相关系统功能需求。
| 推进核心系统升级换代及系统优化 | 推进新本币衍生品、回购（二期）、债券匿名拍卖、回购违约处置、开放平台等系统建设及运行优化 | 6月底前完成现券做市报价分层功能上线 |  | 已完成
|  |  | 8月底前推动回购优化、债券匿名拍卖、回购违约处置功能上线 |  | 已完成
|  |  | 8月底前推动衍生品询价、现券匿名询价功能开发及测试 |  | 已完成，8月中旬正式启动验收测试
|  |  | 推动新本币开放平台建设，8月底前推动开放式客户端Comstar风控模块开发及测试，推进国泰君安、平安证券旗舰店业务方案及开发工作 |  | 已完成，8月如期推动Comstar风控模块验收测试、平安证券旗舰开发联测、国泰君安旗舰店业务方案讨论。
|  |  | 8月底前推动标准化票据发行功能、中资外币债簿记发行、利率期权报价成交优化功能上线 |  | 已完成
|  |  | 8月完成备案系统理财产品开户功能验收测试 |  | 已完成
| 优化市场服务和营销推广的组织结构 | 加强与产品、系统的对接，细分客户类型、提升针对性 | 组织对重点非银机构（10家）回头看
跟进X-Repo（200家）、同业存单路演（35家）等业务的营销推广
推广中资美元债簿记发行系统（4家发行人）
优化市场服务组相关岗位的分工，梳理完善工作流程，加强人员业务培训
| 创新服务模式 | 搭建新型服务交流平台 | 举办“外滩夜走”市场成员交流活动1-2期
推出面向境外机构的线上对话、调查问卷等服务，推广英文客户端等
推进交易员积分体系建设
联合子公司合作举办培训交流活动
| 完善监测工作制度和科技支撑 | 完善监测工作配套制度，推动监测工作的科技支撑，实现监测工作自动化和指标指标完备性 | 三季度完成《交易监测相关报备要求指引》，在征求市场意见修改后发布；三季度完成《本币交易违约工作指引》初稿
完成本币建设数据引入和数据库搭建；推动年内启动监测系统建设；基于数据共享平台等数据接入，构建更加细化的监测指标体系，三季度初步建立基本的可视化显示
| 开拓并做实同业业务线上服务 | 扩大同业存单路演和CFETS同业存款的市场份额，加速培育市场使用习惯 | 9月底前实现路演专属同业存单常态化发布，显著提升预申购量。8月底前完成路演限额募集及超额募集功能改造，优化报价界面展示。
9月底前做好cfets同业存款的补充条款UI界面优化、字符限制扩大等功能优化。9月底前完成系列宣传推介，包括存款支持基金托管行优化托管业务流程，银行理财子公司首次达成交易等。
| 存款利率自律管理 | 减少各类不规范定价存款，千方百计降低银行负债成本，让利实体经济 | 9月底前继续引导国股行优化各项存款定价，并做好宣传。会同省级自律机制构建完善针对互金平台各类存款的日间监测与分析机制。
| 合格审慎评估工作 | 确保2020年度合格审慎评估结果顺利发布，评估办法修订完成，有序开展定价行为评估 | 按总行货政司部署组织核心成员审议2020年合格审慎评估结果，确保顺利发布；修订完成2020年度评估办法。开展二季度定价行为评估并准备MPA会议材料。
常规 工作 | 深化LPR改革和运用 | 服务总行履职，确保LPR改革顺利推进 | 组织月度LPR发布，完成分析与考核；汇总各银行LPR存量转换进展情况，FTP机制建设情况，形成相关报告
| 利率运行备案监测和研究 | 支持总行货政司工作 | 形成定期监测分析报告，包括同业/大额存单，防疫专项存单，明示贷款年化利率，结构性存款，活期/定期创新产品，shibor运行和报价质量考核。开展同业/大额存单备案和额度监测。做好国际基准利率转换的跟踪和推动。
| 新产品业务推广 | 开展X系列、匿名拍卖、利率互换、标债、CDS、新平台、iDeal等市场推广 | 继续推进X-Bond机制应用，较二季度市场占比提升20%；继续推进X-Repo、RFQ机制应用，市场占比稳定在20%；推进X-Lending交易机制应用，稳步提升报价量和成交量；定期开展匿名拍卖，不定期开展回购违约债券处置，提升参与机构数量和达成交易量。
7月底前月上海清算所共同开展利率互换实时承接、标债、CDS等业务市场推广，进行征文、宣传等。开展利率期权、新平台、Ideal衍生品模块业务宣传推广。
| 新业务市场跟踪 | 跟踪国内市场运行和产品交易情况，积累业务储备。 | 撰写报总行、中心领导、市场机构的境外月报，以及相关业务日报等；开展利率期权定价模型优化及计算系统建设相关研究；改进每日LPR利率预测方式；研究跟踪民企等其他CDS指数编制情况；国际监管发展趋势研究及CDS指数交易研究并发表。
| 完善入市、接口、场务、培训、宣传、成员管理等方面的日常服务 | 保障服务正常运行 、提升服务质量 | 跟进接口服务规划调整，提出相应系统建设的优化需求
推进开户系统展期、理财子开户、接口上线申请等功能的系统建设
不断完善计费分析和交易商排名汇总分析
推进信息披露数据整理与分析等
| 持续推进前置团队建设 | 持续推进前置团队建设，总结经验，完善制度流程 | 提请关于前置项目立项采购流程优化建议 |  | 已完成
|  |  | 完善系统集成、集中、验收测试及运营分析等环节职能分工 |  | 已完成
|  |  | 常态化疫情防控下项目人员管理及项目人员保障 |  | 已完成
| 一线监测及分析工作，存单发行、债券上市、备案及交易信息披露工作 | 完成相关监测分析，形成数据及报告；完成常规工作 | 完成规定时间（日内、日终、周度及阅读等）的报表和报告的制作报送；不定期就市场热点、市场大幅波动、重大事件及政策等情况进行分析，完成人民银行及领导交办的分析工作
完成一线监测工作，完成异常交易、违规及交易信息披露等监测工作，处置违约及相关市场风险
完成存单发行要素审核和发行维护工作，完成上市债券要素维护，完成经纪、柜台及衍生品备案工作
其他 工作
计划外 新增
完成情况说明
| 部门负责人： |  |  | 填报人：
| 分管领导： |  |  | 填报时间： | 年 月 日

## 部门工作任务书 (填写说明)
中国外汇交易中心
部门季度绩效考核评价表
部门： |  |  | 周期： | 年 季度（ 月 至 月 ）
任务类别 | 工作任务 | 任务目标 | 分项工作 |  | 完成进度 （选填：未启动、部分完成、已完成）
重点 工作
| 示例：推进产品和交易机制创新 | 推动衍生产品创新，X月推出XX产品。 | X月底前完成XX业务初步方案。 |  | 已完成
|  |  | X月底前完成XX产品系统相关模块上线。 |  | 部分完成
|  |  | X月底前完成XX产品的制度修订。 |  | 未启动
常规 工作
| 示例：完善客户服务 | 完善市场服务，提高服务质量。 | X月底前组织业务、产品座谈会X场，参会人次XX |  | 已完成
|  |  | X月底前完成X家机构走访和接待工作。 |  | 部分完成
|  |  | X月底前落实线上宣传工作。 |  | 已启动
其他 工作
计划外 新增
完成情况说明
| 部门负责人： |  |  | 填报人：
| 分管领导： |  |  | 填报时间： | 年 月 日
主要包括交易中心年度重点工作、部门在本季度集中资源和时间争取有所创新、突破的工作等。
主要包括部门职责范围内常规性的工作，如日常服务、流程性工作等。
以上未包括的工作。
为达成任务目标分解的具体工作，主要包括时间节点、工作内容、工作产出、工作效果等。
工作任务名称。
本项任务的具体目标，如核心产出物、通过本项任务所达到的效果等。
季度内出现的工作安排变化中，新增工作填写在本栏并说明完成进度。。
对“未启动”或“部分完成”的工作简要说明原因。
样表
请双面打印