## x-auction一期
功能评估报告
一级模块 | 模块具体功能 | 故事 | 优先级 | 功能描述 | 状态 | 预计耗时（天） | 计划完成 | 开始时间 | 完成时间 | 开发人员 | 备注 | 对应方案
预申报 | 预申报管理界面 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  | 邝亚光
| 预申报界面-查询 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  | 宋依麟
| 根据时间段查询 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  | 宋依麟
| 预申报导入 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  | 邝亚光
| 预申报导入校验 |  |  | 债券校验/时间段校验/ | 已完成 |  |  |  |  | 邝亚光
| 获取场次信息 |  |  | 根据时间获取场次信息 | 已完成 |  |  |  |  | 邝亚光
| 提交预申报 |  |  | 提交预申报，更改预申报状态 | 已完成 |  |  |  |  | 宋依麟
| 模板下载 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  | 邝亚光
| 导出 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  | 宋依麟
| 预匹配计算 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  | 赵晓韵
| 预申报批量撤销 |  |  | 场次结束时撤销本场次所有预申报 - 结转历史表 | [6 empty] | 二期
回购违约 | 回购违约申请 | [9 empty] | 二期
| 回购违约分量 | [9 empty] | 二期
申报 | 可申报债券面板 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  | 甄向锋
可申报 | 获取场次信息 |  |  | 根据当前时间查询场次信息（场次规则见批处理逻辑） | 已完成 |  |  |  |  | 宋依麟
| 匿名拍卖列表页面-查询 |  |  | 包括匿名拍卖、回购违约可申报券列表和状态 | 已完成 |  |  |  |  | 甄向锋
| 匿名拍卖列表页面-实时刷新 |  |  | 定时查询 | 已完成 |  |  |  |  | 宋依麟
| 债券列表快速搜索 |  |  | 获取申报债券列表 | 已完成 |  |  |  |  | 宋依麟
| 发行人快速搜索 |  |  | 获取申报发行人列表 | 已完成 |  |  |  |  | 宋依麟
申报管理 | x-auction管理-申报记录 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  | 邝亚光
| 申报记录查询 |  |  | 包括匿名拍卖、回购违约申报记录 | 已完成 |  |  |  |  | 宋依麟
| 申报记录查询-实时刷新 |  |  | 定时查询 | 已完成 |  |  |  |  | 邝亚光
| 获取场次信息 |  |  | 根据当前时间查询场次信息（场次规则见批处理逻辑） | 已完成 |  |  |  |  | 邝亚光
| 债券列表快速搜索 |  |  | 获取申报债券列表 | 已完成 |  |  |  |  | 宋依麟
| 特殊债券标识 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  | 邝亚光
| 申报批量撤销 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  | 宋依麟
| 拍卖状态计算 |  |  | 申报结束后计算拍卖状态 | 已完成 |  |  |  |  | 宋依麟
申报 | 申报录入界面 |  |  | 申报小白屏（包括匿名拍卖、回购违约） | 已完成 |  |  |  |  | 邝亚光
| 可申报债券列表 |  |  | 包括匿名拍卖、回购违约 | 已完成 |  |  |  |  | 宋依麟
| 申报校验 |  |  | 债券校验/时段校验/ | 已完成 |  |  |  |  | 宋依麟
| 获取场次信息 |  |  | 根据时间获取场次信息 | 已完成 |  |  |  |  | 邝亚光
| 申报记录保存 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  | 宋依麟
双向报价 | x-auction管理-双向报价 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  | 邝亚光
申报管理 | 双向报价查询 |  |  | 匿名拍卖双向报价记录 | 已完成 |  |  |  |  | 曹越
| 双向报价查询-实时刷新 |  |  | 定时查询 | 已完成 |  |  |  |  | 邝亚光
| 获取场次信息 |  |  | 根据当前时间查询场次信息（场次规则见批处理逻辑） | 已完成 |  |  |  |  | 邝亚光
| 债券列表快速搜索 |  |  | 获取双向报价债券列表 | 已完成 |  |  |  |  | 曹越
| 特殊债券标识 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  | 邝亚光
| 申报批量撤销 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  | 曹越
| 价格区间计算 |  |  | 双向报价结束后计算拍卖状态 | 已完成 |  |  |  |  | 赵晓韵
双向报价 | 双向报价录入界面 |  |  | 双向报价小白屏 | 已完成 |  |  |  |  | 邝亚光
| 可双向报价债券列表 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  | 曹越
| 双向报价校验 |  |  | 债券校验/时段校验/ | 已完成 |  |  |  |  | 曹越
| 获取场次信息 |  |  | 根据时间获取场次信息 | 已完成 |  |  |  |  | 邝亚光
| 获取最大报价价差 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  | 姚伶俐
| 页面校验 |  |  | 最大报价价差校验 | 已完成 |  |  |  |  | 邝亚光
| 双向报价保存 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  | 曹越
订单 | x-auction管理-订单管理 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  | 邝亚光
订单管理 | 订单查询 |  |  | 包含匿名拍卖、回购违约订单记录，根据场次查询 | 已完成 |  |  |  |  | 李庆铎
| 订单查询-实时刷新 |  |  | 定时查询 | 已完成 |  |  |  |  | 邝亚光
| 获取场次信息 |  |  | 根据当前时间查询场次信息（场次规则见批处理逻辑） | 已完成 |  |  |  |  | 邝亚光
| 债券列表快速搜索 |  |  | 获取订单债券列表 | 已完成 |  |  |  |  | 李庆铎
| 订单编号快速搜索 |  |  | 获取订单编号列表 | 已完成 |  |  |  |  | 李庆铎
| 本方快速搜索 |  |  | 获取本方机构列表 | 已完成 |  |  |  |  | 李庆铎
| 特殊债券标识 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  | 邝亚光
| 订单批量撤销 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  | 李庆铎
| 订单快速编辑 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  | 邝亚光
| 订单修改、冻结、保存 |  |  | 订单修改、冻结、保存 | 已完成 |  |  |  |  | 李庆铎
订单录入 | 订单录入界面 |  |  | 订单录入小白屏 | 已完成 |  |  |  |  | 邝亚光
| 可订单录入债券列表 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  | 李庆铎
| 订单录入校验 |  |  | 债券校验/时段校验/ | 已完成 |  |  |  |  | 李庆铎
| 获取场次信息 |  |  | 根据时间获取场次信息 | 已完成 |  |  |  |  | 邝亚光
| 获取价格区间 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  | 姚伶俐
| 页面校验 |  |  | 价格区间校验 | 已完成 |  |  |  |  | 邝亚光
| 特殊券页面规则 |  |  | 利率债规则 | 已完成 |  |  |  |  | 邝亚光
| 场务参数校验 |  |  | 页面场务规则校验 | 已完成 |  |  |  |  | 邝亚光
| 获取场务参数 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  | 姚伶俐
| 交易账户交易资格校验 |  |  | 交易账户交易资格校验 | 已完成 |  |  |  |  | 邝亚光
| 订单保存 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  | 李庆铎
报价信息 | X-Auction页面 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  | 甄向锋
| 申报查询 |  |  | 根据日期分页查询 | 已完成 |  |  |  |  | 宋依麟
| 双向报价查询 |  |  | 根据日期分页查询 | 已完成 |  |  |  |  | 曹越
| 订单查询 |  |  | 根据日期分页查询 | 已完成 |  |  |  |  | 李庆铎
| 债券列表快速搜索 |  |  | 复用申报、双向报价、订单管理 | 已完成 |  |  |  |  | 李庆铎
| 订单编号快速搜索 |  |  | 复用订单管理 | 已完成 |  |  |  |  | 李庆铎
| 本方快速搜索 |  |  | 复用订单管理 | 已完成 |  |  |  |  | 李庆铎
撮合成交 | 撮合引擎 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  | 刁望庆
| 预成交量计算 |  |  | 预成交量计算，并更新数据库 | 已完成 |  |  |  |  | 刁望庆
| 预成交价计算 |  |  | 预成交价计算，并更新数据库 | 已完成 |  |  |  |  | 刁望庆
| 生成报价行情 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  | 刁望庆
| 订单撤销、修改操作 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  | 刁望庆
| 获取黑名单 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  | 姚伶俐
| 黑名单过滤 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  | 刁望庆
| 集中撮合 |  |  | 场次结束时集中撮合 | 已完成 |  |  |  |  | 刁望庆
成交 | 保存成交 |  |  | 达成成交生成成交报告 | 已完成 |  |  |  |  | 曹越
| 更新订单 |  |  | 成交后更新订单状态和量 | 已完成 |  |  |  |  | 刁望庆
| 计算金额 |  |  | 根据成交价和量计算结算金额等 | 已完成 |  |  |  |  | 曹越
成交 | 成交明细界面 |  |  | 成交明细界面增加x-auction | 已完成 |  |  |  |  | 甄向锋
| 成交明细查询 |  |  | 成交明细查询x-auction | 已完成 |  |  |  |  | 曹越
| 生成成交单 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  | 曹越
| 成交分仓 |  |  | 成交分仓操作 | 已作废 |  |  |  |  | 曹越
| 成交分仓查询 |  |  | x-auction分仓记录查询 | 已作废 |  |  |  |  | 曹越
行情 | 报价行情推送 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  | 马燕飞
报价行情 | 报价行情查询 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  | 马燕飞
| 报价行情界面 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  | 甄向锋
成交行情 | 接收成交报告 |  |  | 接收x-auctiong成交报告 | 已完成 |  |  |  |  | 马燕飞
| 汇总行情 |  |  | x-auction计算入汇总行情 | 已完成 |  |  |  |  | 马燕飞
| 逐笔行情 |  |  | 逐笔行情增加x-auction | 已完成 |  |  |  |  | 马燕飞
| 获取场务行情设置 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  | 姚伶俐
| 行情延迟计算 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  | 马燕飞
场务 | 场次管理界面 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  | 陈斌
场次 | 场次查询 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  | 姚伶俐
| 场次维护界面 |  |  | 新增、修改、删除 | 已完成 |  |  |  |  | 陈斌
| 场次维护功能 |  |  | 新增、修改、删除 | 已完成 |  |  |  |  | 姚伶俐
| 场次拍卖券导入界面 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  | 陈斌
| 场次拍卖券导入前端校验 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  | 陈斌
| 场次拍卖券导入功能 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  | 姚伶俐
| 场次拍卖券导入后端校验 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  | 姚伶俐
| 拍卖券单笔维护界面 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  | 陈斌
| 拍卖券单笔维护功能 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  | 姚伶俐
| 时间段校验 |  |  | 场次时间段校验 | 已完成 |  |  |  |  | 姚伶俐
参数 | x-auction交易参数维护界面 |  |  | x-auction交易参数维护界面 | 已完成 |  |  |  |  | 陈斌
| x-auction交易参数维护功能 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  | 姚伶俐
接口 | 当前场次获取接口 |  |  | 获取当前正在进行的场次信息 | 已完成 |  |  |  |  | 姚伶俐
| 场次获取接口 |  |  | 根据场次号获取场次 | 已完成 |  |  |  |  | 姚伶俐
| 最近场次获取接口 |  |  | 获取最近行的场次信息 | 已完成 |  |  |  |  | 姚伶俐
| 债券列表查询接口 |  |  | 获取场次的债券列表 | 已完成 |  |  |  |  | 姚伶俐
| 场务参数接口 |  |  | 获取场务参数 | 已完成 |  |  |  |  | 姚伶俐
| 机构列表获取接口 |  |  | 多交易账户 | 已完成 |  |  |  |  | 姚伶俐
其他 | 执行计划列表 |  |  | 内置执行计划 | 已完成 |  |  |  |  | 刁望庆
| 定时计算拍卖状态 |  |  | 增加申报结束后计算拍卖状态任务调度 | 已完成 |  |  |  |  | 马燕飞
| 定时计算拍卖价格区间 |  |  | 增加双向报价结束后计算价格区间任务调度 | 已完成 |  |  |  |  | 马燕飞
| 定时撮合成交 |  |  | 增加集中竞价结束后集中撮合任务调度 | 已完成 |  |  |  |  | 马燕飞
| 定时清除报价行情 |  |  | 场次开始前5分钟清除报价行情 | 已作废 |  |  |  |  | 马燕飞 | 规则调整
合计：

## x-auction二期进度
耗时（天） | 开发人员
状态 | 曹越 | 陈斌 | 邝亚光 | 李庆铎 | 马燕飞 | 宋依麟 | 姚伶俐 | 甄向锋 | (空白) | 总计
未完成 | 3 |  | 0.5 | 3 |  |  | 2 | 2.2 |  | 10.7
已完成 | 7.8 | 9.4 | 9.5 | 6.7 | 2 | 8.1 | 7.5 | 5.9 |  | 56.9
总计 | 10.8 | 9.4 | 10 | 9.7 | 2 | 8.1 | 9.5 | 8.1 |  | 67.6

## x-auction二期
功能评估报告
一级模块 | 模块具体功能 | 故事 | 优先级 | 功能描述 | 状态 | 预计耗时（天） | 计划完成 | 开始时间 | 完成时间 | 提测时间 | 上线时间 | 开发人员 | 备注 | 对应方案
场务维护 | 场务端-【拍卖债券维护】新增逐笔拍卖债券 |  |  |  | 已完成 | 1 | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  |  | 陈斌
| 场务端-【拍卖债券维护】修改逐笔拍卖债券 |  |  |  | 已完成 | 0.5 | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  |  | 陈斌
| 场务端-【拍卖债券维护】删除逐笔拍卖债券 |  |  |  | 已完成 | 0.3 | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  |  | 陈斌
| 场务端-【拍卖债券维护】逐笔拍卖债券维护接口 |  |  |  | 已完成 | 1 | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  |  | 姚伶俐
| 场务端【黑名单查询】可查询机构设置的黑名单信息 |  |  |  | 已完成 | 0.3 | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  |  | 姚伶俐
| 场务端【黑名单查询】支持黑名单导出功能 |  |  |  | 已完成 | 0.2 | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  |  | 姚伶俐
| 场务端【黑名单查询】可查询机构设置的黑名单信息 |  |  | 场务端黑名单查询页面 | 已完成 | 0.2 | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  |  | 陈斌
| 【场务端-市场监控-X-Auction报价监控】查看申报行情 |  |  |  | 已完成 | 0.5 | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  |  |  | 邝亚光 | 待联调
| 【场务端-市场监控-X-Auction报价监控】查看申报行情 |  |  |  | 已完成 | 0.5 | 2020-05-13 | 2020-05-11 |  |  |  | 宋依麟 | 待联调
| 【场务端-市场监控-X-Auction报价监控】查看双向报价行情 |  |  |  | 已完成 | 0.5 | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  |  | 邝亚光
| 【场务端-市场监控-X-Auction报价监控】查看双向报价行情 |  |  |  | 已完成 | 0.5 | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  |  | 曹越
| 【场务端-市场监控-X-Auction报价监控】查看报价行情 |  |  |  | 已完成 | 1 | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  |  |  | 邝亚光 | 待联调
| 【场务端-市场监控-X-Auction报价监控】查看报价行情 |  |  |  | 已完成 | 1 | 2020-05-13 | 2020-05-11 |  |  |  | 李庆铎 | 待联调
| 【互联网登录控制】不允许交易的登录IP不可见组件 |  |  |  | 已完成 | 0.5 | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  |  | 姚伶俐
回购违约 | 客户端【回购违约处置申请】回购违约处置申请新增 |  |  | 填写回购违约申请表基本信息，填写成交编号、申报券面，备注信息，分量信息 | 已完成 | 1 | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020-05-11 |  |  | 宋依麟
申请 | 客户端【回购违约处置申请】回购违约处置申请新增 |  |  | 客户端页面 | 已完成 | 1.5 | 2020-05-06 | 2020-05-07 | 2020-05-11 |  |  | 甄向锋
| 客户端【回购违约处置申请】回购违约处置申请校验 |  |  |  | 未完成 | 1 | 2020-05-13 | 2020-05-07 |  |  |  | 甄向锋
| 客户端【回购违约处置申请】回购违约处置申请查询 |  |  |  | 已完成 | 0.5 | 2020-05-07 | 2020-05-06 | 2020-05-11 |  |  | 宋依麟
| 客户端【回购违约处置申请】回购违约处置申请查询 |  |  | 客户端页面 | 已完成 | 1 | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020-05-11 |  |  | 甄向锋
| 客户端【回购违约处置申请】回购违约申请撤销 |  |  |  | 已完成 | 0.2 | 2020-05-07 | 2020-05-06 | 2020-05-11 |  |  | 宋依麟
| 客户端【回购违约处置申请】关联回购订单 |  |  |  | 已完成 | 1 | 2020-05-08 | 2020-05-06 | 2020-05-11 |  |  | 宋依麟
| 客户端【回购违约处置申请】回购违约申请撤销 |  |  | 客户端撤销按钮 | 已作废 | 0.2 | 2020-05-10 |  |  |  |  | 甄向锋
| 场务端【回购违约处置申请】查看机构回购违约处置申请 |  |  |  | 已完成 | 0.5 | 2020-05-12 | 2020-05-06 |  |  |  | 宋依麟 | 待联调
| 场务端【回购违约处置申请】支持申请明细下载 |  |  |  | 已完成 | 0.2 | 2020-05-13 | 2020-05-06 |  |  |  | 宋依麟 | 待联调
| 场务端【回购违约处置申请】受理 |  |  |  | 已完成 | 0.2 | 2020-05-13 | 2020-05-06 | 2020-05-11 |  |  | 宋依麟 | 待联调
| 场务端【回购违约处置申请】回退 |  |  |  | 已完成 | 0.3 | 2020-05-13 | 2020-05-06 | 2020-05-11 |  |  | 宋依麟
| 场务端【回购违约处置申请】查看机构回购违约处置申请 |  |  | 场务端页面 | 已完成 | 1 | 2020-05-13 | 2020-05-12 |  |  |  | 陈斌 | 待联调
| 场务端【回购违约处置申请】点击回购成交编号可以查看回购成交单 |  |  |  | 已完成 | 0.5 | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  |  | 曹越
| 场务端【回购违约处置申请】点击回购成交编号可以查看回购成交单 |  |  | 场务端页面 | 已完成 | 0.5 | 2020-05-09 | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  |  | 陈斌 | 待联调
| 场务端【回购违约处置申请】支持申请明细下载 |  |  | 场务端页面 | 已完成 | 0.2 | 2020-05-14 |  |  |  |  | 陈斌
分量 | 客户端【回购违约处置分量】查询当日成交单 |  |  | 查询成交单和分量信息 | 已完成 | 1 | 2020-05-09 |  | 2020-05-13 |  |  | 宋依麟 | 与伶利使用通用查询接口
| 客户端【回购违约处置分量】选择回购违约成交单 |  |  |  | 已完成 | 0.5 | 2020-05-11 |  | 2020-05-13 |  |  | 宋依麟 | 待联调
| 客户端【回购违约处置分量】计算结算金额 |  |  |  | 已完成 | 0.5 | 2020-05-11 |  | 2020-05-13 |  |  | 宋依麟 | 待联调
| 客户端【回购违约处置分量】对成交单新增分量 |  |  |  | 已完成 | 0.5 | 2020-05-12 |  | 2020-05-13 |  |  | 宋依麟 | 待联调
| 客户端【回购违约处置分量】分量查询界面 |  |  |  | 已完成 | 1 | 2020-05-09 | 2020-05-07 | 2020-05-14 |  |  | 甄向锋 | 待联调
| 客户端【回购违约处置分量】分量界面 |  |  |  | 已完成 | 1.5 | 2020-05-12 | 2020-05-07 | 2020-05-14 |  |  | 甄向锋 | 待联调
| 客户端【回购违约处置分量】分量录入校验 |  |  |  | 未完成 | 0.5 | 2020-05-15 |  | 2020-05-13 |  |  | 甄向锋
| 场务端【机构管理】场务查看机构提交的分量信息 |  |  | 成交达成后，机构可通过前台回购违约申请填写分量信息，场务可查看机构填写的分量信息，审核通过后发送清算所 | 已完成 | 1 | 2020-05-08 | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  |  | 姚伶俐
| 场务端【机构管理】场务修改机构提交的分量信息 |  |  |  | 已完成 | 2 | 2020-05-11 | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 姚伶俐
| 场务端【机构管理】处置分量信息确认 |  |  |  | 已完成 | 0.2 | 2020-05-12 | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  |  | 姚伶俐
| 场务端【机构管理】处置分量信息下发 |  |  | 调下发接口，更改状态 | 已完成 | 0.3 | 2020-05-12 | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  |  | 姚伶俐
| 场务端【机构管理】场务分量界面 |  |  |  | 已完成 | 1 | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  |  | 陈斌
| 场务端【成交明细查询】可查询回购违约成交的分量信息 |  |  | 单独做各回购违约成交明细查询，可查询分量信息 | 已作废 | 0.5 | [5 empty] | 曹越
| 场务端【成交明细查询】可查询回购违约成交的分量信息 |  |  | 场务端页面 | 已作废 | 1 | [5 empty] | 甄向锋
| 场务端【机构管理】场务分量导出 |  |  | excel格式 | 未完成 | 2 | 2020-05-15 |  |  |  |  | 姚伶俐 | 导出页面复杂
| 场务端-【债券拍卖】-报价行情筛选条件 |  |  |  | 已作废 | 0.2 | [5 empty] | 李庆铎 | 同场务端-市场监控-X-Auction报价监控
| 场务端-【债券拍卖】-报价行情 |  |  |  | 已作废 | 0.8 | [5 empty] | 李庆铎 | 场务端-市场监控-X-Auction报价监控
| 场务端-【债券拍卖】-报价行情页面 |  |  |  | 已作废 | 0.5 | [5 empty] | 邝亚光 | 场务端-市场监控-X-Auction报价监控
申报 | 场务端【申报记录查询】可查询所有机构的申报记录 | 73245 |  |  | 已完成 | 0.5 | 2020-05-14 | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  |  | 李庆铎
| 场务端【申报记录查询】可查询所有机构的申报记录 | 73245 |  | 场务查询界面 | 已完成 | 1 | 2020-05-14 |  |  |  |  | 陈斌
| 场务端-支持导出逐笔申报明细 | 73145 |  | 场务可以导出逐笔申报明细 | 已完成 | 0.5 | 2020-05-15 |  |  |  |  | 宋依麟
| 场务端-支持导出逐笔申报明细 | 73145 |  | 页面 | 已完成 | 0.5 | 2020-05-15 |  |  |  |  | 陈斌
| 客户端【申报日】申报记录监控 |  |  | 客户端查询界面 | 已完成 | 0.5 | 2020-05-12 |  |  |  |  | 邝亚光 | 待联调
| 客户端-【预申报】申报意向提交-逐笔 |  |  | 单条录入 | 已完成 | 0.5 | 2020-05-13 |  |  |  |  | 宋依麟
| 客户端-【预申报】申报意向提交-逐笔 |  |  | 单条录入 | 已完成 | 0.5 | 2020-05-15 |  |  |  |  | 邝亚光
| 批处理-已申报意向撤销接口 | 73140 |  | 本轮拍卖结束后系统自动删除本场次的预申报意向 | 已完成 | 0.2 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  |  | 宋依麟 | 提供删除接口
双向报价 | 场务端【双向报价查询】可查询所有机构的双向报价 | 73242 |  |  | 已完成 | 0.5 | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  |  | 曹越
| 客户端【申报日】双向报价监控 |  |  |  | 已完成 | 0.5 | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  |  | 曹越
| 场务端【双向报价查询】可查询所有机构的双向报价 | 73242 |  | 场务查询界面 | 已完成 | 1 | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  |  | 陈斌
| 客户端【申报日】双向报价监控 |  |  | 客户端查询界面 | 已完成 | 0.5 | 2020-05-12 |  |  |  |  | 邝亚光 | 待联调
| 批处理-双向报价撤销接口 |  |  |  | 已完成 | 0.2 | 2020-05-13 | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  |  | 曹越
订单 | 场务端【订单查询】可查询所有机构的订单信息 |  |  |  | 已完成 | 0.5 | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  |  | 李庆铎
| 客户端【拍卖日】订单管理监控 |  |  |  | 已完成 | 0.5 | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  |  | 李庆铎
| 场务端【订单查询】可查询所有机构的订单信息 |  |  | 场务界面 | 已完成 | 1 | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  |  | 陈斌
| 客户端【拍卖日】订单管理监控 |  |  | 客户端查询界面 | 已完成 | 0.5 | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  |  | 邝亚光 | 待联调
| 【场务端-应急服务-现券买卖】应急订单录入 |  |  |  | 已完成 | 2 | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020-05-08 |  |  | 李庆铎
| 【场务端-应急服务-现券买卖】应急订单录入界面 |  |  |  | 已完成 | 1 | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  |  | 邝亚光
| 批处理-订单撤销接口 |  |  |  | 已完成 | 0.2 | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 李庆铎
成交 | 场务端【应急服务】应急修改匿名拍卖成交 | 73235 |  | 应急修改页面 | 已完成 | 0.5 | 2020-05-08 | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  |  | 甄向锋
| 场务端【应急服务】应急修改匿名拍卖成交 | 73235 |  | 应急修改成交明细 | 已完成 | 0.5 | 2020-05-08 | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  |  | 曹越
| 场务端【应急服务】应急修改匿名拍卖成交 | 73235 |  | 应急修改成交行情 | 已完成 | 0.5 | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  |  | 曹越
| 场务端【应急服务】应急撤销匿名拍卖成交 | 73237 |  | 应急撤销页面 | 已完成 | 0.2 | 2020-05-08 | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  |  | 甄向锋
| 场务端【应急服务】应急撤销匿名拍卖成交 | 73237 |  | 应急撤销成交明细 | 已完成 | 0.2 | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 曹越
| 场务端【应急服务】应急撤销匿名拍卖成交 | 73237 |  | 应急撤销成交行情 | 已完成 | 0.5 | 2020-05-10 | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  |  | 马燕飞
| 场务端【拍卖成交价查询】可查询所有机构达成匿名拍卖成交的债券成交价 |  |  | 成交查询接口 | 已完成 | 0.5 | 2020-05-12 | 2020-05-14 |  |  |  | 曹越
| 场务端【拍卖成交价查询】可查询所有机构达成匿名拍卖成交的债券成交价 |  |  | 场务查询页面交易方式增加x-auction，联动规则见需求 | 已完成 | 0.5 | 2020-05-15 | 2020-05-14 |  |  |  | 陈斌
| 【场务端-应急服务-现券买卖】成交应急录入 |  |  |  | 未完成 | 2 | 2020-05-14 |  |  |  |  | 曹越 | 依赖本方列表
| 【场务端-应急服务-现券买卖】成交应急录入界面 |  |  |  | 已完成 | 1 | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 邝亚光 | 依赖本方列表
| 【接口】-回购违约-下发清算所 |  |  | 与清算所的成交接口，下发数据与成交明细信息不一致 | 延后 | 0.5 | 2020-05-15 |  |  |  |  | 曹越
| 【综合行情】匿名拍卖逐笔行情下发 |  |  |  | 已完成 | 0.5 | 2020-05-10 | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  |  | 马燕飞
| 【成交明细】匿名拍卖成交明细下发 |  |  |  | 已完成 | 0.5 | 2020-05-09 | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  |  | 曹越
| 场务端【结算失败和行情剔除】支持匿名拍卖成交行情剔除 |  |  |  | 已完成 | 0.2 | 2020-05-10 | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  |  | 马燕飞
| 场务端【结算失败和行情剔除】支持匿名拍卖成交行情剔除回退 |  |  |  | 已完成 | 0.3 | 2020-05-10 | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  |  | 马燕飞
| 场务端【结算失败和行情剔除】支持匿名拍卖成交结算失败 |  |  |  | 已完成 | 0.2 | 2020-05-10 | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  |  | 马燕飞
| 场务端【结算失败和行情剔除】支持匿名拍卖成交结算失败回退 |  |  |  | 已完成 | 0.3 | 2020-05-10 | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  |  | 马燕飞
| 场务端【成交传输异常查询】增加匿名拍卖成交 |  |  |  | 已完成 | 0.2 | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 曹越 | 等待外围系统实现
| 场务端【成交传输异常查询】增加匿名拍卖成交 |  |  | 场务端页面 | 已完成 | 0.2 | 2020-05-08 | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  |  | 甄向锋 | 等待外围系统实现
批处理 | 【批处理】预申报信息撤销-匿名拍卖 |  |  |  | 已完成 | 0.2 | 2020-05-12 | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 曹越
| 【批处理】可申报债券撤销-匿名拍卖 |  |  |  | 已完成 | 0.2 | 2020-05-12 | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 曹越
| 【批处理】申报记录撤销-匿名拍卖 |  |  |  | 已完成 | 0.2 | 2020-05-12 | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  |  | 曹越
| 【批处理】已申报债券信息撤销-匿名拍卖 |  |  |  | 已完成 | 0.2 | 2020-05-12 | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  |  | 曹越
| 【批处理】双向报价信息撤销-匿名拍卖 |  |  |  | 已完成 | 0.2 | 2020-05-12 | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  |  | 曹越
| 【批处理】订单管理信息撤销-匿名拍卖 |  |  |  | 已完成 | 0.2 | 2020-05-13 | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  |  | 曹越
| 【批处理】可申报债券撤销-回购违约 |  |  |  | 已完成 | 0.2 | 2020-05-13 | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  |  | 曹越
| 【批处理】申报记录撤销-回购违约 |  |  |  | 已完成 | 0.2 | 2020-05-13 | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  |  | 曹越
| 【批处理】已申报债券信息撤销-回购违约 |  |  |  | 已完成 | 0.2 | 2020-05-13 | 2020-05-12 | 2020-05-11 |  |  | 曹越
| 【批处理】订单管理信息撤销-回购违约 |  |  |  | 已完成 | 0.2 | 2020-05-13 | 2020-05-12 | 2020-05-11 |  |  | 曹越
消息盒子 | 客户端【消息盒子】成交提醒 |  |  | 后端定时提醒推送 | 已完成 | 0.5 | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  |  | 李庆铎
| 客户端【消息盒子】申报、拍卖时段公告提醒 |  |  | 后端定时提醒推送 | 已完成 | 1 | 2020-05-13 | 2020-05-11 |  |  |  | 李庆铎 | 待定时推送
| 客户端【消息盒子】成交提醒 |  |  | 客户端界面 | 已完成 | 1 | 2020-05-14 |  |  |  |  | 邝亚光 | 亚光不熟悉消息盒子，需求助徐启峰 | 已找徐启峰过来协助
| 客户端【消息盒子】申报、拍卖时段公告提醒 |  |  | 客户端界面 | 已完成 | 1 | 2020-05-14 |  |  |  |  | 邝亚光 | 亚光不熟悉消息盒子，需求助徐启峰 | 已找徐启峰过来协助
| 客户端【消息盒子】场次新增删除时提醒 |  |  | 后端定时提醒推送 | 已完成 | 0.5 | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  |  | 李庆铎
自定义拍卖 | 【自定义拍卖】场次录入界面 |  |  |  | 已完成 | 0.5 | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  |  | 陈斌
| 【自定义拍卖】场务录入功能 |  |  |  | 已完成 | 0.3 | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  |  | 姚伶俐
| 【自定义拍卖】债券列表接口调整 |  |  | 前后端都需要调整 | 延后 | 0.5
| 【自定义拍卖】预申报导入的校验逻辑 |  |  | 前后端都需要调整 | 延后 | 0.5
| 【自定义拍卖】申报的校验逻辑 |  |  | 前后端都需要调整 | 延后 | 0.5
| 【自定义拍卖】双向报价的校验逻辑 |  |  | 前后端都需要调整 | 延后 | 0.5
| 【自定义拍卖】订单录入的页面逻辑 |  |  |  | 延后 | 0.5
| 【自定义拍卖】订单录入的校验逻辑 |  |  | 前后端都需要调整 | 延后 | 0.5
| 【自定义拍卖】生成成交逻辑 |  |  |  | 延后 | 0.2
| 【自定义拍卖】成交单 |  |  |  | 延后 | 0.2
| 【自定义拍卖】单券 |  |  | 自定义拍卖不能跳单券 | 延后 | 0.2
其他 | 客户端【权限控制】权限控制 |  |  | wigt权限控制 | 未完成 | 0.5 | 2020-05-12 |  |  |  |  | 邝亚光
| 客户端【权限控制】权限控制 |  |  | wigt权限控制 | 未完成 | 0.5 | 2020-05-12 |  |  |  |  | 甄向锋
| 客户端【权限控制】权限控制 |  |  | 场务设置，权限引擎配置（冉金鹏） | 已完成 | 0.5 | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  |  | 姚伶俐
| 客户端【全局搜索】新增拍卖相关小类 |  |  | 场务配置 | 已完成 | 1 | 2020-05-12 |  |  |  |  | 姚伶俐
| 客户端【全局搜索】新增拍卖相关小类 |  |  | 客户端修改 | 已完成 | 0.5 | 2020-05-12 |  |  |  |  | 邝亚光
| 【权限控制】本方机构列表查询 |  |  |  | 未完成 | 3 | 2020-05-15 |  |  |  |  | 李庆铎 | 没有能使用窄表，需新建窄表或从宽表查询
| 【对手方管理】现券黑名单设置 |  |  |  | 已完成 | 0.2 | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  |  | 姚伶俐
| 【对手方管理】现券黑名单设置 |  |  |  | 已完成 | 0.2 | 2020-05-10 | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  |  | 陈斌
| 客户端【默认布局】X-Auction默认布局 |  |  |  | 已完成 | 0.5 | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  |  | 邝亚光
| 单券界面-逐笔成交支持显示X-Auction的成交 |  |  | 只包含能进入单券功能 | 未完成 | 0.2 | [5 empty] | 甄向锋
| 【批处理】回购违约管理信息-违约申请撤销 |  |  | 根据场次撤销 | 未完成 | 1 | 2020-05-12 |  |  |  |  | 曹越
| 订单查询-成交概览 |  |  |  | 已完成 | 0.2 | 2020-05-11 | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  |  | 曹越
| 订单查询-成交概览 |  |  |  | 已完成 | 0.5 | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  |  | 甄向锋
【数据迁移】申报记录查询
【数据迁移】双向报价查询
【数据迁移】订单查询
【数据迁移】拍卖成交价查询
【数据迁移】回购违约场次信息
优化 | 获取场次信息优化 |  |  |  | 已完成 | 0.5 | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  |  | 甄向锋 | 有B类缺陷
| 获取场次信息优化 |  |  |  | 已完成 | 0.5 | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  |  | 邝亚光
| 数据结构优化 |  |  | auction报价方式使用新枚举值（原为：Matching） | 已完成 | 1 | 2020-05-14 |  |  |  |  | 曹越 | 需修改入库、查询、下发
| 数据库索引 |  |  | 当前表都没有索引，无法保证效率
| 实时数据使用推送 |  |  | 申报、双向报价、订单 |  | 1 | [5 empty] | 甄向锋
| 实时数据使用推送 |  |  | 申报、双向报价、订单 |  | 1 | [5 empty] | 邝亚光
| 实时数据使用推送 |  |  | 申报、双向报价、订单 |  | 1 | [5 empty] | 曹越
| 实时数据使用推送 |  |  | 申报、双向报价、订单 |  | 1 | [5 empty] | 李庆铎
| 实时数据使用推送 |  |  | 申报、双向报价、订单 |  | 1 | [5 empty] | 宋依麟
| 报价行情红涨绿跌 |  |  | 逻辑 | 已完成
| 报价行情红涨绿跌 |  |  | 页面展示 | [7 empty] | 甄向锋
| 报价行情红涨绿跌 |  |  | 保存入库 | [7 empty] | 李庆铎

## 存留问题
功能评估报告
一级模块 | 模块具体功能 | 优先级 | 功能描述 | 状态 | 提测时间 | 上线时间 | 备注 | 对应方案

## 可用性场景
异常场景 | 业务场景 | 处理方案 | 备注/影响 | 测试方案 | 测试结果
主备切换 | 集中竞价前 | 主切备时：清除执行计划列表。 备切主时：加载执行计划列表，并执行场次准备任务（见附1） | * 备机中的处理器会残存当时状态，但会在下次切换成主机时重置，所以无需理会。
| 集中竞价中 | 主切备时：清除执行计划列表。 备切主时：加载执行计划列表，并执行场次准备任务（见附1） | * 备机中的处理器会残存当时状态和订单簿，但会在下次切换成主机时重置，所以无需理会。 * 有效订单信息会在新主机中从DB恢复。
| 撮合计算中 | 主切备时：清除执行计划列表。 备切主时：加载执行计划列表，并执行场次准备任务（见附1） | * 备机会完成撮合（备机可用） * 撮合失败，无法成交（备机不可用）->处理方案：在没有集中竞价的时段[应急撮合]（见附2）
| 计算拍卖状态中 | / | * 计算失败 -> 处理方案：应急计算拍卖状态
| 计算价格区间中 | / | * 计算失败 -> 处理方案：应急计算价格区间
进程重启（主备都不可用） | 集中竞价前 | 重启进程后，主机：加载执行计划列表，并执行场次准备任务（见附1）
| 集中竞价中 | 重启进程后，主机：加载执行计划列表，并执行场次准备任务（见附1） | * 如果进程重启时，集中竞价时段未过：会恢复之前有效订单，继续集中竞价并按时结束场次进行撮合，如果需要终止请及时在场务端删除该场次，不然会按现状生成成交。 * 如果进程重启时，集中竞价时段已过：则无法撮合该场次订单->处理方案：在没有集中竞价的时段[应急撮合]（见附2）
| 撮合计算中 | / | * 撮合失败，无法成交->处理方案：在没有集中竞价的时段[应急撮合]（见附2）
| 计算拍卖状态中 | / | * 计算失败 -> 处理方案：应急计算拍卖状态
| 计算价格区间中 | / | * 计算失败 -> 处理方案：应急计算价格区间
消息重复/重复提交 | 订单录入 | 只在添加入订单簿时做重复判断，有重复时则不加入订单簿 | * 根据现在场景交互对象为用户，所以在用户操作时严格控制重复提交。 * 需合并考虑多用户同时操作问题（新增、修改）。
| 订单删除 | 只在从订单簿中删除时做判断，没有订单则无法删除 | * 根据现在场景交互对象为用户，所以在用户操作时严格控制重复提交。 * 需合并考虑多用户同时操作问题（删除）。
| 开始撮合事件 | /
| 场次准备事件 | /
消息顺序异常 |  | /
任务失败 | 计算拍卖状态 | / | * 计算失败 -> 处理方案：应急计算拍卖状态
| 计算价格区间 | / | * 计算失败 -> 处理方案：应急计算价格区间
| 集中撮合 | / | * 撮合失败，无法成交->处理方案：在没有集中竞价的时段[应急撮合]（见附2）
数据库事务 | 集中撮合 | 更新订单与生成成交必须在同一事务中
| 备注： | 接收报价事件与命令事件使用了2个循环队列（2个线程），所以会存在并发。现已用状态控制，但不排除极少数极端情况。此表格未覆盖这些场景。
附1-场次准备任务： |  | * 计划：获取集中竞价场次（进行中和未执行），将场次准备任务计入执行计划列表，设置执行时间为集中竞价开始前60秒。 * 执行：如果发现时间超过执行时间，则发送场次准备事件。 * 处理器：收到场次准备事件：1.变更自身状态为未准备；2.清空订单簿；3.绑定场次；4.加载该场次有效订单（分区加载）；5.修改自身状态为已准备。
附2-应急撮合： |  | * 应急不能隔天：在拍卖日日终时，违约处置申请、订单等数据都会被批处理任务执行，造成撮合失败、无法分量等问题。 * 场次不能删除：应急依赖于场次，如果删除场次会造成无法启动应急。 * 不能在集中竞价时段：按业务逻辑，无法同一时间多场次集中竞价。
| 执行计划规则： | [每秒]获取[今日][未结束]（包含进行中及未开始）的[场次阶段]，根据阶段[开始时间]或[结束时间]设置任务[执行时间]，记录在[执行计划列表]中； [每秒]执行[计划表]中[计划时间]已到，并且状态为[未执行]的任务，执行完成后将状态置为[已执行]； *任务不存在才添加； *任务未执行才执行；