## 0910汇总
计数/9月10日
| 部分可用 | 当日未测 | 可用 | 总计
X-Bargain-场务查询 |  |  | 7 | 7
X-Bargain-单券行情 |  |  | 2 | 2
X-Bargain-发布意向报价 |  |  | 3 | 3
X-Bargain-活跃券成交行情-成交汇总 |  |  | 2 | 2
X-Bargain-活跃券成交行情-逐笔成交 |  |  | 2 | 2
X-Bargain间接成交 |  |  | 12 | 12
X-Bargain-交易参数维护 |  |  | 1 | 1
X-Bargain-消息盒子 |  |  | 1 | 1
X-Bargain直接成交 |  |  | 8 | 8
X-Bargain-智能推荐 | 1 |  |  | 1
X-Bargain-综合成交行情-成交汇总 |  |  | 2 | 2
X-Bargain-综合成交行情-逐笔成交 |  |  | 2 | 2
标债远期-单合约成交行情 |  |  | 4 | 4
标准利率互换-信息查询 |  |  | 12 | 12
标准债券远期-撮合成交 |  |  | 1 | 1
标准债券远期-订单提交 |  |  | 1 | 1
额度管理-对手方限额-债券远期 |  |  | 2 | 2
共享额度-对手方限额-Xswap |  |  | 4 | 4
共享额度-对手方限额-回购 |  |  | 1 | 1
共享额度-对手方限额-利率互换对话 |  |  | 2 | 2
共享额度-交易员限额-回购 |  |  | 1 | 1
共享额度-人民银行限额-回购 |  |  | 1 | 1
共享额度-人民银行限额-债券远期 |  |  | 1 | 1
利率互换xswap-场务-监控及信息查询 |  |  | 3 | 3
利率互换-X-swap-信息查询 |  |  | 15 | 15
利率互换-报价行情 | 1 |  |  | 1
利率互换-场务-交易工具管理 |  |  | 1 | 1
利率互换-成交行情 | 1 |  | 5 | 6
利率互换-单合约成交行情 |  |  | 5 | 5
利率互换对话报价-API |  |  | 10 | 10
利率互换对话报价成交 | 1 |  | 11 | 12
利率互换对话报价成交-DEP | 1 |  | 2 | 3
利率互换对话报价成交-场务监控 |  |  | 3 | 3
利率互换对话报价成交-场务应急 |  |  | 3 | 3
利率互换对话报价成交-消息盒子 |  |  | 2 | 2
利率互换-非实时承接-搭桥功能 |  |  | 1 | 1
利率互换-非实时承接-订单提交 |  |  | 1 | 1
利率互换-非实时承接-我的订单 |  |  | 1 | 1
利率互换-聊天转对话 | 1 |  |  | 1
利率互换-实时承接-订单提交 |  |  | 1 | 1
利率互换-实时承接-我的订单 |  |  | 1 | 1
衍生品交易参数设置 |  |  | 1 | 1
衍生品线下备案查询 |  |  | 5 | 5
债券远期-DEP |  |  | 2 | 2
债券远期-SMRS | 1 | 3 |  | 4
债券远期-报价监控 |  |  | 1 | 1
债券远期-场务参数 |  |  | 8 | 8
债券远期-场务查询 |  |  | 3 | 3
债券远期对话报价成交 | 1 |  | 6 | 7
债券远期对话报价成交-成交行情 |  |  | 3 | 3
债券远期对话报价成交-消息盒子 |  |  | 2 | 2
债券远期对话-场务应急 |  |  | 3 | 3
债券远期-结算失败与行情剔除 |  |  | 1 | 1
总计 | 8 | 3 | 172 | 183

## V145功能
优先级【高、中、低】 | 业务流程 | 用户 | 业务操作 | IRS对话 | IRS对话-API | 债券远期对话 | 利率互换场外交易备案 | ODM优化 | 衍生品产品中心 | 衍生品成交共享 | IRS RFQ (技术上线，验证主流程后屏蔽） | x-bargain | 8月6日 | 8月7日 | 8月8日 | 8月9日 | 8月10日 | 8月11日 | 8月12日 | 8月13日 | 8月14日 | 8月15日 | 8月17日 | 8月18日 | 8月19日 | 8月20日 | 8月21日 | 8月22日 | 8月24日 | 8月25日 | 8月26日 | 8月27日 | 8月28日 | 8月31日 | 9月1日 | 9月2日 | 9月3日 | 9月4日 | 9月7日 | 9月8日 | 9月9日 | 9月10日
高 | 额度管理-对手方限额-债券远期 | 机构用户 | 统一额度管理-对手方限额设置-【客户端】债券远期市场对手方限额设置【约束：债券远期，仅支持额度授信】 | [10 empty] | 通过 | [12 empty] | 141617
| 额度管理-对手方限额-债券远期 | 机构用户 | 债券远期-对手方限额设置 | [15 empty] | 不通过 | 不通过 | 不通过 |  | 不通过
| 共享额度-对手方限额-利率互换对话 | 机构用户 | 【统一额度管理-对手方限额】【客户端】衍生品市场-对手方限额管理【约束：利率互换，NDM、QDM-关系授信和额度授信】 | 新增支持额度授信； 新增支持CCP豁免 额度返还简化 | [9 empty] | 不通过 |  |  |  |  | 不通过 | 不通过 | 不通过 |  | 不通过 | 不通过 | 不通过 |  | 141879ccp占用计算错误
| 共享额度-对手方限额-利率互换对话 | 机构用户 | 利率互换-设置对手方限额 | [15 empty] | 不通过 | 不通过 | 不通过 |  | 不通过 | 不通过 | 不通过
| 共享额度-对手方限额-Xswap | 机构用户 | 利率互换，X-swap-关系授信和额度授信 | [23 empty] | 导出错误
| 共享额度-对手方限额-Xswap | 机构用户 | 利率互换实时承接额度控制
| 共享额度-对手方限额-Xswap | 机构用户 | 标准利率互换额度控制
| 共享额度-对手方限额-Xswap | 机构用户 | 标准债券远期额度控制
| 共享额度-人民银行限额-回购 | 机构用户 | 质押式回购-人民银行限额控制 | [15 empty] | 不通过
| 共享额度-对手方限额-回购 | 机构用户 | 质押式回购-对手方限额控制 | [15 empty] | 不通过
| 共享额度-交易员限额-回购 | 机构用户 | 质押式回购-交易员限额控制 | [15 empty] | 不通过
| 共享额度-人民银行限额-债券远期 | 场务用户 | 债券远期人民银行限额 | [16 empty] | 不通过 | 不通过 |  | 不通过
高 | 利率互换-非实时承接-订单提交 | 机构用户 | 我要报价支持快捷键提交 |  |  |  |  | 利率互换支持我要报价支持快捷键
| 利率互换-非实时承接-我的订单 | 机构用户 | 支持快捷键撤单、导出、冻结 |  |  |  |  | 利率互换支持我的订单支持快捷键
| 利率互换-实时承接-订单提交 | 机构用户 | 我要报价支持快捷键提交 |  |  |  |  | 利率互换支持我要报价支持快捷键
| 利率互换-实时承接-我的订单 | 机构用户 | 支持快捷键撤单、导出、冻结 |  |  |  |  | 利率互换支持我的订单支持快捷键
| 利率互换-报价行情 | 机构用户 | 利率互换-报价行情 | [23 empty] | 非实时承接 |  | 标债远期筛选不生效 | [10 empty] | 145505 | 145505
高 | 利率互换-非实时承接-搭桥功能 | 机构用户 | X-Swap报价行情（IRS）-非实时承接合约搭桥 |  |  |  |  | 修改搭桥过款问题 | [10 empty] | 缺陷140568
中 | 利率互换-成交行情 | 机构用户 | 【利率互换成交行情-逐笔成交】提交一笔X-Swap报价成交记录，根据成交数据实时更新 | [16 empty] | 应急、筛选、推送等存在C类缺陷 | 应急、筛选、推送等存在C类缺陷 |  | 应急、筛选、推送等存在C类缺陷 今日新增B类缺陷#141136 | 应急、筛选、推送等存在C类缺陷 今日新增B类缺陷#141136 | 应急、筛选、推送等存在C类缺陷 |  |  |  |  | 142359
| 利率互换-成交行情 | 机构用户 | 【利率互换成交行情-成交汇总】提交一笔X-Swap报价成交记录，根据成交数据实时更新 | [16 empty] | 应急、筛选、推送等存在C类缺陷 | 应急、筛选、推送等存在C类缺陷 |  | 应急、筛选、推送等存在C类缺陷 | 应急、筛选、推送等存在C类缺陷 | 应急、筛选、推送等存在C类缺陷
| 利率互换-成交行情 | 机构用户 | 【利率互换成交行情-逐笔成交】提交一笔对话报价成交记录，根据成交数据实时更新 | 切换数据源为新平台对话报价；新增字段倍数 | [15 empty] | 应急、筛选、推送等存在C类缺陷 | 应急、筛选、推送等存在C类缺陷 |  | 应急、筛选、推送等存在C类缺陷 今日新增B类缺陷#141136 | 应急、筛选、推送等存在C类缺陷 新增B类141362 | 应急、筛选、推送等存在C类缺陷
| 利率互换-成交行情 | 机构用户 | 【利率互换成交行情-成交汇总】提交一笔对话报价成交记录，根据成交数据实时更新 | 切换数据源为新平台对话报价；新增字段倍数，倍数又删掉了 | [15 empty] | 应急、筛选、推送等存在C类缺陷 | 应急、筛选、推送等存在C类缺陷 |  | 应急、筛选、推送等存在C类缺陷 | 应急、筛选、推送等存在C类缺陷 | 应急、筛选、推送等存在C类缺陷
| 利率互换-成交行情 | 机构用户 | 【利率互换成交行情】切换交易方式，查看全部和分交易方式数据展示 | [16 empty] | 应急、筛选、推送等存在C类缺陷 | 应急、筛选、推送等存在C类缺陷 |  | 应急、筛选、推送等存在C类缺陷 今日新增B类缺陷#141136 | 应急、筛选、推送等存在C类缺陷 | 应急、筛选、推送等存在C类缺陷
| 利率互换-成交行情 | 机构用户 | 双击合约名称打开【单合约】界面
中 | 利率互换-单合约成交行情 | 机构用户 | 【单合约-成交行情】成交走势图
| 利率互换-单合约成交行情 | 机构用户 | 【单合约-成交行情】逐笔成交行情 | [15 empty] | 缺陷：140576
| 利率互换-单合约成交行情 | 机构用户 | 【单合约-合约基础信息】合约基础信息 | [26 empty] | 142593 | 142593 | 142593
| 利率互换-单合约成交行情 | 机构用户 | 【单合约-成交行情】历史K线图
| 标债远期-单合约成交行情 | 机构用户 | 【单合约-成交行情】成交走势图
| 标债远期-单合约成交行情 | 机构用户 | 【单合约-成交行情】逐笔成交行情 | [15 empty] | 缺陷：140576
| 标债远期-单合约成交行情 | 机构用户 | 【单合约-合约基础信息】合约基础信息
| 标债远期-单合约成交行情 | 机构用户 | 【单合约-成交行情】历史K线图
| 利率互换-单合约成交行情 | 机构用户 | 可以进行扫单操作
高 | 标准债券远期-订单提交 | 机构用户 | X-Swap报价行情（SBF）-报价行情支持Copy Paste行情数据导入订单 |  |  |  |  | 标债支持Copy Paste
高 | 标准债券远期-撮合成交 | 机构用户 | X-Swap报价行情（SBF）-支持双击自动成交 |  |  |  |  | 标债支持双击自动成交
低 | 利率互换-场务-交易工具管理 | 场务用户 | 设置利率互换合约参数 | 新增“集中清算合约范围”功能
高 | 利率互换-X-swap-信息查询 | 场务用户 | 【衍生品-X-swap-利率互换】报价信息查询和导出校验 | 新增新平台IRS对话报价信息查询
| 利率互换-X-swap-信息查询 | 场务用户 | 【衍生品-X-swap-利率互换】成交信息查询和导出校验 | 支持新平台IRS成交
| 利率互换-X-swap-信息查询 | 场务用户 | 【衍生品-X-swap-利率互换】分仓查询及其导出校验
| 利率互换-X-swap-信息查询 | 场务用户 | 【衍生品-X-swap-利率互换】成交单下载校验
| 利率互换-X-swap-信息查询 | 场务用户 | 【衍生品-X-swap-利率互换】成交情况统计功能校验
| 利率互换-X-swap-信息查询 | 机构用户 | 【衍生品-X-swap-利率互换】成交信息查询和导出校验
| 利率互换-X-swap-信息查询 | 机构用户 | 【衍生品-X-swap-利率互换】成交概览查询和导出校验
| 利率互换-X-swap-信息查询 | 机构用户 | 【衍生品-X-swap-利率互换】分仓操作、查询及功能校验（含API分仓）
| 利率互换-X-swap-信息查询 | 机构用户 | 【衍生品-X-swap-利率互换】成交单预览功能校验
| 利率互换-X-swap-信息查询 | 机构用户 | 【衍生品-X-swap-利率互换】成交单下载和自动打印 | [15 empty] | 缺陷：140593 | [14 empty] | 144013
| 利率互换-X-swap-信息查询 | 机构用户 | 【衍生品-X-swap-利率互换】当日成交查询和推送校验
| 利率互换-X-swap-信息查询 | 机构用户 | 【衍生品-X-swap-利率互换】成交情况统计功能校验
| 利率互换-X-swap-信息查询 | 机构用户 | 【衍生品-X-swap-利率互换】成交消息盒子推送校验
| 利率互换-X-swap-信息查询 | 机构用户 | 【衍生品-X-swap-利率互换】成交提示音校验
| 利率互换-X-swap-信息查询 | 机构用户 | 【衍生品-X-swap-利率互换】利率互换清算方式变更 | [31 empty] | 144326、144377
| 标准利率互换-信息查询 | 机构用户 | 【衍生品-标准利率互换】成交信息查询和导出校验
| 标准利率互换-信息查询 | 机构用户 | 【衍生品-标准利率互换】成交概览查询和导出校验
| 标准利率互换-信息查询 | 机构用户 | 【衍生品-标准利率互换】分仓操作、查询及功能校验 | [35 empty] | 145370
| 标准利率互换-信息查询 | 机构用户 | 【衍生品-标准利率互换】成交单预览功能校验
| 标准利率互换-信息查询 | 机构用户 | 【衍生品-标准利率互换】成交单下载和自动打印
| 标准利率互换-信息查询 | 机构用户 | 【衍生品-标准利率互换】当日成交查询和推送校验
| 标准利率互换-信息查询 | 机构用户 | 【衍生品-标准利率互换】成交消息盒子推送校验
| 标准利率互换-信息查询 | 机构用户 | 【衍生品-标准利率互换】成交提示音校验
| 标准利率互换-信息查询 | 机构用户 | 【衍生品-应急成交撤销】应急成交撤销
| 标准利率互换-信息查询 | 场务用户 | 【衍生品-标准利率互换】成交信息查询和导出校验
| 标准利率互换-信息查询 | 场务用户 | 【衍生品-标准利率互换】分仓查询及其导出校验
| 标准利率互换-信息查询 | 场务用户 | 【衍生品-标准利率互换】成交单下载校验
| 利率互换xswap-场务-监控及信息查询 | 场务用户 | 【衍生品市场-市场监控】利率互换成交行情监控（IRS成交行情监控）查询-xswap | 支持新平台IRS成交 | [14 empty] | 缺陷：140228 | [10 empty] | 142426
| 利率互换xswap-场务-监控及信息查询 | 场务用户 | 【衍生品市场-市场监控】利率互换成交明细监控-xswap | 支持新平台IRS成交
| 利率互换xswap-场务-监控及信息查询 | 场务用户 | 【衍生品市场-信息查询】利率互换历史成交行情（IRS历史成交行情）查询-xsawp | 支持新平台IRS成交 | [14 empty] | 缺陷：140571 | [10 empty] | 142678
低 | 债券远期-SMRS | SMRS | 【债券远期成交】SMRS发送债券远期成交明细给国债登 | [16 empty] | 140866 | [11 empty] | 143456 | 143456
| 债券远期-SMRS | SMRS | 【市场监控-前后台成交传输异常查询】重新发送债券远期成交，SMRS支持发送债券远期成交明细给国债登
| 债券远期-SMRS | SMRS | 【债券远期成交】SMRS发送债券远期成交明细给上清所 | [28 empty] | 143456 | 143456
| 债券远期-SMRS | SMRS | 【市场监控-前后台成交传输异常查询】重新发送债券远期成交，SMRS支持发送债券远期成交明细给上清所
| 衍生品交易参数设置 | 机构用户 | 衍生品首选资金账户 | [26 empty] | 6个c | 7个c
高 | 利率互换-聊天转对话 | 机构用户 | 【聊天】通过聊天工具发送交易意向，交易双方进行补录后成交 | 新增
高 | 利率互换对话报价成交 | 机构用户 | 正常/应急登录 | 新增 | [12 empty] | 正常登陆暂未操作 | 正常登陆失败缺陷140145 | [8 empty] | 正常登录报错
| 利率互换对话报价成交 | 机构用户 | 【我要报价】保存、提交利率互换对话报价/批量导入N笔对话报价 | 新增 | [12 empty] | 存在B类缺陷，139958/139962 | 存在B类缺陷，139958/139962 | [8 empty] | 141945 |  |  | 约10个c | 10+C | 10+C | 10+C
| 利率互换对话报价成交 | 机构用户 | 【我的报价】本方对话报价进行管理：修改、撤销、批量等 | 新增 | [13 empty] | 批量导入存在C类缺陷 | [8 empty] | 筛选 |  |  |  |  | 7个c | 5c
| 利率互换对话报价成交 | 机构用户 | 【我的报价】对手方对对话报价进行拒绝、成交 | 新增 | [13 empty] | 成交时存在C类缺陷 | 成交时存在C类缺陷
| 利率互换对话报价成交 | 机构用户 | 【报价监控】报价监控-irs对话报价 | [23 empty] | 没有定时查 |  | 权限 | 约5个c
| 利率互换对话报价成交 | 机构用户 | 【衍生品市场-报价信息查询】本方查询对话报价（最终状态）：成交概览、报价详情：成交概览、下载成交单 | 新增 | [13 empty] | 成交概览下载成交单报错 | 成交概览下载成交单报错 | [7 empty] | 全流程 |  | 全流程 | 全流程 | 全流程 | 全流程 | 全流程 | 全流程 | 全流程 | 全流程 | 全流程
| 利率互换对话报价成交 | 机构用户 | 【衍生品市场-报价信息查询】对手方查询对话报价（最终状态） | 新增 | [22 empty] | 全流程 |  | 全流程 | 全流程 | 全流程 | 全流程 | 全流程 | 全流程 | 全流程 | 全流程
| 利率互换对话报价成交 | 机构用户 | 【交易信息查询】-【衍生品市场-成交查询】本方/对手方查询达成的对话报价成交，并可下载、导出成交单 | 新增
| 利率互换对话报价成交 | 机构用户 | 【信息查询】-【成交查询】-【衍生品成交查询】查询当日、历史对话报价成交，并可导出成交明细 | 新增
| 利率互换对话报价成交 | 利率互换对话报价成交 | 当日成交-查询、推送利率互换对话当日成交、下载成交单、双击打开成交明细 | 支持新平台IRS对话成交 | [5 empty] | 利率互换当日成交对话报价成交查询字段【倍数】和【利差】字段展示修改，无倍数时展示1，无利差时展示0 | [29 empty] | 145517
| 利率互换对话报价成交 | 机构用户 | 【衍生品-利率互换】成交单下载 | 新增 | [13 empty] | 缺陷140018 | [8 empty] | 141878 |  | 141878 |  |  |  |  | 143963
| 利率互换对话报价成交 | 机构用户 | 【衍生品-利率互换】成交情况统计功能 | 新增 | [13 empty] | 缺陷140028
高 | 利率互换对话报价成交-场务应急 | 场务用户 | 【应急管理】-【应急成交】应急录入利率互换成交 | 新增 | [14 empty] | 140570 | [10 empty] | 10+c以及一个b | 5c | 8C | 143485
| 利率互换对话报价成交-场务应急 | 场务用户 | 【应急管理】-【应急成交】应急修改利率互换成交 | [28 empty] | 12c
| 利率互换对话报价成交-场务应急 | 场务用户 | 【应急管理】-【应急成交】应急撤销利率互换成交
中 | 利率互换对话报价成交-消息盒子 | 机构用户 | 【消息盒子】-交易提示：对手方在消息盒子中查看消息提醒 | 新增 | [13 empty] | 存在缺陷140209，点击消息盒子跳转错误
| 利率互换对话报价成交-消息盒子 | 机构用户 | 【消息盒子】-交易提示：发起方在消息盒子中查看被拒绝的对话报价、交易双方在消息盒子中查看成交的消息提醒 | 新增 | [13 empty] | 存在缺陷140209，点击消息盒子跳转错误
中 | 利率互换对话报价成交-场务监控 | 场务用户 | 【市场监控】-【利率互换成交明细监控】查询对话报价成交，包括客户端和场务应急录入成交 | 新增 | [26 empty] | 筛选不生效 | 筛选不生效 | 筛选不生效 | 筛选不生效 | 筛选不生效
| 利率互换对话报价成交-场务监控 | 场务用户 | 【市场监控】-【利率互换成交行情监控】-【逐笔成交】更新利率互换成交行情，包括客户端和场务应急录入成交 | 新增 | [13 empty] | 存在B类缺陷140288 | [11 empty] | 5+C
| 利率互换对话报价成交-场务监控 | 场务用户 | 【市场监控】-【利率互换成交行情监控】-【成交汇总】，利率互换的对话报价成交行情行情，包括客户端和场务应急录入成交 | 新增
中 | 衍生品线下备案查询 | 场务用户 | 【全局搜索】搜索衍生品线下备案查询展示 | [15 empty] | 缺陷140038 | 缺陷140038 | 缺陷140038 |  | 缺陷140038 | 缺陷140038 | 缺陷140038
| 衍生品线下备案查询 | 场务用户 | 【衍生品线下备案查询】利率期权市场的备案模板下载、导入和数据的导出功能
| 衍生品线下备案查询 | 场务用户 | 【衍生品线下备案查询】上限/下限市场的备案模板下载、导入和数据的导出功能
| 衍生品线下备案查询 | 场务用户 | 【衍生品线下备案查询】利率互换市场-固定-浮动的备案模板下载、导入和数据的导出功能
| 衍生品线下备案查询 | 场务用户 | 【衍生品线下备案查询】利率互换市场-浮动-浮动的备案模板下载、导入和数据的导出功能
| 利率互换对话报价成交-DEP | DEP | 利率互换对话报价-DEP服务 | [15 empty] | 缺陷：140109
| 利率互换对话报价成交-DEP | DEP | 利率互换成交明细-DEP服务 | [15 empty] | 缺陷：140091
| 利率互换对话报价成交-DEP | DEP | 利率互换成交行情-DEP服务
低 | 债券远期-场务参数 | 场务用户 | 债券远期交易参数
| 债券远期-场务参数 | 场务用户 | 债券远期精度参数
| 债券远期-场务参数 | 场务用户 | 债券远期交易品种维护
| 债券远期-场务参数 | 场务用户 | 债券远期交易时段维护
| 债券远期-场务参数 | 场务用户 | 机构头寸推算市场设置
| 债券远期-场务参数 | 场务用户 | 交易账户业务资格维护-逐笔行情查看
| 债券远期-场务参数 | 场务用户 | 清结算参数维护 | [15 empty] | 现券等市场无法改清算速度
| 债券远期-场务参数 | 场务用户 | 债券应急维护-当债券类型为定向工具、项目收益票据（PRN）、资产支持票据（ABN）、资产支持证券（ABS）并且流通范围为定向时，仅可勾选现券市场、债券远期、质押式回购市场、北金所；此外，ABS大类债券在本期可勾选债券远期（即可勾选全部市场）；当债券标识被勾选到期违约债时，支持勾选现券市场、债券远期 |  |  | 修改
高 | 债券远期对话报价成交 | 机构用户 | 【我要报价】保存、提交对话报价 |  |  | 新增 | [11 empty] | 缺陷号140053，债券无法选择 | [11 empty] | 约8个c | 约8个c |  | 143590、143583
| 债券远期对话报价成交 | 机构用户 | 【我的报价】本方对话报价进行管理：修改、撤销、批量操作 |  |  | 新增 | [23 empty] | 142635
| 债券远期对话报价成交 | 机构用户 | 【我的报价】对手方对对话报价进行拒绝、成交，批量操作 |  |  | 新增
| 债券远期对话报价成交 | 机构用户 | 【客户端-报价信息查询】报价信息查询、报价详情查询、成交概览查询，及详情和概览导出 |  |  | 新增
| 债券远期对话报价成交 | 机构用户 | 【客户端-成交查询】成交查询（包括迁移数据）、成交单（包括迁移数据）及导出 |  |  | 新增 | [13 empty] | 代理不能成交 | [12 empty] | 143721 |  |  |  | 迁移
| 债券远期对话报价成交 | 机构用户 | 【客户端-当日成交】当日成交查询 |  |  | 新增
| 债券远期对话报价成交 | 机构用户/场务用户 | 成交单生成及导出下载 |  |  | 新增 | [11 empty] | 场务成交单无法预览 | [11 empty] | 成交单自动下载142539 | 成交单自动下载142539 | 成交单自动下载142539 | 成交单自动下载142539 | 成交单自动下载142539 | 成交单自动下载142539 | [6 empty] | 老本币成交单
高 | 债券远期对话-场务应急 | 场务用户 | 【场务-应急】应急录入 |  |  | 新增 | [30 empty] | 外币
| 债券远期对话-场务应急 | 场务用户 | 【场务-应急】应急修改 |  |  | 新增
| 债券远期对话-场务应急 | 场务用户 | 【场务-应急】应急撤销 |  |  | 新增
中 | 债券远期对话报价成交-消息盒子 | 机构用户 | 【消息盒子】-交易提示：对手方在消息盒子中查看消息提醒 | 新增 | [14 empty] | 存在缺陷140351，点击消息盒子跳转错误
| 债券远期对话报价成交-消息盒子 | 机构用户 | 【消息盒子】-交易提示：发起方在消息盒子中查看被拒绝的对话报价、交易双方在消息盒子中查看成交的消息提醒 | 新增 | [14 empty] | 存在缺陷140351，点击消息盒子跳转错误
中 | 债券远期对话报价成交-成交行情 | 机构用户 | 【客户端-成交行情】汇总成交行情查询 |  |  | 新增 | [12 empty] | 行情查询缓慢
| 债券远期对话报价成交-成交行情 | 机构用户 | 【客户端-成交行情】逐笔成交行情查询 |  |  | 新增
| 债券远期对话报价成交-成交行情 | 场务用户 | 【场务-历史行情】历史行情查询（包括迁移数据） |  |  | 新增
低 | 债券远期-场务查询 | 场务用户 | 【场务】新增计算债券远期市场-机构实时头寸 |  |  | 新增 | [26 empty] | 143464
| 债券远期-场务查询 | 场务用户 | 【场务-报价信息查询】报价信息查询及导出 |  |  | 新增
| 债券远期-场务查询 | 场务用户 | 【场务-成交查询】成交查询（包括迁移数据）、成交单（包括迁移数据）及导出 |  |  | 新增
中 | 债券远期-报价监控 | 机构用户 | 【客户端-报价监控】报价监控查询 |  |  | 新增
| 债券远期-结算失败与行情剔除 | 场务用户 | 债券远期-结算失败与行情剔除 | [26 empty] | 约6个c | 模糊搜索 | 模糊搜索 | 4个c
高 | 债券远期-DEP | DEP | DEP下发成交信息 【债券远期成交】CSS接收TBS债券远期成交明细转为内部服务发给SMRS，DATA-TBS-0119.TBS-TSI-0001 【债券远期成交】CSS接收TBS债券远期成交明细发DEP服务，下发DEP服务屏蔽字段：报价模式、报价方式、客户编码、法人代表、交易成员群组，补充条款标识固定下发为0 |  |  | 新增 | [12 empty] | 下发重复多次 |  |  |  | B类缺陷#141206
| 债券远期-DEP | DEP | DEP下发成交行情信息 |  |  | 新增 | [12 empty] | 缺陷：140567 | [14 empty] | 143664
高 | 利率互换对话报价-API | API用户 | 发起方新增对话报价，本方接收新增报价成功反馈，对手方接收新增报价消息 |  | 新增 | [21 empty] | 141858 141918
| 利率互换对话报价-API | API用户 | 发起方/对手方修改对话报价，本方接收修改报价成功反馈，另外一方接收修改报价消息 |  | 新增
| 利率互换对话报价-API | API用户 | 发起方/对手方交谈对话报价，本方接收交谈报价成功反馈，另外一方接收交谈报价消息 |  | 新增
| 利率互换对话报价-API | API用户 | 发起方/对手方撤销对话报价，交易双方接收撤销通知 |  | 新增
| 利率互换对话报价-API | API用户 | 发起方/对手方拒绝对话报价，交易双方接收拒绝通知 |  | 新增
| 利率互换对话报价-API | API用户 | 发起方/对手方确认成交，交易双方接收成交通知 |  | 新增
| 利率互换对话报价-API | API用户 | 发起方/对手方快速撤单，接收撤销通知 |  | 新增 | [27 empty] | 143653
| 利率互换对话报价-API | API用户 | 发起方/对手方发送报价状态查询请求，接收查询成功或失败消息 |  | 新增
| 利率互换对话报价-API | API用户 | 发起方/对手方接收交易时段 |  | 新增
| 利率互换对话报价-API | API用户 | 接收客户端操作的新增、修改、交谈、撤销、拒绝、确认成交等对应的下行反馈消息 |  | 新增
高 | X-Bargain-发布意向报价 | 机构用户 | 【意向报价版】点击【批量意向报价】按钮，维护意向报价模板 | [8 empty] | 新增
| X-Bargain-发布意向报价 | 机构用户 | 【批量意向报价】选择模板，批量粘贴意向报价，转换后，提交意向报价 | [8 empty] | 新增
| X-Bargain-发布意向报价 | 机构用户 | 【我要报价/批量导入】发布意向匿名意向报价 | [8 empty] | 新增
高 | X-Bargain直接成交 | 机构用户 | 【意向报价板】点击X-Bargain图标，发起报价 | [8 empty] | 新增 | [6 empty] | 超过T+0禁止时间不能发起 | 意向日终未跑批 | 意向日终未跑批
| X-Bargain直接成交 | 机构用户 | 【X-Bargain询价】交易双方询价，修改，撤销；等待系统匹配结果 | [8 empty] | 新增 | [7 empty] | 询价日终未跑批撤销 | 询价日终未跑批撤销
| X-Bargain直接成交 | 机构用户 | 【报价查询】本方查询X-Bargain报价（最终状态）：成交概览、报价详情：成交概览、报价详情 | [8 empty] | 新增
| X-Bargain直接成交 | 机构用户 | 【报价查询】对手方查询X-Bargain报价（最终状态） | [8 empty] | 新增
| X-Bargain直接成交 | 机构用户 | 【交易分仓】交易双方对达成的X-Bargain成交意向进行分仓 | [8 empty] | 新增 | [18 empty] | 分仓有效时间、分仓失败 | [5 empty] | PPN | PPN
| X-Bargain直接成交 | 机构用户 | 【当日成交】查询分仓后的达成X-Bargain成交 | [8 empty] | 新增
| X-Bargain直接成交 | 机构用户 | 【成交查询】查询分仓后达成的X-Bargain成交 | [8 empty] | 新增
| X-Bargain直接成交 | 机构用户 | 【交易管理】-【成交明细查询】本方/对手方查询达成的X-Bargain成交，并可下载成交单 | [8 empty] | 新增
中 | X-Bargain-场务查询 | 场务 | 【信息查询】-【报价查询】-【现券市场报价查询（SQL）】查询X-Bargain报价 | [8 empty] | 新增
| X-Bargain-场务查询 | 场务用户 | 【信息查询】-【成交查询】-【成交意向查询】查询X-Bargain达成的成交意向 | [8 empty] | 新增
| X-Bargain-场务查询 | 场务 | 【信息查询】-【成交查询】-【现券市场成交查询（SQL）】查询X-Bargain报价成交，并可下载打开成交单 | [8 empty] | 新增
| X-Bargain-场务查询 | 场务 | 【市场监控】-【现券市场成交明细监控】查询X-Bargain报价成交 | [8 empty] | 新增
| X-Bargain-场务查询 | 场务 | 【市场监控】-【市场行情监控】更新市场行情 | [8 empty] | 新增
| X-Bargain-场务查询 | 场务 | 【信息查询】-【历史成交行情查询】查询成交行情（含历史） | [8 empty] | 新增
| X-Bargain-场务查询 | 场务 | 【信息查询】-【日终清洗交易查询】支持对于x-bargain日终清洗数据查询 | [8 empty] | 包含X-bargain成交
高 | X-Bargain间接成交 | 机构用户 | 正常/应急登录 | [8 empty] | 新增
| X-Bargain间接成交 | 机构用户 | 【意向报价板】点击X-Bargain图标，发起报价 | [8 empty] | 新增
| X-Bargain间接成交 | 机构用户 | 【X-Bargain询价】交易双方询价，修改，撤销；勾选寻找做市商，等待系统匹配结果 | [8 empty] | 新增
| X-Bargain间接成交 | 机构用户 | 【X-Bargain询价】交易双方等待做市商确认间接成交 | [8 empty] | 新增
| X-Bargain间接成交 | 机构用户 | 【X-Bargain做市】做市商确认X-Bargain做市请求 | [8 empty] | 新增
| X-Bargain间接成交 | 机构用户 | 【报价查询】本方查询X-Bargain报价（最终状态）：成交概览、报价详情：成交概览、报价详情 | [8 empty] | 新增 | [17 empty] | 10+ C
| X-Bargain间接成交 | 机构用户 | 【报价查询】对手方查询X-Bargain报价（最终状态） | [8 empty] | 新增
| X-Bargain间接成交 | 机构用户 | 【交易分仓】交易双方对达成的X-Bargain成交意向进行分仓 | [8 empty] | 新增 | [24 empty] | ppn
| X-Bargain间接成交 | 机构用户 | 【当日成交】查询分仓后的达成X-Bargain成交 | [8 empty] | 新增
| X-Bargain间接成交 | 机构用户 | 【成交查询】查询分仓后达成的X-Bargain成交 | [8 empty] | 新增
中 | X-Bargain-消息盒子 | 机构用户 | 【消息盒子】-交易提示：交易双方在消息盒子中查看分仓、成交的消息提醒 | [8 empty] | 新增
中 | X-Bargain间接成交 | 机构用户 | 【债券市场行情】-【活跃券-成交行情】如为活跃券更新活跃券逐笔成交行情、活跃券市场成交行情 | [8 empty] | 新增
| X-Bargain间接成交 | 机构用户 | 【债券市场行情】-【现券买卖-成交行情】更新逐笔成交、成交汇总行情 | [8 empty] | 新增
中 | X-Bargain-综合成交行情-逐笔成交 | 机构用户 | X-Bargain成交成交数据实时更新正确 | [8 empty] | 新增
| X-Bargain-综合成交行情-逐笔成交 | 机构用户 | X-Bargain按钮下成交数据实时更新正确 | [8 empty] | 新增
| X-Bargain-综合成交行情-成交汇总 | 机构用户 | X-Bargain成交成交数据实时更新正确 | [8 empty] | 新增
| X-Bargain-综合成交行情-成交汇总 | 机构用户 | X-Bargain按钮下成交数据实时更新正确 | [8 empty] | 新增
| X-Bargain-活跃券成交行情-逐笔成交 | 机构用户 | X-Bargain成交成交数据实时更新正确 | [8 empty] | 新增
| X-Bargain-活跃券成交行情-逐笔成交 | 机构用户 | X-Bargain按钮下成交数据实时更新正确 | [8 empty] | 新增
| X-Bargain-活跃券成交行情-成交汇总 | 机构用户 | X-Bargain成交成交数据实时更新正确 | [8 empty] | 新增
| X-Bargain-活跃券成交行情-成交汇总 | 机构用户 | X-Bargain按钮下成交数据实时更新正确 | [8 empty] | 新增
中 | X-Bargain-单券行情 | 机构用户 | 达成一笔X-Bargain成交，单券逐笔成交更新正确
| X-Bargain-单券行情 | 机构用户 | 达成一笔X-Bargain成交，X-bargain单券逐笔成交更新正确
中 | X-Bargain-交易参数维护 | 场务用户 | X-Bargain-交易参数维护以及生效 | [8 empty] | 新增
低 | X-Bargain-智能推荐 | 机构用户 | X-Bargain-智能推荐 | [19 empty] | 待明日细测

## 更新说明
业务流程更新说明
1 | 此表格是基于140版本业务流程，需新增V140-V145版本业务流程和业务操作，如142做市分层内容也需对应更新
2 | 业务流程：按业务流程操作顺序写，同一业务流程的写在一起，标注同一序号，以步骤细分序号
3 | 业务操作：操作对应功能或界面用【】标注，操作粒度到查询、导出、提交、操作等
4 | V145改动或新增的业务流程，需在对应史诗列说明新增或改动内容，未改动的留空
5 | 优先级:标注业务流程优先级，后续用来判断对应功能/流程缺陷修复优先级
更新人说明
1 | 优先级、业务流程、步骤、用户、业务操作列，各需求组对应更新负责模块的内容
2 | 145对应史诗列需史诗BA对应更新改动内容
跟踪图
V145小项目改动： | X-Bargain
利率互换对话、API
债券远期对话
衍生品ODM优化
衍生品产品中心（技术）
衍生品成交共享（技术）
注： | 1.优先级： 高：主要交易流程，如报价、报价行情、分仓、成交、成交单、额度、会员API、第三方接口、应急成交录入等 中：影响交易的业务流程，如交易前维护设置项、场务查询、成交行情、消息盒子、全局搜索 低：辅助功能如报价监控，场务参数设置，智能推荐，全局搜索， 以及145版本未改动的功能，
2.功能可用情况维护，每日更新，以业务流程为维度，可合并单元格 绿色：流程没问题，无AB类缺陷，可能有不影响流程的CD类缺陷 黄色：无阻断问题，有3个及以下非阻断类B类缺陷，有影响流程的C类缺陷 红色：有阻断缺陷或功能不可用，超过3个B类缺陷 当日未测试功能留空，一轮测试完成后汇总统计 后续同一流程不同阶段颜色变化分析原因 尤其关注 绿->黄->红，测试不充分、改缺陷改坏等原因分析
图例
阻断问题标注一下