## 测试范围及优先级
市场 | 功能 | 客户端 | API | 第三方接口 | 优先级 | 147新增
现券 | 意向 | √ |  |  | 中
| 对话及聊天 | √ | √ |  | 高
| RFQ | √ | √ | √ | 高
| 做市 | √ | √ |  | 高
| 指示性 | √ | √ | √（债券通行情） | 高
| 匿名撮合 | √ | √ |  | 高
| 匿名拍卖（含回购违约） | √ |  |  | 低
| X-Bargain | √ |  |  | 低
| 债券路演 | √ |  |  | 最低 |  | 今年一共1笔
| 委托指令 | √ |  | √ | 中
同存路演 | 发行申购 | √ |  |  | 中
质押 | 对话及聊天 | √ | √ |  | 高
| RFQ | √ | √ |  | 中 | Y（API）
| 匿名点击 | √ | √ |  | 高 | Y
利率互换 | 对话及聊天 | √ | √ |  | 高
| 匿名点击 | √ | √ |  | 高
标准债券远期 | 匿名点击 | √ |  |  | 中
标准利率互换 | 匿名点击 | √ |  |  | 最低
债券远期 | 对话 | √ |  |  | 最低
债券借贷 | 意向 | √ |  |  | 高 | Y
| 对话 | √ |  |  | 高 | Y
优先级定义：
1.每天都有交易，且交易量大的，优先级高
2.每天都有交易，但交易量较小的（小于500笔？），优先级中
3.不是每天都有交易，但每个月都有交易的，优先级低
4.一年才会有1-2笔交易，甚至一年没有交易的，优先级最低
Note on G10: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 因无生产数据，暂停为低

## 计划总表
需选择一天完成三个市场的场景
Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6
现券-意向-客户端 | 回购-对话（含API） | 衍生品 | 现券-匿名拍卖 | 回购 | 衍生品
现券-对话（含聊天/一级半等）-客户端 | 回购-RFQ（含API） | 利率互换-对话（含聊天）-客户端 | 现券-债券路演
现券-对话-API | 回购-repo（含API） | 利率互换-匿名点击 | 现券-xbargain
现券-请求-客户端 | 同业存单发行申购 | 债券远期-对话-？
现券-请求-API | 质押-匿名点击 | 标准债券远期-匿名点击
现券-请求-债券通/直接交易 |  | 标准利率互换-匿名点击
现券-指示性报价-客户端
现券-指示性报价-API
现券-指示性报价-第三方接口债券通指示性行情
现券-匿名撮合
现券-做市-客户端
现券-做市-API
现券-订单-客户端
现券-订单-API
现券-预填/委托-客户端
现券-委托-第三方接口
债券借贷-意向-客户端
债券借贷-对话-客户端

## 集中进展
1.4.7集中进展
环境：ST2
日期 | 工作内容 | 责任人 | 风险点 | 应急措施
9.16 | 整体测试范围和总计划 | 邱媛媛
评估人力需求
9.17-9.18 | 同步生产数据 | 陈启明
| 准备机构数据、角色和用户id | 邱媛媛
准备第一轮的测试数据
9.19-9.22 | 集中测试第一轮：回购、现券、衍生品 | 邱媛媛
9.23 | 总结第一轮测试情况，改进测试中的问题 | 集中业务守门员
| 准备第二轮使用的测试数据 | 邱媛媛
9.24-9.28 | 集中第二轮：回购，现券，衍生品，借贷 | 邱媛媛、刁望庆
| 准备第三轮使用的测试数据 | 邱媛媛
9.29-9.31 | 集中第三轮：回购，现券，衍生品，借贷 | 邱媛媛、刁望庆
| 部分技术验证 | 刁望庆
| 准备第四轮未使用过的机构和用户数据 | 邱媛媛
10.4-10.8 | 集中第四轮：回购，现券，衍生品，借贷 | 邱媛媛、刁望庆
缺陷回归
10.9-10.12 | 集中测试第5轮（缺陷轮）： 回购，现券，衍生品，借贷主流程，缺陷回归，技术验证 | 邱媛媛、刁望庆
| 总结测试情况，改进测试中的问题 | 业务和技术守门员
10.13-10.15 | 集中第六轮：资管共享，回购，缺陷回归 | 邱媛媛、刁望庆
10.16-20 | 集中第七轮：压力测试，缺陷回归，技术验证 | 邱媛媛、刁望庆
10.20-24 | 发布UAT，集中第八轮 | 邱媛媛、刁望庆

## 技术测试进展
1.4.7集中技术测试
环境：ST2、UAT4
日期 | 工作内容 | 责任人 | 风险点 | 应急措施 | 完成情况 | 说明
9.17 | 编写回购成交共享、回购产品中心、交易接口小项目技术测试方案 | 刁望庆 |  |  | 已完成 | 回购成交共享、回购产品中心、交易接口一期小项目改动URL已从confluence中获取，会在评审后发与各守门员，请守门员把关准确性
| 编写部分通用技术测试方案 | 刁望庆 |  |  | 已完成
9.18 | 技术测试方案第一次评审 | 刁望庆 |  |  | 已完成
| 技术测试方案调整 | 刁望庆 |  |  | 已完成
| 编写债券借贷小项目技术测试方案 | 刁望庆、徐振忠 | 债券借贷还未结项，无法全面了解现有的实现，技术测试方案不全 | 小项目负责人配合编写技术测试方案，9.23之前完善技术测试方案 | 进行中 | 债券借贷未结项
9.19~9.23 | 开始第一轮小范围技术测试（回购成交共享、回购产品中心、交易接口、债券借贷小项目） | 刁望庆、徐振忠 | 测试人员能否到位，测试环境能否就绪 | 使用结项小项目人员和小项目环境进行测试 | 未开始
| 根据集中测试情况，对现券和衍生品进行部分通用技术验证 | 刁望庆 |  | 作为第一轮小范围技术测试的补充，以冒烟确保环境可用性目的为主，并验证通用技术测试方案的可行性。 | 未开始
| 编写X-repo、回购额度改造、dep解耦小项目测试用例 | 刁望庆 | X-repo了解不足，设计文档欠缺，可能无法准确找到系统痛点 | 小项目人员和守门员支持 | 未开始
| 完善通用技术测试方案 | 刁望庆、技术守门员 |  |  | 未开始
| 技术测试方案第二次评审 | 刁望庆 |  |  | 未开始
9.24~9.31 | 开始第二轮小范围技术测试（X-repo、回购额度改造） | 刁望庆
| 技术测试结果分析，确定最终测试范围和方案 | 刁望庆、技术守门员
| 确定最终测试计划，人员分工 | 刁望庆
10.4~10.12 | 开始第一轮全版本技术测试（现券、回购、衍生品+147小项目） | 刁望庆、邱媛媛、排错组、数据比对
| 准备资管共享小项目、145.15内容的技术测试方案 | 刁望庆
10.13-10.15 | 技术测试结果分析、技术测试方案优化 | 刁望庆、技术守门员
10.16-10.24 | 开始第二轮全版本技术测试（现券、回购、衍生品+147小项目+145.15） | 刁望庆、邱媛媛、排错组、数据比对
| 技术测试结果文档整理 | 刁望庆
10.24-10.30 | 开始第三轮小范围技术测试（验收回归、系统运行测试） | 刁望庆、配置组
| 系统运行情况分析 | 刁望庆、技术守门员、数据比对

## Day1-债券市场
测试目标数据量
自动化测试 |  | 对话 | RFQ | 做市 | 指示性 | 订单 | 成交
| 笔数 | 4600 | 11454 | 22008 | 17691 | 34172 | 12316
| 债券数量 | 673 | 1182 | 3117 | 1340 | 254 | 1452
| 交易员数量 | 1089 | 1410 | 186 | 35 | 332 | 1864
| 峰值（秒） | 70 | 97 | 167 | 141 | 40 | 15
手工测试 | 现券客户端成交240笔/人、现券API成交180笔/人
债券借贷意向报价300笔/人，成交35笔/人
角色 | 人数 | 工作任务 | 测试人员
做市商 | 3 | 做市报价：客户端、API 回复RFQ：客户端、API、第三方债券通 对话交易（少量）：客户端、API 匿名点击（少量）：客户端、API SL意向（少量）：客户端 SL对话（少量）：客户端
尝试做市商 | 2 | 做市报价：客户端、API 指示性报价：客户端、API（债券通为主） 回复RFQ：客户端、API、第三方债券通 对话交易（少量）：客户端、API 匿名点击（少量）：客户端、API SL意向（少量）：客户端 SL对话（少量）：客户端
普通机构（自营/资管/代理） | 4 | 对话交易：客户端、API 匿名点击：客户端、API RFQ报价：客户端、API 意向报价（1-2笔）：客户端 X-Bargain：客户端 SL意向：客户端 SL对话：客户端
境外机构 | 1（兼任） | 委托/预填：客户端、第三方接口 RFQ报价：债券通、直接交易 指示性报价行情：债券通
场务 | 1 | 参见场务测试场景
会员机构 |  |  |  |  | 场务用户
交易时段 | 时间点 | 事项 | 测试人员 |  | 交易时段 | 时间点 | 事项 | 测试人员
开市阶段 |  | 查看市场前收盘价、首页概览 |  |  | 开市阶段 |  | 应急维护首页概览 | 测试人员1
开市阶段 |  | 比对T-1日历史成交数据正确性 | ALL |  | 开市阶段 |  | PPN白名单更新检查 | 测试人员1
开市阶段 |  | 做市报价、指示性报价（债券通为主）批量提交（API/客户端） | 做市商/尝试做市商 |  | 开盘-收盘阶段 |  | 交易时段内，向会员提供应急服务：应急对话报价确认、应急成交录入、应急撤销成交 | 测试人员1
开市阶段 |  | 意向，对话，RFQ等其他报价少量提交 |  |  | 开盘-收盘阶段 |  | 应急审核债券 | 测试人员1
开盘阶段 | 09:00-09:30 | 做市报价和指示性报价（主要债券通）集中批量提交（客户端/API），间或修改、撤销、冻结 | ALL |  | 开盘-收盘阶段 |  | 发布公告 | 测试人员1
开盘阶段 | 9:20:00-17:00 | 做市合规性提醒 | 做市商/尝试做市商 |  | 开盘-收盘阶段 |  | 查询全市场的报价、成交和行情数据 | 测试人员1
开盘阶段 |  | 业务线：现券-意向 |  |  | 收盘-闭市阶段 |  | 场务报价、成交信息查询、导出 | 测试人员1
开盘阶段 |  | 业务线：现券-对话（含API） |  |  | 收盘-闭市阶段 |  | 市场行情查询 | 测试人员1
开盘阶段 |  | 业务线：现券-请求（含API、债券通）
开盘阶段 |  | 业务线：现券-指示性（含API、第三方接口行情）
开盘阶段 |  | 业务线：现券-做市（含API）
开盘阶段 |  | 业务线：现券-订单（含API）
开盘阶段 |  | 业务线：现券-委托指令（含第三方接口）
开盘阶段 |  | 业务线：债券借贷-意向 | ALL
开盘阶段 |  | 业务线：债券借贷-对话
交易暂停阶段 |  | 现券、债券借贷市场各类报价操作 | 测试人员1
交易暂停阶段 |  | 浏览市场行情：活跃券报价行情、单券、首页行情、成交行情等 | 测试人员1
交易恢复阶段 |  | 业务线：现券-意向
交易恢复阶段 |  | 业务线：现券-对话（含API）
交易恢复阶段 |  | 业务线：现券-请求（含API、债券通）
交易恢复阶段 |  | 业务线：现券-指示性（含API、第三方接口行情）
交易恢复阶段 |  | 业务线：现券-做市（含API）
交易恢复阶段 |  | 业务线：现券-订单（含API）
交易恢复阶段 |  | 业务线：现券-委托指令（含第三方接口）
交易恢复阶段 |  | 业务线：债券借贷-意向 | ALL
交易恢复阶段 |  | 业务线：债券借贷-对话
收盘闭市阶段 |  | 本机构数据核查 | ALL
收盘闭市阶段 |  | 收盘后查看市场收盘价、首页各类统计行情、单券/单合约等行情信息

## Day2-回购市场
测试目标数据量
自动化测试 |  | 对话 | RFQ | 成交
| 笔数 | 11848 | 120 | 12023
债券数量
| 交易员数量 | 2319 | 81 | 2307
| 峰值（秒） | 91 | 8 | 25
手工测试 | 回购客户端150笔/人、回购API60笔/人
角色 | 人数 | 工作任务 | 测试人员
资金交易商 | 4 | 主做逆回购，资金大佬： RFQ回复及提券：客户端、API 匿名订单-双边/通用（逆回购为主）：客户端、API 对话（少量）：客户端、API
普通机构 | 5 | 对话及聊天：客户端、API RFQ报价及提券：客户端、API 匿名订单-双边/通用(正回购为主)：客户端、API 同业存单申购
发行人 | 1（兼任） | 同业存单发行
场务 | 1 | 参见场务测试场景
会员机构 |  |  |  |  | 场务用户
交易时段 | 时间点 | 事项 | 测试人员 |  | 交易时段 | 时间点 | 事项 | 测试人员
开市阶段 |  |  |  |  | 开市阶段 |  | 无 | 测试人员1
开市阶段 |  |  |  |  | 开盘-收盘阶段 | 09:00开盘5分钟内 | 紧急进行开盘价维护或开盘行情暂缓发布解除 | 测试人员1
开市阶段 |  |  |  |  | 开盘-收盘阶段 |  | 交易时段内，向会员提供应急服务：应急对话报价确认、应急成交录入、应急撤销成交 | 测试人员1
开市阶段 |  |  |  |  | 开盘-收盘阶段 |  | 查询全市场的报价、成交和行情数据 | 测试人员1
开盘阶段 |  |  |  |  | 收盘-闭市阶段 |  | 场务报价、成交信息查询、导出 | 测试人员1
开盘阶段 |  |  |  |  | 收盘-闭市阶段 |  | 市场行情查询 | 测试人员1
开盘阶段
开盘阶段
开盘阶段
开盘阶段
开盘阶段
开盘阶段
开盘阶段
开盘阶段
开盘阶段
交易暂停阶段
交易暂停阶段
交易恢复阶段
交易恢复阶段
交易恢复阶段
交易恢复阶段
交易恢复阶段
交易恢复阶段
交易恢复阶段
交易恢复阶段
交易恢复阶段
收盘闭市阶段
收盘闭市阶段

## Day3-衍生品市场
测试目标数据量
自动化测试 |  | 对话 | 订单 | 成交数
| 笔数 |  | 29117 | 1215
| 债券数量 |  | 88 | 21
| 交易员数量 |  | 116 | 142
| 峰值（秒） |  | 153 | 15
手工测试 | 利率互换成交180笔/人
角色 | 人数 | 工作任务
交易商/自营/普通 | 9 | 利率互换： 对话：客户端、API 匿名订单（实时/非实时）：客户端、API 标准债券远期： 匿名订单：客户端、API
场务 | 1 | 参见场务测试场景

## 测试数据记录-机构&用户（方案1，人少）
每轮相同市场的机构和用户要更换，挑选具有不同代表性的交易账号测试
Day | 市场 | 机构角色 | 机构简称 | 多交易账户属性 | 用户id | 用户姓名 | 测试人员 | 用户权限特征分析 | 执行人员
1 | 现券 | 做市商 | 中信证券 | 自营&资管 |  |  |  |  | A
1 | 现券 |  | 国泰君安证券 | 自营&资管 |  |  |  |  | B
|  |  | 农业银行 | 自营&代理
|  |  | 工商银行 | 自营&代理
……
1 | 现券 | 尝试做市商 | 东方证券 | 自营&资管
1 | 现券 |  | 平安证券 | 自营&资管
|  |  | 汇丰银行 | 自营&代理
|  |  | 青岛银行 | 自营&代理
……
1 | 现券 | 指示性报价机构-债券通 | 东方证券 | 自营&资管
1 | 现券 |  | 山西证券 | 自营&资管
|  |  | 汇丰银行 | 自营&代理
|  |  | 渣打中国 | 自营&代理
……
1 | 现券 | 指示性报价机构-银行间 | 东方证券 | 自营&资管
1 | 现券 |  | 中信证券 | 自营&资管
1 | 债券借贷 |  | 农业银行 | 自营&代理
|  |  | 工商银行 | 自营&代理
……
1 | 现券 | 境外委托机构
1 | 现券 | 普通机构 | 昆山农商行
1 | 债券借贷 |  | 申港证券
1 | 债券借贷 |  | 民生银行
2 | 回购 |  | 申港证券
2 | 回购 |  | 民生银行
Note on J3: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 用户仅自营身份/代理身份/资管身份，或有多个身份； 用户仅请求/对话/匿名/做市权限，或有多个权限

## 测试数据记录-机构&用户（方案2，理想） (2)
每轮相同市场的机构和用户要更换，挑选具有不同代表性的交易账号测试
Day | 市场 | 机构角色 | 机构简称 | 多交易账户属性 | 用户id | 用户姓名 | 测试人员 | 用户权限特征分析
1 | 现券 | 做市商 | 中信证券 | 自营&资管 |  |  | B
1 | 现券 |  | 国泰君安证券 | 自营&资管
|  |  | 农业银行 | 自营&代理
|  |  | 工商银行 | 自营&代理
……
1 | 现券 | 尝试做市商 | 东方证券 | 自营&资管 |  |  | A
1 | 现券 |  | 平安证券 | 自营&资管
|  |  | 汇丰银行 | 自营&代理
|  |  | 青岛银行 | 自营&代理
……
1 | 现券 | 指示性报价机构-债券通 | 东方证券 | 自营&资管 |  |  | A
1 | 现券 |  | 山西证券 | 自营&资管
|  |  | 汇丰银行 | 自营&代理
|  |  | 渣打中国 | 自营&代理
……
1 | 现券 | 指示性报价机构-银行间 | 东方证券 | 自营&资管 |  |  | A
1 | 现券 |  | 中信证券 | 自营&资管
1 | 债券借贷 |  | 农业银行 | 自营&代理
|  |  | 工商银行 | 自营&代理
……
1 | 现券 | 境外委托机构
1 | 现券 | 普通机构 | 昆山农商行
1 | 债券借贷 |  | 申港证券
1 | 债券借贷 |  | 民生银行
2 | 回购 |  | 申港证券
2 | 回购 |  | 民生银行
Note on J3: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 用户仅自营身份/代理身份/资管身份，或有多个身份； 用户仅请求/对话/匿名/做市权限，或有多个权限

## 测试数据记录-交易标的
Day | 市场 | 标的债券代码 | 标的债券名称 | 标的债券类型 | 息票类型 | 还本/行权 | 最后付息周期 | 当天上市 | 质押债券代码 | 质押债券名称 | 质押债券类型 | 标准合约名称 | 参考利率 | 期限
1 | 现券
1 | 现券
1 | 现券
2 | 质押式回购
2 | 质押式回购
2 | 质押式回购
3 | 利率互换
3 | 利率互换
3 | 利率互换
Note on G2: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 没必要每只债券都填写对应的息票类型，目的是要求当天测试的债券数据应该覆盖以下： 固定/浮动/零息/贴现
Note on H2: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 没必要每只债券都填写对应的还本/行权情况，目的是要求当天测试的债券覆盖以下情况： 不含权/含权已过行权日/含权未过行权日 不还本/还本已过还本日/还本未过还本日
Note on I2: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 没必要每只债券都填写是否在最后付息周期，目的是要求当天测试的债券数据应该覆盖以下： 结算日在最后付息期 结算日不在最后付息期
Note on J2: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 保证有当日的测试数据中有当天新上市债券的交易