## Day3测试角色分配
角色/角色 |  | 资金交易商 |  |  |  | 普通机构 |  |  |  | 发行人 | 场务 |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 5 | 6
|  | F1 | F2 | F3 | F4 | G1 | G2 | G3 | G4 | H1 | E1 | f | 资金交易商： | 1: RFQ回复及提券; 2: 匿名订单-双边/通用（逆回购）; 3: 匿名订单-双边/通用（正回购）; 4: 对话
资金交易商 | F1 | \ | f4-f4,f4-g0 |  |  | f1-g1,f2-g2,f3-g3 |  |  |  | \ | \ | g | 普通机构： | 0: 对话及聊天; 1: RFQ报价及提券; 2: 匿名订单-双边/通用(正回购); 3: 匿名订单-双边/通用（逆回购）; 4: 同业存单申购
| F2 | f4-f4,g0-f4 | \ | 互换 | 互换 |  |  |  |  | \ | \ | h | 发行人： | 0: 同业存单发行
| F3 |  | 互换 | \ | 互换 |  |  |  |  | \ |  | e | 场务
| F4 |  | 互换 | 互换 | \ |  |  |  |  | \ | \ | bar: 0 to 3
普通机构 | G1 | g1-f1,g2-f2,g3-f3 |  |  |  | \ | g1-g1,g1-f1,g2-f2,g3-f3 |  |  | h0-g4 | \ | 说明
| G2 |  |  |  |  | g1-g1,g1-f1,g2-f2,g3-f3 | \ | 互换 | 互换 |  | \
| G3 | [5 empty] | 互换 | \ | 互换
| G4 | [5 empty] | 互换 | 互换 | \ |  | \
发行人 | H1 | \ | \ | \ | \ | h0-g4 |  |  |  | \
场务 | E1 | \ | \ |  | \ | \ | \ |  | \ | \ | ALL

## 测试范围及优先级
市场 | 功能 | 客户端 | API | 第三方接口 | 优先级 | 147新增
现券 | 意向 | √ |  |  | 中
| 对话及聊天 | √ | √ |  | 高
| RFQ | √ | √ | √ | 高
| 做市 | √ | √ |  | 高
| 指示性 | √ | √ | √（债券通行情） | 高
| 匿名撮合 | √ | √ |  | 高
| 匿名拍卖（含回购违约） | √ |  |  | 低
| X-Bargain | √ |  |  | 低
| 债券路演 | √ |  |  | 最低 |  | 今年一共1笔
| 委托指令 | √ |  | √ | 中
同存路演 | 发行申购 | √ |  |  | 中
质押 | 对话及聊天 | √ | √ |  | 高
| RFQ | √ | √ |  | 中 | Y（API）
| 匿名点击 | √ | √ |  | 高 | Y
利率互换 | 对话及聊天 | √ | √ |  | 高
| 匿名点击 | √ | √ |  | 高
标准债券远期 | 匿名点击 | √ |  |  | 中
标准利率互换 | 匿名点击 | √ |  |  | 最低
债券远期 | 对话 | √ |  |  | 最低
债券借贷 | 意向 | √ |  |  | 高 | Y
| 对话 | √ |  |  | 高 | Y
优先级定义：
1.每天都有交易，且交易量大的，优先级高
2.每天都有交易，但交易量较小的（小于500笔？），优先级中
3.不是每天都有交易，但每个月都有交易的，优先级低
4.一年才会有1-2笔交易，甚至一年没有交易的，优先级最低
Note on G10: 媛媛: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注;但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息:https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 因无生产数据，暂停为低

## Day1-债券市场
测试目标数据量
自动化测试 |  | 对话 | RFQ | 做市 | 指示性 | 订单 | 成交
| 笔数 | 4600 | 11454 | 22008 | 17691 | 34172 | 12316
| 债券数量 | 673 | 1182 | 3117 | 1340 | 254 | 1452
| 交易员数量 | 1089 | 1410 | 186 | 35 | 332 | 1864
| 峰值（秒） | 70 | 97 | 167 | 141 | 40 | 15
手工测试 | 现券客户端成交240笔/人、现券API成交180笔/人
债券借贷意向报价300笔/人，成交35笔/人
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 5 | 6
q | 做市商： |  | 做市报价/点击成交 | RFQ报价/回复RFQ | 对话交易 | 匿名点击 | 指示性报价 | 预填交易指令 | SL意向 | SL对话
t | 尝试做市商： |  | 做市报价/点击成交 | RFQ报价/回复RFQ | 对话交易 | 匿名点击 | 指示性报价 | 预填交易指令 | SL意向 | SL对话
c | 普通机构： | 意向报价 | 点击成交 | RFQ报价 | 对话交易 | 匿名点击 | X-Bargain | 预填交易指令 | SL意向 | SL对话
f | 境外机构： | 0: 委托; 1: 点击成交; 2: RFQ报价; 3: 指示性报价行情
说明 | 1、q4/t4/c4：模板导入，9:30-11:00 导入500笔/人数据，14:00-15:00 导入500笔/人数据（报价3万笔/天，包括客户端和API，成交1万笔，包括撮合和AFK） 2、q1：模板导入200-500笔/人，q2&q3: 200笔/人; q7: 10笔/人; q8: 10笔/人; q5&q6: 模板导入 100笔-300笔/人 3、t1：模板导入200-500笔/人，t2&t3: 200笔/人; t7: 10笔/人; t8: 10笔/人; t5&t6: 模板导入 100笔-300笔/人 4、c0&c1&c2&c3: 200笔/人；c8: 10笔/人；c5&c6: 模板导入 100笔-300笔/人 5、f0&f2&f3：100笔/人，f1:50笔/人
做市商 | 1人2账户
尝试性做市商 | 1人2账户
会员机构 | bar: 4
测试人员 | 交易时段 | 0: 时间点; 1: 事项; 2: 覆盖场景; 4: 详细参见场务集中测试场景-模式2-现券市场
ALL | 交易前设置 | 0: T-1日; 1: 1、白色主题：黑色主题=1:1---- 2、自动下载 1人 自动打印1人--- 3、黑名单1人--- 4、行情设置 净价：收益率=1:1---
ALL | 开市阶段 | 0: 8:30-9:00; 1: 比对T-1日历史成交数据正确性（前一天成交导出）; 2: 无
A1,B1 | 开市阶段 | 0: 8:30-9:00; 1: 做市报价(20笔)，指示性报价（债券通为主）; 2: q1-q1
E1-石秀 | 开市阶段 | 0: 8:30-9:00; 1: 场务检查交易活跃券，标记为当日首选交易标的
ALL | 开市阶段 | 0: 8:30-9:00; 1: 1、意向，对话，RFQ等其他报价少量提交; 2: c0,q3,t3,c3,c2,f2
ALL | 开盘阶段 | 0: 9:00-09:20; 1: 做市/尝试做市机构集中批量提交做市和指示性报价，每人两家做市机构，要求： 1、必须包括当日所有活跃券 2、做市报价2000笔/人，买卖价差50BP左右 3、指示性报价300笔/人，买卖价差15BP左右; 2: q1,t1,
ALL | 开盘阶段 | 0: 9:30-10:00; 1: 匿名点击集中批量提交，客户端100笔/人，API 400笔/人，要求： 1、必须包括当日所有活跃券 2、必须是X-Bond可交易债券; 2: q4,t4,c4
A1-陈敏 | 开盘阶段 | 0: 9:00:00-17:00; 1: 1、做市合规性提醒,限速(<100K)
A1-陈敏 | 开盘阶段 | 0: 9:00:00-17:00; 1: 1、现券-做市报价(客户端),分层和不分层,100笔/人，间或修改，撤销做市报价 2、现券-RFQ回复(客户端),50笔/人 3、现券-匿名点击(客户端),50笔/人 4、现券-对话交易(聊天和上市前,客户端),100笔/人; 2: 1、q1-q1,q1-t1,q1-c1,q1-f1, 2、q1-c1,q1-f1 3、q4-t4,q4-q4,q4-c4 4、q3-q3,q3-t3,q3-c3
A2-高茹 | 开盘阶段 | 0: 9:00:00-17:00; 1: 1、现券-点击成交(客户端),100笔/人 2、现券-RFQ报价(客户端),,普通,pre,post,50笔/人 3、现券-匿名点击(客户端),50笔/人 4、现券-指示性报价(客户端),20笔/人，间或修改和撤销 5、现券-预填交易指令（代理身份的做市商）,5笔/人; 2: 1、q1-q1,q1-t1 2、q1-c1,q1-f1 3、q7-c2, 4、q8-t8
A3 | 开盘时间 | 0: 9:00:00-17:00; 1: 1、现券-RFQ报价(API,第三方债券通),普通,pre,50笔/人 2、现券-对话交易(API),100笔/人 3、现券-匿名点击(API),100笔/人 4、现券-指示性(API,债券通),20笔/人 5、现券-做市报价(API),100笔/人，间或修改和撤销; 2: 1、q2-q2,q2-t2, 2、q3-t3,q3-c3 3、q4 4、q7-t2,q7-c2 5、q1-t1,q1-c1
B1-李慧洁 | 开盘阶段 | 0: 9:00:00-17:00; 1: 英文和白色主题 1、现券-做市报价(客户端),分层和不分层,100笔/人 2、现券-RFQ回复(客户端),50笔/人 3、现券-匿名点击(客户端),50笔/人 4、现券-对话交易(聊天和上市前,客户端),100笔/人; 2: 1、q1-q1,q1-t1,q1-c1,q1-f1, 2、q1-c1,q1-f1 3、q4-t4,q4-q4,q4-c4 4、q3-q3,q3-t3,q3-c3
B2-张东升 | 开盘阶段 | 0: 9:00:00-17:00; 1: 英文和白色主题 1、现券-点击成交(客户端),100笔/人 2、现券-RFQ报价(客户端),普通,pre,post,50笔/人 3、现券-匿名点击(客户端),100笔/人 4、现券-指示性报价(客户端),5笔/人 5、现券-预填交易指令,5笔/人; 2: 1、q1-q1,q1-t1 2、q1-c1,q1-f1 3、q7-c2, 4、q8-t8
B3 | 开盘时间 | 0: 9:00:00-17:00; 1: 1、现券-RFQ回复(API),50笔/人 2、现券-对话交易(API),100笔/人 3、现券-匿名点击(API),100笔/人 4、现券-指示性(API,债券通),10笔/人 5、现券-点击成交(API),100笔/人; 2: 1、t2-t2,t2-q2,t2-c2,t2-f2 2、t3-t3,t3-q3,t3-c3 3、t4 4、t7-t2,t7-q2,t7-c2
C1-王阳 | 开盘阶段 | 0: 9:00:00-17:00; 1: 1、现券-意向报价(客户端),5笔/人 2、现券-点击成交/扫单(客户端),100笔/人 3、现券-匿名拍卖(后面轮次测试); 2: 1、c0-c3,c0-q3 2、c1-q1,c1-t1
C2-江云南 | 开盘阶段 | 0: 9:20:00-17:00; 1: 1、现券-RFQ报价(客户端),普通,pre,post,50笔/人 2、现券-对话交易(聊天和上市前,客户端),50笔/人; 2: 1、c2-q2,c2-t2 2、c3-c3,c3-q3,c3-t3
C3-李慧洁 | 开盘阶段 | 0: 9:00:00-17:00; 1: 1、现券-匿名点击(客户端)，50笔/人 2、现券-预填指令,10笔/人 3、现券-对话交易(聊天和上市前,客户端),50笔/人; 2: 1、c4 2、c8 3、c3-c3,c3-q3,c3-t3
C4 | 开盘阶段 | 0: 9:00:00-17:00; 1: 1、现券-RFQ报价(API),普通,pre,10笔/人 2、现券-对话交易(API),30笔/人 3、现券-匿名点击(API),50笔/人; 2: 1、c2-q2,c2-t2 2、c3-c3,c3-q3,c3-t3 3、c4
F-高茹 | 开盘时间 | 0: 9:00:00-17:00; 1: 1、现券-委托指令(客户端、第三方接口),10笔/人 2、现券-点击成交,10笔/人 3、现券-RFQ报价(债券通、直接交易),普通,pre,post,10笔/人 4、现券-指示性报价行情(债券通),; 2: 1、f0-q2,f0-t3,f0-c3 2、f1-q1,f1-t1 3、f2-q2,f2-t2 4、f3
E1 | 交易暂停阶段 | 0: 12:00-13:00; 1: 现券、债券借贷市场各类报价操作
E1 | 交易暂停阶段 | 0: 12:00-13:00; 1: 浏览市场行情：活跃券报价行情、单券、首页行情、成交行情等
ALL | 交易恢复阶段 | 0: 13:30-14:00; 1: 匿名点击集中批量提交，客户端100笔/人，API 400笔/人
ALL | 收盘闭市阶段 | 0: 17:00-17:30; 1: 查看及核对报价，成交数据： 【当日成交】笔数和数据准确 【成交明细查询】笔数和数据准确，统计信息正确；成交单批量下载检查；成交明细导出，次日做查询比对 【头寸】头寸计算正确
ALL | 收盘闭市阶段 | 0: 17:00-17:30; 1: 收盘后查看市场收盘价、首页各类统计行情、单券/单合约等行情信息

## Day1测试角色分配
角色/角色 |  | 做市商 |  |  | 尝试做市商 |  |  | 普通机构 |  |  |  | 境外机构 | 场务 |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 5 | 6
|  | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | C1(自营) | C2(代理) | C3(资管) | C4(三选一) | D1 | E1 | q | 做市商： |  | 做市报价/点击成交 | RFQ报价/回复RFQ | 对话交易 | 匿名点击 | 指示性报价 | 预填交易指令 | SL意向 | SL对话
做市商 | A1 | \ | q1-q1、q2-q2 q3-q3、q4-q4、q5-q6 q6-q6、q8-t8 |  | q1-t1、q2-t2、q3-t3、q4-t4、q5-t6、q6-t6、t7-t2、q8、t8 |  |  | q1-c1、q3-c3、q4-c4、q5-c6、q6-c6、q7-c2、q8、c8 |  | q1-c1、q3-c3、q4-c4、q5-c6、q6-c6、q7-c2 | 2选1 | q1-f1、q7、f3 | \ | t | 尝试做市商： |  | 做市报价/点击成交 | RFQ报价/回复RFQ | 对话交易 | 匿名点击 | 指示性报价 | 预填交易指令 | SL意向 | SL对话
| A2 | 互换 | \ | 互换 | [8 empty] | \ | c | 普通机构： | 意向报价 | 点击成交 | RFQ报价 | 对话交易 | 匿名点击 | X-Bargain | 预填交易指令 | SL意向 | SL对话
| A3 | 互换 | \ | 互换 | [8 empty] | \ | f | 境外机构： | 0: 委托; 1: 点击成交; 2: RFQ报价; 3: 指示性报价行情
尝试做市商 | B1 | t0-q3、t1-q1、t2-q2、 t3-q3、t4-q4、t5-q6、 t6-q6、t7-q2、t8、q8 |  |  | \ | t0-t3、t1-t1、t2-t2、t3-t3、t4-t4、t5-t6、 t6-t6、t7-t2、 t8、q8、 |  | t0-c3、t1-c1、t3-c3、 t4-c4、t5-c6、t6-c6、 t7-c2、t8、c8 |  | t0-c3、t1-c1、t3-c3、 t4-c4、t5-c6、t6-c6、 t7-c2 | 2选1 | q1-f1、q7、f3 | \ | 说明 | 1、q4/t4/c4：模板导入，9:30-11:00 导入500笔/人数据，14:00-15:00 导入500笔/人数据（报价3万笔/天，包括客户端和API，成交1万笔，包括撮合和AFK） 2、q1：模板导入200-500笔/人，q2&q3: 200笔/人; q7: 10笔/人; q8: 10笔/人; q5&q6: 模板导入 100笔-300笔/人 3、t1：模板导入200-500笔/人，t2&t3: 200笔/人; t7: 10笔/人; t8: 10笔/人; t5&t6: 模板导入 100笔-300笔/人 4、c0&c1&c2&c3: 200笔/人；c8: 10笔/人；c5&c6: 模板导入 100笔-300笔/人 5、f0&f2&f3：100笔/人，f1:50笔/人
| B2 |  |  |  | 互换 | \ | 互换 | [5 empty] | \ |  | 做市商每人每个账户（2个账户）： | 0: 做市报价200-500笔（导入），点击成交100-200笔（手工），RFQ和对话200笔，匿名点击800笔（导入），匿名点击50-100笔（手工），指示性和预填10笔，SL意向和对话 10笔
| B3 |  |  |  | 互换 | 互换 | \ | [5 empty] | \ |  | 尝试做市商每人每个账户（2个账户）：： | 0: 做市报价200-500笔（导入），点击成交100-200笔（手工），RFQ和对话200笔，匿名点击800笔（导入），匿名点击50-100笔（手工），指示性和预填10
普通机构 | C1(自营) | c0-q3、c2-q2、c5-q6、 c6-q6、c8、q8、c7 |  |  | c0-t3、c2-t2、c5-t6、 c6-t6、c8、t8、c7 |  |  | c0-c3、c3-c3、c5-c6、 c6-c6、c7-c7、c8-c8、 |  | c0-c3、c3-c3、c5-c6、 c6-c6、c7-c7 | 2选1 |  | \ |  | 普通机构每人： | 0: RFQ，对话和匿名各200笔，点击成交200笔，X-Bargain 10笔，SL意向和对话 10笔
| C2(代理) | [11 empty] | \ |  | 境外机构兼职： | 0: 委托，RFQ和指示性100笔，点击成交50笔
| C3(资管) | c0-q3、c2-q2、c5-q6、 c6-q6 |  |  | c0-q3、c2-q2、 c5-q6、c6-q6 | [7 empty] | \
| C4(三选一) | 2选1 |  |  | 2选1 |  |  | 2选1 |  |  | \ |  | \
境外机构 | D1 | f0-q3、f2-q2 |  |  | f0-t3、f2-t2 |  |  | f0-c3 |  |  |  | \ | \
场务 | E1 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | ALL

## Day2-衍生品市场
测试目标数据量
自动化测试 |  | 对话 | 订单 | 成交数
| 笔数 |  | 29117 | 1215
| 债券数量 |  | 88 | 21
| 交易员数量 |  | 116 | 142
| 峰值（秒） |  | 153 | 15
手工测试 | 利率互换成交180笔/人
|  | 0 | 1 | 2 | 3
i | 交易商 | IRS对话 | IRS匿名订单（实时） | IRS匿名订单（非实时） | BFW匿名订单
j | 普通 | IRS对话 | IRS匿名订单（实时） | IRS匿名订单（非实时） | BFW匿名订单
会员机构 | [5 empty] | 场务用户
测试人员 | 交易时段 | 时间点 | 事项 | 覆盖场景 |  | 场务用户集中测试场景详细参见SVN集中测试场景-场务-衍生品
ALL | 交易前设置 | T-1日 | 1、白色主题：黑色主题=1:1 2、自动打印：1人；自动下载：1人 3、对手方限额：双边授信关系、额度授信 4、衍生品首选交易账户：同机构首选/交易员自行指定
ALL | 开市阶段 | 8:30-9:00 | 比对T-1日历史成交数据正确性
I3-东升 | 开盘阶段 | 9:20:00-17:00 | 自动打印和自动下载
I1-陈敏 | 开盘阶段 | 9:20:00-17:00 | 1、x-bargen 2、场务 3、匿名点击 200笔/人
I2-慧洁 | 开盘阶段 | 9:20:00-17:00 | 1、BFW匿名订单 500笔/人 2、IRS对话(客户端,含聊天,API) 200笔/人 3、清算方式变更：5笔（双边-上清所；退出上清） 2、SL-意向 3、SL-对话
I3-东升 | 开盘阶段 |  | 1、IRS匿名订单（实时/非实时） 200笔/人
I4-龙梅 | 开盘阶段 |  | 1、IRS对话200笔/人
J1-王阳 |  |  | 1、IRS匿名订单(实时/非实时)200笔/人 2、x-bargain 3、清算方式变更：5笔（双边-上清所；退出上清）
J2-云南 | 开盘阶段 |  | 1、BFW匿名订单 500笔/人 2、SL-意向 3、SL-对话
J3-陈敏 | 开盘阶段 |  | 1、IRS匿名订单（实时/非实时） 200笔/人 2、场务
J4-慧洁 | 开盘阶段 |  | 1、IRS对话(API) 200笔/人
D-陈敏 | 交易暂停阶段 |  | 衍生品各类报价操作
ALL | 交易暂停阶段 |  | 浏览市场行情：活跃券报价行情、单券、首页行情、成交行情等
交易恢复阶段
ALL | 收盘闭市阶段 | 17:00-17:30 | 本机构数据核查： 【当日成交】笔数和数据准确 【成交明细查询】笔数和数据准确，统计信息正确；成交单批量下载检查 【头寸】头寸计算正确 【额度】当日额度扣减正确
D-陈敏 | 收盘闭市阶段 | 17:00-17:30 | 收盘后查看市场收盘价、首页各类统计行情、单券/单合约等行情信息

## Day3-回购市场
测试目标数据量
自动化测试 |  | 对话 | RFQ | 成交
| 笔数 | 11848 | 120 | 12023
债券数量
| 交易员数量 | 2319 | 81 | 2307
| 峰值（秒） | 91 | 8 | 25
手工测试 | 回购客户端150笔/人、回购API60笔/人
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4
f | 资金交易商： |  | RFQ回复及提券 | 匿名订单-双边/通用（逆回购） | 匿名订单-双边/通用（正回购） | 对话
g | 普通机构： | 对话及聊天 | RFQ报价及提券 | 匿名订单-双边/通用(正回购) | 匿名订单-双边/通用（逆回购） | 同业存单申购
h | 发行人： | 同业存单发行
e | 场务
会员机构 | [5 empty] | 场务用户
测试人员 | 交易时段 | 时间点 | 事项 | 覆盖场景 |  | 交易时段 | 时间点 | 事项 | 测试人员
ALL | 交易前设置 | T-1日 | 1、 白色主题：黑色主题=1:1 2、自动下载：1人；自动打印：1人 3、回购小助手、产品篮子：2人（RFQ测试人员，提示、禁止） 4、限额覆盖：交易员限额（设置/不设置）；对手方限额（正回购：黑白名单/不设置；逆回购：设置/不设置） 5、RFQ白名单：设置/不设置 |  |  | 开市阶段 | 8:30-9:00 | 应急维护首页概览 | E1
ALL | 开市阶段 | 8:30-9:00 | 验证T-1日历史成交数据正确性； 验证当日额度返还情况正确； 验证当日头寸 |  |  | 开市阶段 | 8:30-9:00 | PPN白名单更新检查 | E1
F1 | 开盘阶段 | 9:00-09:20 | 1、RFQ回复及提券（客户端） 2、对话报价(客户端) | 1、f1-g1 2、f4-f4,f4-g4 |  | 开盘-收盘阶段 | 9:00-17:00 | 交易时段内，向会员提供应急服务：应急对话报价确认、应急成交录入、应急撤销成交 | E1
F2 | 开盘阶段 | 9:20:00-17:00 | 1、RFQ回复及提券(API) 2、对话报价(API) | 1、f1-g1 2、f4-f4,f4-g4 |  | 开盘-收盘阶段 | 9:00-17:00 | 应急审核债券 | E1
F3 | 开盘阶段 | 9:00:00-17:00 | 1、匿名订单-双边/通用（逆回购）(客户端) | 1、f2-f3,f2-g2 |  | 开盘-收盘阶段 | 9:00-17:00 | 发布公告 | E1
F4/G4 | 开盘阶段 | 9:00:00-17:00 | 1、匿名订单-双边/通用（逆回购）(API) 2、匿名订单-双边/通用（正回购）(API) | 1、f2-f3,f2-g2 2、g2-f2,g3-g2 |  | 开盘-收盘阶段 | 9:00-17:00 | 查询全市场的报价、成交和行情数据 | E1
G1 | 开盘阶段 | 9:00:00-17:00 | 1、RFQ报价及提券（客户端） 2、同业存单申购 | 1、g1-f1 2、g4-h0 |  | 收盘-闭市阶段 | 17:00-17:30 | 场务报价、成交信息查询、导出 | E1
G2 | 开盘阶段 | 9:00:00-17:00 | 1、对话及聊天（客户端） | 1、g0-g0,g0-f4 |  | 收盘-闭市阶段 | 17:00-17:30 | 市场行情查询 | E1
G3 | 开盘阶段 | 9:00:00-17:00 | 1、匿名订单-双边/通用（正回购）（客户端） | 1、f2-f3,f2-g2
H1(兼职) | 开盘阶段 | 9:00:00-17:00 | 1、同业存单发行 | 1、h0-g4
E2 | 交易暂停阶段 | 12:00-13:00 | 回购、债券借贷市场各类报价操作
E2 | 交易暂停阶段 | 12:00-13:00 | 浏览市场行情：活跃券报价行情、单券、首页行情、成交行情等
F1 | 交易恢复阶段 | 13:00-17:00 | 同开盘阶段操作
H1(兼职) | 交易恢复阶段 | 17:00-17:30
E2 | 收盘闭市阶段 | 17:00-17:30 | 收盘后查看市场收盘价、首页各类统计行情、单券/单合约等行情信息
| 收盘闭市阶段 | 17:00-17:30 | 本机构数据核查： 【当日成交】笔数和数据准确 【成交明细查询】笔数和数据准确，统计信息正确；成交单批量下载检查 【头寸】头寸计算正确 【额度】当日额度扣减正确

## Day2测试角色
角色/角色 |  | 交易商 |  |  |  | 普通 |  |  |  | 场务 |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | I1 | I2 | I3 | I4 | J1 | J2 | J3 | J4 | E1 | i | 交易商 | IRS对话 | IRS匿名订单（实时） | IRS匿名订单（非实时） | BFW匿名订单 | X-bargain | SL-意向 | SL-对话
交易商 | I1 | 交易商 I1: \; 交易商 I2: i0-i0,i5-i6,i1-i1,i2-i2,i3-i3; 普通 J1: i0-j0,i1-j1,i2-j2,i3-j3,i4-j4,i5-j6; 场务 E1: \ | j | 普通 | IRS对话 | IRS匿名订单（实时） | IRS匿名订单（非实时） | BFW匿名订单 | X-bargain | SL-意向 | SL-对话
| I2 | 交易商 I1: i0-i0,i5-i6,i1-i1,i2-i2,i3-i3; 交易商 I2: \; 交易商 I3: 互换; 交易商 I4: 互换; 场务 E1: \
I3 | bar: 交易商 I2 to 交易商 I4
I4 | bar: 交易商 I2 to 交易商 I4; 场务 E1
普通机构 | J1 | 交易商 I1: j0-i1,j1-i1,j2-i2,j3-i3,j4-i4,j5-i6; 普通 J1: \; 普通 J2: j0-j0,j5-j6,j1-j1,j2-j2,j3-j3; 场务 E1: \
| J2 | 普通 J1: j0-j0,j5-j6,j1-j1,j2-j2,j3-j3; 普通 J2: \; 场务 E1: \
J3 | bar: 普通 J2 to 普通 J4
J4 | bar: 普通 J2 to 普通 J4
场务 | E1 | \ | \ |  | \ | \ | \ |  |  | ALL

## 计划总表
需选择一天完成三个市场的场景
Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6 | 市场 | 报价方式 | 单笔报价的订单量区间 | 单笔报价的价格区间
现券-意向-客户端 | 回购-对话-客户端 | 利率互换-对话（含聊天)-客户端 | 现券 | 回购 | 衍生品 | 现券市场 | X-Bond | 【1000，5000】万 | 【59.7525,117.6757】
现券-对话（含聊天/一级半等）-客户端 | 回购-对话（含API） | 利率互换-对话（含聊天）-API |  |  | 债券远期-对话 | 衍生品市场—利率互换 | X-Swap | 【1，10】手 | 【0，5.65】【-1.5，73.75】
现券-对话-API | 回购-RFQ-客户端 | 利率互换-匿名点击-实时承接 |  |  | 标准利率互换-匿名点击 | 衍生品市场—标准利率互换 | X-Swap
现券-请求-客户端 | 回购-RFQ（含API）新增 | 利率互换-匿名点击-实时承接（API） |  |  | 现券-xbargain | 衍生品市场—标准债券远期 | X-Swap | 【1，99】手 | 【96，105】
现券-请求-API | 同业存单发行申购 | 利率互换-匿名点击-非实时承接 |  |  | 现券-匿名拍卖
现券-请求-债券通/直接交易 | 质押-匿名点击-双边 | 利率互换-匿名点击-非实时承接（API） |  |  | 现券-债券路演
现券-指示性报价-客户端 | 质押-匿名点击-通用 | 标准债券远期-匿名点击-客户端 |  |  | 债券借贷-意向-客户端
现券-指示性报价-API | 质押-匿名点击-双边（API） | 标准债券远期-匿名点击-API |  |  | 债券借贷-对话-客户端
现券-指示性报价-第三方接口债券通指示性行情 | 质押-匿名点击-通用(API)
现券-匿名撮合-客户端
现券-匿名撮合-API
现券-做市-客户端
现券-做市-API
现券-预填/委托-客户端
现券-委托-第三方接口
高优先级
中优先级
低优先级
待定

## 每日测试汇总
147集中测试 |  | 现券 | [10 empty] | 机构 | 总计 |  |  | 执行人员 |  | 第一轮 |  |  |  | 第二轮 |  |  | 第三轮 | 第四轮 | 第五轮 | 第六轮 | 第七轮 | 第八轮 | 第九轮 | 第十轮
角色 | 人员 | 做市 | 点击 | RFQ(多个对手方1笔) | RFQ回复 | 对话 | 对话 | 指示性 | 意向 | x-bond | 预填 | 委托 |  | 报价 | 成交 | 9.28 |  |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 10也7日 | 2020-10-08
做市商 | A1 | 317 | 32 | 0 | 120 | 100 | 100 | 22 | 0 | 247 | 0 | 0 | 中信证券 | 806 | 218 |  | 做市商 | A1 | 陈敏
| A2 | 277 | 151 | 65 | 92 | 200 | 41 | 130 | 0 | 151 | 6 | 0 | 浦发银行 | 1113 | 546 |  |  | A2 | 高茹
尝试做市商 | B1 | 366 | 33 | 29 | 99 | 100 | 100 | 631 | 0 | 117 | 0 | 0 | 东方证券 | 1475 | 372 |  | 尝试做市商 | B1 | 李慧洁
| B2 | 1304 | 61 | 147 | 62 | 0 | 32 | 881 | 0 | 1022 | 5 |  | 平安证券 德意志银行 | 3359 | 339 |  |  | B2 | 张东升
自营 | C1 |  | 152 | 48 | 2 |  |  |  | 46 | 141 |  |  | 昆山农商行验证、东兴证券 | 235 | 252 |  | 自营 | C1 | 王阳
代理 | C2 |  |  | 79 |  | 137 | A2，B1,C3 |  | 5 | 514 |  |  | 泰康资产管理公司 | 735 | 330 |  | 代理 | C2 | 江云南
资管 | C3 |  |  |  |  | 190 |  |  |  | 49 |  |  | 兴业银行资管 | 239 | 141 |  | 资管 | C3 | 李慧洁
境外/委托 | F1 |  | 12 | 12 | [7 empty] | 10 | 香港上海汇丰银行，建行香港 | 34 | 33 |  | 境外机构/委托 | F | 高茹
合计 |  | 2264 | 441 | 380 | 375 | 727 | 273 | 1664 | 51 | 2241 | 11 | 10 |  | 7996 | 2231 | 9.30-10.5 | 场务 | D | 石秀
| 回购 | [15 empty] | 资金交易商 | F1 |  |  | 李慧洁
|  | RFQ报价 | RFQ回复 | 双边正回购 | 双边逆回购 | 对话 | 对话成交 | 聊天 | 申购 | 发行 | 通用正回购 | 通用逆回购 | [5 empty] | F2 |  |  |  | 高茹
资金交易商 | F1 | [16 empty] | F3 |  |  |  | 魏亚男
普通 | G1 | [15 empty] | 普通机构 | G1 |  |  |  | 李慧洁
发行人 | H1 | [16 empty] | G2 |  |  |  | 邱媛媛
场务 | D | [16 empty] | G3 |  |  |  | 范东坤
合计 | [16 empty] | 发行人 | H1 |  |  |  | 王阳
|  | RFQ报价: 利率互换; 对话: 标债; 对话成交: 债期; 聊天: 标互; 申购: 其他 | [5 empty] | H2 |  |  |  | 王阳
[16 empty] | 9.29 | 场务 | D |  |  | 石秀
|  | 对话 | 对话成交 | SL意向 | SL对话 | 实时 | 非实时 | 订单 | 匿名点击 | 拍卖 | 路演 | x-bargen |  |  |  |  | 交易商 | I1 |  | 陈敏
交易商 | I1 | [16 empty] | I2 |  | 李慧洁
普通 | J1 | [16 empty] | I3 |  | 张东升
场务 | D | [16 empty] | I4 |  | 郭龙梅
合计 | [16 empty] | 普通机构 | J1 |  | 王阳
[18 empty] | J2 |  | 江云南
[18 empty] | J3 |  | 陈敏
[18 empty] | J4 |  | 李慧洁
[17 empty] | 场务 | D |  | 陈敏

## 测试数据记录-机构&用户
不同轮次同一市场的机构和用户要更换，挑选具有不同代表性的交易账号测试
DATE | 市场 | 角色 | 机构角色 | 机构简称 | 多交易账户属性 | 用户id | 用户姓名 | 测试人员 | 用户权限特征分析 -身份 | 用户权限特征分析 -NQO交易执行权限（有无现券交易、做市、指示性、匿名、iBargain、请求回复、匿名拍卖） | 额度及管理 | 回购助手 | 个人交易偏好的设置
9.28 | 现券 | （A1） | 做市商（24家） | 中信证券 | 自营&资管 | '024423 | 韩笑 | 陈敏 | 自营&资管 | 有现券交易、做市、指示性、匿名、请求回复、匿名拍卖
| 现券 | （A1） | 做市商 | 国泰君安证券 | 自营&资管
| 现券 | （A1） | 做市商 | 农业银行 | 自营&代理
| 现券 | （A1） | 做市商 | 工商银行 | 自营&代理
| 现券 | （A1） | 做市商 | 北京银行 | 自营&代理
| 现券 | （A1） | 做市商 | 第一创业证券 | 自营&资管
9.28 | 现券 | （A1） | 做市商 | 光大银行 | 自营
| 现券 | （A1） | 做市商 | 广发银行 | 自营
| 现券 | （A2人） | 做市商 | 汉口银行 | 自营
| 现券 | （A2人） | 做市商 | 杭州银行 | 自营
| 现券 | （A2人） | 做市商 | 恒丰银行 | 自营
| 现券 | （A2人） | 做市商 | 江苏银行 | 自营
| 现券 | （A2人） | 做市商 | 交通银行 | 自营
| 现券 | （A2人） | 做市商 | 洛阳银行 | 自营
| 现券 | （A2人） | 做市商 | 民生银行 | 自营
| 现券 | （A2人） | 做市商 | 南京银行 | 自营 | [7 empty] | 做组长···嘻嘻嘻嘻嘻嘻·想···
9.28 | 现券 | （A2人） | 做市商 | 浦发银行 | 自营&代理 | wangman | 王满 | 高茹
| 现券 | （A2人） | 做市商 | 上海银行 | 自营
| 现券 | （A3人） | 做市商 | 兴业银行 | 自营
| 现券 | （A3人） | 做市商 | 储蓄银行 | 自营
| 现券 | （A3人） | 做市商 | 渣打银行 | 自营&代理
| 现券 | （A3人） | 做市商 | 招商银行 | 自营
| 现券 | （A3人） | 做市商 | 中国银行 | 自营&代理
| 现券 | （A3人） | 做市商 | 中金公司 | 自营&资管
| 现券 | （A3人） | 做市商 | 中信银行 | 自营
| 现券 | （A3人） | 做市商 | 中信证券 | 自营&资管
9.28 | 现券 | （B1人） | 尝试做市商（42家） | 东方证券 | 自营&资管 | cyt | 陈玉婷 | 李慧洁 | 自营 | 有现券请求回复、做市报价、请求报价、匿名点击
9.28 | 现券 | （B1人） | 尝试做市商 | 平安证券 | 自营&资管 | 180290/xingliuyang927 | 卢婧/邢刘阳 | 张东升/李慧洁 | 资管&自营 | 180290自营：请求回复、做市报价、指示性报价、意向报价、对话报价、点击做市报价、请求报价、匿名点击 180290资管：意向报价、对话报价、点击做市报价、请求报价、匿名点击、匿名拍卖
| 现券 | （B1人） | 尝试做市商 | 汇丰银行 | 自营&代理
9.28 | 现券 | （B1人） | 尝试做市商 | 青岛银行 | 自营&代理
| 现券 | （B1人） | 尝试做市商 | 大连银行 | 自营
| 现券 | （B1人） | 尝试做市商 | 东北证券 | 自营&资管
| 现券 | （B1人） | 尝试做市商 | 东海证券 | 自营&资管
| 现券 | （B1人） | 尝试做市商 | 福建海峡银行 | 自营
| 现券 | （B1人） | 尝试做市商 | 广东南粤银行 | 自营
| 现券 | （B1人） | 尝试做市商 | 广东顺德农商行 | 自营
| 现券 | （B1人） | 尝试做市商 | 广州银行 | 自营
| 现券 | （B1人） | 尝试做市商 | 国海银行 | 自营&资管
| 现券 | （B1人） | 尝试做市商 | 国金证券 | 自营
| 现券 | （B1人） | 尝试做市商 | 国信证券 | 自营&资管
| 现券 | （B2人） | 尝试做市商 | 华创证券 | 自营&资管
| 现券 | （B2人） | 尝试做市商 | 华林证券 | 自营&资管
| 现券 | （B2人） | 尝试做市商 | 华泰证券 | 自营
| 现券 | （B2人） | 尝试做市商 | 徽商银行 | 自营
| 现券 | （B2人） | 尝试做市商 | 汇丰银行 | 自营&代理
| 现券 | （B2人） | 尝试做市商 | 江苏江南农村商业银行 | 自营
| 现券 | （B2人） | 尝试做市商 | 江西银行 | 自营
| 现券 | （B2人） | 尝试做市商 | 九江银行 | 自营
| 现券 | （B2人） | 尝试做市商 | 美国上海 | 自营
| 现券 | （B2人） | 尝试做市商 | 宁波银行 | 自营
| 现券 | （B2人） | 尝试做市商 | 平安证券 | 自营
| 现券 | （B2人） | 尝试做市商 | 瑞穗银行 | 自营
| 现券 | （B2人） | 尝试做市商 | 厦门银行 | 自营
| 现券 | （B2人） | 尝试做市商 | 山西证券 | 自营&资管
| 现券 | （B3人） | 尝试做市商 | 上海农商银行 | 自营
| 现券 | （B3人） | 尝试做市商 | 申万宏源证券 | 自营&资管
| 现券 | （B3人） | 尝试做市商 | 盛京银行 | 自营
| 现券 | （B3人） | 尝试做市商 | 天风证券 | 自营&资管
| 现券 | （B3人） | 尝试做市商 | 万联证券 | 自营&资管
| 现券 | （B3人） | 尝试做市商 | 五矿证券 | 自营&资管
| 现券 | （B3人） | 尝试做市商 | 长江证券 | 自营
| 现券 | （B3人） | 尝试做市商 | 长沙银行 | 自营
| 现券 | （B3人） | 尝试做市商 | 招商证券 | 自营
| 现券 | （B3人） | 尝试做市商 | 浙商银行 | 自营
| 现券 | （B3人） | 尝试做市商 | 浙商证券股份有限公司 | 自营
| 现券 | （B3人） | 尝试做市商 | 郑州银行 | 自营
| 现券 | （B3人） | 尝试做市商 | 中信建投证券 | 自营&资管
| 现券 | （B3人） | 尝试做市商 | 中原银行 | 自营
| 现券 |  | 指示性报价机构-债券通（46家） | 东方证券 | 自营&资管
| 现券 |  | 指示性报价机构-债券通 | 山西证券 | 自营&资管
| 现券 |  | 指示性报价机构-债券通 | 汇丰银行 | 自营&代理
| 现券 |  | 指示性报价机构-债券通 | 渣打中国 | 自营&代理
| 现券 |  | 指示性报价机构-债券通 | 大连银行 | 自营
| 现券 |  | 指示性报价机构-债券通 | 第一创业证券 | 自营&资管
| 现券 |  | 指示性报价机构-债券通 | 东方证券 | 自营
| 现券 |  | 指示性报价机构-债券通 | 东海证券 | 自营&资管
| 现券 |  | 指示性报价机构-债券通 | 工商银行 | 自营&代理
| 现券 |  | 指示性报价机构-债券通 | 光大银行 | 自营
| 现券 |  | 指示性报价机构-债券通 | 广发银行 | 自营
| 现券 |  | 指示性报价机构-债券通 | 广发证券 | 自营
| 现券 |  | 指示性报价机构-债券通 | 国海证券 | 自营&资管
| 现券 |  | 指示性报价机构-债券通 | 国泰君安证券 | 自营
| 现券 |  | 指示性报价机构-债券通 | 国信证券 | 自营&资管
| 现券 |  | 指示性报价机构-债券通 | 汉口银行 | 自营
| 现券 |  | 指示性报价机构-债券通 | 杭州银行 | 自营
| 现券 |  | 指示性报价机构-债券通 | 华泰银行 | 自营
| 现券 |  | 指示性报价机构-债券通 | 江苏银行 | 自营
| 现券 |  | 指示性报价机构-债券通 | 交通银行 | 自营
| 现券 |  | 指示性报价机构-债券通 | 美国上海 | 自营
| 现券 |  | 指示性报价机构-债券通 | 民生银行 | 自营
| 现券 |  | 指示性报价机构-债券通 | 宁波银行 | 自营
| 现券 |  | 指示性报价机构-债券通 | 南京银行 | 自营
| 现券 |  | 指示性报价机构-债券通 | 农业银行 | 自营&代理
| 现券 |  | 指示性报价机构-债券通 | 平安证券 | 自营
| 现券 |  | 指示性报价机构-债券通 | 浦发银行 | 自营
| 现券 |  | 指示性报价机构-债券通 | 青岛银行 | 自营&代理
| 现券 |  | 指示性报价机构-债券通 | 瑞穗银行 | 自营
| 现券 |  | 指示性报价机构-债券通 | 厦门银行 | 自营
| 现券 |  | 指示性报价机构-债券通 | 上海农商银行 | 自营
| 现券 |  | 指示性报价机构-债券通 | 上海银行 | 自营
| 现券 |  | 指示性报价机构-债券通 | 申万宏源证券 | 自营&资管
| 现券 |  | 指示性报价机构-债券通 | 天风证券 | 自营&资管
| 现券 |  | 指示性报价机构-债券通 | 兴业银行 | 自营
| 现券 |  | 指示性报价机构-债券通 | 邮储银行 | 自营
| 现券 |  | 指示性报价机构-债券通 | 渣打银行 | 自营&代理
| 现券 |  | 指示性报价机构-债券通 | 长沙银行 | 自营
| 现券 |  | 指示性报价机构-债券通 | 招商银行 | 自营
| 现券 |  | 指示性报价机构-债券通 | 浙商银行 | 自营
| 现券 |  | 指示性报价机构-债券通 | 浙商证券股份有限公司 | 自营
| 现券 |  | 指示性报价机构-债券通 | 中国银行 | 自营&代理
| 现券 |  | 指示性报价机构-债券通 | 中金公司 | 自营&资管
| 现券 |  | 指示性报价机构-债券通 | 中信建投证券 | 自营&资管
| 现券 |  | 指示性报价机构-债券通 | 中信银行 | 自营
| 现券 |  | 指示性报价机构-债券通 | 中信证券 | 自营&资管
| 现券 |  | 指示性报价机构-债券通 | 东方证券 | 自营&资管
| 现券 |  | 指示性报价机构-债券通 | 中信证券 | 自营&资管
| 现券 |  | 指示性报价机构-债券通 | 东海证券 | 自营&资管
| 现券 |  | 指示性报价机构-债券通 | 工商银行 | 自营&代理
| 现券 |  | 指示性报价机构-债券通 | 光大银行 | 自营
| 现券 |  | 指示性报价机构-债券通 | 农业银行 | 自营&代理
| 现券 |  | 指示性报价机构-债券通 | 平安证券 | 自营&资管
| 现券 |  | 指示性报价机构-债券通 | 浦发银行 | 自营
| 现券 |  | 指示性报价机构-债券通 | 上海银行 | 自营
| 现券 |  | 指示性报价机构-债券通 | 兴业银行 | 自营
| 现券 |  | 指示性报价机构-债券通 | 渣打银行 | 自营&代理
| 现券 |  | 指示性报价机构-债券通 | 长沙银行 | 自营
| 现券 |  | 指示性报价机构-债券通 | 招商银行 | 自营
| 现券 |  | 指示性报价机构-债券通 | 浙商银行 | 自营
| 现券 |  | 指示性报价机构-债券通 | 中国银行 | 自营&代理
| 现券 |  | 指示性报价机构-债券通 | 中信建投证券 | 自营&资管
| 现券 |  | 指示性报价机构-债券通 | 中信银行 | 自营
| 现券 |  | 指示性报价机构-债券通 | 中信证券 | 自营&资管
| 现券 |  | 应急成交（含对话报价确认）服务 | 交易中心场务
| 现券 |  |  | 农业银行 | 自营&代理
| 现券 |  |  | 工商银行 | 自营&代理
9.28 | 现券 |  | 境外委托机构 | 建行香港 | 账户管理 | guoliucuixgfh | 郭柳翠 | 高茹 | 现券买卖-委托交易
9.28 | 现券 |  | 境外委托机构 | 香港上海汇丰银行 | 直接交易 | hbap7 | 吴安琪 | 高茹 | 现券交易-请求报价/点击做市报价
9.28 | 现券 |  | 普通机构 | 昆山农商行 | 自营 | KUNCMX219 | 储敏娴 | 王阳 | 自营 | 现券交易-意向/对话/点击/请求
9.28 | 现券 |  | 普通机构 | 东兴证券 | 自营 | dxzq31 | 毛慧敏 | 王阳 | 自营 | 现券交易-意向/对话/点击/请求/匿名交易/匿名拍卖
| 现券 |  | 普通机构 | 天津银行 | 自营
| 现券 |  | 普通机构 | 太平洋证券 | 自营&代理
| 现券 |  | 普通机构 | 广东华兴银行 | 自营
| 现券 |  | 普通机构 | 首创证券 | 自营&资管
| 现券 |  | 普通机构 | 瑞丰银行 | 自营 | RFZC | 朱晨 | 石秀
| 现券 |  | 普通机构 | 易方达基金管理公司 | 自营&资管
| 现券 |  | 普通机构 | 平安基金管理有限公司 | 自营&资管
| 现券 |  | 普通机构 | 三井住友银行 | 自营
| 现券 |  | 普通机构 | 河北银行 | 自营
| 现券 |  | 普通机构 | 张家港农村商业银行 | 自营
| 现券 |  | 普通机构 | 南方基金 | 自营&资管
9.28 | 现券 |  | 普通机构 | 泰康资产管理公司 | 自营&资管 | lqzbj | 李琦 | 江云南 | 自营&资管&代理 | 现券对话报价、请求报价
| 现券 |  | 普通机构 | 江苏太仓农村商业银行 | 自营
| 现券 |  | 普通机构 | 齐鲁银行 | 自营
| 现券 |  | 普通机构 | 博时基金公司 | 自营&资管
| 现券 |  | 普通机构 | 建信基金公司 | 自营&资管
| 现券 |  | 普通机构 | 招商基金管理公司 | 自营&资管
| 现券 |  | 普通机构 | 嘉实基金公司 | 自营&资管
9.28 | 现券 |  | 普通机构 | 兴业银行资管 | 自营&资管 | lisisi | 李思思 | 李慧洁 | 自营&资管 | 有点击做市报价、请求报价
| 现券 |  | 普通机构 | 工银瑞信基金 | 自营&资管
| 现券 |  | 普通机构 | 重庆三峡银行 | 自营
| 现券 |  | 普通机构 | 汇添富基金公司 | 自营&资管
| 现券 |  | 普通机构 | 广发基金公司 | 自营&资管
| 现券 |  | 普通机构 | 无锡农村商业银行 | 自营
| 现券 |  | 普通机构 | 鹏华基金公司 | 自营&资管
| 现券 |  | 普通机构 | 华夏基金 | 自营&资管
| 质押 |  |  | 泰康资产管理公司 | 自营、资管、代理
| 质押 |  |  | 中信证券 | 资管、自营
| 质押 |  |  | 易方达基金管理公司 | 资管、自营
| 质押 |  |  | 工银瑞信基金 | 资管、自营
| 质押 |  |  | 嘉实基金公司 | 资管、自营
| 质押 |  |  | 南方基金 | 资管、自营
| 质押 |  |  | 博时基金公司 | 资管、自营
| 质押 |  |  | 申万宏源证券 | 资管、自营
| 质押 |  |  | 广发基金公司 | 资管、自营
| 质押 |  |  | 大成基金公司 | 资管、自营
| 质押 |  |  | 兴业银行资管 | 资管、自营
| 质押 |  |  | 建信基金公司 | 资管、自营
| 质押 |  |  | 鹏华基金公司 | 资管、自营
| 质押 |  |  | 平安银行 | 自营、代理、账户管理（总分行）
| 质押 |  |  | 平安基金管理有限公司 | 资管、自营
| 质押 |  |  | 招商基金管理公司 | 资管、自营
| 质押 |  |  | 永赢基金公司 | 资管、自营
| 质押 |  |  | 交银施罗德基金公司 | 资管、自营
| 质押 |  |  | 银华基金公司 | 资管、自营
| 质押 |  |  | 国泰君安证券资产管理公司 | 资管
| 质押 |  |  | 中金公司 | 资管、自营
| 质押 |  |  | 太平洋资产管理公司 | 资管、自营、代理
| 质押 |  |  | 国寿安保基金公司 | 资管、自营
| 质押 |  |  | 国泰君安证券 | 资管、自营
| 质押 |  |  | 华夏基金 | 资管、自营
| 质押 |  |  | 广发证券 | 资管、自营
| 质押 |  |  | 创金合信基金管理有限公司 | 资管、自营
| 质押 |  |  | 兴业基金 | 资管、自营
| 质押 |  |  | 平安养老保险 | 资管、自营
| 质押 |  |  | 中加基金公司 | 资管、自营
| 质押 |  |  | 富国基金公司 | 资管、自营
| 质押 |  |  | 平安证券 | 资管、自营、账户管理、代理
| 质押 |  |  | 天弘基金公司 | 资管、自营
| 质押 |  |  | 东吴证券 | 资管、自营
| 质押 |  |  | 汇添富基金公司 | 资管、自营
| 质押 |  |  | 重庆农村商行 | 自营
| 质押 |  |  | 华夏银行 | 自营、账户管理（总分行）、代理
| 质押 |  |  | 五矿证券 | 资管、自营
| 质押 |  |  | 浦发银行资管 | 资管、自营
| 质押 |  |  | 中信建投证券 | 资管、自营
| 质押 |  |  | 中融基金 | 资管、自营
| 质押 |  |  | 招商证券 | 资管、自营
| 质押 |  |  | 民生加银基金 | 资管、自营
| 质押 |  |  | 平安资产管理公司 | 自营、代理
| 质押 |  |  | 平安银行资管 | 资管、主交易账户无
| 质押 |  |  | 华泰证券 | 资管、自营
| 质押 |  |  | 光大证券资管 | 资管、主交易账户无
| 质押 |  |  | 中泰证券 | 资管、自营
| 质押 |  |  | 浦银安盛基金公司 | 资管、自营
| 质押 |  | 资金交易商 | 农业银行 | 自营、账户管理（总分行）、代理
| 质押 |  |  | 邮储银行 | 自营
| 质押 |  | 资金交易商 | 招商银行 | 自营、账户管理（总分行）、代理
| 质押 |  | 资金交易商 | 建设银行 | 自营、账户管理（总分行）、代理
| 质押 |  |  | 光大银行 | 自营、账户管理（总分行）、代理、资管（仅一个产品）
| 质押 |  |  | 浙商银行 | 自营
| 质押 |  |  | 进出口行 | 自营
| 质押 |  | 资金交易商 | 国开行 | 自营
| 质押 |  | 资金交易商 | 中国银行 | 自营、账户管理（总分行）、代理
| 质押 |  |  | 北京银行 | 自营、代理
| 质押 |  |  | 恒丰银行 | 自营、代理
| 质押 |  |  | 上海农商银行 | 自营、代理
| 质押 |  | 资金交易商 | 工商银行 | 自营、账户管理（总分行）、代理
| 质押 |  |  | 江苏银行 | 自营、账户管理（总分行）
| 质押 |  |  | 广发银行 | 自营、账户管理（总分行）、代理
| 质押 |  | 资金交易商 | 华夏银行 | 自营、账户管理（总分行）、代理
| 质押 |  |  | 广州农村商业银行 | 自营
| 质押 |  |  | 广州银行 | 自营
| 质押 |  |  | 中信银行 | 自营、账户管理（总分行）、代理
| 质押 |  |  | 广东顺德农商行 | 自营、代理
| 质押 |  |  | 贵阳银行 | 自营、代理
| 质押 |  |  | 江西银行 | 自营
| 质押 |  |  | 江苏银行资管 | 资管
| 质押 |  |  | 平安银行 | 自营、代理、账户管理（总分行）
| 质押 |  |  | 包商银行
| 质押 |  | 资金交易商 | 浦发银行 | 自营、账户管理（总分行）、代理
| 质押 |  |  | 交通银行 | 自营、账户管理（总分行）、代理
| 质押 |  |  | 徽商银行 | 自营
| 质押 |  |  | 天弘基金公司 | 资管、自营
| 质押 |  |  | 河北银行 | 自营
| 质押 |  |  | 九江银行 | 自营
| 质押 |  |  | 成都农商银行 | 自营
| 质押 |  |  | 华融湘江银行 | 自营
| 质押 |  |  | 长沙银行 | 自营、代理
| 质押 |  |  | 光大银行资管 | 资管
| 质押 |  |  | 重庆农村商行 | 自营
| 质押 |  |  | 泰康资产管理公司 | 自营、资管、代理
| 质押 |  |  | 浙江网商银行 | 自营
| 质押 |  |  | 博时基金公司 | 资管、自营
| 质押 |  |  | 盛京银行 | 自营
| 质押 |  |  | 宁波银行 | 自营、代理
| 质押 |  |  | 中国人寿养老保险 | 资管、主交易账户代理
| 质押 |  |  | 江苏江南农村商业银行 | 自营
| 质押 |  |  | 民生银行 | 自营、账户管理（总分行）、代理
| 质押 |  |  | 中信建投证券 | 资管、自营
| 质押 |  |  | 甘肃银行 | 自营
| 质押 |  |  | 华安基金管理公司 | 资管、自营
| 质押 |  |  | 融通基金公司 | 资管、自营
| 质押 |  |  | 银华基金公司 | 资管、自营
| 衍生品 |  |  | 平安银行 | 交易商
| 衍生品 |  |  | 国泰君安证券 | 交易商
| 衍生品 |  |  | 交通银行 | 交易商 | lup | 卢鹏 | 张东升
| 衍生品 |  |  | 中国银行 | 交易商 | dingang/sunfei | 丁昂/孙菲 | 张东升/李慧洁 | 自营 | 有利率互换、债券远期交易执行权限
| 衍生品 |  |  | 浙商银行 | 自营商 | czb20 | 刘会清 | 江云南 | 自营 | 标准债券远期匿名交易
| 衍生品 |  |  | 中信证券 | 自营商 | '018104 | 周睿 | 陈敏 | 自营&资管 | 自营：有现券交易、做市、指示性、匿名、请求回复、匿名拍卖 有利率互换普通交易、匿名交易-非实时承接、匿名交易-实时承接、清算方式变更 有标准利率互换匿名交易 有标准债券远期匿名交易 有债券远期询价交易 资管：有现券交易、匿名、匿名拍卖 有利率互换普通交易、匿名交易-非实时承接、匿名交易-实时承接、清算方式变更 有标准利率互换匿名交易 有标准债券远期匿名交易 有债券远期询价交易
| 衍生品 |  |  | 摩根大通银行 | 自营商
| 衍生品 |  |  | 南京银行 | 自营商
| 衍生品 |  |  | 浦发银行 | 交易商
| 衍生品 |  |  | 广发银行 | 交易商
| 衍生品 |  |  | 光大银行 | 交易商
| 衍生品 |  |  | 昆山农村商行 | 自营商
| 衍生品 |  |  | 渣打中国 | 自营商
| 衍生品 |  |  | 法国巴黎(中国) | 自营商
| 衍生品 |  |  | 华泰证券 | 自营商
| 衍生品 |  |  | 上海银叶投资公司 | 核心交易商
| 衍生品 |  |  | 中信银行 | 交易商
| 衍生品 |  |  | 平安证券 | 交易商 | 180290 | 卢婧 | 李慧洁
| 衍生品 |  |  | 上海银行 | 交易商
| 衍生品 |  |  | 兴业银行 | 交易商 | shenyp | 沈毅萍 | 陈敏 | 自营 | 有现券交易、做市、匿名、请求回复 有利率互换普通交易、匿名交易-非实时承接、匿名交易-实时承接、清算方式变更 有标准利率互换匿名交易 有标准债券远期匿名交易 有债券远期询价交易
| 衍生品 |  |  | 厦门银行 | 自营商 | 231 | 黄维维 | 李慧洁 | 自营 | 有利率互换对话、匿名交易权限
| 衍生品 |  |  | 杭州银行 | 自营商
| 衍生品 |  |  | 上海农商银行 | 自营商 | jintianli | 金天立 | 王阳 | 自营
| 衍生品 |  |  | 马来亚上海 | 自营商
| 衍生品 |  |  | 三菱日联银行(中国) | 交易商
| 衍生品 |  |  | 中国信托商业银行上海 | 自营商
| 衍生品 |  |  | 汇丰银行 | 自营商
| 衍生品 |  |  | 青岛银行 | 自营商
| 衍生品 |  |  | 民生银行 | 交易商
| 衍生品 |  |  | 招商证券 | 自营商
| 衍生品 |  |  | 银河证券 | 自营商
| 衍生品 |  |  | 花旗银行 | 自营商
| 衍生品 |  |  | 江苏银行 | 自营商
| 衍生品 |  |  | 澳新银行 | 自营商
| 衍生品 |  |  | 江阴农村商业银行 | 自营商
| 衍生品 |  |  | 德意志银行 | 交易商
| 衍生品 |  |  | 华侨永亨中国 | 自营商
| 衍生品 |  |  | 山西证券 | 自营商
| 衍生品 |  |  | 渤海证券 | 自营商
| 衍生品 |  |  | 招商银行 | 交易商
| 衍生品 |  |  | 东方证券 | 自营商
| 衍生品 |  |  | 东方汇理银行 | 自营商
| 衍生品 |  |  | 西南证券 | 自营商
| 衍生品 |  |  | 大华银行 | 自营商
| 衍生品 |  |  | 星展银行 | 交易商
| 衍生品 |  |  | 信达证券 | 自营商
| 衍生品 |  |  | 安信证券 | 自营商
| 衍生品 |  |  | 广发证券 | 自营商
| 衍生品 |  |  | 申万宏源证券 | 自营商
| 衍生品 |  |  | 国海证券 | 自营商
3 | 衍生品 |  | 成交量top100家 | 申港证券
3 | 衍生品 |  |  | 民生银行
浦发银行
平安银行
兴业银行
交通银行
中信银行
南京银行
中国银行
上海银行
中信证券
国泰君安证券
招商银行
浙商银行
宁波银行
广发银行
光大银行
平安证券
摩根大通银行
东方证券
昆山农村商行
民生银行
法国巴黎(中国)
农业银行
星展银行
渣打中国
华侨永亨中国
汇丰银行
工商银行
三菱日联银行(中国)
银河证券
华泰证券
东亚银行
上海银叶投资公司
|  |  |  | 德意志银行 |  | shgmlt | 陶冶青 | 张东升
招商证券
国海证券
建设银行
花旗银行
马来亚上海
中国信托商业银行上海
厦门银行
申万宏源证券
澳新银行
上海农商银行
美国上海
杭州银行
法兴中国
东方汇理银行
大华银行
邮储银行
中信建投证券
东北证券
信达证券
江阴农村商业银行
中泰证券
江苏银行
安信证券
巴克莱上海
广发证券
西南证券
青岛银行
方正证券
民生证券
富邦华一银行
第一创业证券
山西证券
渤海证券
国开行
恒生银行
南洋商业银行
青岛农商行
万联证券
华夏银行
长城证券
厦门国际银行
国信证券
国金证券
中金公司
常熟农村商行
中原证券
渤海银行
中原银行
瑞士信贷上海
北京银行
创金合信基金管理有限公司
昌都市凯丰投资
东莞银行
江苏江南农村商业银行
华西证券
太平洋资产管理公司
华林证券
上海殊馥投资管理
东海证券
东莞证券
江苏苏州农商银行
海通证券
深圳市凯丰资管
国泰世华银行(中国)
华创证券
天风证券
兴业证券
Note on O3: 媛媛: 黑白主题、中英文版、专线/互联网登录、成交单设置、行情显示、产品篮子份； 用户仅请求/对话/匿名/做市权限，或有多个权限
Note on M3: 媛媛: 有/无额度设置，黑白名单设置，有无不同交易方式下同一对手方额度设置
Note on K3: 媛媛: [线程批注] 注释: 用户仅自营身份/代理身份/资管身份，或有多个身份； 用户仅请求/对话/匿名/做市权限，或有多个权限
Note on N3: 媛媛: 有无开启小助手

## 测试数据记录-交易标的（第一轮）
Day | 市场 | 测试人员 | 标的债券代码 | 标的债券类型 | 息票类型 | 行权（不含权，含权（交易日在行权前/后）） | 还本（不还本，还本（交易日在还本日前/后）） | 结算日是否在最后一个付息期 | 上市前交易债券 | 新发关键期限国债 | 活跃券（活跃券报价行情） | 活跃券（首页概览） | X-bond债券 | 债券属性 | 质押债券代码 | 质押债券名称 | 质押债券类型 | 标准合约名称 | 参考利率 | 期限
1 | 现券 |  | 200009 | 国债 | 固定利率 | 不含权 | 不还本 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是
1 | 现券 |  | 200009 | 国债 | 固定利率 | 不含权 | 不还本 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是
1 | 现券 |  | 200005 | 国债 | 固定利率 | 不含权 | 不还本 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是
| 现券 |  | 200006 | 国债 | 固定利率 | 不含权 | 不还本 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是
| 现券 |  | 200008 | 国债 | 固定利率 | 不含权 | 不还本 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是
| 现券 |  | 200008 | 国债 | 固定利率 | 不含权 | 不还本 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是
| 现券 |  | 200404 | 政策性金融债 | 固定利率 | 不含权 | 不还本 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是
| 现券 |  | 200404 | 政策性金融债 | 固定利率 | 不含权 | 不还本 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是
| 现券 |  | 200212 | 政策性金融债 | 固定利率 | 不含权 | 不还本 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是
| 现券 |  | 200212 | 政策性金融债 | 固定利率 | 不含权 | 不还本 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是
| 现券 |  | 200210 | 政策性金融债 | 固定利率 | 不含权 | 不还本 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是
| 现券 |  | 200210 | 政策性金融债 | 固定利率 | 不含权 | 不还本 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是
| 现券 |  | 200009 | 国债 | 固定利率 | 不含权 | 不还本 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是
| 现券 |  | 200009 | 国债 | 固定利率 | 不含权 | 不还本 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是
| 现券 |  | 200005 | 国债 | 固定利率 | 不含权 | 不还本 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是
| 现券 |  | 200006 | 国债 | 固定利率 | 不含权 | 不还本 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是
| 现券 |  | 200008 | 国债 | 固定利率 | 不含权 | 不还本 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是
| 现券 |  | 200008 | 国债 | 固定利率 | 不含权 | 不还本 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是
| 现券 |  | 200404 | 政策性金融债 | 固定利率 | 不含权 | 不还本 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是
| 现券 |  | 200404 | 政策性金融债 | 固定利率 | 不含权 | 不还本 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是
| 现券 |  | 200212 | 政策性金融债 | 固定利率 | 不含权 | 不还本 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是
| 现券 |  | 200212 | 政策性金融债 | 固定利率 | 不含权 | 不还本 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是
| 现券 |  | 200210 | 政策性金融债 | 固定利率 | 不含权 | 不还本 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是
| 现券 |  | 200210 | 政策性金融债 | 固定利率 | 不含权 | 不还本 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是
|  | NDM/QDM | 200004 | 国债 | 固定利率 | 不含权 | 不还本 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是
|  | ODM | 2005909 | 地方政府债 | 固定利率 | 不含权 | 不还本 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是
|  | 通用 | 200205 | 政策性金融债 | 固定利率 | 不含权 | 不还本 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是
|  | 共享 | 2005849 | 地方政府债 | 固定利率 | 不含权 | 不还本 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是
| 现券 |  | 200404 | 政策性金融债 | 固定利率 | 不含权 | 不还本 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是
| 现券 |  | 200404 | 政策性金融债 | 固定利率 | 不含权 | 不还本 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是
| 现券 |  | 200009 | 国债 | 固定利率 | 不含权 | 不还本 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是
| 现券 |  | 200008 | 国债 | 固定利率 | 不含权 | 不还本 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是
| 现券 |  | 200006 | 国债 | 固定利率 | 不含权 | 不还本 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是
| 现券 |  | 200005 | 国债 | 固定利率 | 不含权 | 不还本 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是
| 现券 |  | 200210 | 政策性金融债 | 固定利率 | 不含权 | 不还本 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是
| 现券 |  | 200210 | 政策性金融债 | 固定利率 | 不含权 | 不还本 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是
|  | NDM/QDM | 200004 | 国债 | 固定利率 | 不含权 | 不还本 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是
|  | ODM | 200205 | 政策性金融债 | 固定利率 | 不含权 | 不还本 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是
| 现券 |  | 200404 | 政策性金融债 | 固定利率 | 不含权 | 不还本 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是
| 现券 |  | 200305 | 政策性金融债 | 固定利率 | 不含权 | 不还本 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是
| 现券 |  | 200210 | 政策性金融债 | 固定利率 | 不含权 | 不还本 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是
| 现券 |  | 200210 | 政策性金融债 | 固定利率 | 不含权 | 不还本 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是
| 现券 |  | 200208 | 政策性金融债 | 固定利率 | 不含权 | 不还本 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是
| 现券 |  | 200008 | 国债 | 固定利率 | 不含权 | 不还本 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是
| 现券 |  | 200006 | 国债 | 固定利率 | 不含权 | 不还本 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是
| 现券 |  | 200009 | 国债 | 固定利率 | 不含权 | 不还本 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是
| 现券 |  | 200005 | 国债 | 固定利率 | 不含权 | 不还本 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是
|  | 共享 | 200310 | 政策性金融债 | 固定利率 | 不含权 | 不还本 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是
|  | NDM/QDM | 200004 | 国债 | 固定利率 | 不含权 | 不还本 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是
|  | ODM | 200205 | 政策性金融债 | 固定利率 | 不含权 | 不还本 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是
|  | 通用 | 1923008 | 保险公司资本补充债 | 固定利率 | 交易日在行权日后 | 不还本 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
|  | 共享 | 1623004 | 保险公司资本补充债 | 固定利率 | 交易日在行权日后 | 不还本 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
|  | NDM/QDM | 1923004 | 保险公司资本补充债 | 固定利率 | 交易日在行权日后 | 不还本 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
|  | ODM | 12000997 | 超短期融资券 | 零息式 | 不含权 | 不还本 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 城投债
|  | 通用 | 12003154 | 超短期融资券 | 零息式 | 不含权 | 不还本 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 城投债
|  | 共享 | 12003148 | 超短期融资券 | 零息式 | 不含权 | 不还本 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 城投债
|  | NDM/QDM | 12003137 | 超短期融资券 | 零息式 | 不含权 | 不还本 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
|  | ODM | 12003139 | 超短期融资券 | 零息式 | 不含权 | 不还本 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 城投债
|  | 通用 | 12003027 | 超短期融资券 | 零息式 | 不含权 | 不还本 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
|  | 共享 | 12003130 | 超短期融资券 | 零息式 | 不含权 | 不还本 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 城投债
|  | NDM/QDM | 1209002 | 次级债 | 固定利率 | 交易日在行权日后 | 不还本 | 否 | 否 | 1 | 否 | 否 | 否 | 否
|  | ODM | 1220030 | 次级债 | 固定利率 | 交易日在行权日前 | 不还本 | 否 | 否 | 4 | 否 | 否 | 否 | 否
|  | 通用 | 2005910 | 地方政府债 | 固定利率 | 不含权 | 不还本 | 否 | 否 | 8 | 否 | 否 | 是 | 是
|  | 共享 | 2005088 | 地方政府债 | 固定利率 | 不含权 | 不还本 | 否 | 否 | 18 | 否 | 否 | 是 | 否
|  | NDM/QDM | 1805112 | 地方政府债 | 固定利率 | 不含权 | 不还本 | 是 | 否 | 1 | 否 | 否 | 否 | 否
|  | ODM | 1555021 | 地方政府债 | 固定利率 | 不含权 | 不还本 | 否 | 否 | 2 | 否 | 否 | 否 | 否
|  | 通用 | 157568 | 地方政府债 | 固定利率 | 不含权 | 不还本 | 否 | 否 | 3 | 否 | 否 | 否 | 是
|  | 共享 | 32000782 | 定向工具 | 固定利率 | 交易日在行权日后 | 不还本 | 否 | 否 | 13 | 否 | 否 | 是 | 否 | 城投债
|  | NDM/QDM | 32000773 | 定向工具 | 固定利率 | 不含权 | 不还本 | 否 | 否 | 14 | 否 | 否 | 是 | 否 | 城投债
|  | ODM | 31760046 | 定向工具 | 固定利率 | 不含权 | 不还本 | 是 | 否 | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 城投债
|  | 通用 | 32000775 | 定向工具 | 固定利率 | 交易日在行权日后 | 不还本 | 否 | 否 | 9 | 否 | 否 | 否 | 否
|  | 共享 | 42000384 | 短期融资券 | 零息式 | 不含权 | 不还本 | 否 | 否 | 18 | 否 | 否 | 是 | 是 | 城投债
|  | NDM/QDM | 42000391 | 短期融资券 | 零息式 | 不含权 | 不还本 | 否 | 否 | 19 | 否 | 否 | 是 | 是 | 城投债
|  | ODM | 42000333 | 短期融资券 | 零息式 | 不含权 | 不还本 | 否 | 否 | 1 | 否 | 否 | 是 | 否
|  | 通用 | 42000386 | 短期融资券 | 零息式 | 不含权 | 不还本 | 否 | 否 | 1 | 否 | 否 | 是 | 是 | 城投债
|  | 共享 | 1921013 | 二级资本工具 | 固定利率 | 交易日在行权日后 | 不还本 | 否 | 否 | 2 | 否 | 否 | 是 | 否
|  | NDM/QDM | 1721048 | 二级资本工具 | 固定利率 | 交易日在行权日后 | 不还本 | 否 | 否 | 2 | 否 | 否 | 是 | 否
|  | ODM | 1721048 | 二级资本工具 | 固定利率 | 交易日在行权日后 | 不还本 | 否 | 否 | 2 | 否 | 否 | 是 | 否
|  | 通用 | 1680443 | 企业债 | 固定利率 | 不含权 | 交易日在还本日后 | 否 | 否 | 7 | 否 | 否 | 是 | 否 | 城投债
|  | 共享 | 1680419 | 企业债 | 固定利率 | 交易日在行权日前 | 不还本 | 是 | 否 | 10 | 否 | 否 | 是 | 否 | 城投债
|  | NDM/QDM | 2080155 | 企业债 | 固定利率 | 不含权 | 交易日在还本日后 | 否 | 否 | 6 | 否 | 否 | 是 | 否 | 城投债 ¦ 绿色债
|  | ODM | 112083991 | 同业存单 | 贴现式 | 不含权 | 不还本 | 否 | 否 | 3 | 否 | 否 | 是 | 否
|  | 通用 | 112014070 | 同业存单 | 贴现式 | 不含权 | 不还本 | 否 | 否 | 8 | 否 | 否 | 是 | 否
|  | 共享 | 112083616 | 同业存单 | 贴现式 | 不含权 | 不还本 | 否 | 否 | 3 | 否 | 否 | 是 | 是
|  | NDM/QDM | 1928023 | 无固定期限资本债券 | 固定利率 | 不含权 | 不还本 | 否 | 否 | 8 | 否 | 否 | 是 | 否 | 永续债
|  | ODM | 72000217 | 证券公司短期融资券 | 零息式 | 不含权 | 不还本 | 否 | 否 | 17 | 否 | 否 | 是 | 是
|  | 通用 | 72000218 | 证券公司短期融资券 | 零息式 | 不含权 | 不还本 | 否 | 否 | 28 | 否 | 否 | 是 | 是
|  | 共享 | 101652024 | 政府支持机构债券 | 固定利率 | 不含权 | 不还本 | 是 | 否 | 3 | 否 | 否 | 是 | 否
|  | NDM/QDM | 101652024 | 政府支持机构债券 | 固定利率 | 不含权 | 不还本 | 是 | 否 | 3 | 否 | 否 | 是 | 否
|  | ODM | 101569028 | 中期票据 | 固定利率 | 不含权 | 不还本 | 是 | 否 | 2 | 否 | 否 | 是 | 否
|  | 通用 | 101900054 | 中期票据 | 固定利率 | 交易日在行权日后 | 不还本 | 否 | 否 | 3 | 否 | 否 | 是 | 否
|  | 共享 | 102001727 | 中期票据 | 固定利率 | 不含权 | 不还本 | 否 | 否 | 23 | 否 | 否 | 是 | 是 | 城投债
|  | NDM/QDM | 101770004 | 中期票据 | 固定利率 | 交易日在行权日后 | 不还本 | 否 | 否 | 2 | 否 | 否 | 是 | 否 | 永续债
|  | ODM | 102001746 | 中期票据 | 固定利率 | 交易日在行权日后 | 不还本 | 否 | 否 | 23 | 否 | 否 | 是 | 是 | 城投债
|  | 通用 | 92000001 | 资产管理公司金融债 | 固定利率 | 不含权 | 不还本 | 否 | 否 | 1 | 否 | 否 | 否 | 否
|  | 共享 | 91900006 | 资产管理公司金融债 | 固定利率 | 不含权 | 不还本 | 否 | 否 | 4 | 否 | 否 | 否 | 否
|  | NDM/QDM | 81900102 | 资产支持票据 | 固定利率 | 交易日在行权日后 | 不还本 | 否 | 否 | 4 | 否 | 否 | 否 | 否 | 特殊债
|  | NDM/QDM | 82000607 | 资产支持票据 | 固定利率 | 不含权 | 不还本 | 否 | 否 | 3 | 否 | 否 | 否 | 否
|  | NDM/QDM | 82000588 | 资产支持票据 | 零息式 | 不含权 | 不还本 | 否 | 否 | 6 | 否 | 否 | 否 | 否
|  | 通用 | 82000171 | 资产支持票据 | 零息式 | 不含权 | 不还本 | 否 | 否 | 2 | 否 | 否 | 否 | 否
|  | 通用 | 82000112 | 资产支持票据 | 贴现式 | 不含权 | 不还本 | 否 | 否 | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 特殊债
|  | 通用 | 81900584 | 资产支持票据 | 贴现式 | 不含权 | 不还本 | 否 | 否 | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 特殊债
|  | 通用 | 1989328 | 资产支持证券 | 浮动利率 | 不含权 | 不还本 | 否 | 否 | 2 | 否 | 否 | 否 | 否
|  | 通用 | 1989575 | 资产支持证券 | 固定利率 | 不含权 | 不还本 | 否 | 否 | 2 | 否 | 否 | 否 | 否
|  | NDM/QDM | 1889056 | 资产支持证券 | 固定利率 | 不含权 | 不还本 | 否 | 否 | 2 | 否 | 否 | 否 | 否
|  | NDM/QDM | 1989338 | 资产支持证券 | 贴现式 | 不含权 | 不还本 | 否 | 否 | 3 | 否 | 否 | 否 | 否
|  | NDM/QDM | 1722038 | 金融租赁公司金融债 | 固定利率 | 不含权 | 不还本 | 是 | 否 | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 绿色债
|  | ODM | 1722005 | 金融租赁公司金融债 | 固定利率 | 不含权 | 不还本 | 否 | 否 | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 绿色债
|  | 通用 | 2022026 | 金融租赁公司金融债 | 固定利率 | 不含权 | 不还本 | 否 | 否 | 3 | 否 | 否 | 否 | 否
|  | 共享 | 132000009 | 绿色债务融资工具 | 固定利率 | 不含权 | 不还本 | 否 | 否 | 5 | 否 | 否 | 否 | 否 | 绿色债
|  | NDM/QDM | 132000004 | 绿色债务融资工具 | 固定利率 | 不含权 | 不还本 | 否 | 否 | 2 | 否 | 否 | 否 | 否 | 城投债 ¦ 绿色债
|  | ODM | 91900014 | 其他金融债 | 固定利率 | 不含权 | 不还本 | 否 | 否 | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 熊猫债
|  | 通用 | 92000002 | 其他金融债 | 固定利率 | 不含权 | 不还本 | 否 | 否 | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 永续债
|  | 共享 | 1822039 | 汽车金融公司金融债 | 固定利率 | 不含权 | 不还本 | 否 | 否 | 2 | 否 | 否 | 否 | 否
|  | NDM/QDM | 1828014 | 商业银行普通金融债 | 固定利率 | 不含权 | 不还本 | 否 | 否 | 3 | 否 | 否 | 否 | 是 | 绿色债
|  | ODM | 1720087 | 商业银行普通金融债 | 固定利率 | 不含权 | 不还本 | 是 | 否 | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 绿色债
|  | 通用 | 91800004 | 外国主权政府人民币债券 | 固定利率 | 不含权 | 不还本 | 是 | 否 | 2 | 否 | 否 | 否 | 否 | 熊猫债
|  | 共享 | 1624020 | 项目收益债券 | 固定利率 | 不含权 | 交易日在还本日后 | 否 | 否 | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 城投债
|  | NDM/QDM | 1524003 | 项目收益债券 | 固定利率 | 交易日在行权日后 | 交易日在还本日后 | 否 | 否 | 2 | 否 | 否 | 否 | 否 | 城投债
|  | ODM | 91900013 | 证券公司债 | 固定利率 | 不含权 | 不还本 | 否 | 否 | 3 | 否 | 否 | 否 | 是
| 现券 |  | 190215
| 现券 |  | 200205
| 现券 |  | 190015
| 现券 |  | 200203
| 现券 |  | 190016
| 现券 |  | 190208
| 现券 |  | 190210
| 现券 |  | 190006
| 现券 |  | 190013
| 现券 |  | 180210
衍生品
| IRS询价标准合约-双边自行清算&上海清算所清算 |  | IRS询价标准合约-上海清算所清算的成交
| 标准产品名称 |  | 产品名称 |  | IRS询价非标合约-双边自行清算&上海清算所清算： |  |  | 上海清算所清算的成交-非标准产品
| FR007_5Y |  | FR007_5Y |  | 参考利率名称 | 期限 |  | 参考利率 | 期限
| FR007_1Y |  | FR007_1Y |  | FR007 | 5000000 |  | FR007 | 5000000
| Shibor3M_1Y |  | Shibor3M_1Y |  | FR007 | 1000000 |  | FR007 | 1000000
| Shibor3M_5Y |  | Shibor3M_5Y |  | Shibor_3M | 5000000 |  | Shibor_3M | 5000000
| FR007_2Y |  | FR007_2Y |  | Shibor_3M | 1000000 |  | Shibor_3M | 1000000
| FR007_4Y |  | FR007_4Y |  | FR007 | 2000000 |  | FR007 | 2000000
| FR007_3Y |  | FR007_3Y |  | FR007 | 4000000 |  | FR007 | 4000000
| FR007_9M |  | FR007_9M |  | FR007 | 3000000 |  | Shibor_3M | 9000
| Shibor3M_9M |  | Shibor3M_9M |  | Shibor_3M | 9000 |  | FR007 | 3000000
| LPR1Y_1Y |  | FR007_6M |  | Shibor_3M | 6000 |  | Shibor_3M | 6000
| Shibor3M_6M |  | Shibor3M_6M |  | FR007 | 3000 |  | FR007 | 3000
| FR007_6M |  | FR007_3M |  | LPR1Y | 1000000 |  | FR007 | 14
| LPR1Y_2Y |  | Shibor3M_2Y |  | FR007 | 9000 |  | FR007 | 9000
| FR007_3M |  | Shibor3M_3Y |  | FR007 | 14 |  | FR007 | 6000
| Shibor3M_2Y |  | Shibor3M_4Y |  | FR007 | 6000 |  | FR007 | 28
| LPR1Y_9M |  | ShiborO/N_1Y |  | LPR1Y | 6000 |  | Shibor_3M | 4000000
| LPR1Y_6M |  | FR007_7Y |  | LPR1Y | 9000 |  | FR007 | 2002
| LPR1Y_3Y |  | FR007_10Y |  | FR007 | 28 |  | FR007 | 3006000
| Shibor3M_4Y |  | FR007_1M |  | LPR1Y | 2000000 |  | Shibor_3M | 2000000
| Shibor3M_3Y |  | ShiborO/N_3M |  | Shibor_3M | 4000000 |  | FR007 | 21
| ShiborO/N_1Y |  |  |  | Shibor_3M | 2000000 |  | FR007 | 2009
| FR007_10Y |  |  |  | FR007 | 2002 |  | FR007 | 1011
| LPR1Y_5Y |  |  |  | Shibor_3M | 3000000 |  | FR007 | 1025
| LPR5Y_2Y |  |  |  | FR007 | 3006000 |  | Shibor_3M | 3000
| FR007_7Y |  |  |  | FR007 | 21 |  | Shibor_3M | 3000000
| LPR5Y_3Y |  |  |  | FR007 | 2009 |  | FR007 | 1004
| LPR5Y_5Y |  |  |  | FR007 | 10000000 |  | FR007 | 2006000
| FDR007_1Y |  |  |  | FR007 | 1011 |  | FR007 | 3003000
| FDR007_2Y |  |  |  | FR007 | 1025 |  | FR007 | 10000000
| FDR007_6M |  |  |  | FR007 | 3003000 |  | FR007 | 1006000
| FDR007_9M |  |  |  | FR007 | 3010030 |  | Shibor_3M | 1003000
| FR007_1M |  |  |  | FR007 | 4004007 |  | Shibor_3M | 1006000
| LPR1Y_4Y |  |  |  | FR007 | 4004027
| ShiborO/N_3M |  |  |  | Shibor_3M | 3000
[5 empty] | FR007 | 1004
| ODM债券 |  |  |  | FR007 | 2006000
| 成交最多10个债券 |  |  |  | FR007 | 3011000
| 190215 |  |  |  | FR007 | 3011025
| 200205 |  |  |  | FR007 | 3011028
| 190015 |  |  |  | FR007 | 4000005
| 200203 |  |  |  | FR007 | 4004011
| 190016 |  |  |  | FR007 | 4004020
| 190208 |  |  |  | FR007 | 4005002
| 190210 |  |  |  | FR007 | 4010011
| 190006 |  |  |  | LPR1Y | 9018
| 190013 |  |  |  | LPR1Y | 11003
| 180210 |  |  |  | LPR1Y | 11014
[5 empty] | LPR1Y | 1010013
[5 empty] | LPR1Y | 2009000
[5 empty] | LPR1Y | 3000000
[5 empty] | FDR007 | 3003000
[5 empty] | FR007 | 1006000
[5 empty] | FR007 | 2000011
[5 empty] | FR007 | 2001011
[5 empty] | FR007 | 2001012
[5 empty] | FR007 | 2001017
[5 empty] | FR007 | 3010022
[5 empty] | FR007 | 3010023
[5 empty] | FR007 | 3010024
[5 empty] | FR007 | 3010026
[5 empty] | FR007 | 3010029
[5 empty] | FR007 | 4000007
[5 empty] | FR007 | 4000011
[5 empty] | FR007 | 4000014
[5 empty] | FR007 | 4003000
[5 empty] | FR007 | 4004006
[5 empty] | FR007 | 4004012
[5 empty] | FR007 | 4004013
[5 empty] | FR007 | 4004021
[5 empty] | FR007 | 4004022
[5 empty] | FR007 | 4004025
[5 empty] | FR007 | 4004026
[5 empty] | FR007 | 4004028
[5 empty] | FR007 | 4005004
[5 empty] | FR007 | 4005005
[5 empty] | FR007 | 4005009
[5 empty] | FR007 | 4009009
[5 empty] | FR007 | 4009010
[5 empty] | FR007 | 4009011
[5 empty] | FR007 | 4009023
[5 empty] | FR007 | 4010016
[5 empty] | FR007 | 4010019
[5 empty] | FR007 | 4010022
[5 empty] | FR007 | 4010026
[5 empty] | FR007 | 4011000
[5 empty] | FR007 | 4011001
[5 empty] | FR007 | 4011002
[5 empty] | FR007 | 4011003
[5 empty] | FR007 | 4011004
[5 empty] | FR007 | 4011005
[5 empty] | FR007 | 4011017
[5 empty] | LPR1Y | 5019
[5 empty] | LPR1Y | 5026
[5 empty] | LPR1Y | 7000
[5 empty] | LPR1Y | 8003
[5 empty] | LPR1Y | 8006
[5 empty] | LPR1Y | 10000
[5 empty] | LPR1Y | 10002
[5 empty] | LPR1Y | 10020
[5 empty] | LPR1Y | 10026
[5 empty] | LPR1Y | 10028
[5 empty] | LPR1Y | 11006
[5 empty] | LPR1Y | 11020
[5 empty] | LPR1Y | 11024
[5 empty] | LPR1Y | 1011025
[5 empty] | LPR1Y | 2005028
[5 empty] | LPR1Y | 2011024
[5 empty] | LPR1Y | 2011029
[5 empty] | LPR1Y | 5000000
[5 empty] | LPR5Y | 11003
[5 empty] | LPR5Y | 1000017
[5 empty] | LPR5Y | 1008030
[5 empty] | Shibor_3M | 1003000
[5 empty] | Shibor_3M | 1006000
Note on G1: 媛媛: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注;但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息:https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 没必要每只债券都填写对应

## 集中进展
1.4.7集中进展
环境：ST2、UAT4
日期 | 工作内容 | 责任人 | 风险点 | 应急措施 | 说明 | 已办 | 待办
9.16 | 整体测试范围和总计划 | 邱媛媛 |  |  |  | 完成
9.17-9.18 | 提供测试数据范围，准备生产数据 | 陈启明、邱媛媛、冉杨鋆、 | 测试环境ST2，测试环境数据非生产数据 | 按照ST2环境的机构、用户测试 |  | 完成
| 提供机构数据、角色和用户id的业务覆盖方案 | 邱媛媛 |  |  | 借贷的测试场景，使用小项目中验收测试场景 | 完成
| 准备第一轮的测试数据 |  |  |  |  | 完成
| 人力评估 |  |  |  |  | 完成
| 集中测试场景/用例（145，借贷母版） | 郑安如、徐慧鹏、刘倩、顾静洁、李晶雯 |  |  |  | 完成
9.19-9.22 | 集中测试第一轮：回购、现券、衍生品，借贷 | 邱媛媛 | 不测双边回购、交易接口 | 回购，交易接口在第二轮开始测试 |  |  | 人员不可用，均在小项目
| 补充集中测试借贷场景/用例，评审 | 郑安如、徐慧鹏
9.23 | 总结第一轮测试情况，改进测试中的问题 | 邱媛媛、集中业务守门员 | 最晚生产数据同步时间 | 按照UAT4环境的机构、用户测试 | 双边回购已合并
| 准备第二轮使用的测试数据 | 邱媛媛
| 补充双边回购测试场景/用例，评审 | 徐慧鹏、刘倩
9.24-9.26 | 集中第二轮（借贷）：回购，现券，衍生品，借贷 | 邱媛媛
| 准备UAT环境使用的测试数据 | 邱媛媛
9.27-9.30 | 集中第三轮（压力测试）：回购，现券，衍生品，借贷 | 邱媛媛、刁望庆
| 准备第四轮的机构和用户数据 | 邱媛媛
10.4-10.8 | 集中第四轮（主流程）：回购，现券，衍生品，借贷 | 邱媛媛
缺陷回归
10.9-10.13 | 集中测试第5轮（缺陷轮）： 回购，现券，衍生品，借贷主流程，缺陷回归，技术验证 | 邱媛媛
| 总结测试情况，改进测试中的问题 | 邱媛媛、业务守门员
10.14-10.16 | 集中第六轮：资管共享，回购，借贷 | 邱媛媛
10.17-21 | 集中第七轮：压力测试，缺陷回归，技术验证 | 邱媛媛
10.22-24 | 集中第八轮(全市场)：回购，现券，衍生品，借贷 | 邱媛媛
10.25-10.27 | 集中第九轮：缺陷回归，主流程 | 邱媛媛
10.28-10.30 | 集中第十轮：缺陷回归，主流程 | 邱媛媛

## 假日安排
姓名 | 最新项目组 | 新业务技术条线组长 | 技能组（仅统计) | 进组时间 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
张东升01 | DEP解耦 | 顾静洁 | 通用功能
魏亚男 | X-Repo-双边分层 | 刘倩 | ODM业务
李月月 | 债券借贷 | 郑安如 | NDM业务
孙晓安 | X-Repo-双边分层 | 刘倩 | ODM业务
高茹 | 回购产品中心二期 | 郑安如 | NDM业务 | 9.21
邱媛媛 | 债券借贷 | 申冬东 | JAVA/CWAP | 9.19
江云南 | 回购产品中心二期 | 郑安如 | NDM业务 | 9.22
范东坤 | X-Repo-通用回购 | 刘倩 | ODM业务
张猛 | X-Repo-通用回购 | 刘倩 | ODM业务
陈敏 |  | 刘倩 | ODM业务
李慧洁 |  | 郑安如 | NDM业务
王阳 |  | 顾静洁
孙泽林
石秀
郑安如
顾静洁
徐慧鹏
刘倩