## 识别出的小项目
一级目标 | 年度目标 | 小项目名称 | 项目类型 | 涉及组别 | 计划完成时间 | 目标细化 | 报名者 | 状态 | 小项目负责人 | 实际立项 | 实际完成时间 | 验收负责人 | 小结 | 依据
1. 稳步提升系统处理性能 | 提升单撮合核心订单并发处理能力至十万量级 降低服务器端响应时间至微秒级别； | 基于X-Swap的技术积累和近期验证项，对X-Bond进行技术改进和摸高测试 | 技术储备 | 撮合组、HPPE组 | 2020年4月中旬 | 1、提升X-Bond单撮合核心TPS至8万笔/秒 2、预处理处理能力从1.5万/秒提升至3万/秒（约束条件：不新增进程） 3、背景压力TPS小于2万时，单笔延迟从8ms降至4ms内；TPS为5万时，单笔延迟降至5ms左右（网关 to 网关时间）。 前提条件：机构5000，合约3000 1、最低目标：当核心TPS为1万/秒时，有效订单为100万笔内，计算行情耗时在500ms内； 2、合理目标：TPS在2万/秒时，有效订单小于100万，计算行情耗时100ms内；有效订单小于500万，计算行情耗时200ms。 | 陈嘉伟 赵攀 苏雷皓 | 已完成 | 陈嘉伟 | 2020-03-12 | 2020-03-30 | 申冬东 | 尚未组内分享 | 拟解决的问题： 1、存量有效的订单量大小，影响单次计算私有行情耗时，即上午快下午慢现象； 2、存量订单10万左右时，计算私有行情耗时约0.2秒。 改进方向： 1、降低计算量：不再全量检索存量有效订单，改为计算增量。 2、改进计算算法，围绕增量计算、授信关系等维度，寻求突破。 3、改为多线程并行结构，充分利用多核服务器计算资源。 已完成验证： 1、简化撮合核心的消息体大小，从 900 字节降到 290 字节时，性能提升约50-60% 2、优化HPPE线程模型，预处理TPS提升约60-80%。 待验证： 1. 高可用持久化完全脱离Oracle，全部改为文件存储； 2、全面应用侵入式容器，避免内存管理的消耗。 上述两点，理论上可提升撮合核心的TPS、降低单笔延迟。
|  | 实现X-Bond订单处理能力和单笔处理延迟的年度目标 | 技术储备 | 撮合组、HPPE组 | 2020-10-01 | 1、提升X-Bond单撮合核心处理能力至10万笔/秒； 2、背景压力TPS小于2万时，单笔延迟降至1ms；（撮合核心300us，预处理600us） 3、背景压力TPS大于6万时，单笔延迟降至2ms；（撮合核心1ms，预处理600us） | 赵攀 苏雷皓 | 未启动 |  |  |  | 申冬东
| 优化隐含订单算法 | 实现X-Swap隐含订单的年度优化目标 | 技术储备 | 撮合组 | 2020-04-01 | 1、短期目标：X-Swap上线后，分析隐含订单的生产数据规律，为降低计算量寻找破图口。 2、年度目标：X-Swap隐含订单可用的性能上线提升至2万笔/秒。 | 赵晓韵 | 已立项 | 赵攀、吴凯 | 2020-04-03 |  | 申冬东 |  | 拟解决的问题： 1、X-Swap1.4.0中，首次推出的隐含订单性能上限为1.1万笔/秒，高于此值会有订单积压。 2、X-Swap1.4.0中，隐含订单不能覆盖100%合约，为回避计算死循环，特定一只最不活跃合约不参与。 改进的方向： 1、减少计算量，待立项研究 2、提高计算效率，待验证 3、改进代码结构，隐含订单全部在应用层实现，而构件层不支持虚拟订单，造成性能损耗，以及代码结构不合理现象。 4、虚拟订单的方案，将在X-Repo中先实现第一稿。 待验证： 引入虚拟订单的方案，重构隐含订单的实现方式。
| ODM私有行情计算效率 | 提升私有行情计算支持实体数达到万家数量级 | 技术储备 | 撮合组 | 2020年11月前 | 先完成生产环境调研工作，结合生产运行情况，分析X-Bond、X-Swap和X-Repo私有行情计算的有效性。 前提条件：合约200、TPS在1万/秒、计算延迟100ms内。 1、计算实体能达到3-5万家，具备按交易账户维护进行计算 2、研究交易员级的私有行情计算。 | 魏渐俊 | 未启动 |  |  |  | 申冬东 |  | 改进方向： 先解决降低计算问题后，再寻求在计算实体上突破。
|  | 降低ODM向推送网关发送的消息总量 | 上线 | 撮合组、网关组 | 2020-09-01 | 【现状问题】ODM私有行情将同一条消息，广播给8个推送网关，存在大量的无用消息。 【优化目标】ODM私有行情进行，按照机构发送给特定的网关进程，预期降低消息总量60%-70%. |  | 新增 |  |  |  | 申冬东
|  | 降低XBond向TBS发送的活跃券报价行情消息数量 | 上线 | AKKA组、HPPE组、撮合组 | 2020-06-01 | 【现状问题】TBS聚合行情模块开市阶段，为所有XBond机构都订阅活跃券私有行情，而每天只有40%的机构真实登录，导致XBond私有行情中，60%为无效计算、下发。 【优化目标】可改为某机构登录时，触发XBond私有行情订阅机制，降低XBond计算量和消息传输量50%-60%。 |  | 新增 |  |  |  | 申冬东
| 通过将验证前移和降低消息转换损耗等方式 | 去除现券市场和质押式回购的NDM、RFQ和INDAPI前置进程，简化交易链路 | 上线 | HPPE组、网关 | 2020-04-01 | 协议转换由API网关实现 | 苏雷皓 | V1.4.2 | 李云毅 | 2020-03-09 |  | 赵攀 | NDM已完成，QDM未完成 | IRS市场已实现了无API上行前置的做法，现券、质押可类似实现
|  | 补齐现券市场NDM、RFQ、IND的RDI校验包机制 | 上线 | HPPE组、CWAP组 | 2020-04-01 | API验证功能转到RDI验证包和后台API验证进程， | 苏雷皓 | V1.4.2 | 李云毅 | 2020-03-09 |  | 赵攀 | RFQ的未完成，其他已完成
|  | 前移现券市场验证与精简基础数据 | 上线 | HPPE组、CWAP组 | 2020-04-01 | 去掉QDM API上行前置，协议转换由网关实现；进一步将现券各种报价方式的验证前移到RDI，精简核心基础数据表与缓存。 删除ndm-dp-mbpreapi和qdm-dp-mbpreapi两个进程。 |  | V1.4.2 | 李云毅 |  |  | 赵攀
| 三是优化关键业务路径处理逻辑，降低网络传输数据量，避免用户操作卡顿。 | 统计生产前后台请求的分布环境，识别前后台接口的合理性 | 开发治理 | 前端组 | 2020年3月中旬 | 统计方法交接给李晶雯后，此小项目结项 | N/A | 已完成
|  | 解决场务前端登录慢、操作慢的问题 | 上线 | 前端组 | 2020-10-01 | 场务模块重新调整 | 周德乐 | 未启动 |  |  |  | 张洋弘/徐慧鹏
|  | 消息盒子性能优化 | 上线 | AKKA组 | 2020-03-01 | 结合生产环境消息盒子的使用情况，解决前后台过频请求的问题；解决存储大量冗余数据问题；解决消息重复的问题；修改查询接口满足新本币技术规范 | 李戬 | V1.4.2 | 李戬 |  | 2020-03-30 | 张洋弘/顾静洁
|  | 优化生成成交单性能 | 上线 | CWAP组 | 2020-05-01 | 1.单笔成交单重复读库逻辑优化（使用读库）。 2.批量成交单for循环实现逻辑优化。 |  | 未启动 |  | 待排 |  | 李戬/徐慧鹏 | 有方案，无人 曹越，匿名拍卖结项后优化该内容。 | 1.目前针对成交单生成所需的基础数据，如参数、成交明细等，应用层与构件层均读数据库获取重复数据，冗余操作。可精简为一次。 2.批量成交单目前以for循环方式逐个生成。公共数据重复读库，冗余操作，可精简加载数据逻辑。
|  | 降低现券和回购的批量报价导入耗时 | 上线 | 前端组、HPPE组 | 2020-07-01 | 批量报价支持上行消息合并发送，预处理将批量报价消息拆分为单笔报价，验证后发送给核心。 | 苏雷皓 | 未启动 |  |  |  | 赵攀/郑安如 |  | 减少批量报价时上行消息发送次数
|  | 减少前后台交互次数 | 上线 | 前端组 | 2020-04-01 | 1.优化消息盒子，交易员名片，首页等页面和基础数据，档位，群组等获取接口和后台交互次数 2.客户端每天定时退出 |  | 新增，V1.4.2 | 周德乐 |  |  | 李晶雯/徐慧鹏/赵攀
|  | 额度同步数据量优化 | 上线 | AKKA组 | 2020-07-01 | 1.全量同步改为增量同步 2.日终批处理改为增量更新额度值 |  | 新增 |  |  |  | 张洋弘
|  | 清除数据库中冗余的数据，建立定期清理机制 | 上线 | AKKA组、CWAP组和防腐层 | 2020-05-01 | 1.清除数据量>10万的表中的多余数据 |  | 新增 |  |  |  | 赵攀
|  | 清理数据库中的无效数据表 | 上线 | 撮合组、CWAP组、AKKA组、HPPE组和防腐层组 | 2020-04-01 | 撮合组：删除6张无效表 CWAP组： AKKA组： HPPE组： 防腐层组： |  | 新增，V1.4.2 | 守门员、沈一筹 |  |  | 徐慧鹏
2. 继续打造易用开放互联的交易终端 | 一是依托开放客户端模式，以二部年内新增的需支持互联网接入的业务为抓手，深度嵌入本币客户端整合提供服务； | 验证货币经纪最优报价直连后台 | 上线 | 前端组、CWAP组 | 2020-05-01 | 去除TBS后台接收、转发的功能，简化流程 | 陈启明 | 未启动 |  |  |  | 李戬/顾静洁 | 依赖Line15
|  | 开放客户端技术改造(一） | 上线 | 前端组、CWAP | 2020-03-01 | 静态资源独立部署，不影响新本币自有模块的自动更新 | 周德乐 商月 | 已立项，V1.4.2 | 吕欣冉 | 2020-03-27 |  | 李戬/顾静洁
|  | 开放客户端技术改造(二） | 上线 | CWAP | 2020-06-01 | 旗舰店类型应用前后台通讯技术升级，去掉现有的nginx代理模式，由统一的第三方接入网关处理客户端请求和旗舰店后台推送 |  | 未启动 |  |  |  | 李戬/顾静洁 | 方案未确定
|  | 开放客户端技术改造(三） | 上线 | HPPE、CWAP | 2020-09-01 | 消息传输内容落地及监控、合法性管控 第三方软件在本币客户端内运行时的管控，包括数据安全，流量控制等 |  | 未启动 |  |  |  | 李戬/顾静洁 | 依赖Line15
| 二是尝试针对聚合行情等功能推出移动终端服务，做好未来推出移动交易终端的技术准备； | 推出移动版终端DEMO（一期） | 技术储备 | 前端组、AKKA组、集成组 | 2020-05-01 | 与顾静洁合作，挑选一个完整的、典型的业务场景做原型验证。 客户端使用Flutter技术，能串联前后台数据通信。并实现一个场景的数据显示 | 周德乐 商月 | 部分完成 |  |  |  | 张洋弘/顾静洁 |  | 移动端技术选型基于人员配置、技术趋势考虑，flutter一套代码支持多端应用可以有效减少人员投入，在性能方面相比混合应用更接近原生，是比较理想的选择。
|  | 推出移动版终端DEMO（二期） | 技术储备 | 前端组、AKKA组、集成组 | 2020-09-01 | 功能增强，丰富聚合行情为移动端用户单独计算和聚合私有行情，并根据用户可视产品，进行定向推送 |  | 未启动 |  |  |  | 张洋弘/顾静洁 |  | 1.调研Flutter技术应用搭建跨android和ios的客户端行情界面 2.调研和攻克移动端实时推送技术 3.调研和攻克移动端消息提醒技术（购买第三方服务） 4.调研和攻克移动端推送和查询网关技术 5.调研和攻克移动端消息传输优化技术 6.聚合行情引擎为移动端用户单独计算和聚合私有行情，并根据用户可视产品，进行定向推送
| 三是依托用户权限和操作行为，基于全局搜索和智能推荐，打造千人千面的终端界面； | 客户端用户自定义菜单页 | 技术储备 | 前端组、AKKA组 | 2020-06-01 | 1.增加用户自定义菜单界面功能，并可将用户自定义菜单排列顺序设置为每次打开默认顺序，支持隐藏菜单项； 2.根据用户使用菜单的频率，为用户自动推荐菜单顺序（参考支付宝）； | 李戬 | 未启动 |  |  |  | 张洋弘/顾静洁 |  | 我们的客户端是基于Widget积木组合的，所以首先允许用户自己定义和设置自己感兴趣或者平日交易过程中经常会用到的界面，这是满足用户千人千面最容易实现的方式。
3. 积极应对程序化交易 | 一是调研头部交易所的托管服务，尝试为会员推出机房托管服务，大幅降低行情与交易传输延时； | 调研上证云、阿里云和百度等三家机构，撰写调研报告 | 金融科技实验室 | 撮合组 | 待定 | 调研托管服务的技术方案，含：应用场景、容量设计、网络拓扑、集成发布、云安全等。 |  | 进行中
| 三是丰富本币市场数据分析和储备，为市场量化交易提供数据服务； | RDI会员数据报表准实时优化 | 技术储备 | CWAP组、HPPE组 | 2020-06-01 | 【现状问题】目前RDI生成的报表数据基本都是按开盘前，闭市后；盘中若干次；每隔一段时间等方式定时生成提供，数据存在滞后性。后续如开展量化交易数据提供，存在限制。 【实现目标】 1、将目前较死板的定时提供报表数据优化为根据事件触发的准实时数据。 2、全量报表生成优化为增量。 3、事件触发可能引发报表过于平凡变更，实现报表限速、压力控制。 | 陈启明 | 未启动 |  |  |  |  | 梁木RDI接口校验优化小项目结项后，讨论方案
| 四是强化接口流量控制能力，提供可结合接口报价情况动态调整的流控策略。 | 流控机制优化，根据实际性能情况动态调整流控 | 上线 | CWAP组 | 2020-05-01 | 后台提供基于接口报价请求动态调整的流控参数服务，RDI定时获取流控参数，根据参数进行流量控制。 | 章群燕 陈启明 | 未启动 |  |  |  | 李戬/徐慧鹏 |  | RDI校验包实现单个机构报价限流，具体限流逻辑判断，通过API网关访问后台流控服务。
4. 深化对系统数据分析和运用 | 一是强化用户行为分析，对客户使用频率、点击习惯等关键指标进行埋点和分析，识别关键业务场景，为定制化终端和功能推荐等业务提供有效数据支撑； | 用户行为数据统计（一期，上车） | 技术储备 | 前端组、AKKA组 | 2020-05-01 | 1.从当前客户端获取用户行为数据（用户开闭Widget，用户驻留Widget时长，用户搜索信息等）； 2.从当前后台服务器和数据库收集用户行为数据（用户登录和离线，用户阅读消息，用户交易债券，用户报价债券，用户关注债券）； 3.提供用户行为数据的可视化展示和筛选； 4.预留支持后期整体迁移到数据分析平台的接口； | 邱媛媛 周德乐 沈一筹 陈杰樱 商月 | 已完成 | 商月 | 2020-03-10 |  | 张洋弘/李晶雯
|  | 用户数据分析平台搭建（二期，重点） | 上线 | 前端组、AKKA组 | 2020-07-01 | 1.客户端建立全埋点机制，记录用户行为轨迹等； 2.客户端将用户操作事件异步定时批量报送到后台数据处理服务器（结合日志自动上传功能）。后台通过Kafka+cassandra(或者hdfs)将用户行为数据写到独立的数据库集群或分布式文件系统中； 3.可视化分析数据，参考百度统计界面（支持漏斗分析、趋势分析、地域分析、社会网络分析）。 4.基于Flink搭建初步的分析平台，将分析统计结果，结构化写入数据库（建议使用mysql，不影响核心数据库）中。 | 邱媛媛 沈一筹 陈杰樱 张薇 章群燕 | 未启动 |  |  |  | 张洋弘/李晶雯
|  | 用户行为链路分析和预测（三期） | 技术储备 | 前端组、AKKA组 | 2020-09-01 | 1.引入Janushgraph图分析技术，结合多交易账户权限数据，交易数据，提供更为有效，更富层次的分析信息，可视化机构用户之间的各种关系 2.提供丰富的图数据查询，展示界面技术 | 邱媛媛 沈一筹 陈杰樱 | 未启动 |  |  |  | 张洋弘/李晶雯
| 二是加强对系统关键数据的分析和监控，明确关键业务场景和技术实现预期指标，解决生产压力与系统设计负荷信息不对称问题，为业务有效发展提供数据支撑。 | 做市报价预处理数据加载优化 | 上线 | HPPE组 | 2020-04-01 | 技术上限优化：做市报价预处理仅加载做市报价可交易债券 | 苏雷皓 | V1.4.2 | 苏雷皓、沈一筹 |  | V1.4.2 | 赵攀/刘倩 |  | 做市报价预处理加载了QDM所有的可交易债券，可调整为仅加载做市报价可交易债券
|  | 梳理各子系统或模块依赖的关键数据容量 | 开发治理 | 五个技术组 | 2020-03-01 | 各技术组提供素材给数据分析组，数据分析组负责提供报表。 列举全部可能需要监控的进程的信息，例如聚合行情的机构和内存的使用等。查询服务的响应时间，服务器负载， | N/A | 已完成 |  |  |  | 数据分析组
|  | 基础数据java API接口内存缓存监控 | 上线 | CWAP组 | 2020-08-01 | 【现状问题】目前基础数据部分java API接口为提高性能读取内存缓存数据，但内存缓存目前没有便捷手段来查询当前缓存了哪些数据，数据量有多少等信息（目前仅靠应用日志）。内存缓存数据的应急更新也只有重启进程一种方式。 【实现目标】 1、在原有缓存更新、读取基础上，暴露缓存分页查询接口，通过CWAP进程技术管理页面完成内存 缓存数据的查询和搜索。 2、增加缓存应急更新接口。实现缓存数据的应急。 | 章群燕 | 未启动 |  |  |  | 李戬/徐慧鹏 |  | 1、目前内存缓存基于ehcache框架，开发独立读写缓存API并通过每个进程CWAP Web界面展示，技术上无瓶颈。
5. 加强技术沉淀，做好共享业务服务建设 | 一是在现券、回购和衍生品实现基础上，针对交易基础服务报价、成交、成交行情主体功能沉淀共享服务单元，以服务API形式支持未来建设产品涉及到成交单、成交查询、成交行情等业务功能开发； | 成交主体共享服务封装 | 上线 | CWAP组 | 2020-05-01 | 1. 成交处理流程，将现有被动接收消息方式调整为接口调用方式。 2. 提供成交查询、成交单下载、成交实时推送等数据服务API。 3. 服务支持可扩展，主要解决处理流程中成交编号、成交序列号定序生成问题，为将来服务扩容提供基础。 | 陈杰樱 | 已立项，V1.4.2 | 陈杰樱 | 2020-03-25 |  | 李戬/徐慧鹏 |  | 1、目前API调用模式，可参考计算接口提供给会员的javaAPI方式、DSP接口服务、REST接口服务。 2、成交、报价主体流程处理单笔成交，单笔报价处理相对独立，无过多相互依赖和前后依赖。可实现多实例并行处理。
|  | 报价主体共享服务封装 | 上线 | CWAP组 | 2020-06-01 | 1. 报价处理流程，将现有被动接收消息方式调整为接口调用方式。 2. 提供报价查询、全流程等数据服务API。 3. 服务支持可扩展，主要解决多实例服务下，同一笔报价状态连续变化保序问题，为将来服务扩容提供基础。 | 陈杰樱 | 未启动 |  |  |  | 李戬/徐慧鹏 | 依赖Line31 | 1、目前API调用模式，可参考计算接口提供给会员的javaAPI方式、DSP接口服务、REST接口服务。 2、成交、报价主体流程处理单笔成交，单笔报价处理相对独立，无过多相互依赖和前后依赖。可实现多实例并行处理。
|  | 识别共享中心聚合逻辑单独实现的模块内容 | 开发治理 | CWAP组、AKKA组 | 2020-03-01 | 1.识别聚合逻辑在哪里有单独的实现（包括成交和核心的） 例如额度或者权限独自实现的地方 2.识别报价、成交补全在哪里有单独实现（例如监测收核心消息再做一次补全逻辑） 3. 梳理目前系统内多交易逻辑、产品逻辑有单独实现的模块（例如，成交报价查询单独实现多交易筛选内容） | N/A | 已完成
| 二是针对已建成和在建服务，继续从业务层面、应用结构层面、数据模型层面分析公共关系，提高服务单元的配置化程度，支撑小项目团队快速交付，更好支持业务创新与开放互联； | 产品中心、机构用户中心服务完善改造 | 上线 | CWAP组 | 2020-04-01 | 1. 梳理目前提供的核心窄表，根据数据更新频率，生产使用频率，生产数据量，统一基础数据服务提供方式：数据表级、DSP接口、REST接口、javaAPI。 2. 具体针对数据量较小，变动不平凡的参数类数据，提供DSP接口，REST接口方式。 3. 具体针对数据量较大、使用频率高的数据，提供数据表级数据。 4. 具体针对涉及计算、多交易等逻辑复杂数据服务，提供DSP,REST，javaAPI接口方式。 |  | 已立项，V1.4.2 | 张洋弘、家荣强 |  |  | 李戬 |  | 1、DATAX阿里提供的基于json配置实现不同数据源之间的离线数据同步。 2、idp-idw直接数据同步，数据结构相对固定，无特殊业务逻辑，可借鉴实现配置化。
|  | 缓存服务准备 | 技术储备 | CWAP组 | 2020-06-01 | 【现状问题】目前基础数据接口大多使用内存缓存，相关每个进程都有一份缓存数据，难维护。目前衍生品、回购还没有采用类似现券的多级缓存。 【实现目标】 1. 根据生产情况，按性能要求高(内存缓存)、次高（redis缓存）。将目前基础数据缓存进行合理分类，并提供相应接口。 2. 衍生品、回购计算服务多级缓存数据准备，为将来大范围开放应用提供性能保证。 | 章群燕 | 未启动 |  |  |  | 李戬
|  | 数据同步配置化改造 | 技术储备 | CWAP组 | 2020-04-01 | 【现状问题】目前TBS与核心库分别有一套结构相同的窄表，数据同步通过DSP消息实现。目前代码逻辑实现不够灵活，新增一张表就新增一套逻辑。重复工作量较多 【实现目标】借鉴DATAX配置化数据同步机制，将目前idp-idw之间同步代码逻辑实现配置化 | 陈启明 章群燕 | 已完成 |  |  |  | 李戬 | 应用在买断式回购小项目
|  | 预处理基础数据优化-NDM | 上线 | HPPE组、CWAP组 | 二季度 | 梳理预处理使用的基础数据，是否能够进一步优化，由基础数据准备好提供给核心使用，提升系统性能。 |  | V1.4.2 |  |  |  | 赵攀/郑安如 | V1.4.2
|  | 预处理基础数据优化-ODM | 上线 | HPPE组、CWAP组 | 二季度 | 梳理预处理使用的基础数据，是否能够进一步优化，由基础数据准备好提供给核心使用，提升系统性能。 | 苏雷皓 | V1.4.2 |  |  |  | 赵攀/刘倩
| 三是开展服务跟踪、服务监控等基础技术设施的探索研究，为后续服务平台化建设提供基础，进而提高服务可靠性与服务质量。 | 基础数据变更业务流监控 | 上线 | CWAP组 | 2020-11-01 | 【现状问题】目前技术数据变更场务维护变更-》权限计算、产品计算-》数据同步-》核心消息通知。整个流程通过ultra,DSP消息串联。没有完整业务流监控能力，排查问题仅通过涉及进程日志从源头开始逐个排查。 【实现目标】 1、将现有基于事件触发的基础数据变更日志传入消息队列统一持久化。 2、可视化串联串联完整业务流形成监控。 | 沈一筹 邱媛媛 章群燕 | 未启动 |  |  |  | 赵攀 |  | 1.基础数据内部事件触发通过ultra消息，通过TraceID可追溯完整业务变更流程（这个技术上目前根本做不到） 2. 如不借助现有日志与ultra监控平台，将目标日志灌入kafak，并进行日志持久化，通过独立监控进程，实现业务目标日志的准实时监控与串联。
|  | 调研分布式框架基础技术解决方案 | 调研 | AKKA组、CWAP组 | 2020-07-01 | 1、结合现有架构，调研金融分布式架构SOFAStack、Dubbomesh的特性和适用可能。寻找目前服务治理解决方案。 2、借鉴，Google的Dapper，Uber的Jaeger(OpenTracing)Twitter的Zipkin、Apache Skywalking等服务追踪开源系统，寻找服务追踪解决方案。 | N/A | 未启动
6. 积极应对国际化 | 一是实现英文版终端，并做好支撑多语言终端的技术准备； | 中、英、日等多语言可配置化实现，上线中英文版本 | 上线 | 前端组、CWAP | 2020-04-01 | 前后台某些协议需要支持多语言 | 商月 周德乐 | 已立项，V1.4.2 | 张薇 | 4月第一周 | V1.4.2 | 李戬/顾静洁 |  | 支持多语言版本
| 二是优化批处理和系统交易时间管控逻辑，研究多交易节点交易技术，为支撑24小时交易和跨时区交易做好技术准备； | 支持基于交易时段消息触发跑批，延迟闭市（22:00前）无需手工调整跑批时间 | 上线 | 撮合组、HPPE组、AKKA组、CWAP组 | 2020-06-01 | 1、识别影响次日交易交易的批处理，优化前后衔接和性能，总时长控制在1小时内； 2、统一各子系统批处理框架，批处理任务由crontab定时调度调整为由批处理框架调度； 3、ODM核心重启时间调整； 4、QDM核心交易做市报价、请求报价交易时段由统一控制调整为分开控制，支持不同报价方式有不同的延迟闭市时间，核心预处理控制交易时段同步调整； 5.支持基于交易时段消息触发跑批，延迟闭市无需手工调整跑批时间（已实现）； 6.批处理框架支持批处理任务依赖关系的配置和调度（已实现）； 综上，技术上要支持延迟至22:00前闭市，不需要任何人工干预。 ndm-dw-jss改为ndm-dp-jss，统一技术栈，下线dw工程 | 李戬 | 已立项，V1.4.2 | 陈嘉伟 | 2020-03-25 | V1.4.2 | 赵攀/徐慧鹏
|  | 正常批处理调度时传入当前交易日给批处理任务，当日批处理完成后支持交易日切换。 | 上线 | CWAP组、AKKA组 | 2020-06-01 | 1.正常批处理任务增加扩展参数：当前交易日，上一交易日，下一交易日 2.优化交易日获取接口，当交易日切后，获取的交易日为下一交易日 | 李戬 | 已立项，V1.4.2 | 陈嘉伟 | 2020-03-25 | V1.4.2 | 赵攀/徐慧鹏
|  | 批处理性能优化和调度优化，影响次日交易的批处理在1小时内完成。 | 上线 | CWAP组、AKKA组 | 2020-06-01 | 1.优化耗时批处理的执行性能 | 李戬 | 未启动 |  |  |  | 赵攀/徐慧鹏
|  | 流水表批处理优化 | 上线 | CWAP | 2020-06-01 | 1.债券信息、参数信息、质押券折算率信息、发行人、付息日程、评级、承销商、资产基准详情、资产本金详情等流水表信息。将批处理变化数据存入流水表，非业务操作、批处理关键数据变更信息不存入流水表，以提高资源利用率，提高访问效率 |  | 新增
|  | 应急跑批支持指定交易日跑批，且批处理可跨日。 | 上线 | CWAP组、AKKA组 | 2020-06-01 | 1.解决债券节假日不能跑批限制。 2.解决债券任务不能跨日、重复跑批限制。 3. 其它任务（主要是额度和基础数据有关任务）如有类似情况一并改造。 4.正常批处理调度时传入当前交易日给批处理任务（计划）； 5.当日批处理完成后支持交易日切换（计划）； 6.应急跑批支持指定交易日跑批（计划）； | 李戬 | 已立项，V1.4.2 | 陈嘉伟 | 2020-03-25 |  | 赵攀/徐慧鹏
| 三是进一步完善灰度发布和AB测试机制。 | 灰度发布控制台开发 | 金融科技实验室 | 集成组 | 待定 | 控制台共分为机构分组和白名单维护、灰度策略维护、应用管理和测试场景管理四大模块。机构分组和白名单维护部分，提供了用户和机构信息增、删、编辑等功能，方便场务进行信息维护。灰度策略维护部分，提供基于白名单、流量和机构分组等多种灰度策略的设置和选择、策略的启停、策略的应急功能；应用管理部分，提供灰度各套环境的统一管理界面，包括灰度进程版本管理、进程启停、DSP、Ultra信息链路管理; | N/A | 进行中
1. 结合前置工作实践完善工作方法 | 四是完善第三方客户端模块开发管理办法，总结旗舰店试点经验，优化与外机构开放客户端协作模式，简化工作流程，提高工作效率。 |  | 开发治理 |  |  |  | N/A | 未启动
2. 积极开展前沿性技术和管理模式研究 | 二是引入互联网公司开发管理咨询服务和管理工具，结合实际情况打造符合敏捷开发需要的前置开发管理平台； | 咨询和调研互联网公司第三方管理平台及销售政策 | 开发治理 | 赵攀、李戬、刘倩 | 2020-04-01 | 调研第三方开发管理平台 1.百度（已介绍过） 2.teambition（已联系售前，售前可以视频讲解产品），适合敏捷开发 3.蚂蚁金服（语雀） 4.飞书（开发能力平台，支持企业自建应用和api接入，有对外提供部署支持计划） 5.华为welink 6.JIRA(国内有三方支持团队和二次定制团队，和工具组已有产品集成度较好) 在线会议：腾讯会议（免费版） Q: 1.第三方工具如何能够和目前我们已有技术更好的衔接？ 2.小项目制下，目前如何能够通过工具走完整个小项目开发交付流程？ 3.能否满足团队成员只需要登陆一处，就可以衔接工作的交互体验？ 建议咨询第三方机构体验和评价目前我们的小项目开发过程，给出改进建议 | N/A | 未启动 | [5 empty] | 当前我们小项目制下，对于守门员和小项目负责人来说最突出的问题是各个平台数据的衔接问题（目前有一个非常初级的自研孔明系统）。 我们目前的主要需求： OKR体系（支持小项目立项、人员状态和持续跟踪评价等，当前Excel） 电话视频会议，支持投屏（更有效率的会议，当前腾讯会议、钉钉、飞书会议等） 文档协作和管理（需求文档，设计文档，排错文档，培训文档等，当前Confluence） 缺陷管理（各版本缺陷，当前CQ，反映问题较多） 任务管理（小项目工作任务管理，当前Redmine） 代码管理（Gitlab代码仓库，Nexus包依赖管理，Sonar质量管理） 交付管理（交付版本管理，代码映射，概要设计提取，自研八爪鱼CI系统） 接下来，申请支持远程协作开发办公： 1.支持VPN远程接入代码仓库nexus和gitlab（可以安全分级管理代码）
|  | 集成开发管理平台和现有管理技术栈 | 开发治理 |  | 2020-05-01 | 基于八爪鱼集成自行开发实现，关联集成或迁移分散在各平台（CQ,Redmine）的数据，很可能涉及二次开发。 | N/A | 已完成 | [5 empty] | 1.C++缺代码仓库 2.CQ易用性差 3.外包开发机配置不统一，部分很难用，开发效率低
| 三是持续跟踪现有已应用技术的发展，保持对开发社区动态的跟踪与关注，适时引入稳定版本。 | 本币依赖三方技术持续调研 | 开发治理 | 六个技术组 | 持续进行 | 1.参考TW的技术雷达，提供一份月度新本币依赖开源项目简报（包括开源项目release计划，重大技术变更事项和缺陷问题） 2.适时立小项目，变更依赖版本 | N/A | 进行中 |  |  |  |  | 定时邮件催缴
| 一是进一步优化现有系统及与外部交互中不合理的模块和内容，计划年内梳理业务功能和技术模块映射图谱，完善模块规划设计，严格控制系统“膨胀”。 | 梳理每个模块实现的合理性，明确后续整合或拆分的方案 | 开发治理 | 五个技术组 | 2020-03-01 |  | N/A | 已完成
|  | RDI功能改造整合一期 | 上线 | CWAP组 | 2020-06-01 | 一期RDI权限配置体系迁移。权限配置数据数据迁移，新部署EDES场务，只做切缘改造，功能无变更。 | 陈启明 | 未启动 |  |  |  | 李戬/徐慧鹏
|  | RDI功能改造整合二期（完成RDI本币市场剥离改造） | 上线 | CWAP组，前端组 | 2020-08-01 | 二期EDES场务功能改造，老RDI场务维护功能与新平台整合。 | 陈启明 | 未启动 |  |  |  | 李戬/徐慧鹏
|  | RDI功能改造整合三期 | 技术储备 | CWAP组 | 2020-09-01 | 1. 会员端功能迁移。规划新增12X0端口为会员提供会员报表下载，1270端口提供校验包依赖数据下载。 2. 涉及到会员改造做好上线技术准备。1250,1260逐步停止维护，并屏蔽本币报表数据下载。 | 陈启明 | 未启动 |  |  |  | 李戬/徐慧鹏
|  | SMRS改造整合一期 | 上线 | 防腐层组 | 2020-03-01 | 完成清算所、CMU、债券通、货币经纪接口改造 |  | V1.4.2 |  |  |  | 赵攀/郑安如
|  | SMRS改造整合二期（完成SMRS本币市场剥离改造） | 上线 | 防腐层组 | 2020-06-01 | 完成CDC、结算代理、北金所接口改造 |  | 未启动 |  |  |  | 赵攀/郑安如
|  | UUAS登录整合（完成UUAS下线） | 上线 | HPPE组，CWAP组 | 2020-07-01 | UUAS登录整合改造二期： 1. 在新的登录模块中实现人像登录、二维码登录剩余功能 2.新的登录模块支持应急登录、场务端登录、API登录 3.用户维护功能整合进新平台 删除ndm-dp-ula、qdm-dp-ula、odm-dp-ula和tbs-dp-ula等进程，减少12个部署进程。 |  | 未启动 |  |  |  | 赵攀/徐慧鹏
| 二是提高增加市场的可配置化程度，提升系统建设效率。 | 提升增加市场便利性 | 技术储备 | HPPE组，CWAP组 | 2020-05-01 | 1. 梳理增加市场需要改动的内容 2. 形成新增市场的标准改动方法，增加提升配置化程度的必要公共函数 3. 整理代码模板，用代码生成的方式，实现新增市场常规代码的自动生成。 4.实现接口前置逻辑转换功能的配置化处理。 | 苏雷皓 | 未启动 |  |  |  | 赵攀 |  | 增加市场从实现上有很多类似性，可通过标准化、配置化、代码自动生成等方式提高增加市场的实现效率
| 三是加强消息传输管理，计划年内规范DSP等数据通道和数据内容，合理使用组播技术，借助工具捕捉消息全链路，提高影响评估准确程度。 | 组播技术使用规范 | 开发治理 | 六个技术组 | 2020-10-01 | 1. 设计人员对dsp/ultra服务进行规范，新增session必须满足动态扩容需要 2. ultra服务内容也纳入元数据进行备案管理 3. 现有不符合动态扩容需要的session随小项目推进逐步完成改造 4. 开发需要将上游链路信息进行传递，确保traceid唯一且贯穿全链路 | N/A | 部分完成 |  |  |  |  | 1和3，已完成 2和4，未完成
|  | 消息全链路跟踪及通信优化 | 开发治理 | 六个技术组 | 2020-10-01 | 1. 对现存服务分类，哪些适用于tcp，哪些适用组播 2. 对适用于tcp的服务随小项目进行改造，减少组播资源占用 3. 提供服务链路可视化功能，支持小项目、进程、服务等多粒度的服务链路展示 | N/A | 未启动
| 四是年内计划加强数据存储、应用以及流转的映射设计，实现数据源的一致性强约束。 | 梳理应用组件与数据库映射关系 | 开发治理 | 六个技术组 | 2020年4月底前 | 梳理当前各后端组件使用数据表范围情况，针对类似产品中心、用户中心数据，识别其他模块不合理使用的内容。 | N/A | 部分完成
6. 优化环境使用管理和交付效率 | 一是优化环境资源配置，提高资源利用率与灵活性，缓解小项目模式带来的开发资源紧张问题。 | 快速建成小项目环境 | 开发治理 | 集成组 | 2020-05-01 | 1. 小项目环境资源的快速就位，目标：24小时内完成资源规划；48小时内完成应用搭建，消息联通，至少能支持15个小项目并行开发。（补充说明：资源消耗较多项目并行度上限：私有行情1个，智能推荐1个，新市场小项目5个） 2. 应用部署规划、环境变量设置自动化程度持续提高，amq for dqs&ultra部署配置自动化，gw自动化 3. 实现小项目环境的开发自助管理，诸如进程启停、应用替包、配置文件变更、数据库造数等 | N/A | 部分完成 |  |  |  |  | 1，48小时，可以支持 2，15套？现在7-8套 3，部署配置化，未实现，其他有
|  | 小项目版本合并交付及检查 | 开发治理 | 集成组 | 2020-04-01 | 1.多个已结项小项目的版本合并集成上线的工作流程及各环节检查工具开发 2. 实现多个无前后依赖的小项目随时可自由组合集成 3.小项目工作列表和工作计划 4.小项目团队成员管理 5.小项目进度和发版日报 6.守门员基于日报每日审核代码质量（包括设计），审核信息写入confluence | N/A | 部分完成 |  |  |  |  | 345，已实现 126，未实现
| 二是完善业务条线和技术条线的审核管理方法，寻找工具支撑，提高工作效率，保证交付质量。 | 梳理目前小项目结项、遗留缺陷修复等代码审核管理流程，形成标准管理方案。（小项目发版进度日报） | 开发治理 | 六个技术组 | 2020-05-01 | 审核过程 1.所有缺陷影响评估分析走confluence统一管理。 2.小项目结项审核流程记录走confluence统一管理留存。 3.集成组结合现有confluence影响分析，提供版本发布对比工具。 4.寻找业界成熟管理配套产品。尝试应用。 审核效率和审核质量 5.改进代码审查制度（当前孔明可以提供初级的审核提醒），借助CI系统提供小项目发版日报，守门员每日关注小项目进度，尽早开始审核 6.借助工具，统计每一个模块代码审核时间和审核问题 7.统计小项目遗留技术债务占总技术债务的比率 | N/A | 部分完成

## 分析过程（仅内部讨论用）
一级目标 | 目标 | 初步分类 | CWAP组 |  |  |  | AKKA组 |  |  |  | 客户端组 |  |  |  | HPPE组 |  |  |  | 撮合组 |  |  |  | 集成组
|  |  | 要做哪些事情？ | 依赖其他组？ | 依赖周边系统？ | 什么时间做？ | 要做哪些事情？ | 依赖其他组？ | 依赖周边系统？ | 什么时间做？ | 要做哪些事情？ | 依赖其他组？ | 依赖周边系统？ | 什么时间做？ | 要做哪些事情？ | 依赖其他组？ | 依赖周边系统？ | 什么时间做？ | 要做哪些事情？ | 依赖其他组？ | 依赖周边系统？ | 什么时间做？ | 要做哪些事情？ | 依赖其他组？ | 依赖周边系统？ | 什么时间做？
1. 稳步提升系统处理性能 | 提升单撮合核心订单并发处理能力至十万量级 | 赵攀
| 优化隐含订单算法 | 赵攀
| ODM私有行情计算效率 | 赵攀
| 通过将验证前移和降低消息转换损耗等方式 | 申冬东
| 降低服务器端响应时间至微秒级别； | 赵攀
| 三是优化关键业务路径处理逻辑，降低网络传输数据量，避免用户操作卡顿。 | 申冬东、周德乐
2. 继续打造易用开放互联的交易终端 | 一是依托开放客户端模式，以二部年内新增的需支持互联网接入的业务为抓手，深度嵌入本币客户端整合提供服务； | 周德乐
| 在外部整合会员机构资源，整合会员所需业务服务，稳步打造银行间市场交易主平台； | 周德乐
| 二是尝试针对聚合行情等功能推出移动终端服务，做好未来推出移动交易终端的技术准备； | 周德乐、李戬、陈启明 |  |  |  |  | 1.手机端推送应该要使用独立的网关技术，这块儿要评估搭建和部署（工作量不小） 2.与前端共同研究移动端实时推送技术，搭建实时推送满足性能的的DEMO，推送协议要考虑降低消息数据量 3.为了避免手机端卡顿和计算压力，避免后终端台台来回切换对行情的影响，避免手机端用户和专线壳子用户的冲突，后端基于目前为移动端用户独立增加计算聚合逻辑 4.推送之前针对用户关注数据（自选场景），进行独立推送，避免推送不必要的数据 | 客户端，配套 | 网关改造 | 二，三，四季度 | [12 empty] | 移动端集成打包环境准备（IOS+Android）、集成流程规范
| 三是依托用户权限和操作行为，基于全局搜索和智能推荐，打造千人千面的终端界面； | 李戬 |  |  |  |  | 一，业务需求上增加对用户自定义界面模板的支持，主要包括界面模板的增删改功能（易实现）。 二，客户端增加埋点并将用户操作行为数据批量定时报送到后台数据处理服务器，可以参考贝壳的“时光机”产品，增加用户操作行为的回溯机制。 三，搭建数据分析平台DEMO（基于Flink+已有的推荐引擎Race+Kafka+Janushgraph），验证可行性（目前正在实施），先期进行数据收集工作。 四，与产品组沟通推荐产品，增加推荐菜单和推荐聚合页面。获取数据进行分析 1.用户偏好交易债券，以债券为维度展示聚合行情（聚合的报价走势图，债券数据比对，推荐可交易用户） 2.用户偏好关注的Widget 3.引入用户身份和机构角色分析 五，关联Race推荐引擎，建立推荐模型，训练模型（近期实现有难度，需要学习外部经验） | 客户端 | 无 | 三季度
| 四是基于用户体验易用性原则，理顺阅读和操作区域，统一各交易品种交互风格。 | 周德乐
3. 积极应对程序化交易 | 一是调研头部交易所的托管服务，尝试为会员推出机房托管服务，大幅降低行情与交易传输延时； | 赵攀
| 二是调研量化交易平台，深入研究量化交易趋势，调研机构量化交易需求，丰富接口开发包功能； | 赵攀 | [16 empty] | 1、调研东海、中信、东方等
| 三是丰富本币市场数据分析和储备，为市场量化交易提供数据服务； | 张洋弘/徐慧鹏
| 四是强化接口流量控制能力，提供可结合接口报价情况动态调整的流控策略。 | 申冬东
4. 深化对系统数据分析和运用 | 一是强化用户行为分析，对客户使用频率、点击习惯等关键指标进行埋点和分析，识别关键业务场景，为定制化终端和功能推荐等业务提供有效数据支撑； | 李戬/周德乐 |  |  |  |  | 二，客户端增加埋点并将用户操作行为数据批量定时报送到后台数据处理服务器，可以参考贝壳的“时光机”产品，增加用户操作行为的回溯机制。 三，搭建数据分析平台DEMO（基于Flink+已有的推荐引擎Race+Kafka+Janushgraph），验证可行性（目前正在实施），先期进行数据收集工作。 | 客户端 | 无 | 一季度
| 二是加强对系统关键数据的分析和监控，明确关键业务场景和技术实现预期指标，解决生产压力与系统设计负荷信息不对称问题，为业务有效发展提供数据支撑。 | 张洋弘、申冬东、赵攀、陈启明 | [20 empty] | 提高生产数据到迁移测试环境的同步速度；对分析、监控、比对方法的过程进行抽象，形成可复用的小工具
| 三是借鉴互联网思路，总结年度账单实现经验，对现有数据进行挖掘，尝试抽象用户画像和交易路径分析，提供市场行为分析、活跃价格推荐等数据，丰富全局搜索和智能推荐的数据来源，以活跃用户参与程度，增强平台粘性。 | 徐慧鹏
5. 加强技术沉淀，做好共享业务服务建设 | 一是在现券、回购和衍生品实现基础上，针对交易基础服务报价、成交、成交行情主体功能沉淀共享服务单元，以服务API形式支持未来建设产品涉及到成交单、成交查询、成交行情等业务功能开发； | 张洋弘
| 二是针对已建成和在建服务，继续从业务层面、应用结构层面、数据模型层面分析公共关系，提高服务单元的配置化程度，支撑小项目团队快速交付，更好支持业务创新与开放互联； | 张洋弘
| 三是开展服务跟踪、服务监控等基础技术设施的探索研究，为后续服务平台化建设提供基础，进而提高服务可靠性与服务质量。 | 张洋弘
6. 积极应对国际化 | 一是实现英文版终端，并做好支撑多语言终端的技术准备； | 周德乐
| 二是优化批处理和系统交易时间管控逻辑，研究多交易节点交易技术，为支撑24小时交易和跨时区交易做好技术准备； | 李戬 |  |  |  |  | 一：完善批处理报表功能： 1.增加失联进程统计 2.增加定时任务失火时间和频次统计 3.增加定时任务执行耗时统计和排序 二：完善持续集成平台，在生产部署CI平台（陈启明配合）。 三：核心完成批处理改造，将NDM现券部分tomcat进程调度功能全部迁移到ndm-dp-njss。 四：调度平台增加进程启停管理界面，配置进程启停配置，支持按照交易时段控制和非交易时段时间控制。支持进程启停任务的编排。调度平台调用CI平台完成进程的启停动作。核心进程、TBS进程和中间件启停交由批处理框架统一调度管理。 五：明确场次控制和交易时段控制之间的业务关系。新本币核心数据模型增加场次日期字段，确保该字段的值正确。识别和维护受交易时段和场次日期控制和影响的数据模型。 六：基础数据接口完成对交易时段和场次日期控制的改造，识别涉及该接口调用部分的业务功能代码的改造，识别隔日生效和实时生效功能，包括目前下一交易日生效的业务功能。 七：厘清定时任务执行的外部依赖和内部依赖关系。厘清定时任务执行的耗时以及与交易时段的关系，将高耗时任务改为shard模式执行，成倍压缩执行时间。将目前由cron表达式和交易时段双重控制的模式，通过配置调整改为只受交易时段控制的模式。 八：完善定时任务的监控功能，支持基于数据脚本和规则配置的自主监控功能。运行部向调度平台开放微信或短信通道，支持实时预警（24小时要求，批处理发生问题响应处理时间必须大大压缩）。 | 配套组，运行部 | CI系统和核心系统批处理、后期需要运行部监控系统支持 | 第一和第二季度
| 三是进一步完善灰度发布和AB测试机制。 | 陈启明 | [20 empty] | 1.1 灰度发布控制台的开发。控制台共分为机构分组和白名单维护、灰度策略维护、应用管理和测试场景管理四大模块。机构分组和白名单维护部分，提供了用户和机构信息增、删、编辑等功能，方便进行信息维护。灰度策略维护部分，提供基于白名单、流量和机构分组等多种灰度策略的设置和选择、策略的启停、策略的应急功能；应用管理部分，提供灰度各套环境的统一管理界面，包括灰度进程版本管理、进程启停、DSP、Ultra信息链路管理;应用场景管理部分，提供定制化的测试场景，并对每种测试场景需要的采集的关键指标数据进行数据分析并图表展示，方便开发和测试团队了解用户行为习惯，提高产品质量 1.2开发进程的灰度部署JOB模板，接入现有集成服务平台 1.3研究目前基于IP判断的实现方式对机构复杂网络路由情况下的是否适用，能否有更好的实现方式，对现有已经上模拟的灰度发布影响评估 2.1、确定AB测试要统计的具体指标 2.2完成相应代码的方法块引入现有前端功能模块 2.3开发数据处理和展示的模块，接入灰度发布的应用场景管理模块 | 客户端组 | DSP、Ultra | 1、灰度发布2020年3月启动，5月完成 AB测试，2020年3月启动，五月完成