## 缺陷记录
序号 | 菜单 | 缺陷描述 | 缺陷等级 | 测试日期 | 开发人员 | 测试人员 | 是否修复 | 回归结果 | 备注
1 | 综合报价-意向报价 | 输入字段中的推荐图标与UI界面定义书不符 | C | 2020-07-09 | 姜财 | 李慧洁 | 废弃 | 废弃
2 | 综合报价-意向报价 | 输入字段中的具名应为“是否具名” | C | 2020-07-09 | 姜财 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
3 | 综合报价-意向报价 | 点击刷新按钮不应打开的是筛选条件界面，应为刷新界面效果 | C | 2020-07-09 | 姜财 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
4 | 综合报价-意向报价 | 输出字段中的表头到期/行权字段应为“到期（%）” | C | 2020-07-09 | 姜财 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
5 | 意向报价批量导入 | 删除需选中模板，点击删除后才会弹出提示框，未选中模板时不应出现提示框 | C | 2020-07-09 | 朱雪元 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
6 | 意向报价批量导入 | 点击添加/编辑模块，勾选的字段不应记忆上一个模板的勾选结果 | C | 2020-07-09 | 朱雪元 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
7 | 意向报价批量导入 | 点击添加/编辑模块，勾选了字段后点击取消，在表头不应显示该字段名称 | C | 2020-07-09 | 朱雪元 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
8 | 意向报价批量导入 | 点击添加/编辑模块，左侧应默认有模板名称 | C | 2020-07-09 | 朱雪元 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
9 | 意向报价批量导入 | 在未设置模板或所有模板都被删除时，应有默认模板 | C | 2020-07-09 | 朱雪元 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
10 | 综合报价-意向报价 | 表头字段“清算速度”对齐方式与其他字段不一致 | C | 2020-07-09 | 姜财 | 王阳 | 是 | 回归通过
11 | 综合报价-意向报价 | 白色主题，筛选刷新按钮未勾边 | C | 2020-07-09 | 姜财 | 王阳 | 是 | 回归通过
12 | 综合报价-意向报价/经纪报价 | 白色主题，筛选刷新按钮描边色号应该为#333 | C | 2020-07-09 | 姜财 | 王阳 | 是 | 回归通过
13 | 意向报价批量导入 | 白色主题，添加模板，表头和表底未勾线 | C | 2020-07-09 | 朱雪元 | 王阳 | 是 | 回归通过
14 | 意向报价批量导入 | 白色主题，右侧边框与表之间不应该留白 | C | 2020-07-09 | 朱雪元 | 王阳 | 是 | 回归通过
15 | 意向报价批量导入 | 意向报价导入面板左上角名称有误，应为“意向报价导入” | C | 2020-07-09 | 朱雪元 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
16 | 意向报价批量导入 | 批量导入面板中的输入字段券面总额不应有单位万 | C | 2020-07-09 | 朱雪元 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
17 | 意向报价批量导入 | 批量导入面板中的输入字段中到期%应为到期（%） | C | 2020-07-09 | 朱雪元 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
18 | 意向报价批量导入 | 新增模板时，代码、券面总额、到期（%）、方向应默认勾选 | C | 2020-07-09 | 朱雪元 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
19 | 意向报价批量导入 | 新增模板时，代码、名称二者之一必选，若两者都未勾选，保存报错：“代码或名称必选，请勾选后重新保存模板” | C | 2020-07-09 | 朱雪元 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
20 | 综合报价-意向报价 | 匿名意向报价鼠标放在x-bargain图标上的浮标提示信息不应为“-”，应为“点击发起X-Bargain报价” | C | 2020-07-10 | 姜财 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
21 | 综合报价-意向报价 | 匿名意向报价双击点击x-bargain图标打开的消息提示框中的确认和取消按钮错位显示了 | C | 2020-07-10 | 姜财 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
22 | 综合报价-意向报价 | 在意向报价的综合报价面板中评价字段展示与需求不符 | C | 2020-07-10 | 姜财 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
23 | 意向报价批量导入 | 报价转换后的批量导入界面左上角不应叫“X-Bargain”，应叫“意向报价导入” | C | 2020-07-10 | 朱雪元 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
24 | 意向报价批量导入 | 由内容黏贴界面转换后，清算速度无值时，清算速度应默认+1而不是空 | C | 2020-07-10 | 朱雪元 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
25 | 意向报价批量导入 | 由内容黏贴界面转换后，清算速度可修改的值应为场务设置的参数 | C | 2020-07-10 | 朱雪元 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
26 | 意向报价批量导入 | 批量导入模板，默认模板应叫：默认模板而不是默认模板1，自定义模板应叫模板1、模板2... | C | 2020-07-10 | 朱雪元 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
27 | 意向报价批量导入 | 报价转换后的券面总额为qw时转换有误，应为千万,有问题的还有e、百万、千万 | C | 2020-07-10 | 付天恩 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
28 | 意向报价批量导入 | 报价转换后的券面总额为元时，转换后报：转换接口转换失败 | C | 2020-07-10 | 付天恩 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
29 | 意向报价批量导入 | 在模板设置界面中，代码和名称字段都勾选了的情况下，只会显示代码和名称中的一个字段 | C | 2020-07-10 | 朱雪元 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
30 | 意向报价批量导入 | 在报价转换界面中选择了清算速度下拉枚举值中的值仍然红框提示：交易要素未填写完整，无法提交 | C | 2020-07-10 | 朱雪元 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
31 | 意向报价批量导入 | 在报价转换界面中有报价校验不通过的情况下，红色感叹号的浮标不应显示为true | C | 2020-07-10 | 朱雪元 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
32 | 意向报价批量导入 | 单次报价批量上传可导入笔数上线应为200笔，当前没有数量控制 | C | 2020-07-10 | 朱雪元 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
33 | 意向报价批量导入 | 在设置模板界面中去掉在有清算速度和是否匿名的情况下，去掉清算速度的勾选，是否匿名字段消失 | C | 2020-07-10 | 朱雪元 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
34 | 意向报价批量导入 | 设置模板界面中表头标签字段和输入字段不对应 | C | 2020-07-10 | 朱雪元 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
35 | 意向报价批量导入 | 在报价转换界面中点击提交校验通过的报价数据，提示：接口错误，请检查参数设置 | C | 2020-07-10 | 朱雪元 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
36 | 意向报价批量导入 | 在报价转换界面中不应可点击校验通过图标 | C | 2020-07-10 | 朱雪元 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
37 | 意向报价批量导入 | 在报价转换界面中导入后频繁出现提示信息：场务数据获取失败，请重新导入 | C | 2020-07-10 | 朱雪元 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
38 | 意向报价批量导入 | 在模板填写不正确的情况下，后台也应给出转换结果而不是给前台null | C | 2020-07-13 | 付天恩 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
39 | 意向报价批量导入 | 在模板设置界面中点击添加不点击保存，设置模板界面关闭后再重新打开设置模板界面模板都自动保存了 | C | 2020-07-13 | 朱雪元 | 李慧洁 | 废弃 | 废弃 | 需求确认非缺陷
40 | 意向报价批量导入 | 模板填写中文逗号的情况下后台无法识别 | C | 2020-07-13 | 付天恩 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
41 | 意向报价批量导入 | 意向报价导入后的提交界面，券面总额、到期、方向等输入框高度和宽度调一下 | C | 2020-07-13 | 朱雪元 | 吕欣冉 | 是 | 回归通过
42 | 意向报价批量导入 | 默认模板的备注字段需求要求只能设置在模板末尾 | C | 2020-07-13 | 朱雪元 | 李慧洁 | 废弃 | 废弃 | 改需求
43 | 意向报价批量导入 | 在模板设置界面中的取消按钮应该为返回按钮，点击返回，则退回内容黏贴界面 | C | 2020-07-13 | 朱雪元 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
44 | 综合报价-意向报价 | 鼠标放在热度上，浮标显示的不应是债券待尝期 | C | 2020-07-13 | 姜财 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
45 | 意向报价批量导入 | 债券校验不可交易后，选择报价并提交，一直在转圈 | C | 2020-07-14 | 朱雪元 | 吕欣冉 | 是 | 回归通过
46 | 意向报价批量导入 | 意向报价校验不通过的情况下也可以提交成功，如券面总额不填写 | C | 2020-07-14 | 朱雪元 | 李慧洁 | 是 | 改需求 | 与BA确认，券面总额改为非必填， 模板保存时券面总额也改为非必选
47 | 意向报价批量导入 | 到期为非必填字段，未填写时提示了交易要素格式错误，无法提交 | C | 2020-07-14 | 朱雪元 | 吕欣冉 | 是 | 回归通过
48 | 意向报价批量导入 | 粘贴字段逗号和空格混用时，转换后识别错误 | C | 2020-07-14 | 付天恩 | 吕欣冉 | 废弃 | 废弃 | 混合分割符号会使不可用标识变多
49 | 意向报价批量导入 | 导入成功后无法返回到报价粘贴界面，要优化下交互 | C | 2020-07-14 | 朱雪元/包志男 | 吕欣冉 | 是 | 回归通过
50 | 意向报价批量导入 | 点击提交了校验失败的报价，然后删除该笔报价，提交/删除按钮都禁用了 | C | 2020-07-14 | 朱雪元 | 吕欣冉 | 是 | 回归通过
51 | 意向报价批量导入 | 提交界面第一个选择框，可以双击显示成输出框 | C | 2020-07-14 | 朱雪元 | 吕欣冉 | 是 | 回归通过
52 | 意向报价批量导入 | 左侧模板的顺序不可调整 | E | 2020-07-14 | 朱雪元 | 吕欣冉 | 废弃 | 废弃 | 前端无法实现
53 | 综合报价-意向报价 | 在方向字段上买入浮标显示为1，卖出浮标显示成了2 | C | 2020-07-14 | 姜财 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
54 | 搭桥管理 | 买方机构类型和卖方机构类型不应显示1+1等不正确的值，应显示正确的机构类型 | C | 2020-07-14 | 姜财 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
55 | 搭桥管理 | 搭桥管理面板中的提交按钮应为确认按钮 | C | 2020-07-14 | 姜财 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
56 | 搭桥管理 | 搭桥管理面板中输出字段勾选框位置偏上了 | C | 2020-07-14 | 姜财 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
57 | 搭桥管理 | 搭桥管理面板中的操作按钮确认和拒绝在未做勾选报价的情况下不应为高亮可点击的状态 | C | 2020-07-14 | 姜财 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
58 | 搭桥管理 | 搭桥管理面板中输出字段对齐方式不统一 | D | 2020-07-14 | 姜财 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
59 | 搭桥管理 | 搭桥管理面板输入字段清算速度枚举值应该为全部+场务维护的境内清算速度枚举值 | C | 2020-07-14 | 姜财 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
60 | 搭桥管理 | 输出字段代码字段名上面不应有上下按钮图标 | C | 2020-07-14 | 姜财 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
61 | 搭桥管理 | 输入字段能展示全的情况下，不应有滚动条 | C | 2020-07-14 | 姜财 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
62 | 搭桥管理 | 输入字段部分上下间距有点窄，输出字段边框和背景颜色与其它界面不一致 | C | 2020-07-14 | 姜财 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
63 | 搭桥管理 | 白色主题-面板下方未适配白色主题 | C | 2020-07-14 | 姜财 | 王阳 | 是 | 回归通过
64 | 搭桥管理 | 白色主题-表头上方缺少边框线 | C | 2020-07-14 | 姜财 | 王阳 | 是 | 回归通过
65 | 搭桥管理 | 白色主题-清算速度筛选项中全部按钮颜色错误 | C | 2020-07-14 | 姜财 | 王阳 | 是 | 回归通过
66 | 搭桥管理 | 白色主题-刷新按钮左侧没有边框 | C | 2020-07-14 | 姜财 | 王阳 | 是 | 回归通过
67 | X-Bargain询价 | 白色主题-询价页面没有适配白色主题 | C | 2020-07-14 | 徐启峰 | 王阳 | 是 | 回归通过
68 | 综合报价 | 打开bargain的消息提示框样式需调整 | C | 2020-07-14 | 姜财 | 吕欣冉 | 废弃 | 废弃
69 | X-Bargain询价 | 明盘和暗盘到期收益率输入后无法清除 | C | 2020-07-14 | 唐熙棱 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
70 | X-Bargain询价 | 本方信息输入完后点击提交/退出无反应 | B | 2020-07-14 | 唐熙棱/徐启峰 | 李慧洁 | 是 | 回归通过 | 提交已完成
71 | X-Bargain询价 | 本方信息输入完后点击提交后重新打开该面板，底盘到期、费用和券面字段值丢失 | B | 2020-07-14 | 唐熙棱 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
72 | X-Bargain询价 | 计算项计算有误，接口中count_date额stlmnt_dt传值有误 | B | 2020-07-14 | 唐熙棱 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
73 | X-Bargain询价 | 把到期值清空后，下面对应自动计算项未相应清空 | C | 2020-07-14 | 唐熙棱 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
74 | X-Bargain询价 | 热度和步幅不应为写死的值，应取场务参数设置的值 | C | 2020-07-14 | 徐启峰 | 李慧洁 | 废弃 | 废弃
75 | X-Bargain询价 | 本方状态为等待中时，状态未相应更新在历史结果视图中,仍然显示为待出价 | C | 2020-07-14 | 李庆铎 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
76 | X-Bargain询价 | 本方信息中到期的拳头勾选后点击提交，重新打开后拳头的勾选丢失 | C | 2020-07-14 | 唐熙棱 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
77 | X-Bargain询价 | 寻找做市商字段应默认为灰色图标，可点击 | C | 2020-07-14 | 唐熙棱 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
78 | X-Bargain询价 | 本方信息中寻找做市商不勾选的情况下，费用不应支持输入 | C | 2020-07-14 | 唐熙棱 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
79 | 综合报价-意向报价 | 在清算速度不为不限的情况下，点击x-bargain图标不应出现选择清算速度提示框 | C | 2020-07-14 | 姜财 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
80 | 综合报价-意向报价 | 清算速度提示框提示语不对：应为：因清算速度为不限，请重新选择清算速度 | C | 2020-07-14 | 姜财 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
81 | X-Bargain询价 | 本方信息中多个必填要素未填写的情况下，仍然可以提交 | C | 2020-07-14 | 唐熙棱 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
82 | X-Bargain询价 | 在点击X-bargain图标清算速度提示信息选择T+1的情况下，进入的询价界面中清算速度仍然是+0 | C | 2020-07-14 | 李庆铎 | 李慧洁 | 废弃 | 废弃 | 327问题引起
83 | X-Bargain场务参数设置 | 分仓有效时间修改有01:00时，保存报错：修改异常 | C | 2020-07-14 | 付天恩 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
84 | X-Bargain询价 | 1.输入到期和券面后，全价（含费用）的未显示 2.输入费用后显示了全价（含费用），但此时删除费用，所有含费用的计算项都清空了，应：按费用为0重新计算后显示 | C | 2020-07-15 | 唐熙棱 | 吕欣冉 | 是 | 回归通过
85 | 意向报价批量导入 | 导入提交界面，直接点击删除数据后，重新导入按钮不显示 | C | 2020-07-15 | 朱雪元 | 王阳 | 是 | 回归通过
86 | 意向报价批量导入 | 白色主题-导入提交界面，提交按钮颜色错误 | C | 2020-07-15 | 朱雪元 | 王阳 | 是 | 回归通过
87 | 意向报价批量导入 | 白色主题-导入提交界面，代码、名称、券面总额、到期和备注编辑时填充色错误 | C | 2020-07-15 | 朱雪元 | 王阳 | 是 | 回归通过
88 | 意向报价批量导入 | 白色主题-导入提交界面，删除、提交按钮上方少边框线 | C | 2020-07-15 | 朱雪元 | 王阳 | 是 | 回归通过
89 | 意向报价批量导入 | 添加模板界面，widget最大时右侧缺少边框线 | C | 2020-07-15 | 朱雪元 | 王阳 | 是 | 回归通过
90 | X-Bargain管理界面 | 输入字段中状态的枚举值WAIT应该为等待中 | C | 2020-07-15 | 徐启峰 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
91 | X-Bargain管理界面 | 输入字段中状态、方向等字段的枚举值应只能跟全部互斥，不应跟其它枚举值互斥 | C | 2020-07-15 | 徐启峰 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
92 | X-Bargain管理界面 | 双击债券名称、评级和代偿期字段无法跳转到单券界面 | C | 2020-07-15 | 徐启峰 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
93 | X-Bargain默认布局 | 打开过X-Bargain默认布局，再打开X-Bargain实现与其它默认布局界面不一致 | C | 2020-07-15 | 朱雪元 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
94 | X-Bargain询价 | 对手方信息-券面显示单位未转换为万 | C | 2020-07-15 | 李庆铎 | 吕欣冉 | 是 | 回归通过
95 | X-Bargain询价 | 横坐标有多个债券tab页的情况下，点击一只债券后，其它债券tab页消失 | C | 2020-07-15 | 徐启峰 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
96 | X-Bargain询价 | 成交后在历史结果视图中的成交下方到期显示为了null | B | 2020-07-15 | 李庆铎 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
97 | X-Bargain询价 | 在对手方信息中，对手方已出价，且未在关注此界面时，应显示为“” | C | 2020-07-15 | 李庆铎 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
97 | X-Bargain询价 | 在对手方信息中，到期收益率精度应为4位 | C | 2020-07-15 | 李庆铎 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
98 | 综合报价-意向报价 | 本机构自已发的意向报价，不应展示X-Bargain图标，即不可打开x-bargain询价界面 | C | 2020-07-15 | 姜财 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
99 | X-bargain询价 | 同时有两只债券有报价在x-bargain过程中时；从债券一切换到债券二，债券一在界面上消失；重新打开询价界面债券一再次出现 | C | 2020-07-15 | 徐启峰 | 包志男 | 是 | 回归通过
100 | 报价信息查询 | 像选项报价方式，全部应与其他选项互斥；目前选中x-bargain后，全部仍然勾选 | C | 2020-07-15 | 姜财 | 包志男 | 是 | 回归通过
101 | X-Bargain询价 | 报价匹配成功时，应给出提示信息给原意向报价发起方：是否撤销关联意向报价与其他X-bargain报价，由用户选择是否撤销 | C | 2020-07-15 | 李庆铎 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
102 | 交易分仓 | X-bargain分仓的产品接口应用与请求报价post-allocatin分仓产品的同一交易账户接口 | C | 2020-07-15 | 姜财 | 李慧洁 | 废弃 | 废弃
103 | X-Bargain管理界面 | 对手方点击X-Bargain图标后，在意向报价发起方的管理面板中查询不到该笔X-Bargain报价 | B | 2020-07-15 | 李庆铎 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
104 | X-bargain询价 | 对手方区域中，对手方已出价，本方待出价时，对手方信息应显示为** | C | 2020-07-15 | 李庆铎 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
105 | X-bargain询价 | 谈价达成后，除待搭桥状态下费用状态可修改外，本方信息区域中应显示最后一轮出价结果不可修改 | C | 2020-07-15 | 唐熙棱 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
106 | X-bargain询价 | 出价历史区域中应显示该轮次本方/对手方最终出价，而不是一轮中每一次出价都显示 | C | 2020-07-15 | 徐启峰 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
107 | X-Bargain管理界面 | 所有的筛选项点击都没有反应 | C | 2020-07-15 | 徐启峰 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
108 | X-bargain询价 | 匹配失败后，进入下一轮，操作状态应该根据用户实际情况显示，而不应该还是显示操作完成 | C | 2020-07-15 | 李庆铎 | 包志男 | 是 | 回归通过
109 | X-bargain询价 | 匹配成功后，多个字段显示不正确 1：轮次应为DONE，而不是匹配时的轮次 2：对手方信息中的到期收益率字段，应该还是显示用户上一轮出价，而不是系统计算后的成交价格 3：状态视图中，成交量与成交价都未正确显示，目前显示未0W@NULL 4：历史结果中无成交轮次的数据，有两条第一轮的数据， | B | 2020-07-15 | 李庆铎 | 包志男 | 是 | 回归通过
110 | X-bargain询价 | 历史结果中，表现拳头图标为被选中状态时，应该为点亮的图标，而不是灰色的图标 | C | 2020-07-15 | 徐启峰 | 包志男 | 是 | 回归通过
111 | 搭桥管理 | 清算方式-->清算类型，清算类型、清算速度的枚举未转换，结算日显示格式不对，到期/行权后面加单位（%），字段宽度调整，左侧勾选框冻结 | C | 2020-07-15 | 姜财 | 吕欣冉 | 是 | 回归通过
112 | 交易分仓 | 做市商即搭桥机构不应可分仓，做市商分仓面板显示的该笔成交意向应为待对手方分仓，且无法进行其它操作 | C | 2020-07-15 | 殷成龙 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
113 | X-bargain询价 | 搭桥成功后，状态还是待搭桥，应为待分仓 | C | 2020-07-15 | 李庆铎 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
114 | X-bargain询价 | 出价历史区域中的净价值计算有误 | C | 2020-07-15 | 李庆铎 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
115 | X-bargain询价 | 费用值不输入的情况下，债券信息区域中的含费用相关字段应该计算费用为0的值并显示出来 | C | 2020-07-15 | 唐熙棱 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
116 | X-bargain询价 | 询价第二轮没有勾选拳头的情况下，一方出价后直接变为了第三轮 | C | 2020-07-15 | 李庆铎 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
117 | X-bargain询价 | 退出按钮应该是撤销按钮 | C | 2020-07-15 | 徐启峰 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
118 | 默认布局 | 打开默认布局，点击意向报价的x-bargain图标，提示信息会显示在X-Bargain询价面板下面，导致看不到提示 | C | 2020-07-16 | 姜财/朱雪元 | 吕欣冉 | 是 | 回归通过
119 | X-bargain询价 | 债券信息中，交易金额、结算金额和应计利息总额计算错误 | C | 2020-07-16 | 唐熙棱 | 王阳 | 是 | 回归通过
120 | X-bargain询价 | 债券信息中，主体/债项显示结果与单券中不一致 | C | 2020-07-16 | 李庆铎 | 王阳 | 是 | 回归通过
121 | X-bargain询价 | 匹配成功后，在X-bargain询价界面中的撤销按钮应置灰不可点击 | C | 2020-07-16 | 唐熙棱 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
122 | X-bargain询价 | 明盘收益率不可成交，暗盘收益率成交之后分仓的收益率显示的是明盘的收益率 | B | 2020-07-16 | 李庆铎 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
123 | X-bargain询价 | 匹配成功后，在询价界面中的本方/ 对手方信息值不应变化，还应显示为匹配那一轮本方/对手方填写的信息值 | C | 2020-07-16 | 李庆铎 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
124 | 交易分仓 | 只有一方填写费用，另一方没有填写费用，搭桥成功后，没有填写费用的那一方生成的分仓成交意向价格信息缺失 | C | 2020-07-16 | 李庆铎 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
125 | 交易分仓 | 做市商即搭桥方的交易分仓界面中对于X-bargain的成交意向本方应显示为搭桥方交易账户的中文简称，本方交易员显示为搭桥确认操作的交易员名称 | C | 2020-07-16 | 殷成龙 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
126 | X-Bargain场务参数设置 | 参数修改后未显示隔日生效值 | C | 2020-07-16 | 程刚 | 王阳 | 环境问题 | 环境问题 | 环境问题
126 | 交易分仓 | 搭桥成功后，搭桥方不应只有一笔成交意向，应生成两笔成交意向 | B | 2020-07-16 | 殷成龙 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
127 | 交易分仓 | 非搭桥方的交易分仓界面中X-bargain搭桥后成交的成交意向中对手方交易员应显示为做搭桥确认操作的交易员名称 | C | 2020-07-16 | 殷成龙 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
128 | X-bargain询价 | 历史结果视图中当一轮匹配成功的也显示了三轮 | C | 2020-07-16 | 李庆铎 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
129 | 搭桥管理 | 搭桥管理界面中的费用金额合计计算有误，应为费用合计*券面总额的计算值 | C | 2020-07-16 | 李庆铎 | 李慧洁 | 是 | 回归通过 | 没有补全该字段
130 | 搭桥管理 | 搭桥管理界面中的买方净价、买方到期/行权字段值丢失 | C | 2020-07-16 | 李庆铎 | 李慧洁 | 是 | 回归通过 | 没有补全字段
131 | 搭桥管理 | 搭桥管理界面中清算方式的值应为全额清算 | C | 2020-07-16 | 姜财 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
132 | X-bargain询价 | 含权债时，输入到期，行权未与输入的到期值互推 | C | 2020-07-16 | 唐熙棱 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
133 | X-bargain询价 | 含权债时，输入底盘的行权收益率值会自动清空 | C | 2020-07-16 | 唐熙棱 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
134 | X-bargain询价 | 打开债券101900193询价界面，债券信息中的清算类型不应为净额清算，应为全额清算 | C | 2020-07-16 | 李庆铎 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
135 | 交易分仓 | 分仓完成后，在分仓界面中本方、本方交易员、对手方、净价、到期不应显示为空 | C | 2020-07-16 | 殷成龙 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
136 | 交易分仓 | 成交意向时间取值有误 | C | 2020-07-16 | 殷成龙 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
137 | 搭桥管理 | 买方机构类型和卖方机构类型都显示为了-，应能正确展示 | C | 2020-07-16 | 李庆铎 | 李慧洁 | 是 | 回归通过 | 没有补全字段
138 | X-bargain询价 | 谈价完成后，债券信息区域中的全价（底）、全价（含费用）底、交易金额（含费用）底、结算金额（含费用）底均应显示为- | C | 2020-07-16 | 唐熙棱 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
139 | X-bargain询价 | 搭桥的分仓要两笔都分完才更新bargain的状态？ |  |  |  |  | 已解决 | 已确认
140 | X-bargain询价 | 含费用的自动计算项计算有误 | C | 2020-07-16 | 唐熙棱 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
141 | X-bargain询价 | 待分仓状态下，费用不应可修改 | C | 2020-07-16 | 唐熙棱 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
142 | X-bargain询价 | 在勾选了寻找做市商的情况下，费用应为必填字段 | C | 2020-07-16 | 唐熙棱 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
143 | X-bargain询价 | 在历史结果视图中，含权债最终成交应显示的值为：成交量@到期/行权收益率，而不是只是行权收益率 | C | 2020-07-16 | 李庆铎 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
144 | X-bargain询价 | 债券信息中的主体/债项取值有误 | C | 2020-07-16 | 李庆铎 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
145 | X-bargain询价 | 搭桥完成后，轮次应展示为搭桥完成，不应为DONE | C | 2020-07-16 | 李庆铎 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
146 | X-bargain管理界面 | 状态字段不应显示为数字 | C | 2020-07-16 | 徐启峰 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
147 | X-bargain管理界面 | 本方到期/行权、对手方到期/行权字段在未出价前不应为null、清算速度、净价、券面总额等值不应丢失 | C | 2020-07-16 | 李庆铎 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
148 | X-bargain管理界面 | 主体/债项没有值的时候应展示为-/- | C | 2020-07-16 | 李庆铎 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
149 | X-bargain管理界面 | 双击该界面任意报价，页面无法跳转到询价页面 | B | 2020-07-16 | 徐启峰 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
150 | X-bargain询价 | 第一轮询价未匹配成功，第二轮本方信息不变的情况下，提交按钮无法点击提交 | B | 2020-07-16 | 唐熙棱 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
151 | 搭桥管理 | 搭桥界面做市商对同一笔报价多次点击确认搭桥，重复生成了多笔成交意向 | B | 2020-07-17 | 付天恩 | 吕欣冉 | 是 | 回归通过
152 | 交易分仓 | X-bargain询价编号应显示在请求编号字段，而不是回复报价编号 | C | 2020-07-17 | 殷成龙 | 吕欣冉 | 是 | 回归通过
153 | X-Bargain询价 | 输入桥费后，再取消勾选寻找做市商，应把桥费清空，并按桥费为0重新计算 | C | 2020-07-17 | 唐熙棱 | 吕欣冉 | 是 | 回归通过
154 | X-Bargain询价 | 含权债101900193，本方信息多显示了到期字段输入框（两行，报和底） | C | 2020-07-17 | 唐熙棱 | 吕欣冉 | 是 | 回归通过
155 | X-bargain管理界面 | 当只有到期没有行权的时候，到期/行权值应显示为到期/- | C | 2020-07-17 | 李庆铎 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
156 | X-bargain管理界面 | 等待中和轮次的筛选值不正确 | C | 2020-07-17 | 李庆铎 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
157 | X-bargain管理界面 | 方向筛选，买入和卖出两个方向可全选中，实际筛选出的是买入方向的报价。应只支持单选 状态筛选，仅“待出价”和“全部”生效，轮次筛选未生效 | C | 2020-07-17 | 李庆铎 | 吕欣冉 | 是 | 回归通过
158 | X-Bargain询价 | 选择ABS券，在本方信息中输入净价，自动计算项未联动显示 | C | 2020-07-17 | 唐熙棱 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
159 | X-Bargain询价 | 全价，交易金额，结算金额等字段未自动计算（用户baijuan，券100040），其他券没有问题 | C | 2020-07-17 | 唐熙棱 | 包志男 | 是 | 回归通过
160 | X-Bargain询价 | 债券信息部分，主体/债项字段未正确显示；100040，主体评级为AA，目前未显示 | C | 2020-07-17 | 李庆铎 | 包志男 | 是 | 回归通过
161 | 搭桥管理 | 在有费用的情况下，卖方净价计算有误，卖方净价应为（成交净价-费用） | B | 2020-07-17 | 李庆铎 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
162 | 搭桥管理 | ABS券达成的搭桥管理数据中全价、交易金额、结算金额、应计利息等都为空了 | B | 2020-07-17 | 李庆铎 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
163 | 综合报价-意向报价 | 选择待尝期、评级筛选项查询出的结果不正确 | C | 2020-07-17 | 程刚 | 王阳 | 环境问题 | 环境问题 | 环境问题
164 | 综合报价-意向报价 | 白色主题-筛选条件面板自定义条件标签填充色不正确 | C | 2020-07-18 | 程刚 | 王阳 | 非本次缺陷 | 非本次缺陷 | 非本次缺陷
165 | 综合报价-意向报价 | 白色主题-筛选条件面板自定义条件有3个时，新建按钮字体颜色错误 | C | 2020-07-19 | 程刚 | 王阳 | 非本次缺陷 | 非本次缺陷 | 非本次缺陷
166 | X-Bargain询价 | 前端增加校验，计算结果不全时，不可提交报价 | E | 2020-07-17 | 唐熙棱 | 包志男 | 是 | 回归通过
167 | X-Bargain询价 | 到期/行权的步幅调整，应该是按BP调整 | C | 2020-07-17 | 唐熙棱 | 吕欣冉 | 是 | 回归通过
168 | X-Bargain询价 | AON应默认不勾选 | C | 2020-07-17 | 唐熙棱 | 吕欣冉 | 是 | 回归通过
169 | 综合报价-意向报价 | 本机构发出的意向报价，对于本机构下交易员不应显示X-bargain图标 | B | 2020-07-17 | 程刚 | 包志男 | 废弃 | 废弃 | 重复缺陷同98
170 | 菜单 | 用户chenyang可以发送请求报价，菜单中没有我的x-bargain和X-bargain询价 | C | 2020-07-17 | 程刚 | 包志男 | 环境问题 | 环境问题 | 环境问题
171 | 搭桥管理 | 交易金额精度错误 | D | 2020-07-17 | 付天恩 | 王阳 | 是 | 回归通过
172 | X-Bargain询价 | 历史数据区域，实际上，上一轮双方都勾选了AON，历史结果中只有一方有AON标识 | C | 2020-07-17 | 李庆铎 | 包志男 | 是 | 回归通过
173 | X-Bargain询价 | 对手方区域，券面总额字段未做单位转换；实际券面为5000万，显示为50000000万 | B | 2020-07-17 | 李庆铎 | 包志男 | 是 | 回归通过
174 | X-Bargain询价 | 匹配成功后，交易双方的自动计算项都应以成交券面和成交价格计算；目前还是分别以双方上一轮报价与券面计算 | C | 2020-07-17 | 唐熙棱/李庆铎 | 包志男 | 是 | 回归通过
175 | 交易分仓 | 白色主题-对手方交易员小鲸鱼图标颜色错误 | D | 2020-07-17 | 姜财 | 王阳 | 是 | 回归通过
176 | X-Bargain询价 | 成交价格计算规则如下：（买方净价+卖方净价）/2，价格小数为：四舍六入五留双，目前不满足四舍六入五留双逻辑 | C | 2020-07-17 | 李庆铎 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
177 | X-Bargain询价 | 成交券面总额计算不对，目前交易双方一方为5000万AON，另一方为10000万；成交券面应该为5000W，目前分仓中显示为10000万 | B | 2020-07-17 | 李庆铎 | 包志男 | 是 | 回归通过
178 | X-Bargain询价 | 状态为等待中时，应允许本方修改要素并再次提交；修改AON，寻找做市商，一口标签时也可以提交 | C | 2020-07-17 | 唐熙棱 | 包志男 | 是 | 回归通过
179 | X-Bargain询价 | 第二轮询价时，本方信息中去掉AON勾选，其它值不变的情况下无法点击提交 | C | 2020-07-17 | 唐熙棱 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
180 | X-Bargain询价 | 1280175,展示在了10附息国债40的界面中【偶发，待观察】 | C | 2020-07-17 | 李庆铎 | 吕欣冉 | 未复现 | 废弃 | 未复现
181 | X-Bargain询价 | 出价历史区域中，本方券面和对手方券面，对应当前轮次若勾选了AON，则以点亮的图标显示，否则不应显示AON图标 | C | 2020-07-17 | 李庆铎 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
182 | X-Bargain询价 | 出价历史区域中，本方到期/行权，对应当前轮次若勾选了拳头图标，则以点亮的图标显示，否则不应显示拳头图标 | C | 2020-07-17 | 李庆铎 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
183 | X-Bargain询价 | 费用（厘）精度应为0 | C | 2020-07-17 | 唐熙棱 | 吕欣冉 | 是 | 回归通过 | 已修复，请重新验证
186 | X-bargain询价 | 当询价面板中有一笔为待分仓状态，其它状态如待出价状态的询价本方信息区域将会不允许输入 | B | 2020-07-17 | 唐熙棱 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
187 | X-bargain询价 | 双方都没有勾选AON的时候，应以券面总额小的一方的券面总额成交，当前不同的量搭桥后在分仓面板同一笔买卖双方的成交量不一样 | B | 2020-07-17 | 李庆铎 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
188 | X-bargain询价 | 待分仓和待搭桥状态的询价界面的纵向tab中不应再受场务设置的倒计时影响，在提醒时间时变成红色 | C | 2020-07-17 | 李庆铎 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
189 | X-bargain询价 | 再次打开询价界面后，原本勾选的寻找做市商勾选框丢失 | C | 2020-07-17 | 唐熙棱 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
190 | X-bargain询价 | 步幅应按场务设置的参数控制，而不是固定的1 | C | 2020-07-17 | 唐熙棱 | 李慧洁 | 是
191 | X-bargain询价 | 净价的时候步幅怎么算？ |  |  |  |  | 已确认 |  | 已确认
192 | X-Bargain询价 | 第一轮选择了寻找做市商，第二轮开始时未默认勾选寻找做市商 | C | 2020-07-18 | 唐熙棱 | 吕欣冉 | 是 | 回归通过
193 | 综合报价 | 智能推荐排序 |  |  |  |  | 已确认 | 已确认 | 待确认
194 | X-bargain管理界面 | 状态的枚举值去掉待分仓、轮次的枚举值去掉搭桥完成 | C | 2020-07-20 | 徐启峰 | 李慧洁 | 是 | 回归通过 | 需求变更
195 | X-bargain询价 | 待搭桥后，在询价界面中不应可再点击到期后面的钉子图标 | C | 2020-07-20 | 唐熙棱 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
196 | X-bargain询价 | 当本方到期/行权当前轮次勾选了钉子图标，在出价历史区域中本方到期/行权字段中没有高亮显示该图标 | C | 2020-07-20 | 唐熙棱 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
197 | X-bargain询价 | 白色主题-本方信息中一口价图标颜色不正确 | D | 2020-07-20 | 徐启峰 | 王阳 | 是 | 回归通过
198 | X-bargain询价 | 白色主题-历史结果视图，未成交时中间黄色图标中···应该为黑色 | D | 2020-07-20 | 徐启峰 | 王阳 | 是 | 回归通过
199 | X-bargain询价 | 债券信息区域中的应计利息总额精度应为2位 | C | 2020-07-20 | 李庆铎 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
200 | X-bargain管理界面 | 券面单位未转换为万元 | C | 2020-07-20 | 李庆铎 | 王阳 | 是 | 回归通过
200 | X-bargain询价 | 本方信息中，如果钉子图标、寻找做市商和AON都勾选了的话，无法点击提交按钮 | C | 2020-07-20 | 唐熙棱 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
201 | X-bargain询价 | 对手方信息区域未推送成功 | C | 2020-07-20 | 李庆铎 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
202 | X-bargain询价 | 交易方向为买入时，颜色较暗看不清字 | C | 2020-07-20 | 徐启峰 | 吕欣冉 | 是 | 回归通过
203 | X-bargain询价 | 白色主题-历史结果视图，本方轮次圆圈填充色号应该为#0A6C53 | D | 2020-07-20 | 徐启峰 | 王阳 | 是 | 回归通过
204 | X-bargain询价 | 白色主题-最上方交易方向买入时的图标和字体色号应该为#BB1629 | D | 2020-07-20 | 徐启峰 | 王阳 | 是 | 回归通过
205 | X-bargain询价 | 历史结果视图，如1或2轮达成成交，图形应只显示对应轮次的圆圈 | C | 2020-07-20 | 李庆铎 | 吕欣冉 | 是 | 回归通过
206 | X-bargain询价 | 轮次信息，“轮次”显示了两行“1”轮信息（用户：6194，券：12农发10，对手方：xiay001），对手方显示正确 | C | 2020-07-20 | 李庆铎 | 吕欣冉 | 是 | 回归通过
207 | 交易分仓 | 到期收益率为空（CBT20200720200130） | C | 2020-07-20 | 李庆铎 | 吕欣冉 | 是 | 重复缺陷
371 | 报价查询 | 左下角统计信息统计量错误，卖出的券面为0，显示0.2亿（6194） | C | 2020-07-25 | 付天恩 | 吕欣冉 | 是
209 | X-bargain询价 | 债券信息，未选择搭桥，达成成交时，债券信息里的全价与全价（含费用）不一致，应一致（用户：6194，券：10附息国债40） | C | 2020-07-20 | 唐熙棱 | 吕欣冉 | 是 | 未复现 | 未复现
210 | 交易分仓 | 分仓了超过2个产品后，分仓完成后在本方字段上应显示分仓产品的数量 | C | 2020-07-20 | 殷成龙 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
212 | X-bargain询价 | 本方为等待中状态，勾选AON重新提交，未生效 | C | 2020-07-20 | 唐熙棱 | 吕欣冉 | 是 | 回归通过
213 | X-bargain询价 | 本方为等待中状态，勾选寻找做市商，但不填写费用，无法提交，且费用无法填写0 | C | 2020-07-20 | 唐熙棱 | 吕欣冉 | 是 | 回归通过
214 | X-bargain询价 | 打开默认布局，X-Bargain询价界面无数据推送 | C | 2020-07-20 | 徐启峰 | 吕欣冉 | 是 | 回归通过
215 | X-bargain询价 | 本方待出价，对手方等待着。对手方修改后，对手方信息里的到期和券面显示了-，应显示** | C | 2020-07-20 | 李庆铎 | 吕欣冉 | 是 | 回归通过
216 | X-bargain询价 | 勾选了一口价，进行到第二轮还没匹配成功时，撤销推送没成功 | C | 2020-07-20 | 徐启峰 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
217 | 场务端-成交查询 | 交易方式错误，报价类型、分仓序号，成交意向编号，清算速度等为空 | B | 2020-07-20 | 付天恩 | 吕欣冉 | 是 | 回归通过
218 | X-bargain询价 | 双方中的任意一方点击撤销后，报价再询价面板未撤销推送成功 | C | 2020-07-20 | 徐启峰 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
219 | 场务端-成交查询 | x-bargain成交单中买入和卖方资金托管账户不应都显示为空 | C | 2020-07-20 | 殷成龙 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
220 | X-bargain管理界面 | 输入字段选中待出价不应只筛选出双方未出价的结果，还应包括对手方出价、本方未出价的待出价结果 | C | 2020-07-20 | 李庆铎 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
221 | X-bargain管理界面 | 输入字段中代码/名称输入框搜索完匹配的结果后，在输出字段代码表头不应有漏斗图标 | C | 2020-07-20 | 徐启峰 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
222 | X-bargain管理/询价面板 | 报价匹配成功且分仓成功后，管理/询价界面上仍然显示；管理/询价界面上，不应该存在流程已经结束的报价 | B | 2020-07-20 | 李庆铎 | 包志男 | 是 | 回归通过
223 | X-bargain询价 | 对手方信息中的净价、券面和状态字段不应加*号 | C | 2020-07-20 | 唐熙棱 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
224 | X-bargain询价 | 对手方信息区域中，对手方未出价，且关注此界面时，状态应显示为“操作中” | C | 2020-07-20 | 李庆铎 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
225 | X-bargain询价 | 对手方信息区域中，对手方已出价，且关注此界面时，状态应显示为“等待中” | C | 2020-07-20 | 李庆铎 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
228 | X-bargain询价 | 多笔报价，撤销其中一笔，所有报价都推送撤销了 | B | 2020-07-21 | 李庆铎 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
229 | X-bargain询价 | 意向报价发起方打开着询价界面，询价界面有询价记录，再有新的询价记录时未推送到询价面板 | C | 2020-07-21 | 徐启峰 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
230 | X-bargain询价 | 当交易双方都勾选了一口价图标，当前轮次无法达成成交，应撤销该笔询价，当前未实现推送撤销，查询撤销已实现 | C | 2020-07-21 | 李庆铎 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
231 | X-bargain询价 | 搭桥确认后的待分仓状态的询价在询价界面中未消失,推送和查询都有问题 | C | 2020-07-21 | 李庆铎 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
232 | X-bargain询价 | 交易双方都未勾选一口价图标，第一轮匹配失败之后，不应有一方自动为等待中状态，应双方都为待出价状态 | C | 2020-07-21 | 李庆铎 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
233 | X-bargain询价 | 一笔X-bargain报价结束后，若同样的对手方，再次点击意向报价的X-bargain图标，应该新生成一笔X-bargain报价；目前情况是会跳转询价界面，但是无报价展示 | B | 2020-07-21 | 李庆铎/姜才 | 包志男 | 是 | 回归通过
234 | X-bargain询价 | 清算类型应该默认为全额清算，不是净额清算 | B | 2020-07-21 | 李庆铎 | 包志男 | 是 | 回归通过
235 | X-bargain询价 | 第二轮匹配失败后，再提交不应提示：提交匿名询价失败 | B | 2020-07-21 | 李庆铎 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
236 | X-bargain询价 | 上一轮本方勾选了一口价图标，本轮中，本方信息除了撤销按钮之外其它字段均应置灰不可修改 | C | 2020-07-21 | 唐熙棱 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
237 | X-bargain询价 | 直接成交的待分仓在询价状态状态还是显示成了待出价且未消失，查询后该笔记录才消失 | C | 2020-07-21 | 李庆铎 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
238 | X-bargain询价 | 当费用为0时，匹配成功后应为待搭桥状态 | C | 2020-07-21 | 李庆铎 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
239 | X-bargain询价 | 匹配成功后，待搭桥的报价， 不再启动倒计时；目前还有倒计时，且显示为负数 | C | 2020-07-21 | 李庆铎 | 包志男 | 是 | 回归通过
240 | X-bargain询价 | 谈价过程中，倒计时为0时，应该自动撤销报价；目前倒计时显示为负数，报价仍然显示再界面上 | C | 2020-07-21 | 李庆铎 | 包志男 | 是 | 回归通过
241 | X-bargain询价 | 小红点提醒应该在倒计时到达场务设定的“倒计时提醒时间”时出现；目前时倒计时结束后，倒计时为负数时出现 | C | 2020-07-21 | 李庆铎 | 包志男 | 是
242 | X-bargain询价 | 提交后倒计时是从30:12开始倒 | C | 2020-07-21 | 李庆铎 | 吕欣冉 | 是 | 回归通过
243 | X-bargain询价 | 第二轮开始，双方都未出价，倒计时还在继续第一轮的 | C | 2020-07-21 | 李庆铎 | 吕欣冉 | 是 | 回归通过
244 | X-bargain询价 | 提交后，每次修改后提交倒计时时间都会变 | C | 2020-07-21 | 李庆铎 | 吕欣冉 | 是 | 回归通过
245 | X-bargain询价 | 倒计时结束，询价未撤销 | C | 2020-07-21 | 李庆铎 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
246 | X-bargain询价 | 双方都为待出价状态，非报价发起的那一方，对手方区域中未显示对手方上一轮次的明盘收益率，显示的是** | C | 2020-07-21 | 李庆铎 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
247 | X-bargain询价 | 第二轮双方都为待出价状态，对手方未点选一口价图标，在对手方信息区域中不应显示钉子图标 | C | 2020-07-21 | 徐启峰 | 李慧洁 | 废弃 | 废弃
248 | 综合成交-逐笔行情 | 交易方式选择X-Bargain，行情未相应的对X-Bargain过滤显示 | C | 2020-07-21 | 殷成龙 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
249 | 综合成交-逐笔行情 | 输出字段中，X-Bargain达成的行情交易方式不应显示为空，应显示为X-Bargain | C | 2020-07-21 | 殷成龙 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
250 | X-bargain询价 | 在匹配成功的询价界面债券信息区域中的交易金额（含费用）底字段应显示为空 | C | 2020-07-21 | 唐熙棱 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
251 | X-bargain询价 | 匹配成功后的询价界面本方信息区域中不应还可以修改信息 | C | 2020-07-21 | 唐熙棱 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
252 | 综合成交-逐笔行情 | 分仓前不应生成逐笔成交行情，分仓后即成交之后才应生成逐笔成交行情 | C | 2020-07-21 | 殷成龙 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
253 | X-bargain询价 | 报价成交或未匹配成功撤销等消失前给个提示等待几秒（效果和提示语待定） | E | 2020-07-21 | 李庆铎/徐启峰 | 吕欣冉 | 是 | 回归通过
386 | 报价查询 | 成交概览中的结算方式应为券款对付而不是- | C | 2020-07-25 | 付天恩 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
255 | 交易分仓 | 成交意向编号编号规则有误，成交意向编号不应是成交编号 | C | 2020-07-21 | 殷成龙 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
256 | X-bargain询价 | 询价界面中，本方信息中钉子图标傍边需加三个字：一口价 | C | 2020-07-21 | 唐熙棱 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
257 | 单券 | 单券X-Bargain达成的成交交易方式不应显示为-，应显示为X-Bargain | C | 2020-07-21 | 殷成龙 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
376 | 报价查询 | 三轮报价未匹配成功后撤销在报价详情界面中报价状态不应展示为-应显示为匹配失败 | C | 2020-07-25 | 付天恩 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
259 | 单券 | 到期/行权字段应显示为到期（%），且到期字段没有显示值 | C | 2020-07-21 | 姜财 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
260 | 单券 | 单券-意向报价界面的输出字段中少了热度、债券类型、发行人和评价 | C | 2020-07-21 | 姜财 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
261 | 单券 | 单券-意向报价界面中点击x-bargain图标无法调起询价界面 | B | 2020-07-21 | 姜财 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
262 | 单券 | 本方机构用户发的意向报价，本方机构用户在单券-意向报价tab页中不应显示X-Bargain图标 | C | 2020-07-21 | 姜财 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
263 | 成交明细查询 | 交易方式选择X-Bargain无法筛选X-Bargain达成的成交明细 | C | 2020-07-22 | 殷成龙 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
264 | 成交明细查询 | X-Bargain达成的成交，清算类型应为全额清算，而不是-，状态应该为正常而不是应急，交易方式应为X-Bargain而不是空 | C | 2020-07-22 | 殷成龙 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
265 | 成交明细查询 | 本方和对手方的资金、托管账户等信息不应都显示为- | C | 2020-07-22 | 殷成龙 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
266 | X-bargain询价 | 费用字段前面不应加* | C | 2020-07-22 | 唐熙棱 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
267 | 综合成交-成交汇总 | 输出字段中，X-Bargain达成的行情交易方式不应显示为汇总，应显示为X-Bargain | C | 2020-07-22 | 殷成龙 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
268 | 成交明细查询 | X-Bargain达成的成交，状态应该为正常而不是撤销，成交编号为：CBT20200722702318这一笔 | C | 2020-07-22 | 殷成龙 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
269 | X-bargain询价 | 输完明盘和暗盘到期后，再输入券面，明盘和暗盘到期字段会被自动清空 | C | 2020-07-22 | 唐熙棱 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
270 | X-bargain询价 | 对手方未出价，且未关注此界面时，对手方信息区域中的状态不应显示为未操作且未关注 | C | 2020-07-22 | 李庆铎 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
271 | 搭桥管理 | 待搭桥状态修改卖方费用后，在搭桥管理界面中费用合计、卖方净价、费用合计金额等字段未相应改变 | C | 2020-07-22 | 李庆铎/付天恩 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
272 | 交易分仓 | 成交意向时间，应该为X-bargain报价匹配成功时间；目前显示的好像是X-bargain报价的生成时间 | B | 2020-07-22 | 殷成龙 | 包志男 | 是 | 回归通过
273 | X-bargain询价 | 当债券为特殊债或ABS债时，净价应不可以输入负数，参考业务规则CB-BR05-07-005 | C | 2020-07-22 | 唐熙棱 | 王阳 | 是 | 回归通过
274 | 综合报价-意向报价 | 当债券的热度为5时，在意向报价版中的热度字段不应显示为空 | C | 2020-07-22 | 姜财 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
275 | X-bargain询价 | 券面总额应该小于等于场务设置的最大单笔报价金额，参考业务规则CB-BR01-09-009 | C | 2020-07-22 | 唐熙棱 | 王阳 | 是 | 回归通过
276 | X-bargain询价 | 券面总额，应大于等于基本参数中的“最小成交券面总额”，且是“最小变动单位”的整数倍，参考业务规则CB-BR01-09-015 | C | 2020-07-22 | 唐熙棱 | 王阳 | 是 | 回归通过
277 | X-bargain询价 | 对手方已出价，且不关注此界面时，在对手方信息区域中的状态应显示为空 | C | 2020-07-22 | 李庆铎 | 王阳 | 是 | 废弃 | 需求，对手方已出价展示为操作完成
278 | 交易分仓 | 搭桥后的分仓，分仓完成后没有达成成交 | B | 2020-07-22 | 殷成龙 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
279 | 搭桥管理 | 用买方机构类型筛选数据未生效 | C | 2020-07-22 | 姜财 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
280 | X-bargain询价 | 待搭桥询价界面中从没有费用修改为有费用，界面不关闭，费用值过了一会自动消失了 | C | 2020-07-22 | 李庆铎 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
281 | X-bargain询价 | 待搭桥询价界面中从没有费用修改为有费用，修改的值未入库 | C | 2020-07-22 | 李庆铎 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
282 | 成交明细查询 | X-bargain达成的成交交易方式和报价类型应显示为X-bargain而不是空 | C | 2020-07-22 | 殷成龙/姜财 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
283 | X-bargain询价 | 本方出价后，报价还没到倒计时时间，报价就会自动撤销掉 | B | 2020-07-22 | 李庆铎 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
284 | 搭桥管理 | 搭桥确认点击确认没有反应也没成功，报价编号没有入参 | B | 2020-07-22 | 姜财 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
285 | 单券 | 单券-意向报价界面中点击x-bargain图标打开的询价界面显示为空界面 | B | 2020-07-22 | 姜财 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
286 | 搭桥管理 | 用买方/卖方机构类型由其它类型切换为全部后，在有数据的情况下筛选不出数据 | C | 2020-07-22 | 姜财 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
287 | X-bargain询价 | 待搭桥状态的报价在询价界面中修改费用后，债券信息区域中含费用的字段，如全价、交易金额、结算金额字段未相应的更新 | C | 2020-07-22 | 唐熙棱 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
288 | X-bargain询价 | 含权债在询价界面中的对手方信息区域中会把钉子图标挤到下边去 | C | 2020-07-22 | 徐启峰 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
289 | 意向报价 | 交易员为已确认状态时，不应能够发起X-bargain询价 | B | 2020-07-23 | 姜财 | 包志男 | 遗留问题 |  | 无接口可以判断
290 | X-bargain询价 | 当上一轮A选择了一口价，第二轮自动出价后；应该时B的界面上对手方信息中，收益率，券面显示**,A的界面上显示-；目前的结果是反的，A显示**，B显示-；（只有勾选一口价有这个问题，正常报价是对的） | C | 2020-07-23 | 李庆铎 | 包志男 | 是 | 回归通过
291 | X-bargain询价 | 待搭桥状态应不能撤销 | C | 2020-07-23 | 唐熙棱 | 吕欣冉 | 是 | 回归通过
292 | X-bargain询价 | 收到新的券的第一家机构询价，推送时左侧状态图标未显示， | C | 2020-07-23 | 徐启峰 | 吕欣冉 | 是 | 回归通过
293 | 单券 | 点开意向报价或经纪报价的时候，界面会变大 | C | 2020-07-23 | 姜财 | 吕欣冉 | 废弃 | 废弃 | 废弃，非缺陷
294 | X-bargain询价 | 当意向报价发起方询价界面是一片空白时，对手方点击了其x-bargain报价后，未推送到询价界面 | C | 2020-07-23 | 徐启峰 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
295 | 搭桥管理 | 140966这支券，应该有到期收益率的值；目前没有到期收益率的值 | C | 2020-07-23 | 付天恩 | 包志男 | 是 | 回归通过
296 | 成交行情-逐笔 | 逐笔成交行情部分数据成交价（%）显示为0.0000，如13农发13 | C | 2020-07-23 | 殷成龙 | 吕欣冉 | 是 | 回归通过
297 | X-bargain询价 | 本方信息提交后，等待中状态三四分钟未做任何操作，本方变成了待出价状态 | B | 2020-07-23 | 李庆铎 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
298 |  | 到期收益率时不时为空 | B | 2020-07-23 | 李庆铎 | 吕欣冉 | 是 | 回归通过
299 | X-bargain询价 | 本方信息到期收益率输入55时，显示为55.0001 | C | 2020-07-23 | 唐熙棱 | 王阳 | 废弃 | 废弃 | 非缺陷
301 | 成交明细查询 | X-Bargain达成的成交，交易方式应为X-Bargain而不是Bargain | C | 2020-07-23 | 殷成龙 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
303 | X-bargain询价 | 同一笔报价，倒计时红点纵向和横向同一笔报价出现的时间不一样 | C | 2020-07-23 | 徐启峰 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
304 | 场务 | 成交明细监控、成交行情监控增加X-Bargain | C | 2020-07-23 | 姜财 | 吕欣冉 | 是 | 回归通过
305 | X-bargain询价 | 待搭桥状态的报价不应再有倒计时红点提示 | C | 2020-07-23 | 李庆铎 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
306 | X-bargain管理界面 | 待搭桥状态的报价不应显示有效时间 | C | 2020-07-23 | 李庆铎 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
307 | X-bargain询价 | 其中有一只债券有红点倒计时时，撤销任意一笔报价，倒计时红点会消失 | C | 2020-07-23 | 李庆铎 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
308 | X-bargain管理界面 | 其中一方出价后，变为等待中状态未实时推送到管理面板 | C | 2020-07-23 | 李庆铎 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
309 | X-bargain管理界面 | 对手方点击x-bargain图标生成一笔x-bargain报价后未实时推送到意向报价发起方的管理面板 | C | 2020-07-23 | 李庆铎 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
310 | X-bargain管理界面 | 第一轮匹配失败， 系统自动进入第二轮后报价管理面板未实时推送 | C | 2020-07-24 | 李庆铎 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
311 | 综合报价-意向报价 | 发行人应该是债券的发行人而不是报价发起方 | C | 2020-07-25 | 李庆铎 | 李慧洁 | 废弃 | 废弃 | 废弃
312 | X-bargain管理界面 | 待搭桥后报价管理面板未实时推送更新 | C | 2020-07-26 | 李庆铎 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
313 | X-bargain管理界面 | 筛选待搭桥，有两笔数据，筛选全部，只有一笔待搭桥数据 | C | 2020-07-26 | 李庆铎 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
314 | 搭桥管理 | 未推送；确认的报价未自动消失 | C | 2020-07-23 | 付天恩 | 包志男 | 是 | 回归通过
315 | 交易分仓 | 未推送，新的成交意向没有自动展示 | C | 2020-07-23 | 殷成龙 | 包志男 | 是 | 回归通过 | 执行比较慢，目前推送300家搭桥机构需要3秒左右
316 | 单券 | 意向报价展示重复 | C | 2020-07-23 | 姜财 | 吕欣冉 | 是 | 回归通过
317 | 搭桥管理 | 清算速度不应为空 | C | 2020-07-23 | 付天恩 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
318 | 搭桥管理 | 当交易双方有一方搭桥费用为空时，费用金额合计不应显示为空 | C | 2020-07-23 | 付天恩 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
319 | 搭桥管理 | 修改买方搭桥费用后，买方净价直接变成-了 | C | 2020-07-23 | 李庆铎 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
320 | 消息盒子 | 双击成交消息跳转到成交查询，显示未查询到数据 | C | 2020-07-23 | 殷成龙 | 吕欣冉 | 是 | 回归通过
321 | X-bargain管理界面 | 推送的数据在管理界面清算速度显示成了枚举值2 | C | 2020-07-23 | 李庆铎 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
322 | X-bargain管理界面 | 第二轮等待中的数据在管理面板未推送有效时间 | C | 2020-07-23 | 李庆铎 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
323 | X-bargain管理界面 | 第二轮本方等待中的数据在管理面板不应推送对手方的到期/净价等数据，查询也有该问题 | C | 2020-07-23 | 李庆铎 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
324 | 报价查询 | 详情字体颜色调整，到期/行权加（%），券面加（万），对方券面-》对手方券面 | C | 2020-07-23 | 姜财 | 吕欣冉 | 是 | 回归通过
325 | 报价查询 | 应仅发意向报价的机构可看到意向报价编号字段 | C | 2020-07-23 | 姜财 | 吕欣冉 | 是 | 回归通过
326 | 报价查询 | 未成交状态的报价本方不应显示为空 | C | 2020-07-23 | 姜财 | 李慧洁 | 废弃 | 废弃 | 未成交本方就是为-
327 | 报价查询 | 清算速度不限在报价非最终状态进入询价时的提示 | 待确认 |  |  |  | 待确认
328 | 报价详情 | 间接成交的报价，报价详情中需要显示“搭桥方”字段 | C | 2020-07-24 | 姜财 | 包志男 | 是 | 回归通过
329 | 报价信息查询 | 仅在直接成交时，显示对手方，对手方交易员，对手方交易账户字段；其余情况显示为- | C | 2020-07-24 | 姜财 | 包志男 | 是 | 回归通过
330 | 搭桥管理 | 修改买/卖方搭桥费用后，买/卖方到期收益率直接变成-了 | C | 2020-07-24 | 李庆铎 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
331 | 搭桥管理 | 费用金额合计字段加单位（元） | C | 2020-07-24 | 姜财 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
332 | 单券 | 意向报价第二次切换无数据 | C | 2020-07-24 | 姜财 | 吕欣冉 | 是 | 回归通过
333 | X-bargain管理界面 | 拉动滚动条后，多个字段显示为空 | C | 2020-07-24 | 徐启峰 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
334 | X-bargain管理界面/x-bargain询价 | 询价只有一笔的的时候，该笔报价搭桥成功，报价为推送撤销，管理界面的报价也未自动消失 | C | 2020-07-24 | 李庆铎 | 吕欣冉 | 是 | 回归通过
335 | X-bargain询价 | 当交易双方存在黑名单，不能直接成交时，匹配成功后应自动勾选寻找做市商，并可修改输入费用 | C | 2020-07-24 | 李庆铎 | 吕欣冉 | 是 | 回归通过
336 | X-bargain管理界面 | 白色主题-页面加载背景色不应该有黑色 | C | 2020-07-24 | 徐启峰 | 王阳 | 是 | 回归通过
337 | X-bargain管理界面 | 提交报价后，清算速度显示为1或2，点刷新后变为空 | C | 2020-07-24 | 李庆铎 | 王阳 | 是 | 回归通过
338 | X-bargain管理界面 | 本方未出价，对手方出价的情况下，在报价管理面板中不应显示对手方净价和对手方券面 | C | 2020-07-24 | 李庆铎 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
339 | 单券 | 在意向报价有数据的情况下，点击经纪报价切换后意向报价tab页没有数据了 | C | 2020-07-24 | 姜财 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
340 | X-bargain询价 | 白色主题-倒计时提醒时，倒计时图标背景色没有变为红色 | C | 2020-07-24 | 徐启峰 | 王阳 | 是 | 回归通过
341 | X-bargain询价 | 倒计时结束后，报价未自动撤销掉 | C | 2020-07-24 | 李庆铎 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
342 | X-bargain询价 | 待搭桥状态不应还可以去掉寻找做市商的勾选 | C | 2020-07-24 | 唐熙棱 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
343 | X-bargain询价 | 券面大于场务设置的最大券面总额时，仍然可以提交成功 | C | 2020-07-24 | 唐熙棱 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
344 | 综合报价-意向报价 | 意向报价清算速度不在境内清算速度范围内不应显示X-Bargain图标 | C | 2020-07-24 | 姜财 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
345 | 单券 | 意向报价清算速度不在境内清算速度范围内不应显示X-Bargain图标 | C | 2020-07-24 | 姜财 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
346 | 单券 | 债券发行人不应显示为空 | C | 2020-07-24 | 姜财 | 李慧洁 | 废弃 | 废弃 | 字段已删除
347 | 报价信息查询 | 直接成交后，还未分仓之前报价信息中本方和对手方不应显示 | C | 2020-07-24 | 姜财 | 李慧洁 | 废弃 | 废弃
348 | X-bargain询价 | 白色主题-历史视图本方第2和第3轮图标颜色错误 | C | 2020-07-24 | 徐启峰 | 王阳 | 是 | 回归通过
349 | X-bargain管理界面 | 白色主题-方向为卖出时，色号应该为#046c53 | C | 2020-07-24 | 徐启峰 | 王阳 | 是 | 回归通过
350 | 默认布局 | X-bargain顺序调整到X-bond下面 | E | 2020-07-24 | 唐熙棱 | 业务提 | 是 | 回归通过
351 | 报价详情 | 报价状态，“匹配成功”改成“成交”，“手动撤销”改成“撤销” | E | 2020-07-24 | 付天恩 | 业务提 | 是 | 回归通过
352 | 报价详情 | 搭桥方字段名称改为做市商；AON图标改为字段“本方AON”与“对方AON”，显示结果为是或否 | E | 2020-07-24 | 姜财 | 业务提 | 是 | 回归通过
353 | 菜单 | 菜单中，保留X-bargain管理界面，并改名为X-Bargain；菜单中去掉X-bargain询价界面 | E | 2020-07-24 | 徐启峰 | 业务提 | 是 | 回归通过
354 | 搭桥管理 | 搭桥管理tab页改名为X-Bargain做市；字段顺序调整估值字段调至末尾，费用总额字段调到费用（厘）字段后面 | E | 2020-07-24 | 姜财 | 业务提 | 是 | 回归通过
355 | 意向报价批量导入 | 方向字段支持出，收；出等同于卖出，收等同于买入 | E | 2020-07-24 | 付天恩 | 业务提 | 是 | 回归通过
356 | X-bargain询价 | 买方净价小于卖方净价时，不应可以成交成功 | C | 2020-07-24 | 李庆铎 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
357 | X-bargain询价 | 去掉竞价字段；市价改名为价格，调整至原竞价位置 | E | 2020-07-24 | 徐启峰 | 业务提 | 是 | 回归通过
358 | X-bargain询价 | 点击撤销后，询价界面未自动消失【偶发，尤其是连续撤销多笔时】 | C | 2020-07-24 | 李庆铎 | 吕欣冉 | 是 | 回归通过
359 | 交易分仓 | 交易分仓失败 | B | 2020-07-24 | 殷成龙 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
359 | X-bargain询价 | 市价显示了同方向的市价 | C | 2020-07-25 | 李庆铎 | 吕欣冉 | 是 | 回归通过
397 | 意向报价 | 白色主题-发起x-bargain图标鼠标悬浮时的颜色要与代码/名称、聊天图标一致 | D | 2020-07-27 | 姜财 | 王阳 |  |  | 等白晓乐添加icon
361 | 交易分仓 | 回复报价编号应显示为空 | C | 2020-07-24 | 殷成龙 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
362 | X-bargain管理界面 | 推送的清算速度是T+1，查询之后变成了T+0 | C | 2020-07-24 | 李庆铎 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
363 | X-bargain管理界面 | 倒计时到了之后，报价没从管理界面推送撤销成功 | C | 2020-07-24 | 李庆铎 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
364 | 综合报价-意向报价 | 菜单无X-bargain，但可通过意向报价版跳转到X-bargain询价，发起时是否应控制用户权限 | C | 2020-07-25 | 姜财 | 吕欣冉 | 是 | 回归通过
365 | 场务端-成交意向查询 | 交易方式选择X-Bargain查不到数据 | C | 2020-07-25 | 殷成龙 | 吕欣冉 | 是 | 回归通过
367 | X-Bargain管理 | 对手方等待中，本方待出价时，管理界面展示了对手方的收益率、净价和券面的具体值 | B | 2020-07-25 | 李庆铎 | 吕欣冉 | 是 | 回归通过
368 | X-bargain询价 | X-bargain询价界面为空白页时，推送的第一笔数据左侧无轮次和状态信息 | C | 2020-07-25 | 徐启峰 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
369 | X-Bargain管理 | 询价管理面板中推送的债券的热度与询价和意向报价面板中不一致 | C | 2020-07-25 | 李庆铎 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
370 | 报价查询 | 报价信息查询查询过慢，几笔数据查询要13s | C | 2020-07-25 | 付天恩 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
387 | 报价查询 | 成交概览是空的，分仓成功达成成交后再打开该笔报价成交概览仍然是空的 | C | 2020-07-25 | 付天恩 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
372 | 报价查询 | 报价详情的一口价图标与询价界面中的图标不一致 | C | 2020-07-25 | 姜财 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
373 | 报价查询 | 报价查询TAB切换到询价查询时，会先显示前两列，再显示后面数据 | C | 2020-07-25 | 姜财 | 吕欣冉 | 废弃 | 废弃 | 组件加载问题，之前就存在
374 | X-bargain询价 | 报价结束时（成交或退出时），提示原意向报价发起方：是否撤销关联意向报价与其他ibargian报价； 由用户选择是否撤销；若撤销，则系统自动撤销其余相关报价 | C | 2020-07-25 | 李庆铎 | 李慧洁 | 是 | 回归通过 | 意向报价撤销还无法测试
375 | X-Bargain管理 | 第二轮/第三轮本方为待出价状态时，在管理面板中的本方到期/本方到期（底）/本方净价/本方净价（底）/本方券面推送和查询不应有值 | C | 2020-07-25 | 李庆铎 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
389 | 报价查询-报价详情 | 间接成交时，搭桥方字段没有值 | C | 2020-07-27 | 李庆铎 | 包志男 | 是 | 回归通过 | 需要将搭桥机构名称补全
377 | 搭桥管理 | 当债券只有到期没有行权值时，到期/行权字段值应展示为到期值/-，而不是直接是对应到期的值 | C | 2020-07-25 | 付天恩 | 李慧洁 | 废弃 |  | 优先级低
378 | 报价查询 | 匹配成功后分仓完成后，报价信息中应相应的对本方和对手方字段进行更新 | C | 2020-07-25 | 付天恩 | 李慧洁 | 废弃 | 废弃
380 | 消息盒子 | 分仓后消息盒子未推消息（成交编号：20200725702385） | C | 2020-07-25 | 殷成龙 | 吕欣冉 | 是 | 回归通过
381 | 报价查询-成交概览 | 对手方多个时，编号应从1开始，现在是从0开始的 | C | 2020-07-25 | 姜财 | 吕欣冉 | 是 | 回归通过
382 | 报价查询-成交概览 | 重复显示 ，点击其他报价成交概览未更新 | B | 2020-07-25 | 姜财 | 吕欣冉 | 是 | 回归通过
383 |  | 特殊债的应计利息应为用户手输，当前都是系统直接置0处理 |  |  |  |  | 废弃 | 废弃 | 跟需求确认就按0处理
384 | 报价查询-分仓 | 未分仓时显示了日期报价编号和本方机构 | C | 2020-07-25 | 姜财 | 吕欣冉 | 是 | 回归通过
391 | 报价详情-分仓 | 分仓后，分仓查询无数据 | B | 2020-07-27 | 付天恩 | 包志男 | 是 | 回归通过
407 | 报价查询-报价详情 | 报价未匹配成功的情况下，在详情界面中报价状态应显示为撤销 | C | 2020-07-27 | 付天恩 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
388 | 报价查询 | 当分仓了多个交易账户时，在成交概览中多笔成交数据重复显示 | C | 2020-07-25 | 姜财 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
453 | 客户端-报价查询 | 匹配失败的报价导出后净价、到期行权和券面总额不应显示有值，见编号：1128 | C | 2020-07-29 | 付天恩 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
390 | 报价查询-成交概览 | 分仓后，成交概览查询无数据 | B | 2020-07-27 | 付天恩 | 包志男 | 同387 | 同387
415 | 报价查询-报价详情 | 交易双方中的一方在报价查询界面中本方的交易方向有误 | C | 2020-07-27 | 付天恩 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
392 | 意向报价 | 无请求报价权限的用户，应看不到X-bargain图标 | B | 2020-07-27 | 姜财 | 包志男 | 是 | 回归通过
393 | 消息盒子 | 分仓提示只有标题，无内容 | B | 2020-07-27 | 殷成龙 | 吕欣冉 | 是 | 回归通过
394 | 消息盒子/交易分仓 | 分仓提示双击打开分仓界面没有定位到打开的一笔 | C | 2020-07-27 | 殷成龙 | 吕欣冉 | 是 | 回归通过
395 | 报价查询-成交概览 | 分仓后，成交概览数据显示错误；本方分了两个交易账户，目前看到只有一个本方；但是对应了4笔对手方的成交；应该为两个本方，各对应1笔对手方的成交。 | C | 2020-07-27 | 姜财 | 包志男 | 是 | 回归通过
396 | 消息盒子/成交查询 | 成交消息双击后跳转到成交查询页面不显示数据 | C | 2020-07-27 | 殷成龙 | 王阳 | 重复缺陷 | 重复缺陷 | 同320
431 | 场务-成交查询 | 导出报价编号显示为空 | C | 2020-07-28 | 付天恩 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
398 | 意向报价 | 白色主题-热度样式应与询价和管理界面一致 | D | 2020-07-27 | 姜财 | 王阳 | 是 | 回归通过
399 | 综合报价 | “报价意向导入”按钮未控制用户权限 | B | 2020-07-27 | 姜财 | 吕欣冉 | 是 | 回归通过
400 | 消息盒子 | 消息盒子中的消息设置界面未添加X-Bargain,已成交的设置项 | C | 2020-07-27 | 殷成龙 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
401 | 消息盒子 | 分仓达成的成交提示消息，消息内容中缺少状态和本方字段 | C | 2020-07-27 | 殷成龙 | 李慧洁 | 需求调整 | 需求调整 | 王阳
402 | 搭桥管理 | 费用金额合计字段超出单元格 | D | 2020-07-27 | 姜财 | 王阳 | 是 | 回归通过
403 | X-Bargain询价 | 询价界面新增跳转分仓的按钮 |  | 2020-07-27 | 徐启峰 | 吕欣冉 | 是 | 回归通过 | 优化
404 | X-bargain管理界面 | 第一轮结束后，到了第二轮，推送的本方和对手方信息中有值，查询无值，不一致 | C | 2020-07-27 | 李庆铎 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
405 | 报价查询-报价详情 | 本方和对手方勾选了AON，但在报价详情界面中的本方AON和对手方AON都显示成了否 | C | 2020-07-27 | 付天恩 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
406 | 报价查询-报价详情 | 本方到期/行权（底）应显示为本方到期/行权（%）（底） | C | 2020-07-27 | 姜财 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
460 | 客户端-报价查询 | 报价查询界面中统计信息中统计量应只统计看得见的成交量（成交状态）报价的统计量 | C | 2020-07-29 | 付天恩 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
408 | X-bargain管理界面 | 最优价有值时，债券010214，查询后最优价格消失 | C | 2020-07-27 | 李庆铎 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
409 | 消息盒子 | 待分仓消息本方方向和清算速度取值不正确 | C | 2020-07-27 | 殷成龙 | 王阳 | 是 | 回归通过
410 | 消息盒子 | 待分仓消息内容中本方方向应该是买入或卖出而不是买方和卖方，而且卖出方的本方方向也显示成了买入方 | C | 2020-07-27 | 殷成龙 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
438 | 客户端-报价查询 | 交易双方分仓达成成交后，培训机构（只有主交易账户没有关联交易账户的情况下）在报价信息查询面板中分仓tab页不展示数据 | C | 2020-07-28 | 付天恩 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
412 | 综合报价-意向报价 | 外币债的时候不应显示X-Bargain图标 | C | 2020-07-27 | 姜财 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
413 | 单券 | 外币债的时候不应显示X-Bargain图标 | C | 2020-07-27 | 姜财 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
414 | 报价查询-报价详情 | 在分仓成功前打开过报价详情界面，分仓成功后再打开详情界面未显示成交概览tab页 | C | 2020-07-27 | 姜财 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
452 | 客户端-报价查询 | 匹配失败的报价导出后报价状态应显示为匹配失败而不是过期撤销 | C | 2020-07-29 | 付天恩 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
462 | 客户端-报价查询 | 导出的数据中本方交易员应在所有状态下都有值 | C | 2020-07-29 | 付天恩 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
417 | X-Bargain询价 | 到了报价倒计时提醒时间，一直打开着询价界面未做任何操作的情况下在债券头上未显示红点，只有点击了询价界面中的任一债券后，对应的债券才显示红点 | C | 2020-07-27 | 李庆铎 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
418 | X-Bargain询价 | 撤销提示弹框格式调整好看一点；交易分仓按钮样式调整 | E | 2020-07-27 | 徐启峰 | 吕欣冉 | 是 | 验证通过
419 | X-Bargain询价 | 第一轮对手方选择一口价，本方未出价，对手方信息显示了对手方的具体价格 | B | 2020-07-27 | 李庆铎 | 吕欣冉 | 是 | 回归通过
420 | X-Bargain询价 | 偶发，打开一笔新的券的bargain，推送的券会重复推两个 | C | 2020-07-27 | 李庆铎 | 吕欣冉 | 是 | 回归通过 | 优先级低
421 | X-Bargain询价 | 双方一、二轮都选择了AON，第三轮时，历史轮次信息里一方的AON标识未显示 | C | 2020-07-27 | 李庆铎 | 吕欣冉 | 是 | 回归通过
422 | X-Bargain询价 | 第三轮未匹配成功撤销未提示 | C | 2020-07-27 | 李庆铎 | 吕欣冉 | 是 | 回归通过
423 | X-Bargain询价 | 双方都勾选了一口价图标，第一轮未匹配成功的自动撤销没有撤销提示消息 | C | 2020-07-28 | 李庆铎 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
424 | X-Bargain询价 | 询价匹配成功待分仓的提示语应居中，询价超时撤销提示语有同样的问题 | E | 2020-07-28 | 徐启峰 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
455 | 客户端-报价查询 | 直接或间接匹配成功后，报价详情中成交类型都判断反了 | C | 2020-07-29 | 付天恩 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
426 | 客户端-报价查询 | 报价编号显示错误，参考业务规则校验CB-BR05-01-009；报价类别应该为25 | C | 2020-07-28 | 李庆铎 | 王阳 | 是 | 回归通过
427 | 智能推荐 | 相似券，评级取主体评级 | D | 2020-07-28 | 李超 | 吕欣冉 | 后续修改 | 后续修改
428 | 智能推荐 | 债券排序按全市场成交笔数 | D | 2020-07-28 | 李超 | 吕欣冉 | 后续修改 | 后续修改
429 | 场务-成交明细监控 | 交易方式选择非X-Bargain的也能筛选出X-Bargain的成交 | C | 2020-07-28 | 姜财 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
430 | 场务-成交查询 | 报价编号已经显示了X-Bargain编号，请求报价编号是否不再需要显示X-Bargain编号 | C | 2020-07-28 | 付天恩 | 李慧洁 | 待确认
457 | 客户端-报价查询 | 报价信息查询导出请求分仓tab页中没有显示x-bargain数据 | C | 2020-07-29 | 付天恩 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
465 | 客户端-报价查询 | 成交概览界面中间接成交的时候本方和对手方反了 | C | 2020-07-29 | 付天恩 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
433 | 交易分仓 | 直接成交后在交易分仓界面中查询不到成交意向 | B | 2020-07-28 | 殷成龙 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
434 | X-Bargain询价 | 倒计时报价结束后，未自动撤销，在询价界面中倒计时显示为负数 | C | 2020-07-28 | 李庆铎 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
435 | 客户端-报价查询 | 报价信息查询无法查询出报价数据 | B | 2020-07-28 | 付天恩 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
436 | X-Bargain询价 | 询价面板不应可以同时打开多个 | C | 2020-07-28 | 徐启峰 | 李慧洁 | 不可复现
437 | 交易分仓 | 分仓的交易账户只有一个，但是本方/对手方中显示成了8，而且浮标中显示了同一交易账户8次 | C | 2020-07-28 | 殷成龙 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
| 场务-报价查询 | 买方暗盘到期和卖方暗盘到期不应显示为空 | C | 2020-07-29 | 李庆铎 | 李慧洁 | 是 |  | 目前实现：匹配成功后，会清掉主表的暗盘价格，轮次里的暗盘价格会保留，修改会影响客户端，暂不改
439 | X-bargain管理界面 | 热度更新后在管理面板未实时更新 | C | 2020-07-29 | 徐启峰 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
463 | 客户端-报价查询 | 导出的数据中间接成交的数据报价状态显示成了撤销 | C | 2020-07-29 | 付天恩 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
464 | 客户端-报价查询 | 买入方向的报价数据在报价详情界面中的方向显示成了卖出 | C | 2020-07-29 | 付天恩 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
411 | 交易分仓 | 含权债在待搭桥状态下，修改了费用，在分仓界面中行权收益率展示为空了 | C | 2020-07-27 | 唐熙棱 | 李慧洁 | 是
| 场务-报价查询 | 含权债的时候成交状态，卖方暗盘行权、卖方暗盘行权不应显示为空 | C | 2020-07-29 | 李庆铎 | 李慧洁 | 是 |  | 等庆铎入表的这个字段调整好
444 | 客户端-报价查询 | 搭桥的成交，在报价信息查询界面中的对手方不应显示值，应一直展示为- | C | 2020-07-29 | 付天恩 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
445 | 客户端-报价查询 | 对手方机构字段除了直接成交显示对手方机构中文简称外，其它情况均应显示为- | C | 2020-07-29 | 付天恩 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
446 | 客户端-报价查询 | 导出的数据中报价状态中不应有DIR | C | 2020-07-29 | 付天恩 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
447 | 客户端-报价查询 | 导出的数据中对手方机构字段除了直接成交显示对手方机构中文简称外，其它情况均应显示为- | C | 2020-07-29 | 付天恩 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
448 | 客户端-报价查询 | 导出的数据中本方和对手方在所有状态下，均应展示为- | C | 2020-07-29 | 付天恩 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
449 | 客户端-报价查询 | 导出的数据中除了直接成交，其它情况中对手方交易员均应显示为- | C | 2020-07-29 | 付天恩 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
450 | 客户端-报价查询 | 在报价查询界面中本方在所有状态下，均应显示为- | C | 2020-07-29 | 姜财 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
451 | 客户端-报价查询 | 报价详情页面，报价更新时间、报价编号字体大小与成交概览/分仓保持一致 | D | 2020-07-29 | 姜财 | 王阳 | 是 | 回归通过
457 | 场务-报价查询 | 报价查询导出表头字段大部分都显示成了代码 | C | 2020-07-29 | 李贤明 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
| 场务-报价查询 | 报价信息查询界面中轮次显示为第三轮，但是在报价详情界面中只有两轮的询价信息，如报价编号：200730250401000336 | C | 2020-07-30 | 李贤明 | 李慧洁 |  |  | 非缺陷，轮次信息只有在轮次结束后才会有入库
454 | 客户端-报价查询 | 间接匹配成功后，报价详情界面中搭桥方应为做市商 | C | 2020-07-29 | 姜财 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
455 | 客户端-报价查询 | 直接或间接匹配成功后，报价详情中的报价状态应显示为成交而不是匹配成功 | C | 2020-07-29 | 付天恩 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
456 | 客户端-报价查询 | 对手方交易员字段除了直接成交显示对手方交易员外，其它情况均应显示为-，对手方存在结算代理或被代理时，对手方交易员显示为代理方交易员名称 | C | 2020-07-29 | 姜财 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
456 | 场务-报价查询 | 报价详情界面中买方机构和卖方交易员、卖方交易员显示有误 | C | 2020-07-29 | 唐熙棱 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
454 | 场务-报价查询 | 报价查询查询界面中清算速度都显示成了空 | C | 2020-07-29 | 李贤明 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
461 | 场务-报价查询 | 报价详情中的报价信息都未展示 | C | 2020-07-29 | 唐熙棱 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
| 场务-报价查询 | 卖方费用总额没有乘以卖方的券面总额 | C | 2020-07-29 | 李庆铎 | 李慧洁 | 是 | 回归通过 | 等庆铎入表的这个字段调整好
| 场务-报价查询 | 买方/卖方费用单位应为（厘）、买方/卖方费用总额单位应为（元） | C | 2020-07-29 | 李贤明 | 李慧洁 | 是 | 回归通过 | 让望庆重新执行一下sql文档
458 | X-bargain管理界面 | 费用更改后没有实时更新（点击刷新也没有更新） | C | 2020-07-29 | 李庆铎 | 王阳 | 是 | 回归通过
459 | 场务-报价查询 | 报价状态、轮次、清算速度、卖方一口价和买方一口价等字段的下拉枚举值不应是客户端和API | C | 2020-07-29 | 李贤明 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
| 场务-报价查询 | 有轮次为done的数据，轮次用done无法筛选出对应数据 | C | 2020-07-30 | 李贤明 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
| 场务-报价查询 | 详情界面中的该轮结果没有显示 | C | 2020-07-30 | 李贤明 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
| 场务-报价查询 | 含权债匹配成功且搭桥成功的时候，行权收益率显示为空了，报价编号为：000616 | C | 2020-07-30 | 李贤明 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
360 | 交易分仓 | 结算金额显示为空，报价编号尾号为11255 | C | 2020-07-24 | 殷成龙 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
416 | 客户端-成交查询 | 做市类型字段：直接成交时应显示为“-”，间接成交：做市商显示“做市成交”、原X-Bargain报价方，显示“非做市成交” | C | 2020-07-27 | 殷成龙 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
425 | 客户端-成交查询 | 报价编号未显示 | C | 2020-07-28 | 殷成龙 | 吕欣冉 | 是 | 回归通过
440 | 交易分仓 | 培训机构104本方分仓后，在本方交易分仓界面本方字段和在对手方分仓界面对手方字段未更新，如成交意向编号为391的那一笔 | C | 2020-07-29 | 殷成龙 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
441 | 交易分仓 | 本方分仓了三个交易账户，在搭桥方的分仓界面中对手方显示成了对手方机构而不是分仓的三个交易账户 | C | 2020-07-29 | 殷成龙 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
| 场务-报价查询 | 报价详情中，买方券面/卖方单位未转换为万元 | C | 2020-07-29 | 李贤明/唐煕棱 | 吕欣冉 | 是 | 回归通过
443 | 交易分仓 | 成交意向编号规则有误，日期不对 | C | 2020-07-29 | 殷成龙 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
444 | 场务-报价查询 | 报价详情显示了一行字：是否为买方最终报价，不在修改 | C | 2020-07-29 | 唐煕棱 | 吕欣冉 | 是
| 场务-报价查询 | 报价详情成交类型未显示 | C | 2020-07-29 | 李贤明 | 吕欣冉 | 是 | 回归通过
| 场务-报价查询 | 报价详情轮次信息里，买方券面显示错误，买方到期未显示、买方到期（底）未显示，该轮结果未显示 | C | 2020-07-29 | 李贤明 | 吕欣冉 | 是 | 回归通过
| 场务-报价查询 | 报价状态筛选应无：待分仓、已分仓、匹配成功且已分仓 | C | 2020-07-29 | 李贤明 | 吕欣冉 | 是 | 回归通过
| X-Bargain询价 | 第二轮点一口价，匹配不成功直接撤销了 | C | 2020-07-29 | 李庆铎 | 吕欣冉 | 是 | 回归通过
| 场务-报价查询 | 报价信息查询界面中卖方费用没有填写值，只有买方费用填写值的情况下，卖方费用不应显示为0，如报价编号：200730250401000344 | C | 2020-07-30 | 李贤明 | 李慧洁 |  |  | 待确认，客户端的实现是只要一方有费用，另一方即使没有填费用也补零
254 | 交易分仓 | 搭桥方交易账户应显示自营账户，不应为空 | C | 2020-07-21 | 殷成龙 | 吕欣冉 | 是 | 回归通过
| 场务-报价查询 | 匹配成功后，在报价信息查询界面中的买方卖方明盘净价/到期应显示为最后一个轮次对应方填写的值，而不是最后成交的值 | C | 2020-07-30 | 李贤明 | 李慧洁 |  |  | 需要取轮次信息表，模板暂不支持，不好改，业务确认
| 场务-报价查询 | 用报价时间筛选的数据不正确，筛选时间为7月31号，筛选的数据是7月30号的数据 | C | 2020-07-31 | 李贤明 | 李慧洁 |  |  | 非缺陷，没有昨日的数据。
| 场务-报价查询 | 报价详情界面中少了卖方净价（底）、卖方到期/行权（底）、卖方方券面（万元）应改为卖方券面（万元） | C | 2020-07-30 | 唐煕棱 | 李慧洁 | 是 | 回退通过
478 | 历史成交行情查询 | 场务历史成交行情查询交易方式加x-bargain | C | 2020-07-29 | 姜财 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
| 场务-报价查询 | 报价信息查询界面中报价状态为手动撤销，但是在报价详情界面中报价状态显示的是待双方出价，如报价编号：200730250401000336 | C | 2020-07-30 | 李贤明 | 李慧洁 | 是
| 场务-报价查询 | 报价详情中待搭桥状态没有显示成交类型、做市商、净价、到期收益率、行权收益率和券面总额字段 | C | 2020-07-30 | 唐煕棱 | 李慧洁 | 是 | 回归不通过 | 间接成交的没有显示做市商字段
| 场务-报价查询 | 买方机构、卖方机构、买房交易员和卖方交易员有误 | C | 2020-07-31 | 李贤明 | 李慧洁 | 是
| 场务-报价查询 | 间接成交最后一轮出买方券面5000万，卖方3000万，在报价查询界面中买方券面显示成了成交的券面了，应显示为成交那一轮的券面 | C | 2020-07-31 | 李贤明 | 李慧洁 |  |  | 需要取轮次信息表，模板暂不支持
208 | X-bargain询价 | 白色主题-本方信息必填项未输入时，提示信息填充色建议与小白屏一致 | D | 2020-07-20 | 唐熙棱 | 王阳 |  |  | 优先级低
| 场务-报价查询 | 报价详情中没有显示买方机构、卖方机构、买方交易员、买方交易员字段，多显示了一个债券类型字段 | C | 2020-07-30 | 唐煕棱 | 李慧洁 | 是
| 场务-报价查询 | 报价详情中待搭桥状态净价、到期收益率、行权收益率、成交类型和券面总额不应显示为空 | C | 2020-07-31 | 李贤明 | 李慧洁
432 | 场务-成交查询 | 查询界面中成交意向编号应显示对应成交分仓成交意向编号 | C | 2020-07-28 | 殷成龙 | 李慧洁 | 历史遗留缺陷
258 | 综合成交-成交汇总/逐笔行情 | 当债券没有到期收益率，如ABS券、特殊债时达成成交后，行情界面中的成交价（%）应显示为-，而不是0 | C | 2020-07-21 | 殷成龙 | 李慧洁 | 是
442 | 场务-成交意向查询 | 已分仓或一方分仓完成后，在场务成交意向查询界面中买方和卖方未更新 | C | 2020-07-29 | 殷成龙 | 李慧洁 |  |  | 打开详情可以看到
| 历史成交行情查询 | 场务历史成交行情查询x-bargain行情的数据中交易方式应显示为x-bargain | C | 2020-07-30 | 殷成龙 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
477 | 成交单 | 非境外机构类型机构达成的成交单也显示成了中英文成交单 | C | 2020-07-29 |  | 李慧洁
| X-bargain询价 | 切换债券，实际询价界面还保留在切换前的界面 | B | 2020-07-29 | 徐启峰 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
| X-bargain询价 | 从管理面板中打开询价界面，输入价格匹配成功后，在询价界面中左侧状态没有更新 | C | 2020-07-29 | 徐启峰 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
| X-bargain询价 | 偶发出现同一个用户同一个询价界面中不同债券出现了多个tab页 | C | 2020-07-29 | 徐启峰 | 李慧洁 | 是 | 回归通过
| 场务-报价查询 | 报价详情界面中券面总额单位换算错误 | C | 2020-07-29 | 徐启峰 | 付天恩 | 是 | 回归通过
| 场务-报价查询 | 报价状态用匹配成功筛选不应筛选出待搭桥的数据
| X-bargain询价 | 连续点击撤销多笔报价，会出现推送报价消失，实际未撤销 |  |  | 李庆铎/徐启峰
| 意向报价 | 点击清算速度为不限的意向报价，选择清算速度的框默认显示2 |  |  | 姜财

## 开发计划
一级模块 | 模块具体功能 | 状态 | 预计耗时（天） | 计划完成 | 开始时间 | 完成时间 | 开发人员 | 备注
现券买卖-综合报价 | 原意向&经纪报价Tab页改为经纪报价，去除意向报价 | 已完成 | 0.2 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 姜财 | 去除查询和推送通道订阅
| 新增意向报价Tab页面 | 已完成 | 0.5 | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 姜财 | 查询和推送
| 原意向&经纪报价查询拆分成两个单独的接口 | 已完成 | 0.5 | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 李庆铎 | 经纪报价无变化，意向报价需根据新需求调整
| 原意向报价推送内容修改 | 已完成 | 0.5 | 2020-07-08 |  |  | 李庆铎 | 增加热度数据
| 点击X-Bargain标志进入X-Bargain询价面板，支持选清算速度 | 已完成 | 0.3 | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020-07-06 | 姜财
| 点击X-Bargain标志，进入X-Bargain询价面板接口 | 已完成 | 1 | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020-07-06 | 李庆铎 | 根据债券和询价双方查询出对应匿名询价以及对应轮次，如果无有效报价则新增询价。
| 新增X-Bargain意向报价批量便捷提交面板链接 | 已完成 | 0.2 | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020-07-06 | 姜财
| 新增推荐按钮 | 已完成 | 0.2 | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020-07-06 | 姜财 | 智能推荐相关逻辑，待定
| 热度功能统计功能 | 已完成 | 0.5 | 2020-07-10 |  |  | 李庆铎 | 点击报价，增加热度
| 热度推送 | 已完成 | 0.5 | 2020-07-10 |  |  | 李庆铎 | 热度发生变化推送给所有人
| 热度变化时的推送解析 | 已完成 | 0.3 | 2020-07-10 |  |  | 姜财
| 前后台联调 | 已完成 | 1 | 2020-07-07 |  |  | 李庆铎 | 查询和推送
| 前后台联调，环境调试 | 已完成 | 1 | 2020-07-07 |  |  | 姜财 | 查询和推送
智能推荐 | 定时查询相关成交债券数据生成csv | 未完成 | 2 | 2020-07-06 |  |  | 李超 | 后续版本实现
| python机器学习环境搭建 | 未完成 | 3 | 2020-07-06 |  |  | 王续金 | 后续版本实现
| Facebook DLRM算法研究，与实际业务结合论证 | 未完成 | 3 | 2020-07-10 |  |  | 王续金 | 后续版本实现
| 拟定、验证智能推荐算法与iBargain形成闭环的方案 | 未完成 | 4 | 2020-07-15 |  |  | 王续金 | 后续版本实现
| 数据预处理、代码实现算法自动训练 | 未完成 | 6 | 2020-07-22 |  |  | 王续金 | 后续版本实现
| 模型文件调用预测推荐结果 | 未完成 | 5 | 2020-07-15 |  |  | 李超 | 后续版本实现
| flask工程搭建 | 未完成 | 6 | 2020-07-10 |  |  | 李超 | 后续版本实现
| 调用模型进程服务推荐意向机构 | 未完成 | 5 | 2020-07-20 |  |  | 李超 | 后续版本实现
| 评估模型 | 未完成 | 2 | 2020-07-24 |  |  | 王续金 | 后续版本实现
| 构建规则推荐数据 | 未完成 | 2 | 2020-07-14 | 2020-07-08 |  | 李超
| 规则推荐接口 | 未完成 | 1 | 2020-07-13 | 2020-07-08 |  | 李超
意向报价批量便捷提交面板 | 模板管理界面 | 已完成 | 0.5 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-02 | 朱雪元
| 调用增加、修改、删除报价模板接口 | 已完成 | 0.5 | 2020-07-02 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 朱雪元
| 报价模板表设计与申请 | 已完成 | 0.5 | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 付天恩
| 配置增加、修改、删除报价模板接口 | 已完成 | 0.8 | 2020-07-03 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 付天恩
| 原始报价导入界面 | 已完成 | 0.5 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 朱雪元
| 导入接口以及解析用户原始报价数据 | 已完成 | 1 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 付天恩 | 根据模板解析
| 导入数据校验 | 已完成 | 0.2 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 付天恩 | 非空判断、格式校验、重复数据校验
| 校验报价数据有效性 | 已完成 | 2 | 2020-07-08 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 朱雪元 | 批量校验、单笔校验
| 报价转换后展示及异常反馈 | 已完成 | 1 | 2020-07-07 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 朱雪元
| 前后台联调 | 已完成 | 0.5 | 2020-07-07 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 朱雪元
| 前后台联调，环境调试 | 已完成 | 1 | 2020-07-07 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 付天恩
| 实现批量提交意向报价 | 已完成 | 1 | 2020-07-09 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 朱雪元 | 批量提交、提交反馈合并展示
现券买卖-我的报价 | 现券买卖Tab，支持对X-Bargain意向报价进行提交、修改和撤销操作，同原有意向报价 | 已完成 | 0.5 | 2020-07-10 |  |  | 朱雪元 | 我的报价查询到X-Bargain意向报价验证
债券市场-iBargain管理界面 | iBargain报价相关业务表设计与申请 | 已完成 | 0.3 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 李庆铎
| iBargain交易查询界面 | 已完成 | 0.5 | 2020-07-02 | 2020-07-01 | 2020-07-02 | 徐启峰 | 含筛选条件中，债券代码选择功能
| iBargain交易查询接口 | 已完成 | 1 |  |  |  | 李庆铎 | 多条件筛选
| 页面根据当前时间和轮次结束时间进行倒计时 | 已完成 | 0.3 |  |  |  | 徐启峰
| 订阅热度推送，并实时更新 | 已完成 | 0.5 |  |  |  | 徐启峰
| 订阅轮次报价信息，并实时更新 | 已完成 | 0.5 |  |  |  | 徐启峰
| 订阅当前债券最优市价，并实时更新-全市场 | 已完成 | 0.3 |  |  |  | 徐启峰
| 订阅当前债券最优竞价，并实时更新 | 未完成 | 0.3 |  |  |  | 徐启峰
| iBargain管理界面接口联调 | 已完成 | 1 |  |  |  | 徐启峰
| iBargain管理界面接口联调 | 已完成 | 1 |  |  |  | 李庆铎
| iBargain管理面板支持表头排序；未处理的置顶 | 已完成 | 0.2 | 2020-07-06 |  |  | 徐启峰 | 推送后排序逻辑待评估
| 页面跳转 | 已完成 | 0.1 | 2020-07-06 |  |  | 徐启峰 | 债券代码、债券名称、评级、代偿期双击跳转单券页面 任意报价跳转询价页面
债券市场-iBargain询价界面 | 绘制iBargain询价界面 | 已完成 | 1 | 2020-07-06 | 2020-07-03 | 2020-07-06 | 徐启峰
| 匿名询价基础内容查询接口 | 已完成 | 0.2 |  |  |  | 李庆铎 | 根据ID或询价报价编号查询出对应匿名询价以及对应轮次，用于横向tab和纵向tab切换
| 订阅当前债券最优竞价，并实时更新 | 未完成 | 0.3 |  |  |  | 徐启峰
| 订阅当前债券最优市价，并实时更新-单券 | 已完成 | 0.3 |  |  |  | 徐启峰 | 综合报价行情，带红涨绿跌规则
| 匿名询价查询接口中查询综合报价行情中对应最优价 | 已完成 | 0.5 |  |  |  | 殷成龙
| 最优竞价推送逻辑 | 未完成 | 1 |  |  |  | 李庆铎 | 当有发生询价报价时，进行最优竞价判断，最优竞价变化时，推送前端。（竞价新增、修改、删除、结束）
| 页面订阅当前意向报价热度，并实时更新 | 已完成 | 0.3 |  |  |  | 徐启峰
| 匿名询价查询接口中查询意向报价热度信息 | 已完成 | 0.3 |  |  |  | 李庆铎
| 页面根据当前时间和轮次结束时间进行倒计时 | 已完成 | 0.3 |  |  |  | 徐启峰
| 查询匿名询价轮次信息 | 已完成 | 1 |  |  |  | 李庆铎 | 对手方上轮出价，操作状态，本方本轮出价，历史轮次列表
| 页面订阅对手方本轮出价情况，并实时更新状态 | 已完成 | 0.5 |  |  |  | 徐启峰
| 历史记过视图,根据对手方出价推送实时更新 | 未完成 | 0.5 |  |  |  | 徐启峰
| 用户操作状态跟踪 | 已完成 | 0.3 |  |  |  | 徐启峰 | 用户打开和离开询价界面调用后台状态变化接口
| 用户操作状态跟踪 | 已完成 | 1 |  |  |  | 李庆铎 | 记录用户操作状态，并在发生变化时推送给对手方
本方出价 | 界面展示字段逻辑判断 | 已完成 | 0.3 |  |  |  | 徐启峰
| 场务交易参数验证 | 已完成 | 1 |  |  |  | 徐启峰
| 净价、到期收益率、行权收益率互推 | 已完成 | 0.5 |  |  |  | 徐启峰
| 全价、交易金额、计算金额等计算和展示 | 已完成 | 1 |  |  |  | 徐启峰 | 含费用计算
| 匿名询价查询接口中查询债券详细信息 | 已完成 | 0.3 |  |  |  | 李庆铎
| 本方报价提交预校验 | 已完成 | 0.5 |  |  |  | 李庆铎 | 是否简化
| 本方提交和退出功能 | 已完成 | 2 |  |  |  | 李庆铎 | 1.提交逻辑：进入下一轮 or 达成成交 or 结束 2.拳头标识逻辑 3.AON逻辑
| 本方提交和退出后，对应状态的推送功能 | 未完成 | 1 |  |  |  | 李庆铎 | 1.? 2.? 3.?
| 生成成交意向时，搭桥判断逻辑 | 已完成 | 1 |  |  |  | 付天恩 | 是否需要搭桥，哪些桥机构可以给双方搭桥
| 已达成的需搭桥的交易，桥机构确认前可以修改费率 | 已完成 | 0.5 | 2020-07-10 |  |  | 李庆铎
| 修改桥费用后推送功能 | 已完成 | 0.3 |  |  |  | 李庆铎
| 询价轮次计时触发器 | 已完成 | 1 |  |  |  | 刁望庆 | 1. 询价倒计时 2. 最后3分钟时，推送消息给前端 3. 超时未成交，结束该询价，推送给前端
| 前端小红点提醒功能 | 已完成 | 0.5 |  |  |  | 徐启峰
| iBargain询价界面接口联调 | 已完成 | 2 |  |  |  | 李庆铎
| iBargain询价界面接口联调 | 已完成 | 2 |  |  |  | 徐启峰
交易分仓 | 界面调整，增加交易方式枚举值等 | 已完成 | 0.3 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 姜财
| X-Bargain询价达成的成交意向入库（成交意向编号规则有变化） | 已完成 | 0.8 | 2020-07-07 |  |  | 殷成龙
| 分仓操作权限控制：搭桥成交，搭桥机构不可分仓等 | 已完成 | 0.5 | 2020-07-08 |  |  | 殷成龙
| 分仓匹配规则：直接成交同X-Bond，间接成交分仓方只有非搭桥方一方 | 已完成 | 0.5 | 2020-07-08 |  |  | 殷成龙
| 分仓参考编号规则调整 | 已完成 | 0.3 | 2020-07-09 |  |  | 殷成龙
| 分仓完成更新报价分账信息及流水表，推送消息更新交易分仓界面 | 已完成 | 0.5 | 2020-07-09 |  |  | 殷成龙
| 分仓完成生成交易报告、部分字段逻辑更新 | 已完成 | 0.5 | 2020-07-10 |  |  | 殷成龙
| 后台联调-分直接成交和搭桥成交2种场景 | 已完成 | 1.5 | 2020-07-11 |  |  | 殷成龙
| 业务校验规则检查 | 已完成 | 1 | 2020-07-11 |  |  | 殷成龙
| 分仓有效时间、分仓账户上限、报价最小量、报价最大量、最小变动单位取新增的QDM-X-Bargain报价方式场务参数 | 已完成 | 0.5 | 2020-07-14 |  |  | 殷成龙
成交查询 | 界面调整，增加交易方式标签等 | 已完成 | 0.3 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 姜财
| 成交明细查询可以查询到iBargain对应的对话报价成交明细 | 未完成 | 0.8 | 2020-07-07 |  |  | 姜财
|  | 未完成 | 0.5 | 2020-07-10 |  |  | 殷成龙
| iBargain成交单样式同普通成交单 | 未完成 | 0.1 | 2020-07-10 |  |  | 姜财
|  | 未完成 | 0.1 | 2020-07-10 |  |  | 殷成龙
| 成交入库补全各类必要数据 | 未完成 | 0.5 | 2020-07-10 |  |  | 殷成龙
报价信息查询-债券市场 | 界面调整，增加交易方式标签等 | 已完成 | 0.3 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 姜财
| 支持查询iBargain意向报价 | 未完成 | 0.2 | 2020-07-10 |  |  | 李庆铎
| 支持查询iBargain询价的报价详情 | 已完成 | 1 | 2020-07-10 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 姜财 | 前端UI完成，待联调
|  | 未完成 | 0.5 | 2020-07-10 |  |  | 李庆铎 | 看实际进度，成龙或天恩支持
| 支持查询iBargain询价的成交概览 | 未完成 | 0.3 | 2020-07-10 |  |  | 姜财
|  | 未完成 | 0.2 | 2020-07-10 |  |  | 李庆铎
| 支持查询iBargain询价的分仓 | 已完成 | 0.3 | 2020-07-10 |  |  | 姜财 | 前端UI完成，待联调
|  | 未完成 | 0.5 | 2020-07-10 |  |  | 李庆铎
单券 | 当日行情原意向&经纪报价标签页拆分为经纪报价、意向报价两个标签页 | 已完成 | 0.3 | 2020-07-13 |  |  | 姜财
| 经纪报价Tab，实时逐笔展示经纪报价 | 已完成 | 0.3 | 2020-07-13 |  |  | 姜财
| 意向报价Tab，实时逐笔展示普通意向报价和iBargain意向报价信息 | 已完成 | 0.3 | 2020-07-13 |  |  | 姜财
| 点击X-Bargain标志进入X-Bargain询价面板，支持选清算速度 | 已完成 | 0.3 | 2020-07-14 |  |  | 姜财
| 到期/行权字段右侧显示ideal图标，点击可跳转聊天界面 | 已完成 | 0.2 | 2020-07-14 |  |  | 姜财
| 热度增加的接口 | 废弃 | 0.3 | 2020-07-14 |  |  | 姜财
| 热度推送 | 废弃 | 0.2 | 2020-07-14 |  |  | 姜财
| 前后台联调，环境调试 | 已完成 | 1 | 2020-07-15 |  |  | 姜财
搭桥 | 做市报价-请求回复界面新增搭桥报价tab页-界面绘制 | 已完成 | 1 | 2020-07-09 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 姜财 | 包含债券模糊搜索、机构类型下拉框
| 搭桥机构状态报价表设计和新增（包含报价编号、机构、用户、状态等） | 已完成 | 1 | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 付天恩
| 成交后按需求逻辑新增机构范围表数据 | 已完成 | 1 | 2020-07-09 |  |  | 付天恩 | 场务维护的做市商、尝试做市商机构去掉现券黑名单内的机构，且有现券请求回复权限，且不包含该笔报价的报价方和接收方
| 查询当日iBargain待搭桥的交易 | 已完成 | 0.3 | 2020-07-10 |  |  | 姜财
| 查询当日iBargain待搭桥的交易 | 已完成 | 0.3 | 2020-07-10 |  |  | 付天恩
| 前端处理推送当日iBargain新达成的待搭桥的交易消息 | 已完成 | 0.5 | 2020-07-10 |  |  | 姜财
| 实时推送当日iBargain新达成的待搭桥的交易 | 已完成 | 0.5 | 2020-07-10 |  |  | 付天恩
| 实现确认拒绝搭桥报价接口 | 已完成 | 1 | 2020-07-13 |  |  | 付天恩 | 1、确认操作更新iBargain询价表桥机构字段、更新搭桥机构状态报价表（搭桥机构方状态已确认状态和其他机构撤销状态）； 2、拒绝操作更新搭桥机构状态报价表（更新拒绝方拒绝状态）
| 确认搭桥报价后生成2笔成交意向（生成成交意向编号），推送消息给交易分仓处理（交易分仓完成入库及后续处理） | 已完成 | 1 | 2020-07-14 |  |  | 付天恩 | 成交意向编号规则见交易分仓需求
| 前后台联调，环境调试（iBargain询价-搭桥确认-交易分仓操作） | 已完成 | 1 | 2020-07-15 |  |  | 姜财
| 前后台联调，环境调试（iBargain询价-搭桥确认-交易分仓操作） | 已完成 | 1 | 2020-07-15 |  |  | 付天恩
| 并发操作处理 | 未完成 | 0.5 | 2020-07-15 |  |  | 付天恩 | 多家桥机构同时点击确认时逻辑
成交行情 | 成交汇总-成交后更新成交行情 | 已完成 | 0.5 | 2020-07-16 |  |  | 殷成龙
| 逐笔成交-成交后更新成交行情成交笔数 | 已完成 | 0.5 | 2020-07-16 |  |  | 殷成龙
| XBargain分仓成交行情逻辑 | 已完成 | 0.5 | 2020-07-16 |  |  | 殷成龙
场务参数维护 | 场务交易参数维护-现券买卖-NDM增加X-Bargain报价参数-新增脚本 | 已完成 | 1 | 2020-07-09 |  |  | 付天恩
| 场务页面配置新参数UI | 已完成 | 1 | 2020-07-09 |  |  | 朱雪元
| 场务页面配置读取新参数的接口 | 已完成 | 1 | 2020-07-10 |  |  | 朱雪元
菜单及默认布局 | 增加X-Bargain询价和X-Bargain报价管理2个菜单 | 已完成 | 0.5 | 2020-07-16 |  |  | 姜财
| 增加X-Bargain默认布局 | 已完成 | 0.5 | 2020-07-16 |  |  | 朱雪元
批处理 | 询价日终状态跑批 | 未完成 | 0.3 | 2020-07-19 |  |  | 李庆铎
| 询价日终数据结转历史表 | 未完成 | 0.3 | 2020-07-19 |  |  | 李庆铎
| 搭桥信息日终状态跑批 | 未完成 | 0.3 | 2020-07-19 |  |  | 付天恩
| 数据库表seq重置 | 未完成 | [5 empty] | 1. 2. 3.
| 智能推荐记录重置 | 未完成
当日成交 | 过滤标签交易方式增加X-Bargain | 未完成 | 0.5 | 2020-07-22 |  |  | 姜财
消息盒子 | 交易提示里增加收到X-Bargain报价、待搭桥、待分仓、成交提示模板 | 未完成 | 0.5 | 2020-07-22 |  |  | 徐启峰
| 提醒消息入库消息盒子对应表 | 未完成 | 0.5 | 2020-07-22 |  |  | 殷成龙
| 提醒消息通过对应通道发送给壳子 | 未完成 | 0.5 | 2020-07-22 |  |  | 殷成龙
场务端-报价查询-对话报价查询 |  | 未完成 |  | 2020-07-24 |  |  | 姜财、付天恩
场务端-成交查询 |  | 未完成 |  | 2020-07-24 |  |  | 姜财、付天恩
场务端-意向报价监控 |  | 未完成 |  | 2020-07-24 |  |  | 姜财、付天恩
场务端-成交监控 |  | 未完成 |  | 2020-07-24 |  |  | 姜财、付天恩
场务端-成交行情 |  | 未完成 |  | 2020-07-24 |  |  | 殷成龙、姜财
场务端-交易分仓查询 |  | 未完成 |  | 2020-07-24 |  |  | 殷成龙、姜财
DEP服务 |  | 未完成 |  | 2020-07-24 |  |  | 殷成龙
互联网登录 |  |  |  | 2020-07-24 |  |  | 唐煕棱
全局搜索 |  |  |  | 2020-07-24

## 业务规则校验
业务规则编号 | 业务描述 | 发起X-bargain | 测试结果 | 提交bargain价格 | 测试结果 | 搭桥确认 | 测试结果 | 分仓 | 测试结果 | 备注
CB-BR01-02-006 | 各交易时段支持的操作具体参见场务交易时段设置功能，具体而言： 债券通的报价和成交受适用市场【债券通】交易时段设置的控制 银行间的报价和成交受适用市场【交易中心】交易时段设置的控制 北金所的报价和成交受适用市场【北金所】交易时段设置的控制 | 开发完成 |  | 开发完成 |  | 开发完成 |  | 开发完成
CB-BR01-02-003 | 全额清算，T+0时，报价/成交时间受场务设置的“全额清算T+0禁止时间”控制。 | 开发完成（姜财） | 通过 | 开发完成 |  | 待开发 |  | 开发完成
CB-BR01-02-004 | 净额清算，T+0时，报价/成交时间受场务设置的“净额清算T+0禁止时间”控制；净额清算，T+1时，报价/成交时间受场务设置的“净额清算T+1禁止时间”控制。 | 待开发 |  | 待开发 |  | 待开发
CB-BR03-01-014 | 交易员认证状态从"已认证"更新为其他状态，则交易权限需要实名认证的对应的收到的所有非终止状态的报价将被自动撤销。货币经纪转对话报价时不适用此规则。 交易员认证状态从"已确认"更新为除“已认证”外的其他状态，则交易权限需要身份确认的对应的收到的所有非终止状态的报价将被自动撤销；若从"已确认"更新为“已认证”，则无影响。货币经纪转对话报价时不适用此规则。 | 开发完成 |  | 开发完成 |  | 开发完成
CB-BR05-01-009 | 报价编号/订单编号规则 6- YYMMDD(日期) 2- 报价类别：05匿名点击，02做市，01指示性，03请求报价回复，09请求报价，04意向，06对话，16预填，17指令委托、20路演， 21申购 25 X-bargain 2- 市场类型：04现券，20债券一级 2- 实例/撮合器编号 6- 流水号 每个交易日流水号重新开始编号 | 开发完成
CB-BR05-02-010 | RFQ在选择本方交易账户时，具有代理身份的交易员，不支持选择代理交易类型的交易账户发送请求。 具有代理身份的交易员，在提交RFQ选择本方交易账户发送请求时，可以支持选择代理交易类型的交易账户。 | 待开发 | [5 empty] | 待开发
CB-BR05-11-001 | 当本方交易账户和对手方交易账户，其中任一一方拥有【支持境外清算速度机构】业务资格时，报价输入界面的清算速度枚举值按照场务各市场对应交易方式下设置的“境外清算速度”进行展示，并支持选择 当本方交易账户和对手方交易账户均无【支持境外清算速度机构】业务资格时，报价输入界面的清算速度枚举值按照场务各市场对应交易方式下设置的“清算速度”进行展示，并支持选择 | 待开发
CB-BR02-04-002 | 债券摘牌日交易控制：交易债券的结算日不得晚于场务设置的该只债券所在托管机构维护的值。 例如：场务设置托管在上海清算所的“债券摘牌日交易控制”为摘牌日-0个工作日，前台报价选择一只上海清算的券，该只券的摘牌日为2016年12月1日，那么成交时结算日必须要小于等于2016年12月1日 | 开发完成（姜财）
CB-BR02-02-004 | 结算日大于等于起息日 | 开发完成（姜财）
CB-BR03-02-002 | 本方交易员认证状态是"已认证"状态 | 开发完成
CB-BR03-02-004 | 交易员认证状态从"已认证"更新为其他状态，则交易权限需要实名认证的对应的发出的所有非终止状态的报价将被自动撤销。货币经纪转对话报价时不适用此规则。 交易员认证状态从"已确认"更新为除“已认证”外的其他状态，则交易权限需要身份确认的对应的发出的所有非终止状态的报价将被自动撤销；若从"已确认"更新为“已认证”，则无影响。货币经纪转对话报价时不适用此规则。 | 待开发（后台） |  | 待开发（后台） |  | 待开发 |  | 待开发
CB-BR02-22-001 | 对于校验错误的字段，系统返回提示语句并保留字段输入的当前值不变 |  |  | 开发完成 | 通过
CB-BR05-01-001 | 必填的交易要素需填写完整（NDM、QDM） |  |  | 开发完成 | 通过
CB-BR05-01-006 | 所有输入要素的精度及长度要符合规定的或者场务定义的精度及长度要求（QDM、NDM） |  |  | 开发完成 | 通过
CB-BR05-01-012 | 报价界面及报价管理界面，支持交易员通过使用tab切换至下一输入字段 |  |  | 开发完成 | 通过
CB-BR02-08-004 | 成交时，若债券处于停牌，则无法达成成交 |  |  | 开发完成 | 通过 | 待开发
CB-BR02-04-008 | 成交时，非活动、禁用、摘牌、停牌的债券都无法成交。（二期） |  |  | 开发完成 | 通过 | 待开发 |  | 待开发
CB-BR01-09-001 | 净价，应在场务基本参数设置的“最高净价”和“最低净价”之间。高收益债不受限制（NDM、QDM） |  |  | 待开发
CB-BR01-09-031 | 净价精度受场务基本参数控制。（NDM、QDM） |  |  | 待开发
CB-BR05-07-002 | 当“代码”或“名称”选择为特殊债时，不和到期收益率、行权收益率联动，可修改 |  |  | 开发完成
CB-BR05-07-004 | 当“代码”或“名称”选择为普通债券时，净价和到期收益率、行权收益率联动，可修改 |  |  | 开发完成
CB-BR05-07-005 | 净价仅能输入数字，且不能为负，不支持特殊字符 |  |  | 开发完成 | 通过
CB-BR01-09-003 | 到期收益率/行权收益率，应在场务基本参数设置的“最高收益率”和“最低收益率”之间；精度受场务基本参数控制。（NDM、QDM） 1.到期收益率/行权收益率应大于等于场务基本参数设置的“最低收益率”“最高收益率”；精度受场务基本参数控制（NDM、QDM) 2.如果到期收益率/行权收益率超出9999%，弹出警告框，警告信息如‘买入/卖出收益率高于9999%,是否继续报价？”.继续点击提交，可提交成功，但是到期收益率/行权收益率为-。如果点击取消，到期收益率/行权收益率置空。(NDM、QDM) |  |  | 待开发
CB-BR05-08-001 | 当债券为ABS券（含ABS美元债）时，该字段置灰为空，不可修改。ABS指债券大类为ABS |  |  | 开发完成
CB-BR05-08-002 | 当债券为特殊券时，该字段置灰为空，不可修改。不和净价联动计算。 |  |  | 开发完成
CB-BR05-08-006 | 到期收益率/行权收益率仅能输入数字，且不能为负，不支持特殊字符 |  |  | 开发完成 | 通过
CB-BR05-09-001 | 当债券为ABS券（含ABS美元债）时，置灰展示为空。ABS指债券大类为ABS |  |  | 开发完成
CB-BR05-09-002 | 当债券为特殊券（且含权）时，该字段置灰，不可修改；当债券为特殊券（且不含权）时，该字段不展示。不和净价联动计算。 |  |  | 开发完成
CB-BR05-09-004 | 当输入债券为含权债券（且结算日未过行权日）时显示行权收益率（%），否则不展示该字段； 含权债的定义为：当前交易日后，有没有行权日（未来行权） |  |  | 开发完成
CB-BR01-09-009 | 券面总额，应小于等于场务基本参数设置的“最大单笔报价金额”； |  |  | 开发完成 | 通过
CB-BR01-09-015 | 券面总额，应大于等于现券询价基本参数中的“最小成交券面总额”，且是“最小变动单位”的整数倍。 |  |  | 开发完成 | 通过
CB-BR01-09-016 | 券面总额，应大于等于现券点击成交基本参数中的“最小成交券面总额”，且是“最小变动单位”的整数倍。北金所的券面总额应大于等于场务设置的北金所最小成交券面总额且是北金所最小变动单位整数倍，应大于等于场务设置的北金所最小报价量。 |  |  | 开发完成 | 通过
CB-BR01-09-020 | 券面总额仅能输入数字，且不能为负，不支持特殊字符；精度为2。 |  |  | 开发完成 | 通过
CB-BR01-09-008 | 应计利息，精度受场务基本参数控制。 |  |  | 开发完成 | 通过
CB-BR05-18-002 | 当债券为特殊券时，应计利息不和债券联动计算，默认为空，允许手工输入，必填项，且符合精度要求。 |  |  | 开发完成
CB-BR05-18-001 | 应计利息字段为系统自动计算项，置灰无法修改。 |  |  | 开发完成 | 通过
| AI=(C/f) x (t/TS) 其中： AI： 100元面值债券的应计利息 C：100元面值债券的年利息；对于浮动利率债券，C为当前利息支付期的票面利率 t：起息日（发行日/生效日）或上次付息日与结算日之间的实际天数 f：每年的付息频率 TS：两个付息日之间的实际天数 |  |  | 开发完成
| AI=K*C+(C/TY)*t 其中： AI： 100元面值债券的应计利息 C：每百元面值债券的年利息 K：起息日（发行日/生效日）和结算日之间的年份数（整数） t：起息日（发行日/生效日）或上一付息日与结算日之间的实际天数 TY：当前计息年度的实际天数 |  |  | 开发完成
| 其中：AI=(100-P)*t/T AI ：每百元面值债券的应计利息； P：债券发行价； T：起息日至到期兑付日的实际天数 t ：起息日至结算日的实际天数。 |  |  | 开发完成
CB-BR05-19-001 | 应计利息总额字段为系统自动计算项，置灰无法修改，精度为2位 |  |  | 开发完成 | 通过
| 应计利息总额=（应计利息*券面总额）/票面 |  |  | 开发完成 | 通过
CB-BR05-20-001 | 全价字段为系统自动计算项，置灰无法修改。 |  |  | 开发完成 | 通过
CB-BR01-09-032 | 全价精度受场务基本参数控制。新增勾选点击成交确认功能 |  |  | 开发完成 | 通过
| 全价=净价 + 应计利息 |  |  | 开发完成 | 通过
CB-BR05-21-001 | 选择为ABS券时，每百元本金额/本金额联动展示，置灰不可修改；否则隐藏不展示。ABS指债券大类为ABS |  |  | 开发完成
CB-BR01-09-030 | 每百元本金额和当前本金额的显示精度受场务基本参数控制 |  |  | 开发完成
| 本金额=每百元本金额*券面总额/面值 |  |  | 开发完成
CB-BR05-17-001 | 结算金额字段为系统自动计算项，置灰无法修改，精度为2位 |  |  | 开发完成 | 通过
| 结算金额=交易金额+应计利息总额 |  |  | 开发完成 | 通过
| 交易金额=净价X 券面总额/债券发行面值 |  |  | 开发完成 | 通过
CB-BR05-11-003 | 清算速度和,结算日联动显示。用户可修改清算速度，结算日联动修改。 |  |  | 开发完成 | 通过
CB-BR05-15-001 | 系统自动计算项，置灰无法修改 |  |  | 开发完成 | 通过
CB-BR05-15-002 | 根据报价输入界面的清算速度来计算结算日时，其逻辑如下 • 按照清算速度，将成交日加上相应的工作日来算出结算日 • 根据结算假日表来判断是否为工作日 例：如果成交日是2009年6月19日（星期五），而6月20日和21日都是结算假日，且清算速度是T+1，那么计算所得结算日为2009年6月22日（星期一，是工作日） 如果成交日是2009年6月19日（星期五），清算速度是T+2，那么计算所得结算日为2009年6月23日（星期二，是工作日） |  |  | 开发完成 | 通过
CB-BR03-01-008 | 交易员具有对应的现券买卖现券交易下的节点（意向报价/对话报价/请求报价/点击做市报价权限），允许发送意向报价、对话报价、请求报价，点击做市报价，点击指示性报价；交易员不同身份（自营、资管、代理、FT）下的权限用于控制不同属性的交易账户（自营、资管、代理、FT）下的操作 | [6 empty] | 开发完成
CB-BR02-08-002 | 报价时，若债券处于停牌，则无法提交报价或进行修改。 | [6 empty] | 开发完成
CB-BR05-05-006 | 本方（当已经选定本方交易账户/本方有默认值，则根据选定的交易账户判断；当尚未选择本方交易账户，则可以选择到所有定向债券）是定向债投资人范围内的交易账户，可以选择到对应的定向债；不在投资人范围内的，无法选择。 Pre-Allocation RFQ，所选的交易账户中有定向债投资人范围内的交易账户，则可以选择到对应的定向债，选择后，已选的不在定向债投资人范围内的交易账户旁报错并提示。 Post Allocation RFQ可以选择到所有定向债券。 | [6 empty] | 开发完成
CB-BR04-02-001 | 无法选择到主交易账户类型为无的主交易账户进行交易。 | [6 empty] | 开发完成
CB-BR04-02-004 | 主交易账户类型为代理且无“直接交易”业务资格的，只能由其代理机构进行交易。 主交易账户类型为代理且有“直接交易”业务资格”的,可以进行交易 | [6 empty] | 开发完成
CB-BR05-02-002 | 交易员可以在报价（或点击成交确认）时选择某个交易账户进行交易，下拉可以选择到的交易账户受以下三个条件控制： 1、当前交易员的身份以及其关联的交易账户组。 对于有自营身份的交易员可以选择到主交易账户，且其主交易账户类型为自营。对于有资管身份的交易员，可以选择与该交易员关联的交易账户组下的交易账户，该交易账户组为资产管理类型。对于代理身份的交易员，可以选择与该交易员关联的交易账户组下的交易账户，该交易账户组为代理交易类型（RFQ不支持选择代理交易类型账户发送请求）。对于账户管理身份且无交易执行-现券买卖-请求报价或点击做市报价的交易员，不能进行交易，只能发送委托指令。对于账户管理身份下有交易执行-现券买卖-请求报价或点击做市报价的交易员，可以选择与该交易员关联的交易账户组下有“直接交易”业务资格的交易账户，该交易账户组为账户管理类型；对于FT账户身份的交易员，可以选择与该交易员关联的交易账户组下的交易账户，该交易账户组为FT账户类型。 2、打开不同市场不同报价（或成交），只有有对应市场相应权限或业务资格的交易账户才能选择到 对话报价（包括货币经纪和聊天上传）、委托指令（对话）和预填交易指令（对话）选择交易账户（或委托方交易账户）时，仅能选择到有询价权限的交易账户；请求报价（点击指示性报价转RFQ）仅能选择到有请求权限的交易账户；订单仅能选择到有匿名点击权限的交易账户；点击做市报价时仅能选择到点击成交权限的交易账户;指示性报价发送时，仅支持具有指示性报价业务资格的自营主交易账户；做市报价发送时，仅支持具有做市机构业务资格或做市报价业务资格的自营主交易账户；请求回复发送时，仅支持具有指示性报价业务资格的自营主交易账户或具有做市机构业务资格的自营主交易账户。 3、打开不同市场不同报价（或成交），交易员某身份下有对应市场相应交易执行权限，该身份关联交易账户组下的交易账户才能选择到 交易员某身份（自营、资管、代理和FT中一种或多种）下分别有现券市场“现券交易-意向报价/对话报价/请求报价/点击做市报价（请求报价及点击做市报价仅限自营、资管、代理或FT身份）”权限，该身份关联的交易组（自营身份默认关联自营主交易账户）下的交易账户，在对话报价（包括货币经纪和聊天上传）、请求报价、点击做市报价、点击指示性报价转RFQ界面才能选择到； 交易员在账户管理身份下有现券市场“现券买卖-请求报价”权限，该身份关联的交易组下的有“直接交易”业务资格的交易账户，在请求报价、点击指示性报价转RFQ界面也能选择到； 交易员某身份（自营、资管、代理中一种或多种）下有现券市场“匿名交易-匿名点击”权限，该身份关联的交易账户组（自营身份默认关联自营主交易账户）下的交易账户，在订单发送界面才能选择到； 交易员代理身份下有现券市场代理交易权限，代理身份关联的交易组下的交易账户（且需该交易账户与主机构的从关系在【机构关系适用市场维护】中设为代理标签），在预填交易指令界面，委托方交易账户才能选择到； 交易员账户管理身份下有现券市场委托交易权限，账户管理身份关联的交易组下的交易账户（且交易账户所属的从关系在【机构关系适用市场维护】中设为委托标签，如该交易账户为主交易账户，该主交易账户绑定的从关系存在标签“代理”），在委托指令界面才能选择到； | [6 empty] | 开发完成
CB-BR05-05-007 | 当选择的债券为银行间产品时，本方交易账户仅能选择银行间交易成员 当选择的债券为国际产品时，本方交易账户仅能选择国际交易成员 | [6 empty] | 开发完成
CB-BR03-06-001 | 交易账户有现券询价权限，支持的报价和成交参见勾选项 | [6 empty] | 开发完成
CB-BR03-06-002 | 交易账户有现券请求权限，支持的报价和成交参见勾选项 | [6 empty] | 开发完成
CB-BR05-02-006 | 报价或成交界面，选择（本方/委托方/产品）交易账户时，仅能选择到活动状态的交易账户，非活动和禁用状态无法选择到。 Allocation RFQ发送界面，如果篮子中所有产品都是非活动状态，则选不到该篮子。 | [6 empty] | 开发完成
CB-BR05-02-008 | 选择定向债券后，若本方交易账户未指定，则本方交易账户的可选范围会根据所选的定向债券进行过滤，即仅能选到在所选债券定向投资 范围内的交易账户. 对于预填交易指令，选择定向债券后，若委托方交易账户未指定，则委托方交易账户的可选范围会根据所选的定向债券进行过滤，即仅 能选到在所选债券定向投资范围内的交易账户.不对本方交易账户做限制。 Pre-Allocation RFQ，选择产品篮子时，产品篮子应根据所选的定向债券过滤掉不在所选债券定向投资范围内的交易账户；如果篮子中所 有交易账户都不在所选债券定向投资范围内，则无法选择到该篮子 | [6 empty] | 开发完成
CB-BR01-02-009 | 本方交易账户不能是所选债券的发行人。ABS券不剔除发行人。（QDM、NDM） | [6 empty] | 开发完成
CB-BR02-10-001 | 报价/订单/成交确认提交时，需要按照债券托管机构、交易的结算方式以及交易场所，判断本方的交易账户是否设置了状态为“可用”的关联资金账户和托管账户，如果没有维护，则在本方交易账户字段高亮提示 来自债券通的请求报价，回复方应检查标识为“债券通首选”且状态为可用的对应托管机构的托管账户和关联资金账户；请求方应按照结算方式（DVP/非DVP）及债券托管机构分别检查状态为可用的DVP和非DVP对应托管机构的托管账户和关联资金账户。 债券通以外的报价，交易双方都应按照结算方式（DVP/非DVP）及债券托管机构分别检查状态为可用的DVP和非DVP对应托管机构的托管账户和关联资金账户。 | [6 empty] | 开发完成
CB-BR04-05-001 | 成交编号规则： 11-CBTYYYYMMDD 1-交易方式：9匿名点击-连续，1点击成交，2请求报价，3对话，4匿名点击-集中，5匿名拍卖, 7 post-alloc 5-流水号 每个交易日流水号重新开始编号 | [6 empty] | 开发完成
CB-BR02-03-003 | 对于PPN债券，成交确认提交时还需验证PPN债券持有人数量： 情形1：本交易成交前该PPN持有人数量小于或等于N个，若本交易成交后该PPN持有人数量仍小于或等于N个，则判断通过；若本交易成交后该PPN持有人数量大于N，则该笔交易不可达成。N为场务可设置参数。 情形2：本交易成交前该PPN持有人数量为X个（X>N），若本交易成交后该PPN持有人数量仍小于等于X，则判断通过；若本交易成交后该PPN持有人数量大于X，则该笔交易不可达成。 验证PPN债券持有人数量时，还需要根据当前提交的成交来区分T+0和T+1两种情况： 1）该笔成交是T+0交易时，需保证T日该PPN持有人数量满足上述情形1或情况2，且T+1日该PPN持有人数量同样满足上述情形1或情况2； 2）该笔成交是T+1交易时，仅需保证T+1日该PPN持有人数量满足上述情形1或情况2。 | [6 empty] | 开发完成
CB-BR02-03-009 | 对于PPN债券成交时的校验顺序逻辑： 1.普通RFQ请求报价确认提交时，系统后台按照【请求报价确认】时勾选对手方的顺序逐笔校验成交后是否符合PPN持有人数量上限的要求。校验通过的，成交成功；校验失败的，提示：“该债券持有人数量超限，无法成交”。例如做市机构A、B、C回价后，本方选择和A、B成交，则先判断本方和做市机构A成交后是否超限，不超则可以达成成交；再判断本方和做市机构B成交后是否超限，超限则不可以达成成交。 2.Pre-Allocation RFQ 成交时，系统后台按照【请求报价确认】时勾选对手方的顺序逐一校验成交后是否符合PPN持有人数量上限的要求。校验通过的，成交成功；校验失败的，提示：“该债券持有人数量超限，无法成交”； 其中针对每一个对手方，校验本方所选交易账户全部成交后PPN持有人数量是否符合PPN持有人数量上限的要求，如果校验不通过，则针对该对手方全部不得成交，并提示：“该债券持有人数量超限，无法成交”；然后再同样验证下一个对手方的成交。 3. Post Allocation RFQ达成成交意向时不校验PPN持有人数量。 | [6 empty] | 开发完成
CB-BR02-03-004 | PPN（债券类型为定向工具，以下简称PPN）持有人数量计算，详细如下： 1. 关于PPN债券持有人数量计算规则，先定义和简化几个参数名称： 1）“T日PPN托管账户余额”表示：一个托管账号关于一只PPN债券的T+0托管账户余额 2）“T+1日PPN托管账户余额”表示：一个托管账号关于一只PPN债券的T+1托管账户余额 3）“T-1日PPN托管明细”表示：从清算所、北金所接口获取的同一个托管账号关于同一只PPN券的可用余额合计 ，即本币系统根据T-1日日终清算所传输的金融机构PPN托管明细中可用余额、北金所传输的非金融机构PPN托管明细中可用余额汇总得出（理论上不会出现北金所和清算所传输同一个托管账户数据）； 4）“T-1日交易系统中达成的T+1交易量 ”表示：一个托管账号关于一只PPN券，T-1日在本币系统中达成的清算速度为T+1的交易（买入交易总量-卖出交易总量） 5）“T日交易系统中达成的T+0交易量”表示：一个托管账号关于一只PPN券，T日在本币系统达成的清算速度为T+0的交易（买入交易总量-卖出交易总量） 6）“T日交易系统中达成的T+0及T+1交易量”表示：一个托管账号关于一只PPN券，T日在本币系统达成的清算速度为T+0的交易（买入交易总量-卖出交易总量）+T日在本币系统达成的清算速度为T+1的交易（买入交易总量-卖出交易总量） 2. 同一个托管账号关于同一只PPN券，其“T日PPN托管账户余额”=“T-1日PPN托管明细”+“T-1日交易系统中达成的T+1交易量” +“T日交易系统中达成的T+0交易量”， 3. 同一个托管账号关于同一只PPN券，其“T+1日PPN托管账户余额”=“T-1日PPN托管明细”+“T-1日交易系统中达成的T+1交易量” +“T日交易系统中达成的T+0及T+1交易量” 4. 系统计算一只PPN债券的T+0持有人数量时，根据“T+0托管账户余额”来判断，一个托管账号（包括北金所的非金融机构托管账户和本币交易系统的金融机构托管账户）关于该只PPN债券的托管账户余额为正的，则记为一家持有人 5. 系统计算一只PPN债券的T+1持有人数量时，根据“T+1日PPN托管账户余额”来判断，一个托管账号（包括北金所的非金融机构托管账号和本币交易系统的金融机构托管账号）关于该只PPN债券的托管账户余额为正的，则记为一家持有人； 6. “T-1日PPN托管明细”中，若在北金所、清算所传输的接口数据中，不包含一个托管账号关于一只PPN券的数据，本币系统则认为直到T-1日终前，该托管账号关于该只PPN债券分别在北金所、清算所的可用余额为0 7. PPN债券持有人数量计算，其他说明 1）系统计算PPN券的“T+0日PPN托管账户余额”和“T+1日PPN托管账户余额”时，需要包括客户端成交和场务应急成交，撤销状态的成交不统计在内。 2）仅统计该债券在现券、北金所市场的成交数据（老本币达成的对应成交传至新平台也需要统计在内），且按照券面总额计算； 3）新平台应急撤销现券或北金所市场的成交时，不做PPN债券持有人数量判断 | [6 empty] | 开发完成
CB-BR03-06-009 | 交易账户状态是“活动”状态。分账中的一组交易账户要逐个判断“活动”状态。 对于Pre-Allocation RFQ：成交确认时，系统校验分配的产品是否为活动状态，对于有部分非活动状态的产品，系统在该产品旁以红色叹号提醒，点开提示：该产品为非活动产品，请删除后提交。【确认】关闭对话框； | [6 empty] | 开发完成

## 遗留&待确认问题
序号 | 模块 | 问题描述 | 日期 | 备注
1 | 批量导入意向报价 | 小白屏发起非匿名意向报价时，会传交易账户给核心，但批量时未传，是否会有问题待确认 | 2020-07-18
2 | X-bargain询价 | 推送使用1s分时切片，需要测试单秒多笔询价提交场景 | 2020-07-22 | 1. 1s多次提交询价，推送消息体是否准确 2. 1s对1个机构推送多条消息，前端是否能处理（多通道多条，单通道多条） 3. 1s对单个询价产生多次变更，后端处理是否正确
3 | X-bargain询价 | 并发操作场景 | 2020-07-22 | 1. 单个询价，买卖双方同时操作 2. 用户临近倒计时结束时出价 3. 用户达成成交与新对手方发起询价同时
4 |  | 多活配置对进程状态处理的影响 | 2020-07-22 | 带状态的类: 1. CountDownCreatEventeHandler 2. BriefIbgnSender 3. IbgnDtlListForMngrSender 4. IbgnDtlSender 5. NewIbgnSender 6. QtHeatSender

## 测试分工
功能模块 | 测试模块 | 测试人员 | 是否完成
ibargain询价 | 输入字段 | 包志男
| 输出字段 | 包志男
| 功能权限、数据权限 | 包志男
| 状态流转 | 包志男
| 谈价完成 | 包志男
| 价格达成成交条件 | 包志男
| 成交量达成成交条件 | 包志男
| ibargain结束 | 包志男
| 自动出价 | 包志男
| 搭桥 | 包志男
| 修改 | 包志男
| 退出 | 包志男
| 报价结束时提示 | 包志男
| 倒计时 | 包志男
| 业务规则校验 | 包志男
| 计算项验证 | 包志男
ibargain批量导入意向报价 |  | 包志男
我的ibargain | 输入字段 | 王阳 | 是
| 输出字段 | 王阳 | 是
| 业务规则 | 王阳
| 打开任意报价询价界面的校验 | 王阳
我的做市-搭桥 | 输入字段 | 王阳 | 是
| 输出字段 | 王阳 | 是
| 各个业务规则校验项 | 王阳
x-bargain-菜单及默认布局 |  | 王阳 | 是
x-bargain-场务参数-现券市场 |  | 王阳
x-bargain-交易分仓 | 权限控制 | 王阳
| 界面定义书 | 王阳
| 各个业务规则校验项 | 王阳
综合报价行情-意向报价版 | 输入字段
输出字段
xbargain各项规则校验
单券
x-bargain报价信息查询
x-bargain菜单及默认布局
x-bargain-成交行情
x-bargain-批处理
x-bargain-消息盒子 | 交易机会
交易提示
x-bargain-成交查询