## Slide 1: V151-回购成交相关功能优化项目结项会
2021.2.26

## Slide 2: 项目实施情况
完成范围：
  质押式回购客户端查询优化
  质押式回购场务查询优化
  质押式回购报价小白屏操作优化
  X-Repo报价行情优化
  回购小助手优化
  首页推荐优化
  一站式权限问题修复
环境搭建时间：
  使用了ST2环境，无环境搭建时间。

## Slide 3: 项目成员
小项目负责人：刁望庆
需求：王春辉
前端：丁强（春节前），庞苏瑶（春节后）
后端：吴波、左麟
测试：胡彪（春节前），王莉（春节后）
实际项目周期（二期）：2021/02/02-2021/02/26
计划项目周期（二期）：2021/02/02-2021/02/26

## Slide 4: 交付物-具体见confluence
#85224代码
数据库脚本提交变更记录
概要设计Druid验证文档
Sonar扫描报告
需求文档

## Slide 5: 后续事项
限额导出全部的问题，数据结构比较复杂，数据量也比较大，尝试了几种方式都没办法在不扩大影响范围的前提下很好解决，该缺陷遗留。后续建议修改方向：1.修改额度生成逻辑，冗余一些内容。2. 使用数据清洗方式定时生成查询快照。
功能与153版本“回购市场成交模块性能优化”项目冲突较多，后续合并需要注意。
回购很多查询功能复杂，一些功能问题和优化已在此项目完成，但查询耗时还是偏高，后续建议整体规划回购市场的查询功能，使用每日数据清洗的方式持久化历史数据，提高查询效率，彻底解决查询问题。
一站式权限问题，小项目对应环境没法验证->集成后测试

## Slide 6: 小项目中的问题以及解决
小项目负责人投入不够，很多时候只能远程遥控
  ->BA帮助推进项目，确保项目按时完成。
人员受春节影响，请假天数较多。项目中断时间较长，开发不连续
  ->加快节前开发节奏，在节前完成了大部分功能，分多次进行验收，开发测试验收一步到位，逐个击破各个需求条目。
中途人员调整，交接也由于春节原因没有提前进行
  ->新入组同事高度投入，原组同事多次支持，确保了工作顺利交接，项目按时完成。
项目过程中环境发生异常
  ->组外同事多次支持进行问题排查，应急开市，数据拷贝等等，保证没有因为环境问题阻断项目的开发测试和验收。