## 工作表1
主要功能： |  | 基本原则：
1、外汇可以进行外币存单交易，主系统本币； |  | 1、用户无感知，用户信息、交易账户信息由中心场务进行同步
2、本币可以进行外币拆借、回购和衍生品交易，主系统外汇； |  | 2、成交在一个系统内达成，CSTP两个系统都需要下发
可能涉及的功能点：基础数据交互、报价、行情、成交交互、成交单交互、信息展示信息查询等等 |  | 3、由一个系统向清算所CDC等后台进行通讯
4、（待产品组确认）方案一外汇终端中可以展示现券市场全市场行情，但交易需被控制仅能交易外币同业存单；方案二行情发送给外汇系统时，则需对行情进行单独处理，仅发送外币同业存单行情至外汇系统
方案一：终端互嵌功能模块（类似旗舰店） |  | 5、外币拆借、回购、衍生品在本币系统中不用单独设置权限，复用同业拆借、回购、衍生品权限，仅币种不同
外币同业存单：外汇终端嵌入本币的行情、报价、成交等功能模块
技术负责人 | 功能点（想到的功能点都可以写） | 开发工作量预估（人周）
申冬东 | 增加外币支持 | 3
张洋弘 | 1.本币嵌入widget报价报价流程中，本外币用户转换。 2.嵌入widget的样式做适配性调整。 3.客户端框架做兼容性调整。 4.包括参照外汇框架独立widget前端开发工作量2人周。 5. | 8 | 不包含框架升级终端组工作量
陈启明 |  | 0
周德乐 | 1.增加本外币机构、用户映射维护 2.ULA模块增加到外汇UUAS的token验证，转换保存为本币交易员和机构，记录token信息到数据库和redis 3.修改嵌入界面使用的基础数据接口 | 3
刁望庆 | 1.增加外币支持 2.替换报价、成交、行情机构和用户 3.行情对应数据源进行过滤 | 4
外币拆借、回购、衍生品：本币终端嵌入外汇的行情、报价、成交等功能模块
技术负责人 | 功能点 | 开发工作量预估（人周）
申冬东 | 本币UUAS准入系统增加外汇 | 1
张洋弘 | 1.客户端菜单增加外汇嵌入组件。 2.客户端框架做兼容性调整。 3.客户端应用针对兼容版本框架做相应功能无影响测试。 4.新增前端捕获数据1.5人周 | 7.5 | 不包含框架升级终端组工作量
陈启明 | 1 | 0
周德乐 |  | 0
刁望庆 | 1.保存前端捕获数据 | 3
方案一：通过系统间接口
外币同业存单：外汇将报价信息通过接口发给本币、本币将行情、成交信息等通过接口发给外汇
技术负责人 | 功能点 | 开发工作量预估（人周）
申冬东 | 增加外币支持 | 3
张洋弘 | 1.客户端基于现有widget支持外币业务功能。包括基础数据获取、规则校验等 | 2
陈启明 | 增加交易前置模块，补充必要字段，验证外汇可交易债券范围 | 3
周德乐 | 1.增加本外币机构、用户映射维护 2,增加外汇可交易债券范围维护 | 1.5
刁望庆 | 1.增加外币支持 2.替换报价、成交、行情机构和用户 3.下发行情、成交信息给外汇 | 4 | 1.增加外币支持？ 2.接收外汇成交,生成成交编号，并入库 3.计算成交行情 4.下发行情、成交信息给外汇、清算所 | 4
外币拆借、回购、衍生品：本币将报价信息通过接口发给外汇、外汇将行情、成交信息等通过接口发给本币
技术负责人 | 功能点 | 开发工作量预估（人周）
申冬东 | 外币拆借、回购、衍生品交易支持外币业务 | 4
张洋弘 | 1.客户端基于现有widget支持外币业务功能。包括基础数据获取、规则校验等 | 2
陈启明 | SMRS增加外币拆借、回购、衍生品市场到外汇交易系统的消息字段转换与路由 | 3
周德乐 | 1.增加本外币机构、用户、交易账户映射维护 | 1.5
刁望庆 | 1.增加外币支持 2.替换报价、成交、行情机构和用户 3.下发报价信息给外汇 4.接收外汇成交、行情数据并展示 | 8 | 1.增加外币支持 2.下发成交信息给外汇 | 6