## 修订履历
变更履历
序号 | 修订人 | 修订日期 | 修订版本说明 | 增加工作量说明 | 减少工作量说明 | 轧差 | 审核人
1 | 唐军敏 | 2021-01-07 | 补充V150版本已确认拆分：拆分拆借对话报价一期、二期，拆借意向夜盘一期、二期，平安银行旗舰店为二期项目，拆分用户机构体系改造一期项目为三阶段。 补充V151版本已确认拆分：拆分买断多券，买方机构优化 | 无 | 无 | 0 | 刘倩、郑安如、徐慧鹏、顾静洁
2 | 唐军敏 | 2021-01-11 | 回购市场成交模块性能优化项目：垂直分表内容转移到储备类小项目“提升聚合行情处理能力&成交查询能力”，转移0.1工作量 | 无 | 无 | 0 | 张洋弘、赵攀
3 | 唐军敏 | 2021-01-11 | 做市合规-利率、信用、公司信用-备用0.15；RDI的质押式回购折算率增加1M和3M的期限数据下发（备用）0.06 | 无 | 无 | 0 | 郑安如、顾静洁
4 | 唐军敏 | 2021-01-11 | V 1.5.3回购工行事前控制调整为0.15，调整至V1.5.1版本，郑安如V1.5.1备用工作量减少0.15 | 无 | V1.5.3版本待确认项目工作总量减少0.2 | -0.2 | 郑安如
5 | 唐军敏 | 2021-01-13 | 配合MarketAccess改造V1.5.3（待确认）调整至V1.5.0，使用做市合规0.15备用 | 无 | V1.5.3版本待确认项目工作总量减少0.2 | -0.2 | 顾静洁
6 | 唐军敏 | 2021-01-13 | TBS场务增加查询下载存间利率质押式回购成交明细数据功能（待确认）调整至V1.5.1，使用三方回购备用0.05 | 无 | V1.5.3版本待确认项目工作总量减少0.05 | -0.05 | 郑安如
7 | 唐军敏 | 2021-01-13 | 央行操作室对境外委托的市前审核评估后拆分0.3备用 | 无 | 无 | 0 | 顾静洁
8 | 唐军敏 | 2021-01-13 | TR项目保留0.2，删除重复项0.3 | 无 | V1.5.3待确认0.3转为0.2待立项，整体减少0.3 | -0.3 | 顾静洁
9 | 唐军敏 | 2021-01-13 | 新增V1.5.3北金所白名单扩容-0.15，现券iDeal转RFQ带价格-0.05 | 新增0.2 | 0 | 0.2 | 顾静洁
10 | 唐军敏 | 2021-01-13 | 费用计算、费用查询（现券，债券远期，信用拆借）调整至V1.5.1 | 无 | 无 | 0 | 顾静洁
11 | 唐军敏 | 2021-01-13 | 合并第一稿中V1.6.6买断计算工具-1已移至170，补回V1.6.6买断计算工具-1（备用） | 1 | 无 | 1 | 郑安如、顾静洁
12 | 唐军敏 | 2021-01-13 | 合并第一稿中V1.6.8客户端界面优化（回购部分/衍生品部分）已移至170，补回168备用工作量1，客户端界面优化（现券部分）已移至164，补回164备用工作量0.5 | 1.5 | 无 | 1.5 | 顾静洁
13 | 唐军敏 | 2021-01-15 | 删除重复项场务央行审计问题优化 | 无 | 重复项，删除减少0.4 | -0.4 | 顾静洁
14 | 唐军敏 | 2021-01-15 | 合并配合TR及白名单扩容改造、平安旗舰店增加前端日志并配合前端发版联测；中信证券客户配合前端发版联测；配合信息部行情过滤；央行场务审计问题；现券iDeal转RFQ带价格； | 无 | V1.5.3待确认减少0.4，0.5转为待立项。 | -0.4 | 顾静洁
15 | 唐军敏 | 2021-01-15 | 核对差异，补充V166备用工作量0.2，质押意向转对话（备用） | 0.2 | 无 | 0.2 | 郑安如
| 唐军敏 | 2021-01-18 | 1、央行操作室对境外委托的市前审核评估后拆分0.5，调整为备用，用于费用计算、费用查询（现券，债券远期，信用拆借）0.5 2、买方机构交易服务优化-除明日T+0（备用）拆分出0.4，其中0.2用于费用计算项目，备用剩余0.2 3、买断多券拆分0.2为买断多券意向转对话迁移至1.6.6版本 4、1.5.1新增X-Repo点击成交预提券-0.4，使用三方回购备用0.2，买断多券意向转对话调整至V1.6.6的0.2 = 轧差0 5、买断多券意向转对话调整至V1.6.6的0.2，使用V1.6.6质押意向转对话（备用）0.2 = 轧差0 | 无 | -0.7 | -0.7 | 郑安如、顾静洁、赵攀
| 唐军敏 | 2021-01-28 | X-Repo点击成交预提券内容调整为回购报价成交功能优化等 | 无 | 无 |  | 郑安如
| 唐军敏 | 2021-01-28 | 买断多券-对话二期拆分 | 无 | 无 |  | 郑安如
| 唐军敏 | 2021-01-29 | 央行操作室对境外委托的市前审核调整为从0.5拆分为0.35+0.15（备用），其中0.15用于MarketAccess 0.15，150恢复做市合规备用0.15 | 无 | 无 | 0 | 顾静洁
| 唐军敏 | 2021-01-29 | 买方机构交易服务优化-除明日T+0减少0.3,0.3用于债券市场优化-债券活跃度0.3，增加V1.6.4债券市场优化-债券活跃度0.3（备用） | 无 | 无 | 0 | 顾静洁
| 唐军敏 | 2021-02-03 | 增加信用拆借重大交易异常监测功能，使用150备用3人周 | 无 | 无 | 0 | 顾静洁
| 唐军敏 | 2021-02-08 | 监测系统功能迁移（现券+信用拆借+利率互换）范围减少0.3利率互换，增加实物交割上线 | 无 | 无 | 0 | 刘倩
| 唐军敏 | 2021-03-12 | V151买方机构交易服务优化-除明日T+0-内部审核与V153场务功能整合（一期）对调版本 | 无 | 无 | 0 | 顾静洁
| 唐军敏 | 2021-03-12 | 用户体系结构改造二期-RDI迁移拆分0.1至V153 | 无 | 无 | 0 | 徐慧鹏
| 唐军敏 | 2021-03-12 | USR014 费用计算、费用查询（现券，债券远期，信用拆借）0.7->V153 TEC015 回购市场成交模块性能优化 0.3 ->V151 | 无 | 无 | 0 | 李晶雯、张洋弘
| 唐军敏 | 2021-03-13 | 拆分周边系统改造-RDI迁移改造（场务端）、周边系统改造-RDI迁移改造（报表切源改造） | 无 | 无 | 0 | 徐慧鹏
| 唐军敏 | 2021-03-17 | TEC026A 整合交易接口、DEP接口的技术体系（CSTP Cwap框架改造）合并至USR022 周边系统改造-CSTP（接口） | 无 | 0.2 | -0.2
0.45

## 静态统计0110
当前评估量/版本 | V1.5.0 | V1.5.1 | V1.5.3 | V1.6.0 | V1.6.2 | V1.6.4 | V1.6.6 | V1.6.8 | 总计 | 季度内计划 | VLOOKUP表格 | 45
顾静洁 | 2.3 | 1.8 | 4.9 | 0.5 | 0.4 | 7.2 | 0.2 | 2.8 | 20.1 | 9.5 | 顾静洁 | 427.5
李戬 |  | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 1.7 | 1.1 |  |  | 4 | 1.2 | 李戬 | 54
李晶雯 |  | 3.2 | 4.5 | 2.1 | 1.2 | 2 |  |  | 13 | 9.8 | 李晶雯 | 441
刘倩 | 1 | 1.1 | 0.2 | 7.5 | 1.7 | 2 |  | 1.5 | 15 | 9.8 | 刘倩 | 441
申冬东 | 0.5 |  |  | 1.2 | 0.3 |  | 0.4 |  | 2.4 | 1.7 | 申冬东 | 76.5
徐慧鹏 | 1 | 1 | 1.5 | [5 empty] | 3.5 | 3.5 | 徐慧鹏 | 157.5
张洋弘 |  |  | 1 | 0.8 | 0.3 | 0.7 |  |  | 2.8 | 1.8 | 张洋弘 | 81
赵攀 |  | 0.6 |  |  | 5.6 | 0.5 |  | 0.5 | 7.2 | 0.6 | 赵攀 | 27
郑安如 | 5.25 | 4 |  |  |  | 0.8 | 8.9 | 2.5 | 21.45 | 9.25 | 郑安如 | 416.25
周德乐 | 0.4 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.9 | 0.9 | 周德乐 | 40.5
总计 | 10.45 | 12.5 | 12.6 | 12.5 | 11.7 | 14.8 | 9.5 | 7.3 | 91.35 | 48.05 | 总计 | 2162.25

## 实时统计
[14 empty] | 当前版本 | (多项)
各版本当前带货量
求和项:当前评估量 | 列标签 | [12 empty] | 求和项:当前评估量 | 列标签
行标签 | V1.5.0 | V1.5.1 | V1.5.3 | V1.6.0 | V1.6.2 | V1.6.4 | V1.6.6 | V1.6.8 | (空白) | 总计 |  |  |  | 行标签 | 已完成 | 进行中 | 待立项 | 备用 | 总计
顾静洁 | 2.3 | 1.8 | 4.5461 | 0.5 | 0.4 | 6.7 | 0.2 | 2.8 |  | 19.2461 |  |  |  | 郑安如 | 8.85 |  |  |  | 8.85
李戬 |  | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 1.7 | 1.1 |  |  |  | 4 |  |  |  | 刘倩 | 1.5 | 0.8 | 7.8 |  | 10.1
李晶雯 |  | 2.5 | 4.9 | 2.1 | 1.2 | 2 |  |  |  | 12.7 |  |  |  | 顾静洁 | 5.4 | 1.8461 | 1.9 |  | 9.1461
刘倩 | 1 | 1.1 | 0.5 | 7.5 | 1.7 | 2 |  | 1 |  | 14.8 |  |  |  | 徐慧鹏 | 1 |  | 2.5 |  | 3.5
申冬东 | 0.5 |  |  | 1.2 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | 2.4 |  |  |  | 李晶雯 | 3.5 | 1.5 | 4.5 |  | 9.5
徐慧鹏 | 1 | 0.9 | 1.6 | [6 empty] | 3.5 |  |  |  | 赵攀 | 0.6 |  |  |  | 0.6
张洋弘 |  | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.7 |  |  |  | 2.6 |  |  |  | 张洋弘 | 0.3 |  | 1.3 |  | 1.6
赵攀 |  | 0.6 |  |  | 5.6 | 0.5 |  | 0.5 |  | 7.2 |  |  |  | 申冬东 | 0.2 |  | 1.5 |  | 1.7
郑安如 | 5.25 | 3.6 |  |  |  | 0.8 | 7.9 | 2 |  | 19.55 |  |  |  | 周德乐 | 0.9 |  |  |  | 0.9
周德乐 | 0.4 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 1.9 |  |  |  | 李戬 | 0.3 |  | 0.9 |  | 1.2
顾静洁备用 |  | 0 | 0.35389 |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.85389 |  |  |  | 顾静洁备用 |  |  | 0.088889 | 0.265 | 0.35389
郑安如备用 |  | 0.4 |  |  |  |  | 1 | 0.5 |  | 1.9 |  |  |  | 郑安如备用 |  |  |  | 0.4 | 0.4
刘倩备用 | [7 empty] | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  | 李晶雯备用 |  |  | 0.033333 |  | 0.033333
(空白) | [13 empty] | 总计 | 22.55 | 4.1461 | 20.5222 | 0.665 | 47.8833
李晶雯备用 |  |  | 0.033333 | [6 empty] | 0.033333
总计 | 10.45 | 12 | 12.9333 | 12.5 | 11.7 | 14.8 | 9.5 | 7.3 |  | 91.1833
|  | -0.5 | 0.33
2021Q1-接口人项目进展 - 2021/3/12
姓名 | 季度内计划完成 | 项目结项情况 | 姓名合计 | 已完成 | 进行中 | 立项中 | 待立项 | 备用 | 辅助排序列1 | 辅助排序列2
郑安如 | 416.25 | ---0/0/2 | 郑安如-416.25---0/0/2 | 398.25 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.95676 | 0
顾静洁 | 427.5 | ---0/1/1 | 顾静洁-427.5---0/1/1 | 243 | 83.075 | 0 | 85.5 | 11.925 | 0.56842 | 0.19433
刘倩 | 441 | ---0/1/0 | 刘倩-441---0/1/0 | 67.5 | 36 | 0 | 351 | 0 | 0.15306 | 0.081633
李晶雯 | 441 | ---0/0/2 | 李晶雯-441---0/0/2 | 157.5 | 67.5 | 0 | 202.5 | 0 | 0.35714 | 0.15306
徐慧鹏 | 157.5 | ---0/0/1 | 徐慧鹏-157.5---0/0/1 | 45 | 0 | 0 | 112.5 | 0 | 0.28571 | 0
周德乐 | 40.5 | ---0/0/0 | 周德乐-40.5---0/0/0 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
申冬东 | 76.5 | ---0/0/0 | 申冬东-76.5---0/0/0 | 9 | 0 | 0 | 67.5 | 0 | 0.11765 | 0
赵攀 | 27 | ---0/0/1 | 赵攀-27---0/0/1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
李戬 | 54 | ---0/0/1 | 李戬-54---0/0/1 | 13.5 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 0.25 | 0
张洋弘 | 81 | ---0/0/0 | 张洋弘-81---0/0/0 | 13.5 | 0 | 0 | 58.5 | 0 | 0.16667 | 0
总计 | 2162.25 | ---0/2/8 | 总计-2162.25---0/2/8 | 1014.75 | 186.575 | 0 | 918 | 29.925 | 0.4693 | 0.086287
备注：
1、本季度各接口人对接的小项目折算成人周的进展情况
2、接口人名字后的数值为Q1对接的项目总值(折算成人周)
3、姓名-提前/按时/延期,姓名后的数字为接口人提前、按时、延期项目数，从150项目开始统计
2021Q1-版本线项目进展-2021/3/12
版本 | 版本-姓名 | 已完成 | 进行中 | 立项中 | 待立项 | 备用 | 待确认 | 预期 | 预期比例 | 开始时间 | 集成时间 | 纠正后跨度 | 已发生 | 预期进展比例
V1.5.0 | V150-唐军敏-4/7/8 | 456.75 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 |  | 100% |  |  |  |  | 100%
V1.5.1 | V151-赵攀-1/9/8 | 436.5 | 36 | 0 | 49.5 | 18 | 0 | 540 | 100% | 2020-12-21 | 2021-03-01 | 70 | 81 | 100%
V1.5.3 | V153-冉杨鋆-0/2/3 | 121.5 | 150.575 | 0 | 298 | 11.925 | 0 | 400.5974 | 68.83% | 2021-01-18 | 2021-04-05 | 77 | 53 | 68.83%
V1.6.0 | V160-唐军敏-0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 562.5 | 0 | 0 | 0 | 0%
[13 empty] | 守门员预计比例 | 69.78%
[14 empty] | 2021-03-01 | 2021-05-31
备注：
1、各版本包含小项目折算成人周的进展情况
2、姓名-提前/按时/延期,姓名后的数字为版本线提前、按时、延期项目数，从150项目开始统计
3、箭头为版本预期应完成量
Formulas:
已发生 = TODAY()-[总计]-7
求和项:当前评估量 = (TODAY()-[求和项:当前评估量, row below])/([列标签, row below]-[求和项:当前评估量, row below])+50%

## 项目计划
需求出处分类 三条线 | 一级目录 | 编号 | 小项目名称 | 是否上线 | 当前评估量 | 调整前评估量 | 工作量人周 | 当前版本 | 调整前版本 | 接口人 | 备注：调整说明 | 项目状态
需求 | 数字化运营 | REQ001 | 用户行为埋点 | 上线 | 0.5 |  | 22.5 | V1.5.3 |  | 李晶雯 |  | 进行中
需求 | 数字化运营 | REQ001 | 用户行为埋点（备用） | 上线 | 0.033333 |  | 1.5 | V1.5.3 |  | 李晶雯备用 |  | 待立项
需求 | 数字化运营 | REQ002 | 数据分析应用一期 | 上线 | 0.4 |  | 18 | V1.6.0 |  | 李晶雯 |  | 待立项
需求 | 数字化运营 | REQ003 | 数据分析应用二期 | 上线 | 0.4 |  | 18 | V1.6.2 |  | 李晶雯 |  | 待立项
需求 | 数字化运营 | REQ004 | 用户行为埋点优化二期 | 上线 | 0.3 |  | 13.5 | V1.6.2 |  | 李晶雯 |  | 待立项
需求 | 数字化运营 | REQ005 | 功能帮助和流程引导 | 上线 | 0.4 |  | 18 | V1.6.0 |  | 李晶雯 |  | 待立项
需求 | 数字化运营 | REQ006 | 功能推荐效果评估和在线优化 | 上线 | 0.5 |  | 22.5 | V1.6.2 |  | 李晶雯 |  | 待立项
需求 | 开放客户端 | REQ007 | 千人千面客户端（一期） | 贮备类 | 0.4 |  | 18 | V1.6.2 |  | 顾静洁 |  | 待立项
需求 | 开放客户端 | REQ008 | 场务功能整合（一期） | 上线 | 0.2 |  | 9 | V1.5.1 | V1.5.3 | 顾静洁 |  | 待立项
需求 | 开放客户端 | REQ009 | 场务二期-按场务用户角色对场务菜单进行整合 | 上线 | 0.2 |  | 9 | V1.6.6 |  | 顾静洁 |  | 待立项
需求 | 程序化交易 | REQ010 | 动态流控管理平台-做市报价流控服务器端 | 上线类 | 0.3 |  | 13.5 | V1.6.2 |  | 刘倩 |  | 待立项
需求 | 程序化交易 | REQ011 | 动态流控管理平台-XBOND流动服务器端 | 上线类 | 0.3 |  | 13.5 | V1.6.2 |  | 刘倩 |  | 待立项
需求 | 程序化交易 | REQ012 | 动态流控管理平台-流控管理功能 | 上线类 | 0.3 |  | 13.5 | V1.6.2 |  | 刘倩 |  | 待立项
需求 | 程序化交易 | REQ013 | 行情可视化- 图表交易功能优化 | 上线类 | 0.5 |  | 22.5 | V1.6.2 |  | 刘倩 |  | 待立项
需求 | 交易机制优化 | REQ014 | 混合交易机制（ODM和ESP）-1 | 贮备类 | 0.3 |  | 13.5 | V1.6.0 |  | 刘倩 |  | 待立项
需求 | 交易机制优化 | REQ015 | 混合交易机制（ODM和ESP）-2 | 贮备类 | 0.3 |  | 13.5 | V1.6.2 |  | 刘倩 |  | 待立项
需求 | 交易机制优化 | REQ016 | XBOND 明日T+0交易机制 | 贮备类 | 0.3 |  | 13.5 | V1.5.1 |  | 刘倩 |  | 已完成
需求 | 交易机制优化 | REQ017 | XBOND 明日T+0交易机制 | 贮备类 | 0.2 |  | 9 | V1.5.3 |  | 刘倩 |  | 已完成
技术 | 提升交易处理性能 | TEC001 | 搭建基于内存的交易处理框架-基础框架及性能 | 贮备类-拔高类 | 0.1 |  | 4.5 | V1.5.0 |  | 申冬东 |  | 已完成
技术 | 提升交易处理性能 | TEC001B | 搭建基于内存的交易处理框架-完善 | 贮备类-拔高类 | 0.3 |  | 13.5 | V1.5.0 |  | 申冬东 |  | 待立项
技术 | 提升交易处理性能 | TEC002 | 提升做市报价、指示性报价的处理能力 | 上线 | 0.3 |  | 13.5 | V1.6.4 |  | 李戬 |  | 待立项
技术 | 提升交易处理性能 | TEC003 | 提升现券市场对话报价、请求报价、撮合处理性能 | 上线 | 0.4 |  | 18 | V1.6.4 |  | 李戬 |  | 待立项
技术 | 提升交易处理性能 | TEC004 | 提升质押市场对话报价、请求报价、撮合处理性能 | 上线 | 0.4 |  | 18 | V1.6.6 |  | 申冬东 |  | 待立项
技术 | 提升交易处理性能 | TEC005 | 提升X-Swap处理性能 | 上线 | 0.4 |  | 18 | V1.6.0 |  | 申冬东 |  | 待立项
技术 | 提升交易处理性能 | TEC006 | 核心交易分布式改造，支持核心横向扩展 | 贮备类-拔高类 | 0.3 |  | 13.5 | V1.6.2 |  | 李戬 |  | 待立项
技术 | 提升交易处理性能 | TEC007 | 支持撮合跨核心OCO、组合交易 | 贮备类-业务支撑储备 | 0.3 |  | 13.5 | V1.6.2 |  | 申冬东 |  | 待立项
技术 | 提升私有行情计算能力 | TEC008 | 提升聚合行情处理能力&成交查询能力 | 贮备类-拔高类 | 0.3 |  | 13.5 | V1.5.3 |  | 张洋弘 |  | 待立项
技术 | 提升私有行情计算能力 | TEC009 | 提升聚合行情的处理能力 | 贮备类-拔高类 | 0.6 |  | 27 | V1.6.0 |  | 张洋弘 |  | 待立项
技术 | 提升私有行情计算能力 | TEC010 | 优化现券xbond私有行情性能 | 上线 | 0.5 |  | 22.5 | V1.5.3 |  | 李戬 |  | 待立项
技术 | 降低服务器资源消耗 | TEC011 | 优化收益率缓存的命中率 | 贮备类-拔高类 | 0.3 |  | 13.5 | V1.6.4 |  | 赵攀 |  | 待立项
技术 | 降低服务器资源消耗 | TEC012 | 行情动态负载均衡探究 | 贮备类-拔高类 | 0.3 |  | 13.5 | V1.6.2 |  | 张洋弘 |  | 待立项
技术 | 降低服务器资源消耗 | TEC013 | 债券市场成交模块性能优化 | 上线 | 0.4 |  | 18 | V1.6.4 |  | 张洋弘 |  | 待立项
技术 | 降低服务器资源消耗 | TEC014 | 衍生品市场成交模块性能优化 | 上线 | 0.2 |  | 9 | V1.6.0 |  | 张洋弘 |  | 待立项
技术 | 降低服务器资源消耗 | TEC015 | 回购市场成交模块性能优化 | 上线 | 0.3 |  | 13.5 | V1.5.1 | V1.5.3 | 张洋弘 |  | 已完成
技术 | 丰富对外服务方式 | TEC016 | 提供Excel插件的标准库，服务特定用户 | 贮备类-业务支撑储备 | 0.5 |  | 22.5 | V1.5.1 |  | 周德乐 |  | 已完成
技术 | 丰富对外服务方式 | TEC017 | 客户端支持python程序应用 | 贮备类-业务支撑储备 | 0.5 |  | 22.5 | V1.6.4 |  | 周德乐 |  | 待立项
技术 | 丰富对外服务方式 | TEC018 | 移动版 | 贮备类-业务支撑储备 | 0.5 |  | 22.5 | V1.6.2 |  | 周德乐 |  | 待立项
技术 | 扩大服务范围 | TEC019 | 买方机构交易优化 | 贮备类-业务支撑储备 | 0.4 |  | 18 | V1.5.0 |  | 周德乐 |  | 已完成
技术 | 扩大服务范围 | TEC020 | 建设旗舰店和周边系统适配的数据服务体系 | 上线 | 0.3 |  | 13.5 | V1.6.2 |  | 赵攀 |  | 待立项
技术 | 提升数据服务能力 | TEC021 | 提升用户账户产品计算等数据服务的处理能力 | 贮备类-业务支撑储备 | 0.2 |  | 9 | V1.6.2 |  | 赵攀 |  | 待立项
技术 | 提升数据服务能力 | TEC022 | 基于强化学习的混合利率期权定价模型 | 贮备类-业务支撑储备 | 0.4 |  | 18 | V1.6.2 |  | 李戬 |  | 待立项
技术 | 提升数据服务能力 | TEC023 | 根据系统实际情况，流控和额度的动态调配 | 贮备类-业务支撑储备 | 0.3 |  | 13.5 | V1.6.2 |  | 李戬 |  | 待立项
技术 | 提升数据服务能力 | TEC024 | 提升权限引擎的处理性能 | 贮备类-拔高类 | 0.2 |  | 9 | V1.6.2 |  | 赵攀 |  | 待立项
技术 | 提升系统抗风险能力 | TEC025 | 完成剩余任务的重复跑和跨日跑改造（目标调整） | 上线 | 0.6 |  | 27 | V1.5.1 |  | 赵攀 |  | 已完成
技术 | 健全系统防腐层 | TEC026 | 整合交易接口、DEP接口的技术体系（RDIcwap框架改造） | 上线 | 0.2 |  | 9 | V1.5.3 |  | 张洋弘 |  | 待立项
技术 | 健全系统防腐层 | TEC026A | 整合交易接口、DEP接口的技术体系（CSTP Cwap框架改造） | 上线 | 0 |  | 0 | V1.5.3 |  | 张洋弘 | 合并至USR022 周边系统改造-CSTP（接口），减少工作量0.2 | 待立项
技术 | 健全系统防腐层 | TEC027 | 整合交易接口、DEP接口的技术体系（分期）-2 | 上线 | 0.2 |  | 9 | V1.6.2 |  | 赵攀 |  | 待立项
技术 | 健全系统防腐层 | TEC028 | 整合交易接口、DEP接口的技术体系（分期）-3 | 上线 | 0.2 |  | 9 | V1.6.2 |  | 赵攀 |  | 待立项
技术 | 健全系统防腐层 | TEC029 | 原残余的多交易账户接口，全部迁移至产品中心 | 上线 | 0.2 |  | 9 | V1.6.4 |  | 赵攀 |  | 待立项
技术 | 健全系统防腐层 | TEC030 | 拆出TBS非交易、行情功能部分，可独立运行 | 上线 | 0.1 |  | 4.5 | V1.6.4 |  | 张洋弘 |  | 待立项
技术 | 健全系统防腐层 | TEC031 | 拆出TBS非交易、行情功能部分，可独立运行 | 上线 | 0.2 |  | 9 | V1.6.4 |  | 张洋弘 |  | 待立项
技术 | 健全系统防腐层 | TEC032 | 拆出TBS非交易、行情功能部分，可独立运行 | 上线 | 0 |  | 0 | V1.6.4 |  | 张洋弘 |  | 待立项
技术 | 完成UUAS的下线 | TEC033 | 互联网登录使用新的登录模块 | 上线 | 0.1 |  | 4.5 | V1.5.0 |  | 申冬东 |  | 已完成
技术 | 完成UUAS的下线 | TEC034 | 整合UUAS用户信息管理和登录 | 上线 | 0.8 |  | 36 | V1.6.0 |  | 申冬东 |  | 待立项
技术 | 系统的健康监控 | TEC035 | 基础数据Java API接口内存监控 | 贮备类-业务支撑储备 | 0.5 |  | 22.5 | V1.6.2 |  | 赵攀 |  | 待立项
技术 | 自动化测试 | TEC036 | 自动化测试-回购市场 | 贮备类-业务支撑储备 | 0.3 |  | 13.5 | V1.5.1 |  | 李戬 |  | 已完成
技术 | 自动化测试 | TEC037 | 自动化测试-回购市场 | 贮备类-业务支撑储备 | 0.3 |  | 13.5 | V1.6.2 |  | 李戬 |  | 待立项
技术 | 自动化测试 | TEC038 | 自动化测试-回购市场 | 贮备类-业务支撑储备 | 0.4 |  | 18 | V1.6.4 |  | 李戬 |  | 待立项
技术 | 自动化测试 | TEC039 | 自动化测试-衍生品市场 | 贮备类-业务支撑储备 | 0.4 |  | 18 | V1.6.0 |  | 李戬 |  | 待立项
技术 | 自动化测试 | TEC040 | 自动化测试-衍生品市场 | 贮备类-业务支撑储备 | 0.4 |  | 18 | V1.6.2 |  | 李戬 |  | 待立项
产品 | 迁移类 | USR001 | 信用拆借对话一期 | 上线 | 1 |  | 45 | V1.5.0 |  | 郑安如 |  | 已完成
产品 | 迁移类 | USR002 | 信用拆借对话二期 | 上线 | 1 |  | 45 | V1.5.0 |  | 郑安如 |  | 已完成
产品 | 迁移类 | USR003 | 同业存款一期 | 上线 | 1 |  | 45 | V1.5.3 |  | 李晶雯 |  | 已完成
产品 | 迁移类 | USR003 | 同业存款（包括交易接口） | 上线 | 1 |  | 45 | V1.5.3 |  | 李晶雯 |  | 进行中
产品 | 迁移类 | USR004 | 同业借款 | 上线 | 0 |  | 0 | V1.7.0 |  | 李晶雯 |  | 待立项
产品 | 迁移类 | USR005 | 预发行对话一期 | 上线 | 1 |  | 45 | V1.5.3 |  | 顾静洁 |  | 已完成
产品 | 迁移类 | USR005B | 预发行对话二期 | 上线 | 0.91111 |  | 41 | V1.5.3 |  | 顾静洁 |  | 进行中
产品 | 迁移类 | USR005B | 预发行对话二期（备用） | 上线 | 0.088889 |  | 4 | V1.5.3 |  | 顾静洁备用 |  | 待立项
产品 | 迁移类 | USR006 | 债券借贷附加协议、对话报价批量导入 | 上线 | 0.8 |  | 36 | V1.5.0 |  | 顾静洁 |  | 已完成
产品 | 迁移类 | USR007 | 信息披露 | 上线 | 0.8 |  | 36 | V1.5.1 |  | 李晶雯 |  | 已完成
产品 | 迁移类 | USR008 | 央行报表 | 上线 | 0.5 |  | 22.5 | V1.6.0 |  | 李晶雯 |  | 待立项
产品 | 迁移类 | USR009 | 信用拆借意向报价 | 上线 | 1 |  | 45 | V1.5.0 |  | 郑安如 |  | 已完成
产品 | 迁移类 | USR010 | 信用拆借夜盘 | 上线 | 1 |  | 45 | V1.5.0 |  | 郑安如 |  | 已完成
产品 | 迁移类 | USR011 | 利率期权、上下限期权对话 | 上线 | 3 |  | 135 | V1.6.0 |  | 刘倩 |  | 待立项
产品 | 迁移类 | USR012 | CDS对话(标准&非标) | 上线 | 2 |  | 90 | V1.6.0 |  | 刘倩 |  | 待立项
产品 | 迁移类 | USR013 | 信用缓释凭证、远期利率协议对话 | 上线 | 1 |  | 45 | V1.6.0 |  | 刘倩 |  | 待立项
产品 | 迁移类 | USR014 | 费用计算、费用查询（现券，债券远期，信用拆借） | 上线 | 0.7 |  | 31.5 | V1.5.3 | V1.5.1 | 李晶雯 |  | 待立项
产品 | 迁移类 | USR015 | 费用计算、费用查询、缴费通知单和缴款通知单查询（其他市场） | 上线 | 0.8 |  | 36 | V1.6.0 |  | 李晶雯 |  | 待立项
产品 | 迁移类 | USR016 | 监测系统功能迁移（现券+信用拆借+利率互换） | 上线 | 0.7 |  | 31.5 | V1.5.3 |  | 李晶雯 | 利率互换监测从范围移除，减少0.3 | 待立项
产品 | 迁移类 | USR016B | 实物交割上线 | 上线 | 0.3 |  | 13.5 | V1.5.3 |  | 刘倩 | 使用利率互换监测从范围移除的0.3 | 待立项
产品 | 迁移类 | USR017 | 用户体系结构改造一期一阶段（业务资格调整，非交易成员体系搭建） | 上线 | 0.5 |  | 22.5 | V1.5.0 |  | 徐慧鹏 |  | 已完成
产品 | 迁移类 | USR018 | 用户体系结构改造一期二阶段（非交易成员客户端维护，国君用户映射，用户角色体系维护） | 上线 | 0.3 |  | 13.5 | V1.5.0 |  | 徐慧鹏 |  | 已完成
产品 | 迁移类 | USR019 | 用户体系结构改造一期三阶段（货债、SLF历史数据迁移，非金用户身份认证） | 上线 | 0.2 |  | 9 | V1.5.0 |  | 徐慧鹏 |  | 已完成
产品 | 迁移类 | USR019 | 用户体系结构改造一期三阶段（货债、SLF历史数据迁移，非金用户身份认证）- 待确认剩余内容 | 上线 | 0 |  | 0 | V1.5.0 |  | 徐慧鹏 |  | 待立项
产品 | 迁移类 | USR020 | 用户体系结构改造二期（含远程培训整合） | 上线 | 0.6 |  | 27 | V1.5.1 |  | 徐慧鹏 |  | 待立项
产品 | 迁移类 | USR020 | 用户体系结构改造二期-投资经理登陆 | 上线 | 0.2 |  | 9 | V1.5.1 |  | 徐慧鹏 |  | 待立项
产品 | 迁移类 | USR020 | 用户体系结构改造二期-RDI迁移 | 上线 | 0.1 |  | 4.5 | V1.5.3 | V1.5.1 | 徐慧鹏 |  | 待立项
产品 | 迁移类 | USR020 | 用户体系结构改造二期-年检模块整合 | 上线 | 0.1 |  | 4.5 | V1.5.1 |  | 徐慧鹏 |  | 待立项
产品 | 迁移类 | USR021 | 周边系统改造-shibor+LPR深度整合 | 上线 | 1 |  | 45 | V1.5.3 |  | 李晶雯 |  | 待立项
产品 | 迁移类 | USR022 | 周边系统改造-CSTP（接口） | 上线 | 1 |  | 45 | V1.5.3 |  | 徐慧鹏 |  | 待立项
产品 | 迁移类 | USR023 | 周边系统改造-RDI迁移改造（场务端） | 上线 | 0.3 |  | 13.5 | V1.5.3 |  | 徐慧鹏 |  | 待立项
产品 | 迁移类 | USR023A | 周边系统改造-RDI迁移改造（报表切源改造） | 上线 | 0.2 |  | 9 | V1.5.3 |  | 徐慧鹏 |  | 待立项
产品 | 迁移类 | USR024 | 周边系统改造-财政部，备案系统整合 | 上线 | 0.7 |  | 31.5 | V1.6.0 |  | 刘倩 |  | 待立项
产品 | 迁移类 | USR025 | 周边系统改造-货债系统整合（旗舰店）、SLF EPRIME | 上线 | 0.8 |  | 36 | V1.5.1 |  | 刘倩 |  | 进行中
产品 | 迁移类 | USR026 | 周边系统改造-货债发行系统整合改造二期（CDP），一站式 | 上线 | 0.5 |  | 22.5 | V1.6.0 |  | 刘倩 |  | 待立项
产品 | 新业务 | USR027 | 债券市场优化-债券活跃度 | 上线 | 0.3 |  | 13.5 | V1.5.1 | V1.6.4 | 顾静洁 | 使用买方机构交易服务优化-除明日T+0（备用）0.3 | 已完成
产品 | 新业务 | USR027B | 债券市场优化-债券活跃度(备用） | 上线 | 0.3 |  | 13.5 | V1.6.4 |  | 顾静洁 |  | 待立项
产品 | 新业务 | USR028 | 利率互换对客业务 | 上线 | 2 |  | 90 | V1.6.4 |  | 刘倩 |  | 待立项
产品 | 新业务 | USR029 | 买方机构交易服务优化-除明日T+0-行情 | 上线 | 0.2 |  | 9 | V1.5.1 |  | 顾静洁 |  | 已完成
产品 | 新业务 | USR029A | 买方机构交易服务优化-除明日T+0-内部审核 | 上线 | 0.2 |  | 9 | V1.5.3 | V1.5.1 | 顾静洁 |  | 待立项
产品 | 新业务 | USR029B | 买方机构交易服务优化-除明日T+0（备用） | 上线 | 0 |  | 0 | V1.5.1 |  | 顾静洁备用 | 评估调整备用0.4,其中0.2用于费用计算、费用查询（现券，债券远期，信用拆借）；用于债券活跃度0.3 | 备用
产品 | 新业务 | USR030 | 买方机构交易服务优化-请求报价优化 | 上线 | 0.1 |  | 4.5 | V1.5.1 |  | 顾静洁 |  | 已完成
产品 | 新业务 | USR031 | 买方机构交易服务优化-明日T+0 | 上线 | 1 |  | 45 | V1.5.3 |  | 顾静洁 |  | 待立项
产品 | 新业务 | USR032 | 数据中心迁移 | 上线 | 4 |  | 180 | V1.6.2 |  | 赵攀 |  | 待立项
产品 | 新业务 | USR033A | 买断多券-对话剩余（备用） | 上线 | 0.4 |  | 18 | V1.5.1 |  | 郑安如备用 |  | 备用
产品 | 新业务 | USR033 | 买断多券-上线期 | 上线 | 0.4 |  | 18 | V1.5.1 |  | 郑安如 | 拆分买断多券意向转对话0.2至1.6.6 | 已完成
产品 | 新业务 | USR033 | 买断多券-对话二期 | 上线 | 1 |  | 45 | V1.5.1 |  | 郑安如 | 拆分买断多券意向转对话0.2至1.6.6 | 已完成
产品 | 新业务 | USR033A | 买断多券意向转对话 | 上线 | 0.2 |  | 9 | V1.6.6 | V1.5.1 | 郑安如 | 使用质押意向转对话（备用）0.2 | 待立项
产品 | 新业务 | USR034 | 买断多券-对话一期 | 上线 | 1 |  | 45 | V1.5.1 |  | 郑安如 |  | 已完成
产品 | 新业务 | USR035 | 买断多券-交易接口 | 上线 | 0.5 |  | 22.5 | V1.6.6 |  | 郑安如 |  | 待立项
产品 | 新业务 | USR036 | 三方回购业务开放 | 上线 | 0.6 |  | 27 | V1.5.1 |  | 郑安如 |  | 已完成
产品 | 新业务 | USR037 | 三方回购业务开放（评估后拆分备用） | 上线 | 0 |  | 0 | V1.5.1 |  | 郑安如备用 | 0.15已调整至工行事前控制-质押对话报价,0.05拆分至TBS 场务增加查询下载存间利率质押式回购成交明细数据功能;0.2已调整至X-Repo点击成交预提券 | 备用
产品 | 新业务 | USR037A | 回购报价成交功能优化等 | 上线 | 0.4 |  | 18 | V1.5.1 | 新增 | 郑安如 | 使用三方回购备用0.2，买断多券意向转对话调整至V1.6.6的0.2 | 已完成
产品 | 新业务 | USR038 | 国开回购优化（含债券可用余额） | 上线 | 0.5 |  | 22.5 | V1.5.0 |  | 郑安如 |  | 已完成
产品 | 新业务 | USR039 | X-Repo支持地方债等更多债券 | 上线 | 2 |  | 90 | V1.6.6 |  | 郑安如 |  | 待立项
产品 | 新业务 | USR040 | 资金指数自动计算 | 上线 | 1 |  | 45 | V1.6.4 | V1.5.3 | 李晶雯 |  | 待立项
产品 | 新业务 | USR041 | 买断资管额度共享 | 上线 | 1 |  | 45 | V1.7.0 |  | 郑安如 |  | 待立项
产品 | 新业务 | USR042 | 买断单券-意向转对话、回购小助手、ideal转对话、额度（结算失败及回退，应急） | 上线 | 0.8 |  | 36 | V1.6.6 |  | 郑安如 |  | 待立项
产品 | 新业务 | USR042 | 质押意向转对话（备用） | 上线 | 0 |  | 0 | V1.6.6 |  | 郑安如备用 | 已调整用于买断多券意向转对话0.2 | 备用
产品 | 新业务 | USR043 | 买断单券-全流程、附加协议、风控比例（结算失败及回购，应急修改） | 上线 | 0.7 |  | 31.5 | V1.6.6 |  | 郑安如 |  | 待立项
产品 | 新业务 | USR044 | 买断单券-交易接口 | 上线 | 0.5 |  | 22.5 | V1.6.6 |  | 郑安如 |  | 待立项
产品 | 新业务 | USR045 | 买断单券-PPN持有人（影响现券） | 上线 | 0.3 |  | 13.5 | V1.6.6 |  | 郑安如 |  | 待立项
产品 | 新业务 | USR046 | 买断单券-外币债&境外债&ABS债券 | 上线 | 0.5 |  | 22.5 | V1.6.6 |  | 郑安如 |  | 待立项
产品 | 新业务 | USR047 | 质押优化-意向转对话、额度（结算失败及回退，应急）、小助手 | 上线 | 0.8 |  | 36 | V1.6.6 |  | 郑安如 |  | 待立项
产品 | 新业务 | USR048 | 质押优化-管理界面红点提醒 | 上线 | 0.3 |  | 13.5 | V1.5.0 |  | 郑安如 |  | 已完成
产品 | 新业务 | USR049 | 质押优化-对话全流程、附加协议 | 上线 | 0.5 |  | 22.5 | V1.6.6 |  | 郑安如 |  | 待立项
产品 | 新业务 | USR050 | 质押优化-质押券查询、担保品估值计算与提醒 | 上线 | 0.6 |  | 27 | V1.6.6 |  | 郑安如 |  | 待立项
产品 | 新业务 | USR051 | 质押优化-RFQ提券交易金额调整、RFQ报价监控、 | 上线 | 0.8 |  | 36 | V1.6.4 |  | 郑安如 |  | 待立项
产品 | 新业务 | USR052 | 质押优化-质押券替换 | 上线 | 1 |  | 45 | V1.6.8 |  | 郑安如 |  | 待立项
产品 | 新业务 | USR053 | 同业存款意向报价 | 上线 | 1 |  | 45 | V1.7.0 |  | 李晶雯 |  | 待立项
产品 | 新业务 | USR054 | 买断计算工具 | 上线 | 1 |  | 45 | V1.7.0 | V1.6.6 | 郑安如 |  | 待立项
产品 | 新业务 | USR055 | 买断计算工具（备用） | 上线 | 1 |  | 45 | V1.6.6 | 新增 | 郑安如备用 | 买断计算工具从2021年内移除 | 备用
产品 | 新业务 | USR056 | XSWAP API 接口改造 | 上线 | 1 |  | 45 | V1.6.8 |  | 刘倩 |  | 待立项
产品 | 新业务 | USR057 | 平安银行旗舰店-债券利差报价、bond-swap利差报价 | 上线 | 0.6 |  | 27 | V1.5.0 |  | 刘倩 |  | 已完成
产品 | 新业务 | USR058 | 平安银行旗舰店-IRS、标债逐笔行情接口等 | 上线 | 0.4 |  | 18 | V1.5.0 |  | 刘倩 |  | 已完成
产品 | 新业务 | USR059 | 债券借贷的匿名点击（ODM）（包括交易接口） | 上线 | 2 |  | 90 | V1.6.4 |  | 顾静洁 |  | 待立项
产品 | 新业务 | USR060 | 特殊品拍卖 | 上线 | 1 |  | 45 | V1.7.0 | V1.6.8 | 顾静洁 |  | 待立项
产品 | 新业务 | USR061 | 资管服务优化（含多级托管）-成交单 | 上线 | 0.5 |  | 22.5 | V1.5.1 |  | 顾静洁 |  | 已完成
产品 | 新业务 | USR062 | 资管服务优化（含多级托管）-除成交单 | 上线 | 0.7 |  | 31.5 | V1.6.4 |  | 顾静洁 |  | 待立项
产品 | 新业务 | USR063 | 客户端界面优化（现券部分） | 上线 | 0.5 |  | 22.5 | V1.6.4 |  | 顾静洁 |  | 待立项
产品 | 新业务 | USR064 | 客户端界面优化（现券部分）-备用 | 上线 | 0.5 |  | 22.5 | V1.6.4 |  | 顾静洁备用 | 原条目筛选保存不实现，增加备用0.5 | 备用
产品 | 新业务 | USR065 | 交易偏离报备 | 上线 | 0.7 |  | 31.5 | V1.5.1 |  | 李晶雯 |  | 已完成
产品 | 新业务 | USR066 | 客户端界面优化（回购部分） | 上线 | 0.5 |  | 22.5 | V1.6.8 |  | 顾静洁 |  | 待立项
产品 | 新业务 | USR067 | 客户端界面优化（回购部分）-备用 | 上线 | 0.5 |  | 22.5 | V1.6.8 |  | 郑安如备用 | 原条目筛选保存不实现，增加备用0.5 | 备用
产品 | 新业务 | USR068 | 客户端界面优化（衍生品部分） | 上线 | 0.5 |  | 22.5 | V1.6.8 |  | 顾静洁 |  | 待立项
产品 | 新业务 | USR069 | 客户端界面优化（衍生品部分）-备用 | 上线 | 0.5 |  | 22.5 | V1.6.8 |  | 刘倩备用 | 原条目筛选保存不实现，增加备用0.5 | 备用
产品 | 新业务 | USR070 | 债券市场优化-中优先级 | 上线 | 0.5 |  | 22.5 | V1.6.4 |  | 顾静洁 |  | 待立项
产品 | 新业务 | USR071 | 央行操作室对境外委托的市前审核 | 上线 | 0.35 |  | 15.75 | V1.5.1 | V1.5.0 | 顾静洁 |  | 已完成
产品 | 新业务 | USR072 | 央行操作室对境外委托的市前审核（备用） | 上线 | 0 |  | 0 | V1.5.1 | V1.5.0 | 顾静洁备用 | 央行操作室对境外委托的市前审核评估后拆分0.5，调整为备用，用于费用计算、费用查询（现券，债券远期，信用拆借）0.7中的0.5 | 备用
产品 | 新业务 | USR073 | 互联互通 | 上线 | 2 |  | 90 | V1.7.0 |  | 顾静洁 |  | 待立项
产品 | 新业务 | USR074 | X-bond搭桥等优化需求 | 上线 | 0.935 |  | 42 | V1.5.3 |  | 顾静洁 |  | 进行中
产品 | 新业务 | USR074B | X-bond搭桥等优化需求备用 | 上线 | 0.065 |  | 3 | V1.5.3 |  | 顾静洁备用 |  | 备用
产品 | 新业务 | USR075 | 现券市场支持Cips账户设置，以及在债券通交易中支持选择Cips账户 | 上线 | 1 |  | 45 | V1.6.4 |  | 顾静洁 |  | 待立项
产品 | 新业务 | USR076 | 接收CDC的交易流通要素 | 上线 | 0.5 |  | 22.5 | V1.5.1 |  | 李晶雯 |  | 已完成
产品 | 新业务 | USR077 | 配合Pims拆分改造 | 上线 | 0.5 |  | 22.5 | V1.5.1 |  | 李晶雯 |  | 已完成
产品 | 新业务 | USR078 | RFM | 上线 | 1 |  | 45 | V1.6.4 |  | 顾静洁 |  | 待立项
产品 | 新业务 | USR079 | RFQ countering | 上线 | 1 |  | 45 | V1.6.8 | V1.6.4 | 顾静洁 |  | 待立项
产品 | 新业务 | USR080 | X-Bond支持预发行债券 | 上线 | 0.8 |  | 36 | V1.6.8 |  | 顾静洁 |  | 待立项
产品 | 新业务 | USR081 | 债券市场优化-1 | 上线 | 0.5 |  | 22.5 | V1.6.0 |  | 顾静洁 |  | 待立项
产品 | 新业务 | USR082 | 本币监测新增优化需求 | 上线 | 1 |  | 45 | V1.6.4 |  | 李晶雯 |  | 待立项
产品 | 新业务 | USR083 | 意向转质押 | 上线 | 0.2 |  | 9 | V1.5.0 | 166及新增（0.3） | 郑安如 |  | 已完成
产品 | 新业务 | USR084 | 信用拆借交易接口 | 上线 | 1 |  | 45 | V1.7.0 | V1.5.0 | 郑安如 |  | 待立项
产品 | 新业务 | USR085 | N+X改造（含北金所技术改造） | 上线 | 0.7 |  | 31.5 | V1.6.4 |  | 顾静洁 |  | 待立项
产品 | 新业务 | USR086 | ComStar单一接口性能改造 | 上线 | 0.5 |  | 22.5 | V1.6.8 |  | 赵攀 |  | 待立项
产品 | 新业务 | USR087 | 买断多券-债券通 | 上线 | 0.5 |  | 22.5 | V1.6.6 |  | 郑安如 |  | 待立项
产品 | 新业务 | USR088 | 货币市场优化 | 上线 | 1 |  | 45 | V1.6.8 |  | 郑安如 |  | 待立项
产品 | 新业务 | USR089 | 做市合规-框架及综合类型 | 上线 | 0.8 |  | 36 | V1.5.0 |  | 顾静洁 |  | 已完成
产品 | 新业务 | USR090 | 做市合规-利率、信用、公司信用 | 上线 | 0.55 |  | 24.75 | V1.5.0 |  | 顾静洁 |  | 已完成
产品 | 新业务 | USR091 | 做市合规-利率、信用、公司信用（备用）-->集成阶段债券借贷优化、PPN导入等需求 | 上线 | 0.08 |  | 3.6 | V1.5.0 |  | 顾静洁 |  | 已完成
产品 | 新业务 | USR091B | 信用拆借重大交易异常监测 | 上线 | 0.07 |  | 3.15 | V1.5.0 |  | 顾静洁 | 使用做市合规-利率、信用、公司信用（备用）3人周 | 已完成
产品 | 新业务 | USR093 | 工行事前控制-质押对话报价 | 上线 | 0.15 |  | 6.75 | V1.5.1 |  | 郑安如 | 使用三方回购中备用0.15 | 已完成
产品 | 新业务 | USR094 | 配合MarketAccess改造 | 上线 | 0.15 |  | 6.75 | V1.5.1 | V1.5.3 | 顾静洁 | 使用央行操作室对境外委托的市前审核（备用）0.15 | 已完成
产品 | 新业务 | USR095 | RDI的质押式回购折算率增加1M和3M的期限数据下发 | 上线 | 0.04 |  | 1.8 | V1.5.0 |  | 郑安如 |  | 已完成
产品 | 新业务 | USR096 | RDI的质押式回购折算率增加1M和3M的期限数据下发（备用）->集成阶段货币市场优化 | 上线 | 0.06 |  | 2.7 | V1.5.0 |  | 郑安如 |  | 已完成
产品 | 新业务 | USR098 | 应急开盘价维护 | 上线 | 0.15 |  | 6.75 | V1.5.0 |  | 郑安如 |  | 已完成
产品 | 新业务 | USR102 | TBS场务增加查询下载存间利率质押式回购成交明细数据功能 | 上线 | 0.05 |  | 2.25 | V1.5.1 | V1.5.3 | 郑安如 | 使用三方回购中备用0.05 | 已完成
产品 | 新业务 | USR103 | 配合TR及白名单扩容改造等 | 上线 | 0.5 |  | 22.5 | V1.5.3 |  | 顾静洁 | 合并平安旗舰店增加前端日志并配合前端发版联测；中信证券客户配合前端发版联测；配合信息部行情过滤；央行场务审计问题；现券iDeal转RFQ带价格。 | 已完成
产品 | 新业务 | USR103 | 需求调整至其他版本（备用） | 上线 | 0.2 |  | 9 | V1.5.3 |  | 顾静洁备用 |  | 备用
Note on E2: zhulina: 预期走快速流程 场务提供数据导出接口

## 项目范围补充说明
一级目录 | 小项目名称 | 小项目范围 | 小项目版本
数字化运营 | 用户行为埋点 | 1. 结合用户行为分析目标和指标设计，收集用户行为分析需求，为客户端菜单、快捷功能栏、旗舰店、报价和成交行情等客户端功能进行用户行为埋点，从粗到细包括仅界面打开到详细交互操作，同时结合数据库、第三方数据等后台数据，自动化数据质量校验和管理，解析行为日志、数据库和第三方数据并入库，方便后续事件分析、行为路径分析、漏斗分析等分析方法，以及从整体到机构或某些特征群体的下钻分析； 2. 场务界面可导出用户行为日志等原始数据或解析数据，以供离线数据分析 | V1.5.3
数字化运营 | 数据分析应用一期 | 1. 根据数据分析场景设计指标看板，场务界面实时展示指标变化，可预设或自定义指标看板标题和模块，各模块对应部分数据分析方法，如事件分析、漏斗分析等，结果以折线、柱状、路径图、表格等不同图表方式展示，时间跨度可选择按小时、按天、按月等，数据范围可选取全市场或特定属性数据，例如按天某功能访问人次或访问人数、按月某报价方式报价量或报价笔数、按月某类型机构某报价方式报价量或报价笔数等； 2. 功能评估，形成旗舰店、报价和成交行情、客户端菜单和快捷按钮等功能价值指标体系，指标覆盖使用次数、时长、业务转化、旗舰店与现有业务比对等方面，形成报告和优化建议； 3. 市场概览，指标覆盖报价成交笔数和成交量、API占比、报价成交机构和机构类型等，实时展示指标看板，跟踪指标和市场变化 | V1.6.0
数字化运营 | 数据分析应用二期 | 1. 根据数据分析场景设计指标看板，场务界面实时展示指标变化，可预设或自定义指标看板标题和模块，各模块对应全量数据分析方法，如间隔分析、路径分析、留存分析等，结果以折线、柱状、路径图、表格等不同图表方式展示，时间跨度可选择按小时、按天、按月等，数据范围可选取全市场或特定属性数据，例如7天某功能留存人数、按天RFQ收到与提交回复时间间隔、按天统计的2小时内行情、报价和成交管理相关界面用户路径等； 2. 功能评估，形成旗舰店、报价和成交行情、客户端菜单和快捷按钮等功能价值指标体系，指标覆盖使用次数、时长、业务转化、报价相关用户行为路径、功能留存等方面，形成报告和优化建议； 3. 市场概览，指标覆盖报价成交笔数和成交量、API占比、报价成交机构和机构类型等，实时展示指标看板，跟踪指标和市场变化 | V1.6.2
数字化运营 | 用户行为埋点优化二期 | 1. 补充用户行为分析需求，新增或细化行为埋点范围，优化数据库或第三方数据获取统计方法，优化数据校验和管理方法，提高数据获取和分析效率； 2. 补充数据分析方法，与分析业务场景结合，按需补充归因分析等数据分析方法； 3. 新增或修改数据分析场景的指标看板，围绕业务功能目标设计指标类型，跟踪指标变化，形成报告和优化建议 | V1.6.2
数字化运营 | 功能帮助和流程引导 | 1. 支持用户自助查看组件帮助说明，场务维护组件帮助说明，形成目录、图文说明和关联内容，目录可跳转图文锚点，关联内容包括流程引导和关联功能的帮助说明； 2. 提供流程引导，将复杂业务功能流程拆分步骤，根据用户行为上下文标识和更新当前步骤，可由首页推荐、关联功能推荐或功能帮助为入口或功能首次使用主动提示以开启 3. 通过帮助和流程引导行为埋点，自定义指标看板，查看功能使用情况 | V1.6.0
数字化运营 | 功能推荐效果评估和在线优化 | 1. 提供关联功能推荐，通过预设关联功能需求，根据用户已完成行为提示推荐语推荐相关业务功能，点击后可打开对应版面或流程引导，以达到便利用户操作或提升交易量等目的，如现券意向报价提交后推荐X-Bargain意向； 2. 通过推荐行为埋点，自定义指标看板，利用点击率、转化率等指标评估推荐功能效果，从推荐对象、推荐时机、推荐语等维度分析并迭代优化推荐策略； | V1.6.2
开放客户端 | 千人千面客户端（一期） | 通过埋点数据分析菜单、布局、侧边栏、顶部快捷按钮的使用情况，结合用户体系改造后的用户角色，为每个用户展示不同的内容。 1、展示最常用菜单及相关推荐菜单，将所有菜单进行隐藏展示； 2、展示最常用的布局； 3、展示常用的侧边栏和系统栏； 4、突出展示最常用组件和最近使用组件 | V1.6.2
开放客户端 | 场务功能整合（一期） | 1、精简场务冗余内容，优化部分场务功能； 2、场务菜单人性化、合理化调整； 3、查询类功能优化； | V1.5.3
开放客户端 | 场务二期-按场务用户角色对场务菜单进行整合 |  | V1.6.6
程序化交易 | 动态流控管理平台-做市报价流控服务器端 | 1. 监控对象：试点现券做市报价 2. 监控数据：机构每秒报价量的分布【区分订单类型、订单状态】全市场的每秒总量与峰值、做市行情订阅数据 3. 报价与行情的关联影响 4. 流量异常预警 | V1.6.2
程序化交易 | 动态流控管理平台-XBOND流动服务器端 | 1. 监控对象：试点现券XBOND 2. 监控数据：机构每秒报价量的分布【区分订单类型、订单状态】全市场的每秒总量与峰值、私有行情订阅数据 3. 报价与行情的关联影响 4. 流量动态调整 5. 流量异常预警 | V1.6.2
程序化交易 | 动态流控管理平台-流控管理功能 | 1. 监控对象：试点现券市场，做市报价、X-Bond报价每秒的报价报撤量以及当日累计总量，具体指标如下： 1）创建流控策略：每个API机构的报单笔数，撤销笔数，当日累计总笔数 2. 监控指标受场务参数控制 3. 高峰或异常监控指标发送至场务端界面可视化展示 | V1.6.2
程序化交易 | 行情可视化- 图表交易功能优化 | 图表交易UI优化： 1. 整合产品的功能，使其具备行情图表分析（画图功能）、图表交易、策略交易、交易标的与报价行情实时联动 2. 新增“画图工具”分析功能 3. 报价行情可支持点击成交 4. 强化盯市功能，新增预警信息管理界面 | V1.6.2
交易机制优化 | 混合交易机制（ODM和ESP）-1 | 1. 订单簿改造，除原有中央订单簿，新增虚拟订单簿 2. 基于虚拟订单生成具名点击的报价行情 3. 支持具名点击成交交易流程 | V1.6.0
交易机制优化 | 混合交易机制（ODM和ESP）-2 | 1. 混合交易机制： 1）价量共享：用户点击不同行情（XSWAP或X-经纪行情）路由订单到不同的撮合订单簿或经纪订单簿进行成交。任一方式成交更新对应中央订单簿和经纪订单簿的数据，并同时更新行情。 2）价差量共享：用户发送一笔限价，中央订单簿按照订单原始价格生成，而经纪行情按照+-点差展示价格，订单编号不变，一边订单成交，则更新两边行情。 | V1.6.2
交易机制优化 | XBOND 明日T+0交易机制 | 交易机制调整： 1. 跨清算速度撮合 2. 同一订单簿支持三种方式交易，明日T+0 , T+1 和两种清算速度桥交易 | V1.5.1
交易机制优化 | XBOND 明日T+0交易机制 | 交易机制调整： 1. T+0与T+1 的聚合行情 2. 通过桥达成T+0 与T+1的两笔成交 | V1.5.3
提升交易处理性能 | 搭建基于内存的交易处理框架 | 重新搭建基于内存的交易模块处理框架 1、基础框架 支持基于消息拆分和处理阶段拆分的多线程机制；支持线程安全的内存缓存管理；支持基于动态加载的模块化机制；支持灵活的业务功能配置；支持10万/s以上tps。 2、预处理框架：实现通用预处理数据结构、数据加载、内存管理、数据更新、交易验证等功能。 3、交易处理框架：实现通用协商交易/请求报价处理数据结构、数据加载、内存管理、交易处理等功能。 | V1.5.0
提升交易处理性能 | 提升做市报价、指示性报价的处理能力 | 1、基于新的预处理框架改造指示性报价、做市报价预处理 2、基于现有指示性报价核心、做市报价核心进行性能优化 3、基础数据变动时发送消息通知预处理更新 目标： 指示性报价、做市报价整体实现2w/s以上tps | V1.6.4
提升交易处理性能 | 提升现券市场对话报价、请求报价、撮合处理性能 | 1、基于新的预处理框架改造现券对话报价、请求报价、撮合预处理 2、基于新的交易处理框架改造现券对话报价、请求报价核心 3、应用撮合性能攻关成果 4、基础数据变动时发送消息通知预处理更新 目标： 现券对话报价、请求报价整体实现2w/s以上tps，撮合实现10w/s以上tps | V1.6.4
提升交易处理性能 | 提升质押市场对话报价、请求报价、撮合处理性能 | 1、基于新的预处理框架改造质押对话报价、请求报价、撮合预处理 2、基于新的交易处理框架改造质押对话报价、请求报价核心 3、基础数据变动时发送消息通知预处理更新 目标： 质押对话报价、请求报价整体实现2w/s以上tps | V1.6.6
提升交易处理性能 | 提升Xswap处理性能 |  | V1.6.0
提升交易处理性能 | 核心交易分布式改造，支持核心横向扩展 | 1、将额度控制提取到独立进程实现 2、基于内存的对话报价/请求报价核心引入分布式事务机制，支持核心横向扩展 3、撮合核心引入分布式事务机制，支持核心横向扩展 | V1.6.2
提升交易处理性能 | 支持撮合跨核心OCO、组合交易 | 1、增加策略订单控制模块 2、改造撮合核心，支持跨核心OCO 3、改造撮合核心，支持跨核心组合订单 | V1.6.2
提升私有行情计算能力 | 提升聚合行情处理能力&成交查询能力 | 1、当前行情计算已经按公有行情、私有行情、行情聚合等分布式相关理念来进行业务横向拆分。参考广发证券等高速行情优化改造思路。合理分层，剥离逻辑和存储。将现有报价接收预处理、行情计算、持久化、推送等行情处理流程，分模块纵向拆分，并对每个模块性能、承载能力方面进行优化改造。 一期（0.2），完成纵向代码拆分、分模块逻辑剥离。 2、成交垂直分表策略探究验证。 方案1：数据库层面垂直分表。（优点：应用代码基本无改动。未知点：分表策略产生的效果也测试验证。） | V1.5.3
提升私有行情计算能力 | 提升聚合行情的处理能力 | 思路：接收层：参考流处理（Flink?）降低内存消耗，提升处理速度；计算层：优化数据结构，降低排序时间复杂度（目前通过平衡二叉树，二分法排序，可能提升空间有限）；持久层：数据结构方面，Cassandra是否最优解，数据精细度；推送层：推送机制，前后端订阅方式，协议层面。目标：公有行情，2000只券5W TPS。（当前1500TPS）。私有行情，每秒200W行情维度的计算和持久化，行情延迟1s内。（当前2000只债券,1000家机构订阅行情，行情持久化异常，集群节点异常，150只债券，1000家机构订阅，行情延迟1s） 二期（0.6），按模块攻坚优化。 | V1.6.0
提升私有行情计算能力 | 优化现券xbond私有行情性能 | 1.汇报上年度行情优化任务总结材料 2.已支持增量行情计算和C++行情模块横向扩展 3.当前测试版本性能（api：500订阅机构，200订阅券，报价2000只券，每秒50000笔报价，单次计算总耗时16ms，dsp推送耗时190ms；client：1000订阅机构，500个私有行情订阅机构，机构平均订阅2000只券，每秒50只券有报价情况下，每次计算12ms，dsp推送65ms） 4.待开发集成、缺陷修复、排版本 | V1.5.3
降低服务器资源消耗 | 优化收益率缓存的命中率 | 背景： XBond收益率缓存文件，每天3.6G；加载至内存后，单进程耗费12-16G内存，存在资源浪费。 目标： 文件大小降低50%，内存消耗降低60%。 思路： 展开算法研究。 | V1.6.4
降低服务器资源消耗 | 行情动态负载均衡探究 | 背景：目前行情计算按机构、债券等维度实现行情数据在多节点上均匀分配计算。 目标：实现按债券、机构活跃度的动态负载均衡。 思路：权重分配策略、多种路由方式结合（均匀路由、随机路由等）、配套监控 | V1.6.2
降低服务器资源消耗 | 债券市场成交模块性能优化 | 【债券市场】 1、针对交易类历史数据单表数据量过大通过垂直分表策略，进一步提高客户端查询响应。 2、报价成交入库持久化优化。包括fcs，drs进程改造，报价入库多线程改造,分布式支持。（涉及CBT做市、x-bond，irs x-swap）。 3、核心 TBS之间消息dep\dsp不一致。 4、问题sql性能优化，详见《成交&行情生产数据分析汇总表》https://docs.qq.com/sheet/DZUNOc0JGTUhDRG1V?tab=bb08j2 具体目标： 1、验证垂直分表方案应用于当前查询功能可行性。近一年数据，500W数据背景后台处理耗时历史10000笔查询耗时300ms内。近三年数据，1500W数据背景后台处理耗时历史10000笔查询耗时1s内。0.5 2、现券报价入库单节点1w笔每秒。现券成交共享二期遗留事项继续优化。回购成交入库进一步优化。0.3 3、核心TBS统一dsp消息传输。0.1 4、sql优化<1s。0.1 | V1.6.4
降低服务器资源消耗 | 衍生品市场成交模块性能优化 | 【衍生品市场】 内容：参考【债券市场】补短板内容。 目标： 1、验证垂直分表方案应用于当前查询功能可行性。近一年数据，500W数据背景后台处理耗时历史10000笔查询耗时300ms内。近三年数据，1500W数据背景后台处理耗时历史10000笔查询耗时1s内。0.5 2、现券报价入库单节点1w笔每秒。现券成交共享二期遗留事项继续优化。回购成交入库进一步优化。0.3 3、核心TBS统一dsp消息传输。0.1 4、sql优化<1s。0.1 | V1.6.0
降低服务器资源消耗 | 回购市场成交模块性能优化 | 【回购市场】-垂直分表内容转移到储备类小项目“提升聚合行情处理能力&成交查询能力” 内容：参考【债券市场】补短板内容。 目标： 1、验证垂直分表方案应用于当前查询功能可行性。近一年数据，500W数据背景后台处理耗时历史10000笔查询耗时300ms内。近三年数据，1500W数据背景后台处理耗时历史10000笔查询耗时1s内。0.5 2、现券报价入库单节点1w笔每秒。现券成交共享二期遗留事项继续优化。回购成交入库进一步优化。0.3 3、核心TBS统一dsp消息传输。0.1 4、sql优化<1s。0.1 | V1.5.3
丰富对外服务方式 | 提供Excel插件的标准库，服务特定用户 | 基于Excel插件实现客户端获取数据和处理数据功能。 | V1.5.1
丰富对外服务方式 | 客户端支持python程序应用 | 基于标准客户端，用户可自定义Python程序，处理数据。 | V1.6.4
丰富对外服务方式 | 移动版 | 推出移动版，具有查看行情等功能 | V1.6.2
扩大服务范围 | 买方机构交易优化 | 1.扩大用户范围，支持机构非交易用户使用系统 2.交易员可两阶段登录系统，通过用户名密码登录时可以查看信息，需要做交易时再通过ukey登录 | V1.5.0
扩大服务范围 | 建设旗舰店和周边系统适配的数据服务体系 | 提高交易平台安全性，可靠性。 针对公共服务接口，形成授权认证的管控体系，数据服务接口的格式标准、版本管控有序。 1、对外提供接口，采用metaobject标准化流程，本项目完成存量、拟对外提供的接口改造，后续新接口起点属于要求； 2、拟对外提供的机构、用户查询，抽象出10个公共接口。 | V1.6.2
提升数据服务能力 | 提升用户账户产品计算等数据服务的处理能力 | 随着新增旗舰店和改造周边系统，对用户账户产品的数据服务能力，提出更高要求。 目标：单进程可支持20000次/秒，延迟低于50毫秒，具备横向扩展能力。 验证基础数据缓存化 | V1.6.2
提升数据服务能力 | 基于强化学习的混合利率期权定价模型 | 【背景】业界最新研究成果：Neural Network Pricing of American Put Options（2020） 【工作】建立多个能够基于BS模型进行无监督学习的期权定价模型，能为会员提供多维度的期权定价参考信息。 【控制目标】（V1.6.0） 1.与统计算法相比，超过99.98%准确度 2.业务必须要能基于历史数据回测评估学习出来的模型 3.数据来源：各种利率曲线数据和交易数据 | V1.6.2
提升数据服务能力 | 根据系统实际情况，流控和额度的动态调配 | 弱化额度的需求属性，技术实现抽象，支持不同市场的统一调拨。动态调配计算资源到不同的交易模式 | V1.6.2
提升数据服务能力 | 提升权限引擎的处理性能 | 随着非金机构的引入，为服务更多用户，权限引擎（菜单和交易权限）将作性能优化。 目标： 1、功能增强：实现增量计算、按需计算功能 2、性能优化： 现在生产3.4万用户全量初始化40分钟； 目标：计算效率提升100倍，10万用户数量级全量计算优化至1-2分钟内完成。 | V1.6.2
提升系统抗风险能力 | 完成剩余任务的重复跑和跨日跑改造（目标调整） | 去年遗留，原计划150 市场参数跑批任务有90分钟等待时间，等待业务场务进行日终参数修改，进行功能改造，压缩批处理总体时间。 对日终数据清洗、收益率缓存文件两个主流程上的批处理，进行性能优化。 行情部分定时推送逻辑从批处理框架移除，采用内部定时器机制。 批处理配置支持交易时段+延迟时间模式（王磊），降低配置复杂度 | V1.5.1
健全系统防腐层 | 整合交易接口、DEP接口的技术体系（分期） | CSTP、RDI的技术架构不统一，需结合已排版本，实现技术架构一致。 | V1.5.3
健全系统防腐层 | 整合交易接口、DEP接口的技术体系（分期） | 质押式回购API前置的技术架构不统一，需结合已排版本，实现技术架构一致。 | V1.6.2
健全系统防腐层 | 整合交易接口、DEP接口的技术体系（分期） | 现券API前置的技术架构不统一，需结合已排版本，实现技术架构一致。 | V1.6.2
健全系统防腐层 | 原残余的多交易账户接口，全部迁移至产品中心 | 原残余的多交易账户接口，全部迁移至产品中心 | V1.6.4
健全系统防腐层 | 拆出TBS非交易、行情功能部分，可独立运行 | 查询类服务进程拆分功能。report，trend进程 | V1.6.4
健全系统防腐层 | 拆出TBS非交易、行情功能部分，可独立运行 | TBS进程间通讯，DSP或Ultra。消息链路简化。与功能模块消息拆分。 包括：首页行情、经纪行情、消息盒子，类交易流程模块、监控、统计等等 | V1.6.4
健全系统防腐层 | 拆出TBS非交易、行情功能部分，可独立运行 | TBS功能全不是重点，改造非重点功能（如参考类指标展示等）。在技术层隔离，参照周边系统、旗舰店模式改造。 可拆分为多期 1、首页行情、货币经纪行情、消息盒子、预警拆分 2、类交易工作流模块拆分。 3、统计报表、监控模块拆分 | V1.6.4
完成UUAS的下线 | 互联网登录使用新的登录模块 | 互联网登录调整为使用新的登录模块 | V1.5.0
完成UUAS的下线 | 整合UUAS用户信息管理和登录 | UUAS剩余用户信息管理、外围数据接收功能、人像识别、二维码登录功能整合到新本币，原UUAS系统下线。 | V1.6.0
系统的健康监控 | 基础数据Java API接口内存监控 | 上年度任务，待开发、排版本 | V1.6.2
自动化测试 | 自动化测试-回购市场 | 质押式回购对话场景 买断式回购对话场景 | V1.5.1
自动化测试 | 自动化测试-回购市场 | 质押式回购RFQ场景 场务和客户端设置维护类场景（机构、用户、账户设置等） | V1.6.2
自动化测试 | 自动化测试-回购市场 | 质押式回购xrepo场景 额度共享测试场景 场务和客户端设置维护类场景（债券、交易、额度参数） | V1.6.4
自动化测试 | 自动化测试-衍生品市场 | 覆盖利率互换市场对话、xswap、请求 | V1.6.0
自动化测试 | 自动化测试-衍生品市场 | 覆盖标准利率互换xswap、债券远期、标准债券远期 | V1.6.2
迁移类 | 信用拆借对话一期 | 对话（ideal转对话）、CIPS； | V1.5.0
迁移类 | 信用拆借对话二期 | 对话（ideal转对话）、CIPS； | V1.5.0
迁移类 | 同业存款（包括交易接口） | 业务方案未提供，暂估：对话（含申请提前支取）、交易接口（不做业务开放） | V1.5.3
迁移类 | 同业借款 |  | V1.7.0
迁移类 | 预发行对话 | 预发行计算（暂无计算构建）、意向、对话、请求、点击成交(限价）、预发行债券维护、CDC接口改造、支持清算所接口 | V1.5.3
迁移类 | 债券借贷附加协议、对话报价批量导入 |  | V1.5.0
迁移类 | 信息披露 |  | V1.5.1
迁移类 | 央行报表 |  | V1.5.3
迁移类 | 信用拆借意向报价 | 夜盘、意向（意向转对话）、存间行情计算整合到新本币； | V1.5.0
迁移类 | 信用拆借夜盘 | 夜盘、意向（意向转对话）、存间行情计算整合到新本币； | V1.5.0
迁移类 | 利率期权、上下限期权对话 | 对话，授信， 成交，成交行情， 行权管理， 波动率曲线，计算构件 | V1.6.0
迁移类 | CDS对话(标准&非标) | 对话（仅支持单笔，无需批量）、成交、成交行情 | V1.6.0
迁移类 | 信用缓释凭证、远期利率协议对话 | 对话、成交、成交行情 | V1.6.0
迁移类 | 费用计算、费用查询（现券，债券远期，信用拆借） | 现券、债券远期、信用拆借费用计算及Dealerpay费用下发 | V1.5.3
迁移类 | 费用计算、费用查询、缴费通知单和缴款通知单查询（其他市场） | 预发行费用计算、接收货债和做市支持的手续费，生成缴费通知单，客户端费用查询及缴费通知单开放，接收缴款通知单 | V1.6.0
迁移类 | 监测系统功能迁移（现券+信用拆借+利率互换） |  | V1.5.3
迁移类 | 用户体系结构改造一阶段（业务资格调整，非交易成员体系搭建） | 搭建非交易成员多交易关系，实现SLF总分行关系映射，完成货债权限整合及eprime系统整合，权限数据下发接口 | V1.5.0
迁移类 | 用户体系结构改造二阶段（非交易成员客户端维护，国君用户映射，用户角色体系维护） | 非交易成员权限树，客户端维护功能，角色维护功能及国君用户在非交易成员中映射 | V1.5.0
迁移类 | 用户体系结构改造三阶段（货债、SLF历史数据迁移，非金用户身份认证） | 货债、SLF历史数据迁移，非金用户身份认证 | V1.5.0
迁移类 | 用户体系结构改造二期（含远程培训整合） | 含CSTP用户改造；含年检、交易员资格证书新本币实现UUAS | V1.5.1
迁移类 | 周边系统改造-shibor+LPR深度整合 | 旗舰店 | V1.5.3
迁移类 | 周边系统改造-CSTP（接口） | 深度整合 | V1.5.3
迁移类 | 周边系统改造-RDI迁移改造（接口） | 深度整合 | V1.5.3
迁移类 | 周边系统改造-财政部，备案系统整合 | 旗舰店 | V1.6.0
迁移类 | 周边系统改造-货债系统整合（旗舰店）、SLF EPRIME | 同存产品及政策性金融债 | V1.5.1
迁移类 | 周边系统改造-货债发行系统整合改造二期（CDP），一站式 | 指数交易 | V1.6.0
新业务 | 债券市场优化-债券活跃度 | 债券活跃度 | V1.6.0
新业务 | 利率互换对客业务 | 3种模式的主经纪业务 | V1.6.4
新业务 | 买方机构交易服务优化-除明日T+0 | 一、 投资经理行情模板（仅看板功能）；0.2 二、 【内部审批】模块；0.7 三、请求报价优化；0.1 | V1.5.1
新业务 | 买方机构交易服务优化--请求报价优化 | 请求报价优化；0.1 | V1.5.1
新业务 | 买方机构交易服务优化-明日T+0 | 明日T+0 | V1.6.4
新业务 | 数据中心迁移 |  | V1.6.2
新业务 | 买断多券-对话 | 对话（意向转对话，ideal转对话）和SHCH和CDC是5月预期； | V1.5.1
新业务 | 买断多券-对话一期 | 对话（意向转对话，ideal转对话）和SHCH和CDC是5月预期； | V1.5.1
新业务 | 买断多券-交易接口 | 交易接口 | V1.6.6
新业务 | 三方回购业务开放 | 和CDC初步沟通4月底 | V1.5.1
新业务 | 三方回购业务开放（评估后拆分备用） |  | V1.5.1
新业务 | 国开回购优化（含债券可用余额） | 国开行优化：质押RFQ指定对手方交易员 | V1.5.0
新业务 | X-Repo支持地方债等更多债券 | 初步了解涉及新的折算率计算，交易双方授信黑名单，行情，撮合逻辑都有变动，影响很大 | V1.6.6
新业务 | 资金指数自动计算 |  | V1.6.4
新业务 | 买断资管额度共享 | 资管额度共享：单券&多券 | V1.7.0
新业务 | 买断单券-意向转对话、回购小助手、ideal转对话、额度（结算失败及回退，应急） | 意向转对话、额度（结算失败及回退，应急）、回购小助手、ideal转对话 | V1.6.6
新业务 | 质押意向转对话（备用） | 备用 | V1.6.6
新业务 | 买断单券-全流程、附加协议、风控比例（结算失败及回购，应急修改） | 全流程、风控比例（结算失败及回购，应急修改）、附加协议 | V1.6.6
新业务 | 买断单券-交易接口 | 交易接口 | V1.6.6
新业务 | 买断单券-PPN持有人（影响现券） | PPN持有人 | V1.6.6
新业务 | 买断单券-外币债&境外债&ABS债券 | 外币债&境外债&ABS债券 | V1.6.6
新业务 | 质押优化-意向转对话、额度（结算失败及回退，应急）、小助手 | 意向转对话、额度（结算失败及回退，应急）、小助手 | V1.6.6
新业务 | 质押优化-管理界面红点提醒 | 管理界面红点提醒 | V1.5.0
新业务 | 质押优化-对话全流程、附加协议 | 意对话全流程、附加协议 | V1.6.6
新业务 | 质押优化-质押券查询、担保品估值计算与提醒 | 质押券查询、担保品估值计算与提醒 | V1.6.6
新业务 | 质押优化-RFQ提券交易金额调整、RFQ报价监控、 | RFQ报价监控、RFQ提券交易金额调整 | V1.6.4
新业务 | 质押优化-质押券替换 | 质押券替换 | V1.6.6
新业务 | 同业存款意向报价 | 业务方案尚未提供，暂估 | V1.7.0
新业务 | 买断计算工具 |  | V1.7.0
新业务 | 买断计算工具（备用） |  | V1.6.6
新业务 | XSWAP API 接口改造 | 新增成交行情接口和XSWAP ODM/TBS优化需求 | V1.6.8
新业务 | 平安银行旗舰店-债券利差报价、bond-swap利差报价 | 现券 3种产品， 跨市场交易和xswap 逐笔交易接口 | V1.5.0
新业务 | 平安银行旗舰店-IRS、标债逐笔行情接口等 | 现券 3种产品， 跨市场交易和xswap 逐笔交易接口 | V1.5.0
新业务 | 债券借贷的匿名点击（ODM）（包括交易接口） | 含单券借贷行情、英文成交单、担保品小助手、ideal聊天转对话；含ODM，NDM接口 | V1.6.4
新业务 | 特殊品拍卖 |  | V1.7.0
新业务 | 资管服务优化（含多级托管）-成交单 | 1、资管类所有市场成交单修改,2、境外债交易备案及成交单生成 | V1.5.1
新业务 | 资管服务优化（含多级托管）-除成交单 | 2、多级托管内部分仓，3、对话报价的交易前分仓，4、CSTP下发，5、增加多级托管标识（涉及一站式、TBS） | V1.6.4
新业务 | 客户端界面优化（现券部分） | 只做排序，筛选的后面再做 | V1.6.4
新业务 | 客户端界面优化（现券部分）-备用 | 原条目筛选保存不实现，增加备用0.5 | V1.6.4
新业务 | 交易偏离报备 |  | V1.5.1
新业务 | 客户端界面优化（回购部分） | 只做排序，筛选的后面再做 | V1.6.8
新业务 | 客户端界面优化（回购部分）-备用 | 原条目筛选保存不实现，增加备用0.5 | V1.6.8
新业务 | 客户端界面优化（衍生品部分） | 只做排序，筛选的后面再做 | V1.6.8
新业务 | 客户端界面优化（衍生品部分）-备用 | 只做排序，筛选的后面再做 | V1.6.8
新业务 | 债券市场优化-中优先级 | 债券市场黑名单优化、债券活跃度（提前到160）、存单路演优化、债券通授信接口、T+N场务遗留需求等 | V1.6.8
新业务 | 央行操作室对境外委托的市前审核 | （含RFQ成交确认的市前审核） | V1.5.1
新业务 | 央行操作室对境外委托的市前审核（备用） | 央行操作室对境外委托的市前审核评估后拆分0.3，调整为备用 | V1.5.1
新业务 | 互联互通 | 业务方案未明确 | V1.7.0
新业务 | X-bond搭桥等优化需求 | 类似于X-Swap的搭桥 | V1.6.4
新业务 | 现券市场支持Cips账户设置，以及在债券通交易中支持选择Cips账户 |  | V1.6.4
新业务 | 接收CDC的交易流通要素 | 协议内容，要求12月底之前上线 | V1.5.1
新业务 | 配合Pims拆分改造 | 要求明年6月前：现券成交DEP服务下发年化待偿期、发布本币节假日DEP服务、发布存贷款基准利率DEP服务、SMRS清算所债券信息接口改造 | V1.5.1
新业务 | RFM | 原计划2季度，RFM指境外机构的请求支持无方向，确认成交时选择方向 | V1.6.4
新业务 | RFQ countering | RFQ countering指RFQ可进行多轮询价，业务方案未明确 | V1.6.8
新业务 | X-Bond支持预发行债券 |  | V1.6.8
新业务 | 债券市场优化-1 | 新增xbargain监控、xbargain优化（意向报价发送权限、声音提醒等）、现券新增公有最优行情DEP下发（itrader改造依赖）、含权估值取推荐估值、活跃期实时推送缺陷修复 | V1.5.3
新业务 | 本币监测新增优化需求 |  | V1.6.4
新业务 | 意向转质押 | 意向转质押-0.2； RDI的质押式回购折算率增加1M和3M的期限数据下发-0.1； 信用拆借行情暂缓-0.2 | V1.5.0
新业务 | 信用拆借交易接口 | 可先做意向转质押0.2 | V1.7.0
新业务 | N+X改造（含北金所技术改造） |  | V1.6.0
新业务 | ComStar单一接口性能改造 |  | V1.6.8
新业务 | 买断多券-债券通 |  | V1.6.6
新业务 | 货币市场优化 | 149买断和X-repo遗留优化，上线后反馈优化； 置换买断资管额度共享 | V1.6.8
新业务 | 做市合规-框架及综合类型 |  | V1.5.0
新业务 | 做市合规-利率、信用、公司信用 |  | V1.5.0
新业务 | 做市合规-利率、信用、公司信用（备用） | MarketAccess配合改造0.15使用此备用 | V1.5.0
新业务 | 工行事前控制-质押对话报价 | 和孙静确认，1月份技术上线不实现场务相关功能和机构客户端权限设置功能，通过提供配置文件方式解决 | V1.5.3
新业务 | 配合MarketAccess改造 | 1、SMRS改造；2、前置改造；3、TBS改造 | V1.5.3
新业务 | RDI的质押式回购折算率增加1M和3M的期限数据下发 |  | V1.5.0
新业务 | RDI的质押式回购折算率增加1M和3M的期限数据下发（备用） |  | V1.5.0
新业务 | 应急开盘价维护 |  | V1.5.0
新业务 | TBS场务增加查询下载存间利率质押式回购成交明细数据功能 |  | V1.5.1
新业务 | 配合TR及白名单扩容改造等 | 合并配合TR及白名单扩容改造、平安旗舰店增加前端日志并配合前端发版联测；中信证券客户配合前端发版联测；配合信息部行情过滤；央行场务审计问题；现券iDeal转RFQ带价格； | V1.5.3

## 产品组修订履历 (hidden)
序号 | 修订人 | 修订日期 | 修订版本说明 | 增加工作量说明 | 减少工作量说明 | 轧差 | 审核人
1 | 顾静洁 | 2020-12-28 | 1、150增加做市合规1.5，央行操作室1.0调整到151，减少信用拆借交易接口1.0，将166的意向转质押0.2提前到150，并新增货币市场优化0.3； 2、151增加央行操作会1.0，买方机构明日T+0调整到153； 3、153资金指数计算调整到164； 4、168特殊品拍卖推迟到后年； 5、164RFM和RFQ countering拆成两个项目，一个调整到168。 | 总数新增2.6 1、做市合规-1.5；（12月28日顾静洁） 2、RDI的质押式回购折算率增加1M和3M的期限数据下发-0.1；（12月28日郑安如） 3、信用拆借行情暂缓-0.2；（12月28日郑安如） 4、配合一部TR项目-0..3；（12月29日顾静洁） 5、信息部新增系统剔除行情下发-0.2；（12月29日顾静洁） 6、配合MarketAccess改造-0.2；（12月29日顾静洁） 7、平安旗舰店增加前端日志并配合前端发版联测-0.1；（12月30日顾静洁） | 总数减少2.0 1、信用减少交易接口-1.0（12月28日朱迪恺） 2、特殊品拍卖-1.0（12月28日朱迪恺） | 0.6
2 | 郑安如 | 2020-12-30 | 1、1495版本（工作量计入153）新增工行事前控制质押对话报价版本 2、150版本IBO行情暂缓功能置换为应急开盘价维护 | 总数新增0.35 1、工行事前控制判断质押报价-0.2；（12月30日郑安如） 2、应急开盘价维护-0.15（12月30日郑安如） | 总数减少0.2 1、IBO行情暂缓-0.2（12月30日郑安如） | 0.15
3 | 顾静洁 | 2021-01-04 | 1、新增配合信息部行情过滤0.1到153； 2、新增央行审计0.3到153； 3、从166中去掉买断计算工具1； 4、从164中去掉现券客户端优化0.5； 5、从168中去掉回购客户端优化和衍生品客户端优化1； 6、将明日T+0和X-bond搭桥2个从153项目挪到164； 7、将N+X的0.7个项目从164挪到160，债券活跃度0.3从164挪到160； 8、将160中的央行报表0.5和债券市场优化0.5挪到153； 9、债券市场优化-中优先级（除债券或语段）的0.5从164挪到168; 10、质押优化-质押券替换从168挪到166； | 总数新增0.4 1、配合信息部行情过滤 0.1 2、央行审计0.3 | 总数减少2.5 1、买断计算工具-1(原166) 2、客户端优化（现券）-0.5（原164） 3、客户端优化（回购）-0.5（原168） 4、客户端优化（衍生品）-0.5（原168） | -2.1
4 | 刘倩 | 2021-01-07 | 1.调整平安期间店版本内容，删除衍生品三个市场交易，及经纪行情，新增XSWAP API 接口 2. 原XSWAP API 新增衍生品优化功能 | 1.新增XSWAP API 优化需求0.4 | 1.减少平安旗舰店xswap 需求0.4 | 0
5 | 郑安如 | 2021-01-08 | 1.新增遗留的信息部需求：TBS场务增加查询下载存间利率质押式回购成交明细数据功能（建议和回购共享改造小项目合并） | 总数新增：0.05 1、新增TBS场务增加查询下载存间利率质押式回购成交明细数据功能 |  | 0.05
|  |  |  | 3.4 | 4.7 | -1.3

## 临时数据
负责人 | 小项目名称 | 项目状态 | 版本 | 接口人 | 按时结项 | 结项时间 | 延期天数 | 标准项目量 | 标准项目量（人周） | 开始时间 | 结束时间 | 项目当前累计项目量 | 当前所在项目剩余计划工作量 | 当前季度基准日 | 当前计算参照日 | 辅助列-已获挣值周期量 | 辅助列-剩余周期量 | 项目周期 | 辅助统计项 |  | 姓名 | 提前 | 按时 | 延期 | 研究自动填充
邱媛媛 | 同业存款二期 | 进行中 | V153 | 李晶雯 | 进行中 |  |  | 1 | 45 | 2021-03-19 | 2021-04-14 | 1.6667 | 43.3333 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 1 | 26 | 27 | 1 |  | 郑安如 | 0 | 0 | 2 | ---0/0/2
商月 | 用户行为埋点 | 进行中 | V153 | 李晶雯 | 进行中 |  |  | 0.46667 | 21 | 2021-03-15 | 2021-04-06 | 4.5652 | 16.4348 | 2021-03-15 | 2021-03-19 | 5 | 18 | 23 | 1 |  | 顾静洁 | 0 | 1 | 1 | ---0/1/1
李靖民 | V151版本集中测试 | 进行中 | V151 | 赵攀 | 进行中 |  |  | 1.7333 | 78 | 2021-03-12 | 2021-04-21 | 15.2195 | 62.7805 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 8 | 33 | 41 | 1 |  | 刘倩 | 0 | 1 | 0 | ---0/1/0
魏渐俊 | V151版本集中测试 | 进行中 | V151 | 赵攀 | 进行中 |  |  | 1.7333 | 78 | 2021-03-12 | 2021-04-21 | 15.2195 | 62.7805 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 8 | 33 | 41 | 0 |  | 李晶雯 | 0 | 0 | 2 | ---0/0/2
董炎彦 | V151版本集成 | 进行中 | V151 | 赵攀 | 进行中 |  |  | 2 | 90 | 2021-03-05 | 2021-04-21 | 28.125 | 61.875 | 2021-03-05 | 2021-03-19 | 15 | 33 | 48 | 1 |  | 徐慧鹏 | 0 | 0 | 1 | ---0/0/1
李云毅 | V151版本集成 | 进行中 | V151 | 赵攀 | 进行中 |  |  | 2 | 90 | 2021-03-05 | 2021-04-21 | 28.125 | 61.875 | 2021-03-05 | 2021-03-19 | 15 | 33 | 48 | 0 |  | 周德乐 | 0 | 0 | 0 | ---0/0/0
陈鹤 | 预发行对话二期 | 进行中 | V153 | 顾静洁 | 进行中 |  |  | 0.91111 | 41 | 2021-03-10 | 2021-03-31 | 18.6364 | 22.3636 | 2021-03-10 | 2021-03-19 | 10 | 12 | 22 | 1 |  | 申冬东 | 0 | 0 | 0 | ---0/0/0
吕欣冉 | 预发行对话二期 | 进行中 | V153 | 顾静洁 | 进行中 |  |  | 0.91111 | 41 | 2021-03-10 | 2021-03-31 | 18.6364 | 22.3636 | 2021-03-10 | 2021-03-19 | 10 | 12 | 22 | 0 |  | 赵攀 | 0 | 0 | 1 | ---0/0/1
赵晓韵 | X-Bond搭桥 | 进行中 | V153 | 顾静洁 | 进行中 |  |  | 0.935 | 42 | 2021-03-05 | 2021-03-26 | 28.6364 | 13.3636 | 2021-03-05 | 2021-03-19 | 15 | 7 | 22 | 1 |  | 李戬 | 0 | 0 | 1 | ---0/0/1
沈一筹 | SLF和货债改造 | 进行中 | V151 | 刘倩 | 进行中 |  |  | 0.8 | 36 | 2021-03-05 | 2021-03-24 | 27 | 9 | 2021-03-05 | 2021-03-19 | 15 | 5 | 20 | 1 |  | 张洋弘 | 0 | 0 | 0 | ---0/0/0
邱媛媛 | 同业存款一期 | 已完成 | V153 | 李晶雯 | 延期 | 2021-03-19 | 2 | 1 | 45 | 2021-02-24 | 2021-03-17 | 45 | 0 | 2021-02-24 | 2021-03-17 | 22 | 0 | 22 | 1 |  | 总计 | 0 | 2 | 8 | ---0/2/8
王磊 | 支持重复跑和跨日跑 | 已完成 | V151 | 赵攀 | 延期 | 44273 | 4 | 0.6 | 27 | 2021-02-23 | 2021-03-14 | 27 | 0 | 2021-02-23 | 2021-03-14 | 20 | 0 | 20 | 1
杨子玉 | V151验收测试用例二期 | 已完成 | V151 |  | 按时 | 2021-03-12 | 0 | 0.18889 | 8.5 | 2021-03-05 | 2021-03-12 | 8.5 | 0 | 2021-03-05 | 2021-03-12 | 8 | 0 | 8 | 1 |  | 版本 | 姓名 | 提前 | 按时 | 延期 | 研究自动填充
梁木 | 买断多券上线期 | 已完成 | V151 | 郑安如 | 延期 | 2021-03-16 | 3 | 0.4 | 18 | 2021-02-24 | 2021-03-12 | 18 | 0 | 2021-02-24 | 2021-03-12 | 17 | 0 | 17 | 1 | V1.5.0 | V150 | 唐军敏 | 4 | 7 | 8 | V150-唐军敏-4/7/8
苏雷皓 | 自动化测试工具-质押式回购一期 | 已完成 | V151 | 李戬 | 延期 | 2021-03-17 | 4 | 0.3 | 13.5 | 2021-02-18 | 2021-03-12 | 13.5 | 0 | 2021-02-18 | 2021-03-12 | 23 | 0 | 23 | 1 | V1.5.1 | V151 | 赵攀 | 1 | 9 | 8 | V151-赵攀-1/9/8
陈嘉伟 | 150集中测试 | 已完成 | V150 | 唐军敏 | 按时 | 2021-03-12 | 0 | 1.8 | 81 | 2021-01-25 | 2021-03-12 | 81 | 0 | 2021-01-25 | 2021-03-12 | 47 | 0 | 47 | 1 | V1.5.3 | V153 | 冉杨鋆 | 0 | 2 | 3 | V153-冉杨鋆-0/2/3
章群燕 | 150集中测试 | 已完成 | V150 | 唐军敏 | 按时 | 2021-03-12 | 0 | 1.8 | 81 | 2021-01-25 | 2021-03-12 | 81 | 0 | 2021-01-25 | 2021-03-12 | 47 | 0 | 47 | 0 | V1.6.0 | V160 | 唐军敏 | 0 | 0 | 0 | V160-唐军敏-0/0/0
陈杰樱 | 150版本集成 | 已完成 | V150 | 唐军敏 | 按时 | 2021-03-12 | 0 | 2 | 90 | 2021-01-18 | 2021-03-12 | 90 | 0 | 2021-01-18 | 2021-03-12 | 54 | 0 | 54 | 1
姚文心 | 150版本集成 | 已完成 | V150 | 唐军敏 | 按时 | 2021-03-12 | 0 | 2 | 90 | 2021-01-18 | 2021-03-12 | 90 | 0 | 2021-01-18 | 2021-03-12 | 54 | 0 | 54 | 0
陈鹤 | 预发行对话一期 | 已完成 | V153 | 顾静洁 | 按时 | 2021-03-09 | 0 | 1 | 45 | 2021-02-03 | 2021-03-09 | 45 | 0 | 2021-02-03 | 2021-03-09 | 35 | 0 | 35 | 0
吕欣冉 | 预发行对话-一期 | 已完成 | V153 | 顾静洁 | 按时 | 2021-03-09 | 0 | 1 | 45 | 2021-02-03 | 2021-03-09 | 45 | 0 | 2021-02-03 | 2021-03-09 | 35 | 0 | 35 | 1
杨子玉 | 151测试用例 | 已完成 | V151 |  | 按时 | 2021-03-04 | 0 | 1.3 | 6 | 2021-02-18 | 2021-03-04 | 6 | 0 | 2021-02-18 | 2021-03-04 | 15 | 0 | 15 | 1
赵晓韵 | X-Bond明日T+0储备二期 | 已完成 | V153 | 刘倩 | 按时 | 2021-03-04 | 0 | 0.2 | 9 | 2021-02-02 | 2021-03-04 | 9 | 0 | 2021-02-02 | 2021-03-04 | 31 | 0 | 31 | 1
李靖民 | V150验收测试 | 已完成 | V150 |  | 延期 | 2021-03-10 | 6 | 1.2 | 54 | 2021-02-01 | 2021-03-03 | 54 | 0 | 2021-02-01 | 2021-03-03 | 31 | 0 | 31 | 1
董炎彦 | 交易偏离报备 | 已完成 | V151 | 李晶雯 | 延期 | 2021-03-08 | 5 | 0.7 | 31.5 | 2021-02-02 | 2021-03-02 | 31.5 | 0 | 2021-02-02 | 2021-03-02 | 29 | 0 | 29 | 1
周功平 | 150生产数据比对 | 进行中 | V150 | 李晶雯 | 进行中 |  |  | 0.53 | 24 | 2021-01-25 | 2021-02-28 | 24 | 0 | 2021-01-25 | 2021-02-28 | 35 | 0 | 35 | 1
申冬东 | 交易处理框架一期 | 已完成 | V150 | 申冬东 | 延期 | 2021-02-27 | 1 | 0.1 | 4.5 | 2021-02-18 | 2021-02-26 | 4.5 | 0 | 2021-02-18 | 2021-02-26 | 9 | 0 | 9 | 1
刁望庆 | 回购成交相关功能优化等 | 已完成 | V151 | 郑安如 | 按时 | 2021-02-26 | 0 | 0.45 | 20.25 | 2021-02-02 | 2021-02-26 | 20.25 | 0 | 2021-02-02 | 2021-02-26 | 25 | 0 | 25 | 1
李云毅 | 买断多券二期 | 已完成 | V151 | 郑安如 | 延期 | 2021-03-02 | 4 | 1 | 45 | 2021-01-28 | 2021-02-25 | 45 | 0 | 2021-01-28 | 2021-02-25 | 29 | 0 | 29 | 1
孙道伟 | 央行操作室和买方机构优化 | 已完成 | V151 | 顾静洁 | 延期 | 2021-03-02 | 4 | 1 | 45 | 2021-01-28 | 2021-02-25 | 45 | 0 | 2021-01-28 | 2021-02-25 | 29 | 0 | 29 | 1
商月 | 央行操作室和买方机构优化 | 已完成 | V151 | 顾静洁 | 延期 | 2021-03-02 | 4 | 1 | 45 | 2021-01-28 | 2021-02-25 | 45 | 0 | 2021-01-28 | 2021-02-25 | 29 | 0 | 29 | 0
沈一筹 | 用户机构体系改造一期二阶段 | 已完成 | V150 | 徐慧鹏 | 延期 | 2021-03-02 | 8 | 0.3 | 13.5 | 2021-01-27 | 2021-02-20 | 13.5 | 0 | 2021-01-27 | 2021-02-20 | 25 | 0 | 25 | 1
沈一筹 | 用户机构体系改造一期三阶段 | 已完成 | V150 | 徐慧鹏 | 按时 | 2021-02-20 | 0 | 0.2 | 9 | 2021-01-27 | 2021-02-20 | 9 | 0 | 2021-01-27 | 2021-02-20 | 25 | 0 | 25 | 1
李靖民 | 用户机构体系改造一期三阶段 | 已完成 | V150 | 徐慧鹏 | 按时 | 2021-02-20 | 0 | 0.2 | 9 | 2021-01-27 | 2021-02-20 | 9 | 0 | 2021-01-27 | 2021-02-20 | 25 | 0 | 25 | 0
邱媛媛 | TR及白名单扩容 | 已完成 | V153 | 顾静洁 | 延期 | 2021-02-08 | 2 | 0.5 | 22.5 | 2021-01-25 | 2021-02-06 | 22.5 | 0 | 2021-01-25 | 2021-02-06 | 13 | 0 | 13 | 1
魏渐俊 | 信息披露 | 已完成 | V151 | 李晶雯 | 延期 | 2021-02-07 | 1 | 0.8 | 36 | 2021-01-14 | 2021-02-05 | 36 | 0 | 2021-01-14 | 2021-02-05 | 23 | 0 | 23 | 1
苏雷皓 | 信息披露 | 已完成 | V151 | 李晶雯 | 延期 | 2021-02-07 | 1 | 0.8 | 36 | 2021-01-14 | 2021-02-05 | 36 | 0 | 2021-01-14 | 2021-02-05 | 23 | 0 | 23 | 0
赵晓韵 | 三方回购上线版 | 已完成 | V151 | 郑安如 | 提前 | 2021-02-01 | -1 | 0.6 | 27 | 2021-01-13 | 2021-02-02 | 27 | 0 | 2021-01-13 | 2021-02-02 | 21 | 0 | 21 | 1
李靖民 | 150用例设计二期 | 已完成 | V150 |  | 按时 | 2021-01-29 | 0 | 0.4 | 18 | 2021-01-12 | 2021-01-29 | 18 | 0 | 2021-01-12 | 2021-01-29 | 18 | 0 | 18 | 0
赵晓韵 | X-Bond明日T+0储备 | 已完成 | V151 | 刘倩 | 按时 | 2021-01-29 | 0 | 0.2 | 9 | 2021-01-08 | 2021-01-29 | 9 | 0 | 2021-01-08 | 2021-01-29 | 22 | 0 | 22 | 1
陈鹤 | 回购市场成交模块性能优化 | 已完成 | V153 | 张洋弘 | 延期 | 2021-01-29 | 2 | 0.3 | 14 | 2021-01-13 | 2021-01-27 | 14 | 0 | 2021-01-13 | 2021-01-27 | 15 | 0 | 15 | 1
董炎彦 | 质押式回购工行桥接服务 | 已完成 | V151 | 郑安如 | 按时 | 2021-01-27 | 0 | 0.15 | 6.75 | 2021-01-11 | 2021-01-27 | 6.75 | 0 | 2021-01-11 | 2021-01-27 | 17 | 0 | 17 | 1
李云毅 | 买断多券一期 | 已完成 | V151 | 郑安如 | 按时 | 44223 | 0 | 1 | 45 | 2021-01-06 | 2021-01-27 | 45 | 0 | 2021-01-06 | 2021-01-27 | 22 | 0 | 22 | 1
刁望庆 | 做市合规二期 | 已完成 | V150 | 顾静洁 | 提前 | 44221 | -1 | 0.55 | 24.75 | 2021-01-11 | 2021-01-26 | 24.75 | 0 | 2021-01-11 | 2021-01-26 | 16 | 0 | 16 | 1
吕欣冉 | 做市合规二期 | 已完成 | V150 | 顾静洁 | 提前 | 44221 | -1 | 0.55 | 24.75 | 2021-01-11 | 2021-01-26 | 24.75 | 0 | 2021-01-11 | 2021-01-26 | 16 | 0 | 16 | 0
陈嘉伟 | 平安银行旗舰店二期 | 已完成 | V150 | 刘倩 | 按时 | 2021-01-25 | 0 | 0.4 | 18.5 | 2021-01-11 | 2021-01-25 | 18.5 | 0 | 2021-01-11 | 2021-01-25 | 15 | 0 | 15 | 1
章群燕 | 拆借夜盘 | 已完成 | V150 | 郑安如 | 延期 | 2021-01-23 | 2 | 1 | 45 | 2021-01-05 | 2021-01-21 | 45 | 0 | 2021-01-05 | 2021-01-21 | 17 | 0 | 17 | 1
姚文心 | 拆借对话二期 | 已完成 | V150 | 郑安如 | 延期 | 2021-01-23 | 2 | 1 | 45 | 2021-01-05 | 2021-01-21 | 45 | 0 | 2021-01-05 | 2021-01-21 | 17 | 0 | 17 | 1
张薇 | 投资经理行情模板技术储备 | 已完成 | V150 | 周德乐 | 按时 | 2021-01-20 | 0 | 0.4 | 18 | 2020-12-31 | 2021-01-20 | 18 | 0 | 2020-12-31 | 2021-01-20 | 21 | 0 | 21 | 1
沈一筹 | 用户机构体系改造一期一阶段 | 已完成 | V150 | 徐慧鹏 | 延期 | 2021-01-20 | 2 | 0.6 | 27 | 2020-12-30 | 2021-01-18 | 27 | 0 | 2020-12-30 | 2021-01-18 | 20 | 0 | 20 | 1
刁望庆 | 做市合规一期 | 已完成 | V150 | 顾静洁 | 提前 | 2021-01-11 | -1 | 0.8 | 36 | 2020-12-30 | 2021-01-12 | 36 | 0 | 2020-12-30 | 2021-01-12 | 14 | 0 | 14 | 1
吕欣冉 | 做市合规一期 | 已完成 | V150 | 顾静洁 | 提前 | 44207 | -1 | 0.8 | 36 | 2020-12-30 | 2021-01-12 | 36 | 0 | 2020-12-30 | 2021-01-12 | 14 | 0 | 14 | 0
赵晓韵 | 现券请求报价优化 | 已完成 | V151 | 顾静洁 | 按时 | 44208 | 0 | 0.1 | 4.5 | 2021-01-05 | 2021-01-11 | 4.5 | 0 | 2021-01-05 | 2021-01-11 | 7 | 0 | 7 | 1
李靖民 | 150用例设计一期 | 已完成 | V150 |  | 按时 | 2021-01-11 | 0 | 0.3 | 13.5 | 2021-01-04 | 2021-01-11 | 13.5 | 0 | 2021-01-04 | 2021-01-11 | 8 | 0 | 8 | 0
陈杰樱 | 货币市场小红点 | 已完成 | V150 | 郑安如 | 按时 | 2021-01-11 | 0 | 0.3 | 13.5 | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 13.5 | 0 | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 15 | 0 | 15 | 1
董炎彦 | CDC流通要素 | 已完成 | V151 | 李晶雯 | 按时 | 44207 | 0 | 0.5 | 22.5 | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 22.5 | 0 | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 15 | 0 | 15 | 1
邱媛媛 | 多级托管&外币债备案一期 | 已完成 | V151 | 顾静洁 | 延期 | 2021-01-16 | 6 | 0.5 | 22.5 | 2020-12-24 | 2021-01-11 | 22.5 | 0 | 2020-12-24 | 2021-01-11 | 19 | 0 | 19 | 1
苏雷皓 | 多级托管&外币债备案一期 | 已完成 | V151 | 顾静洁 | 延期 | 2021-01-16 | 6 | 0.5 | 22.5 | 2020-12-24 | 2021-01-11 | 22.5 | 0 | 2020-12-24 | 2021-01-11 | 19 | 0 | 19 | 0
陈嘉伟 | 平安银行旗舰店一期 | 已完成 | V150 | 刘倩 | 提前 | 44204 | -1 | 0.6 | 27 | 2020-12-25 | 2021-01-09 | 27 | 0 | 2020-12-25 | 2021-01-09 | 16 | 0 | 16 | 1
李云毅 | 债券借贷附加协议 | 已完成 | V150 | 顾静洁 | 按时 | 44196 | 0 | 0.8 | 36 | 2020-12-11 | 2020-12-31 | 36 | 0 | 2020-12-11 | 2020-12-31 | 21 | 0 | 21 | 1
姚文心 | 拆借对话一期 | 已完成 | V150 | 郑安如 | 延期 | 44200 | 2 | 1 | 45 | 2020-12-10 | 2020-12-30 | 45 | 0 | 2020-12-10 | 2020-12-30 | 21 | 0 | 21 | 1
陈鹤 | PIMS接口改造 | 已完成 | V151 | 李晶雯 | 按时 | 2020-12-28 | 0 | 0.5 | 22.5 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 22.5 | 0 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 8 | 0 | 8 | 1
章群燕 | 拆借意向报价一期 | 已完成 | V150 | 郑安如 | 延期 | 44196 | 3 | 1 | 45 | 2020-12-10 | 2020-12-28 | 45 | 0 | 2020-12-10 | 2020-12-28 | 19 | 0 | 19 | 1
负责人: 周功平; 小项目名称: V149生产数据比对; 项目状态: 已完成; 版本: V149; 标准项目量: 0.43 | 19.35 | 2020-12-01 | 2020-12-26 | 19.35 | 0 | 2020-12-01 | 2020-12-26 | 26 | 0 | 26 | 1
负责人: 商月; 小项目名称: V149版本集成; 项目状态: 已完成; 版本: V149; 标准项目量: 1.63 | 73.35 | 2020-11-20 | 2020-12-26 | 51.5432 | 0 | 2020-12-01 | 2020-12-26 | 26 | 0 | 37 | 1
负责人: 吕欣冉; 小项目名称: V149版本集成; 项目状态: 已完成; 版本: V149; 标准项目量: 1.63 | 73.35 | 2020-11-20 | 2020-12-26 | 51.5432 | 0 | 2020-12-01 | 2020-12-26 | 26 | 0 | 37 | 0
负责人: 赵晓韵; 小项目名称: V149集中测试; 项目状态: 已完成; 版本: V149; 标准项目量: 1.63 | 73.35 | 2020-11-20 | 2020-12-26 | 51.5432 | 0 | 2020-12-01 | 2020-12-26 | 26 | 0 | 37 | 1
负责人: 刁望庆; 小项目名称: V149集中测试; 项目状态: 已完成; 版本: V149; 标准项目量: 1.63 | 73.35 | 2020-11-20 | 2020-12-26 | 51.5432 | 0 | 2020-12-01 | 2020-12-26 | 26 | 0 | 37 | 0
负责人: 孙道伟; 小项目名称: V149集中测试; 项目状态: 已完成; 版本: V149; 标准项目量: 1.63 | 73.35 | 2020-11-20 | 2020-12-26 | 35.6838 | 0 | 2020-12-09 | 2020-12-26 | 18 | 0 | 37 | 0
陈杰樱 | 国开回购优化 | 已完成 | V150 | 郑安如 | 提前 | 44187 | -1 | 0.5 | 22.5 | 2020-12-09 | 2020-12-23 | 22.5 | 0 | 2020-12-09 | 2020-12-23 | 15 | 0 | 15 | 1
负责人: 张薇; 小项目名称: 2020年度账单; 项目状态: 已完成; 版本: V146; 标准项目量: 0.3 | 13.5 | 2020-12-11 | 2020-12-19 | 13.5 | 0 | 2020-12-11 | 2020-12-19 | 9 | 0 | 9 | 1
负责人: 杨子玉; 小项目名称: V149验收测试; 项目状态: 已完成; 版本: V149; 标准项目量: 0.67 | 30.15 | 2020-12-04 | 2020-12-17 | 30.15 | 0 | 2020-12-04 | 2020-12-17 | 14 | 0 | 14 | 1
负责人: 周功平; 小项目名称: V146生产数据比对; 项目状态: 已完成; 版本: V146; 标准项目量: 0.07 | 3.15 | 2020-12-01 | 2020-12-07 | 3.15 | 0 | 2020-12-01 | 2020-12-07 | 7 | 0 | 7 | 1
负责人: 李云毅; 小项目名称: V146版本集成; 项目状态: 已完成; 版本: V146; 标准项目量: 0.56 | 25.2 | 2020-11-13 | 2020-12-07 | 7.056 | 0 | 2020-12-01 | 2020-12-07 | 7 | 0 | 25 | 1
负责人: 苏雷皓; 小项目名称: V146版本集成; 项目状态: 已完成; 版本: V146; 标准项目量: 0.56 | 25.2 | 2020-11-13 | 2020-12-07 | 7.056 | 0 | 2020-12-01 | 2020-12-07 | 7 | 0 | 25 | 0
负责人: 邱媛媛; 小项目名称: V146集中测试; 项目状态: 已完成; 版本: V146; 标准项目量: 0.56 | 25.2 | 2020-11-13 | 2020-12-07 | 7.056 | 0 | 2020-12-01 | 2020-12-07 | 7 | 0 | 25 | 1
负责人: 章群燕; 小项目名称: V146集中测试; 项目状态: 已完成; 版本: V146; 标准项目量: 0.56 | 25.2 | 2020-11-13 | 2020-12-07 | 7.056 | 0 | 2020-12-01 | 2020-12-07 | 7 | 0 | 25 | 0
负责人: 李靖民; 小项目名称: V146验收测试; 项目状态: 已完成; 版本: V146; 标准项目量: 0.18 | 8.1 | 2020-11-20 | 2020-11-27 | 0 | 0 | 2020-12-01 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 8 | 1