## 计划执行
项目计划必须遵守“三严三实”：严谨评估、严肃对待、严格执行；推进扎实、调整务实、责任压实
版本号 | 内容纲要 | 需求内容 | 调整模块 | ST集成 | ST测试 | UAT集成 | 开发封版 | 集成测试（含集成） |  |  | 验收测试（含集中） |  |  | 模拟测试 |  |  |  | 生产上线 | 版本负责人 | 验收负责人 | 集成负责人 | 集中负责人 | 小项目负责人 | 产品线负责人 | 开发状态 | 备注
[8 empty] | 起始日期 | 结束日期 | 耗时 | 起始日期 | 结束日期 | 耗时 | 交付 | 起始日期 | 结束日期 | 耗时
140 | 回购衍生品上线 | 回购对话报价、请求报价 | [15 empty] | 2020-05-06 | 杨子玉、唐军敏 | [5 empty] | 完成 | 1、做接口无影响联测； 2、仅上了客户端功能
衍生品X-Swap
14015 | 回购和衍生品优化 | 回购和衍生品优化 |  |  |  |  | 2020-05-25 | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 1 | 2020-05-27 | 2020-05-28 | 2 | 6 | 2020-06-04 | 2020-06-11 | 8 | 2020-06-13 | 杨子玉 |  |  |  | 吕欣冉 | 杨子玉 | 完成
142 | 现券分层带量 | 现券做市报价分层带量，RDI改造 | MSC、TBS、QDM-ESP、行情 http://192.168.8.233:8090/pages/viewpage.action?pageId=114722702 |  | 4/7-4/21 | 2020-04-22 | 2020-05-05 | 2020-05-06 | 2020-05-14 | 9 | 2020-05-15 | 2020-06-10 | 27 | 4 | 2020-06-15 | 2020-06-24 | 10 | 2020-06-27 | 冉杨鋆 |  |  |  |  | 冉杨鋆 | 完成 | 1、互联网仅能开放现券市场，且需要定制的客户端。 2、延长交易时间，暂未立项，存进度风险； 3、要增加：#72815，完善现券API报价校验（李云毅）、#73055 精简前后台请求交互（周德乐） 4、#72815影响API会员的校验包 5、是否需要性能测试
|  | 英文版客户端、白色主题 | [21 empty] | 赵攀 | 完成
|  | 现券市场成交共享服务（新内容需符合共享服务要求） | [21 empty] | 赵攀 | 完成
|  | 产品中心一期 | [21 empty] | 赵攀 | 完成
|  | SMRS清算所和CMU改造 | [21 empty] | 赵攀 | 完成
14215 | 安全整改 | 安全整改 |  |  |  |  | 2020-06-06 | 2020-06-07 | 2020-06-15 | 9 | 2020-06-16 | 2020-06-19 | 4 | 0 | 2020-06-20 | 2020-06-24 | 5 | 2020-06-27 | 冉杨鋆 |  |  |  | 章群燕 | 赵攀 | 完成 | 集成：章群燕，吴臻杰；集中测试：顾境洁；验收测试：冉杨鋆
|  | SMRS后台消息屏蔽优化 |  |  |  |  | 2020-06-14 | 集成测试（含集成） 起始日期: 2020-06-15; 集成测试（含集成） 耗时: 1 | [5 empty] | 陈启民 | 冉杨鋆 | 完成
|  | 衍生品成交单生产问题修复 |  |  |  |  | 2020-06-14 | 集成测试（含集成） 起始日期: 2020-06-15; 集成测试（含集成） 耗时: 1 | [5 empty] | 章群燕 | 唐军敏 | 完成
143 | 质押式回购优化二期+存单路演优化+拍卖 | 存单路演优化 | NDM，QDM，TBS |  |  |  | 2020-06-15 | 2020-06-16 | 2020-06-29 | 14 | 2020-06-30 | 2020-07-23 | 24 | 6 | 2020-07-29 | 2020-08-07 | 10 | 2020-08-08 | 赵攀 |  |  |  | 陈洁樱 | 冉杨鋆 | 完成 | 2 集成组->赵晓韵6.1进场，姚文心，张东升（待定），姜财；6.1开始集成，ST2环境，需集成计划 3，集中测试：郑安如 6 确定未立项小项目优先级：白色主题 7 集中测试小项目立项 8 生产数据比对立项 10 142、14215代码合并时间最晚6月22日 12、延长交易时段一期暂不涉及外围 14、系统优化二期：李彩虹、胡遂民、刁望庆，姚伶利，杨梦珂，瓮复来，范东坤、曹越 15、白色主题二期：6.1立项
|  | 延长交易时段一期 | [20 empty] | 陈嘉伟 | 赵攀 | 完成
|  | 白色主题一期 | [20 empty] | 顾静洁 | 冉杨鋆 | 完成
|  | 白色主题二期（匿名拍卖，存单路演，回购优化）;同存系统入口调整为新本币；质押式回购部分优化；首页展示外汇即期数据 | [20 empty] | 张薇 | 杨子玉 | 完成
|  | 中资美元债 | [20 empty] | 魏渐俊 | 冉杨鋆 | 完成
|  | 系统运行优化 | [20 empty] | 吕欣冉 | 赵攀 | 完成
|  | 系统运行优化二期+静态资源+债券通授信录入 | [20 empty] | 吕欣冉 | 赵攀 | 完成
14315 | ComStar风险检核 | 开放式客户端-ComStar风险检核 | 客户端 |  |  |  | 2020-07-29 | 2020-07-30 | 2020-08-07 | 9 | 2020-08-08 | 2020-08-14 | 7 | 5 | 2020-08-20 | 2020-08-26 | 7 | 2020-09-05 | 赵攀 |  |  |  | 邱媛媛 | 杨子玉 | 完成
|  | 质押式回购优化二期：Pre-allocation，回购小助手（仅QDM）等 | [20 empty] | 章群燕 | 杨子玉 | 完成
|  | 债券匿名拍卖 | [20 empty] | 赵晓韵 | 冉杨鋆 | 完成
|  | 回购违约拍卖 | [20 empty] | 赵晓韵 | 冉杨鋆 | 完成
14317 | T+N | classified | [15 empty] | 2020-09-19 |  |  |  |  | 张洋弘 | 赵攀 | 待集成 | 紧急变更
145 | IRS、债券远期对话报价与成交+iBargain | IRS对话报价与成交 | NDM，TBS |  |  |  | 2020-07-29 | 2020-07-30 | 2020-08-12 | 14 | 2020-08-13 | 2020-09-17 | 36 | 6 | 2020-09-23 | 2020-10-14 | 22 | 2020-10-17 | 唐军敏 | 冉杨鋆 | 沈一筹 | 张微 | 郑安如 | 唐军敏 | 完成 | iBargain简化交易全流程功能，以日志查询功能代替交易全流程；人工智能模块视开发情况而定，来不及则采用规则引擎
|  | IRS iDeal转对话 | [20 empty] | 商月 | 唐军敏 | 完成
|  | 债券远期对话报价与成交（仅对话） | [20 empty] | 郑安如 | 唐军敏 | 完成
|  | 利率互换场外交易备案 | [20 empty] | 商月 | 唐军敏 | 完成
|  | iBargain | [20 empty] | 吕欣冉 | 冉杨鋆 | 完成
|  | IRS RFQ一期 | [20 empty] | 陈嘉伟 | 唐军敏 | 完成
|  | 产品中心二期-衍生品市场 | [20 empty] | 张薇 | 赵攀 | 完成
|  | 衍生品成交共享改造 | [20 empty] | 魏渐俊 | 赵攀 | 完成
14515 | 平安证券旗舰店 | 开放式客户端-平安证券 | 客户端 |  |  |  | 2020-09-22 | 2020-09-23 | 2020-09-26 | 4 | 2020-09-27 | 2020-10-14 | 18 | 5 | 2020-10-20 | 2020-10-24 | 5 | 2020-10-24 | 唐军敏 | 杨子玉 | 沈一筹 | 张微 | 陈杰樱 | 冉杨鋆 | 待集成 | 紧急变更
| X-Repo额度接入 | 接受老Xrepo额度
146 | 债券借贷+IRS RFQ | 债券借贷对话报价+意向报价； | ODM，QDM、NDM、TBS |  |  |  | 2020-10-31 | 2020-11-01 | 2020-11-08 | 8 | 2020-11-09 | 2020-11-16 | 8 | 3 | 2020-11-19 | 2020-11-24 | 6 | 2020-11-28 | 赵攀 | 李靖民 | 姚文心，苏雷皓 | 赵晓韵 |  | 冉杨鋆 | 待集成
|  | IRS RFQ二期 | [20 empty] | 章群燕 | 唐军敏 | 未启动
14615 | Dealer Pay+国泰君安 | 国泰君安旗舰店 |  |  |  |  | 2020-11-11 | 2020-11-13 | 2020-11-18 | 6 | 2020-11-20 | 2020-11-27 | 8 | 5 | 2020-12-03 | 2020-12-07 | 5 | 2020-12-12 | 赵攀 | 李靖民 | 姚文心，苏雷皓 | 赵晓韵 |  | 唐军敏
|  | SMRS 结算代理改造； | [21 empty] | 赵攀 | 未启动
|  | Dealer Pay | [21 empty] | 冉杨鋆
149 | 买断式回购+Xrepo | 买断式回购对话报价与成交一期 | NDM，QDM，TBS |  |  |  | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 2020-12-03 | 14 | 2020-12-04 | 2020-12-17 | 14 | 3 | 2020-12-20 | 2020-12-26 | 7 | 2020-12-26 | 冉杨鋆 | 杨子玉 | 商月 | 邱媛媛 | 吕欣冉 | 杨子玉 | 待集成
|  | 买断式回购对话报价与成交二期（含风控比例调整） | [20 empty] | 陈洁樱 | 杨子玉 | 开发中
|  | X-Repo | [20 empty] | 孙小林 | 杨子玉 | 待集成
|  | 质押式回购NDM，QDM、XRepo额度改造 | [21 empty] | 杨子玉 | 待集成
|  | 质押式回购报价、成交共享改造 | [21 empty] | 赵攀 | 待集成
|  | 质押式回购RFQ交易接口 | [21 empty] | 杨子玉 | 待集成
|  | RDI改造（服务器整合） | [21 empty] | 赵攀 | 待集成
|  | DEP 解耦 | [20 empty] | 陈启明 | 赵攀 | 待集成
|  | 标债实物交割 | [20 empty] | 陈启明 | 唐军敏 | 开发中
|  | 债券远期风控比例调整 | [21 empty] | 唐军敏 | 未启动
|  | UUAS改造-互联网UUAS改造 | [21 empty] | 赵攀 | 未启动
|  | SMRS CDC改造（含三方回购？） | [21 empty] | 赵攀 | 待集成
|  | 周边系统改造-监测系统整合（回购） | [22 empty] | 开发中
|  | 买断式回购报价、成交共享改造 | [20 empty] | 赵晓韵、徐振忠 | 赵攀 | 待集成
150 | X-Lending&信用拆借 | 信用拆借对话报价（不含夜盘） | ODM，NDM，TBS |  |  |  | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 2020-12-22 | 14 | 2020-12-23 | 2021-01-12 | 21 | 6 | 2021-01-18 | 2021-01-31 | 14 | 2021-02-02 | 唐军敏 |  |  |  |  | 冉杨鋆 | 未启动
|  | 定制化拍卖 | [21 empty] | 冉杨鋆 | 未启动
|  | 产品中心二期-现券市场 | [21 empty] | 赵攀 | 未启动
|  | 延长交易时段二期 | [20 empty] | 陈嘉伟、程刚 | 赵攀 | 未启动
RDI改造（ComStar单一接口用户）
现券私有行情优化
|  | 现券市场监测 | [21 empty] | 冉杨鋆 | 未启动
|  | 现券市场计费改造 | [21 empty] | 冉杨鋆 | 未启动
|  | 现券报价共享改造 | [21 empty] | 赵攀 | 未启动
周边系统改造-重构机构用户体系
周边系统改造-Shibor+LPR
周边系统改造-EPRIME（中汇）
周边系统改造-SLF（中汇）
周边系统改造-监测系统整合（现券+信用拆借）
151 | 利率期权 | 利率期权对话报价与成交 | NDM，TBS |  |  |  | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 2021-02-01 | 14 | 2021-02-02 | 2021-02-28 | 27 | 6 | 2021-03-06 | 2021-03-19 | 14 | 2021-03-20 | 赵攀 |  |  |  |  | 唐军敏 | 未启动
|  | 利率上下限对话报价与成交 | [21 empty] | 唐军敏 | 未启动
|  | 利率上下限点击成交 | [21 empty] | 唐军敏 | 未启动
周边系统改造-CSTP（含RDI改造）
周边系统改造-监测系统整合（衍生品）
|  | 周边系统改造-货债系统整合一期（同存产品及政策性金融债）（中汇） | [21 empty] | 冉杨鋆 | 未启动
153 | 信用拆借夜盘 | 信用拆借对话报价（夜盘） | NDM，TBS |  |  |  | 2020-02-28 | 2020-02-29 | 2020-03-13 | 14 | 2020-03-14 | 2020-04-03 | 21 | 6 | 2021-04-03 | 2021-04-16 | 14 | 2021-04-24 | 冉杨鋆 |  |  |  |  | 杨子玉 | 未启动
|  | 同业存款 | [21 empty] | 杨子玉 | 未启动
|  | 同业借款 | [21 empty] | 杨子玉 | 未启动
|  | 质押券替换等 | [21 empty] | 杨子玉 | 未启动
|  | 全面开放互联网 | [21 empty] | 赵攀 | 未启动
周边系统改造-备案系统整合
周边系统改造-财政部（中汇）
周边系统改造-数据处理系统整合（存间行情）
|  | 北金所接口改造（含SMRS 北金所、北金所接口改造） | [21 empty] | 赵攀 | 未启动
155 | 预发行 | 预发行对话报价与成交 | NDM，TBS |  |  |  | 2021-04-03 | 2021-04-04 | 2021-04-12 | 9 | 2021-04-13 | 2021-05-03 | 21 | 6 | 2021-05-09 | 2021-05-22 | 14 | 2021-06-05 | 唐军敏 |  |  |  |  | 冉杨鋆 | 未启动
|  | 预发行点击成交 | [21 empty] | 冉杨鋆 | 未启动
|  | API流控优化+现券API改造 | [21 empty] | 赵攀 | 未启动
|  | 债券通授信接口 | [22 empty] | 未启动
|  | 现券RFM交易模式 | [22 empty] | 未启动
|  | X-Lending撮合成交 | [21 empty] | 冉杨鋆 | 未启动
|  | X-Lending附加协议 | [21 empty] | 冉杨鋆 | 未启动
周边系统改造-一站式（中汇）
|  | 周边系统改造-货债发行系统整合改造二期（CDP）（中汇） | [21 empty] | 冉杨鋆 | 未启动
157 | CDS、远期利率协议、信用风险缓释凭证 | CDS对话报价与成交 | NDM，TBS |  |  |  | 2021-05-09 | 2021-05-10 | 2021-05-18 | 9 | 2021-05-19 | 2021-06-08 | 21 | 6 | 2021-06-14 | 2021-06-23 | 10 | 2021-06-25 | 赵攀 |  |  |  |  | 唐军敏 | 未启动
|  | CDS双向报价 | [21 empty] | 唐军敏 | 未启动
[24 empty] | 冉杨鋆 | 未启动
| 图例： 1、蓝色底色为版本主要内容，影响版本上线时间 2、开发封版时间为该版本小项目结项截止时间 3、每个列车长要关注前一列车的运行情况，特别是前次列车的模拟环境测试的延期情况，会影响本次列车启动 | 版本安排基本原则： 1、尽量避免现券、质押式回购、衍生品三大市场其中的两个出现在同一个版本 2、尽量避免同一类市场且同一交易方式的调整位于相邻版本 3、尽量避免三个交易模式的调整在同一个版本
Note on I17: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 6月22日

## releaseNote
计划版本号 | 调整内容 | 原因
v0271 | 北金所SMRS接口调整从149调整至153 | 北金所接口测试较麻烦，可以与北金所业务调整一起上线
| 149增加周边系统改造（LPR） | 周边系统整合要求
| 149债券远期风控比例调整删除，买断二期增加风控比例调整内容 | 内容太少，据实拆分
| 150增加现券私有行情优化和RDI-ComStar改造 | 时候到了
V028 | 149,150,151,153调整、增加周边系统改造 | 本币周边系统整合
v029 | 版本负责人全部调整 | 三人产品线轮转，产品线与需求脱节

## 领导心中的计划 (hidden)
版本号 | 版本内容 | 效果 | 上线时间
140 | 质押式回购对话报价、RFQ、X-SWAP | 回购、衍生品市场迁移至新平台 | 2020.5（已上线）
142 | 现券分层带量报价、英文版、债券通接口改造 | 提升用户体验 | 2020.6-7
143 | 质押式回购优化、同业存单路演、债券匿名拍卖、回购违约处置、延长交易时段 | 拍卖上线，提高工作效率 | 2020.8
145 | IRS、债券远期对话报价、iBargain | 主要衍生品统一在新平台 | 2020.9
147 | X-Repo、回购额度改造 | 质押式回购统一在新平台，减少X-Repo屏幕 | 2020.10-11
149 | 买断式回购对话报价 | 回购市场统一在新平台，新本币回购衍生品合同完结 | 2020.12
150 | X-Lending、债券借贷、信用拆借 | 减少X-Lending屏幕 | 2021.1
151 | 利率期权及利率上下限 |  | 2021.3
153 | 信用拆借夜盘、X-Lending撮合成交 |  | 2021.4
155 | 预发行、货债发行系统整合改造 | 减少货债发行屏幕 | 2021.5
157 | CDS，远期利率协议、信用缓释凭证 | 全市场迁移完成 | 2021.6