## 工作表1
主题 | 组别 | 一级主功能 | 二级主功能 | 分期 | 备注说明 |  | 担保品价值提示
【买断式回购（多券）-报价协商-我要报价-对话报价】对话报价保存，固定回购利率 | NDM | 交易主流程 |  | 1
【买断式回购（多券）-报价协商-我要报价-对话报价】对话报价提交，固定回购利率 | NDM | 交易主流程 |  | 1
【买断式回购（多券）-报价协商-我要报价-对话报价】支持从货币市场意向报价转对话报价（固定利率） | NDM | 交易主流程 |  | 单独立项 | 经和陶老师明确：本版本实现，后续166版本和买断单券一起实现
【买断式回购（多券）-报价协商-我要报价-对话报价】本方修改对话报价，固定回购利率 | NDM | 交易主流程 |  | 1
【买断式回购（多券）-报价协商-我要报价-对话报价】本方撤销对话报价，固定回购利率 | NDM | 交易主流程 |  | 1
【买断式回购（多券）-报价协商-对话报价回复】对手方回复对话报价，提交，固定回购利率 | NDM | 交易主流程 |  | 1
【买断式回购（多券）-报价协商-对话报价回复】对手方回复对话报价，修改，固定回购利率 | NDM | 交易主流程 |  | 1
【买断式回购（多券）-报价协商-对话报价回复】对手方拒绝本方对话报价，固定回购利率 | NDM | 交易主流程 |  | 1
【买断式回购（多券）-报价协商-对话报价回复】对话报价确认成交，固定回购利率 | NDM | 交易主流程 |  | 1
【买断式回购（多券）-报价协商-我要报价-对话报价】对话报价保存，浮动回购利率 | NDM | 交易主流程 |  | 后续 | 优先级低，2021暂不考虑
【买断式回购（多券）-报价协商-我要报价-对话报价】对话报价提交，浮动回购利率 | NDM | 交易主流程 |  | 后续 | 优先级低，2021暂不考虑
【买断式回购（多券）-报价协商-我要报价-对话报价】支持从货币市场意向报价转对话报价（浮动利率） | NDM | 交易主流程 |  | 后续 | 优先级低，2021暂不考虑
【买断式回购（多券）-报价协商-我要报价-对话报价】本方修改对话报价，浮动回购利率 | NDM | 交易主流程 |  | 后续 | 优先级低，2021暂不考虑
【买断式回购（多券）-报价协商-我要报价-对话报价】本方撤销对话报价，浮动回购利率 | NDM | 交易主流程 |  | 后续 | 优先级低，2021暂不考虑
【买断式回购（多券）-报价协商-对话报价回复】对手方回复对话报价，提交，浮动回购利率 | NDM | 交易主流程 |  | 后续 | 优先级低，2021暂不考虑
【买断式回购（多券）-报价协商-对话报价回复】对手方回复对话报价，修改，浮动回购利率 | NDM | 交易主流程 |  | 后续 | 优先级低，2021暂不考虑
【买断式回购（多券）-报价协商-对话报价回复】对手方拒绝本方对话报价，浮动回购利率 | NDM | 交易主流程 |  | 后续 | 优先级低，2021暂不考虑
【买断式回购（多券）-报价协商-对话报价回复】对话报价确认成交，浮动回购利率 | NDM | 交易主流程 |  | 后续 | 优先级低，2021暂不考虑
【买断式回购（多券）-报价协商-对话报价成交】回购多券成交，如含清算所债券则需要进行风控比例校验计算 | NDM | 风控 |  | 1 | 151版本业务上清算所暂不支持买断多券业务，和攀哥讨论确认本次系统要支持，仅业务上不开放
【买断式回购（多券）-报价协商-对话报价成交】回购多券成交，如含CDC债券，则需等待CDC反馈通过/不通过判定是否达成交易 | NDM | 风控 |  | 1
【买断式回购（多券）-报价协商-对话报价】对话报价确认成交时需要验证双方的人民银行限额 | NDM | 额度 |  | 1
【买断式回购（多券）-报价协商-对话报价】对话报价确认成交时需要验证双方的对手方限额 | NDM | 额度 |  | 1
【买断式回购（多券）-报价协商-对话报价】对话报价确认成交时需要验证双方的交易员限额 | NDM | 额度 |  | 1
【买断式回购（多券）-报价协商-对话报价】对话报价确认成交时需要验证双方的单笔交易限额 | NDM | 额度 |  | 1
【买断式回购（多券）-报价协商-对话报价】应急对话报价确认，应急成交录入/修改/撤销时需要支持额度扣减及返还 | NDM | 额度 |  | 1
【买断式回购（多券）-报价协商-对话报价回复】对话报价交谈历史记录，对手方修改的要素突出展示 | NDM | 交易主流程 |  | 1
【买断式回购（多券）-报价协商】对话报价支持债券币种为外币 | NDM | 交易主流程 |  | 1
【买断式回购（多券）-报价协商】对话报价支持结算币种为外币 | NDM | 交易主流程 |  | 后续 | 优先级低，2021暂不考虑
【买断式回购（多券）-报价协商】对话报价支持跨托管 | NDM | 交易主流程 |  | 1
【买断式回购（多券）-报价协商-我要报价-对话报价】报价界面展示付息信息 | NDM | 交易主流程 |  | 2
【买断式回购（多券）-报价协商-我要报价-对话报价】报价及成交时进行预警提示 | NDM | 预警 |  | 2
【买断式回购（多券）-报价协商-我要报价-对话报价】报价及成交时进行小助手提示 | NDM | 小助手 |  | 后续 | 优先级低，2021暂不考虑
【买断式回购(多券)-报价协商-我要报价-对话报价】对话报价及我的报价管理界面，点击交易员旁ideal图标可调起聊天窗口 | NDM | ideal |  | 2
【买断式回购(多券)-报价协商-聊天转对话】支持聊天工具转对话报价 | NDM | ideal |  | 2 | 需提交业务需求至ideal项目组，陶老师反馈已经提晓卿
【买断式回购（多券）-报价管理-我的报价】在买断式回购-多券管理界面支持各类筛选条件，对对话报价进行筛选 | NDM | 交易主流程 |  | 1
【买断式回购（多券）-报价管理-我的报价】在管理界面支持买断式回购-多券对话报价的各类交易操作及导出 | NDM | 交易主流程 |  | 1
【买断式回购（多券）-报价管理-我的报价】在管理界面支持买断式回购-多券对话报价的排序及汇总统计 | NDM | 交易主流程 |  | 1
【货币市场-报价管理-我的报价】在买断多券管理界面有未读信息小红点+数字提醒 | NDM | 交易主流程 |  | 2
【买断式回购-报价管理--对话报价导入】支持批量导入买断式回购-多券对话报价 | NDM | 交易主流程 |  | 2
【买断式回购（多券）-报价协商-我要报价-对话报价】报价及管理界面上对手方字段展示未到期余额，买断多券合并计算至买断式回购市场 | NDM | 交易主流程 |  | 1 | 对手方未到期余额，涉及买断单券、质押和信用拆借市场的调用
【买断式回购（单券）-报价协商-我要报价-对话报价】报价及管理界面上对手方字段展示未到期余额，买断多券合并计算至买断式回购市场 | NDM | 交易主流程 |  | 1 | 对手方未到期余额，涉及买断单券、质押和信用拆借市场的调用
【质押式回购-报价协商-我要报价-对话报价】报价及管理界面上对手方字段展示未到期余额，买断多券合并计算至买断式回购市场 | NDM | 交易主流程 |  | 1 | 对手方未到期余额，涉及买断单券、质押和信用拆借市场的调用
【信用拆借-报价协商-我要报价-对话报价】报价及管理界面上对手方字段展示未到期余额，买断多券合并计算至买断式回购市场 | NDM | 交易主流程 |  | 1 | 对手方未到期余额，涉及买断单券、质押和信用拆借市场的调用
【货币市场-买断多券】客户端我的报价管理、当日成交和成交明细查询三个界面优化：1.顺序及列宽，系统自动保存上述设置，重开系统或重开界面仍生效 2.支持多个表头字段排序，按设置先后顺序依次生效，重开界面后恢复默认；（其他界面酌情考虑，可咨询陶老师） | NDM | 交易主流程 |  | 1 | 系统优化需求，和德乐评估过OK
【买断式回购-回购小助手】回购小助手设置 | 共享 | 小助手 |  | 后续 | 优先级低，2021暂不考虑
【买断式回购-回购小助手】机构群组维护 | 共享 | 小助手 |  | 后续 | 优先级低，2021暂不考虑
【买断式回购（多券）-客户端-消息盒子-报价提示】对话报价提示，收到新的对话报价、对手方拒绝对话报价、对话报价修改（交谈） | 通用 | 消息盒子 |  | 1
【买断式回购(多券）-客户端-消息盒子-成交提示】对话报价成交提示 | 通用 | 消息盒子 |  | 1
【买断式回购-客户端-消息盒子】未到期的买断式回购多券交易，如果存续期间担保债券发生票息的，在发生票息日提前3天及当天提示交易双方 | 通用 | 消息盒子 |  | 2
【客户端-消息盒子】存续期内担保品价值不足而提醒。（涉及质押、买断单券、买断多券） | 通用 | 消息盒子 |  | 2 | 涉及质押和买断（单券&多券）市场
【买断式回购（多券）-报价监控-客户端】支持买断式回购-多券对话报价监控 | NDM | 交易主流程 | 付家然 | 3
【买断式回购(多券)-客户端-对话报价查询】支持对话报价详情的导出 | NDM | 交易主流程 |  | 1
【买断式回购(多券)-客户端-对话报价查询】支持查询对话报价主体及详情的查看 | NDM | 交易主流程 |  | 1
【买断式回购(多券)-场务端-对话报价查询】支持对话报价详情的导出 | NDM | 交易主流程 |  | 1
【买断式回购(多券)-场务端-对话报价查询】支持查询对话报价主体及详情的查看 | NDM | 交易主流程 |  | 1
【买断式回购（多券）-客户端-对话报价全流程查询】支持对话报价全流程导出 | NDM | 全流程 |  | 1&2 | 优先级待业务确认，需要实现
【买断式回购（多券）-客户端-对话报价全流程查询】支持在对话报价查询的结果上，查看对话报价全流程 | NDM | 全流程 |  | 1&2 | 优先级待业务确认，需要实现
【买断式回购（多券）-场务端-对话报价全流程查询】支持对话报价全流程导出 | NDM | 全流程 |  | 1&2 | 优先级待业务确认，需要实现
【买断式回购（多券）-场务端-对话报价全流程查询】支持在对话报价查询的结果上，查看对话报价全流程 | NDM | 全流程 |  | 1&2 | 优先级待业务确认，需要实现
【客户端-成交查询】支持机构对买断式回购多券的成交进行成交明细查询和导出 | 共享 | 交易主流程 |  | 1
【客户端-成交查询】多券成交明细查询支持展开，展示债券详细信息 | 共享 | 交易主流程 |  | 1
【客户端-成交查询】买断式回购多券成交明细查询支持跨托管展示 | 共享 | 交易主流程 |  | 1
【客户端-成交查询】多券成交明细查询支持跨托管清算状态失败查询 | 共享 | 交易主流程 |  | 2
【客户端-成交查询】支持机构对买断式回购多券的成交担保债券发生票息情况进行查询 | 共享 | 交易主流程 |  | 2
【客户端-当日成交】买断式多券成交在实时成交中展示 | 共享 | 交易主流程 |  | 1
【客户端-当日成交】买断式回购多券成交明细支持跨托管展示 | 共享 | 交易主流程 |  | 1
【客户端-成交单】新增买断式回购多券成交单 | 共享 | 交易主流程 |  | 1
【客户端-成交单】买断式回购多券成交单支持跨托管展示 | 共享 | 交易主流程 |  | 1
【买断式回购（多券）-客户端-成交单自动下载/打印】支持满足条件的对话报价的成交单自动下载和打印 | 共享 | 交易主流程 |  | 1
【买断式回购（多券）-客户端-成交概览查询及导出】支持在报价查询页，查看对话报价成交概览 | 共享 | 交易主流程 |  | 1
【买断式回购-逐笔成交行情计算】TBS计算过滤后的买断式回购逐笔成交行情 | 共享 | 行情 |  | 废弃
【客户端-实时汇总行情】买断式回购市场实时行情包含多券成交数据 | 共享 | 行情 |  | 1
【客户端-历史成交行情查询】历史成交行情查询中包含买断单券和多券的数据 | 共享 | 行情 |  | 2
【场务端-成交行情监控】买断式回购利率行情监控（含价格趋势） | 共享 | 行情 | 孙泽龄 | 3
【场务端-历史成交行情查询】历史成交行情查询中包含买断单券和多券的数据 | 共享 | 行情 |  | 2
【场务端-行情过滤】允许针对回购多券进行价格上下限设置，超过上下限自动进行逐笔及汇总行情的清洗 | 共享 | 行情 |  | 2
【场务端-行情剔除】允许针对回购多券进行行情剔除操作和回退剔除操作，实时行情根据剔除情况实时更新 | 共享 | 行情 |  | 2
【场务端-行情过滤参数-异常行情过滤参数界面】行情暂缓发布超时时间（分）增加备注：仅质押生效 | 共享 | 行情 |  | 废弃
【场务端-成交明细监控】场务成交明细监控支持买断式回购多券 | 共享 | 交易主流程 | 孙泽龄 | 3
【场务端-成交明细查询】回购成交明细查询需要支持买断式回购多券 | 共享 | 交易主流程 |  | 1
【场务端-成交明细查询】买断式回购多券成交明细支持跨托管展示 | 共享 | 交易主流程 |  | 1
【买断式回购（多券）-场务端-成交明细查询及导出】支持查看、导出对话报价成交明细 | 共享 | 交易主流程 |  | 1
【买断式回购（多券）-场务端-成交单下载】支持成交单生成及下载 | 共享 | 交易主流程 |  | 1
【场务端-成交行情监控】买断式回购利率行情 | 共享 | 交易主流程 |  | 废弃
【客户端/场务端-信息查询-清算所债券持仓量查询】清算所债券持仓量查询，实时计算包括买断多券成交 | 共享 | 信息查询 |  | 2
【买断式回购-场务交易工具管理-回购管理】净额清算质押券查询功能 | 通用 | 信息查询 |  | 废弃
【买断式回购（多券）-场务端-成交单自动下载/打印】支持满足条件的成交单自动下载和打印 | 共享 | 交易主流程 |  | 废弃
【买断式回购（多券）-场务端-成交监控】对成交明细数据实时监控 | 共享 | 交易主流程 |  | 废弃
【买断式回购（多券）-客户端-成交明细查询】支持查看、导出对话报价成交明细 | 共享 | 交易主流程 |  | 废弃
【买断式回购（多券）-客户端-成交明细导出】支持成交明细的导出 | 共享 | 交易主流程 |  | 废弃
【客户端-额度查询】允许用户查询相关限额（人民银行限额、交易员限额、单笔交易限额、对手方限额） | 共享 | 额度 |  | 1
【客户端-额度计算】额度计算支持买断式回购多券 | 共享 | 额度 |  | 1
【买断式回购-交易员限额】交易员限额计算与查看 | 共享 | 额度 |  | 废弃
【场务端-额度】额度设置支持买断式回购多券（查询呢？） | 共享 | 额度 |  | 废弃
【客户端】增加当日头寸预报功能 | 共享 | 头寸 |  | 废弃 | 同货币市场头寸设置
【客户端】增加机构实时头寸查询功能 | 共享 | 头寸 |  | 后续 | 优先级低，2021暂不考虑
【场务端-头寸】场务查看机构的系统推算头寸、头寸更新值，头寸初始值（包含买断多券成交数据） | 共享 | 头寸 | 孙泽龄 | 3 | 优先级待业务确认
【场务端-头寸】场务可维护系统推算头寸的公式 | 共享 | 头寸 |  | 后续 | 优先级低，2021暂不考虑
【场务端-头寸】场务可设置实时头寸的容忍上下限 | 共享 | 头寸 |  | 废弃 | 同货币市场头寸设置。优先级较低，用于推荐准确度使用，根据上下限判断是否需要给机构推送相应的交易机会和控制交易推送方向
【场务端-头寸】初始头寸包括买断式回购多券计算 | 共享 | 头寸 | 孙泽龄 | 3
【场务端-头寸】实时头寸包括买断式回购多券计算 | 共享 | 头寸 | 孙泽龄 | 3
【场务端-风控比例查询】支持查询单券种待反售余额比例、待返售总余额比例（%） | 共享 | 风控 |  | 2
【场务端-应急修改风控比例】可应急修改买断式回购待返售总余额、自营债券总余额，实时生效 | 共享 | 风控 |  | 2
【场务端-风控比例设置】场务需支持维护买断式回购多券的风控比例设置和修改 | 共享 | 风控 |  | 2
【客户端-风控比例查询】允许用户查询相关风控比例（单券种待返售、待返售总余额） | 共享 | 风控 |  | 2 | 单券种针对每一只债券单独计算，待返售总余额是汇总计算
【买断式回购-风控比例计算】回购多券成交需要参与风控比例计算，单券种待反售余额比例、待返售总余额比例（%） | 共享 | 风控 |  | 废弃
【客户端-信息查询】机构查询存续期买断式回购-多券交易涉及回购期间债券付息的情况 | 共享 | 付息查询 |  | 2
【场务端-信息查询】查询全市场所有买断式回购-多券涉及回购期间债券付息的情况 | 共享 | 付息查询 |  | 2
【买断式回购-全局搜索】全局搜索支持买断式回购-多券市场相关搜索 | 数据分析 | 全局搜索 |  | 2
【买断式回购(多券)-应急交易-应急成交】支持场务端应急成交录入买断式回购交易 | NDM | 应急服务 |  | 2
【买断式回购(多券)-应急交易-应急成交】支持场务端应急确认成交买断式回购对话报价 | NDM | 应急服务 |  | 2
【买断式回购（多券）-场务端-应急成交修改】支持场务应急成交的修改 | NDM | 应急服务 |  | 2
【买断式回购（多券）-场务端-应急成交撤销】支持场务应急成交的撤销 | NDM | 应急服务 |  | 2
【买断式回购（多券）-场务端-附加协议】支持场务附加协议 | NDM | 应急服务 |  | 2
【买断式回购（多券）-场务-信息查询】买断多券手续费的计费及查询功能（计费规则同买断单券） | 通用 | 手续费 |  | 2
【买断式回购-场务-本币监测】收盘异常数据筛选，包含买断多券成交 | 数据分析 | 本币监测 | 孙雅雯 | 3
【买断式回购-场务-本币监测】实时异常数据筛选，包含买断多券成交 | 数据分析 | 本币监测 | 孙雅雯 | 3
【买断式回购-场务-本币监测】机构债券回购杠杆监测，包含买断多券成交 | 数据分析 | 本币监测 | 孙雅雯 | 3
【买断式回购-场务-本币监测】机构资金融出去向图，包含买断多券成交 | 数据分析 | 本币监测 | 孙雅雯 | 3
【买断式回购-场务-本币监测】重大异常项，包含买断多券成交 | 数据分析 | 本币监测 | 孙雅雯 | 3
【买断式回购-场务-本币监测系统】本币监测系统参数设置功能 | 通用 | 本币监测 |  | 废弃
【场务端-上下限过滤】允许针对回购多券进行交易量上下限设置 | 共享 | 预警 |  | 2
【场务端-上下限过滤】允许针对回购多券进行利率上下限过滤 | 共享 | 预警 |  | 2
【场务端-信息查询-预警消息】场务需要支持查询当日预警的相关报价成交数据 | 共享 | 预警 |  | 2
【场务端-结算失败】允许针对回购多券进行结算失败操作和回退结算失败操作（支持跨托管的结算失败） | 共享 | 结算失败 |  | 2
【回购-场务端结算状态处理查询界面】增加买断式回购（多券）市场数据 | 共享 | 结算失败 |  | 2
【场务端-应急维护开盘价】买断式回购支持应急维护开盘价功能 | 共享 | 开盘价应急 |  | 废弃 | 与业务确认复用原有的开盘价应急
【场务端-实时监控】大行资金实时监控表（涉及整个货币市场） | 通用 | 大行资金实时监测 |  | 废弃 | 和邬老师、陶老师确认，不需要
【买断式回购-客户端/场务-信息查询-资金交易汇总表】客户端和场务端的资金交易汇总表，新增买断多券数据 | 通用 | 资金汇总表 | 孙泽龄 | 3 |  | tbs-dp-report/tbs-u-multimkstat
【客户端-质押券查询】质押券查询（包含质押、买断市场的交易） | 通用 | 质押券查询 | 孙泽龄 | 3
【场务端-质押券查询】质押券查询（包含质押、买断市场的交易） | 通用 | 质押券查询 | 孙泽龄 | 3
【场务-交易工具管理-债券应急维护和审核】适用市场增加买断式回购（多券） | 共享 | 基础数据 |  | 1
【场务端-业务资格】新增买断式回购多券业务资格维护 | 共享 | 基础数据 |  | 1
【场务端-标准折算率】标准折算率需要适用与买断式回购市场 | 共享 | 基础数据 |  | 1 | 标准折算率和cfets估值与目前的回购保持一致
【场务端-担保品价值参数】支持场务进行担保品价值比例参数 （涉及质押、买断、单券、多券） | 共享 | 基础数据 |  | 1 | 涉及质押和买断（单券&多券）市场
【场务端-交易参数】场务需支持维护买断式回购多券的交易品种维护 | 共享 | 基础数据 |  | 1
【场务端-交易参数】场务需支持维护买断式回购多券的交易时段、交易参数维护 | 共享 | 基础数据 |  | 1
【场务端-交易参数】增加对买断式回购-多券回购债券只数上限的参数设置。 | 共享 | 基础数据 |  | 1
【场务端-托管账户/资金账户】支持对非人民币的币种维护资金账户 | 共享 | 基础数据 |  | 废弃
【场务精度参数设置】新增券面显示精度设置 | 共享 | 基础数据 |  | 1
【客户端】支持对非人民币的币种维护资金账户 | 共享 | 基础数据 |  | 废弃
【买断式回购-币种维护】买断式回购单券、买断式回购多券币种维护增加指定排序规则 | 共享 | 基础数据 |  | 1
【场务端-基础数据】场务端增加多券回购债券数量上限设置 | 共享 | 基础数据 |  | 废弃
【买断式回购（多券）-默认布局及菜单】增加买断式回购默认布局及菜单 | 通用 | 客户端通用功能 |  | 2
【买断式回购（多券）-快捷键】增加买断式回购快捷键操作 | 通用 | 客户端通用功能 |  | 2
【买断式回购（多券）-互联网设置】互联网设置 | 通用 | 客户端通用功能 |  | 2
【买断式回购（多券）-白色主题】买断式回购多券支持白色主题 | 通用 | 客户端通用功能 |  | 2
【交易接口-买断（多券）】交易接口支持对话报价提交 | NDM | 交易接口 |  | 单独立项
【交易接口-买断（多券）】交易接口支持对话报价修改 | NDM | 交易接口 |  | 单独立项
【交易接口-买断（多券）】交易接口支持对话报价询价交谈 | NDM | 交易接口 |  | 单独立项
【交易接口-买断（多券）】交易接口支持对话报价撤销 | NDM | 交易接口 |  | 单独立项
【交易接口-买断（多券）】交易接口支持对话报价拒绝成交 | NDM | 交易接口 |  | 单独立项
【交易接口-买断（多券）】交易接口支持对话报价确认成交 | NDM | 交易接口 |  | 单独立项
【交易接口-买断（多券）】交易接口支持对话报价查询 | NDM | 交易接口 |  | 单独立项
【交易接口-买断（多券）】对话报价-快速撤单 | NDM | 交易接口 |  | 单独立项
【交易接口-买断（多券）】交易时段 | NDM | 交易接口 |  | 单独立项
【交易接口-买断（多券）】交易接口用户分市场登录 | NDM | 交易接口 |  | 单独立项
【交易接口-买断（多券）】交易接口支持接收聊天交易意向 | NDM | 交易接口 |  | 单独立项
【交易接口-买断（多券）】交易接口支持聊天转对话报价补录 | NDM | 交易接口 |  | 单独立项
【交易接口-买断（多券）】交易接口支持聊天转对话报价修改 | NDM | 交易接口 |  | 单独立项
【交易接口-买断（多券）】交易接口支持聊天转对话报价询价交谈 | NDM | 交易接口 |  | 单独立项
【交易接口-买断（多券）】交易接口支持聊天转对话报价撤销 | NDM | 交易接口 |  | 单独立项
【交易接口-买断（多券）】交易接口支持聊天转对话报价拒绝成交 | NDM | 交易接口 |  | 单独立项
【交易接口-买断（多券）】交易接口支持聊天转对话报价确认成交 | NDM | 交易接口 |  | 单独立项
【交易接口-买断（多券）】交易接口支持意向转对话报价正常下发 | NDM | 交易接口 |  | 单独立项
【买断式回购-多券-事前控制】客户端报价可先经由机构内部系统审核后再提交 | NDM | 事前控制 |  | 后续 | 业务确认，151版本暂不实现，置换客户端和场务的担保品价值查询到151版本
【买断式回购】客户端支持对未到期的质押、买断和买断多券成交进行担保品价值查询 | 通用 | 担保品价值 | 孙泽龄 | 3 | 和攀哥确认，工行桥接服务从151 版本去除，改为实现担保品价值查询
【买断式回购】场务支持对未到期的质押、买断和买断多券成交进行担保品价值查询 | 通用 | 担保品价值 | 孙泽龄 | 3 | 和攀哥确认，工行桥接服务从151 版本去除，改为实现担保品价值查询
【买断式回购-多券-事前控制】客户端报价可展示经由机构内部系统反馈的债券余额信息 | NDM | 事前控制 |  | 废弃 | 优先级待业务确认，同质押工行事前控制接口
【客户端-计算工具】提供计算工具支持回购期间回购债券卖出情况下的损益分析，包括（买断式回购、买断式回购-多券） | 共享 | 计算工具 |  | 单独立项
【客户端-计算工具】提供计算工具支持买断式回购损益分析，包括（买断式回购、买断式回购-多券） | 共享 | 计算工具 |  | 单独立项
【场务端-报价行情监控】事前预警报价监控 | 共享 | 预警 |  | 废弃
【场务-市场监控-事前预警参数设置】买断式回购交易提示指标和预警指标维护 | 共享 |  |  | 废弃
【场务端-成交行情监控】场务成交行情监控 | 共享 |  |  | 废弃
【资金指数】流动性平衡指数计算公式1，适用于21个时点 | 通用 |  |  | 单独立项
【资金指数】流动性平衡指数计算公式2，适用于11:45和12:00两个时点 | 通用 |  |  | 单独立项
【资金指数】流动性平衡指数计算公式3，适用于16:30、16:45和17:00三个时点 | 通用 |  |  | 单独立项
【场务端-资金指数】场务端可维护资金指数参数 | 通用 |  |  | 单独立项
【客户端资金指数】当日整体流动性指数发布 | 通用 |  |  | 单独立项
【场务端-资金指数】场务应急修改资金指数 | 通用 |  |  | 单独立项
【客户端-资金指数】日终展示资金指数Beta版（今日基调：XX）图表 | 通用 |  |  | 单独立项
【客户端-资金指数】日终展示X-Repo隔夜加权利率图表 | 通用 |  |  | 单独立项
【客户端-资金指数】日终展示委比（买盘VS卖盘）图标 | 通用 |  |  | 单独立项
【买断式回购-信息披露】买断式回购信息披露（计划与其他市场一起迁移） | 通用 |  |  | 单独立项
【买断式回购-央行报表】买断式回购央行统计类报表（计划与其他市场一起迁移） | 通用 |  |  | 单独立项
【场务端-统计概览】场务可查询市场概览（同老本币央行报表） | 通用 |  |  | 单独立项
【回购-买断式回购-发布DEP服务】买断多券对话报价DEP服务无需下发 | NDM | DEP | 付家然 | 3 |  | tbs-dp-drvquote
【买断式回购-DEP对外消息】经过滤的买断式回购逐笔成交行情-DATA-TBS-0134 | 共享 | DEP | 孙泽龄 | 3 | CMDS | tbs-dp-sirsmarket
【买断式回购-DEP对外消息】买断成交行情-DATA-TBS-0045 | 共享 | DEP | 孙泽龄 | 3 |  | tbs-dp-sirsmarket
【买断式回购-DEP对外消息】买断式回购成交明细-DATA-TBS-0049 | 共享 | DEP | 孙泽龄 | 3
【买断式回购-DEP对外消息】买断式回购成交明细(全场景)-DATA-TBS-0126，买断式回购多券成交明细（全场景）下发字段逻辑调整：买断多券新增付息信息相关字段，新增每只债券的首次净价等相关字段（具体新增字段请CSTP向新平台申请） | 共享 | DEP | 孙泽龄 | 3 | CSTP请杨子玉提交需求，已和业务确认 | ssc-dp-drvdealstorage
【CSS-买断式回购】CSS发布买断式回购成交明细DEP服务并支持应急（支持多券、跨托管） | 共享 | CSS | 孙泽龄 | 3
【SMRS-买断式回购】SMRS接收TBS发送的买断式回购成交明细发给清算所（与业务确认151版本清算所暂不支持多券，业务处理为清算所债券不勾选买断多券市场。按目前生产版本发送买断单券即可） | 共享 | SMRS | 付家然 | 3
【SMRS-买断式回购】SMRS发送买断成交明细发给CDC（含单券多券，支持跨托管，附加协议不下发） | 共享 | SMRS | 付家然 | 3
【SMRS-买断式回购】SMRS接收CDC反馈的买断式回购成交明细消息（含单券多券） | 共享 | SMRS | 付家然 | 3
【SMRS-买断式回购事前控制】SMRS接收TBS发送的买断式回购事前控制发给CDC，并接收反馈消息（含单券多券，支持跨托管） | 共享 | SMRS | 付家然 | 3
【SMRS场务】发给CDC的买断式回购成交明细支持前后台成交传输异常查询（支持多券、跨托管） | 共享 | SMRS | 付家然 | 3
【SMRS台账】发给CDC的买断式回购成交明细支持导出IMIX应急文件（支持多券、跨托管） | 共享 | SMRS | 付家然 | 3
【SMRS-买断式回购】买断式回购多券成交明细跨托管时，SMRS拆分下发给两家托管机构的逻辑调整 | 共享 | SMRS | 付家然 | 3
【SMRS-买断式回购】SMRS发送买断式回购成交明细发给清算所（含单券多券，全额净额） | 共享 | SMRS | 付家然 | 清算所开放版本
【SMRS场务】发给SHCH的买断式回购成交明细支持前后台成交传输异常查询（支持多券、跨托管） | 共享 | SMRS | 付家然 | 清算所开放版本
【SMRS台账】发给SHCH的买断式回购成交明细支持导出IMIX应急文件（支持多券、跨托管） | 共享 | SMRS | 付家然 | 清算所开放版本
4月份清算所通道不变，保证买断单券不受影响
6月份清算所上线，买断和买断多券按最新指引分两条通道

## 待讨论事项
1、买断多券的对话报价，要按基准利率报价
2、结算币种是外币
3、买断多券回购小助手，签报里面只有质押的，没有买断的；
4、买断多券全流程
5、场务头寸计算公式设置，机构端头寸预报
6、附加协议
7、买断多券的事前控制

## 人员安排
一期 |  | 二期
项目负责人 | 2 | 项目负责人 | 2
BA | 2 | BA | 2
测试 | 1 | 测试 | 1
前端 | 3 | 前端 | 3
核心 | 2 | 核心 | 0
成交 | 3 | 成交 | 3
基础数据 | 2 | 基础数据 | 2
|  | 配套 | 2