## 清单汇总
序号 | 检查清单 | 负责人 | 注意事项 | 负责人 | 验证结果
1 | 升级后，场务参数设置检查-现券 |  | 详细参数表参见附件表格 本版本新增参数维护项业务线和生产数据分析组共同负责； 本版本升级无更新的参数由生产数据分析组负责比对
2 | 升级后，场务参数设置检查-质押 | 业务线/生产数据分析组
3 | 升级后，场务参数设置检查-衍生品
4 | 升级后，生产环境内网/互联网客户端菜单完整性检查（含默认布局、管理设置项） | 业务线 |  | 业务负责人
5 | 升级后，生产环境场务菜单完整性检查 | 业务线 |  | 顾静洁
6 | 升级后，生产环境本次屏蔽/.开放内容是否屏蔽正确 | 业务线 |  | 业务负责人
7 | 升级后，本次新增场务参数设置正确，是否正确同步给核心（客户端基础数据接口查看），具体参见附表 | 业务线/生产数据比对组 |  | 业务负责人
8 | 升级后，客户端检查常用参考利率，标准产品，各要素计算是否正确 |  |  | 业务负责人
9 | 升级后，生产环境测试北京/上海用户登录后，包括场务功能，检查现券、质押和衍生品功能是否可用 | 业务线/生产数据分析组 | 业务线和生产数据分析组负责 根据产品清单的业务组划分，测试各个功能点（无法做交易），详细参见sheet《测试北京、测试上海、场务功能验证方案（生产环境）》 | ALL
10 | 升级后，检查重点机构 | 产品线/业务线 | 详细参见sheet《重点机构验证方案-质押式回购&衍生品&现券》 | ALL

## 升级前后验证事项
产品条线负责人 | 业务条线负责人 | 技术条线负责人 | 市场 | 149组集中测试人员 | 模拟验证结果 | 2020/12/26 周六 技术验证/数据比对 | 2020/12/27 周日 登录验证 | 备注 | 环境 | 2020/12/27 周日 登录验证 | 2020/1/11周一（上线首日） | 备注
| All |  | 现券、衍生品、回购 |  |  |  | 重点机构业务资格检查 | 场务查看 | 生产 | 重点机构业务资格检查
| All |  | 现券、衍生品、回购 |  |  |  | 重点机构交易账户权限检查 | 场务查看 |  | 重点机构交易账户权限检查
| All |  | 现券、衍生品、回购 |  |  |  | 重点机构用户权限检查 | 场务查看 |  | 重点机构用户权限检查
| All |  | 现券、衍生品、回购 |  |  |  | 重点机构资金账户/托管账户设置检查 | 场务查看 |  | 重点机构资金账户/托管账户设置检查
| All |  | 现券、衍生品、回购 |  |  |  | 重点机构额度设置情况检查 | 场务查看 |  | 重点机构额度设置情况检查
| All |  | 现券、衍生品、回购 |  |  |  | 重点机构API权限设置检查 | 场务查看 |  | 重点机构API权限设置检查
| All |  | 现券、衍生品、回购 |  |  |  | 重点机构进一周成交笔数及成交金额核对 | 场务查看 |  | 重点机构进一周成交笔数及成交金额核对
| All |  | 现券、衍生品、回购 |  |  |  | 重点机构互联网登录设置检查 | 场务查看 |  | 重点机构互联网登录设置检查
|  |  | 现券、衍生品、回购 |  |  |  | 升级前后交易账户权限及机构权限差异比较 | 数据库 | 生产 | 升级前后交易账户权限及机构权限差异比较
| 徐慧鹏 | 杨子玉/张洋弘 | 现券、衍生品、回购 | 泽龄 |  |  | 升级前后三个交易市场交易参数数据一致性检查 | 场务和数据库 | 生产 | 升级前后三个交易市场交易参数数据一致性检查
| 徐慧鹏 | 杨子玉/张洋弘 | 现券、衍生品、回购 | 泽龄 |  |  | 共享类客户端内容验证（参见《测试北京、测试上海客户端功能验证方案（生产环境》） | 壳子及场务端 | 生产 | 共享类客户端内容验证（参见《测试北京、测试上海客户端功能验证方案（生产环境》）
| 刘倩 | 杨子玉/申东冬 | 现券、衍生品、回购 | 金成 |  |  | ODM客户端内容验证（参见《测试北京、测试上海客户端功能验证方案（生产环境》） | 壳子及场务端（屏蔽实物交割） | 生产 | ODM客户端内容验证（参见《测试北京、测试上海客户端功能验证方案（生产环境》）
| 刘倩 |  | 所有旗舰店 | 金成 |  |  |  | 壳子
| 郑安如 | 杨子玉/张洋泓 | 现券、衍生品、回购 | 胡彪 |  |  | QDM/NDM客户端内容验证（参见《测试北京、测试上海客户端功能验证方案（生产环境》） | 壳子及场务端 | 生产 | QDM/NDM客户端内容验证（参见《测试北京、测试上海客户端功能验证方案（生产环境》）
| 顾静洁 | 杨子玉/张洋弘 | 现券、衍生品、回购 | 夏磊 |  |  | 通用类客户端内容验证（参见《测试北京、测试上海客户端功能验证方案（生产环境》） | 壳子及场务端 | 生产 | 通用类客户端内容验证（参见《测试北京、测试上海客户端功能验证方案（生产环境》）
| 李晶雯 | 杨子玉/张洋弘 | 现券、衍生品、回购 |  |  | 前收盘价数据库检查 | 前收盘价 | 数据库 | 生产 | 前收盘价
| 徐慧鹏 | 杨子玉 | xrepo、买断 | 泽龄 |  |  | 新增权限节点界面检查 | 壳子 | 生产 | 新增权限节点界面检查
| 徐慧鹏 | 张洋泓 | 现券、衍生品、回购 | 泽龄 |  |  | 周日的成交行情不清空 | 壳子 | 生产 | 周日的成交行情不清空
| 徐慧鹏 | 杨子玉 | 现券、衍生品、回购 | 泽龄 |  |  | 客户端可见菜单检查 | 壳子 | 生产 | 客户端可见菜单检查
| 徐慧鹏 | 杨子玉 | 现券、衍生品、回购 | 泽龄 |  |  | 场务端可见菜单检查 | 场务端 | 生产 | 场务端可见菜单检查
| 徐慧鹏 | 杨子玉 | 现券、衍生品、回购 | 泽龄 |  |  | 用户权限树检查（去除实物交割） | 壳子及场务端 | 生产 | 用户权限树检查
| 徐慧鹏 | 杨子玉 | 现券 | 泽龄 |  |  | 债券通授信界面展示样式检查 | 壳子及场务端 | 生产 | 债券通授信界面展示样式检查
| 徐慧鹏 | 杨子玉 | 现券、衍生品、回购 | 泽龄 |  |  | 交易时段状态 | 场务端 | 生产 | 交易时段状态
赵攀 | 徐慧鹏 | 杨子玉 | 批处理 |  |  |  | 批处理时间点设置正确性检查 | 技术参数 | 生产 | 批处理时间点设置正确性检查
冉杨鋆 | 徐慧鹏 | 杨子玉、徐慧鹏 | 延迟闭市场务的参数设置 | 泽龄、金成 |  |  | 做市报价、CDC延时下发的参数设置 | 场务端 | 生产 | 做市报价、CDC延时下发的参数设置
杨子玉、冉杨鋆、唐军敏 | 顾静洁 | 张洋弘 | 首页概览&外汇行情 | 夏磊 |  | 数据正确性（前收盘、银行间活跃利率曲线、气泡图等） | 数据正确性（前收盘、银行间活跃利率曲线、气泡图等） | 后续抽出常规点检项
冉杨鋆、赵攀 | 顾静洁 | 周德乐 | 客户端下载&自动更新&白色主题&货债快捷链接 | 夏磊 |  | 客户端常规验证&149新增内容 | 客户端常规验证&149新增内容 | 后续抽出常规点检项
| 徐慧鹏 |  |  | 夏磊、泽龄 |  |  | 人像登录
冉杨鋆 | 顾静洁 | 张洋弘 | 存单路演 | 夏磊 |  | 客户端&场务功能，点检是否正确。 | 客户端&场务功能，点检是否正确。
唐军敏 | 徐慧鹏 | 申冬东 | 衍生品 | 泽龄 |  | 数据比对-额度（新老一致性） | 数据比对-额度（新老一致性）
唐军敏 | 徐慧鹏 | 申冬东 | 衍生品 | 泽龄 |  | 额度-上清所额度（标债、实时承接） | 额度-上清所额度（标债、实时承接）
杨子玉 | 徐慧鹏 | 申冬东 | 回购 | 泽龄 |  | 数据比对-额度（新老一致性） | 数据比对-额度（新老一致性）
冉杨鋆 | 顾静洁 | 杨子玉 | 现券 | 夏磊 |  | 场务参数&场务设置->产品组 | 场务参数&场务设置->产品组
杨子玉 | 顾静洁 | 杨子玉 | 回购 | 夏磊 |  | 场务参数&场务设置->产品组 | 场务参数&场务设置->产品组
唐军敏 | 顾静洁 | 杨子玉 | 衍生品 | 夏磊 |  | 场务参数&场务设置->产品组 | 场务参数&场务设置->产品组
冉杨鋆 | 徐慧鹏 | 杨子玉 | 现券 | 胡彪、泽龄 |  | 交易接口用户登录； RDI接口用户登录 RDI生成报表 | 交易接口用户登录； RDI接口用户登录 RDI生成报表
唐军敏 | 徐慧鹏 | 赵攀 | 衍生品 | 胡彪、泽龄 |  | 交易接口用户登录； RDI接口用户登录 RDI生成报表 | 交易接口用户登录； RDI接口用户登录 RDI生成报表
杨子玉 | 徐慧鹏 | 赵攀 | 回购 | 胡彪、泽龄 |  | 交易接口用户登录； RDI接口用户登录 RDI生成报表 | 交易接口用户登录； RDI接口用户登录 RDI生成报表
| 徐慧鹏 | 赵攀 | 客户端国君旗舰店登录入口验证 | 金成，泽龄 |  |  | 升级后，打开客户端，自动更新后检查登录界面，确保首页存在NFI机构登录入口 | 客户端 | 生产
| 徐慧鹏 | 赵攀 | 场务端应急登录设置 | 金成，泽龄 |  |  | 升级后，检查场务端的应急登录设置状态为关闭 | 场务端 | 生产
| 徐慧鹏 | 赵攀 | 客户端权限自检检查 | 泽龄 |  |  | 升级后，测试北京登录客户端，使用权限自检功能检查新增质押式回购Xrepo | 客户端 | 生产
| 徐慧鹏 | 赵攀 | 客户端权限自检检查 | 泽龄 |  |  | 升级后，测试北京登录客户端，使用权限自检功能检查新增买断式回购 | 客户端 | 生产
| 徐慧鹏 | 赵攀 | 质押式回购参数检查 | 泽龄 |  |  | 升级后，参考149回购市场参数，检查回购和买断参数进行检查默认值 | 场务端 | 生产
| 徐慧鹏 | 赵攀 | 质押式回购资管共享初始化 | 泽龄 |  |  | 参见右图 | 客户端/场务端 | 生产
| 徐慧鹏 | 赵攀 | 质押式回购其他限额 | 泽龄 |  |  | 涉及人民银行限额、交易员限额、对手方限额：初始化所有质押式回购交易账户的已用额度 | 客户端/场务端 | 生产
| 徐慧鹏 | 赵攀 | 买断式回购额度 | 泽龄 |  |  | 涉及人民银行限额、交易员限额、对手方限额：针对所有买断式回购权限的交易账户以及与该交易账户绑定交易账户组的交易员，初始化已用及可用；（逻辑为根据新本币存在未到期成交明细进行计算） | 客户端/场务端 | 生产
| 徐慧鹏 | 赵攀 | 风控比率 | 泽龄 |  |  | 针对“单券种待返售余额比例（%）”，迁移老本币所有历史数据，详见风控比例的迁移需求。 针对“待返售余额比例（%）”，从老本币迁移新平台上线后计算需用的字段，详见风控比例的迁移需求。 | 客户端/场务端 | 生产
| 徐慧鹏 | 赵攀 | 清算所持仓量 | 泽龄 |  |  | 检查清算所持仓量周五的接收数据与周六的查询结果，升级后会进行跑批，计算周一的值（返还周一到期的成交，重新计算所有晚于周一的未到期成交） | 场务端 | 生产
| 徐慧鹏 | 张洋泓 | 历史成交行情 | 金城，泽龄 |  |  | 针对老本币的成交行情，通过搬库的成交明细，重新计算并初始化历史行情 | 场务端 | 生产
| 徐慧鹏 | 张洋泓 | 历史成交单 | 胡彪，泽龄 |  |  | 针对老本币的成交单，通过搬库的成交明细，在新平台按照老本币成交单样式重新生成并初始化 | 场务端 | 生产
| 徐慧鹏 | 赵攀 | 实物交割客户端内容屏蔽 | 金城，泽龄 |  |  | 使用测试北京登录客户端，在不赋予实物交割业务资格的前提下，检查客户端不展示实物交割的相关菜单内容 | 客户端 | 生产
| 徐慧鹏 | 赵攀 | 质押式回购API权限初始化 | 胡彪，泽龄 |  |  |  | 场务端 | 生产

## 测试北京、测试上海客户端功能验证方案（生产环境）
分工原则：按产品清单，检查各组名下的功能点，是否能正常使用
互联网登录验证
功能分类 | 检查要点 | 市场 | 执行人 | 执行结果 | 功能分类 | 检查要点 | 执行人 | 执行结果
小白屏类 | 正常打开，界面展示正常 | 现券、质押、衍生品 |  |  | 不允许互联网登录 | 登录查看报错
| 各报价要素能正常选择 | 现券、质押、衍生品 |  |  | 允许互联网登录所有IP禁止交易 | 用户登录查看界面菜单
| 按钮正常 | 现券、质押、衍生品 |  |  | 允许互联网登录部分IP允许交易 | 不允许的IP查看界面菜单展示
报价管理类 | 正常打开，界面展示正常 | 现券、质押、衍生品 |  |  |  | 允许的IP登录查看各功能
| 各查询条件正常 | 现券、质押、衍生品 |  |  | 允许互联网登录所有IP允许交易 | 登录用户查看各功能
| 按钮正常 | 现券、质押、衍生品
| 可以选择导入操作 | 现券、质押、衍生品 |  |  |  | 不可见Widget：我要报价、我的报价我的代理、我的委托、我的做市、我的订单、报价监控、报价查询、成交查询、历史成交查询、历史报价查询、成交意向版、上市前交易意向查询； --- 可见Widget但不能转报价成交：行情相关界面、消息盒子； --- 可见Widget：TBS维护设置功能、计算工具、基准指标
| 可以下载导入模板 | 现券、质押、衍生品
| 导入数据到 导入中间界面 | 现券、质押、衍生品
| 导入中间界面各检验正常 | 现券、质押、衍生品
应急服务 | 应急成交录入，各报价要素均可正常选择（不要提交） | 现券、质押、衍生品 |  |  | 可见菜单详情
| 应急修改、应急撤销可以查询到对应成交数据（不要提交） | 现券、质押、衍生品
报价查询（含监控）-客户端 | 正常打开，界面展示正常 | 现券、质押、衍生品
| 各查询条件正常 | 现券、质押、衍生品
| 按钮正常 | 现券、质押、衍生品
| 导出正常 | 现券、质押、衍生品
成交查询（含监控）-客户端 | 正常打开，界面展示正常 | 现券、质押、衍生品
| 各查询条件正常 | 现券、质押、衍生品
| 按钮正常 | 现券、质押、衍生品
| 导出正常 | 现券、质押、衍生品
当日成交-客户端 | 正常打开，界面展示正常 | 现券、质押、衍生品
| 各查询条件正常 | 现券、质押、衍生品
报价查询-场务 | 正常打开，界面展示正常 | 现券、质押、衍生品
| 各查询条件正常 | 现券、质押、衍生品
| 按钮正常，支持导出 | 现券、质押、衍生品
成交查询-场务 | 正常打开，界面展示正常 | 现券、质押、衍生品
| 各查询条件正常 | 现券、质押、衍生品
| 按钮正常，支持导出 | 现券、质押、衍生品
成交行情查询-场务 | 正常打开，界面展示正常 | 现券、质押、衍生品
| 各查询条件正常 | 现券、质押、衍生品
| 按钮正常，支持导出 | 现券、质押、衍生品
| 下载、预览成交单 | 现券、质押、衍生品
质押式回购最优报价行情监控-场务 | 正常打开，界面展示正常 | 现券、质押、衍生品
| 各查询条件正常 | 现券、质押、衍生品
质押式回购成交行情监控-场务 | 正常打开，界面展示正常 | 现券、质押、衍生品
| 各查询条件正常 | 现券、质押、衍生品
布局 | 默认布局正常 | 现券、质押、衍生品
| 可自定义布局 | 现券、质押、衍生品
行情类 | 当日行情清空 | 现券、质押、衍生品
| 各查询条件正常 | 现券、质押、衍生品
维护设置类-客户端 | 正常打开，界面展示正常 | 现券、质押、衍生品
| 各查询条件正常，可以查询到历史数据 | 现券、质押、衍生品
| 可正常新增、修改和删除数据 | 现券、质押、衍生品
维护设置类-场务类 | 正常打开，界面展示正常 | 现券、质押、衍生品
| 各查询条件正常，可以查询到历史数据 | 现券、质押、衍生品

## 交易接口列表
序号 | 机构名称 | 机构类型 | 开发商 | 市场 |  |  |  |  | 实际上线日期 | 交易 | 行情 | 授信 | 对话 | 请求 |  | 做市 |  |  | 指示性 |  | 匿名点击 |  | 质押式回购 | 业务联系人 | 电话 | 邮箱 | 系统管理人员 | 电话 | 邮箱
|  |  |  | 现券 | 回购-新 | XSWAP-新 | 同业存款 | 信用拆借 | [5 empty] | 请求报价 | 请求回复 | FAK | 做市 | 行情 | 交易 | 行情 | 交易 | 行情 | 对话报价
1 | 九江银行股份有限公司 | 城市商业银行 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0090 | api0090x |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  | √ | √ | 张琴 | 18720261026 | 18720261026@qq.com
2 | 平安证券股份有限公司 | 证券公司 | 自主 | √ | √ | √ |  |  | 2019-06-17 | api0092 | api0092x |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | 曲立强 | 18038017616 | quliqiang054@pingan.com.cn
3 | 衡水银行股份有限公司 | 城市商业银行 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0093 | api0093x |  | √ | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ | 李媛 | 0318-2065053 | hsyhzjywb@163.com
4 | 中国进出口银行 | 政策性银行 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0094 | api0094x |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | 曾琨 | 010-83578693 | zengkun@eximbank.gov.cn
5 | 厦门农村商业银行股份有限公司 | 农村商业银行和合作银行 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0095 | api0095x |  | √ | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ | 林文妹 | 0592-2682208/13599913728 | 2545368399@qq.com
6 | 平安资产管理有限责任公司 | 保险公司的资产管理公司 | 恒生电子 | √ | √ |  |  |  | 2017-12-04 | api0096 |  |  | √ | √ | [8 empty] | √ | 张雅洁 | 021-38637134 | ZHANGYAJIE002@pingan.com.cn | 樊银钢 | 021-38630712 | FANYINGANG037@pingan.com.cn
7 | 易方达基金管理有限公司 | 基金公司 | 杭州衡泰 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0098 |  |  | √ | √ | [8 empty] | √ | 范文进 | 020-85102890 | fanwj@efunds.com.cn
8 | 三亚农村商业银行股份有限公司 | 农村商业银行和合作银行 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0099 | api0099x |  | √ | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ | 黎美妙 | 18308999824 | limeimiao@hainanbank.com.cn
9 | 海口农村商业银行股份有限公司 | 农村商业银行和合作银行 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0100 | api0100x |  | √ | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ | 钱航 | 18078980927 | 402630961@qq.com
10 | 青岛银行股份有限公司 | 城市商业银行 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0101 | api0101x |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  | √ | √ | 薄一丹 | 0532-82910608 | boyidan@qdbankchina.com
11 | 泸州市商业银行股份有限公司 | 城市商业银行 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0102 | api0102x |  | √ | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ | 傅雨蛟 | 0830-3100267/1809191040 | 505066629@qq.com
12 | 南方基金管理股份有限公司 | 基金公司 | 自主 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0103 | api0103x |  | √ | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ | 谢晓超 | 0755-82762171 | xiexiaochao@southernfund.com
13 | 平安银行股份有限公司 | 股份制商业银行 | 自主 | √ | √ | √ |  |  | 2019-06-17 | api0104 | api0104x |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | 曲立强 | 18038017616 | quliqiang054@pingan.com.cn
14 | 华泰证券股份有限公司 | 证券公司 | 自主 | √ |  |  |  |  | 2019-06-17 | api0105 | api0105x |  | √ | √ | √ | √ |  | √ | [5 empty] | 曹旻 | 18912968590 | caomin@htsc.com
15 | 银华基金管理股份有限公司 | 基金公司 | 恒生电子 | √ | √ |  |  |  | 2018-01-17 | api0106 |  |  | √ | √ | [8 empty] | √ | 郝斌 | 010-58162862 | haob@yhfund.com.cn | 李海平 | 010-58163037 | lihp@yhfund.com.cn
16 | 创金合信基金管理有限公司 | 基金公司 | 恒生电子/杭州融先（现券） | √ | √ |  |  |  | 2018-01-29 | api0107 |  |  | √ | √ | [8 empty] | √ | 段伟兰 | 0755-82820132 | duanweilan@cjhxfund.com | 王圣权 | 0755-82820162 | wangshengquan@cjhxfund.com
17 | 郑州银行股份有限公司 | 城市商业银行 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0108 | api0108x |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | 李晓翔 | 0371-67009013 | li.xiaoxiang@zzbank.cn
18 | 玉山银行（中国）有限公司 | 外资银行 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0109 | api0109x |  | √ | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ | 林小敏 | 0755-88981313-3610 | Cathy-140009@esun-bank.com.cn
19 | 海南省农村信用社联合社 | 农村信用联社 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0110 | api0110x |  | √ | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ | 胡梅 | 18907666896 | humei@hainanbank.com.cn
20 | 江苏靖江农村商业银行股份有限公司 | 农村商业银行和合作银行 | 中汇亿达 | √ |  |  |  |  | 2019-06-17 | api0112 | api0112x |  | √ | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ | 陈小丽 | 0523-85121155 | 575759194@qq.com
21 | 焦作中旅银行股份有限公司 | 城市商业银行 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0114 | api0114x |  | √ | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ | 郑振飞 | 17513350805 | zhengzhenfei@hkcts.com
22 | 东海证券股份有限公司 | 证券公司 | 网新恒天 | √ |  | √ |  |  | 2019-06-17 | api0115 | api0115x |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | 危定坤 | 13020225395 | wdk@longone.com.cn
23 | 国泰基金管理有限公司 | 基金公司 | 恒生电子 | √ | √ |  |  |  | 2018/3/27、现券2020-4-3 | api0116 |  |  | √ | √ | [8 empty] | √ | 丁士恒 | 021-31081808 | Shiheng_ding@gtfund.com | 张先洪 | 021-31081720、13636320761 | 0
24 | 泰康资产管理有限责任公司 | 保险公司的资产管理公司 | 恒生电子 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0117 |  |  | √ | √ | [8 empty] | √ | 李三 | 010-57697412 | lisan@taikangamc.com.cn
25 | 中信证券股份有限公司 | 证券公司 | 杭州衡泰 | √ |  | √ |  |  | 2019-06-17 | api0118 | api0118x |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | 王宇 | 010-60837276 | wangyu7@citics.com
26 | 华夏基金管理有限公司 | 基金公司 | 恒生电子，自主（现券） | √ |  |  |  |  | 2018-04-26 | api0121 |  |  | √ | √ | [8 empty] | √ | 孙琭路 | 010-88066557 | sunll@chinaamc.com | 石晓平 | 010-88066819 | 0
27 | 国海证券股份有限公司 | 证券公司 | 杭州衡泰 | √ |  |  |  |  | 2018-04-26 | api0122 | api0122x |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  | √ | 周永泽 | 0755-23936010 | zhouyz@ghzq.com.cn | 何小文 | 0755-23618489 | hexw@ghzq.com.cn
28 | 广发基金管理有限公司 | 基金公司 | 恒生电子 | √ | √ |  |  |  | 2018-04-26 | api0123 |  |  | √ | √ | [8 empty] | √ | 王玉珏 | 020-89188766 | 2835146117@qq.com | 张培琪 | 020-89188740 | zhangpq@gffunds.com.cn
29 | 宁波鄞州农村商业银行股份有限公司 | 农村商业银行和合作银行 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0125 | api0125x |  | √ | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ | 干利波 | 021-61763028 | 3005314383@qq.com
30 | 长春发展农村商业银行股份有限公司 | 农村商业银行和合作银行 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0126 | api0126x |  | √ | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ | 由金冰 | 0431-89567152 | 2386588407@qq.com
31 | 中国人民银行上海总部公开市场操作部 | 未入市主机构 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0128 |  |  | √ | [9 empty] | √ | 李坤 | 13764361598 | likun@sh.pbc.gov.cn
32 | 首创证券有限责任公司 | 证券公司 | 杭州衡泰 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0130 |  |  | √ | √ | [8 empty] | √ | 黄萌 | 010-59366064 | huangmeng@sczq.com.cn
33 | 天津农村商业银行股份有限公司 | 农村商业银行和合作银行 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0131 | api0131x |  | √ | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ | 庄永超 | 022-83872223/15122072895 | zhych0910@163.com
34 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 未入市主机构 | 恒生电子 | √ | √ |  |  |  | 2018-07-02 | api0132 |  |  | √ | √ | [8 empty] | √ | 陈文佳 | 010-66585108 | Chen.wenjia@icbccs.com.cn | 许亚东 | 010-66583070 | Xu.yadong@icbccs.com.cn
35 | 天弘基金管理有限公司 | 基金公司 | 恒生电子 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0133 |  |  | √ | √ | [8 empty] | √ | 罗秀丽 | 010-82571766-6188 | luoxl@thfund.com.cn
36 | 吉林银行股份有限公司 | 城市商业银行 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0134 | api0134x |  | √ | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ | 狄睿 | 0431-84999668 | 54209488@qq.com
37 | 中信银行股份有限公司 | 股份制商业银行 | 时代银通 | √ |  |  |  |  | 2019-06-17 | api0135 | [6 empty] | √ | [6 empty] | 孙怡 | 010-89936631 | sunyi@citicbank.com
38 | 西南证券股份有限公司 | 证券公司 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0136 | api0136x |  | √ | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ | 丁太一 | 13883014632 | dingtaiy@swsc.com.cn
39 | 江苏海安农村商业银行股份有限公司 | 农村商业银行和合作银行 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0138 | api0138x |  | √ | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ | 王海旭 | 0513-88925826 | zjyyb88925826@126.com
40 | 沧州银行股份有限公司 | 城市商业银行 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0139 | api0139x |  | √ | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ | 张华峰 | 18713605365 | 3498063577@qq.com
41 | 天津银行股份有限公司 | 城市商业银行 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0140 | api0140x |  | √ | √ |  | √ |  | √ |  |  | √ | √ | √ | 李晗珺 | 022-28405436 | lihanjun@bankoftianjin.com
42 | 鹏华基金管理有限公司 | 基金公司 | 恒生电子 | √ | √ |  |  |  | 2018-07-12 | api0141 |  |  | √ | √ | [8 empty] | √ | 郝磊 | 13510170842 | haolei@phfund.com.cn | 戴泽宇 | 0755-82820604 | daizeyu@phfund.com.cn
43 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 未入市主机构 | 恒生电子 | √ | √ |  |  |  | 2018-07-17 | api0142 |  |  | √ | √ | [8 empty] | √ | 李军 | 021-38674897 | lijun011112@gtjas.com
44 | 中国民生银行股份有限公司 | 股份制商业银行 | 中汇亿达 | √ | √ | √ |  |  | 2019-06-17 | api0143 | api0143x |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | 秦玉龙 | 010-58560666-8696 | qinyulong1@cmbc.com.cn | 汪秀芳 | 010-56361250 | wangxiufang2@cmbc.com.cn
45 | 保定银行股份有限公司 | 城市商业银行 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0144 | api0144x |  | √ | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ | 张春美 | 0312-3125389 | bdyhzjyy@163.com
46 | 第一创业证券股份有限公司 | 证券公司 | 杭州衡泰 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0145 | api0145x |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  | √ | 向筱 | 0755-23838671 | xiangxiao@fcsc.com
47 | 中信建投证券股份有限公司 | 证券公司 | 杭州衡泰 | √ |  |  |  |  | 2019-06-17 | api0146 | api0146x |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 钟点 | 18601057022 | zhongdian@csc.com.cn
48 | 廊坊银行股份有限公司 | 城市商业银行 | 中汇亿达 | √ |  |  |  |  | 2019-06-17 | api0147 | api0147x |  | √ | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ | 孙选龙 | 13001213263 | 2908502870@qq.com
49 | 宁夏银行股份有限公司 | 城市商业银行 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0148 | api0148x |  | √ | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ | 岳洋 | 0951-5058945 | 2413145610@qq.com
50 | 招商基金管理有限公司 | 基金公司 | 恒生电子 | √ | √ |  |  |  | 2018-08-09 | api0149 |  |  | √ | √ | [8 empty] | √ | 陈宇 | 0755-83077061 | chenyu@cmfchina.com | 郑晓东 | 0755-83196266
51 | 招商证券股份有限公司 | 证券公司 | 自主 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0150 | api0150x |  | √ | √ | √ | [5 empty] | √ | √ | √ | 陈琨 | 13926545701 | chenkun@cmschina.com
52 | 博时基金管理有限公司 | 基金公司 | 恒生电子 | √ | √ |  |  |  | 2018-08-27 | api0152 |  |  | √ | √ | [8 empty] | √ | 伍棱瑶 | 0755-83280469 | wuly@bosera.com | 方冰 | 0755-83169999-1731 | fangb@bosera.com
53 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 农村商业银行和合作银行 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0155 | api0155x |  | √ | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ | 陈思思 | 020-28019554 | 106578035@qq.com
54 | 广发证券股份有限公司 | 证券公司 | 杭州衡泰 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0156 | api0156x |  | √ |  |  | √ | √ | √ |  |  |  |  | √ | 朱烈津 | 020-87555888-8652 | zhuliejin@gf.com.cn
55 | 嘉实基金管理有限公司 | 基金公司 | 自主 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0157 |  |  | √ | √ | [8 empty] | √ | 李国庆 | 010-85097004 | ligq@jsfund.cn
56 | 江西银行股份有限公司 | 城市商业银行 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0158 | api0158x |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | 万顺奎 | 0791-86792281 | 3330557618@qq.com
57 | 民生加银基金管理有限公司 | 基金公司 | 恒生电子 | √ | √ |  |  |  | 2018-09-25 | api0159 |  |  | √ | √ | [8 empty] | √ | 谢欢欢 | 0755-23999856 | xiehuanhuan@msjyfund.com.cn | 梁世杰 | 0755-23999892 | liangshijie@msjyfund.com.cn
58 | 内蒙古银行股份有限公司 | 城市商业银行 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0160 | api0160x |  | √ | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ | 乔霄龙 | 0471-5180457 | 380590245@qq.com
59 | 鄂尔多斯银行股份有限公司 | 城市商业银行 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0162 | api0162x |  | √ | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ | 王献策 | 18647746962 | 810198847@qq.com
60 | 长春农村商业银行股份有限公司 | 农村商业银行和合作银行 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0163 | api0163x |  | √ | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ | 于洋 | 0431-89115123 | 2369537871@qq.com
61 | 太平洋证券股份有限公司 | 证券公司 | 杭州衡泰 | √ | √ |  |  |  | 2018-11-01 | api0164 |  |  | √ | √ | [8 empty] | √ | 张婧雯 | 010-88321634 | zhangjw@tpyzq.com | 李爱敏 | 010-88321681 | liam@tpyzq.com
62 | 宁波银行股份有限公司 | 城市商业银行 | 上海士清 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0165 | api0165x |  | √ | √ | √ |  | √ | √ |  |  |  |  | √ | 蔡琪 | 0574-81850852 | caiqi@nbcb.cn
63 | 湖北银行股份有限公司 | 城市商业银行 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0166 | api0166x |  | √ | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ | 张权权 | 027-87319316 | zhangquanquan@hubeibank.cn
64 | 华金证券股份有限公司 | 证券公司 | 杭州衡泰 | √ |  |  |  |  | 2018-11-07 | api0167 |  |  | √ | √ | [8 empty] | √ | 孔薇 | 13917063425 | kongwei@huajinsc.cn | 晏玮玮 | 18118424735 | yanweiwei@huajinsc.cn
65 | 成都农村商业银行股份有限公司 | 农村商业银行和合作银行 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0168 |  |  | √ | √ | [8 empty] | √ | 夏松 | 028-85357158 | 457596361@qq.com
66 | 摩根大通银行（中国）有限公司 | 外资银行 | 自主 | √ |  |  |  |  | 2020-01-17 | api0169 | [6 empty] | √ | √ | [5 empty] | 庞玫 | 021-52002243 | Josephine.pang@jpmorgan.com | 吴健 | 021-52002691 | ivan.wu@jpmorgan.com
67 | 平安大华基金管理有限公司 | 基金公司 | 恒生电子 | √ | √ |  |  |  | 2018-12-04 | api0172 |  |  | √ | √ | [8 empty] | √ | 刘太平 | 0755-22624157 | LIUTAIPING551@pingan.com.cn | 李雪 | 0755-88676916 | lixue492@pingan.com.cn
68 | 大成基金管理有限公司 | 基金公司 | 恒生电子 | √ | √ |  |  |  | 2018-12-10 | api0174 |  |  | √ | √ | [8 empty] | √ | 杜瑜 | 0755-22223320 | duyu@dcfund.com.cn | 刘文杰 | 0755-22223231 | liuwj@dcfund.com.cn
69 | 渤海证券股份有限公司 | 证券公司 | 杭州衡泰 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0175 |  |  | √ | √ | √ | [7 empty] | √ | 杨晓莹 | 022-28451814 | yangxiaoying@bhzq.com
70 | 中航证券有限公司 | 证券公司 | 杭州衡泰 | √ |  |  |  |  | 2018-12-18 | api0177 |  |  | √ | √ | [8 empty] | √ | 郑秋楠 | 13810795143 | zhengqn@avicsec.com | 孟宇晨 | 13947230490 | yuchen.meng@xquant.com
71 | 太平资产管理有限公司 | 保险公司的资产管理公司 | 恒生电子 | √ | √ |  |  |  | 2018-12-19 | api0178 |  |  | √ | √ | [8 empty] | √ | 张馨元 | 021-60623909 | zhangxy02@tpa.cntaiping.com | 马敏辉 | 021-60623982 | mamh@tpa.cntaiping.com
72 | 太平洋资产管理有限公司 | 保险公司的资产管理公司 | 恒生电子 | √ | √ |  |  |  | 2018-12-20 | api0179 |  |  | √ | √ | [8 empty] | √ | 杨斌 | 021-33968911 | yangbin-031@cpic.com.cn | 林大新 | 021-33968719 | lindaxin@cpic.com.cn
73 | 平安养老保险股份有限公司 | 保险公司 | 恒生电子 | √ | √ |  |  |  | 2018-12-24 | api0180 |  |  | √ | √ | [8 empty] | √ | 杨健航 | 021-38634291 | YANGJIANHANG240@pingan.com.cn | 刘鹏 | 021-38642932 | LIUPENG451@pingan.com.cn
74 | 恒丰银行股份有限公司 | 股份制商业银行 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0181 | api0181x |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | 王曦 | 021-23101106 | wangxi@hfbank.com.cn | 0 | 0 | 0
75 | 中国人保资产管理有限公司 | 保险公司的资产管理公司 | 恒生电子 | √ | √ |  |  |  | 2019-01-04 | api0182 |  |  | √ | √ | [8 empty] | √ | 胡旭鹏 | 021-38571912 | huxp@piccamc.com | 吴茜 | 021-38571898 | wuq@piccamc.com
76 | 兴业基金管理有限公司 | 未入市主机构 | 恒生电子 | √ | √ |  |  |  | 2019-01-17 | api0183 |  |  | √ | √ | [8 empty] | √ | 黄松年 | 021-22211848 | huangsn@cib-fund.com.cn | 许芳荣 | 021-22211896 | xufr@cib-fund.com.cn
77 | 云南红塔银行股份有限公司 | 城市商业银行 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-01-17 | api0184 |  |  | √ | √ | [8 empty] | √ | 朱涧策 | 18908745211 | workmailzhu@foxmail.com | 喻根平 | 15279122052 | genpingyu@163.com
78 | 中泰证券股份有限公司 | 证券公司 | 杭州衡泰 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0185 |  |  | √ | √ | [8 empty] | √ | 尹航 | 0531-55621383 | yinhang@zts.com.cn
79 | 华安证券股份有限公司 | 证券公司 | 安徽海益 | √ | √ |  |  |  | 2019-01-25 | api0186 |  |  | √ | [9 empty] | √ | 黄玉莹 | 0551-65161709 | 2985887056@qq.com | 沈毅 | 0551-65161687 | sheny@hazq.com
80 | 广东华兴银行股份有限公司 | 城市商业银行 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0187 | api0187x |  | √ | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ | 盘龙 | 020-38173217 | long.pan@ghbank.com.cn | 0 | 0 | 0
81 | 南洋商业银行（中国）有限公司 | 外资银行 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0189 |  |  | √ | √ | [8 empty] | √ | 罗琳琳 | 021-38566703 | luolinlin@ncbchina.cn | 0 | 0 | 0
82 | 长江养老保险股份有限公司 | 保险公司 | 恒生电子 | √ | √ |  |  |  | 2019-02-27 | api0190 |  |  | √ | √ | [8 empty] | √ | 刘洋 | 021-38606806 | liuy03@cj-pension.com.cn | 张文宾 | 021-38606842 | zhangwb@cj-pension.com.cn
83 | 富国资产管理（上海）有限公司 | 未入市主机构 | 恒生电子 | √ | √ |  |  |  | 2019-02-28 | api0191 | [12 empty] | √ | 何璐露 | 021-20361517 | helulu@fullgoal.com.cn | 邱言柱 | 021-20361568 | qiuyanzhu@fullgaol.com.cn
84 | 兴业银行股份有限公司资管 | 商业银行资管 | 自主+兆尹 | √ | √ |  |  |  | 2019-07-05 | api0192 |  |  | √ | √ | [8 empty] | √ | 张磊 | 13917731522 | 015098@cib.com.cn；zhanglei@cib.com.cn
85 | 中国银河证券股份有限公司 | 证券公司 | 恒生电子 | √ | √ |  |  |  | 2018-03-11 | api0193 |  |  | √ | √ | [8 empty] | √ | 张嘉为 | 010-83574526 | zhangjiawei_zb@chinastock.com.cn | 卫一人 | 010-66568033 | weiyiren@chinastock.com.cn
86 | 国家开发银行 | 政策性银行 | 中汇亿达 | √ |  |  |  |  | 2019-06-17 | api0195 | api0195x |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ |  | 张妍 | 010-88309813 | zhangyan98@cdb.cn
87 | 惠州农村商业银行股份有限公司 | 农村商业银行和合作银行 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0196 | api0196x |  | √ | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ | 钟志军 | 13802873815 | 360300838@qq.com
88 | 兴业证券股份有限公司 | 证券公司 | 杭州衡泰 | √ |  |  |  |  | 2019-05-09 | api0197 |  |  | √ | √ | [8 empty] | √ | 周文宇 | 15951813944 | zhouwenyu@xyzq.com.cn | 张奇 | 021-38565973 | zhangqi@xyzq.com.cn
89 | 福建海峡银行股份有限公司 | 城市商业银行 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0198 | api0198x |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  | √ |  | 林琛 | 0591-87598493 | fjhxbank@126.com
90 | 招商银行股份有限公司 | 股份制商业银行 | 中汇亿达 | √ | √ | √ |  |  | 2019-06-17 | api0199 | api0199x |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | 吴思捷 | 021-20625928 | wusijie@cmbchina.com
91 | 东吴证券股份有限公司 | 证券公司 | 恒生电子 | √ | √ |  |  |  |  | api0200 |  |  | √ | √ | [8 empty] | √ | 蔡刘泉 | 021-60199547 | cailq@dwzq.com.cn | 张佳俊 | 0512-62936246 | zhangjj@dwzq.com.cn
92 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 资产管理公司 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0201 | api0201x |  | √ | √ |  | √ |  | √ | [5 empty] | 丁恩鹏 | 010-68082923 | epding@gwamcc.com
93 | 国泰君安证券股份有限公司 | 证券公司 | 杭州衡泰 | √ | √ | √ |  |  | 2019-06-17 | api0202 | api0202x | api0202s | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | 占焕林 | 021-38674927 | zhanhuanlin@gtjas.com
94 | 晋商银行股份有限公司 | 城市商业银行 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0203 | api0203x |  | √ | √ |  | √ |  | √ | [5 empty] | 毕涛 | 18635189618 | 13416069@qq.com
95 | 东北证券股份有限公司 | 证券公司 | 杭州衡泰 | √ |  |  |  |  | 2019-06-17 | api0204 | api0204x |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | [5 empty] | 王培新 | 13401011037 | wangpeixin87@163.com
96 | 天风证券股份有限公司 | 证券公司 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0205 | api0205x |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √债券通 |  | √ | √ |  | 任春 | 15010168905 | renchun@tfzq.com
| 天风证券股份有限公司 | 证券公司 | 自主 | √ |  |  |  |  | 2020-05-07 | api0323 | api0323x | [9 empty] | √ | √ |  | 谢帅帅 | 13621200393 | xieshuaishuai@tfzq.com | 徐达力 | 13818732559 | xudali@tfzq.com
97 | 德州银行股份有限公司 | 城市商业银行 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0206 | api0206x |  | √ | √ |  | √ |  | √ | [5 empty] | 刘晖 | 0534-5082234 | liuhui@dzbchina.com
98 | 江苏太仓农村商业银行股份有限公司 | 农村商业银行和合作银行 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0207 | api0207x |  | √ | √ |  | √ |  | √ | [5 empty] | 谢忱 | 0512-33062123 | 373882296@qq.com
99 | 山西证券股份有限公司 | 证券公司 | 杭州衡泰，做市森普 | √ |  |  |  |  | 2019-07-01 | api0208 | api0208x |  | √ | √ | √ |  | √ | √ | [5 empty] | 谢亮升 | 18665387738 | xieliangsheng@sxzq.com
100 | 江苏兴化农村商业银行股份有限公司 | 农村商业银行和合作银行 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0209 | api0209x |  | √ | √ |  | √ |  | √ | [5 empty] | 金诚 | 15152695099 | 261507069@qq.com
101 | 宁波余姚农村商业银行股份有限公司 | 农村商业银行和合作银行 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0210 | api0210x |  | √ | √ |  | √ |  | √ | [5 empty] | 陈校达 | 0574-62628917 | 3211846844@qq.com
102 | 齐鲁银行股份有限公司 | 城市商业银行 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0211 | api0211x |  | √ | √ |  | √ |  | √ | [5 empty] | 王波 | 0531-81679261 | 15966618658@126.com
103 | 湘财证券股份有限公司 | 证券公司 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0212 | api0212x |  | √ | √ |  | √ |  | √ | [5 empty] | 宋鹏奇 | 021-38784580-8535 | songpq@xcsc.com
104 | 长安银行股份有限公司 | 城市商业银行 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0213 | api0213x |  | √ | √ |  | √ |  | √ | [5 empty] | 张晨希 | 029-88609512 | 459606314@qq.com
105 | 广西北部湾银行股份有限公司 | 城市商业银行 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0216 | api0216x |  | √ | √ |  | √ |  | √ | [5 empty] | 冯留锋 | 18977987986 | 283376549@qq.com
106 | 贵阳银行股份有限公司 | 城市商业银行 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0217 | api0217x |  | √ | √ |  | √ |  | √ | [5 empty] | 兰学毅 | 0851-86830772 | 450007922@qq.com
107 | 贵州银行股份有限公司 | 城市商业银行 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0218 | api0218x |  | √ | √ |  | √ |  | √ | [5 empty] | 冉苒 | 18685027730 | 435890065@qq.com
108 | 邯郸银行股份有限公司 | 城市商业银行 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0219 |  |  | √ | √ | [9 empty] | 祝林娜 | 0310-5101676 | zhulinna2006@126.com
109 | 华龙证券股份有限公司 | 证券公司 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0220 |  |  | √ | √ | [9 empty] | 张文丁 | 13662682521 | zhangwending@hlzqgs-inc.com
110 | 厦门国际银行股份有限公司 | 城市商业银行 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0221 | api0221x |  | √ | √ |  | √ |  | √ | [5 empty] | 王旭 | 0592-2078888 | wangxu@xib.com.cn
111 | 深圳农村商业银行股份有限公司 | 农村商业银行和合作银行 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0222 | api0222x |  | √ | √ |  | √ |  | √ | [5 empty] | 林炜 | 0755-25188539 | 1061988122@qq.com
112 | 泰安银行股份有限公司 | 城市商业银行 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0223 | api0223x |  | √ | √ |  | √ |  | √ | [5 empty] | 李栋 | 13854800873 | 3146178887@qq.com
113 | 烟台银行股份有限公司 | 城市商业银行 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0224 | api0224x |  | √ | √ |  | √ |  | √ | [5 empty] | 程琪 | 18663885215 | 499583097@qq.com
114 | 海尔财务公司 | 财务公司 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0226 | api0226x |  | √ | √ |  | √ |  | √ | [5 empty] | 刘敏 | 15266258371 | liumin.hfc@haier.com
115 | 汉口银行股份有限公司 | 城市商业银行 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0227 | api0227x |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  | √ |  | 张宝智 | 027-6556021 | 103704@hkbchina.com
116 | 杭州联合农村商业银行股份有限公司 | 农村商业银行和合作银行 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0228 | api0228x |  | √ | √ |  | √ |  | √ | [5 empty] | 陈光平 | 0571-65041681 | 2853611227@qq.com | 黄薇 | 0571-65041636 | 2248280891@qq.com
117 | 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 | 农村商业银行和合作银行 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0229 | api0229x |  | √ | √ |  | √ |  | √ | [5 empty] | 张玉婷 | 13817959685 | azknn@163.com
118 | 江苏射阳农村商业银行股份有限公司 | 农村商业银行和合作银行 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0230 | api0230x |  | √ | √ |  | √ |  | √ | [5 empty] | 姚胜 | 15705111453 | 418319261@qq.com
119 | 盛京银行股份有限公司 | 城市商业银行 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0231 | api0231x |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 张君汉 | 024-23595555-2412/13591630100 | 799123679@qq.com
120 | 温州银行股份有限公司 | 城市商业银行 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0232 | api0232x |  | √ | √ |  | √ |  | √ | [5 empty] | 刘琪 | 0571-87338193 | liuqi06028@wzbank.cn
121 | 武汉农村商业银行股份有限公司 | 农村商业银行和合作银行 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0233 | api0233x |  | √ | √ |  | √ |  | √ | [5 empty] | 刘追失 | 18717107190 | 114250767@qq.com
122 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 农村商业银行和合作银行 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0235 | api0235x |  | √ | √ |  | √ |  | √ | [5 empty] | 莫晓婷 | 0769-22866585 | 3003265846@qq.com
123 | 富邦华一银行有限公司 | 外资银行 | 中汇亿达 | √ |  |  |  |  | 2019-06-17 | api0236 | api0236x |  | √ | √ |  | √ |  | √ | [5 empty] | 严纪春 | 021-20619650/13818192919 | jack.yan@fubonchina.com
124 | 广发银行股份有限公司 | 股份制商业银行 | 中汇亿达 | √ | √ | √ |  |  | 2019-06-17 | api0237 | api0237x |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √债券通 |  | √ | √ |  | 吴增勇 | 020-38322031 | wuzengyong@cgbchina.com.cn
125 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司 | 农村商业银行和合作银行 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0238 | api0238x |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  | √ |  | 韩煜林 | 021-38473262 | 183334722@qq.com
126 | 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 | 农村商业银行和合作银行 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0239 | api0239x |  | √ | √ |  | √ |  | √ | [5 empty] | 韩瑞春 | 17321099124 | hanruichun@wjrcb.com
127 | 上饶银行股份有限公司 | 城市商业银行 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-08-21 | api0240 |  |  | √ | √ | [9 empty] | 洪丹丹 | 18070328090 | 2071119603@qq.com | 李高生 | 13970319040 | 13970319040@139.com
128 | 华润深国投信托有限公司 | 信托投资公司 | 恒生电子 | √ |  |  |  |  | 2019-07-17 | api0241 |  |  | √ | √ | [8 empty] | √ | 张雅凌 | 0755-33962930 | zhangyl@crctrust.com | 梁军 | 0755-33368030 | liangj1@crctrust.com
129 | 潍坊银行股份有限公司 | 城市商业银行 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0242 | api0242x |  | √ | √ |  | √ |  | √ | [5 empty] | 于建平 | 0536-8891920 | 1017475866@qq.com
130 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 | 农村商业银行和合作银行 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0243 | api0243x |  | √ | √ |  | √ |  | √ | [5 empty] | 赵陈 | 15862629668 | 434457133@qq.com
131 | 重庆富民银行股份有限公司 | 民营银行 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 待上线 | api0244
132 | 法国兴业银行(中国)有限公司 | 外资银行 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0245 | api0245x |  | √ | √ |  | √ |  | √ | [5 empty] | 韩冰石 | 021-38669559 | aaron.han@socgen.com.cn
133 | 洛阳银行股份有限公司 | 城市商业银行 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0247 | api0247x |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  | √ |  | 王娟娟 | 0379-65921959 | 1623739938@qq.com
134 | 泉州银行股份有限公司 | 城市商业银行 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0248 | api0248x |  | √ | √ |  | √ |  | √ | [5 empty] | 林枫熠 | 0595-22571386 | 2881104996@qq.com
135 | 日照银行股份有限公司 | 城市商业银行 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0249 | api0249x |  | √ | √ |  | √ |  | √ | [5 empty] | 李佩佩 | 0633-8081237 | 1417429463@qq.com
136 | 无锡农村商业银行股份有限公司 | 农村商业银行和合作银行 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0250 | api0250x |  | √ | √ |  | √ |  | √ | [5 empty] | 胡丽华 | 15861673082 | lilyhulihua@126.com
137 | 中央汇金投资有限责任公司 | 其他 | 中汇亿达 | √ |  |  |  |  | 2019-06-17 | api0252 | api0252x |  | √ | √ |  | √ |  | √ | [5 empty] | 史晓明 | 010-84096837 | shixm@china-inv.cn
138 | 重庆三峡银行股份有限公司 | 城市商业银行 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0253 | api0253x |  | √ | √ |  | √ |  | √ | [5 empty] | 颜瑀 | 023-88890228 | 3073043193@qq.com
139 | 宁波通商银行股份有限公司 | 城市商业银行 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0254 | api0254x |  | √ | √ |  | √ |  | √ | [5 empty] | 邵灵豪 | 60587862 | shaolinhao@ncbank.cn
140 | 厦门银行股份有限公司 | 城市商业银行 | 中汇亿达 | √ |  |  |  |  | 2019-06-17 | api0255 | api0255x |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  | √ |  | 周振宇 | 0592-5366132 | zhouzy@xmbankonline.com
141 | 广东顺德农村商业银行股份有限公司 | 农村商业银行和合作银行 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0256 | api0256x |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  | √ |  | 陈步云 | 021-63298123 | 1144328681@qq.com
142 | 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 | 农村商业银行和合作银行 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0257 | api0257x |  | √ | √ |  | √ |  | √ | [5 empty] | 蒋晓燕 | 18121516781 | 1290295105@qq.com
143 | 澳门国际银行股份有限公司广州分行 | 外资银行 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0258 | api0258x |  | √ | √ |  | √ |  | √ | [5 empty] | 简晓佳 | 020-28089999-618 | jianxiaojia@lusobank.com.cn
144 | 江苏启东农村商业银行股份有限公司 | 农村商业银行和合作银行 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0259 | api0259x |  | √ | √ |  | √ |  | √ | [5 empty] | 蒋大燕 | 13862892464 | 2881337128@qq.com
145 | 江苏如皋农村商业银行股份有限公司 | 农村商业银行和合作银行 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0260 | api0260x |  | √ | √ |  | √ |  | √ | [5 empty] | 蒋真 | 0513-87616602 | 2881277515@qq.com
146 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 农村商业银行和合作银行 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0261 | api0261x |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  | √ |  | 李翀伟 | 13917754639 | licw@srcb,com
147 | 苏州银行股份有限公司 | 城市商业银行 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0262 | api0262x |  | √ | √ |  | √ |  | √ | [5 empty] | 冯琪波 | 021-61735024 | fengqb@suzhoubank.com
148 | 乌鲁木齐银行股份有限公司 | 城市商业银行 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0263 | api0263x |  | √ | √ |  | √ |  | √ | [5 empty] | 杨磊 | 0991-8805319 | 5095644@qq.com
149 | 宜宾市商业银行股份有限公司 | 城市商业银行 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0264 | api0264x |  | √ | √ |  | √ |  | √ | [5 empty] | 王娅岚 | 15183132023 | 276269678@qq.com
150 | 中原银行股份有限公司 | 城市商业银行 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0265 | api0265x |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 金御 | 0371-85519898 | jinyu01@zybank.com.cn
151 | 北京农村商业银行股份有限公司 | 农村商业银行和合作银行 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0266 | api0266x |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  | √ |  | 杜素贞 | 13811120297 | duszh_1@bjrcb.com
152 | 广东南海农村商业银行股份有限公司 | 农村商业银行和合作银行 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-08-01 | api0267 | api0267x |  | √ | √ |  | √ |  | √ | [5 empty] | 萧彩韵 | 0757-86365993 | xcy@nanhaibank.com | 叶绍章 | 0757-81853026 | 13760963078
153 | 广东省农村信用社联合社 | 农村信用联社 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0268 | api0268x |  | √ | √ |  | √ |  | √ | [5 empty] | 朱琦成 | 020-37884271 | 815086128@qq.com
154 | 花旗银行（中国）有限公司 | 外资银行 | 中汇亿达 | √ |  |  |  |  | 2019-06-17 | api0269 | api0269x |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  | √ |  | 贺伟晟 | 021-28966608 | weisheng.he@citi.com
155 | 江苏海门农村商业银行股份有限公司 | 农村商业银行和合作银行 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0270 | api0270x |  | √ | √ |  | √ |  | √ | [5 empty] | 俞秋雨 | 18248852218 | 1723484532@qq.com
156 | 江苏昆山农村商业银行股份有限公司 | 农村商业银行和合作银行 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0271 | api0271x |  | √ | √ |  | √ |  | √ | [5 empty] | 许昌宇 | 021-58825362 | xuchangyu@ksrcb.com
157 | 江苏如东农村商业银行股份有限公司 | 农村商业银行和合作银行 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0272 | api0272x |  | √ | √ |  | √ |  | √ | [5 empty] | 张晶 | 0513-84118135 | rdnshzj@163.com
158 | 东莞银行股份有限公司 | 城市商业银行 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0273 | api0273x |  | √ | √ |  | √ |  | √ | [5 empty] | 赵立 | 13600009762 | 363715309@qq.com
159 | 赣州银行股份有限公司 | 城市商业银行 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0274 | api0274x |  | √ | √ |  | √ |  | √ | [5 empty] | 王舒宁 | 0791-86120914 | 1368432423@qq.com
160 | 广州银行股份有限公司 | 城市商业银行 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0275 | api0275x |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  | √ |  | 邵帅 | 020-28302300 | 1837456556@qq.com
161 | 青海银行股份有限公司 | 城市商业银行 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0276 | api0276x |  | √ | √ |  | √ |  | √ | [5 empty] | 黄迎凤 | 0971-6134386 | 3261251296@qq.com
162 | 中国农业银行股份有限公司 | 大型商业银行 | 自主 | √ |  |  |  |  | 2019-06-17 | api0278 |  |  | √ | [10 empty] | 高璟贤 | 010-85105364 | gaojingxian@abchina.com
163 | 威海市商业银行股份有限公司 | 城市商业银行 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0279 | api0279x |  | √ | √ |  | √ |  | √ | [5 empty] | 杨菁如 | 18801405907 | 3101521572@qq.com
164 | 浙商证券股份有限公司 | 证券公司 | 安徽海益（除做市XBOND）中汇亿达(做市XBOND) | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0280 | api0280x |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √债券通 |  | √ | √ |  | 陆林 | 021-80108538 | lulin@stocke.com.cn
165 | 中国建设银行股份有限公司 | 大型商业银行 | 自主 | √ |  |  |  |  | 2019-06-17 | api0281 | [6 empty] | √ | [6 empty] | 刘寅 | 18918687852 | liuyin.zh@ccb.com
166 | 申万宏源证券有限公司 | 证券公司 | 杭州衡泰 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0282 | api0282x |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  | √ | 张长江 | 010-88085877 | zhangchangjiang@swhysc.com
167 | 中国光大银行股份有限公司 | 股份制商业银行 | 深圳赢时胜 | √ |  | √ |  |  | 2019-06-17 | api0283，xswap0111 | api0283x |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | [5 empty] | 王路 | 010-63636523 | zh_wanglu@cebbank.com
168 | 中国国际金融股份有限公司 | 证券公司 | 自主 | √ |  |  |  |  | 2019-06-17 | api0284 | api0284x |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | 庞春超 | 18810108279 | chunchao.pang@cicc.com.cn
169 | 东方证券股份有限公司 | 证券公司 | 杭州衡泰 | √ | √ | √ |  |  | 2019-06-17 | api0285 | api0285x |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | 胡倪娜 | 15300822350 | hunina@orientsec.com.cn
170 | 中国银行股份有限公司 | 大型商业银行 | 自主 | √ |  | √ |  |  | 2019-06-17 | api0286 | api0286x | [5 empty] | √ | √ | [5 empty] | 杨宁 | 021-20592985、20592996 | nyang@bank-of-china.com
171 | 国信证券股份有限公司 | 证券公司 | 恒生电子 | √ | √ |  |  |  | 2019-06-17 | api0287 |  |  | √ | √ | [8 empty] | √ | 刘诗薇 | 0755-82133733 | Liusw@guosen.com.cn
| 国信证券股份有限公司 | 证券公司 | 中汇亿达 | √ |  |  |  |  | 2019-06-17 | api0288 | api0287x |  |  |  | √ |  | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 刘诗薇 | 0755-82133733 | Liusw@guosen.com.cn | 陈莉 | 18825259176
172 | 中山证券有限责任公司 | 证券公司 | 深圳明动 | √ | √ |  |  |  | 2019-07-25 | api0289 |  |  |  | √ | √ | [8 empty] | 庄鹏燕 | 0755-23980522 | zhuangpy@zszq.com | 刘国涛 | 0755-26930365 | liugt@zszq.com
173 | 珠海农村商业银行股份有限公司 | 农村商业银行和合作银行 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-07-31 | api0290 | api0290x |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ | 林婉玲 | 0756-2635735 | 418013736@qq.com | 聂进 | 13631213883 | 355213883@qq.com
174 | 中国银行股份有限公司资管 | 商业银行资管 | 杭州衡泰 | √ | √ |  |  |  |  | api0225 |  |  | √ | √ | [8 empty] | √ | 陶冠一 | 010-66593148 | taoguanyi_hq@mail.notes.bank-of-china.com | 董亮 | 010-82977478 | Dl4613@mail.notes.bank-of-china.com
175 | 瑞穗银行（中国）有限公司 | 外资银行 | 中汇亿达 | √ |  |  |  |  | 2019-08-02 | api0291 | api0291x |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ |  | 蒋怡雯 | 021-38558888转1356 | yiwen.jiang@mizuho-cb.com | 周瞻予 | 021-38558888-6830 | zhanyu.zhou@mizuho-cb.com
176 | 湖南三湘银行股份有限公司 | 民营银行 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-08-15 | api0292 | api0292x |  | √ | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ | 肖瑶 | 17601613978 | xiaoy@csxbank.com | 钟显宁 | 15111221313 | zhongxn@csxbank.com
177 | 光大永明资产管理股份有限公司 | 保险公司的资产管理公司 | 恒生电子 | √ | √ |  |  |  | 2019-08-22 | api0293 |  |  | √ | √ | [8 empty] | √ | 隋小萌 | 010-50861711 | xiaomeng.sui@slebam.com | 常文程 | 010-50861779 | wencheng.chang@slebam.com
178 | 五矿证券有限公司 | 证券公司 | 安徽海益 | √ | √ |  |  |  | 2019/9/6，现券2020-3-30 | api0295 |  |  | √ | [9 empty] | √ | 颜期鑫 | 0755-82705609 | yanqixin@wkzq.com.cn | 王锡明 | 0755-82791180 | wangximing@wkzq.com.cn
179 | 国寿安保基金管理有限公司 | 基金公司 | 恒生电子 | √ |  |  |  |  | 2019-09-23 | api0296 |  |  | √ | √ | [8 empty] | √ | 郭润平 | 010-50850781 | guorp@gsfunds.com.cn
180 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 股份制商业银行 | 网新恒天 | √ |  |  |  |  | 2019-09-28 | api0297 | api0297x | [9 empty] | √ | √ |  | 宣宁 | 021-33189534 | xuann@spdb.com.cn | 黄国明 | 021-61616920 | huanggm1@spdb.com.cn
181 | 恒泰证券股份有限公司 | 证券公司 | 恒生电子 | √ | √ |  |  |  | 2019-10-19 | api0298 |  |  | √ | √ | [8 empty] | √ | 吴静静 | 13510338250 | wujingjing@cnht.com.cn | 都基祥 | 18048358996 | dujixiang@cnht.com.cn
182 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 基金公司 | 恒生电子 | √ | √ |  |  |  | 2019-10-25 | api0299 |  |  | √ | √ | [8 empty] | √ | 李宇海 | 021-28932934 | liyuhai@htffund.com | 余俊兵 | 021-28932948 | yujunbing@htffund.com
183 | 江门农村商业银行股份有限公司 | 农村商业银行和合作银行 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-11-20 | api0301 | api0301x |  | √ | √ |  | √ |  | √ | [5 empty] | 谭银焕 | 0750-6336026 | 1753883720@qq.com | 赵真卓 | 0750-6677057 | 1753883720@qq.com
184 | 齐商银行股份有限公司 | 城市商业银行 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-11-25 | api0302 | api0302x |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ | 牛佳囡 | 13964328669 | niujianan@qsbank.com | 徐鹤源 | 15689037728 | xuheyuan666@126.com
185 | 东亚银行（中国）有限公司 | 外资银行 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-11-22 | api0303 | api0303x |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ |  | 吴小 |  | LCH04602284@hkbea.com
186 | 西安银行股份有限公司 | 城市商业银行 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-11-26 | api0304 | api0304x |  | √ | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ | 杨锦翔 | 029-88992165 | 282492768@qq.com | 赵伟 | 13991192941 | zhaowei@xacbank.com
187 | 华融证券股份有限公司 | 证券公司 | 杭州衡泰 | √ | √ |  |  |  | 2019-12-09 | api0305 |  |  | √ | √ | [9 empty] | 杨轩 | 13811895345 | yangxuan@hrsec.com.cn | 付文杰 | 18612989669 | fuwenjie@hrsec.com.cn
188 | 长城国瑞证券有限公司 | 证券公司 | 杭州衡泰 | √ |  |  |  |  | 2019-12-08 | api0306 |  |  | √ | √ | [9 empty] | 蔡里程 | 18621090807 | cailicheng@gwgsc.com | 李康 | 13311166320 | likang@gwgsc.com
189 | 北京银行股份有限公司 | 城市商业银行 | 杭州新利 | √ |  |  |  |  | 2019-12-10 | api0307 |  |  | √ | √ | √ |  | √ | [6 empty] | 周剑飞 | 13520847599 | zhoujianfei@bankofbeijing.com.cn | 詹明康 | 18679634662 | zhanmk@singlee.com.cn
190 | 联讯证券股份有限公司 | 证券公司 | 杭州衡泰 | √ |  |  |  |  | 2019-12-18 | api0308 |  |  | √ | √ | [9 empty] | 潘庚芝 | 010-66235688 | pangengzhi@lxsec.com | 彭璐月 | 189083367588 | pengluyue@lxsec.com
191 | 浙江省农村信用社联合社 | 农村信用联社 | 安徽兆尹 | √ | √ |  |  |  | 2019-12-17 | api0309 |  |  | √ | [9 empty] | √ | 徐玲 | 0571-87269509 | xuling@zjrcu.com | 金秋枫 | 0571-87269188 | jqf@zjrcu.com
192 | 桂林银行股份有限公司 | 城市商业银行 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-12-18 | api0310 | api0310x |  | √ | √ |  |  |  | √ | [5 empty] | 王智欣 | 18577190701 | 116859024@qq.com | 蒋建华 | 18878337227 | jiangjh@guilinbank.com.cn
193 | 民生证券股份有限公司 | 证券公司 | 恒生电子 | √ |  |  |  |  | 2019-12-23 | api0312 | api0312x |  | √ | √ |  | √ |  | √ | [5 empty] | 朱静 | 010-85127601 | zhujing@mszq.com | 姜园园 | 010-87122002 | jiangyuanyuan@mszq.com
194 | 平顶山银行股份有限公司 | 城市商业银行 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-12-19 | api0313 |  |  | √ | [9 empty] | √ | 宋琬婧 | 13526857692 | 626407305@qq.com | 张银峰 | 1515569863 | zhangyinfeng@pdsb.cn
195 | 华安基金管理有限公司 | 基金公司 | 恒生电子 | √ |  |  |  |  | 2019-12-27 | api0314 |  |  | √ | √ | [9 empty] | 王迎 | 021-38969775 | wangying@huaan.com.cn | 钟晓辉 | 021-38969651 | zhongxiaohui@huaan.com.cn
196 | 晋商信用增进投资股份有限公司 | 其他 | 中汇亿达 | √ | √ |  |  |  | 2019-12-31 | api0315 | api0315x |  | √ | √ |  | √ |  | √ | [5 empty] | 胡翔 | 0351-7659667 | huxiang@jinsbi.com | 王强 | 0351-7659516 | wangqiang@jinsbi.com
197 | 申港证券股份有限公司 | 证券公司 | 杭州衡泰 | √ |  |  |  |  | 2019-01-13 | api0316 |  |  | √ | √ | [9 empty] | 邓兴华 | 0755-88603719 | dengxinghua@shgsec.com | 王震 | 021-20639307 | wangzhen@shgsec.com
198 | 东兴证券股份有限公司 | 证券公司 | 杭州衡泰 | √ |  |  |  |  | 2020-01-17 | api0317 | api0317x |  | √ | √ |  | √ |  | √ | [5 empty] | 傅子鉴 | 18618239713 | fuzj@dxzq.net.cn | 张浩 | 18811384412 | zhang_hao@dxzq.net.cn
199 | 中银理财有限责任公司 | 银行理财子公司 | 杭州衡泰 | √ |  |  |  |  | 2020-02-03 | api0318 |  |  | √ | √ | [8 empty] | √ | 唐博 | 010-66591904 | tzyhtangbo_hq@mail.notes.bank-of-china.com | 董亮 | 010-82977478 | Dl4613@mail.notes.bank-of-china.com;zhrjzxwhsdl@mail.notes.bank-of-china.com
200 | 中银理财有限责任公司管理人 | 银行理财子公司 | 杭州衡泰 | √ |  |  |  |  | 2020-02-03 | api0319 |  |  | √ | √ | [8 empty] | √ | 唐博 | 010-66591904 | tzyhtangbo_hq@mail.notes.bank-of-china.com | 董亮 | 010-82977478 | Dl4613@mail.notes.bank-of-china.com;zhrjzxwhsdl@mail.notes.bank-of-china.com
201 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金公司 | 恒生电子 | √ |  |  |  |  | 2020-02-06 | api0320 |  |  | √ | √ | [8 empty] | √ | 迟鑫 | 021-61055055 | chixin@jysld.com | 蒋宸 | 021-61055056 | jiangchen@jysld.com
202 | 德意志银行（中国）有限公司 | 外资银行 | Deutsche Bank Hong Kong | √ |  |  |  |  | 2020-03-02 |  | api0321x | [6 empty] | √ |  | √ |  |  |  | Dexter Ho | 086-2120802814 | dexter.ho@db.com | Eddie Lee | 85222036344 | eddie-ct.lee@db.com
203 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 保险公司 | 恒生电子 | √ | [5 empty] | api0325 |  |  | √ | √ | [9 empty] | 塔娜 | 1063635672 | 702306974@qq.com | 罗迪 | 10636365792 | luodi0715@163.com
204 | 深圳前海微众银行股份有限公司 | 民营银行 | 杭州衡泰 | √ |  |  |  |  | 2020-03-19 | api0326 |  |  | √ | √ | [9 empty] | 黄汉青 | 13580556461 | samhuang@webank.com | 曹玮勇 | 13046647373 | williamcao@webank.com
205 | 银河基金管理有限公司 | 基金公司 | 恒生电子 | √ |  |  |  |  | 2020-03-17 | api0327 |  |  | √ | √ | [9 empty] | 丁晨 | 021-38568796 | dingchen@galaxyasset.com | 王晓辉 | 021-38568536 | wangxiaohui@galaxyasset.com
206 | 西部利得基金管理有限公司 | 未入市主机构 | 恒生电子 | √ |  |  |  |  | 2020-04-07 | api0328 |  |  | √ | √ | [9 empty] | 姜靖松 | 021-38572850 | jingsong.jiang@westleadfund.com | 许腾 | 021-38572818 | teng.xu@westleadfund.com
207 | 华西证券股份有限公司 | 证券公司 | 安徽海益 | √ |  |  |  |  | 2020-04-24 | api0329 |  |  | √ | [10 empty] | 胡诗雨 | 0755-88285250 | hushiyu@hx168.com.cn | 乐斌 | 0755-83025995 | leb@hx168.com.cn
208 | 华宝基金管理有限公司 | 基金公司 | 恒生电子 | √ |  |  |  |  | 2020-04-20 | api0337 |  |  | √ | √ | [9 empty] | 杨迪斐 | 021-38505762 | yangdifei@fsfund.com | 李得富 | 13665699300 | lidefu@fsfund.com
209 | 方正证券股份有限公司 | 证券公司 | 恒生电子 | √ |  |  |  |  | 2020-04-24 | api0338 |  |  | √ | √ | [9 empty] | 徐媛 | 010-57395067 | xuyuan0@foundersc.com | 王萌 | 18612928861 | wangmeng2@foundersc.com
210 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司资管 | 未入市主机构 | 中汇亿达 | √ |  |  |  |  | 2020-04-30 | api0339 |  |  | √ | [10 empty] | 张聪颖 | 0512-56960030 | zcyzrc@zrcbank.com | 黄欢 | 13506228307 | hhdboy@zrcbank.com
211 | 哈尔滨银行股份有限公司资管 | 未入市主机构 | 中汇亿达 | √ |  |  |  |  | 2020-04-29 | api0340 |  |  | √ | [10 empty] | 李思远 | 18545000117 | lisiyuan@hrbb.com.cn | 张郁 | 18612180339 | zhangyu5@hrbb.com.cn
212 | 江苏昆山农村商业银行资管 | 未入市主机构 | 中汇亿达 | √ |  |  |  |  | 2020-05-13 | api0341 |  |  | √ | [10 empty] | 陈笑笑 | 13641778778 | chenxiaoxiao@ksrcb.com | 张志良 | 13773191086 | zhangzhiliang@ksrcb.com
213 | 江苏常熟农村商业银行股份有限公司资管 | 商业银行资管 | 中汇亿达 | √ |  |  |  |  | 2020-06-01 | api0342 |  |  | √ | [10 empty] | 丁泽 | 18651110041 | 742968443@qq.com | 蒋艺 | 0512-52909563 | jiangy009746@csrcbank.com

## 重点机构分工
负责人 | 机构名称 | [6 empty] | 质押 |  |  | 利率互换 |  |  |  |  | 标准利率互换 |  | 标准债券远期 |  | 标准利率互换 |  | 标准债券远期 |  | 存单路演
| 重点机构 | 资金交易商 | 机构类型 | 基金净值提交 | 衍生品桥机构 | 关联机构 | 关联机构关系 | 询价 | 匿名 | 请求 | 询价 | 匿名点击-非实时承接 | 匿名点击-实时承接 | 请求报价 | 逐笔行情 | 匿名点击 | 逐笔行情 | 匿名点击 | 逐笔行情 | 匿名点击 | 逐笔行情 | 匿名点击 | 逐笔行情 | 发行人 | 投资人
顾静洁 | 三菱日联银行(中国)
顾静洁 | 杭州银行
顾静洁 | 花旗银行
顾静洁 | 厦门银行
李晶雯 | 东方证券
李晶雯 | 中信银行 | [22 empty] | 是
李晶雯 | 汇丰银行 | [22 empty] | 是
李晶雯 | 光大银行 | [22 empty] | 是
刘倩 | 德意志银行 | [22 empty] | 是
刘倩 | 浙商银行 | [22 empty] | 是
刘倩 | 上海银行 | [23 empty] | 是
冉杨鋆 | 上海农商银行 | [23 empty] | 是
冉杨鋆 | 澳新银行 | [23 empty] | 是
冉杨鋆 | 马来亚上海
唐军敏 | 中国银行
唐军敏 | 交通银行
唐军敏 | 中信证券
徐慧鹏 | 兴业银行
徐慧鹏 | 南京银行
徐慧鹏 | 摩根大通银行
徐慧鹏 | 华福证券
徐慧鹏 | 上海银叶投资公司
杨子玉 | 广发银行
杨子玉 | 华泰证券
杨子玉 | 民生银行
杨子玉 | 法国巴黎(中国)
赵攀 | 浦发银行
赵攀 | 渣打中国
赵攀 | 平安银行
郑安如 | 国泰君安证券
郑安如 | 平安证券
郑安如 | 昆山农村商行 | [19 empty] | 匿名点击 |  | 质押式回购 | 业务联系人 | 电话 | 邮箱 | 系统管理人员 | 电话 | 邮箱
郑安如 | 中国信托商业银行上海 | [18 empty] | 行情 | 交易 | 行情 | 对话报价
华夏银行
上海农商银行
杭州银行
徽商银行
浙江网商银行
2020年1月至2020年9月5日

## 重点机构验证方案-质押式回购&衍生品&现券
比对内容 | 市场 | 执行环境 | 测试方法 | 执行人 | 比对结果
1、确认重点机构的主从关系，明确有多少从机构；同时明确重点机构的市场权限，接口权限 | 通用 | 生产环境
2、检查重点机构做交易前需要完成的设置
交易账户权限，含关联交易账户 | 现券、质押、利率互换、标债、标互，债券远期 | 生产环境
交易员（仅近三月有交易的交易员）权限 | 现券、质押、利率互换、标债、标互，债券远期 | 生产环境
限额设置及查询：人民银行限额设置，含关联交易账户 | 质押、债券远期 | 生产环境 | 重点机构看是否有额度设置，额度是否充足
限额设置及查询：交易员限额设置，含关联交易账户 | 质押 | 生产环境 | 重点机构看是否有额度设置，额度是否充足
限额设置及查询：单笔交易员限额设置，含关联交易账户 | 质押 | 生产环境 | 重点机构看是否有额度设置，额度是否充足
限额设置及查询：对手方限额设置，含关联交易账户 | 质押、利率互换、标债、标互、债券远期 | 生产环境 | 重点机构看是否有额度设置，额度是否充足
质押式回购RFQ白名单 | 质押 | 生产环境 | 重点机构看是否有额度设置，额度是否充足
实时承接额度 | 利率互换、标债、标互 | 生产环境 | 重点机构看是否有额度设置，额度是否充足
资金账户维护，含关联交易账户 | 通用 | 生产环境 | 升级前后比对； 每个账户是否都有配合现现券、质押和衍生品交易使用的资金账户
衍生品首选资金账户 | 衍生品 | 生产环境 | 重点机构看是否有设置
托管账户维护，含关联交易账户 | 通用 | 生产环境 | 升级前后比对； 每个账户是否都有配合现现券、质押和衍生品交易使用的资金账户
3、历史数据比对检查
历史成交数据比对 | 质押、利率互换、标债、标互 | 生产环境/迁移环境 | 升级前后比对,客户端和场务端都要查询（客户端在迁移环境；场务端在生产环境）
成交单抽查 | 现券、质押、利率互换、标债、标互 | 生产环境 | 升级前后比对,升级前导出成交明细，升级后成交单与升级前导出的成交明细比较
4、明确最近三个月有质押/衍生品成交的交易员
场务应急成交录入功能，确认重点机构的交易员相关基础数据正确 | 质押、利率互换、标债、标互、债券远期 | 生产环境 | 本方、对手方能选择到；交易员能选择到； 资金托管账户可以选择到
重点机构近期交易的交易员登录客户端，进行前端功能检查 | 质押、利率互换、标债、标互、债券远期 | 迁移环境（操作前确认迁移环境和生产完全一致） | 按照公众号步骤测试质押和衍生品（重点机构近期有交易的交易员）
| 质押、利率互换、标债、标互、债券远期 | 迁移环境（操作前确认迁移环境和生产完全一致） | 小白屏检查本方（质押（N和Q）、衍生品都要看）可选的交易账户范围是否正确、清算类型、清算速度等基础数据提供是否正确
| 质押、利率互换、标债、标互、债券远期 | 迁移环境（操作前确认迁移环境和生产完全一致） | 检查交易员权限，确认有权限的菜单都能看到
| 质押、利率互换、标债、标互、债券远期 | 迁移环境（操作前确认迁移环境和生产完全一致） | 衍生品：小白屏交易主体权限生成验证
| 质押、利率互换、标债、标互 |  | 衍生品：实时承接额度
| 质押、利率互换、标债、标互、债券远期 | 迁移环境（操作前确认迁移环境和生产完全一致） | 历史报价和成交数据查询
4、确认重点机构周日升级后登陆情况 |  | 生产环境
5、交易接口-接口用户及权限 |  | 生产环境
检查交易接口用户权限，接口用户是否已经登录； | 质押、利率互换 | 生产环境
RDI数据下载管理系统 |  | 生产环境