## Sheet1 (hidden)
| 序号 | 模块 | 内容 | 分类 | 优先级
陈敏 | 1 | X-Repo报价行情窗口 | 支持客户端打开多个，可按选择不同本方查看报价行情。 | 缺陷 | 高
共享？ | 2 | X-Repo交易权限设置 | 通过一站式给“新华安享惠泽39个月定期开放债券基金"添加X权限后，本页面没有这条交易账户的记录 | 缺陷 | 高
场务-共享？ | 3 | 对手方限额管理 | 导出数据选择“全部"时，页面报错，无法导出 | 缺陷 | 高
孙晓安 | 4 | 回购报价查询-订单快照查询 | 查询和导出的结果中，分层报价的回购利率字段现为空；建议：1）只有一个群组的分层报价，回购利率直接展示；2）有多个群组的分层报价，回购利率取多个群组回购利率的平均值； | 优化 | 高
场务-界面没办法筛选正确数据；成交价是什么筛选条件，是否是买卖双方？--TBD | 5 | 质押式回购成交查询-成交查询（X-Repo） | 筛选项是否成交价上限无法正确筛选数据 | 缺陷 | 高
场务的所有字段都多了双引号和空格，正常的excel格式也看一下 | 6 | 质押式回购成交查询-成交查询（汇总） | 导出的格式为csv时，每个字段多了双引号和空格，不便于数据处理 | 缺陷 | 高
跟开发明确一下看看是否可以简化 | 7 | 回购报价查询-RFQ请求/RFQ回复/RFQ提券 | 1、无法区分pre和非pre报价；2、其中RFQ回复、RFQ提券建议新增基准利率类型字段（枚举值DR、R、固定利率）；3、查询结果和导出数据格式不符合需求 | 缺陷 | 高
孙晓安 | 8 | 回购报价查询-质押式回购订单查询 | 筛选项是否成交价上限无法正确筛选数据 | 缺陷 | 高
| 9 | 质押式回购成交查询-成交查询（汇总） | 1、无法筛选跨托管成交；2、无法筛选pre成交；3、无法筛选基准加减点成交 | 缺陷 | 高
| 10 | 质押式回购成交查询-成交查询（汇总） | 查询类型选未到期交易时，目前不能选择除今天以外的日期 | 缺陷
把每页默认展示的选项去掉 | 11 | 信息查询-回购小助手 | 点击查看某条小助手记录后，点击关闭，自动回到了第一页（比如查看了第5页某一条记录，点关闭自动跳转到了第1页，建议停留在第5页） |  | UAT4场务已经是按照这个实现，但是选中单页显示为5后，在第三页的第一条关闭后，回到第一页但是单页显示为10，此问题是否要修复
孙晓安 | 12 | 回购报价查询-质押式回购订单查询 | 新增筛选项：是否展开明细，若选是，则查询和导出时默认按对手方群组、质押券明细等字段展开，若选否，则每条订单仅展示一行记录，对手方群组、质押券明细等字段展示汇总值。 | 优化
场务 | 13 | 市场管理-首页推荐设置 | 1、正文显示字体时大时小；2、每按一次换行键实际换了两行；3、没有保存功能；4、客户端的图片无法放大 | 缺陷
DEP下发存间，在场务展示DEP下发存间 | 14 | 场务质押成交明细查询 | 新增TBS场务增加查询下载存间利率质押式回购成交明细数据功能 | 优化
| 15 | 客户端报价监控界面 | 质押对话报价监控界面，增加汇总统计信息，包括笔数和量 | 优化
| 16 | 客户端报价监控界面 | 质押对话报价监控界面，支持展开多只券 | 优化
对话、RFQ | 17 | 我要报价 | 质押新发报价小白屏，页面下方新增“重置”按钮 | 优化 | Q:聊天转对话的页面是否需要展示？
取消勾选以后就是显示全部的 | 18 | 我要报价，成交明细查询 | 客户端我的报价界面及成交查询界面增加自动求和功能，即选中几笔交易之后，界面下方可以自动显示求和 前端 简单 | 优化
| 19 | 客户端-RFQ报价监控 | 开放质押RFQ的报价监控界面， 修复遗留缺陷 | 缺陷
| 20 | 客户端质押成交明细查询 | 客户端质押成交明细查询中，增加本方交易员多选 | 优化
场务成交查询 新增一个筛选条件、字段是否是存间成交

## 范围
序号 | 开发 | 状态 | 备注 | BA | 模块 | 内容 | 分类 | 优先级
1 | 丁强 | 未完成 | 多开窗口推送有问题 | 陈敏 | X-Repo报价行情窗口 | 支持客户端打开多个，可按选择不同本方查看报价行情。 | 缺陷 | 高
2 |  | 未完成 |  | 王春辉 | X-Repo交易权限设置 | 通过一站式给“新华安享惠泽39个月定期开放债券基金"添加X权限后，本页面没有这条交易账户的记录 | 缺陷 | 高
3 | 吴波 | 未完成 | 吴波 | 王春辉 | 对手方限额管理 | 导出数据选择“全部"时，页面报错，无法导出 细化需求： 打开场务端-对手方限额管理后，点击导出按钮，选择全部，出现错误-"导出失败，系统没有提前生成可供导出的Excel文件" | 缺陷 | 高
4 | 左麟 | 未完成 | 左麟 | 孙晓安 | 回购报价查询-订单快照查询 | 查询和导出的结果中，分层报价的回购利率字段现为空；建议：1）只有一个群组的分层报价，回购利率直接展示；2）有多个群组的分层报价，回购利率取多个群组回购利率的平均值； | 优化 | 高
5 |  |  | 待开发确认 | 陈敏 | 质押式回购成交查询-成交查询（X-Repo） | 筛选项是否成交价上限无法正确筛选数据 | 缺陷 | 高
6 |  | 完成 |  | 王春辉 | 质押式回购成交查询-成交查询（汇总） | 导出的格式为csv时，每个字段多了双引号和空格，不便于数据处理 | 缺陷 | 高
7 | 左麟 | 未完成 | 第5小点实现比较复杂 | 王春辉 | 回购报价查询-RFQ请求/RFQ回复/RFQ提券 | 1、无法区分pre和非pre报价；2、其中RFQ回复、RFQ提券建议新增基准利率类型字段（枚举值DR、R、固定利率）；3、查询结果和导出数据格式不符合需求 细化需求： 1、场务端-回购报价信息查询-RFQ请求页面新增筛选条件"分仓方式"，枚举值为：全部、pre，其他 2、场务端-回购报价信息查询-RFQ回复页面新增筛选条件"分仓方式"，枚举值为：全部、pre，其他；新增输出列"分仓方式"，如果是pre的报价，输出分仓方式为pre，其他的报价输出"无" 3、场务端-回购报价信息查询-RFQ提券页面新增筛选条件"分仓方式"，枚举值为：全部、pre，其他；新增输出列"分仓方式"，如果是pre的报价，输出分仓方式为pre，其他的报价输出"无" 4、场务端-回购报价信息查询-RFQ回复页面新增"基准利率"筛选条件, 枚举值：全部、DR、R、固定利率；新增"基准利率"筛选条件用来匹配"固定利率"这一列 5、场务端-回购报价信息查询-RFQ提券页面新增"基准利率"筛选条件, 枚举值：全部、DR、R、固定利率；新增输出列"基准利率"，用来展示报价成交前的固定利率是DRXXX/RXXX或者是绝对值形式的；筛选条件筛选的是新增的输出列。 6、回复、提券导出文档需要更新 | 缺陷 | 高
8 | 左麟 | 未完成 |  | 孙晓安 | 回购报价查询-质押式回购订单查询 | 筛选项是否成交价上限无法正确筛选数据 | 缺陷 | 高
9 | 吴波 | 未完成 | 吴波 | 王春辉 | 质押式回购成交查询-成交查询（汇总） | 1、无法筛选跨托管成交；2、无法筛选pre成交；3、无法筛选基准加减点成交 细化需求： 1、新增筛选条件"是否跨托管"；枚举值：全部，是，否 2、新增筛选条件"分仓方式"；枚举值：全部，pre，无；新增一列"分仓方式" 3、新增筛选条件"基准利率"；枚举值：全部，DR，R，固定利率；新增一列"基准利率" 4、导出文档相应更新 | 缺陷 | 高
10 | 丁强 | 未完成 | 丁强 | 王春辉 | 质押式回购成交查询-成交查询（汇总） | 查询类型选未到期交易时，目前不能选择除今天以外的日期 需求调整为： 场务端-质押回购成交查询(汇总)页面，当查询类型选择"未到期交易"时，起始日期可修改，且起始日期小于等于终止日期 | 缺陷
11 | 丁强 | 未完成 | 待确认是否把每页默认展示的选项去掉。目前UAT4场务已经是按照这个实现，但是选中单页显示为5后，在第三页的第一条关闭后，回到第一页但是单页显示为10，此问题是否要修复--丁强 | 王春辉 | 信息查询-回购小助手 | 点击查看某条小助手记录后，点击关闭，自动回到了第一页（比如查看了第5页某一条记录，点关闭自动跳转到了第1页，建议停留在第5页） 需求调整为： 1、去掉场务端-信息查询-回购小助手页面左下角的"单页显示" 2、每页显示数据笔数固定，具体看开发可调节每页多少条记录 3、当查看到第N页的某条记录后，点击关闭，页面继续停留在第N页
12 | 左麟 | 未完成 |  | 孙晓安 | 回购报价查询-质押式回购订单查询 | 新增筛选项：是否展开明细，若选是，则查询和导出时默认按对手方群组、质押券明细等字段展开，若选否，则每条订单仅展示一行记录，对手方群组、质押券明细等字段展示汇总值。 | 优化
13 | 吴波 | 未完成 |  | 王春辉 | 市场管理-首页推荐设置 | 1、正文显示字体时大时小；2、每按一次换行键实际换了两行；3、没有保存功能；4、客户端的图片无法放大 | 缺陷
14 | 吴波 | 未完成 | 待开发确认是否可实现--吴波 | 王春辉 | 场务质押成交明细查询 | 新增TBS场务增加查询下载存间利率质押式回购成交明细数据功能 | 优化
15 | 丁强 | 未完成 | 待开发确认是否可实现--三方回购的净融资 | 王春辉 | 客户端报价监控界面 | 质押对话报价监控界面，增加汇总统计信息，包括笔数和量 | 优化
16 | 丁强 | 未完成 | 待开发确认是否可实现 | 王春辉 | 客户端报价监控界面 | 质押对话报价监控界面，支持展开多只券 | 优化
17 | 丁强 | 未完成 | 待开发确认是否可实现；只需实现新增对话、RFQ的页面 | 王春辉 | 我要报价 | 质押新发报价小白屏，页面下方新增“重置”按钮 | 优化
18 | 丁强 | 未完成 | 待开发确认是否可实现 |  | 我要报价，成交明细查询 | 客户端我的报价界面及成交查询界面增加自动求和功能，即选中几笔交易之后，界面下方可以自动显示求和 前端 简单 | 优化
19 |  |  | 此版本不实现 |  | 客户端-RFQ报价监控 | 开放质押RFQ的报价监控界面， 修复遗留缺陷 | 缺陷
20 | 丁强 | 未完成 | 待开发确认是否可实现-模糊搜索框不支持多选框 |  | 客户端质押成交明细查询 | 客户端质押成交明细查询中，增加本方交易员多选 | 优化
21 | 吴波 | 未完成 | 待开发确认是否可实现 |  | 场务成交查询 新增一个筛选条件、字段是否是存间成交