## 人力投入图
|  |  | 人力资源投入图 | [23 empty] | 集成时间 |  |  | 集中测试 |  |  | 验收测试 |  |  | 模拟测试 |  | 上线计划
小项目 | 计划权重 | 支出人周 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 2020-01-04 | 2021-01-11 | 2021-01-18 | 2021-01-25 | 2021-02-01 | 2021-02-08 | 2021-02-22 | 2021-03-01 | 2021-03-08 | 2021-03-15 | 2021-03-22 | 2021-03-29 | 2021-04-05 | 2021-04-12 | 2021-04-19 | 2021-04-26 | 2021-05-03 | 2021-05-10 | 2021-05-17 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 集成批次 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 截止时间 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 截止时间 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 截止时间 | 计划开始时间 | 计划结束时间
同业存款-I | 1 | 45 | [5 empty] | 李晶雯 | 15 | 15 | 15 | [13 empty] | 上线
同业存款-II | 1 | 45 | [8 empty] | 李晶雯 | 15 | 15 | 15
预发行对话-I | 1 | 45 | [5 empty] | 顾静洁 | 15 | 15 | 15
预发行对话-II | 1 | 45 | [8 empty] | 顾静洁 | 15 | 15 | 15
监测系统功能迁移（现券+信用拆借+利率互换） | 1 | 45 | [11 empty] | 李晶雯 | 15 | 15 | 15
周边系统改造-Shibor+LPR | 1 | 21 | [5 empty] | 李晶雯 | 15 | 15 | 15
周边系统改造-CSTP-I | 0.5 | 21 | [7 empty] | 徐慧鹏 | 7 | 7 | 7
周边系统改造-CSTP-II | 0.5 | 21 | [10 empty] | 徐慧鹏 | 7 | 7 | 7
周边系统改造-RDI | 0.5 | 21 | [7 empty] | 徐慧鹏 | 11 | 11 | 11
整合交易接口、DEP接口的技术体系（分期） | 0.4 | 18 | [7 empty] | 张洋弘
买方机构交易服务优化-明日T+0 | 1 | [9 empty] | 顾静洁 | 15 | 15 | 15
X-bond搭桥等优化需求 | 1 | [12 empty] | 顾静洁 | 15 | 15 | 15
平安旗舰店增加前端日志并配合前端发版联测；中信证券客户配合前端发版联测 | 0.1 | 21 |  |  |  | 顾静洁 | 7 | 7 | 上线 | 3 | 上线
配合一部TR项目 | 0.2
配合信息部行情过滤 | 0.1
央行场务审计问题 | 0.3 | [7 empty] | 7
北金所白名单扩容 | 0.15
现券iDeal转RFQ带价格 | 0.05
回购市场成交模块性能优化 | 0.3 | 14 |  |  | 张洋弘 | 6 | 6 | 2
用户行为埋点 | 0.5 | 21 | 7 | [11 empty] | 李晶雯 | 7 | 7 | 7
场务功能整合（一期） | 0.2 | [5 empty] | 顾静洁 | 3 | 3 | 3
优化现券xbond私有行情性能 | 0.5 | [11 empty] | 李戬 | 6 | 6 | 6
提升聚合行情处理能力&成交查询能力 | 0.3 | [17 empty] | 张洋弘 | 5 | 5 | 5
XBOND 明日T+0交易机制 | 0.2 | 9 | 5 |  |  |  | 刘倩 | 3 | 3 | 3
集成组 | [16 empty] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
集中组 | [16 empty] | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 |  | 7 | 7
验收组 | [16 empty] | 0 | 10 | 15 | 15 | 15 |  | 15 | 15
总人数 |  |  | 12 | 0 | 0 | 6 | 13 | 15 | 58 | 54 | 63 | 63 | 63 | 58 | 43 | 50 | 57 | 42 | 45 | 50 | 50 | 5 | 22 | 22 | 0
12.3
[8 empty] | 已完成 | 进行中 | 待立项 | 有谱 | 562.5
[6 empty] | 2021-01-08 | [5 empty] | 0%
[6 empty] | 2021-01-15 | [5 empty] | 0%
[6 empty] | 2021-01-22 | [5 empty] | 0%
Note on B3: 孙小林: 吕欣冉
Note on B5: 孙小林: 商月
Note on B9: 孙小林: 田佳乐
Note on B10: 孙小林: 田佳乐
Note on B13: 孙小林: 吴凯
Note on B14: 孙小林: 王瑞
Note on A15: 孙小林:陆光晨、潘永光、王骥、杨光、张政生、石秀
Note on A21: 孙小林: 陈鹤，王磊，马海洋，左麟，龚伟峰，张丽

## 小账本 (hidden)
|  |  |  | 接口人 | 计划启动时间 | 小项目负责人
信息披露 | 0.5 |  | 151 | 李晶雯
用户体系结构改造二期（含远程培训整合） | 1 | 含CSTP用户改造；含年检、交易员资格证书新本币实现UUAS | 151 | 徐慧鹏
周边系统改造-货债系统整合（旗舰店）、SLF EPRIME | 0.8 | 同存产品及政策性金融债 | 151 | 李靖民
买方机构交易服务优化 | 2 |  | 151 | 刘倩、顾静洁
买断多券-对话 | 3 | 对话（意向转对话，ideal转对话）和SHCH和CDC是5月预期 ； | 151 | 郑安如 | 下周二 | 无
三方回购业务开放 | 1 | 和CDC初步沟通4月底 | 151 | 郑安如
资管服务优化（含多级托管）-成交单 | 0.5 | 1、资管类所有市场成交单修改,2、境外债交易备案及成交单生成 | 151 | 顾静洁 | 12/24-1/11 | 邱媛媛
交易偏离报备 | 1 |  | 151 | 李晶雯
接收CDC的交易流通要素 | 0.5 | 协议内容，要求12月底之前上线 | 151 | 李晶雯 | 下周一 | 董炎彦
配合Pims拆分改造 | 0.5 | 要求明年6月前：现券成交DEP服务下发年化待偿期、发布本币节假日DEP服务、发布存贷款基准利率DEP服务、SMRS清算所债券信息接口改造 | 151 | 李晶雯 | 12/22-12/28 | 陈鹤 | 结项时149还没有上线，需要代码合并

## 版本排版原始文件 (hidden)
分类 | 序号 | 业务需求 | 优先级 | 小项目数评估 | 轮次 | 备注 | 排定版本 |  | NQ核心 | O核心 | 额度 | 场务维护 | 产品中心 | API&RDI | 报价处理 | 报价行情 | 成交处理 | 消息盒子 | 创新报价 | 报价监控 | 防腐层 | SMRS | 客户端 | 智能推荐 | 版本 | 带货量 | 版本负责人 | 上线时间预估
迁移类 | 1 | 信用拆借对话 |  | 2 | 1,2 | 对话（ideal转对话）、CIPS； | 150 | #REF! | 0.4 |  | 0.2 | 0.15 | 0.15 |  | 0.2 |  | 0.3 | 0.1 |  |  | 0.1 |  | 0.4 |  | 150 | 8.6 | 唐军敏 | 2021.3.20
迁移类 |  | 同业存款（包括交易接口） |  | 2 |  | 业务方案未提供，暂估：对话（含申请提前支取）、交易接口（不做业务开放） | 153 |  | 0.5 |  |  |  | 0.2 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 | [5 empty] | 0.4 |  | 151 | 10.8 | 赵攀 | 2021.4.24
迁移类 | 3 | 同业借款 |  | 0 |  |  | 170 | #REF! | [16 empty] | 153 | 10.2 | 冉杨鋆 | 2021.5.29
迁移类 | 4 | 预发行对话 |  | 2 |  | 预发行计算（暂无计算构建）、意向、对话、请求、点击成交(限价）、预发行债券维护、CDC接口改造、支持清算所接口 | 153 | #REF! | 0.5 |  |  |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 0.3 | 0.05 |  | 0.1 | 0.05 |  | 0.5 |  | 160 | 9 | 唐军敏 | 2021.6.26
迁移类 | 5 | 债券借贷附加协议、对话报价批量导入 |  | 0.8 | 1 |  | 150 | #REF! | 0.05 |  |  | 0.05 |  |  | 0.2 |  | 0.2 | [5 empty] | 0.3 |  | 162 | 4 | 赵攀 | 2021.10.1
迁移类 | 6 | 信息披露 |  | 0.8 |  |  | 151 | #REF! | [6 empty] | 0.1 |  | 0.3 | [5 empty] | 0.1 |  | 164 | 12 | 冉杨鋆 | 2021.10.31
迁移类 | 70 | 央行报表 | 1 | 0.5 |  |  | 160 | #REF! |  |  |  | 0.1 |  |  | 0.2 |  | 0.2 | [7 empty] | 166 | 8.9 | 唐军敏 | 2021.11.27
迁移类 | 7 | 信用拆借夜盘、意向报价 |  | 2 | 1,2 | 夜盘、意向（意向转对话）、存间行情计算整合到新本币； | 150 | #REF! | 0.5 |  |  | 0.2 | 0.15 |  | 0.4 |  |  | 0.2 |  | 0.05 |  |  | 0.5 |  | 168 | 7.3 | 赵攀 | 2022.1.1
迁移类 | 8 | 利率期权、上下限期权对话 |  | 3 |  | 对话，授信， 成交，成交行情， 行权管理， 波动率曲线，计算构件 | 160 | #REF! | 0.6 |  | 0.2 | 0.1 | 0.2 |  | 0.3 |  | 0.5 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 |  | 0.8 |  | 170 | 3 | 待定 | 2022年后
迁移类 | 9 | CDS对话 |  | 2 |  | 对话（仅支持单笔，无需批量）、成交、成交行情 | 160 | #REF! | 0.4 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.35 |  | 0.35 | 0.05 |  | 0.05 |  |  | 0.5
迁移类 | 10 | 信用缓释凭证、远期利率协议对话 |  | 1 |  | 对话、成交、成交行情 | 160 | #REF! | 0.1 |  |  | 0.05 | 0.1 |  | 0.2 |  | 0.2 |  |  | 0.05 |  |  | 0.3
迁移类 | 11 | 费用计算、费用查询（现券，债券远期，信用拆借） |  | 0.7 |  | 现券、债券远期、信用拆借费用计算及Dealerpay费用下发 | 153 | #REF! | [8 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.2
迁移类 | 12 | 费用计算、费用查询、缴费通知单和缴款通知单查询（其他市场） |  | 0.8 |  | 预发行费用计算、接收货债和做市支持的手续费，生成缴费通知单，客户端费用查询及缴费通知单开放，接收缴款通知单 | 160 | #REF! |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  | 0.7
迁移类 | 13 | 监测系统功能迁移（现券+信用拆借+利率互换） |  | 1 |  |  | 153 | #REF! |  |  |  | 0.15 |  |  | 0.35 |  | 0.35 | [5 empty] | 0.15
迁移类 | 14 | 用户体系结构改造一期 |  | 1 | 2 | 梳理、搭建用户体系框架、登录时增加隐私政策确认功能（风控部需求） | 150 | #REF! |  |  |  | 1
迁移类 | 15 | 用户体系结构改造二期（含远程培训整合） |  | 1 |  | 含CSTP用户改造；含年检、交易员资格证书新本币实现UUAS | 151 | #REF! |  |  |  |  | 1
迁移类 | 16 | 周边系统改造-shibor+LPR深度整合 |  | 1 |  | 旗舰店 | 153 | #REF! |  |  |  | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | 0.6
迁移类 | 17 | 周边系统改造-CSTP（接口） |  | 1 |  | 深度整合 | 153 | #REF! | [6 empty] | 0.2 |  | 0.8
迁移类 | 18 | 周边系统改造-RDI迁移改造（接口） |  | 0.5 |  | 深度整合 | 153 | #REF! | [5 empty] | 0.5
迁移类 | 19 | 周边系统改造-财政部，备案系统整合 |  | 0.7 |  | 旗舰店 | 160 | #REF! |  |  |  |  | 0.6 | [9 empty] | 0.1
迁移类 | 20 | 周边系统改造-货债系统整合（旗舰店）、SLF EPRIME |  | 0.8 |  | 同存产品及政策性金融债 | 151 | #REF! |  |  |  |  | 0.6 |  |  | 0.2
迁移类 | 21 | 周边系统改造-货债发行系统整合改造二期（CDP），一站式 |  | 0.5 |  | 指数交易 | 160 | #REF! |  |  |  |  | 0.5
新业务 | 22 | 利率互换对客业务 |  | 2 |  | 3种模式的主经纪业务 | 164 | #REF! | 0.2 |  |  | 0.1 | 0.1 |  | 0.3 |  | 0.4 | 0.1 |  |  |  |  | 0.8
新业务 | 23 | 买方机构交易服务优化-除明日T+0 |  | 1 |  | 一、 投资经理行情模板（仅看板功能）； 二、 【内部审批】模块； 三、请求报价优化 | 151 | #REF! |  | 0.5 |  |  |  | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | [5 empty] | 0.1
新业务 | 24 | 数据中心迁移 |  | 4 |  |  | 162 | #REF!
新业务 | 25 | 买断多券-对话 |  | 3 |  | 对话（意向转对话，ideal转对话）和SHCH和CDC是5月预期 ； | 151 | #REF! | 0.4 |  | 0.3 | 0.3 | 0.2 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 |  | 0.5
| 26 | 买断多券-交易接口 |  | 0.5 |  | 交易接口 | 166 | #REF! | [5 empty] | 0.5
新业务 | 27 | 三方回购业务开放 |  | 1 |  | 和CDC初步沟通4月底 | 151 | #REF! | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  |  |  |  | 0.2 | 0.1
新业务 | 28 | 国开回购优化（含债券可用余额） |  | 0.5 | 1 | 国开行优化：质押RFQ指定对手方交易员 | 150 | #REF! |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  | 0.2 | [5 empty] | 0.2
新业务 | 29 | X-Repo支持地方债等更多债券 |  | 2 |  | 初步了解涉及新的折算率计算，交易双方授信黑名单，行情，撮合逻辑都有变动，影响很大 | 166 | #REF! |  | 0.5 | 0.2 | 0.3 |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.7
新业务 | 30 | 资金指数自动计算 |  | 1 |  |  | 153 | #REF! |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  | 0.6 | [5 empty] | 0.3
新业务 | 31 | 买断资管额度共享（要换小项目） |  | 1 |  | 资管额度共享：单券&多券 | 168 | #REF!
新业务 | 32 | 买断单券-意向转对话、回购小助手、ideal转对话、额度（结算失败及回退，应急） |  | 1 |  | 意向转对话、额度（结算失败及回退，应急）、回购小助手、ideal转对话 | 166 | #REF! | 0.2 |  | 0.2 |  |  |  | 0.3 |  | 0.1 | [5 empty] | 0.2
新业务 | 33 | 买断单券-全流程、附加协议、风控比例（结算失败及回购，应急修改） | 0.7 | 0.7 |  | 全流程、风控比例（结算失败及回购，应急修改）、附加协议 | 166 | #REF! | 0.1 | [5 empty] | 0.1 |  | 0.3 | [5 empty] | 0.2
新业务 | 34 | 买断单券-交易接口 | 0.5 | 0.5 |  | 交易接口 | 166 | #REF! | [5 empty] | 0.5
新业务 | 35 | 买断单券-PPN持有人（影响现券） | 0.3 | 0.3 |  | PPN持有人 | 166 | #REF! |  |  |  |  | 0.2 |  | 0.1
新业务 | 36 | 买断单券-外币债&境外债&ABS债券 | 0.5 | 0.5 |  | 外币债&境外债&ABS债券 | 166 | #REF! |  |  |  |  | 0.3 |  | 0.2
新业务 | 37 | 质押优化-意向转对话、额度（结算失败及回退，应急）、小助手 |  | 0.8 |  | 意向转对话、额度（结算失败及回退，应急）、小助手 | 166 | #REF! | 0.1 |  |  | 0.2 |  |  | 0.2 |  | 0.1 | [5 empty] | 0.2
新业务 | 38 | 质押优化-管理界面红点提醒 |  | 0.3 |  | 管理界面红点提醒 | 150 | #REF! | [14 empty] | 0.3
新业务 | 39 | 质押优化-对话全流程、附加协议 |  | 0.5 |  | 意对话全流程、附加协议 | 166 | #REF! | [6 empty] | 0.3 | [7 empty] | 0.2
新业务 | 40 | 质押优化-质押券查询、担保品估值计算与提醒 |  | 0.6 |  | 质押券查询、担保品估值计算与提醒 | 166 | #REF! |  |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 0.2
新业务 | 41 | 质押优化-RFQ提券交易金额调整、RFQ报价监控、 |  | 0.8 |  | RFQ报价监控、RFQ提券交易金额调整 | 164 | #REF! |  |  |  | 0.1 |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 0.2 |  |  | 0.2
新业务 | 42 | 质押优化-质押券替换 |  | 1 |  | 质押券替换 | 168 | #REF! | 0.1 |  |  | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.2 | 0.1 |  |  |  |  | 0.3
新业务 | 43 | 同业存款意向报价 |  | 1 |  | 业务方案尚未提供，暂估 | 170 | #REF!
新业务 | 44 | 买断计算工具 |  | 1 |  |  | 166 | #REF! |  |  |  |  | 0.6 |  | 0.1 |  | 0.1 | [5 empty] | 0.2
新业务 | 45 | XSWAP API 接口改造 |  | 1 |  | 新增成交行情接口改造（TBS 需要生成新的逐笔成交行情及接口下发） | 168 | #REF! |  | 0.2 |  |  |  | 0.35 |  |  | 0.35 | [5 empty] | 0.1
新业务 | 46 | 平安银行旗舰店 |  | 1 | 2 | 现券 3种产品， 衍生品3种产品， 跨市场交易（包含经纪行情） | 150 | #REF! |  |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 | [7 empty] | 0.2
新业务 | 47 | 债券借贷的匿名点击（ODM）（包括交易接口） |  | 2 |  | 含单券借贷行情、英文成交单、担保品小助手、ideal聊天转对话；含ODM，NDM接口 | 164 | #REF! |  | 0.5 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.3 |  | 0.4 | [5 empty] | 0.5
新业务 | 48 | 特殊品拍卖 |  | 1 |  |  | 168 | #REF! | [10 empty] | 0.8 |  |  |  | 0.2
新业务 | 49 | 资管服务优化（含多级托管）-成交单 |  | 0.5 |  | 1、资管类所有市场成交单修改,2、境外债交易备案及成交单生成 | 151 | #REF! | [8 empty] | 0.5
新业务 | 71 | 资管服务优化（含多级托管）-除成交单 |  | 0.7 |  | 2、多级托管内部分仓，3、对话报价的交易前分仓，4、CSTP下发，5、增加多级托管标识（涉及一站式、TBS） | 164 | #REF! |  |  |  | 0.1 |  |  | 0.3 |  | 0.2 |  |  |  | 0.1
新业务 | 50 | 客户端界面优化（现券部分） |  | 1 |  | 范围还需讨论 | 164 | #REF! | [14 empty] | 1
新业务 | 51 | 交易偏离报备 |  | 0.7 |  |  | 151 | #REF! | [6 empty] | 0.35 |  | 0.3 | 0.05 |  | 0.1 |  |  | 0.2
| 52 | 客户端界面优化（回购部分） |  | 1 |  |  | 168 | #REF! | [14 empty] | 1
| 53 | 客户端界面优化（衍生品部分） |  | 1 |  |  | 168 | #REF! | [14 empty] | 1
新业务 | 54 | 债券市场优化-中优先级 |  | 0.8 |  | 债券市场黑名单优化、债券活跃度、存单路演优化、债券通授信接口、T+N场务遗留需求等 | 164 | #REF! |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.2 | [6 empty] | 0.3
新业务 | 55 | 央行操作室对境外委托的市前审核 |  | 1 | 2 | （含RFQ成交确认的市前审核） | 151 | #REF! | 0.05 |  |  | 0.1 |  |  | 0.2 | [6 empty] | 0.5 | 0.15
新业务 | 56 | 互联互通 |  | 2 |  | 业务方案未明确 | 170 | #REF!
新业务 | 57 | X-bond搭桥等优化需求 |  | 1 |  | 类似于X-Swap的搭桥 | 153 | #REF! |  | 0.7 | 0.1 |  | 0.05 |  | 0.1 | [7 empty] | 0.05
新业务 | 58 | 现券市场支持Cips账户设置，以及在债券通交易中支持选择Cips账户 |  | 1 |  |  | 164 | #REF! |  |  |  | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2 | [5 empty] | 0.2
新业务 | 59 | 接收CDC的交易流通要素 |  | 0.5 |  | 协议内容，要求12月底之前上线 | 151 | #REF! | [13 empty] | 0.5
新业务 | 60 | 配合Pims拆分改造 |  | 0.5 |  | 要求明年6月前：现券成交DEP服务下发年化待偿期、发布本币节假日DEP服务、发布存贷款基准利率DEP服务、SMRS清算所债券信息接口改造 | 151 | #REF! |  |  |  | 0.15 |  |  |  |  | 0.05 |  |  |  |  | 0.3
新业务 | 61 | RFM和RFQ countering |  | 2 |  | 原计划2季度，RFM指境外机构的请求支持无方向，确认成交时选择方向，RFQ countering指RFQ可进行多轮询价，业务方案未明确 | 164 | #REF! | 0.5 |  |  | 0.1 | 0.1 |  | 0.5 |  | 0.2 | 0.05 |  | 0.05 |  |  | 0.5
新业务 | 62 | X-Bond支持预发行债券 |  | 0.8 |  |  | 168 | #REF! |  | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 |  | 0.2 |  |  | 0.2
| 63 | 债券市场优化-1 |  | 0.5 |  | 新增xbargain监控、xbargain优化（意向报价发送权限、声音提醒等）、现券新增公有最优行情DEP下发（itrader改造依赖）、含权估值取推荐估值 | 160 | #REF! | [6 empty] | 0.3 | [7 empty] | 0.2
新业务 | 64 | 本币监测新增优化需求 |  | 1 |  |  | 164 | #REF! |  |  |  | 0.1 |  |  | 0.5 | [7 empty] | 0.4
新业务 | 65 | 信用拆借交易接口 |  | 1 | 2 |  | 150 | #REF! | 0.1 |  |  |  |  | 0.8 |  |  | 0.1
新业务 | 66 | N+X改造（含北金所技术改造） |  | 0.7 |  |  | 164 | #REF! |  |  |  | 0.2 | [9 empty] | 0.5
新业务 | 67 | ComStar单一接口性能改造 |  | 0.5 |  |  | 168 | #REF! | [5 empty] | 0.5
新业务 | 69 | 买断多券-债券通 |  | 0.5 |  |  | 166 | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0.1 |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 0.2
[6 empty] | 总和 |  | #REF! | 4.9 | 2.6 | 1.4 | 5.1 | 6.4 | 4.15 | 9.9 | 0.6 | 10.65 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 0.65 | 2.2 | 14.75 | 0
[8 empty] | 66.9 | NQ核心 | O核心 | 额度 | 场务维护 | 产品中心 | API&RDI | 报价处理 | 报价行情 | 成交处理 | 消息盒子 | 创新报价 | 报价监控 | 防腐层 | SMRS | 客户端 | 智能推荐
[8 empty] | % | 7.3244 | 3.8864 | 2.0927 | 7.6233 | 9.5665 | 6.2033 | 14.7982 | 0.89686 | 15.9193 | 1.9432 | 2.0927 | 1.3453 | 0.9716 | 3.2885 | 22.0478
[8 empty] | 现任 | 申冬东 |  |  | 赵攀 |  |  | 张洋弘 |  |  |  |  | 陈启明 |  |  | 周德乐 | 李戬
不含数据中心迁移、不含买断资管额度共享