## 汇总分析
技术守门员牵头人 | 小项目数量 | 延期天数合计 | 平均项目延期天数
陈启明 | 1 | 0 | 0
李戬 | 2 | 1 | 0.5
申冬东 | 10 | 65 | 6.5
张洋弘 | 7 | 27 | 3.8571
赵攀 | 8 | 30 | 3.75
周德乐 | 4 | 17 | 4.25
总计 | 32 | 140
业务守门员牵头人 | 小项目数量 | 延期天数合计 | 平均项目延期天数
顾静洁 | 7 | 23 | 3.2857
李晶雯 | 1 | -2 | -2
刘倩 | 3 | 19 | 6.3333
徐慧鹏 | 11 | 67 | 6.0909
郑安如 | 5 | 19 | 3.8
总计 | 27 | 126
产品线牵头人 | 小项目数量 | 延期天数合计 | 平均项目延期天数
李靖民 | 1 | 3 | 3
冉杨鋆 | 11 | 56 | 5.0909
唐军敏 | 6 | 16 | 2.6667
杨子玉 | 10 | 54 | 5.4
赵攀 | 14 | 50 | 3.5714
总计 | 42 | 179
统计区间：6月-11月
小项目负责人 | 参与项目次数 | 按需3（人） | 15 | 按需3平均数： | 3.1333
陈鹤 | 1
陈嘉伟 | 4
陈杰樱 | 2
陈启明 | 1
刁望庆 | 4
顾静洁 | 1
李晶雯 | 2
李云毅 | 5
吕欣冉 | 3
邱媛媛 | 2
商月 | 4
沈一筹 | 1
苏雷皓 | 1
魏渐俊 | 2
徐慧鹏 | 2
杨子玉 | 2
姚文心 | 4
张薇 | 4
章群燕 | 5
赵晓韵 | 5
周德乐 | 1
总计 | 56
按需3（人） | 47

## 守门员及产品线基础数据
# | 史诗 | 小项目名称 | 小项目负责人 | 守门员 | 技术守门员牵头人 | 业务守门员牵头人 | 产品线牵头人 | 验收人 | 计划发布版本 | 计划启动时间 | 计划完成时间 | 状态 | 状态备注 | 实际时间 | 延期天数 | 列1 | 实际版本
85 | 65650 | 标债实物交割 | 陈启明、陈鹤 | 陈启明、张洋弘、赵攀 | 陈启明 | 徐慧鹏 | 唐军敏 | 闫慧 | V1.4.9 | 2020-11-03 | 2020-11-13 | 进行中 |  |  | 0 |  | V1.4.9
82 | 80938 | 国君旗舰店 | 姚文心 | 赵攀、张洋弘等 | 赵攀 | 徐慧鹏 | 唐军敏 | 陆夏冰 | V1.4.7.15 | 2020-10-15 | 2020-10-30 | 已结项 | 11/5已结项 | 2020-11-05 | 5 | ok | V1.4.5.29
81 | 78085 | IRS RFQ上线期 | 章群燕 | 申冬东等 | 申冬东 | 郑安如 | 唐军敏 | 戴凯扬 | V1.4.6 | 2020-10-11 | 2020-11-01 | 已结项 | 11/9已结项，实际史诗75447 | 2020-11-09 | 6 | ok
80 | 79234 | 买断式回购上线期 | 陈杰樱 | 申冬东等 | 申冬东 | 郑安如 | 杨子玉 | 陶振伟 | V1.4.9 | 2020-10-27 | 2020-11-16 | 进行中 |  |  |  | 已有启动PPT、缺总结
79 | 81335 | 国际收费Dealerpay | 张薇 | 张洋弘 | 张洋弘 | 顾静洁 | 冉杨鋆 | 刘敏、吴芳 | V1.4.7.15 | 2020-10-26 | 2020-11-09 | 进行中 | 11/18结项 |  |  | 已有启动PPT、缺总结
78 | 76946 | 买断式回购成交报价共享服务 | 赵晓韵 | 张洋弘 | 张洋弘 | 徐慧鹏 | 赵攀 | 赵攀 | V1.4.9 | 2020-10-09 | 2020-10-27 | 已结项 | 10月27日结项 | 2020-10-27 | 0 | ok
75 | 78427 | 回购产品中心二期 | 赵晓韵 | 杨子玉 | 赵攀 | 徐慧鹏 | 杨子玉 | 赵攀，郑安如，刘倩 | V1.4.7 | 2020-09-11 | 2020-09-18 | 已结项 | 9月18日结项 | 2020-09-18 | 0 | ok
75A | 80090 | 回购资管额度共享 | 杨子玉、徐慧鹏、吴臻杰 | 申冬东 | 申冬东 | 徐慧鹏 | 杨子玉 | 陶振伟 | V1.4.9 | 2020-09-24 | 2020-10-10 | 已结项 | 11/18结项 | 2020-11-18 | 28 | ok
|  | X-Repo上线期 | 杨子玉 | 申冬东 | 申冬东 | 徐慧鹏 | 杨子玉 |  | V1.4.9 | 2020-11-03 | 2020-11-18 | 已结项 | 11/18结项 | 2020-11-18 | 0 | ok
74 | 79349 | X-Repo通用回购 | 姚文心、程刚 | 申冬东、周德乐、刘倩、徐慧鹏 | 申冬东 | 刘倩 | 杨子玉 | 杨子玉、陶振伟 | V1.4.7 | 2020-09-08 | 2020-09-23 | 已结项 | 9.30日结项 | 2020-09-30 | 6 | ok
73 | 79202 | X-Repo双边分层 | 章群燕、王瑞 | 申冬东、周德乐、刘倩、徐慧鹏 | 申冬东 | 刘倩 | 杨子玉 | 杨子玉、陶振伟 | V1.4.7 | 2020-09-08 | 2020-09-23 | 已结项 | 9月30日结项 | 2020-09-30 | 6 | ok
72 | 78480 | 首页推荐 | 李晶雯 | 周德乐、顾静洁 | 李戬 | 顾静洁 |  |  | 无 | 2020-08-10 | 2020-08-22 | 已结项 | 8月26日结项 | 2020-08-26 | 3 | ok | v1.4.5
71 | 78427 | 回购产品中心+RFQ交易接口 | 周德乐、程刚 | 杨子玉 | 张洋弘 | 郑安如 | 杨子玉 | 周德乐、张洋弘、孙静/陶振伟（交易接口） | V1.4.7 | 2020-08-13 | 2020-09-03 | 已结项 | 9月2日结项 | 2020-09-02 | -1 | ok
70 | 78426 | 回购成交共享+白色主题（X-Repo） | 商月、吴臻杰 | 张洋弘、周德乐 | 张洋弘 | 徐慧鹏 | 赵攀 | 徐慧鹏、张雅珺、张洋弘 | V1.4.7 | 2020-08-12 | 2020-08-28 | 已结项 | 9月2日结项 | 2020-09-02 | 4 | ok
69 | 77530 | 债券借贷 | 李云毅、徐振忠 | 申冬东 | 申冬东 | 郑安如 | 冉杨鋆 | 胡珺 | V1.4.7 | 2020-08-11 | 2020-09-15 | 已结项 | 9月27日结项 | 2020-09-27 | 9 | ok
68 |  | V145版本集成 | 沈一筹、吕欣冉 |  |  |  | 唐军敏 |  |  |  | 2020-10-16 | 已结项 | 10月16日结项 | 2020-10-16 | 0 | 无项目总结
67 |  | V145版本集中测试 | 张薇、陈嘉伟 |  |  |  | 唐军敏 |  |  |  | 2020-10-16 | 已结项 | 10月16日结项 | 2020-10-16 | 0 | 无项目总结
66 |  | 响应时间优化 | 陈嘉伟 | 申冬东 | 申冬东 |  | 赵攀 |  | 无，技术攻关类 | 2020-07-15 | 2020-07-30 | 已结项 | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 0 | ok
65 |  | 行情展示优化 | 李云毅、胡遂明 | 周德乐 | 周德乐 | 刘倩 |  |  | 无，技术攻关类 | 2020-07-10 | 2020-07-31 | 已结项 | 8月10日结项 | 2020-08-10 | 7 | ok
64 | 77754 | Comstar风控核检 | 邱媛媛、王新 | 周德乐 | 周德乐 | 顾静洁 | 杨子玉 | 孙静 | V1.4.3.15 | 2020-07-13 | 2020-07-28 | 已结项 | 8月6日结项 | 2020-08-06 | 8 | ok | V1.4.3.15
63 | 77757 | 回购额度改造 | 徐慧鹏、吴臻杰 | 申冬东 | 申冬东 | 徐慧鹏 | 杨子玉 | 陶振伟 | V1.4.7 | 2020-07-08 | 2020-07-27 | 已结项 | 8月4日结项 | 2020-08-04 | 7 | ok
61 | 77528 | iBargain项目 | 吕欣冉、刁望庆、程刚 | 张洋弘 | 张洋弘 | 顾静洁 | 冉杨鋆 | 邓可欣 | V1.4.5 | 2020-07-02 | 2020-07-24 | 已结项 | 7月30日结项 | 2020-07-30 | 5 | ok | V1.4.5
60 | 78085 | IRS iDeal转对话及对话遗留需求优化-资金账户，利率互换场外交易备案，债券远期后台接口 | 商月 |  | 赵攀 | 郑安如 | 唐军敏 | 戴凯扬 | V1.4.5 | 2020-07-25 | 2020-08-01 | 已结项 | 8.8日结项 | 2020-08-08 | 5 | ok | V1.4.5
57 | 76941 | 衍生品成交共享服务+白色主题 | 魏渐俊、聂瑞、徐振忠 | 张洋弘 | 张洋弘 | 徐慧鹏 | 赵攀 | 赵攀、陆夏冰（白色主题） | V1.4.5 | 2020-06-29 | 2020-07-18 | 已结项 | 8月6日结项 | 2020-08-06 | 14 | ok | V1.4.5
56 | 76947 | 产品中心-衍生品市场 | 张薇、梁木 | 杨子玉 | 赵攀 | 徐慧鹏 | 赵攀 | 张洋弘、周德乐 | V1.4.5 | 2020-07-02 | 2020-07-17 | 已结项 | 2020/7/24完成结项 | 2020-07-24 | 6 | ok | V1.4.5
53 |  | V143版本集中测试 | 陈杰樱、章群燕 |  |  |  | 赵攀 |  | V1.4.3 | 2020-06-30 | 2020-07-23 | 已结项 |  | 2020-07-31 | 7 | 无项目总结 | V1.4.3
52 |  | V143版本集成 | 赵晓韵、王伟、姚文心 |  |  |  | 赵攀 |  | V1.4.3 |  | 2020-06-29 | 已结项 |  | 2020-07-07 | 7 | 无项目总结 | V1.4.3
51 | #73046 | 简化批处理调度和操作 | 陈嘉伟、程刚 | 赵攀、张洋弘 | 赵攀 |  | 赵攀 | 赵攀 | V1.4.3 | 2020-06-11 | 2020-06-19 | 已结项 | 实际6/29结项 | 2020-06-29 | 7 | ok | V1.4.3
50 | #76800 | V143白色主题改造 | 张薇 | 周德乐 | 周德乐 | 顾静洁 | 杨子玉 | 杨子玉、张雅珺 | V1.4.3 | 2020-06-04 | 2020-06-19 | 已结项 | 6月19日已结项 | 2020-06-19 | 0 | ok | V1.4.3
49 | #76563 | 浅色主题改造 | 顾静洁 | 周德乐 | 周德乐 | 顾静洁 | 冉杨鋆 | 张雅珺 | V1.4.3 | 2020-05-26 | 2020-06-09 | 已结项 | 6月10日已结项 | 2020-06-10 | 2 | ok | V1.4.3
48 | #76478 | 系统运行数据优化二期 | 吕欣冉、胡遂明、刁望庆 | 赵攀、周德乐、张洋弘、申冬东 | 赵攀 |  | 赵攀 | 李晶雯 | V1.4.3 | 2020-06-04 | 2020-06-19 | 已结项 | 实际6/24结项 | 2020-06-24 | 4 | ok | V1.4.3
45 | #76301 | 中资美元债 | 魏渐俊、王新 | 牵头：申冬东；赵攀配合 | 申冬东 | 徐慧鹏 | 李靖民 | 冉杨鋆 | V1.4.3 | 2020-05-21 | 2020-06-06 | 已结项 | 6月10日已结项 | 2020-06-10 | 3 | ok | V1.4.3
43 | #76164 | 强化系统安全防护 | 章群燕 | 赵攀、申冬东、张洋弘 | 赵攀 |  | 赵攀 | 赵攀 | V1.4.2.15 | 2020-05-28 | 2020-06-16 | 已结项 | 2020/6/16完成结项 | 2020-06-16 | 0 | ok
42 | #72989 | 匿名拍卖二期 | 赵晓韵、刁望庆、邓可欣、王伟 | 牵头：李戬； 涉及：张洋弘、周德乐、赵攀 | 张洋弘 | 顾静洁 | 冉杨鋆 | 顾静洁 | V1.4.3 | 2020-05-06 | 2020-05-27 | 已结项 | 6月2日已结项 | 2020-06-02 | 5 | ok | V1.4.3
41 |  | V1.4.2版本生产数据验证 | 李晶雯 |  |  |  | 冉杨鋆 | 冉杨鋆 | V1.4.2 | 2020-05-15 | 2020-06-27 | 已结项 | 5月15日已补充人员 | 2020-06-27 | 0 | 无项目总结 | V1.4.2
40 |  | V1.4.2版本集中测试 | 商月 |  |  |  | 冉杨鋆 | 冉杨鋆 | V1.4.2 | 2020-05-15 | 2020-06-10 | 已结项 | 5月15日已明确人员 | 2020-06-26 | 13 | 无项目总结 | V1.4.2
39 |  | V1.4.2版本集成问题解决 | 李云毅 |  |  |  | 冉杨鋆 | 冉杨鋆 | V1.4.2 | 2020-05-15 | 2020-06-24 | 已结项 |  | 2020-06-26 | 3 | 无项目总结 | V1.4.2
37 | #73046 | 现券市场延长交易时段 | 陈嘉伟、程刚 | 牵头：赵攀；配合：张洋弘、李戬 | 赵攀 |  | 赵攀 | 赵攀 | V1.4.3 | 2020-05-19 | 2020-06-08 | 已结项 | 6/10结项会 | 2020-06-10 | 3 | ok | V1.4.3
35 | #75226 | 用户行为分析二期 | 姚文心 | 牵头人：李戬、周德乐 | 李戬 | 李晶雯 | 赵攀 | 赵攀 | V1.4.3 | 2020-05-21 | 2020-06-10 | 已结项 | 6月8日已结项 | 2020-06-08 | -2 | ok | V1.4.3 V1.4.5.29
89 |  | V149版本集成 | 商月、李云毅 |  |  |  | 冉杨鋆 |  |  |  |  | 进行中 |  |  | 0
88 |  | V149版本集中测试 | 赵晓韵 刁望庆 |  |  |  | 冉杨鋆 |  |  |  |  | 进行中 |  |  | 0
87 |  | V146版本集成 | 李云毅、苏雷皓 |  |  |  | 赵攀 |  |  |  |  | 进行中 |  |  | 0
86 |  | V146版本集中测试 | 章群燕、邱媛媛 |  |  |  | 赵攀 |  |  |  |  | 进行中 |  |  | 0
34 |  | V1.4.2版本集成 | 李云毅、沈一筹 |  |  |  | 冉杨鋆 | 冉杨鋆 | V1.4.2 | 2020-04-08 | 2020-04-20 | 已结项 | 5/14已结项 | 2020-05-14 | 19 | 无项目总结

## 小项目负责人基础数据
史诗 | 小项目名称 | 小项目负责人 | 计划发布版本 | 计划启动时间 | 计划完成时间 | 状态 | 状态备注 | 实际时间 | 延期天数 | 实际版本 | 负责人
65650 | 标债实物交割 | 陈启明、陈鹤 | V1.4.9 | 2020-11-03 | 2020-11-13 | 进行中 |  |  | 0 | V1.4.9 | 陈启明
65650 | 标债实物交割 | 陈启明、陈鹤 | V1.4.9 | 2020-11-03 | 2020-11-13 | 进行中 |  |  | 0 | V1.4.9 | 陈鹤
80938 | 国君旗舰店 | 姚文心 | V1.4.7.15 | 2020-10-15 | 2020-10-30 | 已结项 | 11/5已结项 | 2020-11-05 | 5 | V1.4.5.29 | 姚文心
78085 | IRS RFQ上线期 | 章群燕 | V1.4.6 | 2020-10-11 | 2020-11-01 | 已结项 | 11/9已结项，实际史诗75447 | 2020-11-09 | 6 |  | 章群燕
79234 | 买断式回购上线期 | 陈杰樱 | V1.4.9 | 2020-10-27 | 2020-11-16 | 进行中 |  |  |  |  | 陈杰樱
81335 | 国际收费Dealerpay | 张薇 | V1.4.7.15 | 2020-10-26 | 2020-11-09 | 进行中 | 11/18结项 |  |  |  | 张薇
76946 | 买断式回购成交报价共享服务 | 赵晓韵 | V1.4.9 | 2020-10-09 | 2020-10-27 | 已结项 | 10月27日结项 | 2020-10-27 | 0 |  | 赵晓韵
78427 | 回购产品中心二期 | 赵晓韵 | V1.4.7 | 2020-09-11 | 2020-09-18 | 已结项 | 9月18日结项 | 2020-09-18 | 0 |  | 赵晓韵
80090 | 回购资管额度共享 | 杨子玉、徐慧鹏、吴臻杰 | V1.4.9 | 2020-09-24 | 2020-10-10 | 已结项 | 11/18结项 | 2020-11-18 | 28 |  | 杨子玉
80090 | 回购资管额度共享 | 杨子玉、徐慧鹏、吴臻杰 | V1.4.9 | 2020-09-24 | 2020-10-10 | 已结项 | 11/18结项 | 2020-11-18 | 28 |  | 徐慧鹏
| X-Repo上线期 | 杨子玉 | V1.4.9 | 2020-11-03 | 2020-11-18 | 已结项 | 11/18结项 | 2020-11-18 | 0 |  | 杨子玉
79349 | X-Repo通用回购 | 姚文心、程刚 | V1.4.7 | 2020-09-08 | 2020-09-23 | 已结项 | 9.30日结项 | 2020-09-30 | 6 |  | 姚文心
79202 | X-Repo双边分层 | 章群燕、王瑞 | V1.4.7 | 2020-09-08 | 2020-09-23 | 已结项 | 9月30日结项 | 2020-09-30 | 6 |  | 章群燕
78480 | 首页推荐 | 李晶雯 | 无 | 2020-08-10 | 2020-08-22 | 已结项 | 8月26日结项 | 2020-08-26 | 3 | v1.4.5 | 李晶雯
78427 | 回购产品中心+RFQ交易接口 | 周德乐、程刚 | V1.4.7 | 2020-08-13 | 2020-09-03 | 已结项 | 9月2日结项 | 2020-09-02 | -1 |  | 周德乐
78426 | 回购成交共享+白色主题（X-Repo） | 商月、吴臻杰 | V1.4.7 | 2020-08-12 | 2020-08-28 | 已结项 | 9月2日结项 | 2020-09-02 | 4 |  | 商月
77530 | 债券借贷 | 李云毅、徐振忠 | V1.4.7 | 2020-08-11 | 2020-09-15 | 已结项 | 9月27日结项 | 2020-09-27 | 9 |  | 李云毅
| V145版本集成 | 沈一筹、吕欣冉 |  |  | 2020-10-16 | 已结项 | 10月16日结项 | 2020-10-16 | 0 |  | 沈一筹
| V145版本集成 | 沈一筹、吕欣冉 |  |  | 2020-10-16 | 已结项 | 10月16日结项 | 2020-10-16 | 0 |  | 吕欣冉
| V145版本集中测试 | 张薇、陈嘉伟 |  |  | 2020-10-16 | 已结项 | 10月16日结项 | 2020-10-16 | 0 |  | 张薇
| V145版本集中测试 | 张薇、陈嘉伟 |  |  | 2020-10-16 | 已结项 | 10月16日结项 | 2020-10-16 | 0 |  | 陈嘉伟
| 响应时间优化 | 陈嘉伟 | 无，技术攻关类 | 2020-07-15 | 2020-07-30 | 已结项 | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 0 |  | 陈嘉伟
| 行情展示优化 | 李云毅、胡遂明 | 无，技术攻关类 | 2020-07-10 | 2020-07-31 | 已结项 | 8月10日结项 | 2020-08-10 | 7 |  | 李云毅
77754 | Comstar风控核检 | 邱媛媛、王新 | V1.4.3.15 | 2020-07-13 | 2020-07-28 | 已结项 | 8月6日结项 | 2020-08-06 | 8 | V1.4.3.15 | 邱媛媛
77757 | 回购额度改造 | 徐慧鹏、吴臻杰 | V1.4.7 | 2020-07-08 | 2020-07-27 | 已结项 | 8月4日结项 | 2020-08-04 | 7 |  | 徐慧鹏
77528 | iBargain项目 | 吕欣冉、刁望庆、程刚 | V1.4.5 | 2020-07-02 | 2020-07-24 | 已结项 | 7月30日结项 | 2020-07-30 | 5 | V1.4.5 | 吕欣冉
77528 | iBargain项目 | 吕欣冉、刁望庆、程刚 | V1.4.5 | 2020-07-02 | 2020-07-24 | 已结项 | 7月30日结项 | 2020-07-30 | 5 | V1.4.5 | 刁望庆
78085 | IRS iDeal转对话及对话遗留需求优化-资金账户，利率互换场外交易备案，债券远期后台接口 | 商月 | V1.4.5 | 2020-07-25 | 2020-08-01 | 已结项 | 8.8日结项 | 2020-08-08 | 5 | V1.4.5 | 商月
76941 | 衍生品成交共享服务+白色主题 | 魏渐俊、聂瑞、徐振忠 | V1.4.5 | 2020-06-29 | 2020-07-18 | 已结项 | 8月6日结项 | 2020-08-06 | 14 | V1.4.5 | 魏渐俊
76947 | 产品中心-衍生品市场 | 张薇、梁木 | V1.4.5 | 2020-07-02 | 2020-07-17 | 已结项 | 2020/7/24完成结项 | 2020-07-24 | 6 | V1.4.5 | 张薇
| V143版本集中测试 | 陈杰樱、章群燕 | V1.4.3 | 2020-06-30 | 2020-07-23 | 已结项 |  | 2020-07-31 | 7 | V1.4.3 | 陈杰樱
| V143版本集中测试 | 陈杰樱、章群燕 | V1.4.3 | 2020-06-30 | 2020-07-23 | 已结项 |  | 2020-07-31 | 7 | V1.4.3 | 章群燕
| V143版本集成 | 赵晓韵、王伟、姚文心 | V1.4.3 |  | 2020-06-29 | 已结项 |  | 2020-07-07 | 7 | V1.4.3 | 赵晓韵
| V143版本集成 | 赵晓韵、王伟、姚文心 | V1.4.3 |  | 2020-06-29 | 已结项 |  | 2020-07-07 | 7 | V1.4.3 | 姚文心
#73046 | 简化批处理调度和操作 | 陈嘉伟、程刚 | V1.4.3 | 2020-06-11 | 2020-06-19 | 已结项 | 实际6/29结项 | 2020-06-29 | 7 | V1.4.3 | 陈嘉伟
#76800 | V143白色主题改造 | 张薇 | V1.4.3 | 2020-06-04 | 2020-06-19 | 已结项 | 6月19日已结项 | 2020-06-19 | 0 | V1.4.3 | 张薇
#76563 | 浅色主题改造 | 顾静洁 | V1.4.3 | 2020-05-26 | 2020-06-09 | 已结项 | 6月10日已结项 | 2020-06-10 | 2 | V1.4.3 | 顾静洁
#76478 | 系统运行数据优化二期 | 吕欣冉、胡遂明、刁望庆 | V1.4.3 | 2020-06-04 | 2020-06-19 | 已结项 | 实际6/24结项 | 2020-06-24 | 4 | V1.4.3 | 吕欣冉
#76478 | 系统运行数据优化二期 | 吕欣冉、胡遂明、刁望庆 | V1.4.3 | 2020-06-04 | 2020-06-19 | 已结项 | 实际6/24结项 | 2020-06-24 | 4 | V1.4.3 | 刁望庆
#76301 | 中资美元债 | 魏渐俊、王新 | V1.4.3 | 2020-05-21 | 2020-06-06 | 已结项 | 6月10日已结项 | 2020-06-10 | 3 | V1.4.3 | 魏渐俊
#76164 | 强化系统安全防护 | 章群燕 | V1.4.2.15 | 2020-05-28 | 2020-06-16 | 已结项 | 2020/6/16完成结项 | 2020-06-16 | 0 |  | 章群燕
#72989 | 匿名拍卖二期 | 赵晓韵、刁望庆、邓可欣、王伟 | V1.4.3 | 2020-05-06 | 2020-05-27 | 已结项 | 6月2日已结项 | 2020-06-02 | 5 | V1.4.3 | 赵晓韵
#72989 | 匿名拍卖二期 | 赵晓韵、刁望庆、邓可欣、王伟 | V1.4.3 | 2020-05-06 | 2020-05-27 | 已结项 | 6月2日已结项 | 2020-06-02 | 5 | V1.4.3 | 刁望庆
| V1.4.2版本生产数据验证 | 李晶雯 | V1.4.2 | 2020-05-15 | 2020-06-27 | 已结项 | 5月15日已补充人员 | 2020-06-27 | 0 | V1.4.2 | 李晶雯
| V1.4.2版本集中测试 | 商月 | V1.4.2 | 2020-05-15 | 2020-06-10 | 已结项 | 5月15日已明确人员 | 2020-06-26 | 13 | V1.4.2 | 商月
| V1.4.2版本集成问题解决 | 李云毅 | V1.4.2 | 2020-05-15 | 2020-06-24 | 已结项 |  | 2020-06-26 | 3 | V1.4.2 | 李云毅
#73046 | 现券市场延长交易时段 | 陈嘉伟、程刚 | V1.4.3 | 2020-05-19 | 2020-06-08 | 已结项 | 6/10结项会 | 2020-06-10 | 3 | V1.4.3 | 陈嘉伟
#75226 | 用户行为分析二期 | 姚文心 | V1.4.3 | 2020-05-21 | 2020-06-10 | 已结项 | 6月8日已结项 | 2020-06-08 | -2 | V1.4.3 V1.4.5.29 | 姚文心
| V149版本集成 | 商月、李云毅 |  |  |  | 进行中 |  |  | 0 |  | 商月
| V149版本集成 | 商月、李云毅 |  |  |  | 进行中 |  |  | 0 |  | 李云毅
| V149版本集中测试 | 赵晓韵 刁望庆 |  |  |  | 进行中 |  |  | 0 |  | 赵晓韵
| V149版本集中测试 | 赵晓韵 刁望庆 |  |  |  | 进行中 |  |  | 0 |  | 刁望庆
| V146版本集成 | 李云毅、苏雷皓 |  |  |  | 进行中 |  |  | 0 |  | 李云毅
| V146版本集成 | 李云毅、苏雷皓 |  |  |  | 进行中 |  |  | 0 |  | 苏雷皓
| V146版本集中测试 | 章群燕、邱媛媛 |  |  |  | 进行中 |  |  | 0 |  | 章群燕
| V146版本集中测试 | 章群燕、邱媛媛 |  |  |  | 进行中 |  |  | 0 |  | 邱媛媛