## 清单汇总
序号 | 检查清单 | 负责人 | 注意事项 | 负责人 | 验证结果
1 | 升级后，场务参数设置检查-现券 |  | 详细参数表参见附件表格 本版本新增参数维护项业务线和生产数据分析组共同负责； 本版本升级无更新的参数由生产数据分析组负责比对
2 | 升级后，场务参数设置检查-质押 | 业务线/生产数据分析组
3 | 升级后，场务参数设置检查-衍生品
4 | 升级后，生产环境内网/互联网客户端菜单完整性检查（含默认布局、管理设置项） | 业务线 |  | 业务负责人
5 | 升级后，生产环境场务菜单完整性检查 | 业务线 |  | 顾静洁
6 | 升级后，生产环境本次屏蔽/.开放内容是否屏蔽正确 | 业务线 |  | 业务负责人
7 | 升级后，本次新增场务参数设置正确，是否正确同步给核心（客户端基础数据接口查看），具体参见附表 | 业务线/生产数据比对组 |  | 业务负责人
8 | 升级后，客户端检查常用参考利率，标准产品，各要素计算是否正确 |  |  | 业务负责人
9 | 升级后，生产环境测试北京/上海用户登录后，包括场务功能，检查现券、质押和衍生品功能是否可用 | 业务线/生产数据分析组 | 业务线和生产数据分析组负责 根据产品清单的业务组划分，测试各个功能点（无法做交易），详细参见sheet《测试北京、测试上海、场务功能验证方案（生产环境）》 | ALL
10 | 升级后，检查重点机构 | 产品线/业务线 | 详细参见sheet《重点机构验证方案-质押式回购&衍生品&现券》 | ALL

## 升级支持人员
分组 | 负责人 | 2020/10/23 周五 | 2020/10/24 周六 技术验证/数据比对 | 2020/10/25 周日 登录验证 | 2020-10-26 周一
排错 | 冉杨鋆
147集成集中测试组 | 冉杨鋆
配置集成 | 陈启明
客户端 | 周德乐
核心&&预处理&&额度 | 申冬东
基础数据&&RDI&&UUAS | 赵攀
推荐 | 李戬
成交&&行情 | 张洋弘
生产数据验证 | 李晶雯/周功平
业务条线-共享 | 徐慧鹏
业务条线-通用 | 顾静洁
业务条线-ODM（ESP） | 刘倩
业务条线-QDM | 郑安如
场务电话支持 | 孙道伟

## 升级前后验证事项
产品条线负责人 | 业务条线负责人 | 技术条线负责人 | 市场/内容 | 验证人员 | 2020/11/22 周六-周日 技术验证/数据比对/登录验证 | 备注 | 环境 | 2020/11/22 周日 技术验证/数据比对/登录验证 | 2020/11/23 周一（上线首日） | 备注 | 环境
[6 empty] | 数据库 | 迁移
| All |  | 现券、衍生品、回购 |  |  | 场务查看 | 生产 | 重点机构业务资格检查
| All |  | 现券、衍生品、回购 |  |  | 场务查看 |  | 重点机构交易账户权限检查
| All |  | 现券、衍生品、回购 |  |  | 场务查看 |  | 重点机构用户权限检查
| All |  | 现券、衍生品、回购 |  |  | 场务查看 |  | 重点机构资金账户/托管账户设置检查
| All |  | 现券、衍生品、回购 |  |  | 场务查看 |  | 重点机构额度设置情况检查
| All |  | 现券、衍生品、回购 |  |  | 场务查看 |  | 重点机构API权限设置检查
| All |  | 现券、衍生品、回购 |  |  | 场务查看 |  | 重点机构进一周成交笔数及成交金额核对
| All |  | 现券、衍生品、回购 |  |  | 场务查看 |  | 重点机构互联网登录设置检查
|  |  | 现券、衍生品、回购 |  |  | 数据库 | 生产 | 升级前后交易账户权限及机构权限差异比较
| 徐慧鹏 | 赵攀 | 债券借贷市场参数检查 | 江云南 |  | 场务查看 | 生产 | 升级后对债券借贷市场参数进行检查 1、交易参数 2、交易时段 3、交易品种 4、精度参数 5、债券标签设置 6、清算结算参数 7、质押权属性 8、额度 9、意向报价权限
| 徐慧鹏 | 赵攀 | 回购市场参数检查 | 丁乐 |  | 场务查看 | 生产 | 升级后对场务参数内容进行检查 1、机构盘前交易资格（由业务进行导入） 2、应急涨跌幅参数 3、交易合约 4、额度
| 徐慧鹏 | 赵攀 | 债券借贷成交明细初始化（抽查重点机构） | 李月月 |  | 场务查看 | 生产 | 1、债券借贷成交明细的质押率 2、债券借贷成交明细跨托管标识
| 徐慧鹏 | 张洋弘 | 债券借贷市场成交行情 | 李月月 |  | 客户端 | 生产 | 周末检查周五的前收盘数据与本币交易系统一致
| 徐慧鹏 | 张洋弘 | 质押式回购市场成交行情 | 李慧洁 |  | 客户端 | 生产 | 周末检查周五的前收盘数据是否正常计算
| 徐慧鹏 | 赵攀/张洋弘 | 现券、衍生品、回购 | 张东升 |  | 场务和数据库 | 生产 | 升级前后三个交易市场交易参数数据一致性检查
| 徐慧鹏 | 赵攀/张洋弘 | 现券、衍生品、回购 | 范东坤 |  | 壳子及场务端 | 生产 | 共享类客户端内容验证（参见《测试北京、测试上海客户端功能验证方案（生产环境》）
| 刘倩 | 赵攀/申东冬 | 现券、衍生品、回购 | 范东坤 |  | 壳子及场务端 | 生产 | ODM客户端内容验证（参见《测试北京、测试上海客户端功能验证方案（生产环境》）
| 郑安如 | 赵攀/张洋泓 | 现券、衍生品、回购 | 高茹 |  | 壳子及场务端 | 生产 | QDM/NDM客户端内容验证（参见《测试北京、测试上海客户端功能验证方案（生产环境》）
| 顾静洁 | 赵攀/张洋弘 | 现券、衍生品、回购 | 张东升 |  | 壳子及场务端 | 生产 | 通用类客户端内容验证（参见《测试北京、测试上海客户端功能验证方案（生产环境》）
| 李晶雯 | 张洋弘 | 现券、衍生品、回购 | 张东升 | 前收盘价数据库检查 | 数据库 | 生产 | 前收盘价
| 徐慧鹏 | 赵攀 | 权限检查 |  |  | 壳子 | 生产 | 权限自检界面新增内容检查
| 徐慧鹏 | 张洋泓 | 现券、衍生品、回购 | 丁乐 |  | 壳子 | 生产 | 周日的成交行情不清空（逐笔清空）
| 徐慧鹏 | 赵攀 | 现券、衍生品、回购 | 丁乐 |  | 壳子 | 生产 | 客户端可见菜单检查
| 徐慧鹏 | 赵攀 | 现券、衍生品、回购 | 丁乐 |  | 场务端 | 生产 | 场务端可见菜单检查
| 徐慧鹏 | 赵攀 | 现券、衍生品、回购 | 丁乐 |  | 壳子及场务端 | 生产 | 用户权限树检查
| 李晶雯 | 赵攀 | 现券 |  | 债券跑批状态检查 | 数据库 | 生产
| 李晶雯 | 赵攀 | 债券借贷 | 李月月 |  | 场务端 | 生产 | 债券借贷智能推荐参数设置检查
赵攀 | 徐慧鹏 | 赵攀 | 批处理 |  |  | 技术参数 | 生产 | 批处理时间点设置正确性检查
冉杨鋆 | 徐慧鹏 | 赵攀、徐慧鹏 | 延迟闭市场务的参数设置 | 丁乐 |  | 场务端 | 生产 | 做市报价、CDC延时下发的参数设置
杨子玉、冉杨鋆、唐军敏 | 顾静洁 | 张洋弘 | 首页概览&外汇行情 | 丁乐 | 数据正确性（前收盘、银行间活跃利率曲线、气泡图等） | 后续抽出常规点检项
| 刘倩 | 申冬东/周德乐 | Xrepo客户端交易界面要素检查 | 龚伟峰 |  | 壳子 | 生产 | Xrepo客户端交易界面要素检查
| 郑安如 | 申冬东/周德乐 | 债券借贷客户端交易界面要素检查 | 李月月 |  | 壳子 | 生产 | 债券借贷客户端交易界面要素检查
冉杨鋆、赵攀 | 顾静洁 | 周德乐 | 客户端下载&自动更新&白色主题&货债快捷链接 | 张东升 | 客户端常规验证&147新增内容 | 后续抽出常规点检项
冉杨鋆 | 顾静洁 | 张洋弘 | 存单路演 | 王阳 | 客户端&场务功能，点检是否正确。
唐军敏 | 徐慧鹏 | 申冬东 | 衍生品 |  | 数据比对-额度（新老一致性）
唐军敏 | 徐慧鹏 | 申冬东 | 衍生品 |  | 额度-上清所额度（标债、实时承接）
杨子玉 | 徐慧鹏 | 申冬东 | 回购 |  | 数据比对-额度（新老一致性）
杨子玉、冉杨鋆、唐军敏 | 徐慧鹏 | 张洋弘 | 现券&回购&衍生品 |  | 行情进程稳定性
冉杨鋆 | 徐慧鹏 | 张洋弘 | 现券 | 高茹 | 成交单技术优化-初始化是否正确
杨子玉 | 徐慧鹏 | 张洋弘 | 回购 | 张东升 | 成交单技术优化-初始化是否正确
唐军敏 | 徐慧鹏 | 张洋弘 | 衍生品 | 李慧洁 | 成交单技术优化-初始化是否正确
赵攀 | 徐慧鹏 | 赵攀 | 现券&回购&衍生品 |  | 基础数据优化内容初始化
冉杨鋆 | 顾静洁 | 赵攀 | 回购 | 王阳 | 场务参数&场务设置->产品组
杨子玉 | 顾静洁 | 赵攀 | 回购 | 王阳 | 场务参数&场务设置->产品组
唐军敏 | 顾静洁 | 赵攀 | 衍生品 | 王阳 | 场务参数&场务设置->产品组
赵攀 | 李晶雯 | 周功平 | 全部 |  | 14515升级前后数据库对比 | 数据库
赵攀 | 李晶雯 | 周功平 | 全部 | 王阳 | 周六升级后，收益率文件、REST、客户端是否一致
冉杨鋆 | 徐慧鹏 | 赵攀 | 现券 | 龚伟峰 | 交易接口用户登录； RDI接口用户登录 RDI生成报表
唐军敏 | 徐慧鹏 | 赵攀 | 衍生品 | 龚伟峰 | 交易接口用户登录； RDI接口用户登录 RDI生成报表
杨子玉 | 徐慧鹏 | 赵攀 | 回购 | 龚伟峰 | 交易接口用户登录； RDI接口用户登录 RDI生成报表
冉杨鋆 | 顾静洁 | 周德乐 | 现券 | 王阳 | 客户端： 1.打开组件，新手指引功能正常，各界面打开无报错 2.全局搜索能模糊匹配并正常打开组件 3.现券买卖-报价信息查询新增成交意向编号字段 4.现券买卖-我的报价新增成交意向编号和报价来源字段 场务端： 1.信息查询-旗舰店报价查询界面点击查询时，后台接口不报错 2.现券市场成交查询报价来源筛选项新增旗舰店枚举值 3.现券市场报价查询报价来源筛选项新增旗舰店枚举值 | 壳子及场务端 | 生产 | 平安旗舰店
重点接口机构跟踪及验证，包含交易接口，标黄机构使用交易接口
冉杨鋆
杨子玉
唐军敏
赵攀
顾静洁
郑安如
刘倩
李晶雯
徐慧鹏

## 重点机构验证方案-质押式回购&衍生品&现券
比对内容 | 市场 | 执行环境 | 测试方法 | 执行人 | 比对结果
1、确认重点机构的主从关系，明确有多少从机构；同时明确重点机构的市场权限，接口权限 | 通用 | 生产环境
2、检查重点机构做交易前需要完成的设置
交易账户权限，含关联交易账户 | 现券、质押、利率互换、标债、标互，债券远期、债券借贷 | 生产环境
交易员（仅近三月有交易的交易员）权限 | 现券、质押、利率互换、标债、标互，债券远期、债券借贷 | 生产环境
限额设置及查询：人民银行限额设置，含关联交易账户 | 质押、债券远期 | 生产环境 | 重点机构看是否有额度设置，额度是否充足
限额设置及查询：交易员限额设置，含关联交易账户 | 质押、债券借贷 | 生产环境 | 重点机构看是否有额度设置，额度是否充足
限额设置及查询：单笔交易员限额设置，含关联交易账户 | 质押 | 生产环境 | 重点机构看是否有额度设置，额度是否充足
限额设置及查询：对手方限额设置，含关联交易账户 | 质押、利率互换、标债、标互、债券远期、债券借贷 | 生产环境 | 重点机构看是否有额度设置，额度是否充足
质押式回购RFQ白名单 | 质押 | 生产环境 | 重点机构看是否有额度设置，额度是否充足
实时承接额度 | 利率互换、标债、标互 | 生产环境 | 重点机构看是否有额度设置，额度是否充足
资金账户维护，含关联交易账户 | 通用 | 生产环境 | 升级前后比对； 每个账户是否都有配合现现券、质押和衍生品交易使用的资金账户
衍生品首选资金账户 | 衍生品 | 生产环境 | 重点机构看是否有设置
托管账户维护，含关联交易账户 | 通用 | 生产环境 | 升级前后比对； 每个账户是否都有配合现现券、质押和衍生品交易使用的资金账户
3、历史数据比对检查
历史成交数据比对 | 质押、利率互换、标债、标互、债券借贷、债券远期 | 生产环境/迁移环境 | 升级前后比对,客户端和场务端都要查询（客户端在迁移环境；场务端在生产环境）
成交单抽查 | 现券、质押、利率互换、标债、标互、债券借贷、债券远期 | 生产环境 | 升级前后比对,升级前导出成交明细，升级后成交单与升级前导出的成交明细比较
4、明确最近三个月有质押/衍生品成交的交易员
场务应急成交录入功能，确认重点机构的交易员相关基础数据正确 | 质押、利率互换、标债、标互、债券远期、债券借贷 | 生产环境 | 本方、对手方能选择到；交易员能选择到； 资金托管账户可以选择到
重点机构近期交易的交易员登录客户端，进行前端功能检查 | 质押、利率互换、标债、标互、债券远期 | 迁移环境（操作前确认迁移环境和生产完全一致） | 按照公众号步骤测试质押和衍生品（重点机构近期有交易的交易员）
| 质押、利率互换、标债、标互、债券远期 | 迁移环境（操作前确认迁移环境和生产完全一致） | 小白屏检查本方（质押（N和Q）、衍生品都要看）可选的交易账户范围是否正确、清算类型、清算速度等基础数据提供是否正确
| 质押、利率互换、标债、标互、债券远期 | 迁移环境（操作前确认迁移环境和生产完全一致） | 检查交易员权限，确认有权限的菜单都能看到
| 质押、利率互换、标债、标互、债券远期 | 迁移环境（操作前确认迁移环境和生产完全一致） | 衍生品：小白屏交易主体权限生成验证
| 质押、利率互换、标债、标互 |  | 衍生品：实时承接额度
| 质押、利率互换、标债、标互、债券远期 | 迁移环境（操作前确认迁移环境和生产完全一致） | 历史报价和成交数据查询
4、确认重点机构周日升级后登陆情况 |  | 生产环境
5、交易接口-接口用户及权限 |  | 生产环境
检查交易接口用户权限，接口用户是否已经登录； | 质押、利率互换 | 生产环境
RDI数据下载管理系统 |  | 生产环境

## 测试北京、测试上海、场务功能验证方案（生产环境）
分工原则：按产品清单，检查各组名下的功能点，是否能正常使用
互联网登录验证
功能分类 | 检查要点 | 市场 | 执行人 | 执行结果 | 功能分类 | 检查要点 | 执行人 | 执行结果
小白屏类 | 正常打开，界面展示正常 | 现券、质押、衍生品 |  |  | 不允许互联网登录 | 登录查看报错
| 各报价要素能正常选择 | 现券、质押、衍生品 |  |  | 允许互联网登录所有IP禁止交易 | 用户登录查看界面菜单
| 按钮正常 | 现券、质押、衍生品 |  |  | 允许互联网登录部分IP允许交易 | 不允许的IP查看界面菜单展示
| 清算速度境外机构参数验证 | 现券市场
报价管理类 | 正常打开，界面展示正常 | 现券、质押、衍生品 |  |  |  | 允许的IP登录查看各功能
| 各查询条件正常 | 现券、质押、衍生品 |  |  | 允许互联网登录所有IP允许交易 | 登录用户查看各功能
| 按钮正常 | 现券、质押、衍生品
| 导入正常 | 现券、质押、衍生品 |  |  |  | 不可见Widget：我要报价、我的报价我的代理、我的委托、我的做市、我的订单、报价监控、报价查询、成交查询、历史成交查询、历史报价查询、成交意向版、上市前交易意向查询； --- 可见Widget但不能转报价成交：行情相关界面、消息盒子； --- 可见Widget：TBS维护设置功能、计算工具、基准指标
| 下载导入模板 | 现券、质押、衍生品
| 导入数据到 导入中间界面 | 现券、质押、衍生品
| 导入中间界面各检验正常 | 现券、质押、衍生品
应急服务 | 应急成交录入，各报价要素均可正常选择 | 现券、质押、衍生品 |  |  | 可见菜单详情
| 应急修改、应急撤销可以查询到对应成交数据 | 现券、质押、衍生品
报价查询（含监控）-客户端 | 正常打开，界面展示正常 | 现券、质押、衍生品
| 各查询条件正常 | 现券、质押、衍生品
| 按钮正常 | 现券、质押、衍生品
| 导出正常 | 现券、质押、衍生品
成交查询（含监控）-客户端 | 正常打开，界面展示正常 | 现券、质押、衍生品
| 各查询条件正常 | 现券、质押、衍生品
| 按钮正常 | 现券、质押、衍生品
| 导出正常 | 现券、质押、衍生品
| 下载、预览成交单 | 现券、质押、衍生品
清算方式变更 | 正常打开，界面展示正常 | 衍生品
当日成交-客户端 | 正常打开，界面展示正常 | 现券、质押、衍生品
| 各查询条件正常 | 现券、质押、衍生品
X-Repo跳转 | 点击X-Repo前台跳转正常 | 现券、质押、衍生品
| 点击X-Repo中后台跳转正常 | 现券、质押、衍生品
报价查询-场务 | 正常打开，界面展示正常 | 现券、质押、衍生品
| 各查询条件正常，可以查询到历史数据 | 现券、质押、衍生品
| 按钮正常，支持导出 | 现券、质押、衍生品
成交查询-场务 | 正常打开，界面展示正常 | 现券、质押、衍生品
| 各查询条件正常，可以查询到历史数据 | 现券、质押、衍生品
| 按钮正常，支持导出 | 现券、质押、衍生品
成交行情查询-场务 | 正常打开，界面展示正常 | 现券、质押、衍生品
| 各查询条件正常 | 现券、质押、衍生品
| 按钮正常，支持导出 | 现券、质押、衍生品
| 下载、预览成交单 | 现券、质押、衍生品
质押式回购最优报价行情监控-场务 | 正常打开，界面展示正常 | 现券、质押、衍生品
| 各查询条件正常 | 现券、质押、衍生品
质押式回购成交行情监控-场务 | 正常打开，界面展示正常 | 现券、质押、衍生品
| 各查询条件正常 | 现券、质押、衍生品
布局 | 默认布局正常 | 现券、质押、衍生品
| 可自定义布局 | 现券、质押、衍生品
行情类 | 当日行情清空 | 现券、质押、衍生品
| 历史行情正常展示 | 现券、质押、衍生品
| 各查询条件正常 | 现券、质押、衍生品
| 前收盘价展示正常 | 现券、质押、衍生品
维护设置类-客户端 | 正常打开，界面展示正常 | 现券、质押、衍生品
| 各查询条件正常，可以查询到历史数据 | 现券、质押、衍生品
| 可正常新增、修改和删除数据 | 现券、质押、衍生品
| 群组设置 | 质押
维护设置类-场务类 | 正常打开，界面展示正常 | 现券、质押、衍生品
| 各查询条件正常，可以查询到历史数据 | 现券、质押、衍生品

## 重点机构分配清单
负责人 | 机构名称 | [6 empty] | 质押 |  |  | 利率互换 |  |  |  |  | 标准利率互换 |  | 标准债券远期
| 重点机构 | 资金交易商 | 机构类型 | 基金净值提交 | 衍生品桥机构 | 关联机构 | 关联机构关系 | 询价 | 匿名 | 请求 | 询价 | 匿名点击-非实时承接 | 匿名点击-实时承接 | 请求报价 | 逐笔行情 | 匿名点击 | 逐笔行情 | 匿名点击 | 逐笔行情
顾静洁
顾静洁
顾静洁
顾静洁
李晶雯
李晶雯
李晶雯
李晶雯
刘倩
刘倩
刘倩
冉杨鋆
冉杨鋆
冉杨鋆
唐军敏
唐军敏
唐军敏
徐慧鹏
徐慧鹏
徐慧鹏
徐慧鹏
徐慧鹏
杨子玉
杨子玉
杨子玉
杨子玉
赵攀
赵攀
赵攀
郑安如
郑安如
郑安如
郑安如

## 重点机构-草稿 (hidden)
郑安如 |  |  | 邮储银行 | 进出口行 | 中信银行 | 贵阳银行 | 广东顺德农商行
邮储银行 | 客户端 | 质押式回购 | 询价 | √
|  |  | 逐笔行情 | 无
| API | 无
| 关联机构 | 无
进出口行 | 客户端 | 质押式回购 | 询价 | √
|  |  | 匿名点击 | √
|  |  | 请求报价 | √
|  | 利率互换 | 询价 | √
|  |  | 匿名点击-非实时承接 | √
|  |  | 匿名点击-实时承接 | 无
|  |  | 请求报价 | 无
|  |  | 逐笔行情 | √
|  | 标准利率互换 | 匿名点击 | √
|  |  | 逐笔行情 | √
|  | 标准债券远期 | 匿名点击 | 无
|  |  | 逐笔行情 | 无
| API | 有
| 关联机构 | 无
中信银行 | 客户端 | 质押式回购 | 询价 | √
|  |  | 匿名点击 | √
|  |  | 请求报价 | √
|  | 利率互换 | 询价 | √
|  |  | 匿名点击-非实时承接 | √
|  |  | 匿名点击-实时承接 | √
|  |  | 请求报价 | 无
|  |  | 逐笔行情 | √
|  | 标准利率互换 | 匿名点击 | √
|  |  | 逐笔行情 | √
|  | 标准债券远期 | 匿名点击 | √
|  |  | 逐笔行情 | √
| API | 无
| 关联机构 | 7家
| 账户管理 总-分行 | 中信上海 | 仅质押询价和请求权限
|  | 中信深圳 | 质押和衍生品都没有权限
| 结算代理行-境内委托机构 | 海宁市海州投资开发有限公司 | 质押和衍生品都没有权限
| 结算代理行-境外委托机构 | 中信银行（国际）有限公司 | 仅有质押询价和请求；利率互换询价权限
| 结算代理行-境外委托机构 | 日本瑞穗银行股份有限公司 | 质押和衍生品都没有权限
| 结算代理行-境内委托机构加关联交易控制 （关联交易控制） | 中信银行资管 | 仅有质押询价、请求报价和匿名点击权限
| 总分行-国际本币交易成员 (交易员登录认证) | 中信银行股份有限公司上海分行-FT | 仅有质押询价和请求报价权限
贵阳银行 | 客户端 | 质押式回购 | 询价 | √
|  |  | 匿名点击 | √
|  |  | 请求报价 | √
|  | 利率互换 | 询价 | 无
|  |  | 匿名点击-非实时承接 | 无
|  |  | 匿名点击-实时承接 | 无
|  |  | 请求报价 | 无
|  |  | 逐笔行情 | 无
|  | 标准利率互换 | 匿名点击 | 无
|  |  | 逐笔行情 | 无
|  | 标准债券远期 | 匿名点击 | 无
|  |  | 逐笔行情 | 无
| API | 有
关联机构
| 代理机构-委托机构（代理交易） | 贵阳银行遵义分行
|  |  | 质押式回购 | 询价 | √
|  |  |  | 匿名点击 | 无
|  |  |  | 请求报价 | √
|  |  | 利率互换 | 询价 | 无
|  |  |  | 匿名点击-非实时承接 | 无
|  |  |  | 匿名点击-实时承接 | 无
|  |  |  | 请求报价 | 无
|  |  |  | 逐笔行情 | 无
|  |  | 标准利率互换 | 匿名点击 | 无
|  |  |  | 逐笔行情 | 无
|  |  | 标准债券远期 | 匿名点击 | 无
|  |  |  | 逐笔行情 | 无
广东顺德农商行 | 客户端 | 质押式回购 | 询价 | √
|  |  | 匿名点击 | √
|  |  | 请求报价 | √
|  | 利率互换 | 询价 | 无
|  |  | 匿名点击-非实时承接 | 无
|  |  | 匿名点击-实时承接 | 无
|  |  | 请求报价 | 无
|  |  | 逐笔行情 | 无
|  | 标准利率互换 | 匿名点击 | 无
|  |  | 逐笔行情 | 无
|  | 标准债券远期 | 匿名点击 | 无
|  |  | 逐笔行情 | 无
| API | 有
| 关联机构 | 2家代理机构-委托机构，
佛山高明顺银村镇银行
|  |  | 质押式回购 | 询价 | √
|  |  |  | 匿名点击 | √
|  |  |  | 请求报价 | 无
|  |  | 利率互换 | 询价 | 无
|  |  |  | 匿名点击-非实时承接 | 无
|  |  |  | 匿名点击-实时承接 | 无
|  |  |  | 请求报价 | 无
|  |  |  | 逐笔行情 | 无
|  |  | 标准利率互换 | 匿名点击 | 无
|  |  |  | 逐笔行情 | 无
|  |  | 标准债券远期 | 匿名点击 | 无
|  |  |  | 逐笔行情 | 无
深圳泛华联合投资集团有限公司
|  |  | 质押式回购 | 询价 | 无
|  |  |  | 匿名点击 | 无
|  |  |  | 请求报价 | 无
|  |  | 利率互换 | 询价 | 无
|  |  |  | 匿名点击-非实时承接 | 无
|  |  |  | 匿名点击-实时承接 | 无
|  |  |  | 请求报价 | 无
|  |  |  | 逐笔行情 | 无
|  |  | 标准利率互换 | 匿名点击 | 无
|  |  |  | 逐笔行情 | 无
|  |  | 标准债券远期 | 匿名点击 | 无
|  |  |  | 逐笔行情 | 无