## 封面
文档编号：
本币新平台V1.4.5
| 编写人 | 王艳慧 | 审核人 | 张薇
| 最终修改日期 | 2020年9月15日 | 最终审核日期 | 2020年9月15日
| 最终版本号 | V1.0 | 最终发布日期 | 2020年9月15日
中汇信息技术（上海）有限公司
未经许可不得扩散

## 履历
变更履历
版本号 | 变更时间 | 变更范围 | 变更简要说明 | 变更类别 | 变更人
V1.0 | 2020-09-15 | 全文 | 初稿 | N | 王艳慧
注：N-New 新建；M-Modify 修改；A-Add 新增；D-Delete 删除
注：此模板版本号为V1.0

## 文档说明
文档说明
Sheet页名称 | 内容说明
测试范围及执行时间计划 | 按照版本轮次反馈对应轮次测试范围及时间计划

## 系统测试
本币新平台V1.4.5版本系统测试范围/执行时间计划
项目名称： | 本币新平台V1.4.5版本
系统： | 本币新平台
项目简述： | 本币新平台V1.4.5版本
项目轮次：
文档编写人： | 翟丽丽
文档评审人： | 主审人项目经理： |  | 唐军敏 |  | 需求提出部门人员： | 唐军敏 | 新平台项目组
| 技术开发部人员： |  | 唐军敏 |  | 工程运行部人员： | / | 徐慧鹏
测试人员： | 翟丽丽、王艳慧、胡彪、龚伟峰、吴金成、李慧洁、黄晓露、杨珊、包志男、吕欣冉
测试计划
测试环境： | 新本币UAT2环境 |  |  | 测试依赖 | 上游系统： | 基准、comstar、SMRS系统、一站式、老本币、xrepo
[5 empty] | 外部系统： | 清算所 国债登
测试范围及人员安排
模块编号 | 系统测试是否覆盖 | ReleaseNotes | 测试方案条目 |  |  |  | 测试功能点及场景 | 测试人员 | 计划人天
1 | 是 | 64211-【业务需求】新一代系统利率互换市场-对话成交（一期） | #71241-【利率互换】利率互换NDM成交，客户端同样支持清算结算操作，包括查询、变更操作及导出 |  |  |  | 利率互换NDM成交，客户端同样清算结算操作，包括查询、变更操作及导出验证
2 | 是 |  | #71156-【NDM-报价信息查询-场务端-利率互换对话报价】增加报价方、报价方机构为筛选条件 |  |  |  | 增加报价方、报价方机构为筛选条件验证
3 | 是 |  | #71130-【NDM-我的报价/报价信息查询/当日成交/成交查询】筛选项合约品种，参考利率模糊搜索时需同时支持大写字母和小写字母 |  |  |  | 筛选项合约品种，参考利率模糊搜索时需同时大写字母和小写字母验证
4 | 是 |  | #71129-【NDM-我要报价-利率互换对话报价】清算方式为上海清算所清算时，若补充条款有值，则报错提示 |  |  |  | 清算方式为上海清算所清算时，若补充条款有值，则报错提示验证
5 | 是 |  | #71125-【NDM-报价信息查询界面-利率互换询价查询】报价编号，合约品种，参考利率，名义本金，固定利率，利差，倍数，报价日期8个字段支持手动排序 |  |  |  | 报价编号，合约品种，参考利率，名义本金，固定利率，利差，倍数，报价日期8个字段手动排序验证
6 | 是 |  | #71123-【NDM-报价信息查询界面-利率互换询价查询】界面导出功能，导出文件的命名规则这的时间戳仅保留年月日 |  |  |  | 界面导出功能，导出文件的命名规则这的时间戳仅保留年月日验证
7 | 是 |  | #71082-【NDM-利率互换市场-我的报价/报价信息查询/报价详情等】前端字段名称统一 |  |  |  | 前端字段名称统一验证
8 | 是 |  | #71012-【利率互换-对手方管理】询价成交时，交易双方需判断对手方额度（一期实现关系授信） |  |  |  | 询价成交时，交易双方需判断对手方额度（一期实现关系授信）验证
9 | 是 |  | #70946-【场务端 - 交易时段和截止时间设置 - 利率互换 - 对话报价】增加询价和成交选项处理 |  |  |  | 增加询价和成交选项处理交易时段验证
10 | 是 |  | #70935-【NDM-利率互换-客户端报价信息查询/报价详情】增加字段 |  |  |  | 增加字段，如本方、对手方机构等字段验证
11 | 是 |  | #70910-【NDM-利率互换-场务端报价信息查询】增加字段 |  |  |  | 增加字段，如本方、对手方机构等字段验证
12 | 是 |  | #70634-【利率互换-客户端-菜单】菜单及默认布局新增及调整 |  |  |  | 菜单及默认布局新增及调整验证
13 | 是 |  | #70633-【利率互换】对话报价及成交批处理 |  |  |  | 对话报价及成交批处理验证
14 | 是 |  | #70632-【利率互换-场务-对手方额度管理】对手方额度设置界面同时支持对手方额度查询，可查询总额度，已用额度和剩余额度（待定） |  |  |  | 1.场务设置关系授信正常 2.场务设置额度ccp授信正常 3.场务设置额度非ccp授信正常
15 | 是 |  | #70631-【利率互换-场务-对手方额度管理】对手方额度设置界面调整（对话&请求），从关系授信调整为支持关系或额度设置 |  |  |  | 1.场务设置关系授信正常 2.场务设置额度ccp授信正常 3.场务设置额度非ccp授信正常
16 | 是 |  | #70630-【利率互换-客户端-对手方管理】对手方额度设置界面同时支持对手方额度查询，可查询总额度，已用额度和剩余额度（待定） |  |  |  | 1.客户端设置关系授信正常 2.客户端设置额度ccp授信正常 3.客户端设置额度非ccp授信正常
17 | 是 |  | #70629-【利率互换-客户端-对手方管理】对手方额度设置界面调整（对话&请求），从关系授信调整为支持关系或额度设置（待定） |  |  |  | 1.客户端设置关系授信正常 2.客户端设置额度ccp授信正常 3.客户端设置额度非ccp授信正常
18 | 是 |  | #70628-【利率互换-客户端-交易提示-报价提示】对话报价提示，收到新的对话报价、对手方拒绝对话报价、对话报价修改（交谈） |  |  |  | 对话报价提示，收到新的对话报价、对手方拒绝对话报价、对话报价修改（交谈）验证
19 | 是 |  | #70627-【利率互换-客户端-交易提示-成交提示】对话报价成交 |  |  |  | 对话报价成交验证
20 | 是 |  | #70626-【IRS询价-场务端-成交行情剔除】场务成交行情剔除功能不变，支持剔除/回退剔除NDM成交，行情正常更新 |  |  |  | 场务成交行情剔除功能不变，剔除/回退剔除NDM成交，行情正常更新验证
21 | 是 |  | #70625-【利率互换-客户端-单合约-成交行情】单合约中逐笔成交行情、成交走势图和历史成交行情中询价部分改为从NDM获取成交数据 |  |  |  | 单合约中逐笔成交行情、成交走势图和历史成交行情中询价部分改为从NDM获取成交数据验证
22 | 是 |  | #70624-【利率互换-场务端-成交行情监控】支持查询/实时推送，当日成交行情监控 |  |  |  | 查询/实时推送，当日成交行情监控验证
23 | 是 |  | #70623-【利率互换-场务端-历史成交行情查询】利率互换询价（对话报价）成交行情导出 |  |  |  | 利率互换询价（对话报价）成交行情导出验证
24 | 是 |  | #70622-【利率互换-场务端-历史成交行情查询】利率互换询价（对话报价）成交行情查询 |  |  |  | 利率互换询价（对话报价）成交行情查询功能验证
25 | 是 |  | #70621-【利率互换-客户端-成交行情】利率互换市场汇总成交行情，成交数据改为NDM核心下发的成交数据 |  |  |  | 利率互换市场汇总成交行情，成交数据改为NDM核心下发的成交数据验证
26 | 是 |  | #70620-【利率互换-客户端-成交行情】利率互换市场逐笔成交行情，成交数据改为NDM核心下发的成交数据 |  |  |  | 利率互换市场逐笔成交行情，成交数据改为NDM核心下发的成交数据正确性验证
27 | 是 |  | #70619-【利率互换-客户端-成交单自动下载/打印】支持满足条件的NDM生成的成交单支持自动下载和打印 |  |  |  | 满足条件的NDM生成的成交单自动下载和打印验证
28 | 是 |  | #70618-【利率互换-场务端-成交明细查询及导出】支持对话成交单生成及下载 |  |  |  | 对话成交单生成及下载功能验证
29 | 是 |  | #70617-【利率互换-场务端-成交明细查询及导出】支持对话报价成交明细导出 |  |  |  | 对话报价成交明细导出数据的正确性验证
30 | 是 |  | #70616-【利率互换-场务端-成交明细查询及导出】支持查看对话报价成交明细 |  |  |  | 查看对话报价成交明细数据的正确性验证
31 | 是 |  | #70615-【利率互换-客户端-成交情况统计】支持查询/实时推送成交情况统计信息，把NDM达成的标准合约成交统计进去，非标不统计 |  |  |  | 查询/实时推送成交情况统计信息，把NDM达成的标准合约成交统计进去，非标不统计验证
32 | 是 |  | #70614-【利率互换-客户端-当日成交】支持查询/实时推送交易员本人当日成交 |  |  |  | 查询/实时推送交易员本人当日成交数据的正确性验证
33 | 是 |  | #70613-【利率互换-客户端-成交明细查询及导出】支持对话成交单生成及下载 |  |  |  | 对话成交单生成及下载数据的正确性验证
34 | 是 |  | #70612-【利率互换-客户端-成交明细查询及导出】支持对话报价成交明细导出 |  |  |  | 对话报价成交明细导出数据的正确性验证
35 | 是 |  | #70611-【利率互换-客户端-成交明细查询及导出】支持查看对话报价成交明细 |  |  |  | 查看对话报价成交明细数据的正确性验证
36 | 是 |  | #70610-【利率互换-场务端-对话报价查询】支持查询对话报价及详情的查看 |  |  |  | 查询对话报价及详情的查看数据的正确性验证
37 | 是 |  | #70609-【利率互换-场务端-对话报价查询】支持对话报价详情的导出 |  |  |  | 对话报价详情的导出数据的正确性验证
38 | 是 |  | #70608-【利率互换-客户端-对话报价查询-成交概览】支持查询对话报价的成交概览导出 |  |  |  | 查询对话报价的成交概览导出数据的正确性验证
39 | 是 |  | #70607-【利率互换-客户端-对话报价查询-成交概览】支持查询对话报价的成交概览查询 |  |  |  | 查询对话报价的成交概览查询数据的正确性验证
40 | 是 |  | #70606-【利率互换-客户端-对话报价查询】支持查询对话报价主体及详情的查看 |  |  |  | 查询对话报价主体及详情的查看数据的正确性验证
41 | 是 |  | #70605-【利率互换-客户端-对话报价查询】支持对话报价详情的导出 |  |  |  | 对话报价详情的导出数据的正确性验证
42 | 是 |  | #65804-【NDM-我要报价/我的报价-利率互换对话报价】字段调整新增计算机构字段，修正首次定期确定日字段为首次利率确定日 |  |  |  | 字段调整新增计算机构字段，修正首次定期确定日字段为首次利率确定日验证
43 | 是 |  | #64332-【利率互换-报价管理-我的报价】在管理面板支持批量对话报价成交 |  |  |  | 在管理面板批量对话报价成交验证
44 | 是 |  | #64331-【利率互换-报价管理-我的报价】在管理界面支持对话报价的各类交易操作 |  |  |  | 在管理界面对话报价的各类交易操作功能验证
45 | 是 |  | #64330-【利率互换-报价管理-我的报价】在管理界面支持各类筛选条件，对对话报价进行筛选 |  |  |  | 在管理界面各类筛选条件，对对话报价进行筛选功能验证
46 | 是 |  | #64329-【利率互换-报价协商-对话报价回复】对话报价确认成交 |  |  |  | 对话报价确认成交功能流程验证
47 | 是 |  | #64328-【利率互换-报价协商-对话报价回复】对手方拒绝本方对话报价 |  |  |  | 对手方拒绝本方对话报价功能流程验证
48 | 是 |  | #64327-【利率互换-报价协商-对话报价回复】对话报价交谈历史记录 |  |  |  | 对话报价交谈历史记录数据的正确性验证
49 | 是 |  | #64326-【利率互换-报价协商-对话报价回复】对手方回复对话报价，提交 |  |  |  | 对手方回复对话报价，提交功能流程验证
50 | 是 |  | #64325-【利率互换-报价协商-我要报价-对话报价】本方撤销对话报价 |  |  |  | 本方撤销对话报价功能流程正确性验证
51 | 是 |  | #64324-【利率互换-报价协商-我要报价-对话报价】本方修改对话报价 |  |  |  | 本方修改对话报价能流程正确性验证
52 | 是 |  | #64323-【利率互换-报价协商-我要报价-对话报价】对话报价提交 |  |  |  | 对话报价提交功能流程正确性验证
53 | 是 |  | #64322-【利率互换-报价协商-我要报价-对话报价】对话报价保存 |  |  |  | 对话报价保存功能流程正确性验证
54 | 是 | 70411-【业务需求】新一代系统利率互换市场-对话成交（二期） | #78813-【利率互换对话报价-批量导入】批量导入联动优化 |  |  |  | 批量导入利率互换对话报价，验证各参数与场务系统的联动展示
55 | 是 |  | #78766-【利率互换对话报价-批量导入】批量导入功能优化 |  |  |  | 批量导入利率互换对话报价，验证导入页面各字段下拉枚举功能的展示
56 | 是 |  | #72140-【NDM-对手方额度-利率互换对话报价】当因为额度设置中的最大期限成交失败时，提示语优化 |  |  |  | 成交产品的期限超出额度设置的最大期限成交失败提示语展示
57 | 是 |  | #72139-【NDM-我要报价/批量导入/应急成交录入-利率互换对话报价】倍数字段默认为1，置灰不可修改 |  |  |  | 倍数已删除
58 | 是 |  | #72138-【NDM-应急成交录入-利率互换二期】应急成交录入，参考利率字段需支持录入自定义参考利率 |  |  |  | 场务应急录入成交支持自定义参考利率
59 | 是 |  | #72099-【场务用户权限树】场务用户权限树新增节点，用于利率互换成交明细监控 |  |  |  | 场务用户权限树新增节点，用于利率互换成交明细监控
60 | 是 |  | #72057-【NDM-利率互换对话报价-我要报价/应急成交录入/对话报价批量导入】利差字段支持输入负数 |  |  |  | 【NDM-利率互换对话报价-我要报价/应急成交录入/对话报价批量导入】利差字段支持输入负数
61 | 是 |  | #72024-【NDM-我的报价-利率互换对话报价】界面优化 |  |  |  | 【NDM-我的报价-利率互换对话报价】界面优化
62 | 是 |  | #71859-【DEP-利率互换对话报价】屏蔽倍数字段，不下发 |  |  |  | 【DEP-利率互换对话报价】屏蔽倍数字段，不下发
63 | 是 |  | #71591-【NDM-我的报价-报价信息查询】新增按键，用于打开批量导入与下载导入模板 |  |  |  | 【利率互换-我的报价】新增导入和下载导入模板按键
64 | 是 |  | #71509-【利率互换-对手方管理】额度扣减返还 |  |  |  | 1.关系授信，额度扣减正常 2.额度非ccp授信，ccp交易及非ccp交易额度扣减正常 3.额度ccp授信，ccp交易及非ccp交易额度扣减正常 4.额度及关系切换，占用扣减正常 5.每日及累计限额切换， 占用扣减正常 6.ccp及非ccp切换，占用扣减按正常 7.期限变动，占用扣减正常
65 | 是 |  | #71508-【利率互换-客户端场务端-对手方管理】对手方额度设置界面同时支持对手方额度查询，可查询总额度，已用额度和剩余额度 |  |  |  | 1.场务设置关系授信正常 2.场务设置额度ccp授信正常 3.场务设置额度非ccp授信正常
66 | 是 |  | #71507-【利率互换-场务-对手方额度管理】对手方额度设置界面调整（对话&请求），从关系授信调整为支持关系或额度设置 |  |  |  | 1.场务设置关系授信正常 2.场务设置额度ccp授信正常 3.场务设置额度非ccp授信正常
67 | 是 |  | #71506-【利率互换-客户端-对手方管理】对手方额度设置界面调整（对话&请求），从关系授信调整为支持关系或额度设置 |  |  |  | 1.客户端设置关系授信正常 2.客户端设置额度ccp授信正常 3.客户端设置额度非ccp授信正常
68 | 是 |  | #71460-【NDM-我要报价/我的报价-利率互换对话报价】（一期优化）支持用户自定义参考利率（场务无需维护，用户手工在报价界面输入） |  |  |  | 【NDM-我要报价/我的报价-利率互换对话报价】支持用户自定义参考利率
69 | 是 |  | #71434-【场务-交易工具管理-衍生品管理】新增设置界面用于设置支持上海清算所清算的参考利率与期限 |  |  |  | 【场务-交易工具管理-衍生品管理】新增设置界面用于设置支持上海清算所清算的参考利率与期限
70 | 是 |  | #71257-【NDM-成交行情/场务端成交行情监控/历史成交行情-利率互换对话报价】（一期优化）成交行情-汇总行情界面排序规则调整 |  |  |  | 【NDM-成交行情/场务端成交行情监控/历史成交行情-利率互换对话报价】成交行情-汇总行情界面排序规则调整，查看数据的排序展示
71 | 是 |  | #71256-【NDM-成交行情/场务端行情监控/场务端历史成交行情/-利率互换对话报价】（一期优化）成交行情-汇总行情界面字段顺序调整 |  |  |  | 【NDM-成交行情/场务端行情监控/场务端历史成交行情/-利率互换对话报价】成交行情-汇总行情界面字段顺序调整
72 | 是 |  | #71255-【NDM-我要报价-利率互换对话报价】报价界面不设默认报价方向，需由用户选择报价方向后，才可以报价 |  |  |  | 【NDM-我要报价-利率互换对话报价】报价界面不设默认报价方向，需由用户选择报价方向后，才可以报价
73 | 是 |  | #71245-【利率互换】客户端支持查询IRS对话报价的全流程 |  |  |  | 利率互换】客户端查询IRS对话报价的全流程
74 | 是 |  | #71243-【利率互换】利率互换市场NDM相关界面支持全局搜索 |  |  |  | 【利率互换】利率互换市场NDM相关界面支持全局搜索
75 | 是 |  | #71242-【利率互换】利率互换NDM成交，场务同样支持清算方式变更操作，包括查询及导出 |  |  |  | 【利率互换】利率互换NDM成交，场务进行清算方式变更操作，包括查询及导出
76 | 是 |  | #71197-【利率互换】场务-市场监控-利率互换成交明细监控 |  |  |  | 【利率互换】场务-市场监控-利率互换成交明细监控
77 | 是 |  | #71122-【我要报价-验证规则】（一期优化）对于非标准合约，仅符合场务设置的参考利率与相应期限的报价，可以支持上海清算所清算 |  |  |  | 我要报价-验证规则】（一期优化）对于非标准合约，仅符合场务设置的参考利率与相应期限的报价，可以发送上海清算所清算的报价
78 | 是 |  | #65314-【利率互换】交易员&机构&交易账户状态更新后撤销相关报价 |  |  |  | 【利率互换】交易员&机构&交易账户状态更新后撤销相关报价
79 | 是 |  | #64336-【报价监控-询价】支持利率互换对话报价监控 |  |  |  | 【报价监控-询价】支持利率互换对话报价监控
80 | 是 |  | #64335-【利率互换-应急交易-应急成交】支持场务端应急成交录入利率互换交易 |  |  |  | 【利率互换-应急交易-应急成交】支持场务端应急成交录入利率互换交易
81 | 是 |  | #64334-【利率互换-额度】利率互换成交时检查额度并扣减，核心额度不足可向共享额度组申请调配 |  |  |  | 1.ccp切为ccp时，ndm irs应急申请正常
82 | 是 |  | #64333-【利率互换-报价管理--对话报价导入】支持批量导入利率互换对话报价 |  |  |  | 【利率互换-报价管理--对话报价导入】支持批量导入利率互换对话报价
83 | 是 | 78085-利率互换优化-对话报价 | #78642-【衍生品-NDM】核心表删除 |  |  |  | 【衍生品-NDM】核心表删除
84 | 是 |  | #78637-CSS支持债券远期DEP应急 |  |  |  | CSS支持债券远期DEP应急
85 | 是 |  | #78464-【利率互换-客户端/场务端-对手方限额-对话】限额逻辑简化 |  |  |  | 1.irs 成交返还跑批删除 2.额度授信时修改初始限额，已用限额清0 3.额度授信时修改限额期限，已用限额不清0 4.额度授信切换为关系授信，已用限额清0 5.关系授信切换为额度授信，已用限额清0 6.每日限额切换为累计限额，已用限额清0 7.累计限额切换为每日限额，已用限额清0 8.ccp切换为非ccp，已用限额不清0 9.非ccp切换为ccp，已用限额不清0
86 | 是 |  | #78425-CSS接收TBS债券远期成交明细发DEP服务 |  |  |  | CSS接收TBS债券远期成交明细发DEP服务
87 | 是 |  | #78400-CSS接收TBS债券远期成交明细转为内部服务发给SMRS |  |  |  | CSS接收TBS债券远期成交明细转为内部服务发给SMRS
88 | 是 |  | #78399-【利率互换-场务端-应急成交录入】如果交易员设置了衍生品首选资金账户，则资金账户默认显示衍生品首选资金账户 |  |  |  | 【利率互换-场务端-应急成交录入】如果交易员设置了衍生品首选资金账户，则资金账户默认显示衍生品首选资金账户
89 | 是 |  | #78367-【客户端-利率互换-报价信息查询-权限引擎】权限引擎 报价信息查询面板的TAB页面结构优化的修改 |  |  |  | 【客户端-利率互换-报价信息查询-权限引擎】权限引擎 报价信息查询面板的TAB页面结构优化的修改
90 | 是 |  | #78362-[场务端-全局搜索]新增"衍生品线下备案查询"的全局搜索 |  |  |  | 【场务端-全局搜索】新增"衍生品线下备案查询"的全局搜索
91 | 是 |  | #78360-【债券远期-快捷键】债券远期市场支持快捷键 |  |  |  | 【债券远期-快捷键】债券远期市场支持快捷键
92 | 是 |  | #78354-【利率互换-对话报价】参考利率字段限制输入长度，30汉字 |  |  |  | 【利率互换-对话报价】参考利率字段限制输入长度，30汉字
93 | 是 |  | #78352-【利率互换-对话】自定义参考利率后缀从"-自定义”改为“-UD”。对话报价成交后，成交单/成交查询/成交概览/报价信息查询等，自定义参考利率不展示后缀“-UD” |  |  |  | 【利率互换-对话】自定义参考利率后缀从"-自定义”改为“-UD”。对话报价成交后，成交单/成交查询/成交概览/报价信息查询等，自定义参考利率不展示后缀“-UD”
94 | 是 |  | #78328-各个界面展示，按照X-Swap、对话、请求顺序排列，比如我要报价、行情等页面 |  |  |  | 各个界面展示，按照X-Swap、对话、请求顺序排列，比如我要报价、行情等页面
95 | 是 |  | #78327-[客户端-报价信息查询-利率互换]面板的TAB页面结构优化 |  |  |  | 【客户端-报价信息查询-利率互换】面板的TAB页面结构优化，整合询价和X-SWAP报价
96 | 是 |  | #78312-【利率互换-对话】根据衍生品通用业务规则IRS-BR02-09-003，对话报价/成交时，校验资金账户的维护情况 |  |  |  | 【利率互换-对话】对话报价/成交时，校验资金账户的维护情况，未维护时报错
97 | 是 |  | #78269-[利率互换-对话]页面屏蔽倍数字段 |  |  |  | 【利率互换-对话】页面屏蔽倍数字段，我要报价页面屏蔽倍数字段
98 | 是 |  | #78251-【客户端-交易设置-衍生品交易参数设置-衍生品首选资金账户设置】新增交易员首选资金账户设置页面，可查询和设置。 |  |  |  | 【客户端-交易设置-衍生品交易参数设置-衍生品首选资金账户设置】新增交易员首选资金账户设置页面，可查询和设置
99 | 是 |  | #78246-【客户端-衍生品市场-报价监控-权限引擎】权限引擎 监控面板的TAB页面结构优化的修改 |  |  |  | 【客户端-衍生品市场-报价监控-权限引擎】权限引擎 监控面板的TAB页面结构优化的修改，整合X-SWAP和对话的报价
100 | 是 |  | #78243-【整体菜单】衍生品四叶草菜单调整 |  |  |  | 【整体菜单】衍生品四叶草菜单调整
101 | 是 |  | #78242-标准债券远期-双击自动成交 |  |  |  | 标准债券远期管理面板设置交易账户的自动成交可双击自动成交
102 | 是 |  | #78237-预处理补校验 |  |  |  | 1、验证交易员群组，本币交易成员只可选择对手方为本币交易成员，国际本币交易成员只可选择对手方为国际本币交易成员 2、具备利率互换对话报价权限的交易员可报价成功 3、可选合约品种的状态、上架日、到期日的校验 4、交易账户的状态、业务权限、业务资格的校验 5、交易员交易账户合约品种等基础数据的同步验证 6、修改交易员交易账户合约品种等基础数据的更新验证
103 | 是 |  | #78236-【利率互换-场务端-成交单】如果交易员设置了衍生品首选资金账户，且使用此资金账户成交，则成交单展示此资金账户 |  |  |  | 【利率互换-场务端-成交单】如果交易员设置了衍生品首选资金账户，且使用此资金账户成交，则成交单展示此资金账户
104 | 是 |  | #78235-【利率互换-客户端-成交单】如果交易员设置了衍生品首选资金账户，且使用此资金账户成交，则成交单展示此资金账户 |  |  |  | 【利率互换-客户端-成交单】如果交易员设置了衍生品首选资金账户，且使用此资金账户成交，则成交单展示此资金账户
105 | 是 |  | #78232-【利率互换-场务端-成交查询及导出】如果交易员设置了衍生品首选资金账户，且使用此资金账户成交，则成交查询页面支持查询/导出此资金账户 |  |  |  | 【利率互换-场务端-成交查询及导出】如果交易员设置了衍生品首选资金账户，且使用此资金账户成交，则成交查询页面支持查询/导出此资金账户
106 | 是 |  | #78231-【利率互换-客户端-成交查询及导出】如果交易员设置了衍生品首选资金账户，且使用此资金账户成交，则成交查询页面支持查询/导出此资金账户 |  |  |  | 【利率互换-客户端-成交查询及导出】如果交易员设置了衍生品首选资金账户，且使用此资金账户成交，则成交查询页面支持查询/导出此资金账户
107 | 是 |  | #78212-成交查询-IRS（场务端） 界面Maker字段 |  |  |  | 成交查询-IRS（场务端） 界面Maker字段的展示
108 | 是 |  | #78208-[利率互换-客户端-成交单]英文版成交单 |  |  |  | 【利率互换-客户端-成交单】交易双方存在一方境外机构时展示英文版成交单
109 | 是 |  | #78205-利率互换默认布局 |  |  |  | 利率互换默认布局修改，行情--我的报价管理面板--成交查询
110 | 是 |  | #78203-标准债券远期copyPaste |  |  |  | 标准债券远期copyPaste，快速形成一笔报价信息提交
111 | 是 |  | #78201-[场务端-信息查询-衍生品线下备案查询]新增场外交易备案，支持查询、导入、导出 |  |  |  | 【场务端-信息查询-衍生品线下备案查询】新增场外交易备案，支持查询、导入、导出
112 | 是 |  | #78199-【利率互换-快捷键】利率互换市场支持快捷键 |  |  |  | 【利率互换-快捷键】利率互换市场支持快捷键
113 | 是 |  | #78198-【衍生品】衍生品市场的互联网屏蔽 |  |  |  | 【衍生品】衍生品市场的互联网屏蔽
114 | 是 |  | #78197-【客户端-利率互换-我要报价-对话】鼠标移至本方字段，浮框展示交易员首选资金账户。 |  |  |  | 【客户端-利率互换-我要报价-对话】鼠标移至本方字段的i号，浮框展示交易员首选资金账户
115 | 是 |  | #78196-[客户端-报价监控-利率互换]监控面板的TAB页面结构优化 |  |  |  | 【客户端-报价监控-利率互换】监控面板的TAB页面结构优化
116 | 是 |  | #64481-SMRS发送债券远期成交明细给CDC、清算所，支持传输异常监控、预警、重传、应急等 |  |  |  | 1、托管在上清所或国债登的债券远期成交后，在场务成交传输异常页面查询展示 2、成交传输异常页面点击重新发送后，CDC与SHCH SMRS日志监控信息展示
117 | 是 | 65107-【交易接口】新一代系统利率互换市场-对话报价交易接口 | #72211-【交易接口-IRS】API上传的上清所非标合约报价判断参考利率和期限的标准由原来固定取值范围改成场务参数设置范围 |  |  |  | API上传的上清所非标合约报价判断参考利率和期限的标准由原来固定取值范围改成场务参数设置范围验证
118 | 是 |  | #72132-【交易接口-IRS】API的非标合约报价，当清算方式为双边自行清算时，校验上传的倍数是否为1 |  |  |  | API的非标合约报价，当清算方式为双边自行清算时，校验上传的倍数是否为1验证
119 | 是 |  | #72094-【交易接口-IRS】确认成交上行消息，核心需要API新增补充字段：报价方向、合约品种、名义本金、参考利率、固定利率、报价截止标识 |  |  |  | 确认成交上行消息，核心需要API新增补充字段：报价方向、合约品种、名义本金、参考利率、固定利率、报价截止标识是否正确
120 | 是 |  | #65137-【交易接口-IRS】交易接口支持对话报价提交 |  |  |  | 交易接口支持对话报价提交验证
121 | 是 |  | #65136-【交易接口-IRS】交易接口支持对话报价修改 |  |  |  | 交易接口支持对话报价修改验证
122 | 是 |  | #65135-【交易接口-IRS】交易接口支持对话报价询价交谈 |  |  |  | 交易接口支持对话报价询价交谈验证
123 | 是 |  | #65134-【交易接口-IRS】交易接口支持对话报价撤销 |  |  |  | 交易接口支持对话报价撤销验证
124 | 是 |  | #65133-【交易接口-IRS】交易接口支持对话报价拒绝成交 |  |  |  | 交易接口支持对话报价拒绝成交验证
125 | 是 |  | #65132-【交易接口-IRS】交易接口支持对话报价确认成交 |  |  |  | 交易接口支持对话报价确认成交验证
126 | 是 |  | #65131-【交易接口-IRS】交易接口支持对话报价查询 |  |  |  | 交易接口支持对话报价查询验证
127 | 是 |  | #65130-【交易接口-IRS】对话报价-快速撤单 |  |  |  | 对话报价-快速撤单验证
128 | 是 |  | #65129-【交易接口-IRS】交易时段 |  |  |  | 交易时段下发会员API验证
129 | 是 |  | #65128-【交易接口-IRS】交易接口用户分市场登录 |  |  |  | 交易接口用户分市场登录验证
130 | 是 | 64543-【业务需求】新一代系统债券远期市场-询价 | #72781-【债券远期-场务-历史成交行情查询】场务债券远期历史成交行情查询支持查询老本币数据迁移的债券远期成交行情 |  |  |  | 1、验证新本币的历史行情数据查询结果 2、验证老本币数据迁移的历史行情查询结果
131 | 是 |  | #72708-【债券远期-客户端/场务-权限映射】菜单与权限映射 |  |  |  | 1、新本币场务对原有权限不变更，验证客户端菜单权限 2、新本币增加用户权限后，验证客户端菜单权限
132 | 是 |  | #72243-【数据迁移-债券远期-成交行情】老本币债券远期市场历史成交行情迁移至新平台 |  |  |  | 1、验证数据迁移前的老本币的数据数量和内容与迁移后新本币的相同
133 | 是 |  | #72242-【数据迁移-债券远期-成交单】老本币债券远期市场成交单迁移至新平台 |  |  |  | 1、验证数据迁移前的老本币的成交单和迁移后的新本币成交单相同
134 | 是 |  | #72241-【数据迁移-债券远期-成交明细】老本币债券远期市场成交明细迁移至新平台 |  |  |  | 1、验证数据迁移前的老本币的成交明细和迁移后的成交明细相同
135 | 是 |  | #72240-【DEP消息-债券远期-成交汇总行情】支持向下游下发债券远期市场汇总行情DEP消息 |  |  |  | 1、验证新本币下发债券远期市场汇总行情DEP消息正确
136 | 是 |  | #72239-【DEP消息-债券远期-成交明细】支持向下游下发债券远期市场成交明细DEP消息 |  |  |  | 1、验证新本币支持向下游下发债券远期市场成交明细DEP消息正确
137 | 是 |  | #72237-【债券远期-头寸管理-场务】机构头寸推算市场设置增加债券远期市场 |  |  |  | 1、验证新本币机构头寸推算市场设置增加债券远期市场 2、验证新本币机构头寸推算市场设置增加债券远期市场数据初始化
138 | 是 |  | #72236-【债券远期-头寸管理-场务】场务支持机构头寸查询 |  |  |  | 1、验证新本币场务支持机构头寸查询
139 | 是 |  | #72225-【债券远期-客户端/场务-成交单】客户端/场务成交明细查询功能支持查询老本币数据迁移的债券远期成交单 |  |  |  | 1、验证新本币客户端成交明细查询功能支持查询老本币数据迁移的债券远期成交单 2、验证新本币场务成交明细查询功能支持查询老本币数据迁移的债券远期成交单
140 | 是 |  | #72224-【债券远期-客户端-成交明细查询】客户端成交明细查询支持查询老本币数据迁移的债券远期成交 |  |  |  | 1、验证新本币客户端成交明细查询支持查询老本币数据迁移的债券远期成交
141 | 是 |  | #72223-【债券远期-场务-成交明细查询】场务成交明细查询支持查询老本币数据迁移的债券远期成交 |  |  |  | 1、验证新本币场务成交明细查询支持查询老本币数据迁移的债券远期成交
142 | 是 |  | #72222-【债券远期-应急交易-应急成交】支持场务端应急撤销债券远期成交 |  |  |  | 1、验证支持新本币场务端应急撤销老本币债券远期成交 2、验证支持新本币场务端应急撤销新本币债券远期成交
143 | 是 |  | #72221-【债券远期-应急交易-应急成交】支持场务端应急修改债券远期成交 |  |  |  | 1、验证支持新本币场务端应急修改债券远期成交
144 | 是 |  | #72135-【债券远期-报价协商-我要报价-对话报价】-对话报价提交/保存/修改/成交 |  |  |  | 1、验证新本币对话报价提交/保存/修改/成交正确
145 | 是 |  | #71457-【债券远期】场务债券应急维护和审核界面，到期违约债支持勾选债券远期市场 |  |  |  | 1、验证新本币场务债券应急维护和审核界面，到期违约债支持勾选债券远期市场
146 | 是 |  | #71399-【债券远期-场务端-结算失败及回退】场务支持结算失败/回退结算失败NDM成交，成交明细状态更新 |  |  |  | 1、验证新本币场务支持结算失败/回退结算失败NDM成交，成交明细状态更新
147 | 是 |  | #71354-【额度管理】债券远期市场对手方限额设置和查询（场务端） |  |  |  | 1.场务端债券远期对手方限额查询正常 2.场务端债券远期对手方限额导出正常
148 | 是 |  | #71353-【额度管理】债券远期市场对手方限额设置和查询（客户端） |  |  |  | 1.客户端债券远期对手方限额查询正常 2.客户端债券远期对手方限额导出正常
149 | 是 |  | #71352-【债券远期-额度管理】债券远期市场人民银行限额设置（场务） |  |  |  | 1.场务端债券远期新增对手方限额正常 2.场务端债券远期修改对手方限额正常 3.场务端债券远期删除对手方限额正常
150 | 是 |  | #71351-【债券远期-额度管理】债券远期市场人民银行限额查询（客户端） |  |  |  | 1.客户端债券远期新增对手方限额正常 2.客户端债券远期修改对手方限额正常 3.客户端债券远期删除对手方限额正常
151 | 是 |  | #71262-【债券远期-场务端 - 交易品种设置】增加债券远期市场的交易品种设置 |  |  |  | 1、验证新本币场务增加债券远期市场的交易品种设置，并生效后在客户端正确展示
152 | 是 |  | #71231-【债券远期-场务-精度维护】新增债券远期的精度维护功能 |  |  |  | 1、验证新本币场务新增债券远期的精度维护功能
153 | 是 |  | #71230-【债券远期-场务-清算结算参数维护】新增债券远期市场的清算结算参数维护功能 |  |  |  | 1、验证新本币场务新增债券远期市场的清算结算参数维护功能
154 | 是 |  | #71225-【债券远期-客户端-对话报价查询】支持对话报价详情的导出 |  |  |  | 1、验证新本币客户端支持对话报价详情的导出
155 | 是 |  | #71224-【债券远期-客户端-对话报价查询】支持查询对话报价主体及详情的查看 |  |  |  | 1、验证客户端支持查询对话报价主体及详情的查看
156 | 是 |  | #71223-【债券远期-客户端-对话报价查询-成交概览】支持查询对话报价的成交概览查询 |  |  |  | 1、验证客户端支持查询对话报价的成交概览查询功能
157 | 是 |  | #71222-【债券远期-客户端-对话报价查询-成交概览】支持查询对话报价的成交概览导出 |  |  |  | 1、验证客户端支持查询对话报价的成交概览导出功能
158 | 是 |  | #71221-【债券远期-场务端-对话报价查询】支持对话报价详情的导出 |  |  |  | 1、验证场务支持对话报价详情的导出功能
159 | 是 |  | #71220-【债券远期-场务端-对话报价查询】支持查询对话报价及详情的查看 |  |  |  | 1、验证场务支持查询对话报价及详情的查看
160 | 是 |  | #71219-【债券远期-客户端-成交明细查询及导出】支持查看对话报价成交明细 |  |  |  | 1、验证客户端支持查看对话报价成交明细功能
161 | 是 |  | #71218-【债券远期-客户端-成交明细查询及导出】支持对话报价成交明细导出 |  |  |  | 1、验证客户端支持对话报价成交明细导出功能
162 | 是 |  | #71217-【债券远期-客户端-成交明细查询及导出】支持对话成交单生成及下载 |  |  |  | 1、验证客户端支持对话成交单生成及下载功能
163 | 是 |  | #71216-【债券远期-客户端-当日成交】支持查询/实时推送交易员本人当日成交 |  |  |  | 1、验证客户端支持查询/实时推送交易员本人当日成交功能
164 | 是 |  | #71215-【债券远期-场务端-成交明细查询及导出】支持查看对话报价成交明细 |  |  |  | 1、验证场务支持查看对话报价成交明细功能
165 | 是 |  | #71214-【债券远期-场务端-成交明细查询及导出】支持对话报价成交明细导出 |  |  |  | 1、验证场务支持对话报价成交明细导出功能
166 | 是 |  | #71213-【债券远期-场务端-成交明细查询及导出】支持对话成交单生成及下载 |  |  |  | 1、验证场务支持对话成交单生成及下载功能
167 | 是 |  | #71212-【债券远期-客户端-成交单自动下载/打印】支持满足条件的NDM生成的成交单支持自动下载和打印 |  |  |  | 1、验证客户端支持满足条件的NDM生成的成交单支持自动下载和打印功能
168 | 是 |  | #71211-【债券远期-客户端-成交行情】债券远期市场逐笔成交行情 |  |  |  | 1、验证客户端债券远期市场逐笔成交行情功能正确
169 | 是 |  | #71210-【债券远期-客户端-成交行情】债券远期市场汇总成交行情 |  |  |  | 1、验证客户端债券远期市场汇总成交行情功能正确
170 | 是 |  | #71209-【债券远期-场务端-历史成交行情查询】债券远期询价（对话报价）成交行情查询 |  |  |  | 1、验证场务债券远期询价（对话报价）成交行情查询功能
171 | 是 |  | #71208-【债券远期-场务端-历史成交行情查询】债券远期询价（对话报价）成交行情导出 |  |  |  | 1、验证场务债券远期询价（对话报价）成交行情导出功能
172 | 是 |  | #71205-【债券远期-场务端-成交行情剔除】场务支持剔除/回退剔除NDM成交，行情正常更新 |  |  |  | 1、验证场务支持剔除/回退剔除NDM成交，行情正常更新
173 | 是 |  | #71204-【债券远期-客户端-交易提示-成交提示】对话报价成交 |  |  |  | 1、验证客户端对话报价成交功能
174 | 是 |  | #71203-【债券远期-客户端-交易提示-报价提示】对话报价提示，收到新的对话报价、对手方拒绝对话报价、对话报价修改（交谈） |  |  |  | 1、验证客户端对话报价提示，收到新的对话报价、对手方拒绝对话报价、对话报价修改及交谈功能
175 | 是 |  | #71202-【债券远期】对话报价及成交批处理 |  |  |  | 1、验证跑批进程对话报价及成交批处理功能
176 | 是 |  | #71201-【债券远期-客户端-菜单】菜单及默认布局新增及调整 |  |  |  | 1、验证客户端菜单及默认布局新增及调整功能
177 | 是 |  | #71200-【债券远期-场务端 - 交易参数设置】增加债券远期市场的市场交易参数设置 |  |  |  | 1、验证场务增加债券远期市场的市场交易参数设置功能
178 | 是 |  | #71199-【债券远期-场务端 - 交易时段和截止时间设置】增加债券远期市场的交易时段及截至时间设置 |  |  |  | 1、验证场务增加债券远期市场的交易时段及截至时间设置功能
179 | 是 |  | #65048-【债券远期-报价协商-我要报价-对话报价】债券远期成交时需进行人民银行/对手方额度扣减；到期结算后需要进行额度返还 |  |  |  | 1、验证客户端债券远期成交时需进行人民银行额度扣减 2、验证客户端债券远期成交时需进行对手方额度扣减； 3、验证到期结算后需要进行额度返还功能
180 | 是 |  | #65047-【债券远期-报价协商-我要报价-对话报价】对话报价保存 |  |  |  | 1、验证客户端对话报价保存功能
181 | 是 |  | #65046-【债券远期-报价协商-我要报价-对话报价】对话报价提交 |  |  |  | 1、验证客户端对话报价提交功能
182 | 是 |  | #65045-【债券远期-报价协商-我要报价-对话报价】本方修改对话报价 |  |  |  | 1、验证客户端本方修改对话报价功能
183 | 是 |  | #65044-【债券远期-报价协商-我要报价-对话报价】本方撤销对话报价 |  |  |  | 1、验证客户端本方撤销对话报价功能
184 | 是 |  | #65040-【债券远期-报价协商-对话报价回复】对手方拒绝本方对话报价 |  |  |  | 1、验证客户端对手方拒绝本方对话报价功能
185 | 是 |  | #65039-【债券远期-报价协商-对话报价回复】对话报价确认成交 |  |  |  | 1、验证客户端对话报价确认成交功能
186 | 是 |  | #65038-【债券远期-报价管理-我的报价】在债券远期管理界面支持各类筛选条件，对对话报价进行筛选 |  |  |  | 1、验证客户端在债券远期管理界面支持各类筛选条件，对对话报价进行筛选功能
187 | 是 |  | #65037-【债券远期-报价管理-我的报价】在管理界面支持债券远期对话报价的各类交易操作 |  |  |  | 1、验证客户端在管理界面支持债券远期对话报价的各类交易操作功能
188 | 是 |  | #65036-【债券远期-报价管理-我的报价】在管理面板支持债券远期批量对话报价成交 |  |  |  | 1、验证客户端在管理面板支持债券远期批量对话报价成交功能
189 | 是 |  | #65034-【债券远期-应急交易-应急成交】支持场务端应急成交录入债券远期交易 |  |  |  | 1、验证场务支持场务端应急成交录入债券远期交易功能
190 | 是 |  | #65033-【报价监控-询价】客户端支持债券远期-对话报价监控 |  |  |  | 1、验证客户端客户端支持债券远期-对话报价监控功能
191 | 是 | 76947-产品中心-衍生品 | #77996-成交与行情查询页面基础数据接口REST迁移（参考利率、合约品种、交易账户等） |  |  |  | 1、验证前台衍生品市场各个公开报价行情各界面功能正常 2、验证前台衍生品市场各个成交行情界面功能正常 3、验证前台衍生品市场各个信息查询界面功能正常 4、验证场务端衍生品市场成交查询、报价信息查询界面功能正常
192 | 是 |  | #77962-【QDM衍生品】原ids基础数据REST接口迁移 |  |  |  | 1、验证QDM衍生品我要报价界面基础数据接口功能正常 2、验证QDM衍生品我的报价界面基础数据接口功能正常 3、验证QDM衍生品当日成交界面基础数据接口功能正常 4、验证QDM衍生品成交行情界面基础数据接口功能正常 5、验证前台QDM衍生品各个信息查询界面功能正常 6、验证场务端QDM衍生品的成交查询、报价信息查询界面功能正常
193 | 是 |  | #77925-FTP允许同一用户同一IP最大同时在线数量是5个 |  |  |  | 1、验证FTP允许同一用户同一IP最大同时在线数量是5个的场景 2、验证FTP允许同一用户同一IP最大同时在线数量超过5个的场景
194 | 是 |  | #77882-接口用户权限（利率互换）报表RDI校验包改造 |  |  |  | 1、验证衍生品NDM接口用户权限RDI报表删除 2、验证衍生品NDM接口用户权限预处理校验 3、验证衍生品ODM接口用户权限RDI报表删除 4、验证衍生品ODM接口用户权限预处理校验
195 | 是 |  | #77877-ODM衍生品行情产品中心api改造 |  |  |  | 1、验证衍生品市场的聚合行情界面，单合约界面，成交行情界面功能正常
196 | 是 |  | #77876-【NDM衍生品】原ids基础数据REST接口迁移 |  |  |  | 1、验证利率互换对话报价市场我要报价界面基础数据接口功能正常 2、验证NDM衍生品我的报价界面基础数据接口功能正常 3、验证NDM衍生品当日成交界面基础数据接口功能正常 4、验证NDM衍生品成交行情界面基础数据接口功能正常 5、验证前台NDM衍生品各个信息查询界面功能正常 6、验证场务端NDM衍生品的成交查询、报价信息查询界面功能正常
197 | 是 |  | #77875-【ODM衍生品】基础数据原ids衍生品服务REST接口迁移 |  |  |  | 1、验证前台衍生品ODM市场各个我要报价界面功能正常 1、验证前台衍生品ODM市场各个公开报价行情各界面功能正常 2、验证前台衍生品ODM市场各个成交行情界面功能正常 3、验证前台衍生品ODM市场各个信息查询界面功能正常 4、验证场务端衍生品成交查询、报价信息查询界面功能正常
198 | 是 | 76941-衍生品成交共享改造 | #77467-当日成交推送 |  |  |  | 1.验证Xswap非实时承接成交达成时本方和对手方当日成交推送 2.验证Xswap实时承接成交达成时本方和对手方当日成交推送 3.验证对话报价成交达成时本方和对手方当日成交推送 4.验证应急录入成交后本方和对手方当日成交推送 5.验证应急修改后本方和对手方当日成交推送 6.验证应急撤销后本方和对手方当日成交推送
199 | 是 |  | #77466-消息盒子推送 |  |  |  | 1.验证Xswap非实时承接成交达成时本方和对手方当日成交推送 2.验证Xswap实时承接成交达成时本方和对手方当日成交推送 3.验证对话报价成交达成时本方和对手方当日成交推送
200 | 是 |  | #77465-成交明细下发 |  |  |  | 1.验证实时承接承接明细可以下发 2.验证非实时承接承接明细可以下发 3.验证对话报价成交明细可以下发 4.验证RFQ成交明细可以下发
201 | 是 |  | #77464-逐笔成交行情推送 |  |  |  | 1.验证Xswap非实时承接成交达成时逐笔成交行情推送 2.验证Xswap实时承接成交达成时逐笔成交行情推送 3.验证对话报价成交达成时逐笔成交行情推送 4.验证应急录入成交后逐笔成交行情推送 5.验证应急修改后逐笔成交行情推送 6.验证应急撤销后逐笔成交行情推送 7.逐笔成交行情查询与推送数据一致 8.验证行情清洗后逐笔成交行情计算正确 9.验证汇总成交行情计算正确
202 | 是 |  | #77463-预留API-详细信息查询 |  |  |  | 1.验证预留api不影响功能
203 | 是 |  | #77462-预留API-简易信息查询 |  |  |  | 1.验证预留api不影响功能
204 | 是 |  | #77461-统计类查询-信息查询-成交情况统计（场务端） |  |  |  | 1.验证场务成交情况统计当日查询正常 2.验证场务成交情况统计当日导出正常 3.验证场务成交情况统计跨日查询正常 4.验证场务成交情况统计跨日导出正常
205 | 是 |  | #77460-统计类查询-利率互换成交情况统计（客户端） |  |  |  | 1.验证客户端成交情况统计当日查询正常 2.验证客户端成交情况统计当日导出正常 3.验证客户端成交情况统计跨日查询正常 4.验证客户端成交情况统计跨日导出正常
206 | 是 |  | #77451-当日及历史数据查询-成交信息展示（场务端修改） |  |  |  | 1.验证场务应急修改查询成交数据正常 2.验证场务应急修改功能正常
207 | 是 |  | #77450-当日及历史数据查询-成交信息展示（场务端查询） |  |  |  | 1.验证场务衍生品成交查询当日数据正确 2.验证场务衍生品成交查询历史数据正确 3.验证场务衍生品成交查询成交编号模糊搜索功能正确 4.验证场务衍生品成交查询当日数据导出功能正常 5.验证场务衍生品成交查询历史数据导出功能正常 6.验证双击成交记录打开成交单预览功能正常 7.验证下载成交单功能正常
208 | 是 |  | #77449-当日及历史数据查询-成交信息展示（客户端） |  |  |  | 1.验证客户端衍生品成交查询当日数据正确 2.验证客户端衍生品成交查询历史数据正确 3.验证客户端衍生品成交查询成交编号模糊搜索功能正确 4.验证客户端衍生品成交查询当日数据导出功能正常 5.验证客户端衍生品成交查询历史数据导出功能正常 6.验证双击成交记录打开成交单预览功能正常 7.验证下载成交单功能正常
209 | 是 |  | #77448-当日及历史数据查询-清算信息展示（修改） |  |  |  | 1.验证客户端清算方式变更-提交记录查询功能正常 2.验证客户端清算方式变更-提交界面成交编号搜索功能正常 3.验证客户端清算方式变更-提交，退出上清所清算申请功能正常 4.验证客户端清算方式变更-提交，进入上清所清算申请功能正常 5.验证客户端清算方式变更-确认及撤销，查询功能正常 6.验证客户端清算方式变更-确认及撤销，成交编号模糊搜索功能正常 7.验证客户端清算方式变更-确认及撤销，拒绝、撤销、确认功能正常 8.验证利率互换清算方式变更查询记录功能正常 9.验证利率互换清算方式变更查询，双击记录查看变更流水信息
210 | 是 |  | #77447-当日及历史数据查询-清算信息展示（查询） |  |  |  | 1.验证客户端清算方式变更-提交记录查询功能正常 2.验证客户端清算方式变更-确认及撤销，查询功能正常 3.验证客户端利率互换清算方式变更查询记录功能正常 4.验证客户端利率互换清算方式变更查询，双击记录查看变更流水信息 5.验证场务-清算方式变更查询功能正常 6.验证场务-清算方式变更查询，成交编号模糊搜索功能正常 7.验证场务利率互换清算方式变更查询，双击记录查看变更流水信息
211 | 是 |  | #77446-当日及历史数据查询-分仓信息展示（场务端） |  |  |  | 1.验证场务利率互换交易分仓查询功能正常 2.验证场务利率互换应急分仓功能正常 3.验证场务标准利率互换交易分仓查询功能正常 4.验证场务标准利率互换应急分仓功能正常
212 | 是 |  | #77445-当日及历史数据查询-分仓信息展示（客户端） |  |  |  | 1.验证利率互换交易分仓查询功能正常 2.验证利率互换交易分仓功能正常 3.验证标准利率互换交易分仓查询功能正常 4.验证标准利率互换交易分仓功能正常
213 | 是 |  | #77444-当日数据查询-利率互换成交查询 |  |  |  | 1.验证客户端衍生品成交查询当日数据正确 2.验证客户端衍生品成交查询历史数据正确 3.验证客户端衍生品成交查询成交编号模糊搜索功能正确 4.验证客户端衍生品成交查询当日数据导出功能正常 5.验证客户端衍生品成交查询历史数据导出功能正常 6.验证报价信息查询-成交概览查询正常 7.验证成交单预览、下载功能正常
214 | 是 |  | #77443-当日数据查询--利率互换逐笔成交行情 |  |  |  | 1.客户端逐笔成交行情查询数据正确 2.场务成交行情监控，逐笔成交行情清洗前数据查询正确 3.场务成交行情监控，逐笔成交行情清洗后数据查询正确
215 | 是 | 77561-IRS和债券远期询价白色主题改造 | #77442-【白色主题】报价监控-债券远期 |  |  |  | 1.验证报价监控界面债券远期市场白色主题展示正常 2.验证筛选条件下拉框枚举值白色主题下展示正常
216 | 是 |  | #77441-【白色主题】债券远期成交行情（逐笔/汇总） |  |  |  | 1.验证债券远期成交行情逐笔成交行情白色主题展示正常 2.验证筛选条件下拉框枚举值白色主题下展示正常 3.验证债券远期成交行情汇总成交行情白色主题展示正常
217 | 是 |  | #77440-【白色主题】客户端-成交查询-债券远期 |  |  |  | 1.验证债券远期成交查询界面白色主题展示正常 2.验证筛选条件下拉框枚举值白色主题下展示正常
218 | 是 |  | #77439-【白色主题】客户端-当日成交-债券远期 |  |  |  | 1.验证当日成交查询界面白色主题展示正常 2.验证筛选条件下拉框枚举值白色主题下展示正常
219 | 是 |  | #77438-【白色主题】客户端-报价信息查询-债券远期 |  |  |  | 1.验证报价信息查询界面白色主题展示正常 2.验证筛选条件下拉框枚举值白色主题下展示正常 3.验证报价详情界面白色主题展示正常 4.验证成交概览界面白色主题正常
220 | 是 |  | #77437-【白色主题】我的报价-债券远期 |  |  |  | 1.验证我的报价-债券远期白色主题展示正常 2.验证筛选条件下拉框枚举值白色主题下展示正常
221 | 是 |  | #77436-【白色主题】单合约 |  |  |  | 1.验证单合约各个界面在白色主题下展示正常 2.验证单合约走势图展示正常
222 | 是 |  | #77435-【白色主题】清算方式变更-提交/撤销/确认 |  |  |  | 1.验证客户端清算方式变更-提交界面白色主题展示正常 2.验证客户端清算方式变更-提交，退出上清所清算申请界面白色主题展示正常 4.验证客户端清算方式变更-提交，进入上清所清算申请界面白色主题展示正常 5.验证客户端清算方式变更-确认及撤销界面白色主题展示正常 6.验证客户端清算方式变更-确认及撤销，拒绝、撤销、确认弹框白色主题展示正常 8.验证利率互换清算方式变更查询界面白色主题展示正常 9.验证利率互换清算方式变更查询，双击记录查看变更流水信息界面白色主题展示正常
223 | 是 |  | #77434-【白色主题】成交查询-利率互换成交查询 |  |  |  | 1.验证成交查询界面白色主题展示正常 2.验证筛选条件下拉框枚举值白色主题下展示正常
224 | 是 |  | #77433-【白色主题】当日成交-利率互换 |  |  |  | 1.验证当日成交界面白色主题展示正常 2.验证筛选条件下拉框枚举值白色主题下展示正常
225 | 是 |  | #77432-【白色主题】利率互换成交行情（逐笔/汇总） |  |  |  | 1.验证irs逐笔成交行情界面白色主题展示正常 2.验证筛选条件下拉框枚举值白色主题下展示正常 3.验证irs汇总成交行情界面白色主题展示正常
226 | 是 |  | #77431-【白色主题】报价信息查询-利率互换-对话报价/RFQ(含全流程，报价详情，成交概览) |  |  |  | 1.验证报价信息查询-对话报价界面白色主题展示正常 2.验证筛选条件下拉框枚举值白色主题下展示正常 3.验证报价信息查询-RFQ报价界面白色主题展示正常 4.验证报价信息查询-对话报价-报价详情界面白色主题展示正常 5.验证报价信息查询-对话报价-交易全流程界面白色主题展示正常 6.验证报价信息查询-对话报价-成交概览界面白色主题展示正常 7.验证报价信息查询-RFQ报价-报价详情界面白色主题展示正常 8.验证报价信息查询-RFQ报价-交易全流程界面白色主题展示正常 9.验证报价信息查询-RFQ报价-成交概览界面白色主题展示正常
227 | 是 |  | #77430-【白色主题】报价监控-利率互换-对话报价 |  |  |  | 1.验证报价监控界面债券远期市场白色主题展示正常 2.验证筛选条件下拉框枚举值白色主题下展示正常
228 | 是 |  | #77429-【白色主题】对话报价批量导入 |  |  |  | 1.验证对话报价导入中间界面白色主题展示正常 2.验证下拉框枚举值白色主题下展示正常
229 | 是 |  | #77428-【白色主题】我的报价-利率互换-对话报价 |  |  |  | 1.验证我的报价-对话报价界面白色主题展示正常 2.验证筛选条件下拉框枚举值白色主题下展示正常
230 | 是 |  | #77427-【白色主题】我的报价-利率互换-RFQ-我的请求/我的回复 |  |  |  | 1.验证我的报价-RFQ报价界面白色主题展示正常 2.验证筛选条件下拉框枚举值白色主题下展示正常
231 | 是 | 77528-X-Bargain | #78190-【现券-X-Bargain-全局搜索】相关wgt支持全局搜索 |  |  |  | 验证X-Bargain管理界面和X-Bargain询价界面可以通过全局搜索到并正常打开
232 | 是 |  | #78189-【现券-X-Bargain-互联网登录屏蔽】客户端-互联网登录屏蔽相关wgt和功能 |  |  |  | 1.验证互联网不可交易时需屏蔽X-Bargain组件 2.验证互联网不可交易时可以看行情但不能跳转报价成交 3.验证互联网不可交易时全局搜索无法搜索到X-Bargain管理界面和X-Bargain询价 4.验证互联网不可交易时双击消息盒子的消息无法跳转
233 | 是 |  | #77747-【现券-X-Bargain-DEP-意向报价】意向报价按原有意向报价逻辑下发DEP |  |  |  | 验证意向报价按原有意向报价逻辑下发DEP
234 | 是 |  | #77746-【现券-X-Bargain-DEP-成交明细】成交按原有对话报价成交下发DEP |  |  |  | 验证成交按原有对话报价成交下发DEP
235 | 是 |  | #77745-【现券-X-Bargain-场务-交易分仓查询】成交交易分仓查询 |  |  |  | 验证成交交易分仓查询
236 | 是 |  | #77744-【现券-X-Bargain-场务-成交行情】iBargain匿名询价成交后更新成交行情，分仓后更新成交行情成交笔数 |  |  |  | 验证X-Bargain匿名询价成交后更新成交行情，分仓后更新成交行情成交笔数
237 | 是 |  | #77743-【现券-X-Bargain-场务-成交明细监控】场务成交明细监控界面支持监控iBargain成交明细 |  |  |  | 验证场务成交明细监控界面支持监控iBargain成交明细
238 | 是 |  | #77741-【现券-X-Bargain-场务-交易参数维护】场务新增iBargain交易参数维护功能 |  |  |  | 验证场务新增X-Bargain交易参数维护功能
239 | 是 |  | #77740-【现券-X-Bargain-场务-成交查询】场务支持查询iBargain成交，增加对应意向报价编号，并能识别桥成交，同时支持导出 |  |  |  | 验证场务支持查询X-Bargain成交，增加对应意向报价编号，并能识别桥成交，同时支持导出
240 | 是 |  | #77739-【现券-X-Bargain-场务-XBargain报价查询】场务支持查看iBargain全流程，同时支持导出 |  |  |  | 验证场务支持查看X-Bargain全流程，同时支持导出
241 | 是 |  | #77738-【现券-X-Bargain-场务-XBargain报价查询】场务支持查询iBargain匿名对话报价，同时支持导出 |  |  |  | 验证场务支持查询X-Bargain匿名对话报价，同时支持导出
242 | 是 |  | #77737-【现券-X-Bargain-场务-意向报价查询】场务支持查询iBargain意向报价，同时支持导出 |  |  |  | 验证场务支持查询X-Bargain意向报价，同时支持导出
243 | 是 |  | #77736-【现券-X-Bargain-客户端-成交行情】分仓、成交后进入成交行情 |  |  |  | 验证分仓、成交后进入成交行情
244 | 是 |  | #77735-【现券-X-Bargain-客户端-消息盒子】支持原有的分仓、成交消息盒子提醒 |  |  |  | 验证支持原有的分仓、成交消息盒子提醒
245 | 是 |  | #77734-【现券-X-Bargain-客户端-默认布局】提供iBargain默认布局 |  |  |  | 验证iBargain默认布局可以正常打开和使用
246 | 是 |  | #77733-【现券-X-Bargain-客户端-当日成交】当日成交可以查询到iBargain匿名对话报价成交，区分原有对话报价为匿名对话报价和具名对话报价 |  |  |  | 验证当日成交可以查询到X-Bargain匿名对话报价成交，区分原有对话报价为匿名对话报价和具名对话报价
247 | 是 |  | #77732-【现券-X-Bargain-成交单】iBargain成交单样式同普通成交单 |  |  |  | 验证X-Bargain成交单样式同普通成交单
248 | 是 |  | #77730-【现券-X-Bargain-客户端-成交查询】成交明细查询可以查询到iBargain匿名对话报价成交明细，区分原有对话报价为匿名对话报价和具名对话报价 |  |  |  | 验证成交明细查询可以查询到X-Bargain匿名对话报价成交明细，区分原有对话报价为匿名对话报价和具名对话报价
249 | 是 |  | #77729-【现券-X-Bargain-客户端-询价查询】报价查询-询价Tab页支持查询iBargain匿名询价的分仓信息 |  |  |  | 验证报价查询-询价Tab页支持查询X-Bargain匿名询价的分仓信息
250 | 是 |  | #77728-【现券-X-Bargain-客户端-询价查询】报价查询-界面调整，增加交易方式标签等 |  |  |  | 验证报价查询-界面调整，增加交易方式标签等
251 | 是 |  | #77727-【现券-X-Bargain-客户端-询价查询】报价查询-询价Tab页支持查询iBargain匿名询价的成交概览 |  |  |  | 验证报价查询-询价Tab页支持查询iBargain匿名询价的成交概览
252 | 是 |  | #77726-【现券-X-Bargain-客户端-询价查询】报价查询-询价Tab页支持查询iBargain匿名对话报价，支持查看主体信息和报价详情 |  |  |  | 验证报价查询-询价Tab页支持查询iBargain匿名对话报价，支持查看主体信息和报价详情
253 | 是 |  | #77725-【现券-X-Bargain-客户端-询价查询】报价查询-询价Tab页支持查询iBargain意向报价，支持查看主体信息 |  |  |  | 验证报价查询-询价Tab页支持查询iBargain意向报价，支持查看主体信息
254 | 是 |  | #77724-【现券-X-Bargain-客户端-我的回复-搭桥】搭桥Tab页，支持桥机构确认或取消搭桥 |  |  |  | 验证搭桥Tab页，支持桥机构确认或取消搭桥
255 | 是 |  | #77723-【现券-X-Bargain-客户端-我的回复-搭桥】我的回复Widget新增搭桥Tab页，桥机构可查看从iBargain生成的搭桥信息 |  |  |  | 验证我的回复Widget新增搭桥Tab页，桥机构可查看从X-Bargain生成的搭桥信息
256 | 是 |  | #77722-【现券-X-Bargain-客户端-交易分仓】搭桥成交，请求方分仓后，直接生成成交 |  |  |  | 验证搭桥成交，请求方分仓后，直接生成成交
257 | 是 |  | #77721-【现券-X-Bargain-客户端-交易分仓】后台按最优算法直接匹配成交，交易双方分仓后，生成成交 |  |  |  | 验证后台按最优算法直接匹配成交，交易双方分仓后，生成成交
258 | 是 |  | #77720-【现券-X-Bargain-客户端-交易分仓】交易分仓界面，选择带分仓成交意向，进行分仓 |  |  |  | 验证交易分仓界面，选择带分仓成交意向，进行分仓
259 | 是 |  | #77719-【现券-X-Bargain-客户端-交易分仓】交易分仓界面，展示直接成交/桥成交的待分仓成交数据 |  |  |  | 验证交易分仓界面，展示直接成交/桥成交的待分仓成交数据
260 | 是 |  | #77718-【现券-X-Bargain-客户端-询价面板】已达成的需搭桥的交易，桥机构确认前可以修改费率 |  |  |  | 验证已达成的需搭桥的交易，桥机构确认前可以修改费率
261 | 是 |  | #77717-【现券-X-Bargain-客户端-询价面板】后台根据本方和对手方的明盘/暗盘出价，判断是否能达成匿名询价成交，成交则结束，不成交则判断进入下一轮，最多进行三轮出价 |  |  |  | 验证后台根据本方和对手方的明盘/暗盘出价，判断是否能达成匿名询价成交，成交则结束，不成交则判断进入下一轮，最多进行三轮出价
262 | 是 |  | #77716-【现券-X-Bargain-客户端-询价面板】iBargain询价界面，支持展示各类可视化数据 |  |  |  | 验证X-Bargain询价界面，支持展示各类可视化数据
263 | 是 |  | #77715-【现券-X-Bargain-客户端-询价面板】iBargain询价界面，支持展示本方和对手方三轮出价情况 |  |  |  | 验证X-Bargain询价界面，支持展示本方和对手方三轮出价情况
264 | 是 |  | #77714-【现券-X-Bargain-客户端-询价面板】iBargain询价界面，支持展示债券信息 |  |  |  | 验证X-Bargain询价界面，支持展示债券信息
265 | 是 |  | #77713-【现券-X-Bargain-客户端-询价面板】iBargain询价界面，支持对某只债券某个对手方单独进行匿名询价 |  |  |  | 验证X-Bargain询价界面，支持对某只债券某个对手方单独进行匿名询价
266 | 是 |  | #77712-【现券-X-Bargain-客户端-询价面板】iBargain对手方出价后，状态更新 |  |  |  | 验证X-Bargain对手方出价后，状态更新
267 | 是 |  | #77711-【现券-X-Bargain-客户端-管理面板】热度计算与展示 |  |  |  | 验证热度计算与展示
268 | 是 |  | #77709-【现券-X-Bargain-客户端-管理面板】iBargain管理面板支持根据筛选条件进行查询筛选 |  |  |  | 验证X-Bargain管理面板支持根据筛选条件进行查询筛选
269 | 是 |  | #77706-【现券-X-bargain-客户端-批量报价面板】iBargain意向报价的便捷批量提价Widget，支持批量提交iBargain意向报价 |  |  |  | 验证X-Bargain意向报价的便捷批量提价Widget，支持批量提交iBargain意向报价
270 | 是 |  | #77705-【现券-X-bargain-客户端-批量报价面板】提供iBargain意向报价的便捷批量提价Widget，支持用户自行设置表头字段，设置定制化报价模板及保存 |  |  |  | 验证X-Bargain意向报价的便捷批量提价Widget，支持用户自行设置表头字段，设置定制化报价模板及保存
271 | 是 |  | #77704-【现券-X-bargain-意向报价提交小白屏】提交改造现券买卖-意向报价的小白屏发送界面，使其同时支持发送iBargain意向报价 |  |  |  | 验证提交改造现券买卖-意向报价的小白屏发送界面，使其同时支持发送X-Bargain意向报价
272 | 是 |  | #77703-【现券-X-bargain-智能推荐】提供智能推荐功能，向会员推荐合适的iBargain意向报价 |  |  |  | 验证提供智能推荐功能，向会员推荐合适的iBargain意向报价
273 | 是 |  | #77701-【现券-X-Bargain-客户端-单券】跳转ibargain,支持选清算速度 |  |  |  | 验证跳转X-bargain,支持选清算速度
274 | 是 |  | #77700-【现券-X-Bargain-客户端-单券】意向报价Tab，实时逐笔逐笔普通意向报价和iBargain意向报价信息 |  |  |  | 验证意向报价Tab，实时逐笔逐笔普通意向报价和iBargain意向报价信息
275 | 是 |  | #77699-【现券-X-Bargain-客户端-单券】单券Widget中原意向&经纪Tab页拆分为经纪和意向两个Tab页 |  |  |  | 验证单券Widget中原意向&经纪Tab页拆分为经纪和意向两个Tab页
276 | 是 |  | #77698-【现券-X-Bargain-客户端-综合报价】意向报价Tab，支持通过筛选条件进行各类筛选查看 |  |  |  | 验证意向报价Tab，支持通过筛选条件进行各类筛选查看
277 | 是 |  | #77697-【现券-X-Bargain-客户端-综合报价】跳转ibargain,支持选清算速度 |  |  |  | 验证跳转X-bargain,支持选清算速度
278 | 是 |  | #77696-【现券-X-Bargain-客户端-综合报价】意向报价Tab，实时逐笔展示普通意向报价和iBargain意向报价信息 |  |  |  | 验证意向报价Tab，实时逐笔展示普通意向报价和X-Bargain意向报价信息
279 | 是 |  | #77689-【现券-X-Bargain-客户端-综合报价】综合报价中原意向&经纪Tab页拆分为经纪和意向两个Tab页 |  |  |  | 验证综合报价中原意向&经纪Tab页拆分为经纪和意向两个Tab页
280 | 是 |  | #77679-【现券-X-Bargain】客户端-新增XBargain管理面板，逐笔展示本方参与的所有XBargain交易 |  |  |  | 验证新增X-Bargain管理面板，逐笔展示本方参与的所有X-Bargain交易
281 | 是 | 78555-【SMRS系统】利率互换净额清算机构基础信息 | #78672-【SMRS台账】支持净额清算业务资格应急 |  |  |  | 1.台账界面新增净额清算业务资格按钮 2.支持查看对应得imix消息，导出imix消息 3.应急重发没实现（不影响业务）
282 | 是 |  | #78556-【SMRS系统】SMRS接收场务发送的交易账户业务资格发给清算所 |  |  |  | 1.验证定时任务（19:30）发送IMIX消息到清算所 2.验证通过应急界面应急发送imix消息到清算所 3.比对imix字段与场务/数据库一致 4.模拟清算所下发反馈消息到smrs
283 | 是 | 78460-DEP解耦 | #78562-【DEP解耦】场务和防腐层原订阅的DEP服务由老本币发布，现由TBS发布，CSS将原订阅老本币的DEP服务下线 |  |  |  | 下线35个DXS服务,验证DEP/DXS配置文件（ultra_AS.cfg/Tbs_dxs.cfg）中已将下线服务DEL
284 | 是 |  | #78561-【DEP解耦】场务和防腐层原订阅的DEP服务，现改为发内部服务，CSS将订阅的DEP服务下线 |  |  |  | 下线35个DXS服务,验证DEP/DXS配置文件（ultra_AS.cfg/Tbs_dxs.cfg）中已将下线服务DEL
285 | 是 | 78297-SMRS台账系统 | #78297-SMRS台账系统 |  |  |  | 1.台账监控界面各市场成交查询、成交表导出、imix消息导出，应急重发功能验证 2.台账监控界面新增cmu新本币成交表导出按钮 3.cmu成交imix消息导出验证 4.台账监控界面新增cmu成交按钮 5.cmu成交imix消息查看，重发验证 6.成交笔数汇总界面各市场成交笔数查询与对应的数据库表一致 7.首页新增CMU异常提醒汇总按钮 8.CMU异常提醒结果与CMU监控页面一致 9.首页异常提醒增加债券远期市场按钮 10.债券远期异常提醒结果与成交页面一致
286 | 是 | 76643-标准利率互换行情推送消息量优化 | #76643-标准利率互换行情推送消息量优化 |  |  |  | 1、验证标准利率互换市场行情5档位变化不推送 2、验证标准利率互换市场行情5档位内变化行情推送正常 3、验证标准利率互换市场API行情5档位变化不推送 4、验证标准利率互换市场API行情5档位内变化行情推送正常
287 | 是 | 76642-标债远期行情推送消息量优化 | #76642-标债远期行情推送消息量优化 |  |  |  | 1、验证标准债券远期市场行情5档位变化不推送 2、验证标准债券远期市场行情5档位内变化行情推送正常 3、验证标准债券远期市场API行情5档位变化不推送 4、验证标准债券远期市场API行情5档位内变化行情推送正常
288 | 是 | 76641-IRS行情推送消息量优化 | #76641-IRS行情推送消息量优化 |  |  |  | 1、验证xswap普通利率互换市场行情5档位变化不推送 2、验证xswap普通利率互换市场行情5档位内变化行情推送正常 3、验证xswap普通利率互换市场API行情5档位变化不推送 4、验证xswap普通利率互换市场API行情5档位内变化行情推送正常 5、验证xswap利率互换实时承接市场行情5档位变化不推送 6、验证xswap利率互换实时承接市场行情5档位内变化行情推送正常 7、验证xswap利率互换实时承接市场API行情5档位变化不推送 8、验证xswap利率互换实时承接市场API行情5档位内变化行情推送正常 9、验证利率互换搭桥出发的行情变化值发给受价方，其他账户主体不下发。 10、验证解决出发重新搭桥的条件过宽导致频繁重新搭桥的问题修复。
289 | 是 | 78571-配合IRS询价债券远期额度处理新增不同进程组，完善limitengine进程日终额度处理逻辑，减少不同市场间的相互影响。 | #78571-配合IRS询价债券远期额度处理新增不同进程组，完善limitengine进程日终额度处理逻辑，减少不同市场间的相互影响。 |  |  |  | 1.额度初始化跑批不影响irs ndm / bfw 额度初始化跑批 2.irs ndm 跑批不影响 回购/irs odm / bfw额度初始化跑批 3.bfw额度初始化跑批不影响回购/ irs odm / irs ndm 额度初始化跑批
290 | 是 | 78768-【衍生品-ODM日志优化】X-swap日志大小优化（143已有任务，调整到145版本） | #78768-【衍生品-ODM日志优化】X-swap日志大小优化（143已有任务，调整到145版本） |  |  |  | 1、验证ODM衍生品市场主流程正常 2、验证ODM衍生品后台及预处理日志正常
291 | 是 | 79898-[利率互换-客户端-成交单]英文版成交单修改 | 79898-[利率互换-客户端-成交单]英文版成交单修改 |  |  |  | 1.验证[利率互换-客户端-成交单]英文版成交单修改正确
292 | 是 | 79414-【场务端】债券远期市场业务资格及场务参数初始化 | 79414-【场务端】债券远期市场业务资格及场务参数初始化 |  |  |  | 1.验证【场务端】债券远期市场业务资格及场务参数初始化正确
293 | 是 | 79352-【集中清算合约范围设置】参数初始化需求 | 79352-【集中清算合约范围设置】参数初始化需求 |  |  |  | 1.验证【集中清算合约范围设置】参数初始化需求正确
294 | 是 | 79332-利率互换市场下发dep服务由防腐层进行字段补全操作 | 79332-利率互换市场下发dep服务由防腐层进行字段补全操作 |  |  |  | 1.验证利率互换市场下发dep服务由防腐层进行字段补全操作正确
295 | 是 | 79240-[首页推荐-客户端]全局搜索支持推荐文章标题和推荐文章类型的搜索 | 79240-[首页推荐-客户端]全局搜索支持推荐文章标题和推荐文章类型的搜索 |  |  |  | 1.验证[首页推荐-客户端]全局搜索支持推荐文章标题和推荐文章类型的搜索正确
296 | 是 | 79239-[首页推荐-客户端]首页概览轮播展示推荐海报和标题，点击弹窗展示推荐文章和导航栏 | 79239-[首页推荐-客户端]首页概览轮播展示推荐海报和标题，点击弹窗展示推荐文章和导航栏 |  |  |  | 1.验证[首页推荐-客户端]首页概览轮播展示推荐海报和标题，点击弹窗展示推荐文章和导航栏正确
297 | 是 | 79237-[首页推荐-场务]推荐文章列表查询和编辑 | 79237-[首页推荐-场务]推荐文章列表查询和编辑 |  |  |  | 1.验证[首页推荐-场务]推荐文章列表查询和编辑正确
298 | 是 | 78845-【场务端-应急成交修改-利率互换】新增支持修改利率互换对话报价非标合约成交 | 78845-【场务端-应急成交修改-利率互换】新增支持修改利率互换对话报价非标合约成交 |  |  |  | 1.验证【场务端-应急成交修改-利率互换】新增支持修改利率互换对话报价非标合约成交正确
299 | 是 | 71941-【债券远期】场务交易账户业务资格维护功能中，新增“逐笔行情查看”这个业务资格维护 | 71941-【债券远期】场务交易账户业务资格维护功能中，新增“逐笔行情查看”这个业务资格维护 |  |  |  | 1.验证【债券远期】场务交易账户业务资格维护功能中，新增“逐笔行情查看”这个业务资格维护正确
300 | 是 | 遗留缺陷修复 | RMB1800115482-【衍生品-MSC】【参考利率关系维护】首次利率确定日不能输入“0” 生产上有0 |  |  |  | 1、提交订单，验证休市时订单是否被冻结
301 | 是 |  | RMB1800115688-【MSC场务】-市场管理- 利率互换实时承接额度管理，历史持仓限额查询输出界面中“持仓限额”字段显示与需求不一致 |  |  |  | 1、场务新增参考利率关系时，首次利率确定日输入0，保存可以成功 2.场务修改参考利率关系的首次利率确定日为0，保存可以成功
302 | 是 | 生产问题修复 | 【rundb04983364】【PB20004434】清算所反映接收质押产品参数反馈时中心多发了62条数据 |  |  |  | 1.验证质押参数正确
303 | 是 |  | 【rundb04984021】【PB20004581】广州农商在下午20200805成交一笔对手发过来的对话报价，成交失败 |  |  |  | 1.验证成交正常
304 | 是 |  | 【rundb04984031】【PB20004598】【IN20174621】衡泰反馈RDI报表下载失败替换校验包还是下载失败 |  |  |  | 1.验证api报价成交正常
305 | 是 |  | 【rundb04984030】【PB20004594】【IN20176468】中银澳门反馈系统管理员38824513登录不上CIBMTS |  |  |  | 1.验证系统管理员登录正常