## 整体计划（冉杨鋆）
版本号 | 内容纲要 | 需求内容 | 调整模块 | 开发封版 | 集成测试（含集成） |  |  | 验收测试（含集中） |  |  | 模拟测试 |  |  |  | 生产上线 | 版本负责人 | 小项目负责人 | 产品线负责人 | 开发状态
[5 empty] | 起始日期 | 结束日期 | 耗时 | 起始日期 | 结束日期 | 耗时 | 交付 | 起始日期 | 结束日期 | 耗时
147 | X-Repo | X-Repo | ODM，QDM、NDM、TBS | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 2020-09-27 | 13 | 2020-09-28 | 2020-10-30 | 33 | 6 | 2020-11-03 | 2020-11-11 | 9 | 2020-11-14 | 冉杨鋆
质押式回购NDM，QDM、XRepo额度改造
质押式回购报价、成交共享改造
质押式回购RFQ交易接口
DEP接藕
[6 empty] | 2020-09-30 |  | UAT4
|  | X-Repo资管共享额度 |  |  | 2020-10-10 | 2020-10-13 |  | 2020-10-14 | 2020-10-30 |  |  | 2020-11-03 | 2020-11-11 | 9
|  | 双边三期 |  |  | 集成测试（含集成） 起始日期: 2020-10-11; 集成测试（含集成） 结束日期: 2020-10-13; 验收测试（含集中） 起始日期: 2020-10-14
其他整体相关事项
Comstar联测（10月9日开始） |  |  |  |  | 验收测试（含集中） 起始日期: 2020-09-28; 验收测试（含集中） 结束日期: 2020-10-30
模拟测试用例和范围（徐慧鹏） |  |  |  |  | 验收测试（含集中） 起始日期: 2020-09-20; 验收测试（含集中） 结束日期: 2020-09-30
回购接口相关市场通知，准备RDI校验包和相关指引、确定会员的接口验收用例范围 |  |  |  |  | 验收测试（含集中） 结束日期: 2020-10-09
发布至接口验收环境、性能环境 |  |  |  |  | 验收测试（含集中） 起始日期: 2020-10-15; 验收测试（含集中） 结束日期: 2020-11-11
上线时进行接口相关验证
数据比对从14515版本开始-147版本上线
14713 | Dealer Pay | 对做市商增加含费净价等 |  |  | 2020-10-19 | 2020-10-23 |  | 2020-10-26 | 2020-11-10 |  |  | 2020-11-16 | 2020-11-24 | 10 | 2020-11-30 | 冉杨鋆
| 开放式客户端-国泰君安 | 国泰君安旗舰店
2020-09-28 |  | ST4 |  |  | 集成测试（含集成） 起始日期: 10月
2020-10-14 |  | UAT2
2020-10-08 |  | X-Repo才能结项 |  |  | 集成测试（含集成） 起始日期: Repo的用例70%
运行部-系统组-十一安排
8号吴凯和王瑞在
1.4.5进模拟了，吴波放出来
日期 | 2020-10-01 | 2020-10-02 | 2020-10-03 | 2020-10-04 | 集成测试（含集成） 起始日期: 2020-10-05; 集成测试（含集成） 结束日期: 2020-10-06; 集成测试（含集成） 耗时: 2020-10-07; 验收测试（含集中） 起始日期: 2020-10-08
应用组 |  |  | 俞天竞（早上在） |  | 集成测试（含集成） 起始日期: 俞天竞; 集成测试（含集成） 结束日期: 储天成; 验收测试（含集中） 起始日期: 湛磊
系统组 |  |  |  | 彭乐天/黄巍 | 集成测试（含集成） 起始日期: 牛嘉/吕伟亮; 集成测试（含集成） 结束日期: 张泽军/张扬; 集成测试（含集成） 耗时: 曹军/张剑锋; 验收测试（含集中） 起始日期: 系统组全体/王杰
网络组 |  |  |  | 刘杰 | 集成测试（含集成） 起始日期: 吕建春; 集成测试（含集成） 结束日期: 范德坤; 集成测试（含集成） 耗时: 范德坤

## 初始化清单内容
市场 | 初始化内容 | 初始化内容
债券借贷 | 交易时段 | 参数值
| 交易参数 | 参数值
| 交易品种 | 参数值
| 精度参数 | 参数值
| 债券标签设置 | 参数值
| 清算结算参数设置 | 参数值
| 质押券属性设置 | 参数值
| 额度初始化 | 交易员限额与老本币保持一致
| 额度初始化 | 对手方限额与老本币保持一致
| 意向报价有效天数 |  | 请徐振忠给出规则
| 成交明细 | 质押率 | 请徐振忠给出规则
| 成交明细 | 是否跨托管 | 请徐振忠给出规则
| 意向报价权限初始化 | 所有具有对话报价权限的用户
| 智能推荐参数 | 参数值
| 权限引擎初始化 | 所有对话报价权限用户赋予意向报价权限
| 多交易账户宽窄表初始化 | 技术同步
| NDM债券初始化 | 技术同步
质押式回购 | 应急涨跌幅参数设置 | 参数值
| 交易合约 | 参数值
| 额度初始化 | 人民银行限额 | 初始化所有质押式回购交易账户的已用额度
|  | 交易员限额 | 初始化所有质押式回购交易账户的已用额度
|  | 对手方限额 | 初始化所有质押式回购交易账户的已用额度
资管共享限额

## 总集成及上线前后验证
序号 | 内容大类 | 具体项（10月14日、15日工作日冒烟UAT4，16日周五升级，17日周六工作日冒烟） | 负责人 | 执行人 | 完成情况 | 完成时间
集成组（上午2人支持，其他人排夜班）
1 | 明确145至145.15之间的代码改动，守门员需要合并到147分支 | 询问各个守门员，收集改动项 |  |  |  | 2020-10-14
2 |  | 确认是否合并147分支，是否发版147，是否同步，测试是否验证
3 |  | 如影响消息通道，需要检查消息通道上下游是否正确
4 |  | 如涉及到数据字段改动，需要考虑脚本是否有初始化部分
5 |  | 如涉及外围，需要协调外围一起验证该功能
6 | 明确145和145.15再哪个环境，拉平生产，不包括生产数据库，必要的配置数据需要同步，例如额度，基础数据，老本币债券借贷成交数据。 | 与黄鹏确认，再哪个环境发版，具体拉平生产步骤
7 |  | 整理同步清单，需要DBA参与
8 |  | 确认老本币成交数据是否满足债券借贷要求
9 | 模拟上线时的发版顺序，同步进程，发数据库，初始化脚本，重启进程 | 与黄鹏确认，由多人执行发版过程。
10 |  | 类似生产进行点检操作
11 | 确认服务器数量和生产是否一致，针对P端和C端的SessionSeries做分析，避免误配，漏配情况 | 配管执行
12 |  | 集成负责修改
13 | 联系陈启明，找人按照黄鹏的手册进行操作
14 | 10月14日和10月15日确保批处理正常
15 | 集成前，确认UAT4是否有老X额度数据发过来
16 | 升级前后配置项的变化，双活检查
17 | 数据库连接数——黄鹏
13 | 周五升级，联系张琪同步操作
集中测试组-线上原有功能
1 | 邱媛媛的业务验证（发版前和发版）----任务项待邱媛媛确认有那些事项 | 媛媛负责，业务验证，待补充
2 | 节假日设置（PIMS不能动，江玉环） | 提前把UAT4升级那天设置为节假日
3 | 周四完成升级后，周五进行业务比对
4 | 周六冒烟测试原有功能
5 | 场务参数现有生产的检查-周四完成
验收测试组
1 | 协调老X发送额度数据，周四周五早上发送额度数据
2 | 借贷-额度数据迁移验证（暂无法验证）
3 | 周六初始化参数验收
4 | 开盘价格，行情的初始化
5 | 周六验证主体功能
数据比对组
1 | 初始化参数比对、场务参数比对-常规比对 |  |  |  |  | 2020-10-15
2 | 147，除权限和额度，周五比完，
3 | 数据表的变化（周五跑批后数据表，周六跑批后数据表）
集中测试组-技术
1 | 刁望庆的技术验证，针对api改造，成交共享，产品中心的发版前和发版后代码是否能查询出同样数据；额度扣减是否能达到发版前和发版后统一分配。 | 望庆负责，搭建145版本的小项目验证额度、产品中心、成交共享的接口比对
2 | 节假日批处理检查
3 | 上线首日跑批检查（跑批后数据）
总集成总结
1
2

## 小项目情况
小项目结项情况跟踪
| 项目名称 | 小项目负责人 | 牵头人 | 计划结项日期 | 进展 | 是否结项
| 交易接口一期结项-147 | 周德乐 | 杨子玉 | 2020-09-02 |  | 已结项
1 | 交易接口二期结项-147 | 赵晓韵 | 赵攀 | 2020-09-17 | 回购小助手在9月18日完成。 | 已结项。9月18日
2 | 债券借贷-147 | 李云毅 | 徐慧鹏（牵头）、李戬（牵头）、郑安如、顾静洁、张洋弘、周德乐 | 2020-09-18 | 截止今晚6点：（9月28日更新） 剩余代办事项: 1，代码完成合并。计划借贷9月29日主流程冒烟 | 已结项 | 初始化手册，应急手册，概要设计编写完成了已经告知黄鹏了，洋弘那边api文档已经审核通过，曹越明天休息了，性能测试跟洋弘沟通性能测试前搞定就可以，数据我先造这。 迁移脚本 | 9月29日分析同步ST4，讨论验收整体计划。
3 | 双边分层-147 | 章群燕 | 刘倩（牵头）、徐慧鹏、申东冬（牵头）、张洋弘、赵攀 | 2020-09-23 | 1.有效授信数开发完成待测试 2.额度报价监控开发完成但功能有阻碍缺陷 3.应急申请和NQ成交消息通知核心、额度修改冻结订单仍在开发中，预计9.30日完成。（存在人力风险） 4.二期实现的应急涨跌幅功能与业务预期不符，需求待确认 5.今日新增13个缺陷，目前剩余28个缺陷（15个B，9个为额度，3个成交行情 ）待修复。 6.业务验收（除额度实时同步），验证了70%功能。 | 未结项 | 2020/9/30集成 | 30号双边和通用发到ST2和ST4
4 | 通用额度-147 | 姚文心 | 刘倩（牵头）、徐慧鹏、申东冬（牵头）、张洋弘、赵攀 | 2020-09-23 | 1.目前剩余17个待修复缺陷，主要为额度和核心功能：额度动态分配、额度修改订单冻结、根据额度显示计算报价可成交量、日间本方-上清所额度设置TBS额度同步核心有误 2.业务验收基本结束，前端代码、基础数据部分已申请代码审核 | 未结项 | 2020/9/28集成
5 | 资管共享-147 | 杨子玉、 苏雷皓 | 徐慧鹏（牵头）、申东冬（牵头）、刘倩 | 2020-10-10 | 1.核心QDM/ODM已开发完成，待联调，NDM核心明天完成开发。 2，剩余额度调配、同步、校验等功能都尚未开始。（进度风险）。场务设置和同步部分完成。 3.计划10月10日结项。 3.已完成额度共享相关改动分析和梳理，明确高优先级任务并开展相关开发工作。 | 未结项
6 | 平安旗舰店-14515 | 陈杰樱 | 顾静洁（牵头）、张洋弘（牵头） | 2020-09-08 | （1）9月11日完成立项范围内的业务验收，业务提出需求交底存在遗漏；平安完成第一轮联测，平安存在需要调整的功能； （2）9月17日完成第二轮业务验收。技术验收预计今晚完成。 （3）版本负责人18日晚完成核对验收内容。 | 已结项。9月18日

## 计划和范围
版本号 | 内容纲要 | 史诗号 | 需求内容 | 验收测试（含集中） |  | 模拟测试 |  |  |  | 生产上线
|  |  |  | 起始日期 | 结束日期 | 交付 | 起始日期 | 结束日期 | 耗时
147 | X-Repo | 72118 | X-Repo | 2020-09-28 | 2020-10-30 | 4 | 2020-11-02 | 2020-11-10 | 9 | 2020-11-14
|  | 77757 | 质押式回购NDM，QDM、XRepo额度改造
|  | 78426 | 回购成交共享成交服务改造
|  | 78427 | 质押式回购RFQ交易接口
|  | 79202 | X-Repo支持双边分层
|  | 79349 | X-Repo支持通用回购
|  | 77530 | 债券借贷对话报价+意向报价；
|  | 79834 | DEP 解耦
|  |  |  | 2020-09-28 | 2020-10-30
序号 | 接口类型 | 接口 | 接口描述 | 修改说明

## 验收计划（杨子玉）
V147验收测试计划（验收总负债人：杨子玉）
日期 | 工作内容 | 责任人 | 风险点 | 对应措施 | 说明
9月15-9月23日 | 【测试用例】X-Repo双边+通用 | 刘倩（牵头），徐慧鹏，顾静洁 | 风险一：现有人力无法按计划完成用例编写 风险二：谭明贵、张丽用例编写进度缓慢 | 风险一对应措施： 1.安排优先完成核心交易主流程相关用例 2.从145借调张文科支援 3.核对测试人员后补充人员 风险二对应措施： 请徐慧鹏指导工作方法（9月17日） | 测试方案已完成
9月15-9月23日 | 【测试用例】债券借贷 | 郑安如（牵头），徐慧鹏，顾静洁 |  |  | 测试方案已完成
9月15-9月23日 | 【测试用例】回购RFQ交易接口 | 郑安如 |  |  | 测试方案待提供
9月20-9月23日 | 【测试方案&测试用例】DEP解藕 | 徐慧鹏（牵头）、顾静洁
9月24日-9月26日 | 【测试用例评审】X-Repo双边+通用 | 刘倩（牵头），徐慧鹏，顾静洁
9月24日-9月26日 | 【测试用例评审】债券借贷 | 郑安如（牵头），徐慧鹏，顾静洁
9月24日-9月26日 | 【测试用例评审】回购RFQ交易接口 | 郑安如
9月24日-9月26日 | 【测试用例评审】DEP解藕 | 徐慧鹏（牵头）、顾静洁
9月27日-9月30日 | 【测试用例评审】第二轮评审 | 需求线
9月28日-10月8日 （8天） | 第一轮：主要流程验收测试（ST4环境，不含外围系统，以高优先级用例为主）
质押式回购RFQ交易接口
债券借贷主要业务流程测试
X-Repo双边回购主要业务流程测试（不含资管共享）
| X-Repo通用回购主要业务流程测试（不含资管共享） |  |  |  |  | 30号双边和通用发到ST2和ST4
10月9日-10月13日 （4天） | 缺陷轮：第一轮测试缺陷回归验证
10月14日-10月22日 （7天） | 第二轮：全量验收测试（UAT4，包含外围系统联测以及托管机构联测）
质押式回购RFQ交易接口
债券借贷全流程测试
X-Repo双边回购全流程测试（含资管共享）
| X-Repo通用回购全流程测试（含资管共享） | 万一，资管共享上不了
质押式回购 NDM、QDM资管共享测试（额度相关）
DEP解藕全流程测试
10月23日-10月24日 （2天） | 缺陷轮（准备封版）：第二轮测试缺陷回归验证
10月26日-10月30日 （5天） | 第三轮：全流程验收测试（UAT4，包含外围系统联测以及托管机构联测）
质押式回购RFQ交易接口
债券借贷全流程测试
X-Repo双边回购全流程测试（含资管共享）
X-Repo通用回购全流程测试（含资管共享）
质押式回购 NDM、QDM资管共享测试（额度相关）
DEP解藕全流程测试
姓名 | 公司 | 最新项目组 | 新业务技术条线组长 | 技能组（仅统计)
杨光 | 鼎纪 | V147验收测试 | 验收组
王帅帅 | 鼎纪 | V147验收测试 | 验收组
谈思琼 | 凯道 | V147验收测试 | 验收组 | 债券借贷
胡子龙 | 凯道 | V147验收测试 | 验收组 | 债券借贷
沈辉 | 凯道 | V147验收测试 | 验收组
张政生 | 凯道 | V147验收测试 | 验收组 | x-repo双边回购
石豪 | 凯道 | V147验收测试 | 验收组
戚澎建 | 凯道 | V147验收测试 | 验收组 | 债券借贷
朱坤坤 | 凯道 | V147验收测试 | 验收组 | 智能推荐
张丽 | 凯道 | V147验收测试 | 验收组
石少帅 | 凯道 | V147验收测试 | 验收组 | 债券借贷
谭明贵 | 凯道 | V147验收测试 | 验收组 | ODM

## 集成计划（商月）
1.4.7集成计划及进展
环境：ST2
日期 | 工作内容 | 责任人 | 是否完成 | 风险点 | 应急措施
9.15 | ST2环境拉平145 | 商月、吴臻杰 | √ | 王智鹏、范东坤还在小项目，目前无测试人员冒烟 | 内部自己测试（商月、吴臻杰）
小项目进程整理、代码合并进度确认、跟踪小项目进度
9.16 | 【日间】145现有测试人员（张薇、周玮）帮忙冒烟ST2 | 商月、吴臻杰 | √ | 无 | 无
| 【日终】合并代码至147（#77757 回购额度改造、#72118 xrepo一期&二期、#78426 回购成交共享、#78427 回购产品中心），发版至ST2 | 赵攀、张洋弘、申冬东、周德乐 | √ | 基础数据代码合并延期半天，9.17中午完成并发版
9.17 | 【日间】145现有测试人员（张薇、周玮）帮忙冒烟ST2 | 商月、吴臻杰 | √ | 无 | 无
| 【日终】交易接口二期结项，合并代码至147并发版（备注：贲俊云API网关同步发版） | 赵晓韵、赵攀 | √ | 9.18号结项，rdi-api-rules与xrepo小项目联调，9.29号发版至ST2
9.18 | 【日间】冒烟ST2 | 商月、吴臻杰 | √ | 无 | 无
| 【日终】债券借贷结项，合并代码至147并发版 | 李云毅、徐慧鹏、李戬 | 集成中 | 9.25号结项，9.29合并完代码，发版至ST2
9.19-9.22 | 冒烟ST2，以及测试债券借贷、交易接口二期功能 | 商月、吴臻杰 | √ |  | 9.23号交易接口二期冒烟通过（不含xrepo）
| 解决阻断问题 | 集成组及守门员 | 进行中 | 组内无行情、核心开发人员，影响解决问题效率 | 行情、核心缺陷已转给排错组
| 9.22号CTAF构件测试版本交付，集成到ST2 | 商月、吴臻杰 | √ |  | 测试版本一切就绪，等25号hvv结束后再发
| 9.22号#79845 生产数据比对，交付集成发版至ST2 | 周功平、赵攀 | √ | 9.25号交付集成，已发版至ST2
9.23 | 冒烟ST2主功能 | 商月、吴臻杰 | √ | 无 | 无
| xrepo三期（双边分层、通用回购）结项，合并代码至147并发版 | 章群燕、姚文心、刘倩、申冬东 |  | 9.29号发版第一批次至ST2
| dep解耦结项，合并代码至147并发版 | 陈启明 | √ | 9.27号发版至ST2，xrepo相关代码还需修改，修改后再发版
9.24-9.29 | 冒烟ST2主功能-集中 | 邱媛媛 | √
| 解决阻断问题，确保9月27日无功能阻断，9.27号发布第一轮至UAT4 | 商月、吴臻杰 |  | xrepo未结项，未发布第一轮UAT
| 9.27号发布测试版本壳子 | 商月、吴臻杰 | √
| 9.29号 ST2债券借贷调通，含债券借贷的版本同步到ST4； xrepo双边+通用代码合好，发布到ST2 | 商月、吴臻杰 | √
9.30-10.13 | 验收第一轮，解决缺陷 | 商月、吴臻杰 | 进行中 |  | 10.4-10.8加班
| 10.4号 含xrepo的版本同步至ST4 | 商月、吴臻杰 | √
| 10.10号回购资管额度共享结项，集成至ST2 | 杨子玉、刘倩、申冬东
| 合并145.15代码至147并发版【截止日期10.12号】 | 商月、吴臻杰
| 10.12号CTAF构件正式版本交付，集成到ST2 | 商月、吴臻杰
| 10.13号发布第二轮至UAT4（含资管共享+145.15） | 商月、吴臻杰
10.14-10.24 | 验收第二轮，解决缺陷 | 商月、吴臻杰
10.26-10.30 | 验收第三轮，解决缺陷 | 商月、吴臻杰
姓名 | 加班安排 | 公司 | 最新项目组 | 新业务技术条线组长 | 技能组（仅统计) | 电话 | 邮箱
吴臻杰 | 4 5 6（10.7 10.8程刚支持） | 汉朔 | V147集成组 | 张洋弘 | JAVA/CWAP | 13817643186 | wuzhj@hanorth.net
陈诚02 | 4 6 7 | 恒天 | X-Repo-通用回购 | 周德乐 | H5 | 13524006639 | chelychen@hengtiansoft.com | 场外支持债券借贷
曹越 | 7 8 | 金楷泽 | 债券借贷 | 张洋弘 | JAVA/CWAP | 18539650795 | cy100527@163.com | 小项目中
王金银 |  | 埃森哲 | 私有行情优化 | 李戬 | C++/撮合 | 15221011635 | jinyin.wang@accenture.com | 场外支持xrepo
冉金澎01 | 7 8 | 汉朔 | X-Repo-通用回购 | 李戬 | JAVA/AKKA | 15000567035 | ranjp@hanorth.net | 小项目中
夏远欣 | 4 5 6 7 | 汉朔 | X-Repo-通用回购 | 张洋弘 | JAVA/CWAP | 13029462719 | xiayuanxin@hanorth.cn | 小项目中
商月 | 4 5 6 7 8 | 中汇综合管理部 | V147集成组 | 周德乐 | 二部系统组 | 19121193979 | shangyue_zh@chinamoney.com.cn
李广 | 4 5 6 | 法本 | 行情展示优化 | 周德乐 | H5 | 13072131099 | 314452213@qq.com | 场外支持债券借贷
雷阳 | 4 5 6 7 | 华腾 | 守门员 | 赵攀 | JAVA/CWAP | 15921411314 | 1270600800@qq.com
赵洋洋 | 6 7 8 | 法本 | 债券借贷 | 周德乐 | H5 | 18037179187 | 153129037@qq.com | 小项目中
胡庆 | 6 7 | 华腾 | X-Repo-通用回购 | 申冬东 | C++/HPPE | 13641784941 | huqing001@chinasofti.com | 小项目中
项炳强 | 7 8（10.4~10.6聂瑞支持） | 金楷泽 |  | 张洋弘 | JAVA/CWAP | 13216086970 | xiang_bingqiang@163.com | 场外支持xrepo
潘泳光
蔡文博 | 4 5
王瑞 | 4 5 8
吴凯 | 6 8
王涛 | 7
翁复来 | 6 7
张东升 | 6 7 8
于肖肖 | 4 5 6 7
陈晓瑶 | 8
宋依麟 | 4 5 6 7
姓名 | 加班安排 | 公司 | 最新项目组 | 新业务技术条线组长 | 技能组（仅统计) | 电话 | 邮箱
王智鹏 | 4 5 6 7 8 | 凯道 | 回购产品中心二期 | 郑安如 | NDM业务 | 17621317679 | wangzhipeng@star-china.vip
李冬冬01 | 6 7 8 | 鼎纪 |  | 徐慧鹏 | 共享服务 | 15000478926 | lidongdong@ectesting.cn
李云毅 |  | 中汇开发一部 | 债券借贷 | 刘倩 | ODM业务 | 17321067590 | liyunyi_zh@chinamoney.com.cn | 小项目中
姓名 | 公司 | 上一个项目组 | 国庆后拟调整 | 国庆期间 | 国庆节前设想 | 新业务技术条线组长 | 技能组（仅统计)
唐熙棱 | 华腾 | 债券借贷 | V147集成组 | V147集成组 | V147集成组 | 周德乐 | H5
王智鹏 | 凯道 | 回购产品中心二期 | V147集成组 | V147验收测试-国庆 | V147集成组 | 郑安如 | NDM业务
陈诚02 | 恒天 | X-Repo-双边分层 | V147集成组 | V147集成组 | V147集成组 | 周德乐 | H5
吴臻杰 | 汉朔 | V147集成组 | V147集成组 | V147集成组 | V147集成组 | 张洋弘 | JAVA/CWAP
曹越 | 金楷泽 | 债券借贷 | V147集成组 | V147集成组 | V147集成组 | 张洋弘 | JAVA/CWAP
李冬冬01 | 鼎纪 |  | V147集成组 | V147验收测试-国庆 | V147集成组 | 徐慧鹏 | 共享服务
夏远欣 | 汉朔 | X-Repo-通用回购 | V147集成组 | V147集成组 | V147集成组 | 张洋弘 | JAVA/CWAP
商月 | 中汇综合管理部 | V147集成组 | V147集成组 | V147集成组 | V147集成组 | 周德乐 | 二部系统组
李广 | 法本 | 行情展示优化 | V147集成组 | V147集成组 | V147集成组 | 周德乐 | H5
雷阳 | 华腾 | 守门员 | V147集成组 | V147集成组 | V147集成组 | 赵攀 | JAVA/CWAP
李云毅 | 中汇开发一部 | 债券借贷 | V147集成组 | V147集成组 | V147集成组 | 刘倩 | ODM业务
赵洋洋 | 法本 | 债券借贷 | V147集成组 | V147集成组 | V147集成组 | 周德乐 | H5
胡庆 | 华腾 | X-Repo-通用回购 | V147集成组 | V147集成组 | V147集成组 | 申冬东 | C++/HPPE
陈创 | 微软 | X-Repo-通用回购 | V147集成组 | X-Repo-通用回购 | IRS RFQ | 周德乐 | H5
项炳强 | 金楷泽 |  | V147集成组 | V147集成组 | V147集成组 | 张洋弘 | JAVA/CWAP

## 集中测试计划（媛媛）
1.4.7集中进展
环境：ST2、UAT4
日期 | 工作内容 | 责任人 | 风险点 | 应急措施 | 说明 | 已办 | 待办
9.16 | 整体测试范围和总计划 | 邱媛媛 |  |  |  | 完成
9.17-9.18 | 提供测试数据范围，准备生产数据 | 陈启明、邱媛媛、冉杨鋆、 | 测试环境ST2，测试环境数据非生产数据 | 按照ST2环境的机构、用户测试 |  | 完成
| 提供机构数据、角色和用户id的业务覆盖方案 | 邱媛媛 |  |  | 借贷的测试场景，使用小项目中验收测试场景 | 完成
| 准备第一轮的测试数据 |  |  |  |  | 完成
| 人力评估 |  |  |  |  | 完成
| 集中测试场景/用例（145，借贷母版） | 郑安如、徐慧鹏、刘倩、顾静洁、李晶雯 |  |  |  | 完成
9.19-9.22 | 集中测试第一轮：回购、现券、衍生品，借贷 | 邱媛媛 | 不测双边回购、交易接口 | 回购，交易接口在第二轮开始测试 |  | 进行中 | 1人可用，其他均在小项目
| 补充集中测试借贷场景/用例，评审 | 郑安如、徐慧鹏 |  |  |  | 部分完成：现券报价 | 更新测试方案
9.23 | 总结第一轮测试情况，改进测试中的问题 | 邱媛媛、集中业务守门员 | 最晚生产数据同步时间 | 按照UAT4环境的机构、用户测试 | 双边回购已合并 | 现券报价 | 2人可用，其他均在小项目
| 准备第二轮使用的测试数据 | 邱媛媛 |  |  |  | 测试方案 | 方案评审
| 补充双边回购测试场景/用例，评审 | 徐慧鹏、刘倩 |  |  |  | 已完成
9.24-9.26 | 集中第二轮（借贷）：回购，现券，衍生品，借贷 | 邱媛媛 |  |  |  | 现券 | 2.5人可用
| 准备UAT环境使用的测试数据 | 邱媛媛
9.27-9.30 | 集中第三轮（压力测试）：回购，现券，衍生品，借贷 | 邱媛媛、刁望庆 |  |  |  | 第一轮测试进行中 | 1、每日报价之前，进行点检 2、数据同步 9.17号数据 3、自动打印和自动下载 4、报价价格区间和量区间 5、API和聊天没测 6、成交报价笔数数据库统计（明天）
| 准备第四轮的机构和用户数据 | 邱媛媛
10.4-10.8 | 集中第四轮（主流程）：回购，现券，衍生品，借贷 | 邱媛媛
缺陷回归
10.9-10.13 | 集中测试第5轮（缺陷轮）： 回购，现券，衍生品，借贷主流程，缺陷回归，技术验证 | 邱媛媛
| 总结测试情况，改进测试中的问题 | 邱媛媛、业务守门员
10.14-10.16 | 集中第六轮：资管共享，回购，借贷 | 邱媛媛
10.17-21 | 集中第七轮：压力测试，缺陷回归，技术验证 | 邱媛媛
10.22-24 | 集中第八轮(全市场)：回购，现券，衍生品，借贷 | 邱媛媛
10.25-10.27 | 集中第九轮：缺陷回归，主流程 | 邱媛媛
10.28-10.30 | 集中第十轮：缺陷回归，主流程 | 邱媛媛
姓名 | 公司 | 最新项目组 | 新业务技术条线组长 | 技能组（仅统计)
董莹莹 | 鼎纪 | 债券借贷 | 徐慧鹏 | 共享服务
张东升01 | 凯道 | DEP解耦 | 顾静洁 | 通用功能
魏亚男 | 鼎纪 | X-Repo-双边分层 | 刘倩 | ODM业务
李月月 | 塔塔 | 债券借贷 | 郑安如 | NDM业务
孙晓安 | 埃森哲 | X-Repo-双边分层 | 刘倩 | ODM业务
高茹 | 鼎纪 | 回购产品中心二期 | 郑安如 | NDM业务
邱媛媛 | 中汇开发一部 | 债券借贷 | 申冬东 | JAVA/CWAP
江云南 | 恒天 | 回购产品中心二期 | 郑安如 | NDM业务
范东坤 | 凯道 | X-Repo-通用回购 | 刘倩 | ODM业务
张猛 | 鼎纪 | X-Repo-通用回购 | 刘倩 | ODM业务

## 集中技术测试（刁望庆）
1.4.7集中技术测试
环境：ST2、UAT4
日期 | 工作内容 | 责任人 | 风险点 | 应急措施 | 完成情况 | 说明
9.17 | 编写回购成交共享、回购产品中心、交易接口小项目技术测试方案 | 刁望庆 |  |  | 已完成 | 回购成交共享、回购产品中心、交易接口一期小项目改动URL已从confluence中获取，会在评审后发与各守门员，请守门员把关准确性
| 编写部分通用技术测试方案 | 刁望庆 |  |  | 已完成
9.18 | 技术测试方案第一次评审 | 刁望庆 |  |  | 已完成
| 技术测试方案调整 | 刁望庆 |  |  | 已完成
| 编写债券借贷小项目技术测试方案 | 刁望庆、徐振忠 | 债券借贷还未结项，无法全面了解现有的实现，技术测试方案不全 | 小项目负责人配合编写技术测试方案，9.23之前完善技术测试方案 | 部分完成 | 债券借贷未结项、对应技术测试方案后续进行补充
9.19~9.23 | 开始第一轮小范围技术测试（回购成交共享、回购产品中心、交易接口、债券借贷小项目） | 刁望庆、徐振忠 | 测试人员能否到位，测试环境能否就绪 | 使用结项小项目人员和小项目环境进行测试 | 部分完成 | 回购成交共享、回购产品中心、交易接口项目： 完成 对URL的整理和点检； 部分完成 接口的常规测试； 未完成 特殊场景测试； 债券借贷小项目：未开始测试。 原因：1.人员不齐，2.初次测试需要准备东西较多,3.小项目未结项 措施：在第二轮小范围测试时一起测试。
| 根据集中测试情况，对现券和衍生品进行部分通用技术验证 | 刁望庆 |  | 作为第一轮小范围技术测试的补充，以冒烟确保环境可用性目的为主，并验证通用技术测试方案的可行性。
| 编写X-repo、回购额度改造、dep解耦小项目测试用例 | 刁望庆 | X-repo了解不足，设计文档欠缺，可能无法准确找到系统痛点 | 小项目人员和守门员支持 | 部分完成 | 完成部分X-repo和回购额度改造，dep解耦通过业务测试和数据比对覆盖
| 完善通用技术测试方案 | 刁望庆、技术守门员 |  |  | 已完成
| 技术测试方案第二次评审 | 刁望庆 |  |  | 已完成 | 测试方案未全部完成，所以没有进行评审
9.24~9.30 | 开始第二轮小范围技术测试（X-repo、回购额度改造） | 刁望庆 |  |  | 进行中 | 小项目未结项 9.29进行第一次lendingTBS性能测试，服务器异常，阻断 9.29完成一次xrepot成交行情性能测试
| 技术测试结果分析，确定最终测试范围和方案 | 刁望庆、技术守门员 |  |  | 进行中 | 已完成接口是否下线检查工具 已完成接口是否做安全配置的检查工具 已完成接口自动调用工具 已完成Xrepo报价压力测试工具 已完成Xrepo成交压力测试工具 已完成Xrepo成交行情压力测试工具 已完成债券借贷成交压力测试工具 已完成债券借贷成交行情压力测试工具 未完成Xrepo交易核心压力测试工具 已完成额度动态分配重放比对工具
| 确定最终测试计划，人员分工 | 刁望庆 |  |  | 已完成
10.4~10.12 | 开始第一轮全版本技术测试（现券、回购、衍生品+147小项目） | 刁望庆、邱媛媛、排错组、数据比对 |  |  | 进行中 | 已完成Xrepo成交中心压力测试 已完成Xrepo成交行情压力测试 已完成债券借贷成交中心压力测试 已完成债券借贷成交行情压力测试 已完成接口是否下线检查 已完成接口是否做安全配置的检查
| 准备资管共享小项目、145.15内容的技术测试方案 | 刁望庆
10.13-10.15 | 技术测试结果分析、技术测试方案优化 | 刁望庆、技术守门员
10.16-10.24 | 开始第二轮全版本技术测试（现券、回购、衍生品+147小项目+145.15） | 刁望庆、邱媛媛、排错组、数据比对
| 技术测试结果文档整理 | 刁望庆
10.24-10.30 | 开始第三轮小范围技术测试（验收回归、系统运行测试） | 刁望庆、配置组
| 系统运行情况分析 | 刁望庆、技术守门员、数据比对
姓名 | 公司 | 最新项目组 | 新业务技术条线组长 | 技能组（仅统计)
陆光晨 | 恒天 | 回购产品中心二期 | 赵攀 | JAVA/CWAP
胡遂明 | 微软 | 平安证券旗舰店 | 周德乐 | H5
刁望庆 | 中汇开发三部 | 守门员 | 张洋弘 | JAVA/AKKA
夏守伟 | 法本 |  | 周德乐 | H5
王涛 | 向普 | V147集中测试 | 李戬 | C++/撮合

## 集中技术测试（买断回购）
1.4.9集中技术测试
环境：ST4、UAT4
日期 | 工作内容 | 责任人 | 风险点 | 应急措施 | 完成情况 | 说明
11.10~11.12 | 编写买断式回购成交共享、产品中心小项目技术测试方案 | 刁望庆 |  |  | 已完成 | 成交共享、产品中心、行情改造相关接口整理
| 编写买断式回购一期、二期测试方案 | 刁望庆 | 买断式二期未结项，方案可能与实际情况存在差异 | 实时跟进开发情况，及时更新测试方案 | 已完成 | 包含TBS性能测试，核心性能测试，批处理测试
| 编写买断式回购风控比例测试方案 | 刁望庆 | 买断式二期未结项，方案可能与实际情况存在差异 | 实时跟进开发情况，及时更新测试方案 | 已完成 | 风控比例性能，高可用
11.13 | 技术测试方案第一次评审 | 刁望庆 |  |  | 已完成
| 技术测试方案调整 | 刁望庆 |  |  | 已完成
11.14~11.19 | 开始第一轮买断式回购技术测试 | 刁望庆 | 11.14不能有相关功能阻断， 11.16进行的第二次集成不能长时间影响环境 |  | 部分完成 | 接口测试；TBS性能；批处理；核心性能；前端测试；风控比例 | 风控比例还未开始
| 完善买断式回购技术测试方案 | 刁望庆 |  |  | 已完成
11.20~11.24 | 开始第二轮买断式回购技术测试 | 刁望庆 | 能按时完成146的合并 |  | 部分完成 |  | 风控比例还未开始
| 开始(新)第一轮质押式回购技术测试 | 刁望庆 |  |  | 已完成 | 接口测试；TBS性能；核心性能；前端测试；额度测试
11.25~11.28 | 开始第三轮买断式回购技术测试 | 刁望庆 |  |  | 未开始
12.2~12.8 | 开始第四轮买断式回购技术测试 | 刁望庆 | 最后一轮完整测试，主要问题是否都能及时修复
| 开始(新)第二轮质押式回购技术测试 | 刁望庆 | 最后一轮完整测试，主要问题是否都能及时修复
12.9~ | 系统运行情况分析 | 刁望庆、技术守门员、数据比对
姓名 | 公司 | 最新项目组 | 新业务技术条线组长 | 技能组（仅统计)
陆光晨 | 恒天 | 回购产品中心二期 | 赵攀 | JAVA/CWAP
胡遂明 | 微软 | 平安证券旗舰店 | 周德乐 | H5
刁望庆 | 中汇开发三部 | 守门员 | 张洋弘 | JAVA/AKKA
夏守伟 | 法本 |  | 周德乐 | H5
王涛 | 向普 | V147集中测试 | 李戬 | C++/撮合