## 工作表1
一级目标 | 二级目标 | 小项目 | 类型 | 分类 | 项目目标 | 权重 | 推荐版本 | 接口人 | 业务相关性
稳步提升系统处理性能 | 提升交易处理性能 | 搭建基于内存的交易处理框架 | 技术储备 | 拔高类 | 重新搭建基于内存的交易模块处理框架 1、基础框架 支持基于消息拆分和处理阶段拆分的多线程机制；支持线程安全的内存缓存管理；支持基于动态加载的模块化机制；支持灵活的业务功能配置；支持10万/s以上tps。 2、预处理框架：实现通用预处理数据结构、数据加载、内存管理、数据更新、交易验证等功能。 3、交易处理框架：实现通用协商交易/请求报价处理数据结构、数据加载、内存管理、交易处理等功能。 | 0.4 | V1.5.0 | 申冬东
|  | 提升做市报价、指示性报价、撮合处理的处理能力 | 上线 | 补短板 | 1、基于新的预处理框架改造指示性报价、做市报价预处理 2、基于现有指示性报价核心、做市报价核心进行性能优化 3、基础数据变动时发送消息通知预处理更新 目标： 指示性报价、做市报价整体实现2w/s以上tps，撮合实现10w/s以上tps | 0.4 | V1.5.3 | 申冬东 | X-Bond搭桥
|  | 提升现券市场对话报价、请求报价性能 | 上线 | 补短板 | 1、基于新的预处理框架改造现券对话报价、请求报价、撮合预处理 2、基于新的交易处理框架改造现券对话报价、请求报价核心 3、应用撮合性能攻关成果 4、基础数据变动时发送消息通知预处理更新 目标： 现券对话报价、请求报价整体实现2w/s以上tps | 0.3 | V1.6.4 | 申冬东
|  | 提升质押市场对话报价、请求报价、撮合处理性能 | 上线 | 补短板 | 1、基于新的预处理框架改造质押对话报价、请求报价、撮合预处理 2、基于新的交易处理框架改造质押对话报价、请求报价核心 3、基础数据变动时发送消息通知预处理更新 目标： 质押对话报价、请求报价整体实现2w/s以上tps | 0.4 | V1.6.6 | 申冬东
|  | Xswap | 上线 | 补短板 | 1、基于新的预处理框架改造IRS对话报价、请求报价、撮合预处理 2、基于新的交易处理框架改造IRS对话报价、请求报价核心 3、基础数据变动时发送消息通知预处理更新 目标： IRS对话报价、请求报价整体实现2w/s以上tps | 0.4 | V1.6.8 | 申冬东
|  | 核心交易分布式改造，支持核心横向扩展 | 技术储备 | 拔高类 | 1、将额度控制提取到独立进程实现 2、基于内存的对话报价/请求报价核心引入分布式事务机制，支持核心横向扩展 3、撮合核心引入分布式事务机制，支持核心横向扩展 | 0.3 | V1.6.4 | 申冬东
|  | 支持撮合跨核心OCO、组合交易 | 技术储备 | 业务支撑储备 | 1、增加策略订单控制模块 2、改造撮合核心，支持跨核心OCO 3、改造撮合核心，支持跨核心组合订单 | 0.3 | V1.6.8 | 申冬东
| 提升私有行情计算能力 | 提升聚合行情的处理能力一期 | 上线 | 拔高类 | 当前行情计算已经按公有行情、私有行情、行情聚合等分布式相关理念来进行业务横向拆分。参考广发证券等高速行情优化改造思路。合理分层，剥离逻辑和存储。将现有报价接收预处理、行情计算、持久化、推送等行情处理流程，分模块纵向拆分，并对每个模块性能、承载能力方面进行优化改造。思路：接收层：参考流处理（Flink?）降低内存消耗，提升处理速度；计算层：优化数据结构，降低排序时间复杂度（目前通过平衡二叉树，二分法排序，可能提升空间有限）；持久层：数据结构方面，Cassandra是否最优解，数据精细度；推送层：推送机制，前后端订阅方式，协议层面。目标：公有行情，2000只券5W TPS。（当前1500TPS）。私有行情，每秒200W行情维度的计算和持久化，行情延迟1s内。（当前2000只债券,1000家机构订阅行情，行情持久化异常，集群节点异常，150只债券，1000家机构订阅，行情延迟1s） 一期、完成纵向代码拆分、分模块逻辑剥离。 | 0.2 | V1.5.3 | 张洋弘 | 153涉及现券x-bond搭桥业务优化 150 0.2
|  | 提升聚合行情的处理能力二期 | 技术储备 | 拔高类 | 思路：接收层：参考流处理（Flink?）降低内存消耗，提升处理速度；计算层：优化数据结构，降低排序时间复杂度（目前通过平衡二叉树，二分法排序，可能提升空间有限）；持久层：数据结构方面，Cassandra是否最优解，数据精细度；推送层：推送机制，前后端订阅方式，协议层面。目标：公有行情，2000只券5W TPS。（当前1500TPS）。私有行情，每秒200W行情维度的计算和持久化，行情延迟1s内。（当前2000只债券,1000家机构订阅行情，行情持久化异常，集群节点异常，150只债券，1000家机构订阅，行情延迟1s） 二期、按模块攻坚优化。 | 0.6 |  | 张洋弘
|  | 优化现券xbond私有行情性能 | 上线 | 补短板 | 1.汇报上年度行情优化任务总结材料 2.已支持增量行情计算和C++行情模块横向扩展 3.当前测试版本性能（api：500订阅机构，200订阅券，报价2000只券，每秒50000笔报价，单次计算总耗时16ms，dsp推送耗时190ms；client：1000订阅机构，500个私有行情订阅机构，机构平均订阅2000只券，每秒50只券有报价情况下，每次计算12ms，dsp推送65ms） 4.待开发集成、缺陷修复、排版本 | 0.5 | V1.5.0 | 李戬
| 降低服务器资源消耗 | 优化收益率缓存的命中率 | 技术储备 | 拔高类 | 背景： XBond收益率缓存文件，每天3.6G；加载至内存后，单进程耗费12-16G内存，存在资源浪费。 目标： 文件大小降低50%，内存消耗降低60%。 思路： 展开算法研究。 | 0.3 | V1.5.1 | 赵攀
|  | 行情动态负载均衡探究 | 技术储备 | 拔高类 | 背景：目前行情计算按机构、债券等维度实现行情数据在多节点上均匀分配计算。 目标：实现按债券、机构活跃度的动态负载均衡。 思路：权重分配策略、多种路由方式结合（均匀路由、随机路由等）、配套监控 | 0.3 | V1.5.0 | 张洋弘
|  | 统一第三方机构接入网关 | 上线 | 补短板 | 东海、中信、Comstar、国君、平安、中信银行等，接入层统一处理，节省两台服务器资源。 | 0 | V1.5.0 | 周德乐
|  | 成交线上功能已知问题补短板（查询类） | 上线 | 补短板 | 1、针对交易类历史数据单表数据量过大通过垂直分表策略，进一步提高客户端查询响应。 2、问题sql性能优化，详见《成交&行情生产数据分析汇总表》https://docs.qq.com/sheet/DZUNOc0JGTUhDRG1V?tab=bb08j2 具体目标： 1、验证垂直分表方案应用于当前查询功能可行性。近一年数据，500W数据背景后台处理耗时历史10000笔查询耗时300ms内。近三年数据，1500W数据背景后台处理耗时历史10000笔查询耗时1s内。0.5 2、sql优化<1s。0.1 | 0.6 | V1.5.1 | 张洋弘
|  | 成交线上功能已知问题补短板（入库类） | 上线 | 补短板 | 1、报价成交入库持久化优化。包括fcs，drs进程改造，报价入库多线程改造,分布式支持。（涉及CBT做市、x-bond，irs x-swap）。 2、核心 TBS之间消息dep\dsp不一致。 目标： 1、现券报价入库单节点1w笔每秒。现券成交共享二期遗留事项继续优化。回购成交入库进一步优化。0.3 2、核心TBS统一dsp消息传输。0.1 | 0.4 | V1.5.3 | 张洋弘
|  | 行情线上功能已知问题补短板 | 上线 | 补短板 | 随【提升聚合行情的处理能力二期】上线 Cassandra数据量优化降低，减少内存磁盘使用资源，行情及订阅及计算改造，减少计算资源。 行情日志进一步压缩。 | 0 | V1.5.0 | 张洋弘
|  | 减少数据库长连接数量 | 技术管理 | 技术管理 | Java进程占用数据库长链接数超标，需建立评估机制，实现闲时释放的功能。 不宜做小项目，可拆分到前4个版本中实现。 | 0 | V1.6.0 | 张洋弘、赵攀
|  | 提升服务器资源使用率 | 技术管理 | 技术管理 | 将资源监控agent部署到所有ST/UAT服务器，指导进程部署，保证硬件资源使用率在50%~80%之间，为后续外围系统改造挪腾服务器资源 | 0 | V1.5.0 | 陈启明
继续打造易用开放互联的交易终端 | 丰富对外服务方式 | 提供Excel插件的标准库，服务特定用户 | 技术储备 | 业务支撑储备 | 基于Excel插件实现客户端获取数据和处理数据功能。 | 0.5 | V1.5.3 | 周德乐
|  | 客户端支持python程序应用 | 技术储备 | 业务支撑储备 | 基于标准客户端，用户可自定义Python程序，处理数据。 | 0.5 | V1.6.0 | 周德乐
|  | 移动版 | 技术储备 | 业务支撑储备 | 推出移动版，具有查看行情等功能 | 0.5 | V1.6.6 | 周德乐
|  | 探索第三方机构服务器托管模式 | 技术储备 | 业务支撑储备 | 以平安证券旗舰店为试点，探索主机托管业务模式。 | 0 | V1.6.2 | 周德乐
| 扩大服务范围 | 买方机构交易优化 | 技术储备 | 业务支撑储备 | 1.扩大用户范围，支持机构非交易用户使用系统 2.交易员可两阶段登录系统，通过用户名密码登录时可以查看信息，需要做交易时再通过ukey登录 | 0.4 | V1.5.0 | 周德乐
|  | 建设旗舰店和周边系统适配的数据服务体系 | 上线 | 补短板 | 提高交易平台安全性，可靠性。 针对公共服务接口，形成授权认证的管控体系，数据服务接口的格式标准、版本管控有序。 | 0.3 | V1.6.8 | 赵攀
|  | 放开IP白名单管控机制 | 技术管理 | 技术管理 | 自142以来，连续通过渗透测试，需从技术管理层面寻找机会，开放互联网。延续现有安全整改措施，保持渗透测试的连续通过，放开IP白名单管控机制。 | 0 | V1.6.0 | 赵攀
|  | 研究安全防护策略 | 技术管理 | 技术管理 | 研究新的安全策略，含终端安全、接口安全和服务安全等子课题，开展合作，做到中心内部领先。 | 0 | V1.5.0 | 陈启明
| 提升数据服务能力 | 提升用户账户产品计算等数据服务的处理能力 | 技术储备 | 业务支撑储备 | 随着新增旗舰店和改造周边系统，对用户账户产品的数据服务能力，提出更高要求。 目标：单进程可支持20000次/秒，延迟低于50毫秒，具备横向扩展能力。 降低基础数据的进程日志验证基础数据缓存化 | 0.2 | V1.6.0 | 赵攀 | 机构用户体系改造
|  | 基于强化学习的混合利率期权定价模型 | 技术储备 | 业务支撑储备 | 【背景】业界最新研究成果：Neural Network Pricing of American Put Options（2020） 【工作】建立多个能够基于BS模型进行无监督学习的期权定价模型，能为会员提供多维度的期权定价参考信息。 【控制目标】（V1.6.0） 1.与统计算法相比，超过99.98%准确度 2.业务必须要能基于历史数据回测评估学习出来的模型 3.数据来源：各种利率曲线数据和交易数据 | 0.4 | V1.6.0 | 李戬
|  | 基于知识图谱和实时流式计算技术的事前预警和风控模块 | 技术储备 | 拔高类 | 【拔高】超越现有的基于交易数据和业务规则的风控（比例）模型 【工作】搭建知识图谱和流式计算框架，基于实时接收的交易数据和事件预测风险 【控制目标】（V1.6.6） 1.支持交易预处理，降低交易前损耗，满足核心10w/s交易的响应性能 2.更精准和强大的风控能力 3.逐步整合当前业务中包含机构头寸、合约头寸、额度计算（不包含分配）等涉及风险控制的实现部分 4.支持人工和风险事件自动干预 | 0 | V1.6.4 | 李戬 | 删除
|  | 根据系统实际情况，流控和额度的动态调配 | 技术储备 | 业务支撑储备 | 弱化额度的需求属性，技术实现抽象，支持不同市场的统一调拨。动态调配计算资源到不同的交易模式 | 0.3 |  | 李戬
|  | 提升权限引擎的处理性能 | 技术储备 | 拔高类 | 随着非金机构的引入，为服务更多用户，权限引擎（菜单和交易权限）将作性能优化。 目标： 1、功能增强：实现增量计算、按需计算功能 2、性能优化： 现在生产3.4万用户全量初始化40分钟； 目标：计算效率提升100倍，10万用户数量级全量计算优化至1-2分钟内完成。 | 0.2 | V1.5.0 | 赵攀 | 机构用户体系改造
加强技术沉淀，做好共享业务服务建设 | 提升系统抗风险能力 | 完成剩余任务的重复跑和跨日跑改造（目标调整） | 上线 | 补短板 | 去年遗留，原计划150市场参数跑批任务有90分钟等待时间，等待业务场务进行日终参数修改，进行功能改造，压缩批处理总体时间。 对日终数据清洗、收益率缓存文件两个主流程上的批处理，进行性能优化。 行情部分定时推送逻辑从批处理框架移除，采用内部定时器机制。 批处理配置支持交易时段+延迟时间模式（王磊），降低配置复杂度 | 0.6 | V1.5.1 | 赵攀
| 健全系统防腐层 | 整合交易接口、DEP接口的技术体系（分期） | 上线 | 补短板 | CSTP、RDI的技术架构不统一，需结合已排版本，实现技术架构一致。 | 0.4 | V1.5.3 | 张洋弘
|  | 整合交易接口、DEP接口的技术体系（分期） | 上线 | 补短板 | 质押式回购API前置的技术架构不统一，需结合已排版本，实现技术架构一致。 | 0.2 | V1.5.1 | 赵攀
|  | 整合交易接口、DEP接口的技术体系（分期） | 上线 | 补短板 | 现券API前置的技术架构不统一，需结合已排版本，实现技术架构一致。 | 0.2 | V1.5.3 | 赵攀 | 现券功能优化
|  | 拆出TBS非交易、行情功能部分，可独立运行 | 上线 | 补短板 | TBS功能全不是重点，改造非重点功能（如参考类指标展示等）。在技术层隔离，参照周边系统、旗舰店模式改造。 可拆分为多期 1、首页行情、货币经纪行情、消息盒子、预警拆分 2、类交易工作流模块拆分。 3、统计报表、监控模块拆分 | 0.5 | V1.6.0 | 张洋弘
| 完成UUAS的下线 | 互联网登录使用新的登录模块 | 上线 | 补短板 | 互联网登录调整为使用新的登录模块 | 0.1 | V1.5.0 | 申冬东
|  | 整合UUAS用户信息管理和登录 | 上线 | 补短板 | UUAS剩余用户信息管理、外围数据接收功能、人像识别、二维码登录功能整合到新本币，原UUAS系统下线。 | 0.8 | V1.6.0 | 申冬东
提升系统建设效率 | 提升开发效率 | 提升编译的效率 | 技术管理 | 技术管理 | 通过分析代码合并的主要耗时在拉取分支，执行git命令，提交merge request这类事务性步骤。另外，除冲突解决外最大的风险在于版本号的修改。所以把这两个步骤通过程序来执行，减少人工操作带来的错误，优化代码合并守门员的工作体验。 优化GIT CI速度至1分钟以内，解决版本集成初期大量合并操作带来的CI等待问题。日常进程发版速度优化到2分钟内。 | 0 | V1.5.0 | 陈启明
|  | 业务支撑提前准备 | 技术储备 | 业务支撑储备 | 【业务支撑提前准备】 1、后期：类似预发行、附加协议、信息披露、做市合规等会员提交，场务审批；会员提交，会员确认；场务提交，会员操作等业务流内容较多。 目标：提供开发代码脚手架提高开发效率。 2、支持图表的导出打印功能（需要前端支持） | 0 | V1.5.0 | 张洋弘 | 合并到做市合规小项目
|  | 形成技术知识管理体系 开展技术定期培训工作 | 技术管理 | 技术管理 | 通过NLP工具，提供知识分析、检索和知识管理能力。 | 0 | V1.5.0 | 李戬
|  | 史诗环境搭建提速 | 技术管理 | 技术管理 | 通过预配置的进程套餐组合，解决依赖进程识别时间，将环境搭建时间控制到2小时内 | 0 | V1.5.0 | 陈启明
| 系统的健康监控 | 基础数据Java API接口内存监控 | 技术储备 | 业务支撑储备 | 上年度任务，待开发、排版本 | 0.5 | V1.5.1 | 赵攀
|  | 健全环境检测、版本排查工具，整合配置组和排错组。 | 技术管理 | 技术管理 | 1.整合自动化测试工具接口，实现每日业务功能点检 2. 持续开发检查工具解决sessionSerial配置各种坑 3. 排错人员熟练掌握各类环境检查和操作工具，能独立解决环境问题 | 0 | V1.5.0 | 陈启明
| 自动化测试 | 自动化测试-回购市场 | 技术储备 | 业务支撑储备 | 拆分 | 1 |  | 李戬
|  | 自动化测试-衍生品市场 | 技术储备 | 业务支撑储备 | 拆分 | 0.8 |  | 李戬
| 系统架构持续演化 | 积极吸收成熟的技术红利 | 技术储备 | 技术管理 | 尝试Oracle 19c、容器等第三方成熟技术。 | 0 | V1.6.2 | 赵攀 | 数据中心迁移
13.8

## 分家
类别 | 序号 | 业务需求 | 小项目数评估 | 产品牵头 | 涉及需求组 | 备注 | 排定版本 | NQ核心 | O核心 | 额度 | 场务维护/批处理 | 产品中心 | API&RDI | 报价处理 | 报价行情 | 成交处理 | 消息盒子/预警 | 头寸/风控比例 | 创新报价 | 报价监控 | 监测 | 防腐层 | SMRS | 客户端 | 智能推荐 | 总和 | 是否匹配
迁移类 | 1 | 信用拆借对话 | 2 | 郑安如 | NDM、通用、共享 | 对话（ideal转对话）、CIPS； | 150 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 0.1 |  | 0.08 | 0.08 | 0.04 |  | 0.6 | 0 | 2 | TRUR
迁移类 |  | 同业存款（包括交易接口） | 2 | 李晶雯 | NDM、通用、共享 | 业务方案未提供，暂估：对话（含申请提前支取）、交易接口（不做业务开放） | 153 | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2 | 0.3 | 0.3 |  | 0.35 | [7 empty] | 0.45 |  | 2 | TRUR
迁移类 | 4 | 预发行对话 | 2 | 顾静洁 | NDM、共享、通用 | 预发行计算（暂无计算构建）、意向、对话、请求、点击成交(限价）、预发行债券维护、CDC接口改造、支持清算所接口 | 153 | 0.3 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 0.3 | 0.05 |  |  | 0.1 |  | 0.05 |  | 0.5 |  | 2 | TRUR
迁移类 | 5 | 债券借贷附加协议、对话报价批量导入 | 0.8 | 顾静洁 | NDM、通用、共享 |  | 150 |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.2 |  | 0.1 | [7 empty] | 0.3 |  | 0.8 | TRUR
迁移类 | 6 | 信息披露 | 0.5 | 李晶雯 | 通用 |  | 151 | [6 empty] | 0.1 |  | 0.25 | [7 empty] | 0.15 |  | 0.5 | TRUR
迁移类 | 70 | 央行报表 | 0.5 | 李晶雯 | 通用 |  | 160 |  |  |  | 0.1 |  |  | 0.2 |  | 0.2 | [9 empty] | 0.5 | TRUR
迁移类 | 7 | 信用拆借夜盘、意向报价 | 2 | 郑安如 | NDM、通用、共享、数据分析 | 夜盘、意向（意向转对话）、存间行情计算整合到新本币； | 150 | 0.2 |  | 0.05 | 0.3 | 0.2 |  | 0.15 |  | 0.3 | 0.1 | 0.05 | [5 empty] | 0.45 | 0.2 | 2 | TRUR
迁移类 | 8 | 利率期权、上下限期权对话 | 3 | 刘倩 | NDM、共享、通用 | 对话，授信， 成交，成交行情， 行权管理， 波动率曲线，计算构件 | 160 | 0.6 |  | 0.2 | 0.1 | 0.2 |  | 0.3 |  | 0.5 | 0.1 |  |  | 0.12 |  | 0.08 |  | 0.8 |  | 3 | TRUR
迁移类 | 9 | CDS对话(标准&非标) | 2 | 刘倩 | NDM、共享、通用 | 对话（仅支持单笔，无需批量）、成交、成交行情 | 160 | 0.4 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.35 |  | 0.35 | 0.05 |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.5 |  | 2 | TRUR
迁移类 | 10 | 信用缓释凭证、远期利率协议对话 | 1 | 刘倩 | NDM、共享、通用 | 对话、成交、成交行情 | 160 | 0.2 |  |  | 0.05 | 0.05 |  | 0.2 |  | 0.2 | 0.05 |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.25 |  | 1.05 | FALSE
迁移类 | 11 | 费用计算、费用查询（现券，债券远期，信用拆借） | 0.7 | 李晶雯 | 通用 | 现券、债券远期、信用拆借费用计算及Dealerpay费用下发 | 153 | [8 empty] | 0.4 | [5 empty] | 0.2 |  | 0.1 |  | 0.7 | TRUR
迁移类 | 12 | 费用计算、费用查询、缴费通知单和缴款通知单查询（其他市场） | 0.8 | 李晶雯 | 通用 | 预发行费用计算、接收货债和做市支持的手续费，生成缴费通知单，客户端费用查询及缴费通知单开放，接收缴款通知单 | 160 |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 0.2 |  | 0.8 | TRUR
迁移类 | 13 | 监测系统功能迁移（现券+信用拆借+利率互换） | 1 | 李晶雯 | 通用 |  | 153 |  |  |  | 0.15 | [9 empty] | 0.6 |  |  | 0.25 |  | 1 | TRUR
迁移类 | 14 | 用户体系结构改造一期 | 1 | 徐慧鹏 | 共享 | 梳理、搭建用户体系框架、登录时增加隐私政策确认功能（风控部需求） | 150 |  |  |  | 0.5 | 0.3 | [11 empty] | 0.2 |  | 1 | TRUR
迁移类 | 15 | 用户体系结构改造二期（含远程培训整合） | 1 | 徐慧鹏 | 共享 | 含CSTP用户改造；含年检、交易员资格证书新本币实现UUAS | 151 |  |  |  | 0.4 | 0.5 | [11 empty] | 0.1 |  | 1 | TRUR
迁移类 | 16 | 周边系统改造-shibor+LPR深度整合 | 1 | 李晶雯 | 通用、共享 | 旗舰店 | 153 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | [6 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 0.1 |  | 1 | TRUR
迁移类 | 17 | 周边系统改造-CSTP（接口） | 1 | 徐慧鹏 | ODM、共享 | 深度整合 | 153 | [6 empty] | 0.2 |  | 0.8 | [9 empty] | 1 | TRUR
迁移类 | 18 | 周边系统改造-RDI迁移改造（接口） | 0.5 | 徐慧鹏 | 共享 | 深度整合 | 153 | [5 empty] | 0.5 | [12 empty] | 0.5 | TRUR
迁移类 | 19 | 周边系统改造-财政部，备案系统整合 | 0.7 | 刘倩 | 共享 | 旗舰店 | 160 |  |  |  |  | 0.6 | [11 empty] | 0.1 |  | 0.7 | TRUR
迁移类 | 20 | 周边系统改造-货债系统整合（旗舰店）、SLF EPRIME | 0.8 | 刘倩 | 通用、共享 | 同存产品及政策性金融债 | 151 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.1 | [7 empty] | 0.2 |  | 0.8 | TRUR
迁移类 | 21 | 周边系统改造-货债发行系统整合改造二期（CDP），一站式 | 0.5 | 刘倩 | 共享 | 指数交易 | 160 |  |  |  |  | 0.5 | [13 empty] | 0.5 | TRUR
新业务 | 22 | 利率互换对客业务 | 2 | 刘倩 | ODM、共享 | 3种模式的主经纪业务 | 164 | 0.2 |  |  | 0.1 | 0.1 |  | 0.3 |  | 0.4 | 0.1 | [6 empty] | 0.8 |  | 2 | TRUR
新业务 | 23 | 买方机构交易服务优化 | 2 | 顾静洁 | ODM、共享 |  | 151 | [8 empty] | 0.5 | [7 empty] | 0.5 |  | 1 | FALSE
新业务 | 24 | 数据中心迁移 | 4 |  |  |  | 162 | [18 empty] | 0 | FALSE
新业务 | 25 | 买断多券-对话 | 3 | 郑安如 | NDM、通用、共享 | 对话（意向转对话，ideal转对话）和SHCH和CDC是5月预期； | 151 | 0.2 |  | 0.2 |  |  |  | 0.5 |  | 0.9 | 0.1 | 0.1 | [7 empty] | 2 | FALSE
| 26 | 买断多券-交易接口 | 0.5 | 郑安如 | NDM、共享 | 交易接口 | 166 | 0.1 |  |  |  |  | 0.5 | [12 empty] | 0.6 | FALSE
新业务 | 27 | 三方回购业务开放 | 1 | 郑安如 | NDM、通用、共享 | 和CDC初步沟通4月底 | 151 | [18 empty] | 0 | FALSE
新业务 | 28 | 国开回购优化（含债券可用余额） | 0.5 | 郑安如 | NDM、通用、共享 | 国开行优化：质押RFQ指定对手方交易员 | 150 | [6 empty] | 0.2 |  | 0.1 | [7 empty] | 0.2 |  | 0.5 | TRUR
新业务 | 29 | X-Repo支持地方债等更多债券 | 2 | 郑安如 | ODM、通用、共享 | 初步了解涉及新的折算率计算，交易双方授信黑名单，行情，撮合逻辑都有变动，影响很大 | 166 |  | 0.5 | 0.2 | 0.3 |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.7 |  | 2 | TRUR
新业务 | 30 | 资金指数自动计算 | 1 | 李晶雯 | 通用 |  | 153 |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  | 0.6 | [7 empty] | 0.3 |  | 1 | TRUR
新业务 | 32 | 买断单券-意向转对话、回购小助手、ideal转对话、额度（结算失败及回退，应急） | 1 | 郑安如 | NDM、通用、共享 | 意向转对话、额度（结算失败及回退，应急）、回购小助手、ideal转对话 | 166 | 0.2 |  | 0.2 |  |  |  | 0.3 |  | 0.1 | [7 empty] | 0.2 |  | 1 | TRUR
新业务 | 33 | 买断单券-全流程、附加协议、风控比例（结算失败及回购，应急修改） | 0.7 | 郑安如 | NDM、共享 | 全流程、风控比例（结算失败及回购，应急修改）、附加协议 | 166 | 0.1 | [5 empty] | 0.1 |  | 0.2 |  | 0.1 | [5 empty] | 0.2 |  | 0.7 | TRUR
新业务 | 34 | 买断单券-交易接口 | 0.5 | 郑安如 | NDM、共享 | 交易接口 | 166 | 0.1 |  |  |  |  | 0.5 | [12 empty] | 0.6 | FALSE
新业务 | 35 | 买断单券-PPN持有人（影响现券） | 0.3 | 郑安如 | NDM、共享 | PPN持有人 | 166 | 0.2 |  |  |  | 0.2 |  | 0.1 | [11 empty] | 0.5 | FALSE
新业务 | 36 | 买断单券-外币债&境外债&ABS债券 | 0.5 | 郑安如 | NDM、共享 | 外币债&境外债&ABS债券 | 166 |  |  |  |  | 0.3 |  | 0.2 | [11 empty] | 0.5 | TRUR
新业务 | 37 | 质押优化-意向转对话、额度（结算失败及回退，应急）、小助手 | 0.8 | 郑安如 | NDM、共享 | 意向转对话、额度（结算失败及回退，应急）、小助手 | 166 | 0.1 |  | 0.1 | 0.2 |  |  | 0.2 |  | 0.1 | [7 empty] | 0.2 |  | 0.9 | FALSE
新业务 | 38 | 质押优化-管理界面红点提醒 | 0.3 | 郑安如 | NDM | 管理界面红点提醒 | 150 | [16 empty] | 0.3 |  | 0.3 | TRUR
新业务 | 39 | 质押优化-对话全流程、附加协议 | 0.5 | 郑安如 | NDM、共享 | 意对话全流程、附加协议 | 166 | [6 empty] | 0.2 |  | 0.1 | [7 empty] | 0.2 |  | 0.5 | TRUR
新业务 | 40 | 质押优化-质押券查询、担保品估值计算与提醒 | 0.6 | 郑安如 | 通用、共享 | 质押券查询、担保品估值计算与提醒 | 166 |  |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.2 | [6 empty] | 0.2 |  | 0.6 | TRUR
新业务 | 41 | 质押优化-RFQ提券交易金额调整、RFQ报价监控、 | 0.8 | 郑安如 | NDM | RFQ报价监控、RFQ提券交易金额调整 | 164 |  |  |  | 0.1 |  |  | 0.3 | [5 empty] | 0.2 |  |  |  | 0.2 |  | 0.8 | TRUR
新业务 | 42 | 质押优化-质押券替换 | 1 | 郑安如 | 通用、共享 | 质押券替换 | 168 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.2 | 0.1 | [6 empty] | 0.3 |  | 1 | TRUR
新业务 | 44 | 买断计算工具 | 1 | 郑安如 | 共享 |  | 166 |  |  |  |  | 0.6 |  | 0.1 |  | 0.1 | [7 empty] | 0.2 |  | 1 | TRUR
新业务 | 45 | XSWAP API 接口改造 | 1 | 刘倩 | ODM、共享 | 新增成交行情接口改造（TBS 需要生成新的逐笔成交行情及接口下发）以及其他衍生品需求优化 | 168 |  | 0.2 |  |  |  | 0.35 |  |  | 0.35 | [7 empty] | 0.1 |  | 1 | TRUR
新业务 | 46 | 平安银行旗舰店 | 1 | 刘倩 | ODM | 现券 3种产品， 衍生品3种产品， 跨市场交易（包含经纪行情） | 150 |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.2 |  | 0.3 | [9 empty] | 0.6 | FALSE
新业务 | 47 | 债券借贷的匿名点击（ODM）（包括交易接口） | 2 | 顾静洁 | ODM、NDM、共享、通用 | 含单券借贷行情、英文成交单、担保品小助手、ideal聊天转对话；含ODM，NDM接口 | 164 |  | 0.5 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.3 |  | 0.3 | 0.1 | [6 empty] | 0.5 |  | 2.2 | FALSE
新业务 | 48 | 特殊品拍卖 | 1 | 顾静洁 | 通用 |  | 168 | [9 empty] | 0.1 |  | 0.7 |  |  |  |  | 0.2 |  | 1 | TRUR
新业务 | 49 | 资管服务优化（含多级托管）-成交单 | 0.5 | 顾静洁 | 共享 | 1、资管类所有市场成交单修改,2、境外债交易备案及成交单生成 | 151 |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  | 0.4 | [9 empty] | 0.5 | TRUR
新业务 | 71 | 资管服务优化（含多级托管）-除成交单 | 0.7 | 顾静洁 | 共享 | 2、多级托管内部分仓，3、对话报价的交易前分仓，4、CSTP下发，5、增加多级托管标识（涉及一站式、TBS） | 164 |  |  |  | 0.1 |  |  | 0.3 |  | 0.2 | [5 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.7 | TRUR
新业务 | 50 | 客户端界面优化（现券部分） | 1 | 顾静洁 | NDM、ODM | 范围还需讨论 | 164 | [16 empty] | 1 |  | 1 | TRUR
新业务 | 51 | 交易偏离报备 | 1 | 李晶雯 | 通用 |  | 151 | [11 empty] | 0.7 |  |  |  |  | 0.3 |  | 1 | TRUR
| 52 | 客户端界面优化（回购部分） | 1 | 顾静洁 | NDM、ODM |  | 168 | [16 empty] | 1 |  | 1 | TRUR
| 53 | 客户端界面优化（衍生品部分） | 1 | 顾静洁 | NDM、ODM |  | 168 | [16 empty] | 1 |  | 1 | TRUR
新业务 | 54 | 债券市场优化-中优先级 | 0.8 | 顾静洁 | 共享、通用 | 债券市场黑名单优化、债券活跃度、存单路演优化、债券通授信接口、T+N场务遗留需求等 | 164 |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  | 0.3 |  | 0.8 | TRUR
新业务 | 55 | 央行操作室对境外委托的市前审核 | 1 | 顾静洁 | NDM | （含RFQ成交确认的市前审核） | 150 | [5 empty] | 0.3 |  | 0.2 | [8 empty] | 0.3 |  | 0.8 | FALSE
新业务 | 57 | X-bond搭桥等优化需求 | 1 | 顾静洁 | ODM、共享 | 类似于X-Swap的搭桥 | 153 |  | 0.7 | 0.1 |  | 0.05 |  | 0.1 | [9 empty] | 0.05 |  | 1 | TRUR
新业务 | 58 | 现券市场支持Cips账户设置，以及在债券通交易中支持选择Cips账户 | 1 | 顾静洁 | 共享 |  | 164 |  |  |  | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2 | [7 empty] | 0.2 |  | 1 | TRUR
新业务 | 59 | 接收CDC的交易流通要素 | 0.5 | 李晶雯 | 共享 | 协议内容，要求12月底之前上线 | 151 | [18 empty] | 0 | FALSE
新业务 | 60 | 配合Pims拆分改造 | 0.5 | 李晶雯 | 共享 | 要求明年6月前：现券成交DEP服务下发年化待偿期、发布本币节假日DEP服务、发布存贷款基准利率DEP服务、SMRS清算所债券信息接口改造 | 151 | [18 empty] | 0 | FALSE
新业务 | 61 | RFM和RFQ countering | 2 | 顾静洁 | NDM、共享、通用 | 原计划2季度，RFM指境外机构的请求支持无方向，确认成交时选择方向，RFQ countering指RFQ可进行多轮询价，业务方案未明确 | 164 | 0.5 |  |  | 0.1 | 0.1 |  | 0.5 |  | 0.2 | 0.05 |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.5 |  | 2 | TRUR
新业务 | 62 | X-Bond支持预发行债券 | 0.8 | 顾静洁 | ODM |  | 168 |  | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 |  | 0.2 |  |  | 0.2 | [8 empty] | 0.8 | TRUR
| 63 | 债券市场优化-1 | 0.5 | 顾静洁 | 通用、NDM、共享、ODM | 新增xbargain监控、xbargain优化（意向报价发送权限、声音提醒等）、现券新增公有最优行情DEP下发（itrader改造依赖）、含权估值取推荐估值 | 160 | [6 empty] | 0.2 |  |  | 0.05 |  | 0.05 |  |  |  |  | 0.2 |  | 0.5 | TRUR
新业务 | 64 | 本币监测新增优化需求 | 1 | 李晶雯 | 通用 |  | 164 |  |  |  | 0.1 |  |  | 0.5 | [9 empty] | 0.4 |  | 1 | TRUR
新业务 | 65 | 信用拆借交易接口 | 1 | 郑安如 | NDM、共享 | 可先做意向转质押0.3 | 150 | 0.2 | [5 empty] | 0.1 | [11 empty] | 0.3 | FALSE
新业务 | 66 | N+X改造（含北金所技术改造） | 0.7 | 顾静洁 | 共享 |  | 164 |  |  |  | 0.2 | [11 empty] | 0.5 |  |  | 0.7 | TRUR
新业务 | 67 | ComStar单一接口性能改造 | 0.5 | ？？ |  |  | 168 | [5 empty] | 0.5 | [12 empty] | 0.5 | TRUR
新业务 | 69 | 买断多券-债券通 | 0.5 | 郑安如 | NDM |  | 166 | 0 |  |  |  |  | 0.1 |  |  | 0.2 | [6 empty] | 0.2 |  |  | 0.5 | TRUR
新业务 | 70 | 货币市场优化 | 1 | 郑安如 |  | 149买断和X-repo遗留优化，上线后反馈优化； 置换买断资管额度共享 | 168 | 0.1 |  | 0.1 |  |  |  | 0.2 |  |  | 0.2 | [8 empty] | 0.6 | FALSE
新业务 |  | 做市合规 | 1.5 |  |  |  | 150 |  |  |  | 0.2 | [5 empty] | 1.3 | [8 empty] | 1.5 | TRUR
新业务 |  | 交易台优化 | [14 empty] | 0.3 | [8 empty] | 0.3 | FALSE
|  |  | 73.3 |  |  |  |  | 4.2 | 2.1 | 2.25 | 4.55 | 5.55 | 3.25 | 8.1 | 0.3 | 10.2 | 3.15 | 0.35 | 2.05 | 0.75 | 0.68 | 0.47 | 0.7 | 15.8 | 0.2
[8 empty] | 申冬东 |  |  | 赵攀 |  |  | 张洋弘 | [5 empty] | 陈启明 |  |  |  | 周德乐 | 李戬
[8 empty] | NQ核心 | O核心 | 额度 | 场务维护 | 产品中心 | API&RDI | 报价处理 | 报价行情 | 成交处理 | 消息盒子 | 头寸/风控比例 | 创新报价 | 报价监控 | 监测 | 防腐层 | SMRS | 客户端 | 智能推荐
不含数据中心迁移、不含买断资管额度共享