## 统计
行标签 | 计数项:小项目名称 | 纠正
2019技术 | 2
2019业务 | 5
2020集成 | 5 | 5
2020集中 | 5 | 5
2020技术 | 22 | 23
2020业务 | 57 | 47 | 80
NA | 8
(空白) | 11
总计 | 115

## 小项目进度表01.06
# | 年度 | 史诗 | 小项目名称 | 小项目负责人 | 守门员 | 技术守门员牵头人 | 业务守门员牵头人 | 产品线牵头人 | 验收人 | 计划发布版本 | 计划启动时间 | 计划完成时间 | 状态 | 状态备注 | 实际时间 | 延期天数 |  | 实际版本
104 | 2020业务 |  | 投资经理行情模板技术储备 | 张薇 | 周德乐 | 周德乐 | 孙英昊 | 唐军敏 | 孙英昊 | V1.5.0 | 2020-12-31 | 2021-01-20 | 进行中
103 | 2020业务 | 83620 | 做市合规 | 吕欣冉、刁望庆 | 顾静洁 | 张洋弘、赵攀、周德乐 | 刘倩、徐慧鹏 | 顾静洁 | 邓可欣 | V1.5.0 | 2020-12-30 | 2021-01-12 | 进行中
102 | 2020业务 | 83569 | 货币市场小红点 | 陈杰樱 | 周德乐 | 周德乐 | 郑安如 | 唐军敏 | 李希茜 | V1.5.0 | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 进行中
101 | 2020业务 | 83456 | CDC交易流通要素 | 董炎彦 | 赵攀 | 陈启明 | 顾静洁 | 赵攀 | 赵攀 | V1.5.1 | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 进行中
100 | 2020业务 | 83346 | 平安银行旗舰店 | 陈嘉伟 | 张洋弘、周德乐、赵攀 | 张洋弘 | 刘倩 | 刘倩 | 刘婷 | V1.5.0 | 2020-12-25 | 2021-01-09 | 进行中
99 | 2020业务 | 83389 | 多级托管成交单&外币债交易-（一期） | 邱媛媛 | 赵攀 | 张洋弘 | 徐慧鹏、顾静洁 | 顾静洁 | 邓可欣 | V1.5.1 | 2020-12-24 | 2021-01-11 | 进行中
98 | 2020业务 | 83215 | PIMS拆分改造 | 陈鹤 | 赵攀 | 陈启明 | 顾静洁 | 徐慧鹏 | 赵攀 | V1.5.1 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 已结项 | 12月28日结项 | 2020-12-28 | 0
97 | 2020业务 | 82802 | 2020年度账单 | 张薇 | 李戬 | 李戬 | 李晶雯 | 赵攀 | 卢瑶、祖靖 | V1.4.6.5 | 2020-12-12 | 2020-12-21 | 已结项 | 12月21日结项 | 2020-12-21 | 0
96 | 2020业务 | 82813 | 债券借贷附加协议 | 李云毅 | 申冬东、张洋弘、赵攀 | 张洋弘 | 顾静洁 | 顾静洁 | 胡珺 | V1.5.0 | 2020-12-11 | 2020-12-31 | 已结项 | 12月31日结项 | 2020-12-31 | 0
95 | 2020业务 | 82728 | 信用拆借-对话（一期） | 姚文心 | 申冬东 | 申冬东 | 郑安如 | 唐军敏 | 孙静 | V1.5.0 | 2020-12-10 | 2020-12-30 | 已结项 | 1/4已结项 | 2021-01-04 | 4
94 | 2020业务 | 82727 | IBO 意向报价 | 章群燕、王瑞 | 申冬东 | 申冬东 | 郑安如 | 唐军敏 | 孙静 | V1.5.0 | 2020-12-10 | 2020-12-28 | 已结项 | 12/31已结项 | 2020-12-31 | 4
93 | 2020业务 | 82400 | 国开行优化&清算所托管余额校验 | 陈杰樱 | 张洋弘 | 周德乐 | 郑安如 | 唐军敏 | 杨子玉 | V1.5.0 | 2020-12-09 | 2020-12-23 | 已结项 | 12/22已结项 | 2020-12-22 | -1
92 | 2020业务 |  | 新平安旗舰店 | 陈杰樱、邱媛媛 | 顾静洁 |  | 顾静洁 | 唐军敏 | 唐军敏 | V1.4.5.15 | 2020-08-25 | 2020-09-18 | 已结项 |  | 2020-09-18 | 0 |  | V1.4.5.15
91 | 2020集成 |  | V149版本集成 | 商月、李云毅 |  |  |  | 冉杨鋆 |  | V1.4.9 | 2020-11-11 | 2020-01-09 | 进行中
90 | 2020集中 |  | V149版本集中测试 | 赵晓韵 刁望庆 |  |  |  | 冉杨鋆 |  | V1.4.9 | 2020-11-11 | 2020-01-09 | 进行中
89 | 2020集成 |  | V146版本集成 | 李云毅、苏雷皓 |  |  |  | 赵攀 |  | V1.4.6 | 2020-11-04 | 2020-01-09 | 进行中
88 | 2020集中 |  | V146版本集中测试 | 章群燕、邱媛媛 |  |  |  | 赵攀 |  | V1.4.6 | 2020-11-04 | 2020-01-09 | 进行中
87 | 2020业务 | 65650 | 标债实物交割 | 陈启明 | 陈启明、张洋弘、赵攀 | 陈启明 | 徐慧鹏 | 唐军敏 | 闫慧 | V1.4.9 | 2020-11-03 | 2020-11-13 | 进行中 |  | 2020-11-24 | 8 |  | V1.4.9
86 | NA | 81329 | 私有行情优化的上线版 | 赵晓韵 | 李戬 |  |  |  | 赵攀、刘倩 | V1.5.0
85 | NA | 81330 | 周边系列-用户机构数据储备 | 沈一筹 | 赵攀、徐慧鹏 |  |  |  | 李靖民 | V1.5.0
84 | 2020业务 | 80938 | 国君旗舰店 | 姚文心 | 赵攀、张洋弘等 | 赵攀 | 徐慧鹏 | 唐军敏 | 陆夏冰 | V1.4.5.29 | 2020-10-15 | 2020-10-30 | 已结项 | 11月5日结项 | 2020-11-05 | 5 | ok | V1.4.5.29
83 | 2020业务 | 78085 | IRS RFQ上线期 | 章群燕 | 申冬东等 | 申冬东 | 郑安如 | 唐军敏 | 戴凯扬 | V1.4.6 | 2020-10-11 | 2020-11-01 | 进行中 |  | 2020-11-09 | 6 | ok
82 | 2020业务 | 79234 | 买断式回购上线期 | 陈杰樱 | 申冬东等 | 申冬东 | 郑安如 | 杨子玉 | 陶振伟 | V1.4.9 | 2020-10-27 | 2020-11-16 | 已结项 | 11月26日结项 | 2020-11-26 | 9 | 已有启动PPT、缺总结
81 | 2020业务 | 81335 | 国际收费Dealerpay | 张薇 | 张洋弘 | 张洋弘 | 顾静洁 | 冉杨鋆 | 刘敏、吴芳 | V1.4.7.15 | 2020-10-26 | 2020-11-09 | 进行中 |  | 2020-11-18 | 8 | 已有启动PPT、缺总结
80 | 2020业务 | 76946 | 买断式回购成交报价共享服务 | 赵晓韵 | 张洋弘 | 张洋弘 | 徐慧鹏 | 赵攀 | 赵攀 | V1.4.9 | 2020-10-09 | 2020-10-27 | 已结项 | 10月27日结项 | 2020-10-27 | 0 | ok
79 | 2020业务 | 76952 | SMRS改造-CDC、结算代理 | 陈启明 | 陈启明 |  |  |  | 赵攀 | V1.4.9 |  |  | 已结项 |  |  |  | 启明确认没立项
78 | 2020业务 | 76945 | 延长交易的强化功能 | 陈嘉伟 | 赵攀 |  |  |  | 赵攀 | V1.4.9 |  |  | 未立项 |  |  |  | 缺项目启动会、项目总结
77 | 2020业务 | 78427 | 回购产品中心二期 | 赵晓韵 | 杨子玉 | 赵攀 | 徐慧鹏 | 杨子玉 | 赵攀，郑安如，刘倩 | V1.4.7 | 2020-09-11 | 2020-09-18 | 已结项 | 9月18日结项 | 2020-09-18 | 0 | ok
76 | 2020业务 | 80090 | 回购资管额度共享 | 徐慧鹏、吴臻杰 | 申冬东 | 申冬东 | 徐慧鹏 | 杨子玉 | 陶振伟 | V1.4.7 |  | 2020-10-08 | 进行中 |  | 2020-11-18 | 30 | ok
75 | 2020业务 | 79349 | X-Repo通用回购 | 姚文心、程刚 | 申冬东、周德乐、刘倩、徐慧鹏 | 申冬东 | 刘倩 | 杨子玉 | 杨子玉、陶振伟 | V1.4.7 | 2020-09-08 | 2020-09-23 | 已结项 | 9.30日结项 | 2020-09-30 | 6 | ok
74 | 2020业务 | 79202 | X-Repo双边分层 | 章群燕、王瑞 | 申冬东、周德乐、刘倩、徐慧鹏 | 申冬东 | 刘倩 | 杨子玉 | 杨子玉、陶振伟 | V1.4.7 | 2020-09-08 | 2020-09-23 | 已结项 | 9月30日结项 | 2020-09-30 | 6 | ok
73 | 2020业务 | 78480 | 首页推荐 | 李晶雯 | 周德乐、顾静洁 | 李戬 | 顾静洁 |  |  | 无 | 2020-08-10 | 2020-08-22 | 已结项 | 8月26日结项 | 2020-08-26 | 3 | ok | v1.4.5
72 | 2020业务 | 78427 | 回购产品中心+RFQ交易接口 | 周德乐、程刚 | 杨子玉 | 张洋弘 | 郑安如 | 杨子玉 | 周德乐、张洋弘、孙静/陶振伟（交易接口） | V1.4.7 | 2020-08-13 | 2020-09-03 | 已结项 | 9月2日结项 | 2020-09-02 | -1 | ok
71 | 2020业务 | 78426 | 回购成交共享+白色主题（X-Repo） | 商月、吴臻杰 | 张洋弘、周德乐 | 张洋弘 | 徐慧鹏 | 赵攀 | 徐慧鹏、张雅珺、张洋弘 | V1.4.7 | 2020-08-12 | 2020-08-28 | 已结项 | 9月2日结项 | 2020-09-02 | 4 | ok
70 | 2020业务 | 77530 | 债券借贷 | 李云毅、徐振忠 | 申冬东 | 申冬东 | 郑安如 | 冉杨鋆 | 胡珺 | V1.4.7 | 2020-08-11 | 2020-09-15 | 已结项 | 9月27日结项 | 2020-09-27 | 9 | ok
69 | 2020集成 |  | V145版本集成 | 沈一筹、吕欣冉 |  |  |  | 唐军敏 |  |  |  | 2020-10-16 | 已结项 | 10月16日结项 | 2020-10-16 | 0 | 无项目总结
68 | 2020集中 |  | V145版本集中测试 | 张薇、陈嘉伟 |  |  |  | 唐军敏 |  |  |  | 2020-10-16 | 已结项 | 10月16日结项 | 2020-10-16 | 0 | 无项目总结
67 | 2020技术 |  | 响应时间优化 | 陈嘉伟 | 申冬东 | 申冬东 |  | 赵攀 |  | 无，技术攻关类 | 2020-07-15 | 2020-07-30 | 已结项 |  | 2020-07-30 | 0 | ok
66 | 2020业务 |  | 行情展示优化 | 李云毅、胡遂明 | 周德乐 | 周德乐 | 刘倩 |  |  | 无，技术攻关类 | 2020-07-10 | 2020-07-31 | 已结项 | 8月10日结项 | 2020-08-10 | 7 | ok
65 | 2020业务 | 77754 | Comstar风控核检 | 邱媛媛、王新 | 周德乐 | 周德乐 | 顾静洁 | 杨子玉 | 孙静 | V1.4.3.15 | 2020-07-13 | 2020-07-28 | 已结项 | 8月6日结项 | 2020-08-06 | 8 | ok | V1.4.3.15
64 | 2020业务 | 77757 | 回购额度改造 | 徐慧鹏、吴臻杰 | 申冬东 | 申冬东 | 徐慧鹏 | 杨子玉 | 陶振伟 | V1.4.7 | 2020-07-08 | 2020-07-27 | 已结项 | 8月4日结项 | 2020-08-04 | 7 | ok
63 | 2020业务 |  | X-Lending意向报价 | [5 empty] | 胡珺 | V1.4.7 |  |  | 暂停 |  |  |  | 缺项目启动会、项目总结
62 | 2020业务 | 77528 | iBargain项目 | 吕欣冉、刁望庆、程刚 |  | 张洋弘 | 顾静洁 | 冉杨鋆 | 邓可欣 | V1.4.5 | 2020-07-02 | 2020-07-24 | 已结项 | 7月30日结项 | 2020-07-30 | 5 | ok | V1.4.5
61 | 2020业务 | 78085 | IRS iDeal转对话及对话遗留需求优化-资金账户，利率互换场外交易备案，债券远期后台接口 | 商月 |  | 赵攀 | 郑安如 | 唐军敏 | 戴凯扬 | V1.4.5 | 2020-07-25 | 2020-08-01 | 已结项 | 8.8日结项 | 2020-08-08 | 5 | ok | V1.4.5
60 | NA |  | IRS RFQ二期 | 商月 |  |  |  |  | 戴凯扬 | V1.4.X |  |  | 暂停 |  |  |  | 缺项目启动会、项目总结
59 | NA | 77561 | V145白色主题（IRS对话、RFQ，债券远期对话）-合并至成交共享小项目 | 魏渐俊、聂瑞、徐振忠 |  |  |  |  | 陆夏冰 | V1.4.5 |  |  | 已结项 | 合并至其他项目一并实施。 | 合并至成交共享小项目 | / | ok，与第57条合并 | V1.4.5
58 | 2020业务 | 76941 | 衍生品成交共享服务+白色主题 | 魏渐俊、聂瑞、徐振忠 | 张洋弘 | 张洋弘 | 徐慧鹏 | 赵攀 | 赵攀、陆夏冰（白色主题） | V1.4.5 | 2020-06-29 | 2020-07-18 | 已结项 | 8月6日结项 | 2020-08-06 | 14 | ok | V1.4.5
57 | 2020技术 | 76947 | 产品中心-衍生品市场 | 张薇、梁木 | 杨子玉 | 赵攀 | 徐慧鹏 | 赵攀 | 张洋弘、周德乐 | V1.4.5 | 2020-07-02 | 2020-07-17 | 已结项 |  | 2020-07-24 | 6 | ok | V1.4.5
56 | NA | 76939 | 开放式客户端-平安证券 | 邱媛媛 | 周德乐，张洋弘、赵攀 |  |  |  | 赵攀 | V1.4.5 | 2020-07-23 | 2020-08-06 | 暂停 |  |  |  | 缺项目启动会、项目总结
55 | 2020技术 | 76954 | DEP订阅消息解耦 | 陈启明 | 陈启明 |  |  |  |  | V1.4.5（待定） |  | 2020-06-30 |  |  | 2020-07-07 | 6 | 缺项目启动会、项目总结 | V1.4.5
54 | 2020集中 |  | V143版本集中测试 | 陈杰樱、章群燕 |  |  |  | 赵攀 |  | V1.4.3 | 2020-06-30 | 2020-07-23 | 已结项 |  | 2020-07-31 | 7 | 无项目总结 | V1.4.3
53 | 2020集成 |  | V143版本集成 | 赵晓韵、王伟、姚文心 |  |  |  | 赵攀 |  | V1.4.3 |  | 2020-06-29 | 已结项 |  | 2020-07-07 | 7 | 无项目总结 | V1.4.3
52 | 2020技术 | #73046 | 简化批处理调度和操作 | 陈嘉伟、程刚 | 赵攀、张洋弘 | 赵攀 |  | 赵攀 | 赵攀 | V1.4.3 | 2020-06-11 | 2020-06-19 | 已结项 | 实际6/29结项 | 2020-06-29 | 7 | ok | V1.4.3
51 | 2020业务 | #76800 | V143白色主题改造 | 张薇 | 周德乐 | 周德乐 | 顾静洁 | 杨子玉 | 杨子玉、张雅珺 | V1.4.3 | 2020-06-04 | 2020-06-19 | 已结项 | 6月19日已结项 | 2020-06-19 | 0 | ok | V1.4.3
50 | 2020业务 | #76563 | 浅色主题改造 | 顾静洁 | 周德乐 | 周德乐 | 顾静洁 | 冉杨鋆 | 张雅珺 | V1.4.3 | 2020-05-26 | 2020-06-09 | 已结项 | 6月10日已结项 | 2020-06-10 | 2 | ok | V1.4.3
49 | 2020技术 | #76478 | 系统运行数据优化二期 | 吕欣冉、胡遂明、刁望庆 | 赵攀、周德乐、张洋弘、申冬东 | 赵攀 |  | 赵攀 | 李晶雯 | V1.4.3 | 2020-06-04 | 2020-06-19 | 已结项 | 实际6/24结项 | 2020-06-24 | 4 | ok | V1.4.3
48 | 2020技术 |  | 【攻关】私有行情优化 | 李戬 | 李戬 |  |  |  |  | 无，技术攻关类 |  | 2020-07-31 |  | 5月15日已明确牵头人 | 2020-07-31 | 0 | 无项目总结
47 | 2020技术 |  | 【攻关】额度优化 | 苏雷皓、梅济正 | 申冬东 |  |  |  | 徐慧鹏 | 无，技术攻关类 |  | 2020-06-02 |  | 5月15日已明确牵头人 | 2020-06-02 | 0 | 无项目总结
46 | 2020业务 | #76301 | 中资美元债 | 魏渐俊、王新 | 牵头：申冬东；赵攀配合 | 申冬东 | 徐慧鹏 | 冉杨鋆 | 冉杨鋆 | V1.4.3 | 2020-05-21 | 2020-06-06 | 已结项 | 6月10日已结项 | 2020-06-10 | 3 | ok | V1.4.3
45 | 2020业务 | #76208 | 回购及衍生品140线上功能优化 | 吕欣冉、胡遂明、家荣强 | 牵头：周德乐；张洋弘、申冬东、赵攀配合 |  |  |  | 杨子玉、唐军敏 | V1.4.0.15 | 2020-05-20 | 2020-05-28 | 已结项 | 6月1日已结项 | 2020-06-01 | 3 | ok
44 | 2020技术 | #76164 | 强化系统安全防护 | 章群燕 | 赵攀、申冬东、张洋弘 | 赵攀 |  | 赵攀 | 赵攀 | V1.4.2.15 | 2020-05-28 | 2020-06-16 | 已结项 |  | 2020-06-16 | 0 | ok
43 | 2020业务 | #72989 | 匿名拍卖二期 | 赵晓韵、刁望庆、邓可欣、王伟 | 牵头：李戬； 涉及：张洋弘、周德乐、赵攀 | 张洋弘 | 顾静洁 | 冉杨鋆 | 顾静洁 | V1.4.3 | 2020-05-06 | 2020-05-27 | 已结项 | 6月2日已结项 | 2020-06-02 | 5 | ok | V1.4.3
42 | 2020技术 |  | V1.4.2版本生产数据验证 | 李晶雯 |  |  |  | 冉杨鋆 | 冉杨鋆 | V1.4.2 | 2020-05-15 | 2020-06-27 | 已结项 | 5月15日已补充人员 | 2020-06-27 | 0 | 无项目总结 | V1.4.2
44 | 2020集中 |  | V1.4.2版本集中测试 | 商月 |  |  |  | 冉杨鋆 | 冉杨鋆 | V1.4.2 | 2020-05-15 | 2020-06-10 | 已结项 | 5月15日已明确人员 | 2020-06-26 | 13 | 无项目总结 | V1.4.2
40 | NA |  | V1.4.2版本集成问题解决 | 李云毅 |  |  |  | 冉杨鋆 | 冉杨鋆 | V1.4.2 | 2020-05-15 | 2020-06-24 | 已结项 |  | 2020-06-26 | 3 | 无项目总结 | V1.4.2
39 | 2020技术 | #74789 | 系统运行数据优化一期 | 吕欣冉、胡遂明、王伟 | 牵头：周德乐；配合：张洋弘、李戬 | 赵攀 |  | 赵攀 | 李晶雯/徐慧鹏 | V1.4.3 | 2020-04-20 | 2020-05-12 | 已结项 |  | 2020-05-15 | 4 | ok | V1.4.3
38 | 2020技术 | #73046 | 现券市场延长交易时段 | 陈嘉伟、程刚 | 牵头：赵攀；配合：张洋弘、李戬 | 赵攀 |  | 赵攀 | 赵攀 | V1.4.3 | 2020-05-19 | 2020-06-08 | 已结项 | 6/10结项会 | 2020-06-10 | 3 | ok | V1.4.3
37 | 2020业务 | #74646 | 存单路演优化 | 陈杰樱 | 牵头：张洋弘 | 张洋弘 | 顾静洁 | 冉杨鋆 | 顾静洁 | V1.4.3 | 2020-04-15 | 2020-04-29 | 已结项 | 5月11已结项 | 2020-05-11 | 9 | ok | V1.4.3
36 | 2020技术 | #75226 | 用户行为分析二期 | 姚文心 | 牵头人：李戬、周德乐 | 李戬 | 李晶雯 | 赵攀 | 赵攀 | V1.4.3 | 2020-05-21 | 2020-06-10 | 已结项 | 6月8日已结项 | 2020-06-08 | -2 | ok | V1.4.3 V1.4.5.29
35 | 2020集成 |  | V1.4.2版本集成 | 李云毅、沈一筹 |  |  |  | 冉杨鋆 | 冉杨鋆 | V1.4.2 | 2020-04-08 | 2020-04-20 | 已结项 | 5/14已结项 | 2020-05-14 | 19 | 无项目总结
TXX11 |  | 76951 | API流控优化与现券API改造 |  | 赵攀 |  |  |  | 赵攀 | V1.5.5
TXX10 |  | 76950 | 北金所接口改造 |  | 陈启明 |  |  |  | 赵攀 | V1.5.3
TXX09 |  | 76949 | 开放互联网接入 |  | 赵攀、申冬东、张洋弘、周德乐 |  |  |  | 赵攀 | V1.5.3
TXX08 |  | 76948 | 现券报价共享服务 |  | 张洋弘 |  |  |  | 赵攀 | V1.5.0
TXX07 |  | 76940 | 产品中心-现券市场二期 |  | 赵攀 |  |  |  | 赵攀 | V1.5.0
TXX06 |  | 76946 | 买断式回购成交报价共享服务 |  | 张洋弘 |  |  |  | 赵攀 | V1.4.9
TXX05 |  | 76952 | SMRS改造-CDC、结算代理 |  | 陈启明 |  |  |  | 赵攀 | V1.4.9
TXX04 |  | 76945 | 延长交易的强化功能 |  | 赵攀 |  |  |  | 赵攀 | V1.4.9
TXX03 |  | 76944 | UUAS下线改造 |  | 赵攀 |  |  |  | 赵攀 | V1.4.9
TXX02 |  | 76943 | RDI服务器端解耦 |  | 赵攀 |  |  |  | 赵攀 | V1.4.7
TXX01 |  | 76942 | 质押式回购成交报价共享服务 |  | 张洋弘 |  |  |  | 赵攀 | V1.4.7
34 | 2020业务 | #73864 | 实时数据大屏 | 商月 | 牵头：周德乐 |  |  |  | 徐慧鹏 | V1.4.0 | 2020-04-01 | 2020-04-08 | 已结项 | 4/10已结项 | 2020-04-10 | 3 | ok
33 | 2020技术 | #73807 | 产品中心一期 | 姚文心、家荣强 | 牵头：张洋弘 | 张洋弘 | 徐慧鹏 | 赵攀 | 李戬、徐慧鹏 | V1.4.2（部分内容进V1.4.2） | 2020-04-01 | 2020-04-16 | 已结项 | 4/26已结项 | 2020-04-26 | 7 | ok | V1.4.2
32 | 2020业务 | #72989 | 匿名拍卖一期 | 赵晓韵、刁望庆、邓可欣 | 牵头：李戬； 涉及：张洋弘、周德乐、赵攀 | 张洋弘 | 顾静洁 | 冉杨鋆 | 顾静洁 | V1.4.3 | 2020-04-01 | 2020-04-15 | 已结项 | 4/1，已启动；4/17开始验收。4/23验收已通过。 | 2020-04-23 | 7 | ok | V1.4.3
31 | 2020业务 | #73812 | 客户端支持多语言+白色主题 | 张薇 | 牵头：周德乐；涉及：申冬东、张洋弘、李戬 | 周德乐 | 顾静洁 | 冉杨鋆 | 郑安如、顾静洁 | V1.4.2 | 2020-04-01 | 2020-04-16 | 已结项 | 4/16已结项 | 2020-04-16 | 0 | ok
30 | 2020技术 | #73063 | 开放客户端静态资源独立更新 | 吕欣冉 | 牵头：周德乐 | 周德乐 | 顾静洁 | 赵攀 | 李戬/顾静洁 | V1.4.2 | 2020-03-31 | 2020-04-14 | 已结项 | 4/16已结项 | 2020-04-16 | 3 | ok
29 | 2020技术 | #73046 | 【技术改造类】支持延迟闭市的技术改造和业务验证 | 陈嘉伟 | 牵头：李戬；涉及：张洋弘、申冬东 | 赵攀 |  | 赵攀 | 赵攀/徐慧鹏 | V1.4.2 | 2020-03-27 | 2020-04-09 | 已结项 | 4/20已结项 | 2020-04-20 | 8 | ok | V1.4.2
28 | 2020业务 | #72118 | X-Repo二期 | 孙小林、王瑞、李希茜 | 牵头：李戬；配合：赵攀、张洋弘、周德乐 | 申冬东 | 刘倩 | 杨子玉 | 杨子玉、陶振伟 |  | 2020-03-27 | 2020-04-20 | 已结项 | 5/22已结项 | 2020-05-22 | 25 | ok
27 | 2020业务 | #72903 | 回购RFQ二期优化 | 章群燕、吴臻杰 | 牵头：申冬东；涉及：张洋弘、周德乐、李戬 | 申冬东 | 郑安如 | 杨子玉 | 杨子玉、陶振伟 | V1.4.3 | 2020-03-25 | 2020-04-15 | 已结项 | 5/21已结项 | 2020-05-21 | 27 | ok | V1.4.3
26 | 2020技术 | #73269 | 成交共享服务 | 陈杰樱、王伟 | 牵头：张洋弘；配合：李戬、周德乐 | 张洋弘 | 徐慧鹏 | 赵攀 | 李戬、徐慧鹏 | V1.4.2 | 2020-03-25 | 2020-04-10 | 已结项 | 4/16已结项 | 2020-04-16 | 5 | ok | V1.4.2
25 | NA | #73055 | 精简新本币前后台请求交互次数 | 周德乐 | 牵头：周德乐 |  |  |  | 徐慧鹏 | V1.4.2 | 2020-04-01 | 2020-04-11 | 不立项 | 不立项，守门员自己解决 | 不立项，守门员自己解决 | / | ok | V1.4.2
24 | 2020技术 | #72815 | 完善现券RDI校验包和简化报价数据链路 | 李云毅、梁木 | 牵头：申冬东；配合：张洋弘 | 申冬东 |  | 赵攀 | 赵攀 | V1.4.2 | 2020-03-19 | 2020-04-01 | 已结项 | 4/2，已结项 | 2020-04-02 | 2 | ok | V1.4.2
23 | 2020技术 | #72510 | 【技术改造类】-X-Bond性能优化与验证一期 | 陈嘉伟 | 赵攀 | 申冬东 |  | 赵攀 | 申冬东 |  | 2020-03-18 | 2020-04-01 | 已结项 | 4/3已结项 | 2020-04-03 | 3 | ok
22 | 2020技术 | #72802 | 用户行为分析 | 商月、杨柳 | 牵头：李戬；涉及：周德乐、张洋弘 | 李戬 | 李晶雯 |  | 李晶雯/张洋弘 |  | 2020-03-18 | 2020-03-31 | 已结项 | 23/31日已结项 | 2020-03-31 | 0 | ok
21 | 2020技术 | #72137 | UUAS二期改造 | 张薇 | 牵头：申冬东 | 申冬东 |  | 赵攀 | 赵攀/徐慧鹏 |  | 2020-03-12 | 2020-03-29 | 已结项 | 4/3已结项 | 2020-04-03 | 5 | ok
20 | 2020业务 | #64543 | 债券远期对话报价二期 | 赵晓韵、家荣强 | 牵头：申冬东、张洋弘；配合：李戬、周德乐 | 申冬东 | 郑安如 | 唐军敏 | 唐军敏、陆夏冰 | V1.4.5 | 2020-03-12 | 2020-04-02 | 已结项 | 4/1已结项 | 2020-04-01 | -1 | ok | V1.4.5
19 | NA |  | 债券交易平台竞品分析 | 王一超 | 刘倩 |  |  |  | 郑安如、刘倩 | 不涉及 | 2020-02-28 | 2020-03-13 | 已结项 | 中途一人离场，3/25日提交结项材料，3月27日结束 | 2020-03-27 | 11 | ok
18 | 2020技术 |  | NRMB前端脚手架 | 胡遂明 | 周德乐 | [5 empty] | 2020-02-27 | 2020-03-19 | 已结项 | 3月23日结项 | 2020-03-23 | 3 | ok
17 | 2020业务 | #72118 | X-Repo一期 | 孙小林、王瑞 | 牵头：赵攀；配合：张洋弘、周德乐 | 申冬东 | 刘倩 | 杨子玉 | 杨子玉、陶振伟 |  | 2020-02-27 | 2020-03-18 | 已结项 | 已结项；待二期启动后，再确定代码合并计划 | 2020-03-18 | 0 | ok
16 | 2020业务 | #72117 | 买断式回购一期 | 吕欣冉、徐振忠 |  | 申冬东 | 郑安如 | 杨子玉 | 杨子玉、陶振伟 |  | 2020-02-25 | 2020-03-17 | 已结项 | 完成验收，3月24日结项 | 2020-03-24 | 6 | ok
15 | 2020技术 | #71599 | SMRS清算所改造 | 陈鹤、田佳乐 |  | 陈启明 |  | 赵攀 | 赵攀 | V1.4.2 | 2020-01-09 | 2020-02-11 | 已结项 | 20/2/21完成结项 | 2020-02-21 | 9 | ok | V1.4.2
14 | 2020业务 | #71476 | V140回购及衍生品优化二期 | 商月、家荣强 |  |  |  |  | 杨子玉、唐军敏 | V1.4.0 | 2020-01-09 | 2020-01-17 | 已结项 | 20/1/17完成第一批验收后新增优化内容展期；20/2/19交付最终结项 | 2020-01-17 | 0 | ok
13 | 2020业务 | #71410 | 利率互换RFQ报价一期 | 陈嘉伟、王伟 |  | 申冬东 | 郑安如 | 唐军敏 | 戴凯扬 | V1.4.5 | 2020-01-09 | 2020-02-14 | 已结项 | 20/3/7交付结项 | 2020-03-07 | 16 | ok
12 | 2020业务 | #70411 | 利率互换对话报价二期 | 赵晓韵、梁木 |  | 申冬东 | 郑安如 | 唐军敏 | 刘婷 | V1.4.5 | 2020-01-08 | 2020-02-12 | 已结项 | 20/2/29交付结项 | 2020-02-29 | 13 | ok | V1.4.5
11 | 2020业务 | #64543 | 债券远期对话报价一期 | 郑安如、吴臻杰 |  | 申冬东 | 郑安如 | 唐军敏 | 陆夏冰 | V1.4.5 | 2020-01-08 | 2020-02-12 | 已结项 | 20/2/26交付结项 | 2020-02-26 | 11 | ok
10 | 2020业务 | #70941 | 年度账单 | 商月 |  |  |  |  | 李晓卿 | V1.3.6.5 | 2019-12-16 | 2019-12-18 | 已结项 | 19/12/18结项 | 2019-12-18 | 0 | ok
9 | 2020业务 | #64211 | 利率互换对话报价一期 | 郑安如、吴臻杰 |  | 申冬东 | 郑安如 | 唐军敏 | 刘婷 | V1.4.5 | 2019-12-02 | 2019-12-13 | 已结项 | 19/12/25完成结项 | 2019-12-25 | 9 | ok | V1.4.5
8 | 2020业务 | #70271 | V140回购优化一期 | 吕欣冉 |  |  |  |  | 杨子玉、陶振伟 | V1.4.0 | 2019-11-25 | 2019-12-10 | 已结项 | 19/12/12完成结项 | 2019-12-12 | 3 | ok
7 | 2019业务 | #64679 | 交易手续费计算及发布 | 赵晓韵 |  |  |  |  | 杨子玉、吴芳 | V1.4.0 | 2019-11-22 | 2019-11-28 | 已结项 | 19/11/28完成结项 | 2019-11-28 | 0 | ok
6 | 2019业务 | #69867，#69909 | 直接交易项目 | 商月、梁木 |  |  |  |  | 冉杨鋆、卢俊翱 | V1.3.6（后台），V1.4.2（客户端） | 2019-11-08 | 2019-11-18 | 已结项 | 19/11/18完成结项 | 2019-11-18 | 0 | ok | V1.4.2
5 | 2019技术 | #58001，#64436 | 现券做市分层 | 沈一筹、吴臻杰 | 李戬 | 李戬 | 刘倩 | 冉杨鋆 | 冉杨鋆 | V1.4.2 | 2019-10-25 | 2019-11-15 | 已结项 | 19/11/27完成结项 | 2019-11-27 | 9 | ok | V1.4.2
4 | 2019技术 | #68861 | UUAS改造一期 | 申冬东 | 申冬东 | 申冬东 |  | 赵攀 | 申冬东 | V1.4.2 | 2019-10-23 | 2019-12-03 | 已结项 | 19/12/3完成结项 | 2019-12-03 | 0 | ok | V1.4.2
3 | 2019业务 | #69165 | 质押式回购监测 | 张薇、王新 |  |  |  |  | 杨子玉、邬自正 | V1.4.0 | 2019-10-23 | 2019-11-15 | 已结项 | 19/11/27完成结项 | 2019-11-27 | 9 | ok
2 | 2019业务 | #66821 | 回购境外债优化 | 吕欣冉、程刚 |  |  |  |  | 杨子玉、陶振伟 | V1.4.0 | 2019-10-17 | 2019-11-08 | 已结项 | 19/11/15完成结项 | 2019-11-15 | 6 | ok
1 | 2019业务 | #68973 | LPR合约额度优化 | 赵晓韵、王伟 |  |  |  |  | 唐军敏、刘婷 | V1.4.0 | 2019-10-17 | 2019-11-08 | 已结项 | 19/11/8完成结项，交付合并至140版本 | 2019-11-08 | 0 | ok
Formulas:
延期天数 = IF([实际时间]="","",(NETWORKDAYS([计划完成时间],[实际时间])))
延期天数 = IF([实际时间]="","",(NETWORKDAYS([计划完成时间],[实际时间])-1))
Note on M24: 杰樱反馈：看板上结项时间写错了，正确时间应该是11/16
Note on M37: linyan：系统测试报告显示计划和实际结束日期都写2020/9/15,直接使用上线日期
Note on M38: linyan：系统测试报告显示计划和实际结束日期都写2020/9/15,直接使用上线日期
Note on M51: 王寅森反馈：史诗76954原定计划6月底完成(是单独的史诗项目）最终是跟着1.4.3项目版本一起上的，验收测试完成时间8月6日
Note on M58: linyan：无计划结束日期，使用实际结束日期代替
Note on M59: linyan：无计划结束日期，使用实际结束日期代替
Note on M113: linyan：计划完成日期 用的是实际日期，计划结束日期在记录中查不到

## 成员明细
项目名称 | 姓名 | 参与角色 | 立项时间 | 实际结项时间 | 状态 | 备注&离场日期 | 在场情况 | 实际版本号
LPR合约额度优化 | 赵晓韵 | 负责人 | 2019-10-17 | 2019-11-08 | 已结项 |  | 在场 | 0
LPR合约额度优化 | 王伟 | 负责人 | 2019-10-17 | 2019-11-08 | 已结项 |  | 在场 | 0
LPR合约额度优化 | 翁复来 | 项目成员 | 2019-10-17 | 2019-11-08 | 已结项 |  | 在场 | 0
LPR合约额度优化 | 冉金澎01 | 项目成员 | 2019-10-17 | 2019-11-08 | 已结项 |  | 在场 | 0
LPR合约额度优化 | 吴波 | 项目成员 | 2019-10-17 | 2019-11-08 | 已结项 |  | 在场 | 0
LPR合约额度优化 | 孙稳 | 项目成员 | 2019-10-17 | 2019-11-08 | 已结项 | 2019-11-25 | 离场 | 0
LPR合约额度优化 | 李佳慧 | 项目成员 | 2019-10-17 | 2019-11-08 | 已结项 |  | 在场 | 0
LPR合约额度优化 | 陆光晨 | 项目成员 | 2019-10-17 | 2019-11-08 | 已结项 |  | 在场 | 0
LPR合约额度优化 | 朱渊芬 | 项目成员 | 2019-10-17 | 2019-11-08 | 已结项 | 2020-07-24 | 离场 | 0
LPR合约额度优化 | 陈敏 | 项目成员 | 2019-10-17 | 2019-11-08 | 已结项 |  | 在场 | 0
LPR合约额度优化 | 吴金成 | 项目成员 | 2019-10-17 | 2019-11-08 | 已结项 |  | 在场 | 0
回购境外债优化 | 吕欣冉 | 负责人 | 2019-10-17 | 2019-11-15 | 已结项 |  | 在场 | 0
回购境外债优化 | 程刚 | 负责人 | 2019-10-17 | 2019-11-15 | 已结项 |  | 在场 | 0
回购境外债优化 | 包志男 | 项目成员 | 2019-10-17 | 2019-11-15 | 已结项 |  | 在场 | 0
回购境外债优化 | 高茹 | 项目成员 | 2019-10-17 | 2019-11-15 | 已结项 |  | 在场 | 0
回购境外债优化 | 田彩冰 | 项目成员 | 2019-10-17 | 2019-11-15 | 已结项 |  | 在场 | 0
回购境外债优化 | 赵洋洋 | 项目成员 | 2019-10-17 | 2019-11-15 | 已结项 |  | 在场 | 0
回购境外债优化 | 石爱芳 | 项目成员 | 2019-10-17 | 2019-11-15 | 已结项 |  | 在场 | 0
回购境外债优化 | 宋依麟 | 项目成员 | 2019-10-17 | 2019-11-15 | 已结项 |  | 在场 | 0
回购境外债优化 | 邬全友 | 项目成员 | 2019-10-17 | 2019-11-15 | 已结项 |  | 在场 | 0
回购境外债优化 | 张东升 | 项目成员 | 2019-10-17 | 2019-11-15 | 已结项 |  | 在场 | 0
回购境外债优化 | 吴敏华 | 项目成员 | 2019-10-17 | 2019-11-15 | 已结项 |  | 在场 | 0
质押式回购监测 | 张薇 | 负责人 | 2019-10-23 | 2019-11-27 | 已结项 |  | 在场 | 0
质押式回购监测 | 王新 | 负责人 | 2019-10-23 | 2019-11-27 | 已结项 |  | 在场 | 0
质押式回购监测 | 陈创 | 项目成员 | 2019-10-23 | 2019-11-27 | 已结项 |  | 在场 | 0
质押式回购监测 | 陈斌 | 项目成员 | 2019-10-23 | 2019-11-27 | 已结项 |  | 在场 | 0
质押式回购监测 | 何玉峰 | 项目成员 | 2019-10-23 | 2019-11-27 | 已结项 | 2020-05-22 | 离场 | 0
质押式回购监测 | 杨志强 | 项目成员 | 2019-10-23 | 2019-11-27 | 已结项 | 2020-05-18 | 离场 | 0
质押式回购监测 | 杨梦珂 | 项目成员 | 2019-10-23 | 2019-11-27 | 已结项 |  | 在场 | 0
质押式回购监测 | 王媛 | 项目成员 | 2019-10-23 | 2019-11-27 | 已结项 | 2019-11-29 | 离场 | 0
质押式回购监测 | 陈娜娜 | 项目成员 | 2019-10-23 | 2019-11-27 | 已结项 | 2020/3/16转组验收测试 | 转组 | 0
现券做市分层 | 沈一筹 | 负责人 | 2019-10-25 | 2019-11-27 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.2
现券做市分层 | 吴臻杰 | 负责人 | 2019-10-25 | 2019-11-27 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.2
现券做市分层 | 王春辉 | 项目成员 | 2019-10-25 | 2019-11-27 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.2
现券做市分层 | 赵春燕 | 项目成员 | 2019-10-25 | 2019-11-27 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.2
现券做市分层 | 胡彪 | 项目成员 | 2019-10-25 | 2019-11-27 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.2
现券做市分层 | 丁乐01 | 项目成员 | 2019-10-25 | 2019-11-27 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.2
现券做市分层 | 马燕飞 | 项目成员 | 2019-10-25 | 2019-11-27 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.2
现券做市分层 | 左麟 | 项目成员 | 2019-10-25 | 2019-11-27 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.2
现券做市分层 | 魏如梦 | 项目成员 | 2019-10-25 | 2019-11-27 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.2
现券做市分层 | 李艳杰 | 项目成员 | 2019-10-25 | 2019-11-27 | 已结项 | 2020-03-31 | 离场 | V1.4.2
现券做市分层 | 鲍晓飞 | 项目成员 | 2019-10-25 | 2019-11-27 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.2
直接交易项目 | 商月 | 负责人 | 2019-11-08 | 2019-11-18 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.2
直接交易项目 | 梁木1 | 负责人 | 2019-11-08 | 2019-11-18 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.2
直接交易项目 | 石秀 | 项目成员 | 2019-11-08 | 2019-11-18 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.2
直接交易项目 | 龚磊 | 项目成员 | 2019-11-08 | 2019-11-18 | 已结项 | 2020-03-13 | 非前置-离场 | V1.4.2
直接交易项目 | 冉金澎01 | 项目成员 | 2019-11-08 | 2019-11-18 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.2
直接交易项目 | 陈杰樱 | 项目成员 | 2019-11-08 | 2019-11-18 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.2
直接交易项目 | 马亚彬 | 项目成员 | 2019-11-08 | 2019-11-18 | 已结项 | 2020-01-17 | 离场 | V1.4.2
交易手续费计算及发布 | 赵晓韵 | 负责人 | 2019-11-22 | 2019-11-28 | 已结项 |  | 在场 | 0
交易手续费计算及发布 | 石秀 | 项目成员 | 2019-11-22 | 2019-11-28 | 已结项 |  | 在场 | 0
交易手续费计算及发布 | 宋依麟 | 项目成员 | 2019-11-22 | 2019-11-28 | 已结项 |  | 在场 | 0
交易手续费计算及发布 | 张晓 | 项目成员 | 2019-11-22 | 2019-11-28 | 已结项 |  | 在场-配套 | 0
交易手续费计算及发布 | 陈斌 | 项目成员 | 2019-11-22 | 2019-11-28 | 已结项 |  | 在场 | 0
交易手续费计算及发布 | 王智鹏 | 项目成员 | 2019-11-22 | 2019-11-28 | 已结项 |  | 在场 | 0
交易手续费计算及发布 | 何强 | 项目成员 | 2019-11-22 | 2019-11-28 | 已结项 |  | 在场 | 0
V140回购优化一期 | 吕欣冉 | 负责人 | 2019-11-25 | 2019-12-12 | 已结项 |  | 在场 | 0
V140回购优化一期 | 程刚 | 负责人 | 2019-11-25 | 2019-12-12 | 已结项 |  | 在场 | 0
V140回购优化一期 | 魏亚男 | 项目成员 | 2019-11-25 | 2019-12-12 | 已结项 |  | 在场 | 0
V140回购优化一期 | 田彩冰 | 项目成员 | 2019-11-25 | 2019-12-12 | 已结项 |  | 在场 | 0
V140回购优化一期 | 李佳慧 | 项目成员 | 2019-11-25 | 2019-12-12 | 已结项 |  | 在场 | 0
V140回购优化一期 | 赵洋洋 | 项目成员 | 2019-11-25 | 2019-12-12 | 已结项 |  | 在场 | 0
V140回购优化一期 | 王春辉 | 项目成员 | 2019-11-25 | 2019-12-12 | 已结项 | 利率互换对话报价一期 | 在场 | 0
V140回购优化一期 | 李月月 | 项目成员 | 2019-11-25 | 2019-12-12 | 已结项 |  | 在场 | 0
V140回购优化一期 | 夏远欣 | 项目成员 | 2019-11-25 | 2019-12-12 | 已结项 |  | 在场 | 0
V140回购优化一期 | 陈创 | 项目成员 | 2019-11-25 | 2019-12-12 | 已结项 |  | 在场 | 0
V140回购优化一期 | 胡彪 | 项目成员 | 2019-11-25 | 2019-12-12 | 已结项 |  | 在场 | 0
利率互换对话报价一期 | 郑安如 | 负责人 | 2019-12-02 | 2019-12-25 | 已结项 | 中心 | 中心 | V1.4.5
利率互换对话报价一期 | 吴臻杰 | 负责人 | 2019-12-02 | 2019-12-25 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.5
利率互换对话报价一期 | 包志男 | 项目成员 | 2019-12-02 | 2019-12-25 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.5
利率互换对话报价一期 | 江云南 | 项目成员 | 2019-12-02 | 2019-12-25 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.5
利率互换对话报价一期 | 王智鹏 | 项目成员 | 2019-12-02 | 2019-12-25 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.5
利率互换对话报价一期 | 王勇浩01 | 项目成员 | 2019-12-02 | 2019-12-25 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.5
利率互换对话报价一期 | 鲍晓飞 | 项目成员 | 2019-12-02 | 2019-12-25 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.5
利率互换对话报价一期 | 李艳杰 | 项目成员 | 2019-12-02 | 2019-12-25 | 已结项 | 2020-03-31 | 离场 | V1.4.5
利率互换对话报价一期 | 陆光晨 | 项目成员 | 2019-12-02 | 2019-12-25 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.5
利率互换对话报价一期 | 陈晓瑶 | 项目成员 | 2019-12-02 | 2019-12-25 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.5
利率互换对话报价一期 | 吴波 | 项目成员 | 2019-12-02 | 2019-12-25 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.5
利率互换对话报价一期 | 魏如梦 | 项目成员 | 2019-12-02 | 2019-12-25 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.5
利率互换对话报价一期 | 陈杰樱 | 项目成员 | 2019-12-02 | 2019-12-25 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.5
利率互换对话报价一期 | 陈嘉伟 | 项目成员 | 2019-12-02 | 2019-12-25 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.5
债券远期对话报价一期 | 郑安如 | 负责人 | 2020-01-08 | 2020-02-26 | 已结项 | 中心 | 中心 | #N/A
债券远期对话报价一期 | 吴臻杰 | 负责人 | 2020-01-08 | 2020-02-26 | 已结项 |  | 在场 | #N/A
债券远期对话报价一期 | 姚文心 | 项目成员 | 2020-01-08 | 2020-02-26 | 已结项 |  | 在场 | #N/A
债券远期对话报价一期 | 李月月 | 项目成员 | 2020-01-08 | 2020-02-26 | 已结项 |  | 在场 | #N/A
债券远期对话报价一期 | 王智鹏 | 项目成员 | 2020-01-08 | 2020-02-26 | 已结项 |  | 在场 | #N/A
债券远期对话报价一期 | 王勇浩01 | 项目成员 | 2020-01-08 | 2020-02-26 | 已结项 |  | 在场 | #N/A
债券远期对话报价一期 | 鲍晓飞 | 项目成员 | 2020-01-08 | 2020-02-26 | 已结项 |  | 在场 | #N/A
债券远期对话报价一期 | 李彩红 | 项目成员 | 2020-01-08 | 2020-02-26 | 已结项 |  | 在场 | #N/A
债券远期对话报价一期 | 陈杰樱 | 项目成员 | 2020-01-08 | 2020-02-26 | 已结项 |  | 在场 | #N/A
债券远期对话报价一期 | 陆光晨 | 项目成员 | 2020-01-08 | 2020-02-26 | 已结项 |  | 在场 | #N/A
债券远期对话报价一期 | 陈晓瑶 | 项目成员 | 2020-01-08 | 2020-02-26 | 已结项 |  | 在场 | #N/A
债券远期对话报价一期 | 曹锐 | 项目成员 | 2020-01-08 | 2020-02-26 | 已结项 | 2020-06-30 | 离场 | #N/A
债券远期对话报价一期 | 魏如梦 | 项目成员 | 2020-01-08 | 2020-02-26 | 已结项 |  | 在场 | #N/A
债券远期对话报价一期 | 吴敏华 | 项目成员 | 2020-01-08 | 2020-02-26 | 已结项 |  | 在场 | #N/A
利率互换对话报价二期 | 赵晓韵 | 负责人 | 2020-01-08 | 2020-02-29 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.5
利率互换对话报价二期 | 梁木1 | 负责人 | 2020-01-08 | 2020-02-29 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.5
利率互换对话报价二期 | 包志男 | 项目成员 | 2020-01-08 | 2020-02-29 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.5
利率互换对话报价二期 | 江云南 | 项目成员 | 2020-01-08 | 2020-02-29 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.5
利率互换对话报价二期 | 朱渊芬 | 项目成员 | 2020-01-08 | 2020-02-29 | 已结项 | 2020-07-24 | 离场 | V1.4.5
利率互换对话报价二期 | 王公杰 | 项目成员 | 2020-01-08 | 2020-02-29 | 已结项 | 2020-05-25 | 离场 | V1.4.5
利率互换对话报价二期 | 陈浩宇 | 项目成员 | 2020-01-08 | 2020-02-29 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.5
利率互换对话报价二期 | 汤伟 | 项目成员 | 2020-01-08 | 2020-02-29 | 已结项 | 2020-02-29 | 离场 | V1.4.5
利率互换对话报价二期 | 石爱芳 | 项目成员 | 2020-01-08 | 2020-02-29 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.5
利率互换对话报价二期 | 张路 | 项目成员 | 2020-01-08 | 2020-02-29 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.5
利率互换对话报价二期 | 翟瑞平 | 项目成员 | 2020-01-08 | 2020-02-29 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.5
利率互换对话报价二期 | 梅济正 | 项目成员 | 2020-01-08 | 2020-02-29 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.5
利率互换对话报价二期 | 吴波 | 项目成员 | 2020-01-08 | 2020-02-29 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.5
利率互换对话报价二期 | 李佳慧 | 项目成员 | 2020-01-08 | 2020-02-29 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.5
利率互换对话报价二期 | 丁强 | 项目成员 | 2020-01-08 | 2020-02-29 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.5
利率互换对话报价二期 | 李艳杰 | 项目成员 | 2020-01-08 | 2020-02-29 | 已结项 | 2020-03-31 | 离场 | V1.4.5
利率互换RFQ报价一期 | 陈嘉伟 | 负责人 | 2020-01-09 | 2020-03-07 | 已结项 |  | 在场 | #N/A
利率互换RFQ报价一期 | 王伟 | 负责人 | 2020-01-09 | 2020-03-07 | 已结项 |  | 在场 | #N/A
利率互换RFQ报价一期 | 王春辉 | 项目成员 | 2020-01-09 | 2020-03-07 | 已结项 |  | 在场 | #N/A
利率互换RFQ报价一期 | 张迪 | 项目成员 | 2020-01-09 | 2020-03-07 | 已结项 | 2020/3/16转组开发一部 | 转组 | #N/A
利率互换RFQ报价一期 | 胡彪 | 项目成员 | 2020-01-09 | 2020-03-07 | 已结项 |  | 在场 | #N/A
利率互换RFQ报价一期 | 姜财 | 项目成员 | 2020-01-09 | 2020-03-07 | 已结项 |  | 在场 | #N/A
利率互换RFQ报价一期 | 陈创 | 项目成员 | 2020-01-09 | 2020-03-07 | 已结项 |  | 在场 | #N/A
利率互换RFQ报价一期 | 朱雪元 | 项目成员 | 2020-01-09 | 2020-03-07 | 已结项 |  | 在场 | #N/A
利率互换RFQ报价一期 | 付天恩 | 项目成员 | 2020-01-09 | 2020-03-07 | 已结项 |  | 在场 | #N/A
利率互换RFQ报价一期 | 胡昊 | 项目成员 | 2020-01-09 | 2020-03-07 | 已结项 |  | 在场 | #N/A
利率互换RFQ报价一期 | 李庆铎 | 项目成员 | 2020-01-09 | 2020-03-07 | 已结项 |  | 在场 | #N/A
利率互换RFQ报价一期 | 何玉峰 | 项目成员 | 2020-01-09 | 2020-03-07 | 已结项 | 2020-05-22 | 离场 | #N/A
利率互换RFQ报价一期 | 佟恺 | 项目成员 | 2020-01-09 | 2020-03-07 | 已结项 | 2020-06-17 | 离场 | #N/A
V140回购及衍生品优化二期 | 商月 | 负责人 | 2020-01-09 | 2020-02-19 | 已结项 |  | 在场 | 0
V140回购及衍生品优化二期 | 家荣强 | 负责人 | 2020-01-09 | 2020-02-19 | 已结项 | 2020-05-21 | 离场 | 0
V140回购及衍生品优化二期 | 孙雅雯 | 项目成员 | 2020-01-09 | 2020-02-19 | 已结项 |  | 在场 | 0
V140回购及衍生品优化二期 | 黄晓露 | 项目成员 | 2020-01-09 | 2020-02-19 | 已结项 |  | 在场 | 0
V140回购及衍生品优化二期 | 吴燕玉 | 项目成员 | 2020-01-09 | 2020-02-19 | 已结项 |  | 在场 | 0
V140回购及衍生品优化二期 | 李贤明 | 项目成员 | 2020-01-09 | 2020-02-19 | 已结项 | 2020-08-14 | 离场 | 0
V140回购及衍生品优化二期 | 曹越 | 项目成员 | 2020-01-09 | 2020-02-19 | 已结项 |  | 在场 | 0
V140回购及衍生品优化二期 | 田彩冰 | 项目成员 | 2020-01-09 | 2020-02-19 | 已结项 |  | 在场 | 0
V140回购及衍生品优化二期 | 徐启峰 | 项目成员 | 2020-01-09 | 2020-02-19 | 已结项 |  | 在场 | 0
V140回购及衍生品优化二期 | 唐熙棱 | 项目成员 | 2020-01-09 | 2020-02-19 | 已结项 |  | 在场-配套 | 0
买断式回购一期 | 吕欣冉 | 负责人 | 2020-02-25 | 2020-03-20 | 已结项 |  | 在场 | 0
买断式回购一期 | 徐振忠 | 负责人 | 2020-02-25 | 2020-03-20 | 已结项 |  | 在场 | 0
买断式回购一期 | 吴新文 | 项目成员 | 2020-02-25 | 2020-03-20 | 已结项 | 2020-05-29 | 离场 | 0
买断式回购一期 | 孙雨锦02 | 项目成员 | 2020-02-25 | 2020-03-20 | 已结项 |  | 在场 | 0
买断式回购一期 | 赵春燕 | 项目成员 | 2020-02-25 | 2020-03-20 | 已结项 |  | 在场 | 0
买断式回购一期 | 田彩冰 | 项目成员 | 2020-02-25 | 2020-03-20 | 已结项 |  | 在场 | 0
买断式回购一期 | 唐熙棱 | 项目成员 | 2020-02-25 | 2020-03-20 | 已结项 |  | 在场-配套 | 0
买断式回购一期 | 陈斌 | 项目成员 | 2020-02-25 | 2020-03-20 | 已结项 |  | 在场 | 0
买断式回购一期 | 胡庆 | 项目成员 | 2020-02-25 | 2020-03-20 | 已结项 |  | 在场 | 0
买断式回购一期 | 于肖肖 | 项目成员 | 2020-02-25 | 2020-03-20 | 已结项 |  | 在场 | 0
买断式回购一期 | 马燕飞 | 项目成员 | 2020-02-25 | 2020-03-20 | 已结项 |  | 在场 | 0
买断式回购一期 | 曹越 | 项目成员 | 2020-02-25 | 2020-03-20 | 已结项 |  | 在场 | 0
买断式回购一期 | 宋依麟 | 项目成员 | 2020-02-25 | 2020-03-20 | 已结项 |  | 在场 | 0
买断式回购一期 | 李杨 | 项目成员 | 2020-03-06 | 2020-03-20 | 已结项 |  | 在场 | 0
X-Repo一期 | 孙小林 | 负责人 | 2020-02-27 | 2020-03-18 | 已结项 | 中心 | 中心 | 0
X-Repo一期 | 王瑞 | 负责人 | 2020-02-27 | 2020-03-18 | 已结项 |  | 在场 | 0
X-Repo一期 | 孙晓安 | 项目成员 | 2020-02-27 | 2020-03-18 | 已结项 |  | 在场 | 0
X-Repo一期 | 陈敏 | 项目成员 | 2020-02-27 | 2020-03-18 | 已结项 |  | 在场 | 0
X-Repo一期 | 钟颖 | 项目成员 | 2020-02-27 | 2020-03-18 | 已结项 | 2020-09-16 | 离场 | 0
X-Repo一期 | 吴金成 | 项目成员 | 2020-02-27 | 2020-03-18 | 已结项 |  | 在场 | 0
X-Repo一期 | 陈诚02 | 项目成员 | 2020-02-27 | 2020-03-18 | 已结项 |  | 在场 | 0
X-Repo一期 | 周均军 | 项目成员 | 2020-02-27 | 2020-03-18 | 已结项 | 2020-04-30 | 离场 | 0
X-Repo一期 | 赵洋洋 | 项目成员 | 2020-02-27 | 2020-03-18 | 已结项 |  | 在场 | 0
X-Repo一期 | 张东升 | 项目成员 | 2020-02-27 | 2020-03-18 | 已结项 |  | 在场 | 0
X-Repo一期 | 夏远欣 | 项目成员 | 2020-02-27 | 2020-03-18 | 已结项 |  | 在场 | 0
X-Repo一期 | 翁复来 | 项目成员 | 2020-02-27 | 2020-03-18 | 已结项 |  | 在场 | 0
X-Repo一期 | 吴凯 | 项目成员 | 2020-02-27 | 2020-03-18 | 已结项 |  | 在场 | 0
NRMB前端脚手架 | 胡遂明 | 负责人 | 2020-02-27 | 2020-03-20 | 已结项 |  | 在场 | 0
NRMB前端脚手架 | 白晓乐 | 项目成员 | 2020-02-27 | 2020-03-20 | 已结项 |  | 在场 | 0
NRMB前端脚手架 | 甄向锋 | 项目成员 | 2020-02-27 | 2020-03-20 | 已结项 |  | 在场 | 0
NRMB前端脚手架 | 陈创 | 项目成员 | 2020-03-09 | 2020-03-20 | 已结项 |  | 在场 | 0
债券交易平台竞品分析 | 王一超 | 负责人 | 2020-02-28 | 2020-03-27 | 已结项 | 不采购 | 前置不采购 | 0
债券交易平台竞品分析 | 杨姗 | 项目成员 | 2020-02-28 | 2020-03-27 | 已结项 |  | 在场 | 0
债券交易平台竞品分析 | 魏晓然 | 项目成员 | 2020-02-28 | 2020-02-29 | 已结项 | 2020/2/29离场 | 离场 | 0
债券远期对话报价二期 | 赵晓韵 | 负责人 | 2020-03-12 | 2020-04-02 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.5
债券远期对话报价二期 | 家荣强 | 负责人 | 2020-03-12 | 2020-04-02 | 已结项 | 2020-05-21 | 离场 | V1.4.5
债券远期对话报价二期 | 李月月 | 项目成员 | 2020-03-12 | 2020-04-02 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.5
债券远期对话报价二期 | 王诗凡 | 项目成员 | 2020-03-12 | 2020-04-02 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.5
债券远期对话报价二期 | 陆光晨 | 项目成员 | 2020-03-12 | 2020-04-02 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.5
债券远期对话报价二期 | 殷成龙 | 项目成员 | 2020-03-12 | 2020-04-02 | 已结项 | 2020-08-14 | 离场 | V1.4.5
债券远期对话报价二期 | 石爱芳 | 项目成员 | 2020-03-12 | 2020-04-02 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.5
债券远期对话报价二期 | 吴敏华 | 项目成员 | 2020-03-12 | 2020-04-02 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.5
债券远期对话报价二期 | 左麟 | 项目成员 | 2020-03-12 | 2020-04-02 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.5
债券远期对话报价二期 | 翟瑞平 | 项目成员 | 2020-03-12 | 2020-04-02 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.5
债券远期对话报价二期 | 陈浩宇 | 项目成员 | 2020-03-12 | 2020-04-02 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.5
债券远期对话报价二期 | 王勇浩01 | 项目成员 | 2020-03-12 | 2020-04-02 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.5
债券远期对话报价二期 | 丁强 | 项目成员 | 2020-03-12 | 2020-04-02 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.5
债券远期对话报价二期 | 李彩红 | 项目成员 | 2020-03-12 | 2020-04-02 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.5
债券远期对话报价二期 | 李慧洁01 | 项目成员 | 2020-03-12 | 2020-04-02 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.5
UUAS二期改造 | 张薇 | 负责人 | 2020-03-12 | 2020-04-03 | 已结项 |  | 在场 | 0
UUAS二期改造 | 徐启峰 | 项目成员 | 2020-03-12 | 2020-04-03 | 已结项 |  | 在场 | 0
UUAS二期改造 | 孙相龙 | 项目成员 | 2020-03-12 | 2020-04-03 | 已结项 |  | 在场 | 0
UUAS二期改造 | 杨棚 | 项目成员 | 2020-03-12 | 2020-04-03 | 已结项 |  | 在场 | 0
UUAS二期改造 | 陈晓瑶 | 项目成员 | 2020-03-12 | 2020-04-03 | 已结项 |  | 在场 | 0
UUAS二期改造 | 雷阳 | 项目成员 | 2020-03-12 | 2020-04-03 | 已结项 |  | 在场 | 0
UUAS二期改造 | 魏亚男 | 项目成员 | 2020-03-12 | 2020-03-19 | 已结项 | 3月19日后不在本期项目内 | 在场 | 0
UUAS二期改造 | 姚伶利 | 项目成员 | 2020-03-12 | 2020-03-19 | 已结项 | 3月19日后不在本期项目内 | 离场 | 0
UUAS二期改造 | 吴燕玉 | 项目成员 | 2020-03-12 | 2020-03-19 | 已结项 | 3月19日后不在本期项目内 | 在场 | 0
UUAS二期改造 | 梁木1 | 项目成员 | 2020-03-12 | 2020-03-19 | 已结项 | 3月19日后不在本期项目内 | 在场 | 0
UUAS二期改造 | 李庆铎 | 项目成员 | 2020-03-12 | 2020-03-19 | 已结项 | 3月19日后不在本期项目内 | 在场 | 0
UUAS二期改造 | 张路 | 项目成员 | 2020-03-12 | 2020-03-19 | 已结项 | 3月19日后不在本期项目内 | 在场 | 0
用户行为分析 | 商月 | 负责人 | 2020-03-18 | 2020-03-31 | 已结项 |  | 在场 | 0
用户行为分析 | 杨柳02 | 负责人 | 2020-03-18 | 2020-03-31 | 已结项 |  | 在场 | 0
用户行为分析 | 孙雅雯 | 项目成员 | 2020-03-18 | 2020-03-31 | 已结项 |  | 在场 | 0
用户行为分析 | 鲍晓飞 | 项目成员 | 2020-03-18 | 2020-03-31 | 已结项 |  | 在场 | 0
用户行为分析 | 庞苏瑶 | 项目成员 | 2020-03-18 | 2020-03-31 | 已结项 | 非前置 | 非前置 | 0
用户行为分析 | 沈一筹 | 项目成员 | 2020-03-18 | 2020-03-31 | 已结项 |  | 在场 | 0
用户行为分析 | 曹锐 | 项目成员 | 2020-03-18 | 2020-03-31 | 已结项 | 2020-06-30 | 离场 | 0
用户行为分析 | 李贤明 | 项目成员 | 2020-03-18 | 2020-03-31 | 已结项 | 2020-08-14 | 离场 | 0
用户行为分析 | 邬全友 | 项目成员 | 2020-03-18 | 2020-03-31 | 已结项 |  | 在场 | 0
【技术改造类】-X-Bond性能优化与验证一期 | 陈嘉伟 | 负责人 | 2020-03-18 | 2020-04-03 | 已结项 |  | 在场 | 0
【技术改造类】-X-Bond性能优化与验证一期 | 陈绍斌 | 项目成员 | 2020-03-18 | 2020-04-03 | 已结项 | 2020-05-06 | 离场 | 0
【技术改造类】-X-Bond性能优化与验证一期 | 王涛 | 项目成员 | 2020-03-18 | 2020-04-03 | 已结项 |  | 在场 | 0
【技术改造类】-X-Bond性能优化与验证一期 | 黎德国 | 项目成员 | 2020-03-18 | 2020-04-03 | 已结项 |  | 在场 | 0
【技术改造类】-X-Bond性能优化与验证一期 | 周晓青 | 项目成员 | 2020-03-18 | 2020-04-03 | 已结项 | 非前置 | 非前置 | 0
完善现券RDI校验包和简化报价数据链路 | 李云毅 | 负责人 | 2020-03-19 | 2020-04-02 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.2
完善现券RDI校验包和简化报价数据链路 | 梁木1 | 负责人 | 2020-03-19 | 2020-04-02 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.2
完善现券RDI校验包和简化报价数据链路 | 江云南 | 项目成员 | 2020-03-19 | 2020-04-02 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.2
完善现券RDI校验包和简化报价数据链路 | 石秀 | 项目成员 | 2020-03-19 | 2020-04-02 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.2
完善现券RDI校验包和简化报价数据链路 | 王公杰 | 项目成员 | 2020-03-19 | 2020-04-02 | 已结项 | 2020-05-25 | 离场 | V1.4.2
完善现券RDI校验包和简化报价数据链路 | 陈浩宇 | 项目成员 | 2020-03-19 | 2020-04-02 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.2
完善现券RDI校验包和简化报价数据链路 | 徐庆来 | 项目成员 | 2020-03-19 | 2020-04-02 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.2
完善现券RDI校验包和简化报价数据链路 | 王硕 | 项目成员 | 2020-03-19 | 2020-04-02 | 已结项 | 非前置 | 非前置 | V1.4.2
完善现券RDI校验包和简化报价数据链路 | 龚伟峰 | 项目成员 | 2020-03-19 | 2020-04-02 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.2
完善现券RDI校验包和简化报价数据链路 | 杨佳伟 | 项目成员 | 2020-03-19 | 2020-04-02 | 已结项 | 原集成组，已离场 | 原集成组，已离场 | V1.4.2
精简新本币前后台请求交互次数 | 周德乐 | 负责人 | 2020-04-01 | 2020-04-11 | 不立项 |  | 在场 | V1.4.2
精简新本币前后台请求交互次数 | 李广 | 项目成员 | 2020-04-01 | 2020-04-11 | 不立项 |  | 在场 | V1.4.2
成交共享服务 | 陈杰樱 | 负责人 | 2020-03-25 | 2020-04-16 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.2
成交共享服务 | 王伟 | 负责人 | 2020-03-25 | 2020-04-16 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.2
成交共享服务 | 陈晓瑶 | 项目成员 | 2020-03-25 | 2020-04-16 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.2
成交共享服务 | 唐熙棱 | 项目成员 | 2020-03-25 | 2020-04-16 | 已结项 |  | 在场-配套 | V1.4.2
成交共享服务 | 王智鹏 | 项目成员 | 2020-03-25 | 2020-04-16 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.2
成交共享服务 | 吴波 | 项目成员 | 2020-03-25 | 2020-04-16 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.2
成交共享服务 | 付天恩 | 项目成员 | 2020-03-25 | 2020-04-16 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.2
成交共享服务 | 魏如梦 | 项目成员 | 2020-03-25 | 2020-04-16 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.2
回购RFQ二期优化 | 陶振伟 | 负责人 | 2020-03-25 | 2020-05-14 | 已结项 | 非前置 | 非前置 | V1.4.3
回购RFQ二期优化 | 章群燕 | 负责人 | 2020-03-25 | 2020-05-14 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
回购RFQ二期优化 | 吴臻杰 | 负责人 | 2020-03-25 | 2020-05-14 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
回购RFQ二期优化 | 董莹莹 | 项目成员 | 2020-03-25 | 2020-05-14 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
回购RFQ二期优化 | 王春辉 | 项目成员 | 2020-03-25 | 2020-05-14 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
回购RFQ二期优化 | 张东升 | 项目成员 | 2020-03-25 | 2020-05-14 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
回购RFQ二期优化 | 何玉峰 | 项目成员 | 2020-03-25 | 2020-05-14 | 已结项 | 2020-05-22 | 离场 | V1.4.3
回购RFQ二期优化 | 潘泳光 | 项目成员 | 2020-03-25 | 2020-05-14 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
回购RFQ二期优化 | 苏雷皓 | 项目成员 | 2020-03-25 | 2020-05-14 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
回购RFQ二期优化 | 张路 | 项目成员 | 2020-03-25 | 2020-05-14 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
回购RFQ二期优化 | 彭福康 | 项目成员 | 2020-03-25 | 2020-05-14 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
回购RFQ二期优化 | 姜财 | 项目成员 | 2020-03-25 | 2020-05-14 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
回购RFQ二期优化 | 朱雪元 | 项目成员 | 2020-03-25 | 2020-05-14 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
回购RFQ二期优化 | 孙雨锦02 | 项目成员 | 2020-03-25 | 2020-05-14 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
X-Repo二期 | 孙小林 | 负责人 | 2020-03-27 | 2020-05-22 | 已结项 | 非前置 | 非前置 | 0
X-Repo二期 | 王瑞 | 负责人 | 2020-03-27 | 2020-05-22 | 已结项 |  | 在场 | 0
X-Repo二期 | 李希茜 | 负责人 | 2020-03-27 | 2020-05-22 | 已结项 | 非前置 | 非前置 | 0
X-Repo二期 | 陈敏 | 项目成员 | 2020-03-27 | 2020-05-22 | 已结项 |  | 在场 | 0
X-Repo二期 | 朱渊芬 | 项目成员 | 2020-03-27 | 2020-05-22 | 已结项 | 2020-07-24 | 离场 | 0
X-Repo二期 | 翁复来 | 项目成员 | 2020-03-27 | 2020-05-22 | 已结项 |  | 在场 | 0
X-Repo二期 | 陈诚02 | 项目成员 | 2020-03-27 | 2020-05-22 | 已结项 |  | 在场 | 0
X-Repo二期 | 陈创 | 项目成员 | 2020-03-27 | 2020-05-22 | 已结项 |  | 在场 | 0
X-Repo二期 | 周均军 | 项目成员 | 2020-03-27 | 2020-05-22 | 已结项 | 2020-04-30 | 离场 | 0
X-Repo二期 | 唐熙棱 | 项目成员 | 2020-03-27 | 2020-05-22 | 已结项 |  | 在场-配套 | 0
X-Repo二期 | 赵洋洋 | 项目成员 | 2020-03-27 | 2020-05-22 | 已结项 |  | 在场 | 0
X-Repo二期 | 冉金澎01 | 项目成员 | 2020-03-27 | 2020-05-22 | 已结项 |  | 在场 | 0
X-Repo二期 | 夏远欣 | 项目成员 | 2020-03-27 | 2020-05-22 | 已结项 |  | 在场 | 0
X-Repo二期 | 胡昊 | 项目成员 | 2020-03-27 | 2020-05-22 | 已结项 |  | 在场 | 0
X-Repo二期 | 吴金成 | 项目成员 | 2020-03-27 | 2020-05-22 | 已结项 |  | 在场 | 0
【技术改造类】支持延迟闭市的技术改造和业务验证 | 陈嘉伟 | 负责人 | 2020-03-27 | 2020-04-26 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.2
【技术改造类】支持延迟闭市的技术改造和业务验证 | 徐振忠 | 负责人 | 2020-03-27 | 2020-04-17 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.2
【技术改造类】支持延迟闭市的技术改造和业务验证 | 于肖肖 | 项目成员 | 2020-03-27 | 2020-04-17 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.2
【技术改造类】支持延迟闭市的技术改造和业务验证 | 殷成龙 | 项目成员 | 2020-03-27 | 2020-04-17 | 已结项 | 2020-08-14 | 离场 | V1.4.2
【技术改造类】支持延迟闭市的技术改造和业务验证 | 胡庆 | 项目成员 | 2020-03-27 | 2020-04-17 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.2
【技术改造类】支持延迟闭市的技术改造和业务验证 | 王金银 | 项目成员 | 2020-03-27 | 2020-04-17 | 已结项 | 2020-10-30 | 离场 | V1.4.2
【技术改造类】支持延迟闭市的技术改造和业务验证 | 陈浩宇 | 项目成员 | 2020-04-02 | 2020-04-10 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.2
开放客户端静态资源独立更新 | 吕欣冉 | 负责人 | 2020-03-31 | 2020-04-16 | 已结项 |  | 在场 | 0
开放客户端静态资源独立更新 | 胡遂明 | 负责人 | 2020-03-31 | 2020-04-16 | 已结项 |  | 在场 | 0
开放客户端静态资源独立更新 | 白晓乐 | 项目成员 | 2020-03-31 | 2020-04-16 | 已结项 |  | 在场 | 0
开放客户端静态资源独立更新 | 田彩冰 | 项目成员 | 2020-03-31 | 2020-04-16 | 已结项 |  | 在场 | 0
开放客户端静态资源独立更新 | 梁艺淞 | 项目成员 | 2020-03-31 | 2020-04-16 | 已结项 |  | 在场-配套 | 0
开放客户端静态资源独立更新 | 王阳 | 项目成员 | 2020-03-31 | 2020-04-16 | 已结项 |  | 在场-配套 | 0
开放客户端静态资源独立更新 | 沈一筹 | 项目成员 | 2020-03-31 | 2020-04-16 | 已结项 |  | 在场 | 0
客户端支持多语言+白色主题 | 张薇 | 负责人 | 2020-04-01 | 2020-04-16 | 已结项 |  | 在场 | 0
客户端支持多语言+白色主题 | 李月月 | 项目成员 | 2020-04-01 | 2020-04-16 | 已结项 |  | 在场 | 0
客户端支持多语言+白色主题 | 李慧洁01 | 项目成员 | 2020-04-01 | 2020-04-16 | 已结项 |  | 在场 | 0
客户端支持多语言+白色主题 | 王勇浩01 | 项目成员 | 2020-04-01 | 2020-04-16 | 已结项 |  | 在场 | 0
客户端支持多语言+白色主题 | 李彩红 | 项目成员 | 2020-04-01 | 2020-04-16 | 已结项 |  | 在场 | 0
客户端支持多语言+白色主题 | 石爱芳 | 项目成员 | 2020-04-01 | 2020-04-16 | 已结项 |  | 在场 | 0
匿名拍卖一期 | 赵晓韵 | 负责人 | 2020-04-01 | 2020-04-23 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
匿名拍卖一期 | 刁望庆 | 负责人 | 2020-04-01 | 2020-04-23 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
匿名拍卖一期 | 邓可欣 | 负责人 | 2020-04-01 | 2020-04-23 | 已结项 | 非前置 | 非前置 | V1.4.3
匿名拍卖一期 | 吴新文 | 项目成员 | 2020-04-01 | 2020-04-23 | 已结项 | 2020-05-29 | 离场 | V1.4.3
匿名拍卖一期 | 赵春燕 | 项目成员 | 2020-04-01 | 2020-04-23 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
匿名拍卖一期 | 钟颖 | 项目成员 | 2020-04-01 | 2020-04-23 | 已结项 | 2020-09-16 | 离场 | V1.4.3
匿名拍卖一期 | 曹越 | 项目成员 | 2020-04-01 | 2020-04-23 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
匿名拍卖一期 | 宋依麟 | 项目成员 | 2020-04-01 | 2020-04-23 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
匿名拍卖一期 | 马燕飞 | 项目成员 | 2020-04-01 | 2020-04-23 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
匿名拍卖一期 | 李庆铎 | 项目成员 | 2020-04-01 | 2020-04-23 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
匿名拍卖一期 | 姚伶利 | 项目成员 | 2020-04-01 | 2020-04-23 | 已结项 | 2020-09-18 | 离场 | V1.4.3
匿名拍卖一期 | 陈斌 | 项目成员 | 2020-04-01 | 2020-04-23 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
匿名拍卖一期 | 邝亚光 | 项目成员 | 2020-04-01 | 2020-04-23 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
匿名拍卖一期 | 甄向锋 | 项目成员 | 2020-04-01 | 2020-04-23 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
匿名拍卖一期 | 王涛 | 项目成员 | 2020-04-01 | 2020-04-23 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
匿名拍卖一期 | 高茹 | 项目成员 | 2020-04-01 | 2020-04-23 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
产品中心一期 | 姚文心 | 负责人 | 2020-04-01 | 2020-04-22 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.2
产品中心一期 | 家荣强 | 负责人 | 2020-04-01 | 2020-04-22 | 已结项 | 2020-05-21 | 离场 | V1.4.2
产品中心一期 | 翟瑞平 | 项目成员 | 2020-04-01 | 2020-04-22 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.2
产品中心一期 | 陆光晨 | 项目成员 | 2020-04-01 | 2020-04-22 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.2
产品中心一期 | 丁强 | 项目成员 | 2020-04-01 | 2020-04-22 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.2
实时数据大屏 | 商月 | 负责人 | 2020-04-01 | 2020-04-10 | 已结项 |  | 在场 | 0
实时数据大屏 | 杨柳02 | 项目成员 | 2020-04-01 | 2020-04-10 | 已结项 |  | 在场 | 0
实时数据大屏 | 孙雅雯 | 项目成员 | 2020-04-01 | 2020-04-10 | 已结项 |  | 在场 | 0
实时数据大屏 | 鲍晓飞 | 项目成员 | 2020-04-01 | 2020-04-10 | 已结项 |  | 在场 | 0
实时数据大屏 | 曹锐 | 项目成员 | 2020-04-01 | 2020-04-10 | 已结项 | 2020-06-30 | 离场 | 0
实时数据大屏 | 马士会 | 项目成员 | 2020-04-01 | 2020-04-10 | 已结项 |  | 在场 | 0
实时数据大屏 | 邬全友 | 项目成员 | 2020-04-03 | 2020-04-10 | 已结项 |  | 在场 | 0
实时数据大屏 | 丁强 | 项目成员 | 2020-04-07 | 2020-04-10 | 已结项 |  | 在场 | 0
V139技术上线 | 姚文心 | 项目成员 |  |  | #N/A |  | 在场 | #N/A
V139技术上线 | 胡彪 | 项目成员 |  |  | #N/A |  | 在场 | #N/A
V139技术上线 | 李慧洁01 | 项目成员 |  |  | #N/A |  | 在场 | #N/A
V139技术上线 | 张东升01 | 项目成员 |  |  | #N/A |  | 在场 | #N/A
V139技术上线 | 夏远欣 | 项目成员 |  |  | #N/A |  | 在场 | #N/A
V139技术上线 | 叶城成 | 项目成员 |  |  | #N/A | 2020-08-06 | 离场 | #N/A
V139技术上线 | 黄晓露 | 项目成员 |  |  | #N/A |  | 在场 | #N/A
V139技术上线 | 梁木1 | 项目成员 |  |  | #N/A |  | 在场 | #N/A
V139技术上线 | 韩李 | 项目成员 |  |  | #N/A | 2020/3/16转组开发一部 | 转组 | #N/A
V139技术上线 | 马亚彬 | 项目成员 |  |  | #N/A | 2020-01-17 | 离场 | #N/A
V139技术上线 | 周均军 | 项目成员 |  |  | #N/A | 2020-04-30 | 离场 | #N/A
V139技术上线 | 王伟 | 负责人 |  |  | #N/A |  | 在场 | #N/A
V139技术上线 | 张洋弘 | 负责人 |  |  | #N/A | 非前置 | 非前置 | #N/A
额度组 | 翟瑞平 | 项目成员 |  |  | #N/A |  | 在场 | #N/A
额度组 | 梅济正 | 项目成员 |  |  | #N/A |  | 在场 | #N/A
额度组 | 周功平 | 负责人 |  |  | #N/A |  | 在场 | #N/A
额度组 | 陈创 | 项目成员 |  |  | #N/A |  | 在场 | #N/A
额度组 | 和闯闯 | 项目成员 |  |  | #N/A | 2020-07-17 | 离场 | #N/A
额度组 | 白晓乐 | 项目成员 |  |  | #N/A |  | 在场 | #N/A
额度组 | 吴燕玉 | 项目成员 |  |  | #N/A |  | 在场 | #N/A
生产额度数据比对 | 王艳慧 | 项目成员 |  |  | #N/A |  | 在场 | #N/A
生产额度数据比对 | 李超01 | 项目成员 |  |  | #N/A |  | 在场 | #N/A
生产额度数据比对 | 冉金澎01 | 项目成员 |  |  | #N/A |  | 在场 | #N/A
生产额度数据比对 | 常海峰 | 项目成员 |  |  | #N/A | 2020-03-31 | 离场 | #N/A
生产数据验证 | 徐慧鹏 | 负责人 |  |  | #N/A |  | 在场 | #N/A
生产数据验证 | 李冬冬01 | 项目成员 |  |  | #N/A |  | 在场 | #N/A
生产数据验证 | 邱媛媛 | 项目成员 |  |  | #N/A |  | 在场 | #N/A
生产数据验证 | 杨棚 | 项目成员 |  |  | #N/A |  | 在场 | #N/A
生产数据验证 | 张祺 | 项目成员 |  |  | #N/A | 2020-10-30 | 离场 | #N/A
生产数据验证 | 赵春燕 | 项目成员 |  |  | #N/A |  | 在场 | #N/A
生产数据验证 | 张东升01 | 项目成员 |  |  | #N/A |  | 在场 | #N/A
生产数据验证 | 杨志强 | 项目成员 |  |  | #N/A | 2020-05-18 | 离场 | #N/A
生产数据验证 | 宋依麟 | 项目成员 |  |  | #N/A |  | 在场 | #N/A
生产数据验证 | 程刚 | 项目成员 |  |  | #N/A |  | 在场 | #N/A
生产数据验证 | 何玉峰 | 项目成员 |  |  | #N/A | 2020-05-22 | 离场 | #N/A
生产数据验证 | 贺铜明 | 项目成员 |  |  | #N/A | 2020-05-15 | 离场 | #N/A
生产数据验证 | 李攀登 | 项目成员 |  |  | #N/A | 2020/4/1转组开发一部 | 离场 | #N/A
生产数据验证 | 苏雷皓 | 项目成员 |  |  | #N/A |  | 在场 | #N/A
回购集中测试 | 徐启峰 | 项目成员 |  |  | #N/A |  | 在场 | #N/A
回购集中测试 | 文婷苇 | 项目成员 |  |  | #N/A |  | 在场 | #N/A
回购集中测试 | 孙雅雯 | 项目成员 |  |  | #N/A |  | 在场 | #N/A
回购集中测试 | 吕欣冉 | 负责人 |  |  | #N/A |  | 在场 | #N/A
回购集中测试 | 田彩冰 | 项目成员 |  |  | #N/A |  | 在场 | #N/A
回购集中测试 | 杨姗 | 项目成员 |  |  | #N/A |  | 在场 | #N/A
回购集中测试 | 魏亚男 | 项目成员 |  |  | #N/A |  | 在场 | #N/A
回购集中测试 | 罗悦 | 项目成员 |  |  | #N/A | 2020-05-18 | 离场 | #N/A
回购集中测试 | 张迪 | 项目成员 |  |  | #N/A | 2020/3/16转组开发一部 | 转组 | #N/A
回购集中测试 | 李月月 | 项目成员 |  |  | #N/A |  | 在场 | #N/A
回购集中测试 | 孙雨锦02 | 项目成员 |  |  | #N/A |  | 在场 | #N/A
回购集中测试 | 唐熙棱 | 项目成员 |  |  | #N/A |  | 在场-配套 | #N/A
现券集中测试 | 李云毅 | 负责人 |  |  | #N/A |  | 在场 | #N/A
现券集中测试 | 高茹 | 项目成员 |  |  | #N/A |  | 在场 | #N/A
现券集中测试 | 陈斌 | 项目成员 |  |  | #N/A |  | 在场 | #N/A
现券集中测试 | 陈诚02 | 项目成员 |  |  | #N/A |  | 在场 | #N/A
现券集中测试 | 左麟 | 项目成员 |  |  | #N/A |  | 在场 | #N/A
现券集中测试 | 甄向锋 | 项目成员 |  |  | #N/A |  | 在场 | #N/A
现券集中测试 | 郝好 | 项目成员 |  |  | #N/A |  | 在场 | #N/A
现券集中测试 | 王春辉 | 项目成员 |  |  | #N/A |  | 在场 | #N/A
现券集中测试 | 丁乐01 | 项目成员 |  |  | #N/A |  | 在场 | #N/A
现券集中测试 | 闫培杰 | 项目成员 |  |  | #N/A |  | 在场 | #N/A
现券集中测试 | 石春霞 | 项目成员 |  |  | #N/A | 2020/3/16转组开发一部 | 转组 | #N/A
现券集中测试 | 王阳 | 项目成员 |  |  | #N/A |  | 在场-配套 | #N/A
衍生品集中测试 | 孙晓安 | 项目成员 |  |  | #N/A |  | 在场 | #N/A
衍生品集中测试 | 刘倩 | 负责人 |  |  | #N/A |  | 在场 | #N/A
衍生品集中测试 | 陈敏 | 项目成员 |  |  | #N/A |  | 在场 | #N/A
衍生品集中测试 | 马士会 | 项目成员 |  |  | #N/A |  | 在场 | #N/A
衍生品集中测试 | 翟丽丽 | 项目成员 |  |  | #N/A |  | 在场 | #N/A
衍生品集中测试 | 魏晓然 | 项目成员 |  |  | #N/A | 2020-02-29 | 离场 | #N/A
衍生品集中测试 | 吴金成 | 项目成员 |  |  | #N/A |  | 在场 | #N/A
衍生品集中测试 | 张猛 | 项目成员 |  |  | #N/A |  | 在场 | #N/A
衍生品集中测试 | 范东坤 | 项目成员 |  |  | #N/A |  | 在场 | #N/A
衍生品集中测试 | 朱雪元 | 项目成员 |  |  | #N/A |  | 在场 | #N/A
衍生品集中测试 | 朱渊芬 | 项目成员 |  |  | #N/A | 2020-07-24 | 离场 | #N/A
衍生品集中测试 | 龚伟峰 | 项目成员 |  |  | #N/A |  | 在场 | #N/A
排错小组 | 魏渐俊 | 项目成员 |  |  | #N/A |  | 在场 | #N/A
排错小组 | 潘泳光 | 项目成员 |  |  | #N/A |  | 在场 | #N/A
排错小组 | 王春明 | 项目成员 |  |  | #N/A |  | 在场 | #N/A
排错小组 | 夏守伟 | 项目成员 |  |  | #N/A |  | 在场 | #N/A
排错小组 | 王新 | 项目成员 |  |  | #N/A |  | 在场 | #N/A
排错小组 | 于肖肖 | 项目成员 |  |  | #N/A |  | 在场 | #N/A
排错小组 | 翁复来 | 项目成员 |  |  | #N/A |  | 在场 | #N/A
排错小组 | 祖滔 | 项目成员 |  |  | #N/A |  | 在场 | #N/A
排错小组 | 黎德国 | 项目成员 |  |  | #N/A |  | 在场 | #N/A
排错小组 | 佟恺 | 项目成员 |  |  | #N/A | 2020-06-17 | 离场 | #N/A
应急预案 | 赵晓韵 | 项目成员 |  |  | #N/A |  | 在场 | #N/A
应急预案 | 胡庆 | 项目成员 |  |  | #N/A |  | 在场 | #N/A
应急预案 | 孙相龙 | 项目成员 |  |  | #N/A |  | 在场 | #N/A
应急预案 | 石秀 | 项目成员 |  |  | #N/A |  | 在场 | #N/A
应急预案 | 陈娜娜 | 项目成员 |  |  | #N/A | 2020/3/16转组验收测试 | 转组 | #N/A
应急预案 | 徐振忠 | 项目成员 |  |  | #N/A |  | 在场 | #N/A
应急预案 | 王瑞 | 项目成员 |  |  | #N/A |  | 在场 | #N/A
SMRS清算所改造 | 赵攀 | 负责人 | 2020-01-09 | 2020-02-21 | 已结项 | 非前置 | 非前置 | V1.4.2
SMRS清算所改造 | 陈启明 | 负责人 | 2020-01-09 | 2020-02-21 | 已结项 |  | 在场-配套 | V1.4.2
SMRS清算所改造 | 田佳乐 | 负责人 | 2020-01-09 | 2020-02-21 | 已结项 |  | 在场-配套 | V1.4.2
SMRS清算所改造 | 郭文浩 | 项目成员 | 2020-01-09 | 2020-02-21 | 已结项 |  | 在场-配套 | V1.4.2
SMRS清算所改造 | 周隽 | 项目成员 | 2020-01-09 | 2020-02-21 | 已结项 |  | 在场-配套 | V1.4.2
SMRS清算所改造 | 顾建华 | 项目成员 | 2020-01-09 | 2020-02-21 | 已结项 | 产品部 | 非前置 | V1.4.2
SMRS清算所改造 | 陈九辉 | 项目成员 | 2020-01-09 | 2020-02-21 | 已结项 |  | 在场-配套 | V1.4.2
SMRS清算所改造 | 郑成强 | 项目成员 | 2020-01-09 | 2020-02-21 | 已结项 |  | 在场-配套 | V1.4.2
SMRS清算所改造 | 吴际 | 项目成员 | 2020-01-09 | 2020-02-21 | 已结项 | 平台研发部 | 非前置 | V1.4.2
SMRS清算所改造 | 王骥 | 项目成员 | 2020-01-09 | 2020-02-21 | 已结项 |  | 在场-配套 | V1.4.2
SMRS清算所改造 | 陈九辉 | 项目成员 | 2020-01-09 | 2020-02-21 | 已结项 |  | 在场-配套 | V1.4.2
SMRS清算所改造 | 刘敏 | 项目成员 | 2020-01-09 | 2020-02-21 | 已结项 |  | 在场-配套 | V1.4.2
SMRS清算所改造 | 钮婉瑛 | 项目成员 | 2020-01-09 | 2020-02-21 | 已结项 | 原集成组，已离场 | 离场 | V1.4.2
SMRS清算所改造 | 王寅森 | 项目成员 | 2020-01-09 | 2020-02-21 | 已结项 | 代配套采 | 代配套采 | V1.4.2
SMRS清算所改造 | 查文彬 | 项目成员 | 2020-01-09 | 2020-02-21 | 已结项 | 产品部 | 非前置 | V1.4.2
UUAS改造一期 | 申冬东 | 负责人 | 2019-10-23 | 2019-12-03 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.2
UUAS改造一期 | 胡庆 | 项目成员 | 2019-10-23 | 2019-12-03 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.2
UUAS改造一期 | 徐振忠 | 项目成员 | 2019-10-23 | 2019-12-03 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.2
UUAS改造一期 | 石秀 | 项目成员 | 2019-10-23 | 2019-12-03 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.2
UUAS改造一期 | 张路 | 项目成员 | 2019-10-23 | 2019-12-03 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.2
UUAS改造一期 | 姚伶利 | 项目成员 | 2019-10-23 | 2019-12-03 | 已结项 | 2020-09-18 | 离场 | V1.4.2
UUAS改造一期 | 丁强 | 项目成员 | 2019-10-23 | 2019-12-03 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.2
UUAS改造一期 | 韩李 | 项目成员 | 2019-10-23 | 2019-12-03 | 已结项 | 2020/3/16转组开发一部 | 转组 | V1.4.2
V1.4.2版本集成 | 李云毅 | 负责人 | 2020-04-08 | 2020-04-20 | 已结项 |  | 在场 | 0
V1.4.2版本集成 | 沈一筹 | 负责人 | 2020-04-08 | 2020-04-20 | 已结项 |  | 在场 | 0
V1.4.2版本集成 | 左麟 | 项目成员 | 2020-04-08 | 2020-04-20 | 已结项 |  | 在场 | 0
V1.4.2版本集成 | 李杨 | 项目成员 | 2020-04-08 | 2020-04-20 | 已结项 |  | 在场 | 0
V1.4.2版本集成 | 雷阳 | 项目成员 | 2020-04-08 | 2020-04-20 | 已结项 |  | 在场 | 0
V1.4.2版本集成 | 徐启峰 | 项目成员 | 2020-04-08 | 2020-04-20 | 已结项 |  | 在场 | 0
V1.4.2版本集成 | 李超01 | 项目成员 | 2020-04-08 | 2020-04-20 | 已结项 |  | 在场 | 0
V1.4.2版本集成 | 梁木1 | 项目成员 | 2020-04-08 | 2020-04-20 | 已结项 |  | 在场 | 0
V1.4.2版本集成 | 陈浩宇 | 项目成员 | 2020-04-08 | 2020-04-20 | 已结项 |  | 在场 | 0
V1.4.2版本集成 | 白晓乐 | 项目成员 | 2020-04-08 | 2020-04-20 | 已结项 |  | 在场 | 0
V1.4.2版本集成 | 江云南 | 项目成员 | 2020-04-08 | 2020-04-20 | 已结项 |  | 在场 | 0
V1.4.2版本集成 | 胡彪 | 项目成员 | 2020-04-08 | 2020-04-20 | 已结项 |  | 在场 | 0
V1.4.2版本集成 | 龚伟峰 | 项目成员 | 2020-04-08 | 2020-04-20 | 已结项 |  | 在场 | 0
V1.4.2版本集成 | 王智鹏 | 项目成员 | 2020-04-08 | 2020-04-20 | 已结项 |  | 在场 | 0
V1.4.2版本集成 | 叶城成 | 项目成员 | 2020-04-08 | 2020-04-20 | 已结项 | 2020-08-06 | 离场 | 0
V1.4.2版本集成 | 石秀 | 项目成员 | 2020-04-08 | 2020-04-20 | 已结项 |  | 在场 | 0
V1.4.2版本集成 | 张猛 | 项目成员 | 2020-04-08 | 2020-04-20 | 已结项 |  | 在场 | 0
V1.4.2版本集成 | 刘春平 | 项目成员 | 2020-04-08 | 2020-04-20 | 已结项 |  | 在场-配套 | 0
用户行为分析二期 | 姚文心 | 负责人 | 2020-05-21 | 2020-06-08 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3 V1.4.5.29
用户行为分析二期 | 杨柳02 | 负责人 | 2020-05-21 | 2020-06-08 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3 V1.4.5.29
用户行为分析二期 | 孙雅雯 | 项目成员 | 2020-05-21 | 2020-06-08 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3 V1.4.5.29
用户行为分析二期 | 李佳慧 | 项目成员 | 2020-05-21 | 2020-06-08 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3 V1.4.5.29
用户行为分析二期 | 彭福康 | 项目成员 | 2020-05-21 | 2020-06-08 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3 V1.4.5.29
用户行为分析二期 | 聂瑞 | 项目成员 | 2020-05-21 | 2020-06-08 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3 V1.4.5.29
用户行为分析二期 | 李超01 | 项目成员 | 2020-05-21 | 2020-06-08 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3 V1.4.5.29
用户行为分析二期 | 邬全友 | 项目成员 | 2020-05-21 | 2020-06-08 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3 V1.4.5.29
存单路演优化 | 陈杰樱 | 负责人 | 2020-04-15 | 2020-05-11 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
存单路演优化 | 李月月 | 项目成员 | 2020-04-15 | 2020-05-11 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
存单路演优化 | 黄晓露 | 项目成员 | 2020-04-15 | 2020-05-11 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
存单路演优化 | 方润东 | 项目成员 | 2020-04-15 | 2020-05-11 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
存单路演优化 | 付天恩 | 项目成员 | 2020-04-15 | 2020-05-11 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
存单路演优化 | 陈晓瑶 | 项目成员 | 2020-04-15 | 2020-05-11 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
存单路演优化 | 李彩红 | 项目成员 | 2020-04-15 | 2020-05-11 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
存单路演优化 | 王勇浩01 | 项目成员 | 2020-04-15 | 2020-05-11 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
存单路演优化 | 庞苏瑶 | 项目成员 | 2020-04-15 | 2020-05-11 | 已结项 | 非前置 | 非前置 | V1.4.3
现券市场延长交易时段 | 陈嘉伟 | 负责人 | 2020-05-19 | 2020-06-08 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
现券市场延长交易时段 | 程刚 | 负责人 | 2020-05-19 | 2020-06-08 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
现券市场延长交易时段 | 王磊 | 项目成员 | 2020-05-19 | 2020-06-08 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
现券市场延长交易时段 | 曹锐 | 项目成员 | 2020-05-19 | 2020-06-08 | 已结项 | 2020-06-30 | 离场 | V1.4.3
现券市场延长交易时段 | 姜财 | 项目成员 | 2020-05-19 | 2020-06-08 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
现券市场延长交易时段 | 潘泳光 | 项目成员 | 2020-05-19 | 2020-06-08 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
现券市场延长交易时段 | 张东升01 | 项目成员 | 2020-05-19 | 2020-06-08 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
现券市场延长交易时段 | 祖滔 | 项目成员 | 2020-05-19 | 2020-06-08 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
现券市场延长交易时段 | 左麟 | 项目成员 | 2020-05-19 | 2020-06-08 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
系统运行数据优化一期 | 吕欣冉 | 负责人 | 2020-04-22 | 2020-05-15 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
系统运行数据优化一期 | 王伟 | 负责人 | 2020-04-22 | 2020-05-15 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
系统运行数据优化一期 | 钟颖 | 项目成员 | 2020-04-22 | 2020-05-15 | 已结项 | 2020-09-16 | 离场 | V1.4.3
系统运行数据优化一期 | 魏如梦 | 项目成员 | 2020-04-22 | 2020-05-15 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
系统运行数据优化一期 | 吴波 | 项目成员 | 2020-04-22 | 2020-05-15 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
系统运行数据优化一期 | 李杨 | 项目成员 | 2020-04-22 | 2020-05-15 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
系统运行数据优化一期 | 左麟 | 项目成员 | 2020-04-22 | 2020-05-15 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
系统运行数据优化一期 | 李贤明 | 项目成员 | 2020-04-22 | 2020-05-15 | 已结项 | 2020-08-14 | 离场 | V1.4.3
系统运行数据优化一期 | 胡遂明 | 项目成员 | 2020-04-22 | 2020-05-15 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
系统运行数据优化一期 | 李广 | 项目成员 | 2020-04-22 | 2020-05-15 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
系统运行数据优化一期 | 李慧洁01 | 项目成员 | 2020-04-22 | 2020-05-15 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
系统运行数据优化一期 | 张东升01 | 项目成员 | 2020-04-22 | 2020-05-15 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
V1.4.2版本集成问题解决 | 李云毅 | 负责人 | 2020-05-15 | 2020-06-28 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.2
V1.4.3版本集成问题解决 | 陆光晨 | 项目成员 | 2020-05-15 | 2020-06-28 | #N/A |  | 在场 | #N/A
V1.4.4版本集成问题解决 | 胡庆 | 项目成员 | 2020-05-15 | 2020-06-28 | #N/A |  | 在场 | #N/A
V1.4.5版本集成问题解决 | 鲍晓飞 | 项目成员 | 2020-05-15 | 2020-06-28 | #N/A |  | 在场 | #N/A
V1.4.6版本集成问题解决 | 徐庆来 | 项目成员 | 2020-05-15 | 2020-06-28 | #N/A |  | 在场 | #N/A
V1.4.7版本集成问题解决 | 沈一筹 | 项目成员 | 2020-05-15 | 2020-06-28 | #N/A |  | 在场 | #N/A
V1.4.8版本集成问题解决 | 雷阳 | 项目成员 | 2020-05-15 | 2020-06-28 | #N/A |  | 在场 | #N/A
V1.4.9版本集成问题解决 | 徐启峰 | 项目成员 | 2020-05-15 | 2020-06-28 | #N/A |  | 在场 | #N/A
V1.4.10版本集成问题解决 | 冉金澎01 | 项目成员 | 2020-05-15 | 2020-06-28 | #N/A |  | 在场 | #N/A
V1.4.11版本集成问题解决 | 李贤明 | 项目成员 | 2020-05-15 | 2020-06-28 | #N/A | 2020-08-14 | 离场 | #N/A
V1.4.12版本集成问题解决 | 王智鹏 | 项目成员 | 2020-05-15 | 2020-06-28 | #N/A |  | 在场 | #N/A
V1.4.2版本集中测试 | 商月 | 负责人 | 2020-05-18 | 2020-06-30 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.2
V1.4.2版本集中测试 | 胡彪 | 项目成员 | 2020-05-18 | 2020-06-30 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.2
V1.4.2版本集中测试 | 张猛 | 项目成员 | 2020-05-18 | 2020-06-30 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.2
V1.4.2版本集中测试 | 李慧洁01 | 项目成员 | 2020-05-18 | 2020-06-24 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.2
V1.4.2版本集中测试 | 王艳慧 | 项目成员 | 2020-05-18 | 2020-06-24 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.2
V1.4.2版本集中测试 | 叶城成 | 项目成员 | 2020-05-18 | 2020-06-24 | 已结项 | 2020-08-06 | 离场 | V1.4.2
V1.4.2版本集中测试 | 石秀 | 项目成员 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.2
V1.4.2版本集中测试 | 王春辉 | 项目成员 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.2
V1.4.2版本集中测试 | 李冬冬01 | 项目成员 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.2
V1.4.2版本集中测试 | 董莹莹 | 项目成员 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.2
V1.4.2版本集中测试 | 黄晓露 | 项目成员 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.2
V1.4.2版本集中测试 | 徐庆来 | 项目成员 | 2020-05-25 | 2020-06-17 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.2
V1.4.2版本集中测试 | 魏如梦 | 项目成员 | 2020-05-25 | 2020-06-17 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.2
匿名拍卖二期 | 邓可欣 | 负责人 | 2020-05-06 | 2020-06-02 | 已结项 | 非前置 | 非前置 | V1.4.3
匿名拍卖二期 | 赵晓韵 | 负责人 | 2020-05-06 | 2020-06-02 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
匿名拍卖二期 | 刁望庆 | 负责人 | 2020-05-06 | 2020-06-02 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
匿名拍卖二期 | 王伟 | 负责人 | 2020-05-07 | 2020-06-02 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
匿名拍卖二期 | 赵春燕 | 项目成员 | 2020-05-06 | 2020-06-02 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
匿名拍卖二期 | 吴新文 | 项目成员 | 2020-05-06 | 2020-06-02 | 已结项 | 2020-05-29 | 离场 | V1.4.3
匿名拍卖二期 | 甄向锋 | 项目成员 | 2020-05-06 | 2020-06-02 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
匿名拍卖二期 | 陈斌 | 项目成员 | 2020-05-06 | 2020-06-02 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
匿名拍卖二期 | 邝亚光 | 项目成员 | 2020-05-06 | 2020-06-02 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
匿名拍卖二期 | 宋依麟 | 项目成员 | 2020-05-06 | 2020-06-02 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
匿名拍卖二期 | 李庆铎 | 项目成员 | 2020-05-06 | 2020-06-02 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
匿名拍卖二期 | 曹越 | 项目成员 | 2020-05-06 | 2020-06-02 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
匿名拍卖二期 | 姚伶利 | 项目成员 | 2020-05-06 | 2020-06-02 | 已结项 | 2020-09-18 | 离场 | V1.4.3
匿名拍卖二期 | 高茹 | 项目成员 | 2020-05-06 | 2020-06-02 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
强化系统安全防护 | 章群燕 | 负责人 | 2020-05-28 | 2020-06-16 | 已结项 |  | 在场 | 0
强化系统安全防护 | 吴臻杰 | 负责人 | 2020-05-28 | 2020-06-16 | 已结项 |  | 在场 | 0
强化系统安全防护 | 杨姗 | 项目成员 | 2020-05-28 | 2020-06-16 | 已结项 |  | 在场 | 0
强化系统安全防护 | 冉金澎01 | 项目成员 | 2020-05-28 | 2020-06-16 | 已结项 |  | 在场 | 0
强化系统安全防护 | 陈晓瑶 | 项目成员 | 2020-05-28 | 2020-06-16 | 已结项 |  | 在场 | 0
强化系统安全防护 | 陈杰樱 | 项目成员 | 2020-05-28 | 2020-06-16 | 已结项 |  | 在场 | 0
强化系统安全防护 | 田彩冰 | 项目成员 | 2020-05-28 | 2020-06-16 | 已结项 |  | 在场 | 0
强化系统安全防护 | 王瑞 | 项目成员 | 2020-05-28 | 2020-06-16 | 已结项 |  | 在场 | 0
强化系统安全防护 | 王春明 | 项目成员 | 2020-05-28 | 2020-06-16 | 已结项 |  | 在场 | 0
强化系统安全防护 | 孙雨锦02 | 项目成员 | 2020-05-28 | 2020-06-16 | 已结项 |  | 在场 | 0
强化系统安全防护 | 吴金成 | 项目成员 | 2020-05-28 | 2020-06-16 | 已结项 |  | 在场 | 0
回购及衍生品140线上功能优化 | 吕欣冉 | 负责人 | 2020-05-20 | 2020-06-01 | 已结项 |  | 在场 | 0
回购及衍生品140线上功能优化 | 胡遂明 | 负责人 | 2020-05-20 | 2020-06-01 | 已结项 |  | 在场 | 0
回购及衍生品140线上功能优化 | 田彩冰 | 项目成员 | 2020-05-20 | 2020-06-01 | 已结项 |  | 在场 | 0
回购及衍生品140线上功能优化 | 李广 | 项目成员 | 2020-05-20 | 2020-06-01 | 已结项 |  | 在场 | 0
回购及衍生品140线上功能优化 | 夏守伟 | 项目成员 | 2020-05-20 | 2020-06-01 | 已结项 |  | 在场 | 0
回购及衍生品140线上功能优化 | 李彩红 | 项目成员 | 2020-05-20 | 2020-06-01 | 已结项 |  | 在场 | 0
回购及衍生品140线上功能优化 | 陈晓瑶 | 项目成员 | 2020-05-20 | 2020-06-01 | 已结项 |  | 在场 | 0
回购及衍生品140线上功能优化 | 杨梦珂 | 项目成员 | 2020-05-20 | 2020-06-01 | 已结项 |  | 在场 | 0
回购及衍生品140线上功能优化 | 孙雨锦02 | 项目成员 | 2020-05-20 | 2020-06-01 | 已结项 |  | 在场 | 0
回购及衍生品140线上功能优化 | 翟丽丽 | 项目成员 | 2020-05-20 | 2020-06-01 | 已结项 |  | 在场 | 0
回购及衍生品140线上功能优化 | 范东坤 | 项目成员 | 2020-05-20 | 2020-06-01 | 已结项 |  | 在场 | 0
回购及衍生品140线上功能优化 | 李月月 | 项目成员 | 2020-05-20 | 2020-06-01 | 已结项 |  | 在场 | 0
回购及衍生品140线上功能优化 | 钟颖 | 项目成员 | 2020-05-20 | 2020-06-01 | 已结项 | 2020-09-16 | 离场 | 0
中资美元债 | 魏渐俊 | 负责人 | 2020-05-21 | 2020-06-11 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
中资美元债 | 王新 | 负责人 | 2020-05-21 | 2020-06-11 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
中资美元债 | 王诗凡 | 项目成员 | 2020-05-21 | 2020-06-11 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
中资美元债 | 朱雪元 | 项目成员 | 2020-05-21 | 2020-06-11 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
中资美元债 | 石爱芳 | 项目成员 | 2020-05-21 | 2020-06-11 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
中资美元债 | 于肖肖 | 项目成员 | 2020-05-21 | 2020-06-11 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
中资美元债 | 张东升 | 项目成员 | 2020-05-21 | 2020-06-11 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
中资美元债 | 张路 | 项目成员 | 2020-05-21 | 2020-06-11 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
中资美元债 | 丁乐01 | 项目成员 | 2020-05-21 | 2020-06-11 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
中资美元债 | 周隽 | 项目成员 | 2020-05-21 | 2020-06-11 | 已结项 |  | 在场-配套 | V1.4.3
【攻关】额度优化 | 苏雷皓 | 负责人 | 2020-05-18 | 2020-06-02 | 0 |  | 在场 | 0
【攻关】额度优化 | 梅济正 | 项目成员 | 2020-05-18 | 2020-06-02 | 0 |  | 在场 | 0
【攻关】额度优化 | 翟瑞平 | 项目成员 | 2020-05-18 | 2020-06-02 | 0 |  | 在场 | 0
【攻关】私有行情优化 | 李戬 | 负责人 | 2020-05-22 | 2020-07-31 | 0 |  | 在场 | 0
【攻关】私有行情优化 | 王涛 | 项目成员 | 2020-05-22 | 2020-07-31 | 0 |  | 在场 | 0
【攻关】私有行情优化 | 王金银 | 项目成员 | 2020-05-22 | 2020-07-31 | 0 | 2020-10-30 | 离场 | 0
【攻关】私有行情优化 | 吴凯 | 项目成员 | 2020-05-22 | 2020-07-31 | 0 |  | 在场 | 0
系统运行数据优化二期 | 吕欣冉 | 负责人 | 2020-06-05 | 2020-06-24 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
系统运行数据优化二期 | 刁望庆 | 负责人 | 2020-06-05 | 2020-06-24 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
系统运行数据优化二期 | 胡遂明 | 负责人 | 2020-06-05 | 2020-06-24 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
系统运行数据优化二期 | 李彩红 | 项目成员 | 2020-06-05 | 2020-06-24 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
系统运行数据优化二期 | 苏雷皓 | 项目成员 | 2020-06-05 | 2020-06-24 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
系统运行数据优化二期 | 翟丽丽 | 项目成员 | 2020-06-05 | 2020-06-24 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
系统运行数据优化二期 | 范东坤 | 项目成员 | 2020-06-05 | 2020-06-24 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
系统运行数据优化二期 | 翟瑞平 | 项目成员 | 2020-06-05 | 2020-06-24 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
系统运行数据优化二期 | 李庆铎 | 项目成员 | 2020-06-05 | 2020-06-24 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
系统运行数据优化二期 | 曹越 | 项目成员 | 2020-06-05 | 2020-06-24 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
系统运行数据优化二期 | 姚伶利 | 项目成员 | 2020-06-05 | 2020-06-24 | 已结项 | 2020-09-18 | 离场 | V1.4.3
系统运行数据优化二期 | 翁复来 | 项目成员 | 2020-06-05 | 2020-06-24 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
系统运行数据优化二期 | 胡昊 | 项目成员 | 2020-06-05 | 2020-06-24 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
系统运行数据优化二期 | 白晓乐 | 项目成员 | 2020-06-05 | 2020-06-24 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
系统运行数据优化二期 | 于肖肖 | 项目成员 | 2020-06-05 | 2020-06-24 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
系统运行数据优化二期 | 李佳慧 | 项目成员 | 2020-06-05 | 2020-06-24 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
浅色主题改造 | 张雅珺 | 负责人 | 2020-05-26 | 2020-06-09 | 已结项 | 非前置 | 非前置 | V1.4.3
浅色主题改造 | 顾静洁 | 负责人 | 2020-05-26 | 2020-06-09 | 已结项 | 中心 | 中心 | V1.4.3
浅色主题改造 | 马士会 | 负责人 | 2020-05-26 | 2020-06-09 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
浅色主题改造 | 王阳 | 项目成员 | 2020-05-26 | 2020-06-09 | 已结项 |  | 在场-配套 | V1.4.3
浅色主题改造 | 赵洋洋 | 项目成员 | 2020-05-26 | 2020-06-09 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
浅色主题改造 | 陈诚02 | 项目成员 | 2020-05-26 | 2020-06-09 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
浅色主题改造 | 陈创 | 项目成员 | 2020-05-26 | 2020-06-09 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
浅色主题改造 | 田彩冰 | 项目成员 | 2020-06-01 | 2020-06-09 | 已结项 | 2020/6/1进组 | 在场 | V1.4.3
浅色主题改造 | 夏守伟 | 项目成员 | 2020-05-28 | 2020-06-09 | 已结项 | 2020/5/28进组 | 在场 | V1.4.3
V143白色主题改造 | 张薇 | 负责人 | 2020-06-04 | 2020-06-19 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
V143白色主题改造 | 杨子玉 | 负责人 | 2020-06-04 | 2020-06-19 | 已结项 | 中心 | 中心 | V1.4.3
V143白色主题改造 | 张雅珺 | 负责人 | 2020-06-04 | 2020-06-19 | 已结项 | 非前置 | 非前置 | V1.4.3
V143白色主题改造 | 郝好 | 项目成员 | 2020-06-04 | 2020-06-19 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
V143白色主题改造 | 李月月 | 项目成员 | 2020-06-04 | 2020-06-19 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
V143白色主题改造 | 高茹 | 项目成员 | 2020-06-04 | 2020-06-19 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
V143白色主题改造 | 丁强 | 项目成员 | 2020-06-04 | 2020-06-19 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
V143白色主题改造 | 陈斌 | 项目成员 | 2020-06-04 | 2020-06-19 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
V143白色主题改造 | 甄向锋 | 项目成员 | 2020-06-04 | 2020-06-19 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
V143白色主题改造 | 邝亚光 | 项目成员 | 2020-06-04 | 2020-06-19 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
V143白色主题改造 | 张路 | 项目成员 | 2020-06-04 | 2020-06-19 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
V143白色主题改造 | 田彩冰 | 项目成员 | 2020-06-09 | 2020-06-19 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
V143白色主题改造 | 张东升 | 项目成员 | 2020-06-09 | 2020-06-19 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
简化批处理调度和操作 | 陈嘉伟 | 负责人 | 2020-06-11 | 2020-06-19 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
简化批处理调度和操作 | 程刚 | 负责人 | 2020-06-11 | 2020-06-19 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
简化批处理调度和操作 | 王磊 | 项目成员 | 2020-06-11 | 2020-06-19 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
简化批处理调度和操作 | 曹锐 | 项目成员 | 2020-06-11 | 2020-06-19 | 已结项 | 2020-06-30 | 离场 | V1.4.3
简化批处理调度和操作 | 姜财 | 项目成员 | 2020-06-11 | 2020-06-19 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
简化批处理调度和操作 | 潘泳光 | 项目成员 | 2020-06-11 | 2020-06-19 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
简化批处理调度和操作 | 张东升01 | 项目成员 | 2020-06-11 | 2020-06-19 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
简化批处理调度和操作 | 祖滔 | 项目成员 | 2020-06-11 | 2020-06-19 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
简化批处理调度和操作 | 左麟 | 项目成员 | 2020-06-11 | 2020-06-19 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
V143版本集成 | 赵晓韵 | 负责人 | 2020-06-04 | 2020-08-08 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
V143版本集成 | 王伟 | 负责人 | 2020-06-04 | 2020-08-08 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
V143版本集成 | 姚文心 | 负责人 | 2020-06-04 | 2020-08-08 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
V143版本集成 | 彭福康 | 项目成员 | 2020-06-04 | 2020-08-08 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
V143版本集成 | 魏亚男 | 项目成员 | 2020-06-04 | 2020-08-08 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
V143版本集成 | 宋依麟 | 项目成员 | 2020-06-04 | 2020-08-08 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
V143版本集成 | 邝亚光 | 项目成员 | 2020-06-04 | 2020-08-08 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
V143版本集成 | 祖滔 | 项目成员 | 2020-06-04 | 2020-08-08 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
V143版本集成 | 杨梦珂 | 项目成员 | 2020-06-04 | 2020-08-08 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
V143版本集成 | 王春明 | 项目成员 | 2020-06-04 | 2020-08-08 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
V143版本集成 | 于肖肖 | 项目成员 | 2020-06-04 | 2020-08-08 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
V143版本集成 | 苏雷皓 | 项目成员 | 2020-06-04 | 2020-08-08 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
V143版本集成 | 李杨 | 项目成员 | 2020-06-04 | 2020-08-08 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
V143版本集中测试 | 陈杰樱 | 负责人 | 2020-06-30 | 2020-08-08 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
V143版本集中测试 | 章群燕 | 负责人 | 2020-06-30 | 2020-08-08 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
V143版本集中测试 | 黄晓露 | 项目成员 | 2020-06-30 | 2020-08-08 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
V143版本集中测试 | 高茹 | 项目成员 | 2020-06-30 | 2020-08-08 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
V143版本集中测试 | 马士会 | 项目成员 | 2020-06-30 | 2020-08-08 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
V143版本集中测试 | 王智鹏 | 项目成员 | 2020-06-30 | 2020-08-08 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
V143版本集中测试 | 钟颖 | 项目成员 | 2020-06-30 | 2020-08-08 | 已结项 | 2020-09-16 | 离场 | V1.4.3
V143版本集中测试 | 董莹莹 | 项目成员 | 2020-06-30 | 2020-08-08 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
V143版本集中测试 | 王诗凡 | 项目成员 | 2020-06-30 | 2020-08-08 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
V143版本集中测试 | 张东升 | 项目成员 | 2020-06-30 | 2020-08-08 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
V143版本集中测试 | 马燕飞 | 项目成员 | 2020-06-30 | 2020-08-08 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
V143版本集中测试 | 陈浩宇 | 项目成员 | 2020-06-30 | 2020-08-08 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
V143版本集中测试 | 翁复来 | 项目成员 | 2020-06-30 | 2020-08-08 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
V143版本集中测试 | 范东坤 | 项目成员 | 2020-06-30 | 2020-08-08 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3
DEP订阅消息解耦 | 陈启明 | 负责人 |  |  | 0 |  | 在场-配套 | #N/A
DEP订阅消息解耦 | 张晓 | 项目成员 |  |  | 0 |  | 在场-配套 | #N/A
DEP订阅消息解耦 | 王鹏 | 项目成员 |  |  | 0 | 平台研发部 | 平台研发部 | #N/A
DEP订阅消息解耦 | 郭文浩 | 项目成员 |  |  | 0 |  | 在场-配套 | #N/A
DEP订阅消息解耦 | 周隽 | 项目成员 |  |  | 0 |  | 在场-配套 | #N/A
开放式客户端-平安证券 | 邱媛媛 |  |  |  | 暂停 |  | 在场 | #N/A
产品中心-衍生品市场 | 张薇 | 负责人 | 2020-07-03 | 2020-07-24 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.5
产品中心-衍生品市场 | 梁木1 | 负责人 | 2020-07-03 | 2020-07-24 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.5
产品中心-衍生品市场 | 石秀 | 项目成员 | 2020-07-03 | 2020-07-24 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.5
产品中心-衍生品市场 | 丁强 | 项目成员 | 2020-07-03 | 2020-07-24 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.5
产品中心-衍生品市场 | 陈斌 | 项目成员 | 2020-07-03 | 2020-07-24 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.5
产品中心-衍生品市场 | 张东升 | 项目成员 | 2020-07-03 | 2020-07-24 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.5
产品中心-衍生品市场 | 胡昊 | 项目成员 | 2020-07-03 | 2020-07-24 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.5
产品中心-衍生品市场 | 黎德国 | 项目成员 | 2020-07-03 | 2020-07-24 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.5
产品中心-衍生品市场 | 吴金成 | 项目成员 | 2020-07-03 | 2020-07-24 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.5
产品中心-衍生品市场 | 王艳慧 | 项目成员 | 2020-07-03 | 2020-07-24 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.5
衍生品成交共享服务+白色主题 | 魏渐俊 | 负责人 | 2020-06-29 | 2020-08-06 | 已结项 | V145白色主题合并至成交共享小项目 | 在场 | V1.4.5
衍生品成交共享服务+白色主题 | 聂瑞 | 负责人 | 2020-06-29 | 2020-08-06 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.5
衍生品成交共享服务+白色主题 | 徐振忠 | 负责人 | 2020-06-29 | 2020-08-06 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.5
衍生品成交共享服务+白色主题 | 杨姗 | 项目成员 | 2020-06-29 | 2020-08-06 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.5
衍生品成交共享服务+白色主题 | 丁乐01 | 项目成员 | 2020-06-29 | 2020-08-06 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.5
衍生品成交共享服务+白色主题 | 翟丽丽 | 项目成员 | 2020-06-29 | 2020-08-06 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.5
衍生品成交共享服务+白色主题 | 陈晓瑶 | 项目成员 | 2020-06-29 | 2020-08-06 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.5
衍生品成交共享服务+白色主题 | 魏如梦 | 项目成员 | 2020-06-29 | 2020-08-06 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.5
衍生品成交共享服务+白色主题 | 王磊 | 项目成员 | 2020-06-29 | 2020-08-06 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.5
衍生品成交共享服务+白色主题 | 潘泳光 | 项目成员 | 2020-06-29 | 2020-08-06 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.5
衍生品成交共享服务+白色主题 | 李彩红 | 项目成员 | 2020-06-29 | 2020-08-06 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.5
衍生品成交共享服务+白色主题 | 陈创 | 项目成员 | 2020-06-29 | 2020-08-06 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.5
衍生品成交共享服务+白色主题 | 陈诚02 | 项目成员 | 2020-06-29 | 2020-08-06 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.5
IRS iDeal转对话及对话遗留需求优化-资金账户，利率互换场外交易备案，债券远期后台接口 | 商月 | 负责人 | 2020-07-25 | 2020-08-08 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.5
IRS iDeal转对话及对话遗留需求优化-资金账户，利率互换场外交易备案，债券远期后台接口 | 文婷苇 | 项目成员 | 2020-07-25 | 2020-08-08 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.5
IRS iDeal转对话及对话遗留需求优化-资金账户，利率互换场外交易备案，债券远期后台接口 | 田彩冰 | 项目成员 | 2020-07-25 | 2020-08-08 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.5
IRS iDeal转对话及对话遗留需求优化-资金账户，利率互换场外交易备案，债券远期后台接口 | 李彩红 | 项目成员 | 2020-07-25 | 2020-08-08 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.5
IRS iDeal转对话及对话遗留需求优化-资金账户，利率互换场外交易备案，债券远期后台接口 | 陈斌 | 项目成员 | 2020-07-25 | 2020-08-08 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.5
IRS iDeal转对话及对话遗留需求优化-资金账户，利率互换场外交易备案，债券远期后台接口 | 吴敏华 | 项目成员 | 2020-07-25 | 2020-08-08 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.5
IRS iDeal转对话及对话遗留需求优化-资金账户，利率互换场外交易备案，债券远期后台接口 | 陈晓瑶 | 项目成员 | 2020-07-25 | 2020-08-08 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.5
IRS iDeal转对话及对话遗留需求优化-资金账户，利率互换场外交易备案，债券远期后台接口 | 胡昊 | 项目成员 | 2020-07-25 | 2020-08-08 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.5
IRS iDeal转对话及对话遗留需求优化-资金账户，利率互换场外交易备案，债券远期后台接口 | 魏如梦 | 项目成员 | 2020-07-25 | 2020-08-08 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.5
IRS iDeal转对话及对话遗留需求优化-资金账户，利率互换场外交易备案，债券远期后台接口 | 王春辉 | 项目成员 | 2020-07-25 | 2020-08-08 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.5
IRS iDeal转对话及对话遗留需求优化-资金账户，利率互换场外交易备案，债券远期后台接口 | 胡彪 | 项目成员 | 2020-07-25 | 2020-08-08 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.5
iBargain项目 | 吕欣冉 | 负责人 | 2020-07-02 | 2020-07-30 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.5
iBargain项目 | 刁望庆 | 负责人 | 2020-07-02 | 2020-07-30 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.5
iBargain项目 | 程刚 | 负责人 | 2020-07-02 | 2020-07-30 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.5
iBargain项目 | 包志男 | 项目成员 | 2020-07-02 | 2020-07-30 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.5
iBargain项目 | 王阳 | 项目成员 | 2020-07-02 | 2020-07-30 | 已结项 |  | 在场-配套 | V1.4.5
iBargain项目 | 李慧洁01 | 项目成员 | 2020-07-02 | 2020-07-30 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.5
iBargain项目 | 徐启峰 | 项目成员 | 2020-07-02 | 2020-07-30 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.5
iBargain项目 | 姜财 | 项目成员 | 2020-07-02 | 2020-07-30 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.5
iBargain项目 | 朱雪元 | 项目成员 | 2020-07-02 | 2020-07-30 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.5
iBargain项目 | 唐熙棱 | 项目成员 | 2020-07-02 | 2020-07-30 | 已结项 |  | 在场-配套 | V1.4.5
iBargain项目 | 李庆铎 | 项目成员 | 2020-07-02 | 2020-07-30 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.5
iBargain项目 | 殷成龙 | 项目成员 | 2020-07-02 | 2020-07-30 | 已结项 | 2020-08-14 | 离场 | V1.4.5
iBargain项目 | 付天恩 | 项目成员 | 2020-07-02 | 2020-07-30 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.5
iBargain项目 | 李超01 | 项目成员 | 2020-07-02 | 2020-07-30 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.5
iBargain项目 | 王绪金 | 项目成员 | 2020-07-02 | 2020-07-30 | 已结项 | 2020-11-06 | 离场 | V1.4.5
iBargain项目 | 邓可欣 | 项目成员 | 2020-07-02 | 2020-07-30 | 已结项 | 非前置 | 非前置 | V1.4.5
iBargain项目 | 顾静洁 | 项目成员 | 2020-07-02 | 2020-07-30 | 已结项 | 负责验收 | 中心 | V1.4.5
iBargain项目 | 郑安如 | 项目成员 | 2020-07-02 | 2020-07-30 | 已结项 | 负责验收 | 中心 | V1.4.5
回购额度改造 | 徐慧鹏 | 负责人 | 2020-07-07 | 2020-08-04 | 已结项 |  | 在场 | 0
回购额度改造 | 吴臻杰 | 负责人 | 2020-07-07 | 2020-08-04 | 已结项 |  | 在场 | 0
回购额度改造 | 孙晓安 | 项目成员 | 2020-07-07 | 2020-08-04 | 已结项 |  | 在场 | 0
回购额度改造 | 朱渊芬 | 项目成员 | 2020-07-07 | 2020-08-04 | 已结项 | 2020-07-24 | 离场 | 0
回购额度改造 | 李佳慧 | 项目成员 | 2020-07-07 | 2020-08-04 | 已结项 |  | 在场 | 0
回购额度改造 | 鲍晓飞 | 项目成员 | 2020-07-07 | 2020-08-04 | 已结项 |  | 在场 | 0
回购额度改造 | 梅济正 | 项目成员 | 2020-07-07 | 2020-08-04 | 已结项 |  | 在场 | 0
回购额度改造 | 翟瑞平 | 项目成员 | 2020-07-07 | 2020-08-04 | 已结项 |  | 在场 | 0
回购额度改造 | 冉金澎01 | 项目成员 | 2020-07-07 | 2020-08-04 | 已结项 |  | 在场 | 0
回购额度改造 | 杨棚 | 项目成员 | 2020-07-07 | 2020-08-04 | 已结项 |  | 在场 | 0
回购额度改造 | 王瑞 | 项目成员 | 2020-07-07 | 2020-08-04 | 已结项 |  | 在场 | 0
回购额度改造 | 张猛 | 项目成员 | 2020-07-07 | 2020-08-04 | 已结项 |  | 在场 | 0
Comstar风控核检 | 邱媛媛 | 负责人 | 2020-07-13 | 2020-08-06 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3.15
Comstar风控核检 | 王新 | 负责人 | 2020-07-13 | 2020-08-06 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3.15
Comstar风控核检 | 孙静 | 负责人 | 2020-07-13 | 2020-08-06 | 已结项 | 非前置 | 非前置 | V1.4.3.15
Comstar风控核检 | 陈诚02 | 项目成员 | 2020-07-13 | 2020-08-06 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3.15
Comstar风控核检 | 杨柳02 | 项目成员 | 2020-07-13 | 2020-08-06 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3.15
Comstar风控核检 | 夏守伟 | 项目成员 | 2020-07-13 | 2020-08-06 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3.15
Comstar风控核检 | 吴燕玉 | 项目成员 | 2020-07-13 | 2020-08-06 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3.15
Comstar风控核检 | 孙雅雯 | 项目成员 | 2020-07-13 | 2020-08-06 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.3.15
行情展示优化 | 李云毅 | 负责人 | 2020-07-10 | 2020-08-10 | 已结项 |  | 在场 | 0
行情展示优化 | 胡遂明 | 负责人 | 2020-07-10 | 2020-08-10 | 已结项 |  | 在场 | 0
行情展示优化 | 刘倩 | 项目成员 | 2020-07-10 | 2020-08-10 | 已结项 |  | 在场 | 0
行情展示优化 | 甄向锋 | 项目成员 | 2020-07-10 | 2020-08-10 | 已结项 |  | 在场 | 0
行情展示优化 | 李广 | 项目成员 | 2020-07-10 | 2020-08-10 | 已结项 |  | 在场 | 0
行情展示优化 | 陈敏 | 项目成员 | 2020-07-10 | 2020-08-10 | 已结项 |  | 在场 | 0
行情展示优化 | 左麟 | 项目成员 | 2020-07-10 | 2020-08-10 | 已结项 |  | 在场 | 0
行情展示优化 | 许贻豪 | 项目成员 | 2020-07-10 | 2020-08-10 | 已结项 |  | 在场-配套 | 0
响应时间优化 | 陈嘉伟 |  | 2020-07-15 | 2020-07-30 | 已结项 |  | 在场 | 0
响应时间优化 | 徐庆来 |  | 2020-07-15 | 2020-07-30 | 已结项 |  | 在场 | 0
债券借贷 | 李云毅 | 负责人 | 2020-08-11 | 2020-09-28 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.7
债券借贷 | 徐振忠 | 负责人 | 2020-08-11 | 2020-09-28 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.7
债券借贷 | 李月月 | 项目成员 | 2020-08-11 | 2020-09-28 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.7
债券借贷 | 董莹莹 | 项目成员 | 2020-08-11 | 2020-09-28 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.7
债券借贷 | 孙雨锦02 | 项目成员 | 2020-08-11 | 2020-09-28 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.7
债券借贷 | 甄向锋 | 项目成员 | 2020-08-11 | 2020-09-28 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.7
债券借贷 | 唐熙棱 | 项目成员 | 2020-08-11 | 2020-09-28 | 已结项 |  | 在场-配套 | V1.4.7
债券借贷 | 赵洋洋 | 项目成员 | 2020-08-11 | 2020-09-28 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.7
债券借贷 | 马燕飞 | 项目成员 | 2020-08-11 | 2020-09-28 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.7
债券借贷 | 曹越 | 项目成员 | 2020-08-11 | 2020-09-28 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.7
债券借贷 | 徐庆来 | 项目成员 | 2020-08-11 | 2020-09-28 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.7
债券借贷 | 邱媛媛 | 项目成员 | 2020-08-11 | 2020-09-28 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.7
债券借贷 | 梅济正 | 项目成员 | 2020-08-11 | 2020-09-28 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.7
债券借贷 | 付天恩 | 项目成员 | 2020-08-11 | 2020-09-28 | 已结项 |  | 在场 | V1.4.7
债券借贷 | 黄鹏 | 项目成员 | 2020-08-11 | 2020-09-28 | 已结项 |  | 在场-配套 | V1.4.7
回购成交共享+白色主题（X-Repo） | 商月 | 负责人 | 2020-08-12 | 2020-09-02 | 已结项 |  | 在场 | v1.4.7
回购成交共享+白色主题（X-Repo） | 吴臻杰 | 负责人 | 2020-08-12 | 2020-09-02 | 已结项 |  | 在场 | v1.4.7
回购成交共享+白色主题（X-Repo） | 王瑞 | 项目成员 | 2020-08-12 | 2020-09-02 | 已结项 |  | 在场 | v1.4.7
回购成交共享+白色主题（X-Repo） | 夏远欣 | 项目成员 | 2020-08-12 | 2020-09-02 | 已结项 |  | 在场 | v1.4.7
回购成交共享+白色主题（X-Repo） | 陈晓瑶 | 项目成员 | 2020-08-12 | 2020-09-02 | 已结项 |  | 在场 | v1.4.7
回购成交共享+白色主题（X-Repo） | 冉金澎01 | 项目成员 | 2020-08-12 | 2020-09-02 | 已结项 |  | 在场 | v1.4.7
回购成交共享+白色主题（X-Repo） | 左麟 | 项目成员 | 2020-08-12 | 2020-09-02 | 已结项 |  | 在场 | v1.4.7
回购成交共享+白色主题（X-Repo） | 朱雪元 | 项目成员 | 2020-08-12 | 2020-09-02 | 已结项 |  | 在场 | v1.4.7
回购成交共享+白色主题（X-Repo） | 李佳慧 | 项目成员 | 2020-08-12 | 2020-09-02 | 已结项 |  | 在场 | v1.4.7
回购成交共享+白色主题（X-Repo） | 陈诚02 | 项目成员 | 2020-08-12 | 2020-09-02 | 已结项 |  | 在场 | v1.4.7
回购成交共享+白色主题（X-Repo） | 石秀 | 项目成员 | 2020-08-12 | 2020-09-02 | 已结项 |  | 在场 | v1.4.7
回购成交共享+白色主题（X-Repo） | 王诗凡 | 项目成员 | 2020-08-12 | 2020-09-02 | 已结项 |  | 在场 | v1.4.7
回购成交共享+白色主题（X-Repo） | 丁乐01 | 项目成员 | 2020-08-12 | 2020-09-02 | 已结项 |  | 在场 | v1.4.7
回购成交共享+白色主题（X-Repo） | 范东坤 | 项目成员 | 2020-08-12 | 2020-09-02 | 已结项 |  | 在场 | v1.4.7
回购产品中心+RFQ交易接口 | 周德乐 | 负责人 | 2020-08-13 | 2020-09-02 | 已结项 | 产品中心 | 在场 | v1.4.7
回购产品中心+RFQ交易接口 | 程刚 | 负责人 | 2020-08-13 | 2020-09-02 | 已结项 | 产品中心 | 在场 | v1.4.7
回购产品中心+RFQ交易接口 | 姜财 | 项目成员 | 2020-08-13 | 2020-09-02 | 已结项 | 产品中心 | 在场 | v1.4.7
回购产品中心+RFQ交易接口 | 姚伶利 | 项目成员 | 2020-08-13 | 2020-09-02 | 已结项 | 产品中心 | 离场 | v1.4.7
回购产品中心+RFQ交易接口 | 苏雷皓 | 项目成员 | 2020-08-13 | 2020-09-02 | 已结项 | 回购产品中心+RFQ交易接口 | 在场 | v1.4.7
回购产品中心+RFQ交易接口 | 陆光晨 | 项目成员 | 2020-08-13 | 2020-09-02 | 已结项 | 回购产品中心+RFQ交易接口 | 在场 | v1.4.7
回购产品中心+RFQ交易接口 | 张猛 | 项目成员 | 2020-08-13 | 2020-09-02 | 已结项 | 产品中心 | 在场 | v1.4.7
回购产品中心+RFQ交易接口 | 孙晓安 | 项目成员 | 2020-08-13 | 2020-09-02 | 已结项 | 产品中心 | 在场 | v1.4.7
回购产品中心+RFQ交易接口 | 陈创 | 项目成员 | 2020-08-13 | 2020-09-02 | 已结项 | 产品中心 | 在场 | v1.4.7
回购产品中心+RFQ交易接口 | 胡昊 | 项目成员 | 2020-08-13 | 2020-09-02 | 已结项 | 回购交易接口优化及新增rfq交易接口 | 在场 | v1.4.7
回购产品中心+RFQ交易接口 | 胡庆 | 项目成员 | 2020-08-13 | 2020-09-02 | 已结项 | 回购交易接口优化及新增rfq交易接口 | 在场 | v1.4.7
回购产品中心+RFQ交易接口 | 高茹 | 项目成员 | 2020-08-13 | 2020-09-02 | 已结项 | 回购交易接口优化及新增rfq交易接口 | 在场 | v1.4.7
回购产品中心+RFQ交易接口 | 江云南 | 项目成员 | 2020-08-13 | 2020-09-02 | 已结项 | 回购交易接口优化及新增rfq交易接口 | 在场 | v1.4.7
首页推荐 | 李晶雯 | 负责人 | 2020-08-10 | 2020-08-26 | 已结项 |  | 在场 | v1.4.5
首页推荐 | 郝好 | 项目成员 | 2020-08-10 | 2020-08-26 | 已结项 |  | 在场 | v1.4.5
首页推荐 | 杨柳02 | 项目成员 | 2020-08-10 | 2020-08-26 | 已结项 |  | 在场 | v1.4.5
首页推荐 | 陈斌 | 项目成员 | 2020-08-10 | 2020-08-26 | 已结项 |  | 在场 | v1.4.5
首页推荐 | 丁强 | 项目成员 | 2020-08-10 | 2020-08-26 | 已结项 |  | 在场 | v1.4.5
首页推荐 | 吴燕玉 | 项目成员 | 2020-08-10 | 2020-08-26 | 已结项 |  | 在场 | v1.4.5
首页推荐 | 孙雅雯 | 项目成员 | 2020-08-10 | 2020-08-26 | 已结项 |  | 在场 | v1.4.5
X-Repo双边分层 | 章群燕 | 负责人 | 2020-09-08 | 2020-09-30 | 已结项 |  | 在场
X-Repo双边分层 | 王瑞 | 负责人 | 2020-09-08 | 2020-09-30 | 已结项 |  | 在场
X-Repo双边分层 | 翁复来 | 项目成员 | 2020-09-08 | 2020-09-30 | 已结项 |  | 在场
X-Repo双边分层 | 祖滔 | 项目成员 | 2020-09-08 | 2020-09-30 | 已结项 |  | 在场
X-Repo双边分层 | 陈晓瑶 | 项目成员 | 2020-09-08 | 2020-09-30 | 已结项 |  | 在场
X-Repo双边分层 | 于肖肖 | 项目成员 | 2020-09-08 | 2020-09-30 | 已结项 |  | 在场
X-Repo双边分层 | 陈诚02 | 项目成员 | 2020-09-08 | 2020-09-30 | 已结项 |  | 在场
X-Repo双边分层 | 彭福康 | 项目成员 | 2020-09-08 | 2020-09-30 | 已结项 |  | 在场
X-Repo双边分层 | 姜财 | 项目成员 | 2020-09-08 | 2020-09-30 | 已结项 |  | 在场
X-Repo双边分层 | 苏雷皓 | 项目成员 | 2020-09-08 | 2020-09-30 | 已结项 |  | 在场
X-Repo双边分层 | 孙晓安 | 项目成员 | 2020-09-08 | 2020-09-30 | 已结项 |  | 在场
X-Repo双边分层 | 丁乐01 | 项目成员 | 2020-09-08 | 2020-09-30 | 已结项 |  | 在场
X-Repo双边分层 | 魏亚男 | 项目成员 | 2020-09-08 | 2020-09-30 | 已结项 |  | 在场
X-Repo通用回购 | 姚文心 | 负责人 | 2020-09-08 | 2020-09-30 | 已结项 |  | 在场
X-Repo通用回购 | 程刚 | 负责人 | 2020-09-08 | 2020-09-30 | 已结项 |  | 在场
X-Repo通用回购 | 冉金澎01 | 项目成员 | 2020-09-08 | 2020-09-30 | 已结项 |  | 在场
X-Repo通用回购 | 夏远欣 | 项目成员 | 2020-09-08 | 2020-09-30 | 已结项 |  | 在场
X-Repo通用回购 | 宋依麟 | 项目成员 | 2020-09-08 | 2020-09-30 | 已结项 |  | 在场
X-Repo通用回购 | 蔡文博 | 项目成员 | 2020-09-08 | 2020-09-30 | 已结项 |  | 在场
X-Repo通用回购 | 胡庆 | 项目成员 | 2020-09-08 | 2020-09-30 | 已结项 |  | 在场
X-Repo通用回购 | 朱雪元 | 项目成员 | 2020-09-08 | 2020-09-30 | 已结项 |  | 在场
X-Repo通用回购 | 李佳慧 | 项目成员 | 2020-09-08 | 2020-09-30 | 已结项 |  | 在场
X-Repo通用回购 | 陈创 | 项目成员 | 2020-09-08 | 2020-09-30 | 已结项 |  | 在场
X-Repo通用回购 | 王诗凡 | 项目成员 | 2020-09-08 | 2020-09-30 | 已结项 |  | 在场
X-Repo通用回购 | 范东坤 | 项目成员 | 2020-09-08 | 2020-09-30 | 已结项 |  | 在场
X-Repo通用回购 | 张猛 | 项目成员 | 2020-09-08 | 2020-09-30 | 已结项 |  | 在场
回购资管额度共享 | 杨子玉 | 负责人 | 2020-09-24 | 2020-11-18 | 进行中 |  | 在场
回购资管额度共享 | 苏雷皓 | 项目成员 | 2020-09-24 | 2020-11-18 | 进行中 |  | 在场
回购资管额度共享 | 梅济正 | 项目成员 | 2020-09-24 | 2020-11-18 | 进行中 |  | 在场
回购资管额度共享 | 吴波 | 项目成员 | 2020-09-24 | 2020-11-18 | 进行中 |  | 在场
回购资管额度共享 | 李杨 | 项目成员 | 2020-09-24 | 2020-11-18 | 进行中 |  | 在场
回购资管额度共享 | 王春明 | 项目成员 | 2020-09-24 | 2020-11-18 | 进行中 |  | 在场
回购资管额度共享 | 吴凯 | 项目成员 | 2020-09-24 | 2020-11-18 | 进行中 |  | 在场
回购资管额度共享 | 王艳慧 | 项目成员 | 2020-09-24 | 2020-11-18 | 进行中 |  | 在场
回购资管额度共享 | 龚伟峰 | 项目成员 | 2020-09-24 | 2020-11-18 | 进行中 |  | 在场
回购资管额度共享 | 孙泽龄 | 项目成员 | 2020-09-24 | 2020-11-18 | 进行中 |  | 在场
X-Repo上线期 | 杨子玉 | 负责人 | 2020-09-24 | 2020-11-18 | #N/A |  | 在场
X-Repo上线期 | 梅济正 | 项目成员 | 2020-09-24 | 2020-11-18 | #N/A |  | 在场
X-Repo上线期 | 冉金鹏 | 项目成员 | 2020-09-24 | 2020-11-18 | #N/A |  | 在场
X-Repo上线期 | 吴凯 | 项目成员 | 2020-09-24 | 2020-11-18 | #N/A |  | 在场
X-Repo上线期 | 夏远欣 | 项目成员 | 2020-09-24 | 2020-11-18 | #N/A |  | 在场
X-Repo上线期 | 翁复来 | 项目成员 | 2020-09-24 | 2020-11-18 | #N/A |  | 在场
X-Repo上线期 | 陈诚 | 项目成员 | 2020-09-24 | 2020-11-18 | #N/A |  | 在场
X-Repo上线期 | 魏如梦 | 项目成员 | 2020-09-24 | 2020-11-18 | #N/A |  | 在场
X-Repo上线期 | 项炳强 | 项目成员 | 2020-09-24 | 2020-11-18 | #N/A |  | 在场
X-Repo上线期 | 王艳慧 | 项目成员 | 2020-09-24 | 2020-11-18 | #N/A |  | 在场
X-Repo上线期 | 王帅帅 | 项目成员 | 2020-09-24 | 2020-11-18 | #N/A |  | 在场
X-Repo上线期 | 张猛 | 项目成员 | 2020-09-24 | 2020-11-18 | #N/A |  | 在场
X-Repo上线期 | 杨光 | 项目成员 | 2020-09-24 | 2020-11-18 | #N/A |  | 在场
X-Repo上线期 | 魏亚男 | 项目成员 | 2020-09-24 | 2020-11-18 | #N/A |  | 在场
X-Repo上线期 | 吴金成 | 项目成员 | 2020-09-24 | 2020-11-18 | #N/A |  | 在场
回购产品中心二期 | 赵晓韵 | 负责人 | 2020-09-11 | 2020-09-18 | 已结项 |  | 在场
回购产品中心二期 | 江云南 | 项目成员 | 2020-09-11 | 2020-09-18 | 已结项 |  | 在场
回购产品中心二期 | 胡昊 | 项目成员 | 2020-09-11 | 2020-09-18 | 已结项 |  | 在场
回购产品中心二期 | 陆光晨 | 项目成员 | 2020-09-11 | 2020-09-18 | 已结项 |  | 在场
回购产品中心二期 | 高茹 | 项目成员 | 2020-09-11 | 2020-09-18 | 已结项 |  | 在场
回购产品中心二期 | 王智鹏 | 项目成员 | 2020-09-11 | 2020-09-18 | 已结项 |  | 在场
买断式回购成交报价共享服务 | 赵晓韵 | 负责人 | 2020-10-10 | 2020-10-27 | 已结项 |  | 在场
买断式回购成交报价共享服务 | 徐振忠 | 负责人 | 2020-10-10 | 2020-10-27 | 已结项 |  | 在场
买断式回购成交报价共享服务 | 杨姗 | 项目成员 | 2020-10-10 | 2020-10-27 | 已结项 |  | 在场
买断式回购成交报价共享服务 | 石秀 | 项目成员 | 2020-10-10 | 2020-10-27 | 已结项 |  | 在场
买断式回购成交报价共享服务 | 王诗凡 | 项目成员 | 2020-10-10 | 2020-10-27 | 已结项 |  | 在场
买断式回购成交报价共享服务 | 马士会 | 项目成员 | 2020-10-10 | 2020-10-27 | 已结项 |  | 在场
买断式回购成交报价共享服务 | 邝亚光 | 项目成员 | 2020-10-10 | 2020-10-27 | 已结项 |  | 在场
买断式回购成交报价共享服务 | 鲍晓飞 | 项目成员 | 2020-10-10 | 2020-10-27 | 已结项 |  | 在场
买断式回购成交报价共享服务 | 陈斌 | 项目成员 | 2020-10-10 | 2020-10-27 | 已结项 |  | 在场
买断式回购成交报价共享服务 | 甄向锋 | 项目成员 | 2020-10-10 | 2020-10-27 | 已结项 |  | 在场
买断式回购成交报价共享服务 | 宋依麟 | 项目成员 | 2020-10-10 | 2020-10-27 | 已结项 |  | 在场
买断式回购成交报价共享服务 | 胡昊 | 项目成员 | 2020-10-10 | 2020-10-27 | 已结项 |  | 在场
买断式回购成交报价共享服务 | 马海洋 | 项目成员 | 2020-10-10 | 2020-10-27 | 已结项 |  | 在场
买断式回购成交报价共享服务 | 魏如梦 | 项目成员 | 2020-10-10 | 2020-10-27 | 已结项 |  | 在场
买断式回购成交报价共享服务 | 杨梦珂 | 项目成员 | 2020-10-10 | 2020-10-27 | 已结项 |  | 在场
国际收费Dealerpay | 张薇 | 负责人 | 2020-10-26 | 2020-11-18 | 进行中 |  | 在场
国际收费Dealerpay | 孙士惠 | 项目成员 | 2020-10-26 | 2020-11-18 | 进行中 |  | 在场
国际收费Dealerpay | 孙泽龄 | 项目成员 | 2020-10-26 | 2020-11-18 | 进行中 |  | 在场
国际收费Dealerpay | 黄晓露 | 项目成员 | 2020-10-26 | 2020-11-18 | 进行中 |  | 在场
国际收费Dealerpay | 苏鹏飞 | 项目成员 | 2020-10-26 | 2020-11-18 | 进行中 |  | 在场
国际收费Dealerpay | 田彩冰 | 项目成员 | 2020-10-26 | 2020-11-18 | 进行中 |  | 在场
国际收费Dealerpay | 陈斌 | 项目成员 | 2020-10-26 | 2020-11-18 | 进行中 |  | 在场
国际收费Dealerpay | 李杨 | 项目成员 | 2020-10-26 | 2020-11-18 | 进行中 |  | 在场
买断式回购上线期 | 陈杰樱 | 负责人 | 2020-10-27 | 2020-11-26 | 已结项 |  | 在场
买断式回购上线期 | 王瑞 | 负责人 | 2020-10-27 | 2020-11-26 | 已结项 |  | 在场
买断式回购上线期 | 徐振忠 | 负责人 | 2020-10-27 | 2020-11-26 | 已结项 |  | 在场
买断式回购上线期 | 陈浩宇 | 项目成员 | 2020-10-27 | 2020-11-26 | 已结项 |  | 在场
买断式回购上线期 | 宋依麟 | 项目成员 | 2020-10-27 | 2020-11-26 | 已结项 |  | 在场
买断式回购上线期 | 马海洋 | 项目成员 | 2020-10-27 | 2020-11-26 | 已结项 |  | 在场
买断式回购上线期 | 黎德国 | 项目成员 | 2020-10-27 | 2020-11-26 | 已结项 |  | 在场
买断式回购上线期 | 王勇浩01 | 项目成员 | 2020-10-27 | 2020-11-26 | 已结项 |  | 在场
买断式回购上线期 | 邝亚光 | 项目成员 | 2020-10-27 | 2020-11-26 | 已结项 |  | 在场
买断式回购上线期 | 鲍晓飞 | 项目成员 | 2020-10-27 | 2020-11-26 | 已结项 |  | 在场
买断式回购上线期 | 杨姗 | 项目成员 | 2020-10-27 | 2020-11-26 | 已结项 |  | 在场
买断式回购上线期 | 石秀 | 项目成员 | 2020-10-27 | 2020-11-26 | 已结项 |  | 在场
买断式回购上线期 | 翟青华01 | 项目成员 | 2020-10-27 | 2020-11-26 | 已结项 |  | 在场-验收
买断式回购上线期 | 于自尚 | 项目成员 | 2020-10-27 | 2020-11-26 | 已结项 |  | 在场-验收
买断式回购上线期 | 吴波 | 项目成员 | 2020-10-27 | 2020-11-26 | 已结项 |  | 在场
买断式回购上线期 | 敖恒 | 项目成员 | 2020-10-27 | 2020-11-26 | 已结项 |  | 在场-验收
买断式回购上线期 | 王磊 | 项目成员 | 2020-10-27 | 2020-11-26 | 已结项 |  | 在场
买断式回购上线期 | 王诗凡 | 项目成员 | 2020-10-27 | 2020-11-26 | 已结项 | 外援 | 在场
买断式回购上线期 | 杨棚 | 项目成员 | 2020-10-27 | 2020-11-26 | 已结项 | 外援 | 在场
买断式回购上线期 | 于肖肖 | 项目成员 | 2020-10-27 | 2020-11-26 | 已结项 | 外援 | 在场
买断式回购上线期 | 马燕飞 | 项目成员 | 2020-10-27 | 2020-11-26 | 已结项 | 外援 | 在场
IRS RFQ上线期 | 章群燕 | 负责人 | 2020-10-11 | 2020-11-09 | 进行中 |  | 在场
IRS RFQ上线期 | 王伟 | 负责人 | 2020-10-11 | 2020-11-09 | 进行中 |  | 在场
IRS RFQ上线期 | 彭福康 | 项目成员 | 2020-10-11 | 2020-11-09 | 进行中 |  | 在场
IRS RFQ上线期 | 姜财 | 项目成员 | 2020-10-11 | 2020-11-09 | 进行中 |  | 在场
IRS RFQ上线期 | 李彩红 | 项目成员 | 2020-10-11 | 2020-11-09 | 进行中 |  | 在场
IRS RFQ上线期 | 朱雪元 | 项目成员 | 2020-10-11 | 2020-11-09 | 进行中 |  | 在场
IRS RFQ上线期 | 徐庆来 | 项目成员 | 2020-10-11 | 2020-11-09 | 进行中 |  | 在场
IRS RFQ上线期 | 张东升 | 项目成员 | 2020-10-11 | 2020-11-09 | 进行中 |  | 在场
IRS RFQ上线期 | 潘泳光 | 项目成员 | 2020-10-11 | 2020-11-09 | 进行中 |  | 在场
IRS RFQ上线期 | 陈晓瑶 | 项目成员 | 2020-10-11 | 2020-11-09 | 进行中 |  | 在场
IRS RFQ上线期 | 祖滔 | 项目成员 | 2020-10-11 | 2020-11-09 | 进行中 |  | 在场
IRS RFQ上线期 | 张政尧 | 项目成员 | 2020-10-11 | 2020-11-09 | 进行中 |  | 在场
IRS RFQ上线期 | 王春辉 | 项目成员 | 2020-10-11 | 2020-11-09 | 进行中 |  | 在场
IRS RFQ上线期 | 翟丽丽 | 项目成员 | 2020-10-11 | 2020-11-09 | 进行中 |  | 在场
IRS RFQ上线期 | 胡彪 | 项目成员 | 2020-10-11 | 2020-11-09 | 进行中 |  | 在场
IRS RFQ上线期 | 郭龙梅 | 项目成员 | 2020-10-11 | 2020-11-09 | 进行中 |  | 在场
IRS RFQ上线期 | 夏磊 | 项目成员 | 2020-10-11 | 2020-11-09 | 进行中 |  | 在场
IRS RFQ上线期 | 郝好 | 项目成员 | 2020-10-11 | 2020-11-09 | 进行中 |  | 在场
IRS RFQ上线期 | 伍丽萍 | 项目成员 | 2020-10-11 | 2020-11-09 | 进行中 |  | 在场-验收
IRS RFQ上线期 | 周玮 | 项目成员 | 2020-10-11 | 2020-11-09 | 进行中 |  | 在场-验收
国君旗舰店 | 姚文心 | 负责人 | 2020-10-15 | 2020-11-05 | 已结项 |  | 在场
国君旗舰店 | 杨柳01 | 项目成员 | 2020-10-15 | 2020-11-05 | 已结项 |  | 在场-验收
国君旗舰店 | 张路 | 项目成员 | 2020-10-15 | 2020-11-05 | 已结项 |  | 在场
国君旗舰店 | 于肖肖 | 项目成员 | 2020-10-15 | 2020-11-05 | 已结项 |  | 在场
国君旗舰店 | 李佳慧 | 项目成员 | 2020-10-15 | 2020-11-05 | 已结项 |  | 在场
国君旗舰店 | 杨棚 | 项目成员 | 2020-10-15 | 2020-11-05 | 已结项 |  | 在场
国君旗舰店 | 姜宇亮 | 项目成员 | 2020-10-15 | 2020-11-05 | 已结项 |  | 在场-验收
国君旗舰店 | 张丽 | 项目成员 | 2020-10-15 | 2020-11-05 | 已结项 |  | 在场-验收
国君旗舰店 | 许伊涵 | 项目成员 | 2020-10-15 | 2020-11-05 | 已结项 |  | 在场
标债实物交割 | 陈启明 | 负责人 | 2020-11-03 | 2020-11-24 | 进行中 |  | 在场
标债实物交割 | 田佳乐 | 负责人 | 2020-11-03 | 2020-11-24 | 进行中 |  | 在场
标债实物交割 | 王诗凡 | 项目成员 | 2020-11-03 | 2020-11-24 | 进行中 |  | 在场
标债实物交割 | 田明明 | 项目成员 | 2020-11-03 | 2020-11-24 | 进行中 |  | 在场
标债实物交割 | 刘敏 | 项目成员 | 2020-11-03 | 2020-11-24 | 进行中 |  | 在场
标债实物交割 | 甄向锋 | 项目成员 | 2020-11-03 | 2020-11-24 | 进行中 |  | 在场
标债实物交割 | 陈创 | 项目成员 | 2020-11-03 | 2020-11-24 | 进行中 |  | 在场
标债实物交割 | 周隽 | 项目成员 | 2020-11-03 | 2020-11-24 | 进行中 |  | 在场
标债实物交割 | 王骥 | 项目成员 | 2020-11-03 | 2020-11-24 | 进行中 |  | 在场
标债实物交割 | 李艺楠 | 项目成员 | 2020-11-03 | 2020-11-24 | 进行中 |  | 在场
标债实物交割 | 郑成强 | 项目成员 | 2020-11-03 | 2020-11-24 | 进行中 |  | 在场
标债实物交割 | 陈九辉 | 项目成员 | 2020-11-03 | 2020-11-24 | 进行中 |  | 在场
标债实物交割 | 杨梦珂 | 项目成员 | 2020-11-03 | 2020-11-24 | 进行中 |  | 在场
标债实物交割 | 沈一筹 | 项目成员 | 2020-11-03 | 2020-11-24 | 进行中 |  | 在场
标债实物交割 | 李庆铎 | 项目成员 | 2020-11-03 | 2020-11-24 | 进行中 |  | 在场
标债实物交割 | 付家然 | 项目成员 | 2020-11-03 | 2020-11-24 | 进行中 |  | 在场
V1.4.2版本生产数据验证 | 李晶雯 | 负责人 |  | 2020-06-27 | 已结项 |  | 在场
V1.4.2版本集成 | 李云毅 | 负责人 |  | 2020-04-20 | 已结项 |  | 在场
V1.4.2版本集成 | 沈一筹 | 负责人 |  | 2020-04-20 | 已结项 |  | 在场
V145版本集成 | 沈一筹 | 负责人 |  | 2020-10-16 | 已结项 |  | 在场
V145版本集成 | 吕欣冉 | 负责人 |  | 2020-10-16 | 已结项 |  | 在场
V145版本集中测试 | 张薇 | 负责人 |  | 2020-10-16 | 已结项 |  | 在场
V145版本集中测试 | 陈嘉伟 | 负责人 |  | 2020-10-16 | 已结项 |  | 在场
V146版本集成 | 李云毅 | 负责人 |  |  | 进行中 |  | 在场
V146版本集成 | 苏雷皓 | 负责人 |  |  | 进行中 |  | 在场
V146版本集中测试 | 章群燕 | 负责人 |  |  | 进行中 |  | 在场
V146版本集中测试 | 邱媛媛 | 负责人 |  |  | 进行中 |  | 在场
V149版本集成 | 商月 | 负责人 |  |  | 进行中 |  | 在场
V149版本集成 | 李云毅 | 负责人 |  |  | 进行中 |  | 在场
V149版本集中测试 | 赵晓韵 | 负责人 |  |  | 进行中 |  | 在场
V149版本集中测试 | 刁望庆 | 负责人 |  |  | 进行中 |  | 在场
新平安旗舰店 | 陈杰樱 | 负责人 | 2020-08-25 | 2020-09-18 | 已结项 |  | 在场
新平安旗舰店 | 邱媛媛 | 负责人 | 2020-08-25 | 2020-09-18 | 已结项 | 前期准备工作 | 在场
新平安旗舰店 | 杨梦珂 | 项目成员 | 2020-08-25 | 2020-09-18 | 已结项 |  | 在场
新平安旗舰店 | 邝亚光 | 项目成员 | 2020-08-25 | 2020-09-18 | 已结项 |  | 在场
新平安旗舰店 | 胡遂明 | 项目成员 | 2020-08-25 | 2020-09-18 | 已结项 |  | 在场
新平安旗舰店 | 王春明 | 项目成员 | 2020-08-25 | 2020-09-18 | 已结项 | 兼排错组工作 | 在场
新平安旗舰店 | 孙雅雯 | 项目成员 | 2020-08-25 | 2020-09-18 | 已结项 |  | 在场
新平安旗舰店 | 陈婷玉 | 项目成员 | 2020-08-25 | 2020-09-18 | 已结项 |  | 在场
国开行优化&清算所托管余额校验 | 陈杰樱 | 负责人 | 2020-12-09 | 2020-12-22 | 已结项 |  | 在场
国开行优化&清算所托管余额校验 | 李慧洁 | 项目成员 | 2020-12-09 | 2020-12-22 | 已结项 |  | 在场
国开行优化&清算所托管余额校验 | 左麟 | 项目成员 | 2020-12-09 | 2020-12-22 | 已结项 |  | 在场
国开行优化&清算所托管余额校验 | 杨棚 | 项目成员 | 2020-12-09 | 2020-12-22 | 已结项 |  | 在场
国开行优化&清算所托管余额校验 | 邝亚光 | 项目成员 | 2020-12-09 | 2020-12-22 | 已结项 |  | 在场
国开行优化&清算所托管余额校验 | 丁强 | 项目成员 | 2020-12-09 | 2020-12-22 | 已结项 |  | 在场
IBO 意向报价 | 章群燕 | 负责人 | 2020-12-10 | 2020-12-31 | 已结项 |  | 在场
IBO 意向报价 | 王瑞 | 负责人 | 2020-12-10 | 2020-12-31 | 已结项 |  | 在场
IBO 意向报价 | 姜财 | 项目成员 | 2020-12-10 | 2020-12-31 | 已结项 |  | 在场
IBO 意向报价 | 甄向峰 | 项目成员 | 2020-12-10 | 2020-12-31 | 已结项 |  | 在场
IBO 意向报价 | 李佳慧 | 项目成员 | 2020-12-10 | 2020-12-31 | 已结项 |  | 在场
IBO 意向报价 | 陈晓瑶 | 项目成员 | 2020-12-10 | 2020-12-31 | 已结项 |  | 在场
IBO 意向报价 | 陈浩宇 | 项目成员 | 2020-12-10 | 2020-12-31 | 已结项 |  | 在场
IBO 意向报价 | 于肖肖 | 项目成员 | 2020-12-10 | 2020-12-31 | 已结项 |  | 在场
IBO 意向报价 | 冉金澎 | 项目成员 | 2020-12-10 | 2020-12-31 | 已结项 |  | 在场
IBO 意向报价 | 周隽 | 项目成员 | 2020-12-10 | 2020-12-31 | 已结项 |  | 在场
IBO 意向报价 | 郝好 | 项目成员 | 2020-12-10 | 2020-12-31 | 已结项 |  | 在场
IBO 意向报价 | 孙士惠 | 项目成员 | 2020-12-10 | 2020-12-31 | 已结项 |  | 在场
IBO 意向报价 | 石秀 | 项目成员 | 2020-12-10 | 2020-12-31 | 已结项 |  | 在场
IBO 意向报价 | 高茹 | 项目成员 | 2020-12-10 | 2020-12-31 | 已结项 |  | 在场
IBO 意向报价 | 翟青华 | 项目成员 | 2020-12-10 | 2020-12-31 | 已结项 |  | 在场
信用拆借-对话（一期） | 姚文心 | 负责人 | 2020-12-10 | 2021-01-04 | 已结项 |  | 在场
信用拆借-对话（一期） | 王伟 | 负责人 | 2020-12-10 | 2021-01-04 | 已结项 |  | 在场
信用拆借-对话（一期） | 吴波 | 项目成员 | 2020-12-10 | 2021-01-04 | 已结项 |  | 在场
信用拆借-对话（一期） | 张东升 | 项目成员 | 2020-12-10 | 2021-01-04 | 已结项 | 开发 | 在场
信用拆借-对话（一期） | 李庆铎 | 项目成员 | 2020-12-10 | 2021-01-04 | 已结项 |  | 在场
信用拆借-对话（一期） | 马燕飞 | 项目成员 | 2020-12-10 | 2021-01-04 | 已结项 |  | 在场
信用拆借-对话（一期） | 张政尧 | 项目成员 | 2020-12-10 | 2021-01-04 | 已结项 |  | 在场
信用拆借-对话（一期） | 黎德国 | 项目成员 | 2020-12-10 | 2021-01-04 | 已结项 |  | 在场
信用拆借-对话（一期） | 田彩冰 | 项目成员 | 2020-12-10 | 2021-01-04 | 已结项 |  | 在场
信用拆借-对话（一期） | 李彩红 | 项目成员 | 2020-12-10 | 2021-01-04 | 已结项 |  | 在场
信用拆借-对话（一期） | 陈斌 | 项目成员 | 2020-12-10 | 2021-01-04 | 已结项 |  | 在场
信用拆借-对话（一期） | 包志男 | 项目成员 | 2020-12-10 | 2021-01-04 | 已结项 |  | 在场
信用拆借-对话（一期） | 王智鹏 | 项目成员 | 2020-12-10 | 2021-01-04 | 已结项 |  | 在场
信用拆借-对话（一期） | 李冬冬01 | 项目成员 | 2020-12-10 | 2021-01-04 | 已结项 |  | 在场
信用拆借-对话（一期） | 董莹莹 | 项目成员 | 2020-12-10 | 2021-01-04 | 已结项 |  | 在场
债券借贷附加协议 | 李云毅 | 负责人 | 2020-12-11 | 2020-12-31 | 已结项
债券借贷附加协议 | 李月月 | 项目成员 | 2020-12-11 | 2020-12-31 | 已结项
债券借贷附加协议 | 黄晓露 | 项目成员 | 2020-12-11 | 2020-12-31 | 已结项
债券借贷附加协议 | 张园园 | 项目成员 | 2020-12-11 | 2020-12-31 | 已结项
债券借贷附加协议 | 李广 | 项目成员 | 2020-12-11 | 2020-12-31 | 已结项
债券借贷附加协议 | 陈创 | 项目成员 | 2020-12-11 | 2020-12-31 | 已结项
债券借贷附加协议 | 赵洋洋 | 项目成员 | 2020-12-11 | 2020-12-31 | 已结项
债券借贷附加协议 | 曹越 | 项目成员 | 2020-12-11 | 2020-12-31 | 已结项
债券借贷附加协议 | 吴敏华 | 项目成员 | 2020-12-11 | 2020-12-31 | 已结项
债券借贷附加协议 | 杨梦珂 | 项目成员 | 2020-12-11 | 2020-12-31 | 已结项
债券借贷附加协议 | 祖滔 | 项目成员 | 2020-12-11 | 2020-12-31 | 已结项
2020年度账单 | 张薇 | 负责人 | 2020-12-12 | 2020-12-21 | 已结项 |  | 在场
2020年度账单 | 龚伟峰 | 项目成员 | 2020-12-12 | 2020-12-21 | 已结项 |  | 在场
2020年度账单 | 徐启峰 | 项目成员 | 2020-12-12 | 2020-12-21 | 已结项 |  | 在场
2020年度账单 | 朱坤坤 | 项目成员 | 2020-12-12 | 2020-12-21 | 已结项 |  | 在场
PIMS拆分改造 | 陈鹤 | 负责人 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 已结项 |  | 在场
PIMS拆分改造 | 孙雅雯 | 项目成员 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 已结项 |  | 在场
PIMS拆分改造 | 雷阳 | 项目成员 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 已结项 |  | 在场
PIMS拆分改造 | 郑成强 | 项目成员 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 已结项 |  | 在场
PIMS拆分改造 | 于俊涛 | 项目成员 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 已结项 |  | 在场
PIMS拆分改造 | 王寅森 | 项目成员 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 已结项 |  | 在场
PIMS拆分改造 | 张丽 | 项目成员 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 已结项 |  | 在场
多级托管成交单&外币债交易-（一期） | 邱媛媛 | 负责人 | 2020-12-24 | 2021-01-11 | 进行中 |  | 在场
多级托管成交单&外币债交易-（一期） | 方润东 | 项目成员 | 2020-12-24 | 2021-01-11 | 进行中 |  | 在场
多级托管成交单&外币债交易-（一期） | 苏雷皓 | 项目成员 | 2020-12-24 | 2021-01-11 | 进行中 |  | 在场
多级托管成交单&外币债交易-（一期） | 王诗凡 | 项目成员 | 2020-12-24 | 2021-01-11 | 进行中 |  | 在场
多级托管成交单&外币债交易-（一期） | 庞苏瑶 | 项目成员 | 2020-12-24 | 2021-01-11 | 进行中 |  | 在场
多级托管成交单&外币债交易-（一期） | 彭福康 | 项目成员 | 2020-12-24 | 2021-01-11 | 进行中 |  | 在场
多级托管成交单&外币债交易-（一期） | 项炳强 | 项目成员 | 2020-12-24 | 2021-01-11 | 进行中 |  | 在场
多级托管成交单&外币债交易-（一期） | 杨棚 | 项目成员 | 2020-12-24 | 2021-01-11 | 进行中 |  | 在场
多级托管成交单&外币债交易-（一期） | 沈辉 | 项目成员 | 2020-12-24 | 2021-01-11 | 进行中 |  | 在场
平安银行旗舰店 | 陈嘉伟 | 负责人 | 2020-12-25 | 2021-01-09 | 进行中 |  | 在场
平安银行旗舰店 | 张猛 | 项目成员 | 2020-12-25 | 2021-01-09 | 进行中 |  | 在场
平安银行旗舰店 | 左麟 | 项目成员 | 2020-12-25 | 2021-01-09 | 进行中 |  | 在场
平安银行旗舰店 | 胡昊 | 项目成员 | 2020-12-25 | 2021-01-09 | 进行中 |  | 在场
平安银行旗舰店 | 邝亚光 | 项目成员 | 2020-12-25 | 2021-01-09 | 进行中 |  | 在场
平安银行旗舰店 | 祖滔 | 项目成员 | 2020-12-25 | 2021-01-09 | 进行中 |  | 在场
CDC交易流通要素 | 董炎彦 | 负责人 | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 进行中 |  | 在场
CDC交易流通要素 | 孙雅雯 | 项目成员 | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 进行中 |  | 在场
CDC交易流通要素 | 陈九辉 | 项目成员 | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 进行中 |  | 在场
CDC交易流通要素 | 王寅森 | 项目成员 | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 进行中 |  | 在场
货币市场小红点 | 陈杰樱 | 负责人 | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 进行中 |  | 在场
货币市场小红点 | 李慧洁 | 项目成员 | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 进行中 |  | 在场
货币市场小红点 | 李月月 | 项目成员 | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 进行中 |  | 在场
货币市场小红点 | 丁强 | 项目成员 | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 进行中 |  | 在场
货币市场小红点 | 鲍晓飞 | 项目成员 | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 进行中 |  | 在场
做市合规 | 吕欣冉 | 负责人 | 2020-12-30 | 2021-01-12 | 进行中 |  | 在场
做市合规 | 刁望庆 | 项目成员 | 2020-12-30 | 2021-01-12 | 进行中 |  | 在场
做市合规 | 李超01 | 项目成员 | 2020-12-30 | 2021-01-12 | 进行中 |  | 在场
做市合规 | 徐启峰 | 项目成员 | 2020-12-30 | 2021-01-12 | 进行中 |  | 在场
做市合规 | 孙晓安 | 项目成员 | 2020-12-30 | 2021-01-12 | 进行中 |  | 在场
做市合规 | 范东坤 | 项目成员 | 2020-12-30 | 2021-01-12 | 进行中 |  | 在场
做市合规 | 吕欣冉 | 项目成员 | 2020-12-30 | 2021-01-12 | 进行中 |  | 在场
投资经理行情模板技术储备 | 张薇 | 负责人 | 2020-12-31 | 2021-01-20 | 进行中 |  | 在场
投资经理行情模板技术储备 | 丁乐01 | 项目成员 | 2020-12-31 | 2021-01-20 | 进行中 |  | 在场
投资经理行情模板技术储备 | 唐熙棱 | 项目成员 | 2020-12-31 | 2021-01-20 | 进行中 |  | 在场
投资经理行情模板技术储备 | 杨柳02 | 项目成员 | 2020-12-31 | 2021-01-20 | 进行中 | 前端开发 | 在场
Formulas:
状态 = VLOOKUP([项目名称],小项目进度表01.06!D:N,11,0)
Note on B22: 林艳: Java开发
Note on D149: 林艳: 后期加入小项目
Note on B159: 林艳: Java开发
Note on B236: 林艳: Java开发
Note on E296: 林艳: 22号申请，26号开结项会
Note on B339: 林艳: 测试
Note on B464: 林艳: 测试
Note on B478: 林艳: 测试
Note on B547: 林艳: 开发
Note on B595: 林艳: Java开发
Note on B602: 林艳: 测试
Note on B643: 林艳: 后端开发

## 汇总表
立项时间 | (全部)
计数项:项目名称 | 参与角色
姓名 | 负责人 | 项目成员 | (空白) | 总计
白晓乐 |  | 5 |  | 5
包志男 |  | 5 |  | 5
鲍晓飞 |  | 10 |  | 10
曹锐 |  | 5 |  | 5
曹越 |  | 7 |  | 7
陈斌 |  | 13 |  | 13
陈诚 |  | 1 |  | 1
陈创 |  | 12 |  | 12
陈浩宇 |  | 8 |  | 8
陈嘉伟 | 7 | 1 | 1 | 9
陈杰樱 | 7 | 4 |  | 11
陈敏 |  | 5 |  | 5
陈娜娜 |  | 2 |  | 2
陈绍斌 |  | 1 |  | 1
陈晓瑶 |  | 13 |  | 13
程刚 | 7 | 1 |  | 8
邓可欣 | 2 | 1 |  | 3
刁望庆 | 5 | 1 |  | 6
丁强 |  | 10 |  | 10
董莹莹 |  | 5 |  | 5
付天恩 |  | 5 |  | 5
高茹 |  | 9 |  | 9
龚磊 |  | 1 |  | 1
龚伟峰 |  | 5 |  | 5
何强 |  | 1 |  | 1
何玉峰 |  | 4 |  | 4
胡彪 |  | 8 |  | 8
胡昊 |  | 9 |  | 9
胡庆 |  | 7 |  | 7
胡遂明 | 5 | 2 |  | 7
黄晓露 |  | 7 |  | 7
家荣强 | 3 |  |  | 3
江云南 |  | 6 |  | 6
姜财 |  | 9 |  | 9
邝亚光 |  | 9 |  | 9
雷阳 |  | 4 |  | 4
黎德国 |  | 5 |  | 5
李彩红 |  | 10 |  | 10
李慧洁 |  | 2 |  | 2
李佳慧 |  | 10 |  | 10
李庆铎 |  | 8 |  | 8
李希茜 | 1 |  |  | 1
李贤明 |  | 4 |  | 4
李艳杰 |  | 3 |  | 3
李杨 |  | 6 |  | 6
李月月 |  | 11 |  | 11
李云毅 | 10 |  |  | 10
陆光晨 |  | 8 |  | 8
吕欣冉 | 11 | 1 |  | 12
马士会 | 1 | 4 |  | 5
马亚彬 |  | 2 |  | 2
马燕飞 |  | 7 |  | 7
梅济正 |  | 7 |  | 7
潘泳光 |  | 6 |  | 6
庞苏瑶 |  | 3 |  | 3
彭福康 |  | 6 |  | 6
冉金澎 |  | 1 |  | 1
商月 | 8 |  |  | 8
沈一筹 | 4 | 4 |  | 8
石爱芳 |  | 5 |  | 5
石秀 |  | 12 |  | 12
宋依麟 |  | 10 |  | 10
孙稳 |  | 1 |  | 1
孙相龙 |  | 2 |  | 2
孙小林 | 2 |  |  | 2
孙晓安 |  | 6 |  | 6
孙雅雯 |  | 10 |  | 10
汤伟 |  | 1 |  | 1
唐熙棱 |  | 8 |  | 8
田彩冰 |  | 13 |  | 13
王春辉 |  | 8 |  | 8
王公杰 |  | 2 |  | 2
王金银 |  | 2 |  | 2
王瑞 | 5 | 4 |  | 9
王诗凡 |  | 9 |  | 9
王硕 |  | 1 |  | 1
王涛 |  | 3 |  | 3
王伟 | 9 |  |  | 9
王新 | 3 | 1 |  | 4
王阳 |  | 4 |  | 4
王一超 | 1 |  |  | 1
王媛 |  | 1 |  | 1
王智鹏 |  | 9 |  | 9
魏如梦 |  | 10 |  | 10
魏晓然 |  | 2 |  | 2
魏亚男 |  | 6 |  | 6
翁复来 |  | 8 |  | 8
邬全友 |  | 4 |  | 4
吴波 |  | 8 |  | 8
吴金成 |  | 7 |  | 7
吴凯 |  | 4 |  | 4
吴敏华 |  | 5 |  | 5
吴新文 |  | 3 |  | 3
吴燕玉 |  | 5 |  | 5
吴臻杰 | 7 |  |  | 7
夏远欣 |  | 7 |  | 7
徐启峰 |  | 8 |  | 8
徐庆来 |  | 5 | 1 | 6
徐振忠 | 6 | 2 |  | 8
杨佳伟 |  | 1 |  | 1
杨梦珂 |  | 7 |  | 7
杨棚 |  | 7 |  | 7
杨姗 |  | 6 |  | 6
杨志强 |  | 2 |  | 2
姚伶利 |  | 6 |  | 6
姚文心 | 6 | 2 |  | 8
殷成龙 |  | 3 |  | 3
于肖肖 |  | 10 |  | 10
翟瑞平 |  | 7 |  | 7
张迪 |  | 2 |  | 2
张东升 |  | 9 |  | 9
张路 |  | 7 |  | 7
张薇 | 9 |  |  | 9
张晓 |  | 2 |  | 2
章群燕 | 7 |  |  | 7
赵春燕 |  | 5 |  | 5
赵晓韵 | 10 | 1 |  | 11
赵洋洋 |  | 7 |  | 7
甄向锋 |  | 9 |  | 9
郑安如 | 2 | 1 |  | 3
郑成强 |  | 3 |  | 3
钟颖 |  | 5 |  | 5
周均军 |  | 3 |  | 3
周晓青 |  | 1 |  | 1
朱雪元 |  | 8 |  | 8
朱渊芬 |  | 5 |  | 5
左麟 |  | 11 |  | 11
(空白)
李慧洁01 |  | 6 |  | 6
张东升01 |  | 5 |  | 5
叶城成 |  | 3 |  | 3
梁木1 | 4 | 3 |  | 7
韩李 |  | 2 |  | 2
张洋弘 | 1 |  |  | 1
周功平 | 1 |  |  | 1
和闯闯 |  | 1 |  | 1
王艳慧 |  | 5 |  | 5
李超01 |  | 5 |  | 5
冉金澎01 |  | 9 |  | 9
常海峰 |  | 1 |  | 1
徐慧鹏 | 2 |  |  | 2
李冬冬01 |  | 3 |  | 3
邱媛媛 | 4 | 2 | 1 | 7
张祺 |  | 1 |  | 1
贺铜明 |  | 1 |  | 1
李攀登 |  | 1 |  | 1
苏雷皓 | 2 | 8 |  | 10
文婷苇 |  | 2 |  | 2
罗悦 |  | 1 |  | 1
陈诚02 |  | 8 |  | 8
郝好 |  | 5 |  | 5
丁乐01 |  | 7 |  | 7
闫培杰 |  | 1 |  | 1
石春霞 |  | 1 |  | 1
刘倩 | 1 | 1 |  | 2
翟丽丽 |  | 5 |  | 5
张猛 |  | 8 |  | 8
范东坤 |  | 7 |  | 7
魏渐俊 | 2 | 1 |  | 3
王春明 |  | 5 |  | 5
夏守伟 |  | 4 |  | 4
祖滔 |  | 8 |  | 8
佟恺 |  | 2 |  | 2
赵攀 | 1 |  |  | 1
陈启明 | 3 |  |  | 3
田佳乐 | 2 |  |  | 2
郭文浩 |  | 2 |  | 2
周隽 |  | 5 |  | 5
顾建华 |  | 1 |  | 1
陈九辉 |  | 4 |  | 4
吴际 |  | 1 |  | 1
王骥 |  | 2 |  | 2
刘敏 |  | 2 |  | 2
钮婉瑛 |  | 1 |  | 1
王寅森 |  | 3 |  | 3
查文彬 |  | 1 |  | 1
申冬东 | 1 |  |  | 1
王勇浩01 |  | 6 |  | 6
梁艺淞 |  | 1 |  | 1
杨柳02 | 2 | 4 |  | 6
周德乐 | 2 |  |  | 2
李广 |  | 5 |  | 5
陶振伟 | 1 |  |  | 1
刘春平 |  | 1 |  | 1
聂瑞 | 1 | 1 |  | 2
方润东 |  | 2 |  | 2
王磊 |  | 4 |  | 4
李戬 | 1 |  |  | 1
张雅珺 | 2 |  |  | 2
顾静洁 | 1 | 1 |  | 2
杨子玉 | 3 |  |  | 3
王鹏 |  | 1 |  | 1
王绪金 |  | 1 |  | 1
孙静 | 1 |  |  | 1
许贻豪 |  | 1 |  | 1
孙雨锦02 |  | 6 |  | 6
黄鹏 |  | 1 |  | 1
李晶雯 | 2 |  |  | 2
蔡文博 |  | 1 |  | 1
孙泽龄 |  | 2 |  | 2
冉金鹏 |  | 1 |  | 1
项炳强 |  | 2 |  | 2
王帅帅 |  | 1 |  | 1
杨光 |  | 1 |  | 1
马海洋 |  | 2 |  | 2
孙士惠 |  | 2 |  | 2
苏鹏飞 |  | 1 |  | 1
翟青华01 |  | 1 |  | 1
于自尚 |  | 1 |  | 1
敖恒 |  | 1 |  | 1
张政尧 |  | 2 |  | 2
郭龙梅 |  | 1 |  | 1
夏磊 |  | 1 |  | 1
伍丽萍 |  | 1 |  | 1
周玮 |  | 1 |  | 1
杨柳01 |  | 1 |  | 1
姜宇亮 |  | 1 |  | 1
张丽 |  | 2 |  | 2
许伊涵 |  | 1 |  | 1
田明明 |  | 1 |  | 1
李艺楠 |  | 1 |  | 1
付家然 |  | 1 |  | 1
陈婷玉 |  | 1 |  | 1
甄向峰 |  | 1 |  | 1
翟青华 |  | 1 |  | 1
张园园 |  | 1 |  | 1
朱坤坤 |  | 1 |  | 1
陈鹤 | 1 |  |  | 1
于俊涛 |  | 1 |  | 1
沈辉 |  | 1 |  | 1
董炎彦 | 1 |  |  | 1
总计 | 180 | 846 | 3 | 1029