## Sheet1
技术方案会议评审记录
会议主题 Subject |  | 新一代本币交易系统 V1.5.0技术方案
会议时间 Date |  | 2021-03-02 | 会议地点 Place |  | 集创301会议室、35#205会议室
13:45-14:30
会议主持人Moderator |  | 邓刚轶 | 记录人 Recorder |  | 陈杰樱
评审人员 Participants |  | 技术方案评审专家组成员
会议评审事项
序号 | 评审意见 |  |  | 意见提出人 |  | 结论
1 | 意见：150的主要内容为IBO业务的迁移，请对平安银行、eprime旗舰店改造是否需要在该版本一起上线进行评估考量。 项目组反馈：平安银行旗舰店、Eprime整合相关测试工作推进顺利，和150版本同步上线的话测试资源也有保障，目前按照业务需要，需在150版本上线。 |  |  | 顾咏蕾、顾尔承 |  | 通过
2 | 意见：IBO迁移后，新本币的定时任务需要根据IBO节假日进行判断，避免在业务时间进行重启。 项目组反馈：改造原有定时重启任务，由原来的每周六定时重启改造为支持每周六日判断节假日后，若是则重启，否则不重启。 |  |  | 俞天竞 |  | 通过
3 | 意见：平安银行旗舰店业务，需要补充业务数据流向图，明确双方的交互关系。 项目组反馈：双方的交互关系已在技术方案技术架构图中更新，详细业务数据流已在概要设计的架构图总览里展示。 |  |  | 顾咏蕾、俞天竞 |  | 通过
4 | 意见：IBO夜盘上线后，需要明确其独立的批处理范围、机制。 目组反馈：技术方案已明确批处理方案，应急措施已在应急预案中明确，点检方式已在点检手册中明确。 |  |  | 俞天竞 |  | 通过
5 | 意见：明确平安银行旗舰店加密串更新机制。 项目组反馈：技术方案中已增加加密串更新机制的说明。 其他建议：补充平安银行利差报价入库安全测试。 项目组反馈：项目组安排联系安全测试同事，增加相关测试。 |  |  | 易川江、徐振端 |  | 通过
说明：
1、每周二下午1:45定期召开技术方案专家评审会，评审BPM上“申请评审日期”为当日的技术方案； 2、每周二前（遇节假日另行商议），申请人在BPM中提交技术方案评审流程，填写“申请评审日期”字段预约评审，并联系相关评审人员参与周二下午的技术方案专家评审会； 3、技术方案讲解人现场做好评审意见记录，或指定其他人员做好记录； 4、评审结束时，记录人必须在会议评审现场确认评审意见是否通过，并记录； 5、评审结束后，不论评审是否通过，技术方案评审申请人均需在BPM上提交评审记录文档。（通过，在BPM流转评审流程；不通过，申请人按评审意见修改技术方案后，在BPM上修改“申请评审日期”，参与后续技术方案专家评审会）

## Sheet2 (hidden)
参数
通过
不通过