## 应用系统紧急变更-主表单视图
申请单编号 | 系统版本 | 变更类型 | 原因分类 | 变更说明 | 变更影响说明 | 开发修改内容说明 | 申请人 | 申请日期 | 上线日期 | 当前状态 | 当前审核人 | 改进建议 | 责任人 | 主责
| 中国银行间市场本币交易平台2019-交易基础服务系统V1.5.1.3 | 主变更 |  | 现券RFQ清算速度错误 |  | 现券RFQ默认清算速度(T+1)被改为T+0;调用结算日计算接口失败 变更方案：修改程序 | 赵攀 |  | 2021-05-24 |  |  | 1、【需求守门员】需求守门员要加强测试人员的培训，建立对测试结果的抽查机制； 2、【版本线】小项目要严明纪律，需求必须按照规则通过BA输入； 3、【前端守门员】梳理不同市场的代码，进行拆分，避免混淆；基类的继承设计需调整 4、【技术守门员】技术守门员使用审核代码工具，提高审核效率。原则上公共组件小项目不能修改，一旦修改，守门员必须严密检查 5、【接口人】生产数据给产品组提供反馈，对不合理的需求进行修订 6、【基础数据守门员】现有生产环境仍存在较小概率的缺陷，需修复结算日计算接口的缺陷 7、【集中测试】负责人增加测试抽查机制，对集中测试场景进行抽查 | 郑安如，张洋弘，李靖明，赵攀，顾静洁，周德乐
| 中国银行间市场本币交易平台2019-交易基础服务系统V1.5.1.3 | 主变更 |  | 新本币系统未下发给北金所开盘消息 |  | 新本币系统未在9点下发给北金所开盘消息 配合SMRS数据中心迁移过程中，北金所前置进程漏改IP，影响北金所控制类消息（开闭市），不影响业务消息。 变更方式：提供文档，修正IP 解决方案：SMRS前置机的ip更换 | 赵攀 |  | 2021-05-24 |  |  | 1、【技术守门员】建立技术改造项目延期情况监测机制，延期超一个月启动调查 2、【配置】环境准备过程中，增加检查中汇周边系统、平台的状态 3、【整体】指定专人组织第三方机构联测（验收、模拟） | 陈启明，徐慧鹏，杨子玉
JJBG202104022707 | 中国银行间市场本币交易平台2019-交易基础服务系统V1.5.0.9 | 主变更 | 紧急生产问题修复;业务需求变更 | 解决现券做市报价在报价高峰时段，偶发个别债券做市行情展示异常的问题。同时，增加场务应急纠正报价行情功能。 | 无外围接口变更 | 解决现券做市报价在报价高峰时段，偶发个别债券做市行情展示异常的问题。同时，增加场务应急纠正报价行情功能。 问题原因：现券报价行情进程内，偶发大量数据场景下，存在入库(Cassandra)失败，导致节点陆续重启，Cassandra进程内，不断进行内存回收、提示没有足够内存空间，持续一段时间后进程恢复正常。经分析Cassandra数据库写入数据量过大，磁盘IO 100% 无法及时将数据持久化到磁盘，导致内存占用不断增加后频繁GC无法处理新的消息。该问题在现券做市报价上线版本V130引入。 解决方案： 1. 调整Cassandra副本数（从3改为1），减少入库压力。 2. 增加场务应急修正行情功能，保证恢复后报价行情正确。 改动： 1.调整Cassandra副本数（从3改为1），减少入库压力。 修改Cassandra数据库中副本数配置：ALTER KEYSPACE tbs WITH replication = {class: SimpleStrategy, replication_factor: 1}; 2.增加场务应急修改行情功能，保证恢复后报价行情正确。 场务端-应急成交插入界面下新增应急删除现券报价行情（撤销做市/指示性）和撤销资金意向报价功能 RMB-MSC-PC TBS-DP-QDBS/tbs-s-qdbs、tbs-u-qdbs TBS-DP-MSC/tbs-u-quotedetail TBS-DP-DRVMSC/tbs-u-dealemgcy | 唐军敏 | 2021-04-02 14:13:40 | 2021-04-03 | 完成 |  | 1、【技术守门员-行情组】行情组开展行情优化研究项目，降低入库频率； 2、【技术守门员】优化技术验证的场景，报价量的提升要模拟生产的趋势，例如多支券的报价压力；明确技术验证不应仅检查版本上线内容，应包括主要市场的压力；技术验证出一个标准动作，测试范围，测试方法 3、【数据比对组、需求守门员、技术守门员】做市报价的性能指标2000笔/秒，单只券和多支券未体现在性能指标中，业务趋势未统计。数据比对组提供生产数据现有模式和业务发展趋势（每月or每周出具报告），技术守门员细化性能场景；需求组提供新功能的业务场景预估，以及需要监控业务发展的业务场景，技术守门员细化性能场景 | 刁望庆，周功平，刘倩，章群燕，陈嘉伟
JJBG202103272699 | 中国银行间市场本币交易平台2019-交易基础服务系统V1.5.0.1 | 主变更 | 紧急生产问题修复 | 修复并完善信用拆借交易员净限额校验逻辑 | 无外围接口变更 | 修改拆借净限额校验逻辑（tbs-dp-limitadapter/ tbs-u-limitadapter， 校验数据查询逻辑增加产品代码限定仅查询拆借市场数据），同时完善对未设置净限额场景的处理逻辑。 | 唐军敏 | 2021-03-27 14:01:14 | 2021-03-28 | 完成 |  | 1、【集中测试组】通过自动化工具，在集中测试增加测试机构数量，覆盖跨市场缺陷场景； 2、【技术守门员】增加核心代码的开发自查机制，发现明显代码缺陷； 3、【集中测试、验收测试】增加测试用例交叉评审；允许进入集中、验收测试的测试人员统归测试负责人管理，支持测试人员互相调剂；增加测试缺口岗位的资源 4、【技术守门员】针对额度等计算类功能点，打印中间计算值的日志，以便测试检查计算过程。 | 徐慧鹏，李戬，李靖明
JJBG202102232607 | 中国银行间市场本币交易平台2019-交易基础服务系统V1.4.9.21 | 从属变更 | 紧急生产问题修复 | 投资者结算数据，初始化、DEP接口等，均改为交易账户维度（机构和非法人产品分开统计） | 影响TBS-0151债券通境外机构投资者本币债券结算信息下发 配合外汇辅助升级。 | 需求描述：投资者结算数据，初始化、DEP接口等，均改为交易账户维度（机构和非法人产品分开统计） 修改内容：以交易账户维度统计下发 涉及进程：tbs-dp-cbtjss 影响范围：TBS-0151债券通境外机构投资者本币债券结算信息下发 | 沈艳 | 2021-02-23 15:51:53 | 2021-02-27 | 完成 |  | 1、【需求组】与其他部门的沟通，尽量采用元数据定义的标准用语沟通，减少歧义； 2、【需求组】内部工作交接要及时，需求细节要及时准确更新至项目组BA； 3、【版本线】严格把关从属紧急变更，非新本币问题的生产问题或紧急需求，需产品组统一协调安排判断是否紧急变更，并拿需求来交换 | 顾静洁，冉杨鋆，孙小林
JJBG202102192605 | 中国银行间市场本币交易平台2019-交易基础服务系统V1.4.9.8 | 主变更 | 紧急生产问题修复 | 为解决X-Repo行情进程在日间挂起，提请以紧急变更修复该生产问题。 | 影响新本币客户端xrepo私有行情推送，关联系统无影响。 | 缺陷编号：PB20004921 缺陷描述：新一代本币交易系统中PRMBXRP04发生PROCESS[mkt_dat_bcrpo_cp]进程异常退出，备机接管后因相同原因异常，主备机均异常后影响X-Repo行情更新。 缺陷归因：编码问题 修改内容及进程模块： V149版本为提高X-Repo行情计算可成交量性能，引入了多线程计算私有行情可成交量，由于开发人员编程不当，引入该缺陷。此次修改调整优化多线程计算行情逻辑。 原有方法通过Hashmap查找已有订单簿，该方式在查找不到已有订单时会创建新内存，扩大查链表的内存大小，当内存大小超过时，会额外申请并释放原有内存，多线程在操作时导致内存地址非法导致异常。 调整方案为修改查找内存方式，由Hasphmap改完find模式，当查找不到时，不再创建空的内存，直接计算返回。 改动进程：odm-mc-mkt_dat_bcrpo_c | 冉杨鋆 | 2021-02-19 15:05:16 | 2021-02-20 | 完成 |  | 1、【排错组】明确一周内生产问题重复出现2次及以上，需在一周内上线解决； 2、【版本线】上线前发现的存在风险的遗留缺陷，应提前准备发版内容并完成测试，以备上线后快速上版； 3、【集中技术验证】集中技术验证可考虑增加模仿生产压力的测试，保持数据量级一致。 | 冉杨鋆，申冬东
JJBG202102082603 | 中国银行间市场本币交易平台2019-交易基础服务系统V1.4.9.6 | 主变更 | 紧急生产问题修复 | 因订单当日表存在一笔回购撤销订单昨日历史数据，导致今日批处理任务“质押式回购订单分层明细数据结转失败”。申请提请紧急变更对EOD1回购批处理任务进行应急，并对该笔历史订单进行修数。 | 批处理任务应急及历史订单修数，不涉及外围系统。 | 缺陷编号：PB20004940 缺陷描述：新一代本币交易系统中PRMBDLP01发生AP_RMB4_monitor_log_C2吿警 新本币【质押式回购订单分层明细数据结转】批处理执行失败，阻塞EOD1完成。 修改内容： 1、删除当日报价表的重复报价数据。 2、批处理界面应急执行【质押式回购订单分层明细数据结转】，该任务关联的子任务将会自动执行。 | 冉杨鋆 | 2021-02-08 21:03:56 | 2021-02-08 | 完成 |  | 1、【技术守门员】技术守门员梳理闭市后核心发送给TBS的数据，减少无效数据下发，TBS增加对核心发送的数据的检查和过滤机制； 2、【技术守门员】优化批处理任务框架，降低批处理任务之间耦合； 3、【技术守门员】技术验证增加核心传输至TBS的数据检查。 | 申冬东，杨子玉，赵攀，张洋弘
JJBG202102022597 | 中国银行间市场本币交易平台2019-交易基础服务系统V1.4.9.4 | 主变更 | 紧急生产问题修复 | 因Comstar今日延迟发送中债估值，导致中债估值批处理任务执行失败。目前已通过应急预案方式紧急调起【标准债券远期合约信息属性绑定值跑批任务】和【标准债券远期可交割全批量添加任务】。由于【更新债券信息】对中债估值任务存在依赖关系，未能自动调起跑批，申请通过紧急变更方式，在批处理调度界面点击执行今晚【更新债券信息】批处理任务。 | 手工点击应急执行批处理，不涉及代码，仅界面手工操作 | 缺陷编号：PB20004919 缺陷描述：新本币EOD1监控页面提示”中债估值检查任务“执行失败 开发修改内容： 手工点击应急执行批处理，不涉及代码，仅界面手工操作。 影响范围： 应急执行更新债券批处理 测试建议：由于未收到comstar中债估值数据，因此新本币批处理【中债估值批处理】任务执行失败，【标准债券远期合约信息属性绑定值跑批任务】、【标准债券远期可交个券批量添加任务】、【更新债券信息】三个任务未自动调起，界面显示【未执行】，手工点击这三个任务，跳转到应急界面，点击【应急】---【确认】，查看批处理界面显示执行成功。 | 冉杨鋆 | 2021-02-02 21:43:07 | 2021-02-02 | 完成 |  | 1、验收未与comstar联测；协调环境困难 2、批处理多父任务的设计问题（已改） 3、集成组测试应急步骤 4、集成组未集成应急手册 【需求守门员】需求守门员提供资源测试，本月内完善应急预案和手册； 【需求守门员】需求守门员在小项目阶段需求输入时需增加应急需求or步骤 | 冉杨鋆，赵攀，张洋弘，陈嘉伟， 143批处理框架设计；143集成负责人赵晓韵；143验收拒绝验收批处理，143集中测试陈洁樱测试批处理，小项目陈嘉伟（赵攀）遗漏应急手册更新；延迟闭市基础数据守门人赵攀认可应急手册增补该应急场景；杨子玉延迟闭市测试该应急场景