## 统计1231 (hidden)
分类 | 原总数 | 目前在场 | 与第一批差异 | C列与G列差异 |  | 第一批预期（180） | 公共人员调整 | 第一批调整后预期（160） | 第二批调整后预期
郑安如-验收 | 9 | 12 | 4 | 6 |  | 6 |  | 8 | 5 | 新预期（需求分析） |  | 原 | 原第一批次剩余需求分析情况
郑安如 | 10 | 12 | 2 | 2 |  | 10 | 1 | 10 | 9 | 4 | 顾静洁 | 3 | 需求分析，不含顾静洁
刘倩-验收 | 5 | 8 | 5 | 3 |  | 5 |  | 3 | 3 | 4 | 李晶雯 | 3 | 需求分析，含晶雯；晶雯条线的2个开发需要留意
刘倩 | 9 | 12 | 3 | 3 |  | 9 | 2 | 9 | 9 | 6 | 刘倩 | 6 | 需求分析，含刘倩，含UX1名计为需求分析
徐慧鹏-验收 | 7 | 11 | 8 | 5 |  | 6 |  | 3 | 3 | 6 | 徐慧鹏 | 5 | 需求分析，含徐慧鹏
徐慧鹏 | 9 | 12 | 3 | 3 |  | 9 |  | 9 | 8 | 8 | 郑安如 | 7 | 需求分析，不含郑安如，含启明转组BA1名，UX1名计为需求分析
顾静洁-验收 | 8 | 7 | 3 | 2 |  | 5 |  | 4 | 2 |  |  |  | 待明确第一批次后的需求分析人数
顾静洁 | 7 | 12 | 8 | 6 |  | 6 | 2 | 4 | 4
李晶雯-验收 | 2 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 4 |  | 1 | 4 | 26 | 需求分析
李晶雯 | 6 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 6 |  | 5 |  | 113 | 设计开发
李戬 | 9 | 12 | 4 | 4 |  | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 管理支持
申冬东 | 16 | 14 | 2 | 0 |  | 14 | 2 | 12 | 14 | 40 | 功能测试
张洋弘->刁望庆 | 15 | 23 | 12 | 8 |  | 15 | 7 | 11 | 13
赵攀->周德乐 | 19 | 23 | 7 | 6 |  | 17 | 4 | 16 | 15 | 22
周德乐->张洋弘 | 24 | 24 | 6 | 4 |  | 20 | 1 | 18 | 17 | 158
陈启明 | 24 | 25 | 8 | 6 |  | 19 |  | 17 | 5
赵丹 | 2 | 0 | 0 | 0
QA | 3 | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1
总计（扣减版本项目公共） | 184 | #REF! | [5 empty] | 139 | 120
版本公共 | 11 |  |  |  |  | 10 |  | 10
项目公共 | 10 |  |  |  |  | 10 |  | 10
前置 | 147 | #REF! |  |  |  | 125 |  | 103 | 98
配套 | 25 | 25 | 3 |  |  | 19 |  | 17 | 5
验收 | 33 | #REF! | 6 |  |  | 26 |  | 19 | 17
版本公共 | [5 empty] | 10
项目公共 | [5 empty] | 10
历史数据
技能组（仅统计筛选) | (多项) |  |  | 版本及项目公共 | 计数项:姓名
|  |  |  | 顾静洁-版本 | 2
版本及项目公共 | 计数项:姓名 |  |  | 刘倩-版本 | 2
陈启明 | 25 |  |  | 郑安如-版本 | 2
JAVA/CWAP | 12 |  |  | 张洋弘-版本/刁望庆 | 4
集成配置管理 | 11 |  |  | 赵攀-版本/周德乐 | 1
集成配置管理DBA | 2 |  |  | 张洋弘-项目/刁望庆 | 3
顾静洁 | 21 |  |  | 赵攀-项目/周德乐 | 3
通用功能 | 12 |  |  | 申冬东-项目 | 2
通用功能-验收 | 7 |  |  | 周德乐-项目/张洋弘 | 1
支持-QA | 2 |  |  | 李戬-项目 | 1
李戬 | 12 |  |  | 总计 | 21
JAVA/AKKA | 6
JAVA/CWAP | 5
数据分析 | 1
刘倩 | 21
ODM业务 | 12
ODM业务-验收 | 8
(空白) | 1
申冬东 | 14
C++/HPPE | 7
C++/撮合 | 5
JAVA/CWAP | 2
徐慧鹏 | 25
共享服务 | 12
共享服务-验收 | 11
(空白) | 2
张洋弘 | 24
H5 | 24
郑安如 | 24
NDM业务 | 12
NDM业务-验收 | 12
周德乐 | 23
H5 | 1
JAVA/AKKA | 3
JAVA/CWAP | 18
(空白) | 1
(空白)
(空白)
版本线 | 4
JAVA/CWAP | 4
刁望庆 | 23
JAVA/AKKA | 8
JAVA/CWAP | 15
吕欣冉 | 16
NDM业务 | 1
数据分析 | 10
数据分析-验收 | 4
通用功能-验收 | 1
总计 | 232

## 统计0515
分类 | 第一批预期（182） | 目前在场固定 | 目前在场浮动 | 在场总计 | 离场固定 | 离场浮动 | 备注 | 所属版本NEW | (多项) | 所属版本NEW | 离场
郑安如-验收-固定 | 6 | 6 | 3 | 9 | 0 | 2
郑安如-固定 | 9 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 |  | 行标签 | 计数项:姓名 | 行标签 | 计数项:姓名
刘倩-验收-固定 | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 |  | 版本公共 | 12 | 版本公共 | 2
刘倩-固定 | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 |  | 版本公共-UIUX-浮动 | 1 | 版本公共-UIUX-浮动 | 1
徐慧鹏-验收-固定 | 6 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 |  | 版本公共-浮动 | 2 | 版本公共-浮动 | 1
徐慧鹏-固定 | 9 | 7 | 1 | 8 | 2 | 0 |  | 版本线 | 16 | 陈启明-浮动 | 1
顾静洁-验收-固定 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 |  | 不计 | 16 | 顾静洁-验收-浮动 | 1
顾静洁-固定 | 6 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 |  | 陈启明-浮动 | 2 | 顾静洁-验收-固定 | 1
吕欣冉-验收-固定 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 陈启明-固定 | 5 | 刘倩-固定 | 1
吕欣冉-固定 | 6 | 6 | 1 | 7 | 0 | 1 |  | 刁望庆-浮动 | 1 | 刘倩-验收-浮动 | 1
李戬-固定 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |  | 刁望庆-固定 | 16 | 吕欣冉-浮动 | 1
申冬东-固定 | 9 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 |  | 顾静洁-固定 | 6 | 申冬东-固定 | 2
刁望庆-固定 | 16 | 16 | 2 | 18 | 0 | 0 |  | 顾静洁-验收-浮动 | 1 | 徐慧鹏-固定 | 2
周德乐-固定 | 15 | 13 | 4 | 17 | 2 | 1 |  | 顾静洁-验收-固定 | 5 | 徐慧鹏-验收-浮动 | 2
张洋弘-固定 | 19 | 19 | 2 | 21 | 0 | 1 |  | 李戬-固定 | 6 | 徐慧鹏-验收-固定 | 1
陈启明-固定 | 5 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 |  | 刘倩-固定 | 7 | 郑安如-固定 | 1
总计（扣减版本项目公共） | 133 | 125 | 21 | 146 |  |  |  | 刘倩-验收-固定 | 5 | 郑安如-验收-浮动 | 2
版本公共 | 14 | 12 | 3 | 15 | 2 | 2 |  | 吕欣冉-固定 | 6 | 周德乐-浮动 | 1
守门员 | 19 | 19 |  | 19 | 0 |  |  | 吕欣冉-验收-固定 | 4 | 周德乐-固定 | 2
项目公共=版本线 | 16 | 16 |  | 16 | 0 |  |  | 申冬东-固定 | 7 | 总计 | 23
合计 |  |  |  | 196 |  |  |  | 守门员 | 19
待分组 |  |  |  | 6 |  |  |  | 徐慧鹏-浮动 | 1
[8 empty] | 徐慧鹏-固定 | 7
[8 empty] | 徐慧鹏-验收-固定 | 5
注：与按版本统计的差异为李靖民、杨子玉、孙道伟 | [7 empty] | 张洋弘-浮动 | 3
[8 empty] | 张洋弘-固定 | 19
[8 empty] | 郑安如-固定 | 8
[8 empty] | 郑安如-验收-固定 | 6
[8 empty] | 周德乐-浮动 | 2
[8 empty] | 周德乐-固定 | 13
[8 empty] | (空白) | 18
[8 empty] | 总计 | 219

## 按版本统计
技能组（仅统计筛选) | (多项) | 备注 | 按版本统计 | 过滤系统组(不含无需过滤)和会员支持
行标签 | 计数项:姓名 |  |  | 版本 | 统计
V151 | 1 |  |  | V146 | 0
V15115版本集成 | 1 |  |  | V149 | 0
V151南向通 | 21 |  |  | V150 | 0 |  |  | 空闲信号
南向通额度-7 | 6 |  |  | V151 | 24 |  |  | 绿 | 黄 | 红
南向通集中测试 | 4 |  |  | V153 | 47 |  |  | 5 | 10 | 15
南向通验收测试 | 6 |  |  | V160 | 71 |  |  | 超限信号
南向通一期 | 4 |  |  | 待分配 | 12 |  |  | 绿 | 黄 | 红
守门员->南向通额度-7 | 1 |  |  | 工具+配置+排错+数据分析 | 36 | 40 | 43 | 52 | 56 | 60
V153 | 47 |  |  | UX+QA | 5
V153版本集成 | 14 |  |  | 借调 | 0
V153集中测试 | 15 |  |  | 新人 | 7
V153生产数据比对 | 3 |  |  | 产假 | 4
V153验收测试 | 15 |  |  | 总计 | 206
V160 | 71
160周边整合（财政部一期+货债二期)-24 | 8
CDS二期-42 | 14
V160集中测试 | 2
V160验收用例准备 | 3
计费二期-36 | 12
利率期权三期-36 | 14
央行报表及衍生品成交优化-42 | 15
(空白) | 3
V162 | 2
V153全量包准备-9 | 2
版本共享 | 5
UX设计 | 3
支持-QA | 2
产假 | 4
产假 | 4
排错组 | 5
排错组V151 | 5
配置管理 | 8
集成配置-Devops平台开发 | 2
集成配置-运维 | 3
配置管理 | 3
守门员 | 17
守门员 | 17
数据分析 | 6
数据分析 | 6
新人 | 7
刁望庆 | 1
段杰+魏亚男 | 1
陆云帆 | 2
孙晓安 | 1
孙泽龄 | 1
张东升01 | 1
(空白) | 12
(空白) | 12
离场 | 26
离场 | 26
总计 | 232

## 人员最新分组
姓名 | 公司 | 上上一个项目组 | 5月15日后续安排 | 5月21日后续安排 | V160集成集中验收预排 | 所属版本NEW | 业务技术线组长 | 业务技术条组长（仅统计) | 业务技术分组NEW | 技能组 | 技能组（仅统计筛选) | 电话 | 邮箱 | 工位
冉杨鋆 | 中心市场二部 | V153负责人 | V153负责人 | V153负责人 |  | V153 | 孙小林 | 孙小林 | 不计 | 版本线 | 版本线 | 19901703786 | ranyangjun@chinamoney.com.cn | 7#201A25
郑安如 | 中心市场二部 | 守门员 | 守门员 | 守门员 |  | 守门员 | 郑安如 | 郑安如 | 不计 | NDM业务 | 需求线 | 18721595832 | zhenganru_zh@chinamoney.com.cn | 38#205
赵攀 | 中心市场二部 | V151负责人 | V151负责人 | V151负责人 |  | V151 | 孙小林 | 孙小林 | 不计 | 版本线 | 版本线 | 15026685022 | zhaopan_zh@chinamoney.com.cn | 38#205A3
张洋弘 | 中心市场二部 | 守门员 | 守门员 | 守门员 |  | 守门员 | 张洋弘 | 张洋弘 | 不计 | JAVA/CWAP | 技术线 | 18221900082 | zhangyanghong_zh@chinamoney.com.cn | 24#203C1
杨子玉 | 中心市场二部 | V153集中测试 | V153集中测试 | V153集中测试 |  | V153 | 郑安如 | 郑安如 | 不计 | NDM业务-验收 | NDM业务-验收 | 13127925069 | yangziyu_zh@chinamoney.com.cn | 7#301A38
唐军敏 | 中心市场二部 | V160负责人 | V160负责人 | V160负责人 |  | V160 | 孙小林 | 孙小林 | 不计 | 版本线 | 版本线 | 13818571020 | tangjunmin@chinamoney.com.cn | 38#204B5
孙小林 | 中心市场二部 | 版本整体负责 | 版本整体负责 | 版本整体负责 |  | 版本整体负责 | 孙小林 | 孙小林 | 不计 | 版本线 | 版本线 | 15000411879 |  | 38#204B3
孙道伟 | 中汇综合管理部 | V153版本集成 | V153版本集成 | V153版本集成 |  | V153 | 顾静洁 | 顾静洁 | 不计 | 通用功能 | 通用功能 | 18255157526 | sundaowei_zh@chinamoney.com.cn | 7#201A20
李靖民 | 中心市场二部 | V153验收测试 | V153验收测试 | V153验收测试 |  | V153 | 刘倩 | 刘倩 | 不计 | ODM业务-验收 | ODM业务-验收 | 15000127138 | lijingmin@chinamoney.com.cn | 7#301A12
顾静洁 | 中心市场二部 | 守门员 | 守门员 | 守门员 |  | 守门员 | 顾静洁 | 顾静洁 | 不计 | 通用功能 | 需求线 | 18616028611 | gujingjie@chinamoney.com.cn | 38#204B6
王伟 | 埃森哲 | CDS二期-42 | CDS二期-42 | CDS二期-42 | V160版本集成 | V160 | 版本线 | 版本线 | 版本线 | JAVA/CWAP | JAVA/CWAP | 13135511340 | w.o.wang@accenture.com | 24#203C37
付天恩 | 汉朔 | 160周边整合（财政部一期+货债二期)-24 | 160周边整合（财政部一期+货债二期)-24 | 160周边整合（财政部一期+货债二期)-24 |  | V160 | 周德乐 | 周德乐 | 周德乐-固定 | JAVA/CWAP | JAVA/CWAP | 18500047479 | futn@hanorth.com | 7#301A27
吴波 | 塔塔 | 央行报表及衍生品成交优化 | 央行报表及衍生品成交优化 | 央行报表及衍生品成交优化-42 |  | V160 | 李戬 | 李戬 | 李戬-固定 | JAVA/AKKA | JAVA/AKKA | 17621666685 | wuboccv@163.com | 24#203A19
唐熙棱 | 华腾 | CRMW+FRA | 央行报表及衍生品成交优化 | 央行报表及衍生品成交优化-42 |  | V160 | 张洋弘 | 张洋弘 | 张洋弘-固定 | H5 | H5 | 13262868657 | tangxileng@chinasofti.com | 24#203A32
魏如梦 | 汉朔 | V153集中测试 | V153集中测试 | V153集中测试 |  | V153 | 周德乐 | 周德乐 | 周德乐-固定 | JAVA/CWAP | JAVA/CWAP | 17521179671 | weirm@hanorth.cn | 7#201A27
王智鹏 | 凯道 | 南向通一期 | 守门员 | 守门员 |  | 守门员 | 郑安如 | 郑安如 | 郑安如-固定 | NDM业务 | NDM业务 | 17621317679 | wangzhipeng@star-china.vip | 38#204A7
陈杰樱 | 中汇开发三部 | 计费改造及监测-45 | 计费二期 | 计费二期-36 |  | V160 | 刁望庆 | 刁望庆-项目 | 版本线 | JAVA/CWAP | JAVA/CWAP | 15021928785 | chenjieying_zh@chinamoney.com.cn | 24#202A41
王瑞 | 埃森哲 | 守门员 | 守门员 | 守门员 |  | 守门员 | 申冬东 | 申冬东 | 守门员 | C++/撮合 | C++/撮合 | 18621172680 | rui.h.wang@accenture.com | 24#203C41
翟瑞平 | 塔塔 | CDS二期-42 | CDS二期-42 | CDS二期-42 |  | V160 | 刁望庆 | 刁望庆 | 刁望庆-固定 | JAVA/AKKA | JAVA/AKKA | 15601969092 | zhairuiping890626@126.com | 24#203C26
丁强 | 塔塔 | CDS二期-42 | CDS二期-42 | CDS二期-42 |  | V160 | 张洋弘 | 张洋弘 | 张洋弘-固定 | H5 | H5 | 13451657511 | qiang.ding@tcs.com | 24#203C25
翁复来 | 向普 | CRMW+FRA | CRMW+FRA | V160集中测试 | V160集中测试 | V160 | 申冬东 | 申冬东 | 申冬东-固定 | C++/撮合 | C++/撮合 | 13918191330 | fly_17@126.com | 24#203B5
陆光晨 | 恒天 | CDS二期-42 | 利率期权三期 | 利率期权三期-36 | V160版本集成 | V160 | 周德乐 | 周德乐 | 周德乐-固定 | JAVA/CWAP | JAVA/CWAP | 15896576095 | guangchenlu@hengtiansoft.com | 24#203C18
姜财 | 汉朔 | 计费改造及监测-45 | 160周边整合（财政部一期+货债二期)-24 | 南向通额度-7 |  | V151南向通 | 张洋弘 | 张洋弘 | 张洋弘-固定 | H5 | H5 | 15689619876 | a657890525@163.com | 24#202A40
彭福康 | 微软 | CRMW+FRA | 央行报表及衍生品成交优化 | 央行报表及衍生品成交优化-42 | V160版本集成-2 | V160 | 张洋弘 | 张洋弘 | 张洋弘-固定 | H5 | H5 | 13795420290 | 1615391348@qq.com | 24#203A8
梁木1 | 恒天 | 离场 | 离场 | 离场 |  | 离场 | 周德乐 | 周德乐 | 周德乐-固定 | JAVA/CWAP | JAVA/CWAP | 15652353687 | muliang1@hengtiansoft.com | 离场
张东升 | 汉朔 | CRMW+FRA | 央行报表及衍生品成交优化 | 央行报表及衍生品成交优化-42 |  | V160 | 周德乐 | 周德乐 | 周德乐-固定 | JAVA/CWAP | JAVA/CWAP | 15978655630 | 1083994394@qq.com | 24#203A11
陈诚02 | 恒天 | CDS二期-42 | CDS二期-42 | CDS二期-42 |  | V160 | 张洋弘 | 张洋弘 | 张洋弘-固定 | H5 | H5 | 13524006639 | chelychen@hengtiansoft.com | 24#203C14
王春辉 | 埃森哲 | 南向通一期 | 南向通一期 | 南向通额度-7 |  | V151南向通 | 郑安如 | 郑安如 | 守门员 | NDM业务 | NDM业务 | 15524580216 | 909322487@qq.com | 38#204B4
祖滔 | 塔塔 | 利率期权二期 | 利率期权三期 | 利率期权三期-36 | V160版本集成 | V160 | 周德乐 | 周德乐 | 周德乐-固定 | JAVA/AKKA | JAVA/AKKA | 15873187160 | zu__tao@163.com | 24#203B13
张路 | 塔塔 | 离场 | 离场 | 离场 |  | 离场 | 申冬东 | 申冬东 | 申冬东-固定 | C++/HPPE | C++/HPPE | 17701744659 | lu.z@tcs.com | 离场
孙雨锦02 | 凯道 | V153集中测试 | V153集中测试 | V153集中测试 |  | V153 | 郑安如 | 郑安如 | 郑安如-固定 | NDM业务 | NDM业务 | 17600913751 | sunyujin@start-china.vip | 7#301A36
潘泳光 | 金楷泽 | 央行报表及衍生品成交优化 | 央行报表及衍生品成交优化 | 央行报表及衍生品成交优化-42 |  | V160 | 刁望庆 | 刁望庆 | 刁望庆-固定 | JAVA/CWAP | JAVA/CWAP | 13052113375 | pyg13052113375@126.com | 24#203A15
吴臻杰 | 汉朔 | 计费二期 | 计费二期 | 计费二期-36 |  | V160 | 版本线 | 版本线 | 版本线 | JAVA/CWAP | JAVA/CWAP | 13817643186 | wuzhj@hanorth.net | 24#202A46
陈晓瑶 | 汉朔 | 利率期权二期 | 利率期权三期 | 利率期权三期-36 | V160版本集成 | V160 | 刁望庆 | 刁望庆 | 刁望庆-固定 | JAVA/CWAP | JAVA/CWAP | 15272653301 | chenxy@hanorth.net | 24#203B10-1
章群燕 | 中汇开发三部 | CRMW+FRA | CRMW+FRA | V160集中测试 | V160集中测试 | V160 | 周德乐 | 周德乐-项目 | 版本线 | JAVA/CWAP | JAVA/CWAP | 15121017543 | zhangqunyan_zh@chinamoney.com.cn | 24#203A24
杨姗 | 埃森哲 | 160周边整合（财政部一期+货债二期)-24 | 160周边整合（财政部一期+货债二期)-24 | 160周边整合（财政部一期+货债二期)-24 |  | V160 | 郑安如 | 郑安如 | 郑安如-固定 | NDM业务 | NDM业务 | 15926338192 | shan.b.yang@accenture.com | 7#301A26
许伊涵 | 骄洋 | V153集中测试 | V153集中测试 | V153集中测试 |  | V153 | 徐慧鹏 | 徐慧鹏 | 徐慧鹏-固定 | 共享服务 | 共享服务 |  |  | 7#301A35
翟丽丽 | 凯道 | 利率期权二期 | 利率期权三期 | 利率期权三期-36 | V160版本集成 | V160 | 徐慧鹏 | 徐慧鹏 | 徐慧鹏-固定 | 共享服务 | 共享服务 | 13248296546 | zhaill@start-china.vip | 24#203B15
张东升01 | 凯道 | CRMW+FRA | 计费二期 | 计费二期-36 | V160验收用例/验收测试 | V160 | 顾静洁 | 顾静洁 | 顾静洁-固定 | 通用功能 | 通用功能 | 15803861026 | zhangds@start-china.vip | 24#202A39
于肖肖 | 汉朔 | 利率期权二期 | 利率期权三期 | 利率期权三期-36 | V160版本集成 | V160 | 周德乐 | 周德乐 | 周德乐-固定 | JAVA/CWAP | JAVA/CWAP | 15137862710 | yuxx@hanorth.net | 24#203B11-1
魏亚男 | 鼎纪 | V15115验收测试 | V15115验收测试 | V160验收用例准备 | V160验收用例/验收测试 | V160 | 刘倩 | 刘倩 | 刘倩-固定 | ODM业务 | ODM业务 | 17621675166 | weiyanan_dj@ectesting.cn | 7#301A22
石秀 | 向普 | 利率期权二期 | 利率期权三期 | 利率期权三期-36 | V160验收用例 | V160 | 徐慧鹏 | 徐慧鹏 | 守门员 | 共享服务 | 共享服务 | 13601630480 | xiu.shi@sharpg.com | 24#203B9
胡遂明 | 塔塔 | 南向通一期 |  |  |  |  | 张洋弘 | 张洋弘 | 张洋弘-固定 | H5 | H5 | 18621278768 | suiming.hu@microsoft.com | 24#203C3
白晓乐 | 塔塔 | V153版本集成->守门员 | 守门员 | 守门员 |  | 守门员 | 张洋弘 | 张洋弘 | 张洋弘-固定 | H5 | H5 | 15038600851 | 15038600851@163.com | 24#203C2
田彩冰 | 京北方 | 利率期权二期 | 利率期权三期 | 利率期权三期-36 | V160版本集成 | V160 | 张洋弘 | 张洋弘 | 张洋弘-固定 | H5 | H5 | 13526559102 | anderyt@163.com | 24#203B6-1
吕欣冉 | 中汇开发一部 | 守门员 | 守门员 | 守门员 |  | 守门员 | 吕欣冉 | 郑安如-版本 | 版本线 | NDM业务 | NDM业务 | 18817326705 | lvxinran_zh@chinamoney.com.cn | 38#205
王阳 | 华腾 | 计费改造及监测-45 | 央行报表及衍生品成交优化 | 央行报表及衍生品成交优化-42 |  | V160 | 吕欣冉 | 吕欣冉 | 吕欣冉-固定 | 数据分析 | 数据分析 | 15618656040 | wangyang02@chinasofti.com | 24#203A1
石爱芳 | 汉朔 | 产假 | 产假 | 产假 |  | 产假 | 周德乐 | 周德乐 | 周德乐-浮动 | JAVA/CWAP | JAVA/CWAP | 15721535804 | shiaifang@hanorth.cn | 休产假
李慧洁01 | 鼎纪 | 产假 | 产假 | 产假 |  | 产假 | 郑安如 | 郑安如 | 郑安如-固定 | NDM业务 | NDM业务 | 15751869621 | lihuijie@ectesting.cn | 24#203C21
王勇浩01 | 塔塔 | 南向通一期 | 南向通一期 | 南向通额度-7 |  | V151南向通 | 张洋弘 | 张洋弘 | 守门员 | H5 | H5 | 17621597440 | 914917609@qq.com | 38#204A14
李月月 | 塔塔 | 守门员 | 守门员 | 守门员 |  | 守门员 | 顾静洁 | 顾静洁 | 顾静洁-固定 | 通用功能 | 通用功能 | 15921789784 | liyue_tcs@126.com | 38#204A21
李彩红 | 埃森哲 | 利率期权二期 | 利率期权三期 | 利率期权三期-36 | V160集中测试 | V160 | 张洋弘 | 张洋弘 | 张洋弘-固定 | H5 | H5 | 18917713389 | 767209764@qq.com | 24#203B1-1
甄向锋 | 塔塔 | V153集中测试 | V153集中测试 | V153集中测试 |  | V153 | 张洋弘 | 张洋弘 | 张洋弘-固定 | H5 | H5 | 13122528699 | xiangfengzhen@zitainfo.com | 7#201A32
李庆铎 | 汉朔 | 计费改造及监测-45->V153版本集成 | V153版本集成 | V153版本集成 |  | V153 | 刁望庆 | 刁望庆 | 刁望庆-固定 | JAVA/AKKA | JAVA/AKKA | 13522590361 | liqingduo@hanorth.com | 7#201A7
赵晓韵 | 中汇开发一部 | 南向通一期 | 南向通一期 | 南向通额度-7 |  | V151南向通 | 申冬东 | 申冬东-项目 | 版本线 | JAVA/CWAP | JAVA/CWAP | 18672371609 | zhaoxiaoyun_zh@chinamoney.com.cn | 38#204A1
孙晓安 | 埃森哲 | 利率期权二期 | 利率期权三期 | 利率期权三期-36 |  | V160 | 刘倩 | 刘倩 | 刘倩-固定 | ODM业务 | ODM业务 | 13472408123 | Xiaoan.sun@accenture.com | 24#203B7
马燕飞 | 金楷泽 | 利率期权二期 | 利率期权三期 | 利率期权三期-36 | V160版本集成 | V160 | 刁望庆 | 刁望庆 | 刁望庆-固定 | JAVA/AKKA | JAVA/AKKA | 13698813155 | 1065557875@qq.com | 24#203B18
陈斌 | 骄洋 | 计费改造及监测-45->V153版本集成 | V153版本集成 | V153版本集成 |  | V153 | 张洋弘 | 张洋弘 | 张洋弘-固定 | H5 | H5 | 15000302711 | chenbin@jykjsys.com | 7#201A9
曹越 | 金楷泽 | 南向通一期 | 南向通一期 | 南向通一期 |  | V151南向通 | 刁望庆 | 刁望庆 | 刁望庆-固定 | JAVA/CWAP | JAVA/CWAP | 18539650795 | cy100527@163.com | 38#204A6
邝亚光 | 埃森哲 | 计费改造及监测-45 | 计费二期 | 计费二期-36 |  | V160 | 张洋弘 | 张洋弘 | 张洋弘-固定 | H5 | H5 | 18530047731 | moocsk@163.com | 24#202A35
丁乐01 | 凯道 | V15115验收测试 | V15115验收测试 | V153验收测试 |  | V153 | 徐慧鹏 | 徐慧鹏 | 徐慧鹏-固定 | 共享服务 | 共享服务 | 15262615675 | dingle@start-china.vip | 7#301A18
刁望庆 | 中汇开发三部 | 守门员 | 守门员 | 守门员 |  | 守门员 | 刁望庆 | 刁望庆-项目 | 守门员 | JAVA/AKKA | JAVA/AKKA | 13764514223 |  | 24#203A25
苏雷皓 | 中汇总工办 | [5 empty] | 刁望庆 | 刁望庆 | 刁望庆-固定 | JAVA/CWAP | JAVA/CWAP | 13764327990 | suleihao_zh@chinamoney.com.cn | 24#203A28
杨梦珂 | 汉朔 | 计费改造及监测-45 | 计费二期 | 计费二期-36 |  | V160 | 周德乐 | 周德乐 | 周德乐-固定 | JAVA/CWAP | JAVA/CWAP | 15238652181 | yangmk@hanorth.net | 24#202A43
夏守伟 | 法本 | CRMW+FRA | 央行报表及衍生品成交优化 | 央行报表及衍生品成交优化-42 |  | V160 | 张洋弘 | 张洋弘 | 张洋弘-浮动 | H5 | H5 | 13053179212 | 1306752515@qq.com | 24#203A31
魏渐俊 | 中汇开发一部 | 160周边整合（财政部一期+货债二期)-24 | 160周边整合（财政部一期+货债二期)-24 | 160周边整合（财政部一期+货债二期)-24 |  | V160 | 周德乐 | 周德乐-项目 | 版本线 | JAVA/AKKA | JAVA/AKKA | 18801770121 | weijianjun_zh@chinamoney.com.cn | 7#301A20
王新 | 汉朔 | 离场 | 离场 | 离场 |  | 离场 | 版本线 | 版本线 | 周德乐-浮动 | JAVA/CWAP | JAVA/CWAP | 13501973116 | wxstring001@163.com | 离场
王春明 | 塔塔 | 离场 | 离场 | 离场 |  | 离场 | 申冬东 | 申冬东 | 申冬东-固定 | C++/HPPE | C++/HPPE | 18917051607 | 5526929@qq.com | 离场
黎德国 | 时溪 | 利率期权二期 | 利率期权三期 | 利率期权三期-36 | V160版本集成 | V160 | 申冬东 | 申冬东 | 申冬东-固定 | C++/撮合 | C++/撮合 | 18521302776 | lidg@timesvc.net | 24#203B1
李冬冬01 | 鼎纪 | 离场 | 离场 | 离场 |  | 离场 | 徐慧鹏 | 徐慧鹏 | 徐慧鹏-固定 | 共享服务 | 共享服务 | 15000478926 | lidongdong@ectesting.cn | 离场
陈嘉伟 | 中汇开发一部 | 利率期权二期 | 利率期权三期 | 利率期权三期-36 | V160版本集成 | V160 | 申冬东 | 申冬东-项目 | 版本线 | C++/HPPE | C++/HPPE | 19901703891 | chenjiawei_zh@chinamoney.com.cn | 24#203B11
孙泽龄 | 埃森哲 | CDS二期-42 | CDS二期-42 | CDS二期-42 | V160验收用例 | V160 | 徐慧鹏 | 徐慧鹏 | 徐慧鹏-固定 | 共享服务 | 共享服务 | 18354266162 | zeling.sun@accenture.com | 24#203C30
徐振忠 | 塔塔 | 160周边整合（财政部一期+货债二期)-24 | 160周边整合（财政部一期+货债二期)-24 | 160周边整合（财政部一期+货债二期)-24 |  | V160 | 周德乐 | 周德乐 | 周德乐-固定 | JAVA/CWAP | JAVA/CWAP | 13918379524 | zhenzhong.xu@tcs.com | 7#301A23
王涛 | 向普 | V153版本集成 | V153版本集成 | V153版本集成 |  | V153 | 申冬东 | 申冬东 | 申冬东-固定 | C++/撮合 | C++/撮合 | 15801897800 | tao.wang@sharpg.com | 7#201A10
陈浩宇 | 恒天 | 离场 | 离场 | 离场 |  | 离场 | 周德乐 | 周德乐 | 周德乐-固定 | JAVA/CWAP | JAVA/CWAP | 18149757546 | haoyuchen@hengtiansoft.com | 离场
王艳慧 | 凯道 | 利率期权二期 | 计费二期 | 计费二期-36 | V160验收用例/验收测试 | V160 | 徐慧鹏 | 徐慧鹏 | 徐慧鹏-固定 | 共享服务 | 共享服务 | 13585689749 | wangyanhui@start-china.vip | 24#202A36
邱媛媛 | 中汇开发一部 | V153版本集成 | V153版本集成 | V153版本集成 |  | V153 | 申冬东 | 申冬东-项目 | 版本线 | JAVA/CWAP | JAVA/CWAP | 13262860318 | qiuyuanyuan_zh@chinamoney.com.cn | 7#201A12
徐慧鹏 | 中汇测试部 | 守门员 | 守门员 | 守门员 |  | 守门员 | 徐慧鹏 | 徐慧鹏 | 守门员 | 共享服务 | 共享服务 | 13989452181 | xuhuipeng_zh@chinamoney.com.cn | 38#204B2
冉金澎01 | 汉朔 | 守门员 | 守门员 | 守门员 |  | 守门员 | 李戬 | 李戬 | 守门员 | JAVA/AKKA | JAVA/AKKA | 15000567035 | ranjp@hanorth.net | 24#203C13
黄晓露 | 鼎纪 | V151南向通验收测试 | 南向通验收测试 | 南向通验收测试 | V160集中测试 | V151南向通 | 顾静洁 | 顾静洁 | 顾静洁-固定 | 通用功能 | 通用功能 | 15900868254 | huangxiaolu@ectesting.cn | 24#202A33
夏远欣 | 汉朔 | 守门员 | 守门员 | 守门员 |  | 守门员 | 刁望庆 | 刁望庆 | 守门员 | JAVA/CWAP | JAVA/CWAP | 13029462719 | xiayuanxin@hanorth.cn | 24#203C8
马士会 | 埃森哲 | UX设计 | UX设计 | UX设计 |  | 版本共享 | 刘倩 | 刘倩-版本 | 版本公共 | ODM业务 | ODM业务 | 18717867706 | vivid.shihui.ma@accenture.com | 24#202A18
鲍晓飞 | 威擎 | CRMW+FRA | 计费二期 | 计费二期-36 |  | V160 | 张洋弘 | 张洋弘 | 张洋弘-固定 | H5 | H5 | 15728046038 | baoxiaofei@vincce.com | 24#202A34
杨柳02 | 塔塔 | [5 empty] | 张洋弘 | 张洋弘 | 张洋弘-固定 | H5 | H5 | 13122676919 | v-liuyng@microsoft.com | 24#203C5
孙雅雯 | 埃森哲 | V153版本集成 | V153版本集成 | V153版本集成 |  | V153 | 吕欣冉 | 吕欣冉 | 守门员 | 数据分析 | 数据分析 | 18862281597 | yawen.a.sun@accenture.com | 7#201A19
商月 | 中汇综合管理部 | V153集中测试 | V153集中测试 | V153集中测试 |  | V153 | 张洋弘 | 张洋弘-项目 | 版本线 | H5 | H5 | 19121193979 | shangyue_zh@chinamoney.com.cn | 7#201A28
梅济正 | 塔塔 | 计费改造及监测-45 | 计费二期 | 计费二期-36 |  | V160 | 李戬 | 李戬 | 李戬-固定 | JAVA/AKKA | JAVA/AKKA | 13671901506 | mjzdream@163.com | 24#202A48
宋依麟 | 汉朔 | 计费改造及监测-45 | 计费二期 | 计费二期-36 |  | V160 | 刁望庆 | 刁望庆 | 刁望庆-固定 | JAVA/CWAP | JAVA/CWAP | 15001929875 | 435432218@qq.com | 24#202A53
王诗凡 | 埃森哲 | CRMW+FRA | CRMW+FRA | V160验收用例准备 | V160验收用例 | V160 | 徐慧鹏 | 徐慧鹏 | 徐慧鹏-浮动 | 共享服务 | 共享服务 | 18017282598 | 156370977@qq.com | 24#203A5
周德乐 | 中汇开发一部 | 守门员 | 守门员 | 守门员 |  | 守门员 | 周德乐 | 周德乐 | 守门员 | H5 | H5 | 13764337616 | zhoudele@chinamoney.com.cn | 24#203C29
王磊 | 塔塔 | 南向通一期 | 南向通一期 | 南向通一期 |  | V151南向通 | 刁望庆 | 刁望庆 | 刁望庆-固定 | JAVA/CWAP | JAVA/CWAP | 17730021982 | l.wang2@tcs.com | 38#204A5
申冬东 | 中汇开发三部 | 守门员 | 守门员 | 守门员 |  | 守门员 | 申冬东 | 申冬东 | 守门员 | C++/HPPE | C++/HPPE | 18717891363 | shendongdong@chinamoney.com.cn | 24#203C6
聂瑞 | 金楷泽 | V153版本集成 | V153版本集成 | V153版本集成 |  | V153 | 刁望庆 | 刁望庆 | 刁望庆-固定 | JAVA/AKKA | JAVA/AKKA | 13817676171 | 617509770@qq.com | 7#201A2
李戬 | 中汇开发一部 | 守门员 | 守门员 | 守门员 |  | 守门员 | 李戬 | 李戬 | 守门员 | JAVA/AKKA | JAVA/AKKA | 18800125205 | lijian_zh@chinamoney.com.cn | 24#203C11
李广 | 法本 | V153版本集成 | V153版本集成 | V153版本集成 |  | V153 | 张洋弘 | 张洋弘 | 张洋弘-固定 | H5 | H5 | 13072131099 | 314452213@qq.com | 7#201A8
方润东 | 汉朔 | 守门员->南向通一期 | 守门员->南向通一期 | 守门员->南向通额度-7 |  | V151南向通 | 周德乐 | 周德乐 | 守门员 | JAVA/CWAP | JAVA/CWAP | 13478689484 | fangrd@hanorth.cn | 38#204A27
徐庆来 | 塔塔 | 南向通一期 | 南向通一期 | V153全量包准备-9 |  | V162 | 申冬东 | 申冬东 | 申冬东-固定 | C++/HPPE | C++/HPPE | 17701686388 | ydgotwt@126.com | 38#204A22
周功平 | 中汇开发三部 | 数据分析 | 数据分析 | 数据分析 |  | 数据分析 | 吕欣冉 | 吕欣冉 | 吕欣冉-固定 | 数据分析 | 数据分析 | 15800353831 | zhougongping_zh@chinamoney.com.cn | 38#204B1
闫培杰 | 鼎纪 | 数据分析 | 数据分析 | 数据分析 |  | 数据分析 | 吕欣冉 | 吕欣冉 | 吕欣冉-固定 | 数据分析 | 数据分析 | 16621235212 | yanpeijie@ectesting.cn | 38#204A15
李晶雯 | 中汇支持服务部 | 产假 | 产假 | 产假 |  | 产假 | 吕欣冉 | 吕欣冉 | 守门员 | 数据分析 | 数据分析 | 13127830830 | lijingwen_zh@chinamoney.com.cn | 38#205
孙相龙 | 塔塔 | 离场 | 离场 | 离场 |  | 离场 | 吕欣冉 | 吕欣冉 | 吕欣冉-浮动 | 数据分析 | 数据分析 | 13564066859 | eddiesunxl@163.com | 离场
文婷苇 | 埃森哲 | 离场 | 离场 | 离场 |  | 离场 | 顾静洁 | 顾静洁-版本 | 版本公共-UIUX-浮动 | 通用功能 | 通用功能 | 15172055725 | tingwei.wen@accenture.com | 离场
郝好 | 埃森哲 | UX设计 | UX设计 | UX设计 |  | 版本共享 | 郑安如 | 郑安如-版本 | 版本公共 | NDM业务 | NDM业务 | 18317106729 | slyvia.hao.hao@accenture.com | 24#203C32
胡彪 | 凯道 | CDS二期-42 | CDS二期-42 | CDS二期-42 | V160验收用例/集中测试 | V160 | 郑安如 | 郑安如 | 郑安如-固定 | NDM业务 | NDM业务 | 18501613319 | hubiao@start-china.vip | 24#203C34
吴敏华 | 汉朔 | V153集中测试 | V153集中测试 | 离场 |  | 离场 | 申冬东 | 申冬东 | 申冬东-固定 | C++/HPPE | C++/HPPE | 13693620052 | wuminhua_hs@hanorth.cn | 离场
沈一筹 | 中汇综合管理部 | V15115版本集成 | V15115版本集成 | V15115版本集成 |  | V151 | 刁望庆 | 刁望庆-项目 | 版本线 | JAVA/AKKA | JAVA/AKKA | 13816223936 | shenyichou_zh@chinamoney.com.cn | 7#301A24
左麟 | 汉朔 | V153版本集成 | V153版本集成 | V153版本集成 |  | V153 | 刁望庆 | 刁望庆 | 刁望庆-固定 | JAVA/CWAP | JAVA/CWAP | 18792145521 | zuolin@hanorth.net | 7#201A18
李杨 | 金楷泽 | 南向通一期 | 南向通一期 | 南向通额度-7 |  | V151南向通 | 刁望庆 | 刁望庆 | 刁望庆-固定 | JAVA/AKKA | JAVA/AKKA | 16621066156 | jsliyang2@126.com | 38#204A18
雷阳 | 华腾 | CDS二期-42 | CDS二期-42 | CDS二期-42 | V160集中测试 | V160 | 周德乐 | 周德乐 | 周德乐-固定 | JAVA/CWAP | JAVA/CWAP | 15921411314 | 1270600800@qq.com | 24#203C35
徐启峰 | 威擎 | 利率期权二期 | CDS二期-42 | CDS二期-42 | V160版本集成 | V160 | 张洋弘 | 张洋弘 | 张洋弘-固定 | H5 | H5 | 13816040282 | xuqifeng@vincce.com | 24#203B5-1
李超01 | 恒天 | 央行报表及衍生品成交优化 | 央行报表及衍生品成交优化 | 央行报表及衍生品成交优化-42 |  | V160 | 李戬 | 李戬 | 李戬-固定 | JAVA/AKKA | JAVA/AKKA | 18616688263 | chaoli1@hengtiansoft.com | 24#203A18
李云毅 | 中汇开发一部 |  | 央行报表及衍生品成交优化 | 央行报表及衍生品成交优化-42 |  | V160 | 刘倩 | 刘倩-版本 | 版本线 | ODM业务 | ODM业务 | 17321067590 | liyunyi_zh@chinamoney.com.cn | 24#203A20
龚伟峰 | 汉朔 | 160周边整合（财政部一期+货债二期)-24 | 160周边整合（财政部一期+货债二期)-24 | 160周边整合（财政部一期+货债二期)-24 | V160集中测试 | V160 | 刘倩 | 刘倩 | 刘倩-固定 | ODM业务 | ODM业务 | 13524047687 | gongwf@hanorth.com | 7#301A28
姚文心 | 中汇测试部 | CDS二期-42 | CDS二期-42 | CDS二期-42 | V160版本集成 | V160 | 顾静洁 | 顾静洁-版本 | 版本线 | 通用功能 | 通用功能 | 18717727696 | yaowenxin_zh@chinamoney.cpm.cn | 24#203C33
江云南 | 恒天 | 产假 | 产假 | 产假 |  | 产假 | 郑安如 | 郑安如 | 郑安如-固定 | NDM业务 | NDM业务 | 15121000769 | yunnanjiang@hengtiansoft.com | 休产假
赵洋洋 | 法本 | 南向通一期 | 南向通一期 | 离场 |  | 离场 | 张洋弘 | 张洋弘 | 张洋弘-浮动 | H5 | H5 | 18037179187 | 153129037@qq.com | 38#204A17
吴金成 | 鼎纪 | V153集中测试 | V153集中测试 | V153集中测试 |  | V153 | 刘倩 | 刘倩 | 刘倩-固定 | ODM业务 | ODM业务 | 18817383470 | wujincheng@ectesting.cn | 7#301A32
朱雪元 | 埃森哲 | CDS二期-42 | CDS二期-42 | CDS二期-42 | V160版本集成 | V160 | 张洋弘 | 张洋弘 | 张洋弘-固定 | H5 | H5 | 13162055729 | grantzhu5729@163.com | 24#203C17
胡庆 | 华腾 | 排错组V151 | V153集中测试 | V153集中测试 |  | V153 | 申冬东 | 申冬东 | 申冬东-固定 | C++/HPPE | C++/HPPE | 13641784941 | huqing001@chinasofti.com | 7#201A29
陈敏 | 恒天 | 守门员 | 守门员 | 守门员 |  | 守门员 | 刘倩 | 刘倩 | 守门员 | ODM业务 | ODM业务 | 15102122583 | minchen@hengtiansoft.com | 24#203A9
李佳慧 | 法本 | 160周边整合（财政部一期+货债二期)-24 | 160周边整合（财政部一期+货债二期)-24 | 160周边整合（财政部一期+货债二期)-24 |  | V160 | 张洋弘 | 张洋弘 | 张洋弘-固定 | H5 | H5 | 18516548059 | 1652087914@qq.com | 24#203B20
胡昊 | 恒天 | V153版本集成 | V153版本集成 | V153版本集成 |  | V153 | 周德乐 | 周德乐 | 周德乐-固定 | JAVA/CWAP | JAVA/CWAP | 18872934554 | haohu@hengtiansoft.com | 7#201A17
陈创 | 塔塔 | V153版本集成 | V153版本集成 | V153版本集成 |  | V153 | 张洋弘 | 张洋弘 | 张洋弘-固定 | H5 | H5 | 17633712276 | chuangchen@xiaolianinf.com | 7#201A4
程刚 | 汉朔 | V153版本集成 | V153版本集成 | V153版本集成 |  | V153 | 版本线 | 版本线 | 版本线 | JAVA/CWAP | JAVA/CWAP | 15800782540 | 76246250@qq.com | 7#201A13
范东坤 | 凯道 | V153验收测试 | V153验收测试 | V153验收测试 |  | V153 | 刘倩 | 刘倩 | 刘倩-固定 | ODM业务 | ODM业务 | 17621152700 | fandongkun@start-china.vip | 7#301A13
邬全友 | 金楷泽 | 计费二期 | 计费二期 | 计费二期-36 | V160版本集成-2 | V160 | 李戬 | 李戬 | 李戬-固定 | JAVA/AKKA | JAVA/AKKA | 17621655654 | wqy1239819084@163.com | 24#202A51
庞苏瑶 | 法本 | 排错组V151 | 排错组V151 | 排错组V151 |  | 排错组 | 张洋弘 | 张洋弘 | 张洋弘-浮动 | H5 | H5 | 13913702376 | suyao.pang@farben.com.cn | 24#104A3
吴燕玉 | 塔塔 | CDS二期-42 | CDS二期-42 | CDS二期-42 |  | V160 | 刁望庆 | 刁望庆 | 刁望庆-浮动 | JAVA/AKKA | JAVA/AKKA | 13681846814 | sweetcookiewu@163.com | 24#203C39
吴凯 | 埃森哲 | [5 empty] | 申冬东 | 申冬东 | 申冬东-固定 | C++/撮合 | C++/撮合 | 18618480191 | kai.a.wu@accenture.com | 24#203B16
刘倩 | 中汇开发一部 | 守门员 | 守门员 | 守门员 |  | 守门员 | 刘倩 | 刘倩 | 守门员 | ODM业务 | ODM业务 | 13361816821 | liuqian@chinamoney.com.cn | 24#203A12
汪立 | 时溪 | 支持-会员组支持 | 支持-会员组支持 | 支持-会员组支持 |  | 会员组支持 | 顾静洁 | 顾静洁 | 不计 | 支持-会员组支持 | 支持-会员组支持 | 15225088386 | wangli@timesvc.net | 外滩
何强 | 凯道 | 支持-会员组支持 | 支持-会员组支持 | 支持-会员组支持 |  | 会员组支持 | 顾静洁 | 顾静洁 | 不计 | 支持-会员组支持 | 支持-会员组支持 | 13818695034 | 13818695034@163.com | 38#302
陈婷玉 | 凯道 | 支持-会员组支持 | 支持-会员组支持 | 支持-会员组支持 |  | 会员组支持 | 顾静洁 | 顾静洁 | 不计 | 支持-会员组支持 | 支持-会员组支持 | 13166063086 | chenty@start-china.vip | 7#201A21
陈玉莲 | 汉朔 | 支持-会员组支持 | 支持-会员组支持 | 支持-会员组支持 |  | 会员组支持 | 顾静洁 | 顾静洁 | 不计 | 支持-会员组支持 | 支持-会员组支持 | 13665696496 | chenyulian@hanorth.com | 外滩
白苗苗 | 恒天 | 支持-会员组支持 | 支持-会员组支持 | 支持-会员组支持 |  | 会员组支持 | 顾静洁 | 顾静洁 | 不计 | 支持-会员组支持 | 支持-会员组支持 | 17802973068 | miaomiaobai@hengtiansoft.com | 外滩
朱丽娜 | 汉朔 | 支持-QA | 支持-QA | 支持-QA |  | 版本共享 | 顾静洁 | 顾静洁 | 版本公共 | 支持-QA | 支持-QA | 13918823156 | zhuln@hanorth.com | 38#204A19
林艳 | 骄洋 | 支持-QA | 支持-QA | 支持-QA |  | 版本共享 | 顾静洁 | 顾静洁 | 版本公共 | 支持-QA | 支持-QA | 13816434470 | linyan@jykjsys.com | 38#204A20
陈是杏 | 金楷泽 | 支持-QA | 支持-QA | 支持-QA |  | 版本共享 | 顾静洁 | 顾静洁 | 不计 | 支持-QA不计 | 支持-QA不计 | 18964612186 | chenshixing@kingkz.com | 38#204A23
杨棚 | 汉朔 | V153版本集成 | V153版本集成 | V153版本集成 |  | V153 | 周德乐 | 周德乐 | 周德乐-固定 | JAVA/AKKA | JAVA/AKKA | 17600660402 | douflamingo6@icloud.com | 7#201A14
马海洋 | 金楷泽 | 排错组V151 | 排错组V151 | 排错组V151 |  | 排错组 | 刁望庆 | 刁望庆 | 刁望庆-固定 | JAVA/CWAP | JAVA/CWAP | 17502186239 | 17502186239@163.com | 24#104A2
张猛 | 鼎纪 | V153验收测试 | V153验收测试 | V153验收测试 |  | V153 | 刘倩 | 刘倩 | 刘倩-固定 | ODM业务 | ODM业务 | 18221102450 | zhangmeng@ectesting.cn | 7#301A4
潘成中 | 汉朔 | V153生产数据比对 | V153生产数据比对 | V153生产数据比对 |  | V153 | 李戬 | 李戬 | 李戬-固定 | JAVA/CWAP | JAVA/CWAP | 17621063668 | panchzh@hanorth.cn | 38#204A13
孙士惠 | 埃森哲 | 计费改造及监测-45 | 计费二期 | 计费二期-36 | V160集中测试 | V160 | 顾静洁 | 顾静洁 | 守门员 | 通用功能 | 通用功能 |  |  | 24#202A38
张政尧 | 汉朔 | CDS二期-42 | CDS二期-42 | CDS二期-42 | V160版本集成 | V160 | 刁望庆 | 刁望庆 | 刁望庆-固定 | JAVA/CWAP | JAVA/CWAP | 18538150868 | zhangzhy@hanorth.cn | 24#203C22
杨光 | 鼎纪 | 离场 | 离场 | 离场 |  | 离场 | 徐慧鹏 | 徐慧鹏 | 徐慧鹏-验收-浮动 | 共享服务-验收 | 共享服务-验收 | 17602180061 | yangguang@ectesting.cn | 离场
王帅帅 | 鼎纪 | 利率期权二期 | 利率期权三期 | 利率期权三期-36 | V160验收用例/验收测试 | V160 | 刘倩 | 刘倩 | 刘倩-验收-固定 | ODM业务-验收 | ODM业务-验收 | 18516579876 | wangshuaishuai@ectesting.cn | 24#203B3
涂瑞强 | 鼎纪 | 离场 | 离场 | 离场 |  | 离场 | 徐慧鹏 | 徐慧鹏 | 徐慧鹏-固定 | 共享服务 | 共享服务 | 18858782638 | turuiqiang@ectesting.cn | 离场
翟青华01 | 鼎纪 | V153验收测试 | V153验收测试 | V153验收测试 |  | V153 | 顾静洁 | 顾静洁 | 顾静洁-验收-固定 | 通用功能-验收 | 通用功能-验收 | 18601748629 | zhaiqinghua@ectesting.cn | 7#301A5
陈海若 | 恒天 | V153集中测试 | V153集中测试 | V153集中测试 |  | V153 | 刘倩 | 刘倩 | 刘倩-验收-固定 | ODM业务-验收 | ODM业务-验收 | 18019379163 | hairuochen@hengtiansoft.com | 7#301A33
王德成 | 凯道 | 数据分析 | 数据分析 | 数据分析 |  | 数据分析 | 吕欣冉 | 吕欣冉 | 吕欣冉-验收-固定 | 数据分析-验收 | 数据分析-验收 | 15317095786 | wangdecheng@start-china.vip | 38#204A10
段杰 | 凯道 | V15115验收测试 | V15115验收测试 | 央行报表及衍生品成交优化-42 | V160验收用例/验收测试 | V160 | 徐慧鹏 | 徐慧鹏 | 徐慧鹏-验收-固定 | 共享服务-验收 | 共享服务-验收 | 18351253194 | 921279158@qq.com | 7#301A40
马岩01 | 凯道 | 160周边整合（财政部一期+货债二期)-24 | 160周边整合（财政部一期+货债二期)-24 | 160周边整合（财政部一期+货债二期)-24 | V160验收用例/验收测试 | V160 | 顾静洁 | 顾静洁 | 顾静洁-验收-固定 | 通用功能-验收 | 通用功能-验收 | 15201739610 | mayan@start-china.vip | 7#301A25
麻昆仑 | 凯道 | V153验收测试 | V153验收测试 | V153验收测试 |  | V153 | 刘倩 | 刘倩 | 刘倩-验收-固定 | ODM业务-验收 | ODM业务-验收 | 13020297046 | makunlun@start-china.vip | 7#301A7
张园园01 | 凯道 | 离场 | 离场 | 离场 |  | 离场 | 顾静洁 | 顾静洁 | 顾静洁-验收-固定 | 通用功能-验收 | 通用功能-验收 | 17621252511 | zhangyy@start-china.vip | 离场
谈思琼 | 凯道 | 离场 | 离场 | 离场 |  | 离场 | 郑安如 | 郑安如 | 郑安如-验收-浮动 | NDM业务-验收 | NDM业务-验收 | 15021864595 | tan si qiong@start-china.vip | 离场
胡子龙 | 凯道 | 离场 | 离场 | 离场 |  | 离场 | 徐慧鹏 | 徐慧鹏 | 徐慧鹏-验收-固定 | 共享服务-验收 | 共享服务-验收 | 18516539456 | huzilong@start-china.vip | 离场
伍丽萍 | 凯道 | 离场 | 离场 | 离场 |  | 离场 | 郑安如 | 郑安如 | 郑安如-验收-浮动 | NDM业务-验收 | NDM业务-验收 | 15821850143 | wulp@start-china.vip | 离场
苏鹏飞02 | 凯道 | V153验收测试 | V153验收测试 | V153验收测试 |  | V153 | 吕欣冉 | 吕欣冉 | 吕欣冉-验收-固定 | 数据分析-验收 | 数据分析-验收 | 18001645679 | supengfei@start-china.vip | 7#301A6
沈辉 | 凯道 | 离场 | 离场 | 离场 |  | 离场 | 徐慧鹏 | 徐慧鹏 | 徐慧鹏-验收-浮动 | 共享服务-验收 | 共享服务-验收 | 17321199952 | shenhui@start-china.vip | 离场
于自尚 | 凯道 | V151南向通验收测试 | 南向通验收测试 | 南向通验收测试 |  | V151南向通 | 郑安如 | 郑安如 | 郑安如-验收-固定 | NDM业务-验收 | NDM业务-验收 | 18317056330 | yuzishang@start-china.vip | 38#204A3
张政生 | 凯道 | 离场 | 离场 | 离场 |  | 离场 | 顾静洁 | 顾静洁 | 顾静洁-验收-浮动 | 通用功能-验收 | 通用功能-验收 | 18301808690 | zhangzs@start-china.vip | 离场
石豪 | 凯道 |  | 南向通验收测试 | 南向通验收测试 |  | V151南向通 | 郑安如 | 郑安如 | 郑安如-验收-固定 | NDM业务-验收 | NDM业务-验收 | 15603802065 | shihao@start-china.vip.com | 38#204A2-1
张文科 | 凯道 | 离场 | 离场 | 离场 |  | 离场 | 刘倩 | 刘倩 | 刘倩-验收-浮动 | ODM业务-验收 | ODM业务-验收 | 17730158846 | zhangwk@start-china.vip | 离场
周玮 | 凯道 | CDS二期-42 | CDS二期-42 | CDS二期-42 | V160验收用例/验收测试 | V160 | 郑安如 | 郑安如 | 郑安如-验收-固定 | NDM业务-验收 | NDM业务-验收 | 18101658299 | zhouwei@start-china.vip | 24#203C38
田明明 | 凯道 | V153验收测试 | V153验收测试 | V153验收测试 |  | V153 | 徐慧鹏 | 徐慧鹏 | 徐慧鹏-验收-固定 | 共享服务-验收 | 共享服务-验收 | 19939475010 | tianmingming@start-china.vip.com | 7#301A3
戚澎建 | 凯道 | 南向通一期 | 南向通验收测试 | 南向通验收测试 | V160验收用例/验收测试 | V151南向通 | 顾静洁 | 顾静洁 | 顾静洁-验收-固定 | 通用功能-验收 | 通用功能-验收 | 13482490162 | qipengjian@start-china.vip.com | 38#204A2
朱坤坤 | 凯道 | 婚假->央行报表 | 央行报表及衍生品成交优化 | 央行报表及衍生品成交优化-42 | V160验收用例/验收测试 | V160 | 吕欣冉 | 吕欣冉 | 吕欣冉-验收-固定 | 数据分析-验收 | 数据分析-验收 | 15938624682 | zhukk@start-china.vip | 24#203A23
敖恒 | 凯道 | V151南向通验收测试 | 南向通验收测试 | 南向通验收测试 |  | V151南向通 | 郑安如 | 郑安如 | 郑安如-验收-固定 | NDM业务-验收 | NDM业务-验收 | 15300700801 | aoheng@start-china.vip | 38#204A4
张丽 | 凯道 | V15115验收测试 | V15115验收测试 | 南向通集中测试 | V160验收用例/验收测试 | V151南向通 | 徐慧鹏 | 徐慧鹏 | 徐慧鹏-验收-固定 | 共享服务-验收 | 共享服务-验收 | 18621750734 | zhangli@start-china.vip.com | 7#301A31
姜宇亮 | 鼎纪 | 计费二期 | 计费二期 | 计费二期-36 | V160验收用例/验收测试 | V160 | 吕欣冉 | 吕欣冉 | 吕欣冉-验收-固定 | 数据分析-验收 | 数据分析-验收 |  |  | 24#202A54
石少帅 | 凯道 | V153验收测试 | V153验收测试 | V153验收测试 |  | V153 | 顾静洁 | 顾静洁 | 顾静洁-验收-固定 | 通用功能-验收 | 通用功能-验收 | 13382070073 | shishaoshuai@start-china.vip.com | 7#301A9
谭明贵 | 凯道 | V15115验收测试 | V15115验收测试 | V160验收用例准备 | V160验收用例/验收测试 | V160 | 刘倩 | 刘倩 | 刘倩-验收-固定 | ODM业务-验收 | ODM业务-验收 | 13601797642 | tanminggui@start-china.vip.com | 7#301A19
夏磊 | 凯道 | V153集中测试 | V153集中测试 | V153集中测试 |  | V153 | 顾静洁 | 顾静洁 | 顾静洁-固定 | 通用功能 | 通用功能 |  |  | 7#301A45
郭龙梅 | 凯道 | V153集中测试 | V153集中测试 | V153集中测试 |  | V153 | 郑安如 | 郑安如 | 郑安如-验收-固定 | NDM业务-验收 | NDM业务-验收 |  |  | 7#301A29
王莉 | 凯道 | V151南向通集中测试 | 南向通集中测试 | 南向通集中测试 |  | V151南向通 | 郑安如 | 郑安如 | 郑安如-验收-固定 | NDM业务-验收 | NDM业务-验收 |  |  | 24#202A19
黄鹏 | 埃森哲 | 离场 | 离场 | 离场 |  | 离场 | 陈启明 | 陈启明 | 版本公共-浮动 | 集成配置管理 | 集成配置管理DBA |  |  | 离场
祁万 | 华腾 | 离场 | 离场 | 离场 |  | 离场 | 陈启明 | 陈启明 | 版本公共 | 集成配置管理DBA | 集成配置管理DBA | 18217448147 | qiwan@chinasofti.com | 离场
周隽 | 塔塔 | 守门员 | 守门员 | 守门员 |  | 守门员 | 陈启明 | 陈启明 | 陈启明-固定 | JAVA/CWAP | JAVA/CWAP | 13774402593 | zhoujun5582@163.com | 24#104A16
郑朝云 | 法本 | 配置管理 | 配置管理 | 配置管理 |  | 配置管理 | 陈启明 | 陈启明 | 版本公共 | 集成配置管理 | 集成配置管理 | 18616924767 | he | 24#104A9
郑成强 | 恒天 | CRMW+FRA | 央行报表及衍生品成交优化 | 央行报表及衍生品成交优化-42 |  | V160 | 刁望庆 | 刁望庆 | 刁望庆-固定 | JAVA/CWAP | JAVA/CWAP | 15773243797 | chengqiangzheng@hengtiansoft.com | 24#203A6
张晓 | 法本 | 守门员 | 守门员 | 守门员 |  | 守门员 | 陈启明 | 陈启明 | 守门员 | JAVA/CWAP | JAVA/CWAP | 13849025289 | iezhangxiao@qq.com | 24#104A19
王骥 | 恒天 | 离场 | 离场 | 离场 |  | 离场 | 陈启明 | 陈启明 | 陈启明-浮动 | JAVA/CWAP | JAVA/CWAP | 13486686558 | jiwang@hengtiansoft.com | 离场
田佳乐 | 恒天 | 南向通一期 | 南向通一期 |  |  |  | 陈启明 | 陈启明 | 陈启明-固定 | JAVA/CWAP | JAVA/CWAP | 18217411321 | jialetian@hengtiansoft.com | 24#104A4
施迁 | 塔塔 | 离场 | 离场 | 离场 |  | 离场 | 陈启明 | 陈启明 | 版本公共 | 集成配置管理 | 集成配置管理 | 13681925576 | red.comet@live.com | 离场
刘敏 | 恒天 | 离场 | 离场 | 离场 |  | 离场 | 刘倩 | 刘倩 | 刘倩-固定 | ODM业务 | ODM业务 | 15900459203 | liumin@hengtian.com | 离场
刘春平 | 中汇测试部 | 集成配置-运维 | 集成配置-运维 | 集成配置-运维 |  | 配置管理 | 陈启明 | 陈启明 | 版本公共-浮动 | 集成配置管理 | 集成配置管理 | 15216777835 | liuchunping_zh@chinamoney.com.cn | 24#104
梁艺淞 | 骄洋 | 集成配置-Devops平台开发 | 集成配置-Devops平台开发 | 集成配置-Devops平台开发 |  | 配置管理 | 陈启明 | 陈启明 | 版本公共 | 集成配置管理 | 集成配置管理 | 17602143014 | liangyisong@jykjsys.com | 24#104
李艺楠 | 恒天 | 南向通一期 | 南向通一期 | 南向通一期 |  | V151南向通 | 陈启明 | 陈启明 | 陈启明-固定 | JAVA/CWAP | JAVA/CWAP | 15514267267 | leoli@hengtiansoft.com | 24#104A7
郭文浩 | 塔塔 | CRMW+FRA | 央行报表及衍生品成交优化 | 央行报表及衍生品成交优化-42 |  | V160 | 陈启明 | 陈启明 | 陈启明-固定 | JAVA/CWAP | JAVA/CWAP | 13601749561 | 648368843@qq.com | 24#203A14
董炎彦 | 中汇开发一部 |  | V153全量包准备 | V153全量包准备-9 |  | V162 | 陈启明 | 陈启明 | 版本线 | 集成配置管理 | 集成配置管理 | 18310816676 | dongyanyan_zh@chinamoney.com.cn | 24#104A24
陈昊 | 华腾 | 集成配置-Devops平台开发 | 集成配置-Devops平台开发 | 集成配置-Devops平台开发 |  | 配置管理 | 陈启明 | 陈启明 | 版本公共 | 集成配置管理 | 集成配置管理 | 13120733801 | chenhao@chinasofti.com | 24#104
李科 | 骄洋 | 配置管理 | 配置管理 | 配置管理 |  | 配置管理 | 陈启明 | 陈启明 | 版本公共 | 集成配置管理 | 集成配置管理 | 15371161736 | like@jykjsys.com | 24#104A23
陈启明 | 中汇开发一部 | 守门员 | 守门员 | 守门员 |  | 守门员 | 陈启明 | 陈启明 | 守门员 | 集成配置管理 | 集成配置管理 | 17321067591 | chenqiming_zh@chinamoney.com.cn | 24#104
陈九辉 | 骄洋 | 南向通一期 | 南向通一期 | 南向通一期 |  | V151南向通 | 陈启明 | 陈启明 | 陈启明-固定 | JAVA/CWAP | JAVA/CWAP | 18721498798 | chenjiuhui@jykjsys.com | 38#204A16
陈鹤 | 中汇开发一部 | 计费改造及监测-45->V153版本集成 | V153版本集成 | V153版本集成 |  | V153 | 李戬 | 李戬 | 版本线 | JAVA/CWAP | JAVA/CWAP | 17521217982 | chenhe_zh@chinamoney.com.cn | 7#201A15
王寅森 | 凯道 | 南向通一期 | 南向通验收测试 | 南向通验收测试 | V160集中测试 | V151南向通 | 徐慧鹏 | 徐慧鹏 | 徐慧鹏-固定 | 共享服务 | 共享服务 | 17621254897 | wangyinsen@start-china.vip | 38#204A8
曹泽恒 | 法本 | 集成配置-运维 | 集成配置-运维 | 集成配置-运维 |  | 配置管理 | 陈启明 | 陈启明 | 版本公共 | 集成配置管理DBA | 集成配置管理DBA | 13227725828 | zeheng.cao@farben.com.cn | 24#104
付家然 | 恒天 | 离场 | 离场 | 离场 |  | 离场 | 郑安如 | 郑安如 | 郑安如-固定 | NDM业务 | NDM业务 | 17621068196 | jiaranfu@hengtiansoft.com | 离场
许贻豪 | 骄洋 | 集成配置-运维 | 集成配置-运维 | 集成配置-运维 |  | 配置管理 | 陈启明 | 陈启明 | 版本公共 | 集成配置管理 | 集成配置管理 | 13782928558 | xuyihao@jykjsys.com | 7#201A11
谢桂锋 | 法本 | 配置管理 | 配置管理 | 配置管理 |  | 配置管理 | 陈启明 | 陈启明 | 版本公共 | 集成配置管理 | 集成配置管理 | 18252010317 | xieguifeng@faben.com.cn | 24#104A22
金武顺 | 汉朔 | 排错组V151 | 排错组V151 | 排错组V151 |  | 排错组 | 陈启明 | 陈启明-版本 | 版本公共 | JAVA/CWAP | JAVA/CWAP | 18995942664 | jinwsh@hanorth.cn | 24#104A12
陈若来 | 汉朔 | 排错组V151 | 排错组V151 | 排错组V151 |  | 排错组 | 陈启明 | 陈启明-版本 | 版本公共-浮动 | JAVA/CWAP | JAVA/CWAP | 18551752649 | chenrl@hanorth.cn | 7#201A6
谢经兵 | 汉朔 | 数据分析 | 数据分析 | 数据分析 |  | 数据分析 | 吕欣冉 | 吕欣冉 | 吕欣冉-固定 | 数据分析 | 数据分析 | 13918098688 | xiejb@hanorth.cn | 38#204A11
胡祖思 | 凯道 | V153验收用例 | V153验收测试 | 离场 |  | 离场 | 徐慧鹏 | 徐慧鹏 | 徐慧鹏-验收-固定 | 共享服务-验收 | 共享服务-验收 | 18710001357 | huzs@hanorth.cn | 7#301A10
于俊涛 | 法本 | V153生产数据比对 | V153生产数据比对 | V153生产数据比对 |  | V153 | 周德乐 | 周德乐 | 周德乐-固定 | JAVA/CWAP | JAVA/CWAP | 13062719880 | 1045269538@qq.com | 38#204A24
董莹莹 | 鼎纪 | 南向通一期 | 南向通一期 | 南向通额度-7 | V160集中测试 | V151南向通 | 徐慧鹏 | 徐慧鹏 | 徐慧鹏-固定 | 共享服务 | 共享服务 | 17621490514 | dongyingying@ectesting.cn | 38#204B2
夏淑文 | 鼎纪 | 利率期权二期 | 利率期权三期 | 利率期权三期-36 | V160验收用例/验收测试 | V160 | 刘倩 | 刘倩 | 刘倩-验收-固定 | ODM业务-验收 | ODM业务-验收 | 15800584617 | xiashuwen@ectesting.cn | 24#203B19
陆云帆 | 金楷泽 | [5 empty] | 李戬 | 李戬 | 李戬-固定 | 数据分析 | 数据分析 | 13681607786 | luyunfan@kingkz.com | 24#203C16
卢朝立 | 金楷泽 | CRMW+FRA | 央行报表及衍生品成交优化 | 央行报表及衍生品成交优化-42 |  | V160 | 刁望庆 | 刁望庆 | 刁望庆-固定 | JAVA/CWAP | JAVA/CWAP | 17342066102 | luchaoli@kingkz.com | 24#203A13
沈迪 | 鼎纪 | 160周边整合（财政部一期+货债二期)-24 | 160周边整合（财政部一期+货债二期)-24 | 160周边整合（财政部一期+货债二期)-24 |  | V160 | 徐慧鹏 | 徐慧鹏 | 徐慧鹏-验收-固定 | 共享服务-验收 | 共享服务-验收 | 17602107052 | shendi@ectesting.cn | 7#301A21
冒文影 | 鼎纪 | CRMW+FRA | 央行报表及衍生品成交优化 | 央行报表及衍生品成交优化-42 | V160验收用例/验收测试 | V160 | 郑安如 | 郑安如 | 郑安如-固定 | NDM业务 | NDM业务 | 18202122652 | maowenying@ectesting.cn | 24#203A30
王睿杰 | 埃森哲 | CDS二期-42 | CDS二期-42 | CDS二期-42 | V160集中测试 | V160 | 郑安如 | 郑安如 | 郑安如-固定 | NDM业务 | NDM业务 | 18601614677 | tjvegita@aliyun.com | 24#203C20
孙栩 | 骄洋 | V153验收测试 | V153验收测试 | V153验收测试 |  | V153 | 刘倩 | 刘倩 | 刘倩-固定 | ODM业务 | ODM业务 | 15800376863 | sunxu@jykjsys.com | 7#301A2
钟建强 | 法本 | 排错组V151 | 排错组V151 | 排错组V151 |  | 排错组 | 周德乐 | 周德乐 | 周德乐-固定 |  |  | 15256530786 | jianqiang. zhong@farben.com.cn | 24#104A13
郭方丽 | 汉朔 | 计费改造及监测-45->V153验收测试 | V153验收测试 | V153验收测试 |  | V153 | 吕欣冉 | 吕欣冉 | 吕欣冉-固定 | 数据分析 | 数据分析 | 15716650371 | guofangli@hanorth.com | 7#301A14
陈小芬 | 向普 | V153验收用例 | V153验收测试 | V153验收测试 |  | V153 | 吕欣冉 | 吕欣冉 | 吕欣冉-固定 | 数据分析 | 数据分析 | 18621814392 | xiaofen.chen@sharpg.com | 7#301A11
邴文静 | 汉朔 | V153集中测试 | V153集中测试 | V153集中测试 |  | V153 | 顾静洁 | 顾静洁 | 顾静洁-固定 | 通用功能 | 通用功能 | 18621643880 | bingwenjing@hanorth.com | 7#301A44
杨得源 | 汉朔 | 计费改造及监测-45->V153验收测试 | V153验收测试 | V153验收测试 |  | V153 | 顾静洁 | 顾静洁 | 顾静洁-验收-浮动 | 通用功能-验收 | 通用功能-验收 | 15000653360 | yangdeyuan@hanorth.com | 7#301A15
曾祥龙 | 法本 |  |  |  |  | V160 | 陈启明 | 陈启明 | 陈启明-浮动 | JAVA/CWAP | JAVA/CWAP | 18818227652 | zengxianglong@farben.com.cn | 24#104A11
费厚壮 | 汉朔 | 清算所联测 | V153集中测试-清算所联测 | V153验收测试 |  | V153 | 徐慧鹏 | 徐慧鹏 | 徐慧鹏-验收-固定 | 共享服务-验收 | 共享服务-验收 | 15026682335 | feihouzhuang@hanorth.com | 7#301A46
金星航 | 恒天 | V15115版本集成 | V15115版本集成 |  |  |  | 陈启明 | 陈启明 | 陈启明-浮动 | JAVA/CWAP | JAVA/CWAP | 18683691203 | 492642279@qq.com | 24#104A6
尤伟 | 汉朔 | 计费改造及监测-45 | 计费改造及监测-45 |  |  |  | 周德乐 | 周德乐 | 周德乐-浮动 | JAVA/CWAP | JAVA/CWAP | 13661789604 | youwei20080524@163.com | 24#202A44
张建山 | 鼎纪 | CRMW+FRA | CRMW+FRA | 南向通集中测试 |  | V151南向通 | 顾静洁 | 顾静洁 | 顾静洁-固定 | 通用功能 | 通用功能 | 18726863303 | zhangjianshan@ectesting.cn | 24#202A30
丁金灵 | 汉朔 | 数据分析 | 数据分析 | 数据分析 |  | 数据分析 | 吕欣冉 | 吕欣冉 | 顾静洁-验收-固定 | 通用功能-验收 | 通用功能-验收 | 15861811561 | dingjinling@hanorth.com | 38#204A9
胡健 | 埃森哲 | UX设计 | UX设计 | UX设计 |  | 版本共享 | 顾静洁 | 顾静洁 | 版本公共-UIUX-浮动 | 通用功能 | 通用功能 | 17695676889 | jian.a.hu@accenture.com | 24#202A21
姜涛 | 恒天 | 南向通一期 | 南向通一期 |  |  |  | 陈启明 | 陈启明 | 陈启明-浮动 | JAVA/CWAP | JAVA/CWAP | 17649975129 |  | 24#104A5
蔡聪 | 汉朔 | V153集中测试 | V153集中测试 | V153集中测试 |  | V153 | 郑安如 | 郑安如 | 郑安如-验收-浮动 | NDM业务-验收 | NDM业务-验收 | 18121110028 | caicong@hanorth.com | 7#301A30
胡佳莹 | 鼎纪 | V153验收测试 | V153验收测试 | V153验收测试 |  | V153 | 徐慧鹏 | 徐慧鹏 | 徐慧鹏-验收-浮动 | 共享服务-验收 | 共享服务-验收 | 13626938667 | hujiaying@ectesting.cn | 7#301A8
张帅 | 鼎纪 |  |  |  | V160集中测试 | V160 | 刘倩 | 刘倩 | 刘倩-验收-浮动 | ODM业务-验收 | ODM业务-验收 | 15855793932 | zhangshuai@ectesting.cn | 24#203B4-1
李昂 | 塔塔 | 数据分析 | 数据分析 | 数据分析 |  | 数据分析 | 吕欣冉 | 吕欣冉 | 吕欣冉-浮动 | 数据分析 | 数据分析 | 13611918891 | li.ang1@tcs.con | 38#204A25
李双 | 鼎纪 | V153集中测试 | V153集中测试 | V153集中测试 |  | V153 | 郑安如 | 郑安如 | 郑安如-固定 | NDM业务 | NDM业务 | 15121158684 | lishuang@ectesting.cn | 7#301A37
李亚军 | 汉朔 | V153集中测试 | V153集中测试 | V153集中测试 |  | V153 | 徐慧鹏 | 徐慧鹏 | 徐慧鹏-验收-浮动 | 共享服务-验收 | 共享服务-验收 | 15900897017 | liyajun@hanorth.com | 7#301A34
蔡天珩 | 汉朔 | 胡彪 | 胡彪 | 南向通集中测试 | V160集中测试 | V151南向通 | 郑安如 | 郑安如 | 郑安如-验收-浮动 | NDM业务-验收 | NDM业务-验收 | 15000539533 | caitianheng@hanorth.com | 24#203C42
刘志顺 | 量投 | 计费改造及监测-45 | 计费改造及监测-45 |  |  |  | 李戬 | 李戬 |  | JAVA/CWAP | JAVA/CWAP | 15797655726 | 597763370@qq.com | 24#202A17
勇泽康 | 金楷泽 | 周功平 | 周功平 | V153生产数据比对 |  | V153 | 周德乐 | 周德乐 | 周德乐-浮动 | JAVA/CWAP | JAVA/CWAP | 15737152468 | yzk19950618@163.com | 38#204A26
桑强 | 金楷泽 | 马燕飞 | 马燕飞 |  |  |  | 刁望庆 | 刁望庆 | 刁望庆-浮动 | JAVA/CWAP | JAVA/CWAP | 18156279635 | zijia9635@163.com | 24#203A27
焦震 | 中科金财 | 方润东 | 方润东 |  |  |  | 周德乐 | 周德乐 | 周德乐-浮动 | JAVA/CWAP | JAVA/CWAP | 15755373037 | 694857002@qq.com | 38#204A28
张珍珍 | 汉朔 | 周玮 | 周玮 |  | V160验收用例/验收测试 | V160 | 郑安如 | 郑安如 | 郑安如-验收-浮动 | NDM业务-验收 | NDM业务-验收 | 13564976083 | zhangzhenzhen@hanorth.com | 24#203C43
马冰洁 | 鼎纪 | 段杰+魏亚男 | 段杰+魏亚男 | 段杰+魏亚男 |  | 新人 | 徐慧鹏 | 徐慧鹏 |  |  |  | 17821918117 | mabingjie@ectesting.cn | 7#301A41
吴南 | 汉朔 | 陆云帆 | 陆云帆 | 陆云帆 |  | 新人 | 李戬 | 李戬 |  | JAVA/CWAP | JAVA/CWAP | 17749735250 | wunan@hanorth.com | 24#202A5
苗应春 | 金楷泽 | 陆云帆 | 陆云帆 | 陆云帆 |  | 新人 | 李戬 | 李戬 |  | JAVA/CWAP | JAVA/CWAP | 18555115488 | miaoyingchun1996@163.com | 24#203C15
王丹琦 | 埃森哲 | 孙晓安 | 孙晓安 | 孙晓安 |  | 新人 | 刘倩 | 刘倩 |  |  |  | 15399428698 | danqi.wang@accenture.com | 24#203B8
雷若男 | 鼎纪 | 孙泽龄 | 孙泽龄 | 孙泽龄 | V160集中测试 | 新人 | 徐慧鹏 | 徐慧鹏 |  |  |  | 15995215850 | leiruonan@ectesting.cn | 24#203C10
管佳园 | 汉朔 | 张东升01 | 张东升01 | 张东升01 |  | 新人 | 顾静洁 | 顾静洁 | 顾静洁-浮动 | 通用功能 | 通用功能 | 17602534624 | guanjiayuan@hanorth.com | 24#202A29
朱艺华 | IBM | 刁望庆 | 刁望庆 | 刁望庆 |  | 新人 | 刁望庆 | 刁望庆 |  | JAVA/CWAP | JAVA/CWAP | 13501938275 | zhuyihua@cn.ibm.com | 24#202A20

## 小项目情况汇总
负责人 | 小项目名称 | 项目状态 | 版本 | 接口人1 | 接口人2 | 接口人3 | 按时结项 | 结项时间 | 延期天数 | 标准项目量 | 标准项目量（人周） | 开始时间 | 结束时间 | 项目当前累计项目量 | 当前所在项目剩余计划工作量 | 当前季度基准日 | 当前计算参照日 | 辅助列-已获挣值周期量 | 辅助列-剩余周期量 | 项目周期 | 辅助统计项 | 当前季度基准 | 2020-12-01 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | 2021Q2奖励 | 2021Q2已获得小项目挣值 | 当前所在项目剩余计划工作量 | 距离目标 | 期望值 | 截止2月28日已获项目量
李靖民 | V153验收测试三期 | 进行中 | V153 | 冉杨鋆 |  |  | 进行中 |  |  | 0.61905 | 26 | 2021-05-05 | 2021-05-17 | 26 | 0 | 2021-05-05 | 2021-05-17 | 13 | 0 | 13 | 1 | 人周折算 | 45 | 吕欣冉-0/2/0 | 吕欣冉 | 吕欣冉-0/2/0 | 0 | 52.5714 | 0 | 59.9286 | 112.5 | 145.7218
李靖民 | V153验收用例二期 | 已完成 | V153 | 冉杨鋆 |  |  | 按时 | 2021-04-23 | 0 | 0.095238 | 4 | 2021-04-19 | 2021-04-23 | 4 | 0 | 2021-04-19 | 2021-04-23 | 5 | 0 | 5 | 1 | 期望 | 2 | 李云毅-0/1/1 | 李云毅 | 李云毅-0/1/1 | 8 | 111 | 21 | 0 | 112.5 | 133.056
孙道伟 | V153版本集成（二期） | 已完成 | V153 | 冉杨鋆 |  |  | 进行中 |  |  | 0.47619 | 20 | 2021-05-05 | 2021-05-17 | 20 | 0 | 2021-05-05 | 2021-05-17 | 13 | 0 | 13 | 1 |  |  | 姚文心-0/1/1 | 姚文心 | 姚文心-0/1/1 | 0 | 100 | 4 | 8.5 | 112.5 | 160
邱媛媛 | V153版本集成（二期） | 已完成 | V153 | 冉杨鋆 |  |  | 进行中 |  |  | 0.47619 | 20 | 2021-05-05 | 2021-05-17 | 20 | 0 | 2021-05-05 | 2021-05-17 | 13 | 0 | 13 | 0 |  |  | 赵晓韵-0/3/2 | 赵晓韵 | 赵晓韵-0/3/2 | 8 | 132.7327 | 3.4286 | 0 | 112.5 | 99.882
杨子玉 | V151.29版本验收测试 | 进行中 | V151.29 |  |  |  | 进行中 |  |  | 0.21429 | 9 | 2021-05-18 | 2021-05-26 | 7 | 2 | 2021-05-18 | 2021-05-24 | 7 | 2 | 9 | 0 |  |  | 魏渐俊-0/0/1 | 魏渐俊 | 魏渐俊-0/0/1 | 0 | 98.5714 | 3.4286 | 10.5 | 112.5 | 36
杨子玉 | V151.29版本测试用例 | 已完成 | V151.29 |  |  |  | 按时 | 2021-05-15 | 0 | 0.14286 | 6 | 2021-04-28 | 2021-05-15 | 6 | 0 | 2021-04-28 | 2021-05-15 | 18 | 0 | 18 | 0 |  |  | 董炎彦-0/1/1 | 董炎彦 | 董炎彦-0/1/1 | 8 | 98.1 | 5.4 | 1 | 112.5 | 56.25
赵晓韵 | V151.29版本集成 | 进行中 | V151.29 |  |  |  | 进行中 |  |  | 0.14286 | 6 | 2021-05-22 | 2021-05-28 | 2.5714 | 3.4286 | 2021-05-22 | 2021-05-24 | 3 | 4 | 7 | 0 |  |  | 陈嘉伟-0/1/2 | 陈嘉伟 | 陈嘉伟-0/1/2 | 0 | 137.9177 | 13.2632 | 0 | 112.5 | 105.8191
沈一筹 | V151.15版本集成 | 已完成 | V151.15 |  |  |  | 按时 | 2021-05-19 | 0 | 0.21429 | 9 | 2021-04-15 | 2021-05-07 | 9 | 0 | 2021-04-15 | 2021-05-07 | 23 | 0 | 23 | 0 |  |  | 邱媛媛-0/1/2 | 邱媛媛 | 邱媛媛-0/1/2 | 0 | 101.7727 | 0 | 10.7273 | 112.5 | 62.2833
杨子玉 | V151.15验收用例及测试 | 已完成 | V151.15 |  |  |  | 按时 | 2021-05-07 | 0 | 0.21429 | 9 | 2021-04-20 | 2021-05-07 | 9 | 0 | 2021-04-20 | 2021-05-07 | 18 | 0 | 18 | 0 |  |  | 陈杰樱-0/1/1 | 陈杰樱 | 陈杰樱-0/1/1 | 0 | 90.9714 | 15.4286 | 6.1 | 112.5 | 106
李云毅 | V151项目奖励人周 | 奖励 | V151 |  |  |  | 按时 |  | 0 | 0.19048 | 8 |  |  | 8 | [6 empty] | 0 |  |  | 苏雷皓-0/0/2 | 苏雷皓 | 苏雷皓-0/0/2 | 0 | 52.0435 | 0 | 60.4565 | 112.5 | 72.0125
董炎彦 | V151项目奖励人周 | 奖励 | V151 |  |  |  | 按时 |  | 0 | 0.19048 | 8 |  |  | 8 | [6 empty] | 0 |  |  | 章群燕-0/2/1 | 章群燕 | 章群燕-0/2/1 | 0 | 92.6809 | 0 | 19.8191 | 112.5 | 157.3751
赵晓韵 | V151项目奖励人周 | 奖励 | V151 |  |  |  | 按时 |  | 0 | 0.19048 | 8 |  |  | 8 | [6 empty] | 0 |  |  | 沈一筹-0/1/2 | 沈一筹 | 沈一筹-0/1/2 | 3 | 45 | 0 | 64.5 | 112.5 | 49.5
商月 | V151项目奖励人周 | 奖励 | V151 |  |  |  | 按时 |  | 0 | 0.095238 | 4 |  |  | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 商月-0/1/3 | 商月 | 商月-0/1/3 | 4 | 46 | 0 | 62.5 | 112.5 | 96.5432
沈一筹 | V151项目奖励人周 | 奖励 | V151 |  |  |  | 按时 |  | 0 | 0.071429 | 3 |  |  | 3 | [6 empty] | 0 |  |  | 陈鹤-0/2/1 | 陈鹤 | 陈鹤-0/2/1 | 0 | 102.9672 | 0 | 9.5328 | 112.5 | 69.9328
赵晓韵 | 南向通额度 | 已完成 | V1.5.1.29 | 顾静洁 |  |  | 按时 | 2021-05-22 | 0 | 0.16667 | 7 | 2021-05-18 | 2021-05-22 | 7 | 0 | 2021-05-18 | 2021-05-22 | 5 | 0 | 5 | 1 |  |  | 李靖民-0/2/2 | 李靖民 | 李靖民-0/2/2 | 0 | 121.2258 | 0 | 0 | 112.5 | 89.2742
董炎彦 | V153全量包（清理冗余连接等) | 进行中 | V162 | 赵攀 |  |  | 进行中 |  |  | 0.21429 | 9 | 2021-05-17 | 2021-06-05 | 3.6 | 5.4 | 2021-05-17 | 2021-05-24 | 8 | 12 | 20 | 1 |  |  | 杨子玉-0/6/1 | 杨子玉 | 杨子玉-0/6/1 | 0 | 109.85 | 2 | 0.65 | 112.5 | 34.55
李云毅 | 总行报表及衍生品成交优化等 | 进行中 | V160 | 吕欣冉 | 郑安如 | 张洋弘 | 进行中 |  |  | 1 | 42 | 2021-05-14 | 2021-06-04 | 21 | 21 | 2021-05-14 | 2021-05-24 | 11 | 11 | 22 | 1 |  |  | 孙道伟-0/1/2 | 孙道伟 | 孙道伟-0/1/2 | 0 | 67 | 0 | 45.5 | 112.5 | 80.6838
陈嘉伟 | 利率期权三期 | 进行中 | V160 | 刘倩 |  |  | 进行中 |  |  | 0.85714 | 36 | 2021-05-13 | 2021-05-31 | 22.7368 | 13.2632 | 2021-05-13 | 2021-05-24 | 12 | 7 | 19 | 1 |  |  | 周功平-0/2/0 | 周功平 | 周功平-0/2/0 | 0 | 38 | 0 | 29.5 | 67.5 | 46.5
陈杰樱 | 周边系统改造计费二期 | 进行中 | V160 | 吕欣冉 | 李戬 |  | 进行中 |  |  | 0.85714 | 36 | 2021-05-13 | 2021-06-02 | 20.5714 | 15.4286 | 2021-05-13 | 2021-05-24 | 12 | 9 | 21 | 1
杨子玉 | V153集中测试（业务及技术）二期 | 进行中 | V153 | 冉杨鋆 |  |  | 进行中 |  |  | 0.47619 | 20 | 2021-05-06 | 2021-05-17 | 20 | 0 | 2021-05-06 | 2021-05-17 | 12 | 0 | 12 | 1
商月 | V153集中测试（业务及技术）二期 | 进行中 | V153 | 冉杨鋆 |  |  | 进行中 |  |  | 0.47619 | 20 | 2021-05-06 | 2021-05-17 | 20 | 0 | 2021-05-06 | 2021-05-17 | 12 | 0 | 12 | 0
魏渐俊 | 财政部做市支持（一期）和货债(二期）整合 | 进行中 | V160 | 刘倩 |  |  | 进行中 |  |  | 0.57143 | 24 | 2021-05-07 | 2021-05-27 | 20.5714 | 3.4286 | 2021-05-07 | 2021-05-24 | 18 | 3 | 21 | 1
周功平 | V153数据比对及迁移二期 | 进行中 | V153 | 吕欣冉 |  |  | 进行中 |  |  | 0.16667 | 7 | 2021-05-05 | 2021-05-17 | 7 | 0 | 2021-05-05 | 2021-05-17 | 13 | 0 | 13 | 1
姚文心 | CDS二期 | 进行中 | V160 | 刘倩 |  |  | 进行中 |  |  | 1 | 42 | 2021-05-06 | 2021-05-26 | 38 | 4 | 2021-05-06 | 2021-05-24 | 19 | 2 | 21 | 1
商月 | V153集中技术（一期） | 进行中 | V153 | 冉杨鋆 |  |  | 按时 | 2021-04-30 | 0 | 0.047619 | 2 | 2021-04-22 | 2021-04-30 | 2 | 0 | 2021-04-22 | 2021-04-30 | 9 | 0 | 9 | 1
孙道伟 | V153版本集成（一期） | 已完成 | V153 | 冉杨鋆 |  |  | 按时 | 2021-04-30 | 0 | 0.047619 | 2 | 2021-04-28 | 2021-04-30 | 2 | 0 | 2021-04-28 | 2021-04-30 | 3 | 0 | 3 | 1
邱媛媛 | V153版本集成（一期） | 已完成 | V153 | 冉杨鋆 |  |  | 按时 | 2021-04-30 | 0 | 0.047619 | 2 | 2021-04-28 | 2021-04-30 | 2 | 0 | 2021-04-28 | 2021-04-30 | 3 | 0 | 3 | 0
杨子玉 | V153集中业务一期 | 已完成 | V153 | 冉杨鋆 |  |  | 按时 | 2021-04-30 | 0 | 0.14286 | 6 | 2021-04-28 | 2021-04-30 | 6 | 0 | 2021-04-28 | 2021-04-30 | 3 | 0 | 3 | 1
周功平 | 153版本数据比对（一期） | 已完成 | V153 | 吕欣冉 |  |  | 按时 | 2021-04-30 | 0 | 0.095238 | 4 | 2021-04-19 | 2021-04-30 | 4 | 0 | 2021-04-19 | 2021-04-30 | 12 | 0 | 12 | 1
赵晓韵 | 南向通（一期） | 已完成 | V1.5.1.29 | 顾静洁 |  |  | 延期 | 2021-05-14 | 2 | 0.83333 | 35 | 2021-04-25 | 2021-05-12 | 35 | 0 | 2021-04-25 | 2021-05-12 | 18 | 0 | 18 | 1
章群燕 | 信用风险缓释凭证&远期利率协议 | 已完成 | V160 | 刘倩 |  |  | 按时 | 2021-05-14 | 0 | 1 | 42 | 2021-04-21 | 2021-05-14 | 42 | 0 | 2021-04-21 | 2021-05-14 | 24 | 0 | 24 | 1
陈嘉伟 | 利率期权二期 | 已完成 | V160 | 刘倩 |  |  | 延期 | 2021-05-13 | 1 | 1.1 | 45 | 2021-04-19 | 2021-05-12 | 45 | 0 | 2021-04-19 | 2021-05-12 | 24 | 0 | 24 | 1
李靖民 | 153版本用例编写（一期） | 已完成 | V153 | 冉杨鋆 |  |  | 按时 | 2021-04-25 | 0 | 0.19048 | 8 | 2021-04-12 | 2021-04-25 | 8 | 0 | 2021-04-12 | 2021-04-25 | 14 | 0 | 14 | 1
商月 | 行为分析性能优化 | 已完成 | V153 | 吕欣冉 |  |  | 延期 | 2021-05-06 | 11 | 0.071429 | 3 | 2021-04-12 | 2021-04-19 | 3 | 0 | 2021-04-12 | 2021-04-19 | 8 | 0 | 8 | 1
姚文心 | CDS一期 | 已完成 | V160 | 刘倩 |  |  | 延期 | 2021-04-30 | 1 | 1 | 42 | 2021-04-09 | 2021-04-29 | 42 | 0 | 2021-04-09 | 2021-04-29 | 21 | 0 | 21 | 1
陈杰樱 | 计费及监测改造 | 已完成 | V153 | 吕欣冉 |  |  | 延期 | 2021-05-12 | 9 | 1.2 | 50.4 | 2021-04-09 | 2021-04-29 | 50.4 | 0 | 2021-04-09 | 2021-04-29 | 21 | 0 | 21 | 1
陈鹤 | 计费及监测改造 | 已完成 | V153 | 吕欣冉 |  |  | 延期 | 2021-05-12 | 9 | 1.2 | 50.4 | 2021-04-09 | 2021-04-29 | 50.4 | 0 | 2021-04-09 | 2021-04-29 | 21 | 0 | 21 | 0
周功平 | 151生产数据比对 | 已完成 | V151 | 吕欣冉 |  |  | 按时 | 2021-04-21 | 0 | 0.6 | 27 | 2021-03-25 | 2021-04-21 | 27 | 0 | 2021-03-25 | 2021-04-21 | 28 | 0 | 28 | 1
赵晓韵 | Xbond搭桥和私有行情优化（二期） | 已完成 | V153 | 李戬 | 顾静洁 |  | 延期 | 2021-04-21 | 2 | 1 | 45 | 2021-03-29 | 2021-04-17 | 45 | 0 | 2021-03-29 | 2021-04-17 | 20 | 0 | 20 | 1
苏雷皓 | Xbond搭桥和私有行情优化（二期） | 已完成 | V153 | 李戬 | 顾静洁 |  | 延期 | 2021-04-21 | 2 | 1 | 45 | 2021-03-29 | 2021-04-17 | 45 | 0 | 2021-03-29 | 2021-04-17 | 20 | 0 | 20 | 0
杨子玉 | V151验收测试用例三期 | 已完成 | V151 |  |  |  | 按时 | 2021-03-19 | 0 | 0.2 | 9 | 2021-03-15 | 2021-03-19 | 9 | 0 | 2021-03-15 | 2021-03-19 | 5 | 0 | 5 | 1
杨子玉 | V151验收测试 | 已完成 | V151 |  |  |  | 延期 | 2021-04-20 | 5 | 0.95 | 42.75 | 2021-03-22 | 2021-04-13 | 42.75 | 0 | 2021-03-22 | 2021-04-13 | 23 | 0 | 23 | 1
陈嘉伟 | 利率期权一期&交易框架 | 已完成 | V160 | 刘倩 | 申冬东 |  | 延期 | 2021-04-16 | 2 | 1.1 | 49.5 | 2021-03-24 | 2021-04-14 | 49.5 | 0 | 2021-03-24 | 2021-04-14 | 22 | 0 | 22 | 1
章群燕 | RDI切源改造&标债远期实物交割 | 已完成 | V153 | 张洋弘 |  |  | 延期 | 2021-04-15 | 1 | 0.66667 | 30 | 2021-03-22 | 2021-04-14 | 30 | 0 | 2021-03-22 | 2021-04-14 | 24 | 0 | 24 | 1
孙道伟 | 同业存款二期 | 已完成 | V153 | 吕欣冉 |  |  | 延期 | 2021-05-07 | 16 | 1 | 45 | 2021-03-20 | 2021-04-12 | 45 | 0 | 2021-03-20 | 2021-04-12 | 24 | 0 | 24 | 0
邱媛媛 | 同业存款二期 | 已完成 | V153 | 吕欣冉 |  |  | 延期 | 2021-05-07 | 16 | 1 | 45 | 2021-03-20 | 2021-04-12 | 45 | 0 | 2021-03-20 | 2021-04-12 | 24 | 0 | 24 | 1
商月 | 用户行为埋点 | 已完成 | V153 | 吕欣冉 |  |  | 延期 | 2021-04-08 | 2 | 0.46667 | 21 | 2021-03-15 | 2021-04-06 | 21 | 0 | 2021-03-15 | 2021-04-06 | 23 | 0 | 23 | 1
李靖民 | V151版本集中测试 | 已完成 | V151 | 赵攀 |  |  | 延期 | 2021-04-21 | 0 | 1.7333 | 78 | 2021-03-12 | 2021-04-21 | 78 | 0 | 2021-03-12 | 2021-04-21 | 41 | 0 | 41 | 1
魏渐俊 | V151版本集中测试 | 已完成 | V151 | 赵攀 |  |  | 延期 | 2021-04-21 | 0 | 1.7333 | 78 | 2021-03-12 | 2021-04-21 | 78 | 0 | 2021-03-12 | 2021-04-21 | 41 | 0 | 41 | 0
董炎彦 | V151版本集成 | 已完成 | V151 | 赵攀 |  |  | 按时 | 2021-04-21 | 0 | 2 | 90 | 2021-03-05 | 2021-04-21 | 90 | 0 | 2021-03-05 | 2021-04-21 | 48 | 0 | 48 | 1
李云毅 | V151版本集成 | 已完成 | V151 | 赵攀 |  |  | 按时 | 2021-04-21 | 0 | 2 | 90 | 2021-03-05 | 2021-04-21 | 90 | 0 | 2021-03-05 | 2021-04-21 | 48 | 0 | 48 | 0
陈鹤 | 预发行对话二期 | 已完成 | V153 | 顾静洁 |  |  | 按时 | 2021-03-31 | 0 | 0.91111 | 41 | 2021-03-10 | 2021-03-31 | 41 | 0 | 2021-03-10 | 2021-03-31 | 22 | 0 | 22 | 1
吕欣冉 | 预发行对话二期 | 已完成 | V153 | 顾静洁 |  |  | 按时 | 2021-03-31 | 0 | 0.91111 | 41 | 2021-03-10 | 2021-03-31 | 41 | 0 | 2021-03-10 | 2021-03-31 | 22 | 0 | 22 | 0
赵晓韵 | X-Bond搭桥 | 已完成 | V153 | 顾静洁 |  |  | 按时 | 2021-03-26 | 0 | 0.935 | 42 | 2021-03-05 | 2021-03-26 | 42 | 0 | 2021-03-05 | 2021-03-26 | 22 | 0 | 22 | 1
沈一筹 | SLF和货债改造 | 已完成 | V151 | 刘倩 |  |  | 延期 | 2021-04-09 | 12 | 0.8 | 36 | 2021-03-05 | 2021-03-24 | 36 | 0 | 2021-03-05 | 2021-03-24 | 20 | 0 | 20 | 1
邱媛媛 | 同业存款一期 | 已完成 | V153 | 吕欣冉 |  |  | 延期 | 2021-03-19 | 2 | 1 | 45 | 2021-02-24 | 2021-03-17 | 45 | 0 | 2021-02-24 | 2021-03-17 | 22 | 0 | 22 | 1
王磊 | 支持重复跑和跨日跑 | 已完成 | V151 | 赵攀 |  |  | 延期 | 2021-03-18 | 4 | 0.6 | 27 | 2021-02-23 | 2021-03-14 | 27 | 0 | 2021-02-23 | 2021-03-14 | 20 | 0 | 20 | 1
杨子玉 | V151验收测试用例二期 | 已完成 | V151 |  |  |  | 按时 | 2021-03-12 | 0 | 0.18889 | 8.5 | 2021-03-05 | 2021-03-12 | 8.5 | 0 | 2021-03-05 | 2021-03-12 | 8 | 0 | 8 | 1
梁木 | 买断多券上线期 | 已完成 | V151 | 郑安如 |  |  | 延期 | 2021-03-16 | 3 | 0.4 | 18 | 2021-02-24 | 2021-03-12 | 18 | 0 | 2021-02-24 | 2021-03-12 | 17 | 0 | 17 | 1
苏雷皓 | 自动化测试工具-质押式回购一期 | 已完成 | V151 | 李戬 |  |  | 延期 | 2021-03-17 | 4 | 0.3 | 13.5 | 2021-02-18 | 2021-03-12 | 13.5 | 0 | 2021-02-18 | 2021-03-12 | 23 | 0 | 23 | 1
陈嘉伟 | 150集中测试 | 已完成 | V150 | 唐军敏 |  |  | 按时 | 2021-03-12 | 0 | 1.8 | 81 | 2021-01-25 | 2021-03-12 | 81 | 0 | 2021-01-25 | 2021-03-12 | 47 | 0 | 47 | 1
章群燕 | 150集中测试 | 已完成 | V150 | 唐军敏 |  |  | 按时 | 2021-03-12 | 0 | 1.8 | 81 | 2021-01-25 | 2021-03-12 | 81 | 0 | 2021-01-25 | 2021-03-12 | 47 | 0 | 47 | 0
陈杰樱 | 150版本集成 | 已完成 | V150 | 唐军敏 |  |  | 按时 | 2021-03-12 | 0 | 2 | 90 | 2021-01-18 | 2021-03-12 | 90 | 0 | 2021-01-18 | 2021-03-12 | 54 | 0 | 54 | 1
姚文心 | 150版本集成 | 已完成 | V150 | 唐军敏 |  |  | 按时 | 2021-03-12 | 0 | 2 | 90 | 2021-01-18 | 2021-03-12 | 90 | 0 | 2021-01-18 | 2021-03-12 | 54 | 0 | 54 | 0
陈鹤 | 预发行对话一期 | 已完成 | V153 | 顾静洁 |  |  | 按时 | 2021-03-09 | 0 | 1 | 45 | 2021-02-03 | 2021-03-09 | 45 | 0 | 2021-02-03 | 2021-03-09 | 35 | 0 | 35 | 0
吕欣冉 | 预发行对话-一期 | 已完成 | V153 | 顾静洁 |  |  | 按时 | 2021-03-09 | 0 | 1 | 45 | 2021-02-03 | 2021-03-09 | 45 | 0 | 2021-02-03 | 2021-03-09 | 35 | 0 | 35 | 1
杨子玉 | 151测试用例 | 已完成 | V151 |  |  |  | 按时 | 2021-03-04 | 0 | 1.3 | 6 | 2021-02-18 | 2021-03-04 | 6 | 0 | 2021-02-18 | 2021-03-04 | 15 | 0 | 15 | 1 |  | 备注：
赵晓韵 | X-Bond明日T+0储备二期 | 已完成 | V153 | 刘倩 |  |  | 按时 | 2021-03-04 | 0 | 0.2 | 9 | 2021-02-02 | 2021-03-04 | 9 | 0 | 2021-02-02 | 2021-03-04 | 31 | 0 | 31 | 1 |  | 1、已完成小项目挣值按原始计划计算
李靖民 | V150验收测试 | 已完成 | V150 |  |  |  | 延期 | 2021-03-10 | 6 | 1.2 | 54 | 2021-02-01 | 2021-03-03 | 54 | 0 | 2021-02-01 | 2021-03-03 | 31 | 0 | 31 | 1 |  | 2、每个项目的标准量
董炎彦 | 交易偏离报备 | 已完成 | V151 | 吕欣冉 |  |  | 延期 | 2021-03-08 | 5 | 0.7 | 31.5 | 2021-02-02 | 2021-03-02 | 31.5 | 0 | 2021-02-02 | 2021-03-02 | 29 | 0 | 29 | 1 |  | V150新启动项目按已评估的标准量
周功平 | 150生产数据比对 | 已完成 | V150 | 吕欣冉 |  |  | 按时 | 2021-02-28 | 0 | 0.53 | 24 | 2021-01-25 | 2021-02-28 | 24 | 0 | 2021-01-25 | 2021-02-28 | 35 | 0 | 35 | 1 |  | V150之前项目按投入人数及原始计划周期与标准项目(15人*21天)=45人周折算
申冬东 | 交易处理框架一期 | 已完成 | V150 | 申冬东 |  |  | 延期 | 2021-02-27 | 1 | 0.1 | 4.5 | 2021-02-18 | 2021-02-26 | 4.5 | 0 | 2021-02-18 | 2021-02-26 | 9 | 0 | 9 | 1 |  | 3、更新:姓名-提前/按时/延期,姓名后的数字为提前、按时、延期项目数，从150项目开始统计
刁望庆 | 回购成交相关功能优化等 | 已完成 | V151 | 郑安如 |  |  | 按时 | 2021-02-26 | 0 | 0.45 | 20.25 | 2021-02-02 | 2021-02-26 | 20.25 | 0 | 2021-02-02 | 2021-02-26 | 25 | 0 | 25 | 1 |  | 4、左侧紫色为新增V151.X项目奖励人周
李云毅 | 买断多券二期 | 已完成 | V151 | 郑安如 |  |  | 延期 | 2021-03-02 | 4 | 1 | 45 | 2021-01-28 | 2021-02-25 | 45 | 0 | 2021-01-28 | 2021-02-25 | 29 | 0 | 29 | 1
孙道伟 | 央行操作室和买方机构优化 | 已完成 | V151 | 顾静洁 |  |  | 延期 | 2021-03-02 | 4 | 1 | 45 | 2021-01-28 | 2021-02-25 | 45 | 0 | 2021-01-28 | 2021-02-25 | 29 | 0 | 29 | 1 | 姓名 | 姓名 | 提前 | 按时 | 延期 | 姓名
商月 | 央行操作室和买方机构优化 | 已完成 | V151 | 顾静洁 |  |  | 延期 | 2021-03-02 | 4 | 1 | 45 | 2021-01-28 | 2021-02-25 | 45 | 0 | 2021-01-28 | 2021-02-25 | 29 | 0 | 29 | 0 | 吕欣冉-0/2/0 | 吕欣冉 | 0 | 2 | 0 | 吕欣冉-0/2/0
沈一筹 | 用户机构体系改造一期二阶段 | 已完成 | V150 | 徐慧鹏 |  |  | 延期 | 2021-03-02 | 8 | 0.3 | 13.5 | 2021-01-27 | 2021-02-20 | 13.5 | 0 | 2021-01-27 | 2021-02-20 | 25 | 0 | 25 | 1 | 李云毅-0/1/1 | 李云毅 | 0 | 1 | 1 | 李云毅-0/1/1
沈一筹 | 用户机构体系改造一期三阶段 | 已完成 | V150 | 徐慧鹏 |  |  | 按时 | 2021-02-20 | 0 | 0.2 | 9 | 2021-01-27 | 2021-02-20 | 9 | 0 | 2021-01-27 | 2021-02-20 | 25 | 0 | 25 | 1 | 姚文心-0/1/1 | 姚文心 | 0 | 1 | 1 | 姚文心-0/1/1
李靖民 | 用户机构体系改造一期三阶段 | 已完成 | V150 | 徐慧鹏 |  |  | 按时 | 2021-02-20 | 0 | 0.2 | 9 | 2021-01-27 | 2021-02-20 | 9 | 0 | 2021-01-27 | 2021-02-20 | 25 | 0 | 25 | 0 | 赵晓韵-0/3/2 | 赵晓韵 | 0 | 3 | 2 | 赵晓韵-0/3/2
邱媛媛 | TR及白名单扩容 | 已完成 | V153 | 顾静洁 |  |  | 延期 | 2021-02-08 | 2 | 0.5 | 22.5 | 2021-01-25 | 2021-02-06 | 22.5 | 0 | 2021-01-25 | 2021-02-06 | 13 | 0 | 13 | 1 | 魏渐俊-0/0/1 | 魏渐俊 | 0 | 0 | 1 | 魏渐俊-0/0/1
魏渐俊 | 信息披露 | 已完成 | V151 | 吕欣冉 |  |  | 延期 | 2021-02-07 | 1 | 0.8 | 36 | 2021-01-14 | 2021-02-05 | 36 | 0 | 2021-01-14 | 2021-02-05 | 23 | 0 | 23 | 1 | 张薇-0/0/0 | 张薇 | 0 | 0 | 0 | 张薇-0/0/0
苏雷皓 | 信息披露 | 已完成 | V151 | 吕欣冉 |  |  | 延期 | 2021-02-07 | 1 | 0.8 | 36 | 2021-01-14 | 2021-02-05 | 36 | 0 | 2021-01-14 | 2021-02-05 | 23 | 0 | 23 | 0 | 陈嘉伟-0/1/2 | 陈嘉伟 | 0 | 1 | 2 | 陈嘉伟-0/1/2
赵晓韵 | 三方回购上线版 | 已完成 | V151 | 郑安如 |  |  | 提前 | 2021-02-01 | -1 | 0.6 | 27 | 2021-01-13 | 2021-02-02 | 27 | 0 | 2021-01-13 | 2021-02-02 | 21 | 0 | 21 | 1 | 邱媛媛-0/1/2 | 邱媛媛 | 0 | 1 | 2 | 邱媛媛-0/1/2
李靖民 | 150用例设计二期 | 已完成 | V150 |  |  |  | 按时 | 2021-01-29 | 0 | 0.4 | 18 | 2021-01-12 | 2021-01-29 | 18 | 0 | 2021-01-12 | 2021-01-29 | 18 | 0 | 18 | 0 | 陈杰樱-0/1/1 | 陈杰樱 | 0 | 1 | 1 | 陈杰樱-0/1/1
赵晓韵 | X-Bond明日T+0储备 | 已完成 | V151 | 刘倩 |  |  | 按时 | 2021-01-29 | 0 | 0.2 | 9 | 2021-01-08 | 2021-01-29 | 9 | 0 | 2021-01-08 | 2021-01-29 | 22 | 0 | 22 | 1 | 苏雷皓-0/0/2 | 苏雷皓 | 0 | 0 | 2 | 苏雷皓-0/0/2
陈鹤 | 回购市场成交模块性能优化 | 已完成 | V153 | 张洋弘 |  |  | 延期 | 2021-01-29 | 2 | 0.3 | 14 | 2021-01-13 | 2021-01-27 | 14 | 0 | 2021-01-13 | 2021-01-27 | 15 | 0 | 15 | 1 | 章群燕-0/2/1 | 章群燕 | 0 | 2 | 1 | 章群燕-0/2/1
董炎彦 | 质押式回购工行桥接服务 | 已完成 | V151 | 郑安如 |  |  | 按时 | 2021-01-27 | 0 | 0.15 | 6.75 | 2021-01-11 | 2021-01-27 | 6.75 | 0 | 2021-01-11 | 2021-01-27 | 17 | 0 | 17 | 1 | 刁望庆-0/0/0 | 刁望庆 | 0 | 0 | 0 | 刁望庆-0/0/0
李云毅 | 买断多券一期 | 已完成 | V151 | 郑安如 |  |  | 按时 | 2021-01-27 | 0 | 1 | 45 | 2021-01-06 | 2021-01-27 | 45 | 0 | 2021-01-06 | 2021-01-27 | 22 | 0 | 22 | 1 | 沈一筹-0/1/2 | 沈一筹 | 0 | 1 | 2 | 沈一筹-0/1/2
刁望庆 | 做市合规二期 | 已完成 | V150 | 顾静洁 |  |  | 提前 | 2021-01-25 | -1 | 0.55 | 24.75 | 2021-01-11 | 2021-01-26 | 24.75 | 0 | 2021-01-11 | 2021-01-26 | 16 | 0 | 16 | 1 | 商月-0/1/3 | 商月 | 0 | 1 | 3 | 商月-0/1/3
吕欣冉 | 做市合规二期 | 已完成 | V150 | 顾静洁 |  |  | 提前 | 2021-01-25 | -1 | 0.55 | 24.75 | 2021-01-11 | 2021-01-26 | 24.75 | 0 | 2021-01-11 | 2021-01-26 | 16 | 0 | 16 | 0 | 陈鹤-0/2/1 | 陈鹤 | 0 | 2 | 1 | 陈鹤-0/2/1
陈嘉伟 | 平安银行旗舰店二期 | 已完成 | V150 | 刘倩 |  |  | 按时 | 2021-01-25 | 0 | 0.4 | 18.5 | 2021-01-11 | 2021-01-25 | 18.5 | 0 | 2021-01-11 | 2021-01-25 | 15 | 0 | 15 | 1 | 李靖民-0/2/2 | 李靖民 | 0 | 2 | 2 | 李靖民-0/2/2
章群燕 | 拆借夜盘 | 已完成 | V150 | 郑安如 |  |  | 延期 | 2021-01-23 | 2 | 1 | 45 | 2021-01-05 | 2021-01-21 | 45 | 0 | 2021-01-05 | 2021-01-21 | 17 | 0 | 17 | 1 | 杨子玉-0/6/1 | 杨子玉 | 0 | 6 | 1 | 杨子玉-0/6/1
姚文心 | 拆借对话二期 | 已完成 | V150 | 郑安如 |  |  | 延期 | 2021-01-23 | 2 | 1 | 45 | 2021-01-05 | 2021-01-21 | 45 | 0 | 2021-01-05 | 2021-01-21 | 17 | 0 | 17 | 1 | 孙道伟-0/1/2 | 孙道伟 | 0 | 1 | 2 | 孙道伟-0/1/2
张薇 | 投资经理行情模板技术储备 | 已完成 | V150 | 周德乐 |  |  | 按时 | 2021-01-20 | 0 | 0.4 | 18 | 2020-12-31 | 2021-01-20 | 18 | 0 | 2020-12-31 | 2021-01-20 | 21 | 0 | 21 | 1 | 周功平-0/2/0 | 周功平 | 0 | 2 | 0 | 周功平-0/2/0
沈一筹 | 用户机构体系改造一期一阶段 | 已完成 | V150 | 徐慧鹏 |  |  | 延期 | 2021-01-20 | 2 | 0.6 | 27 | 2020-12-30 | 2021-01-18 | 27 | 0 | 2020-12-30 | 2021-01-18 | 20 | 0 | 20 | 1 | 董炎彦-0/1/1 | 董炎彦 | 0 | 1 | 1 | 董炎彦-0/1/1
刁望庆 | 做市合规一期 | 已完成 | V150 | 顾静洁 |  |  | 提前 | 2021-01-11 | -1 | 0.8 | 36 | 2020-12-30 | 2021-01-12 | 36 | 0 | 2020-12-30 | 2021-01-12 | 14 | 0 | 14 | 1
吕欣冉 | 做市合规一期 | 已完成 | V150 | 顾静洁 |  |  | 提前 | 2021-01-11 | -1 | 0.8 | 36 | 2020-12-30 | 2021-01-12 | 36 | 0 | 2020-12-30 | 2021-01-12 | 14 | 0 | 14 | 0 | 研究自动填充 | 姓名 | 提前 | 按时 | 延期
赵晓韵 | 现券请求报价优化 | 已完成 | V151 | 顾静洁 |  |  | 按时 | 2021-01-12 | 0 | 0.1 | 4.5 | 2021-01-05 | 2021-01-11 | 4.5 | 0 | 2021-01-05 | 2021-01-11 | 7 | 0 | 7 | 1 | 顾静洁-0/4/3 | 顾静洁 | 0 | 4 | 3
李靖民 | 150用例设计一期 | 已完成 | V150 |  |  |  | 按时 | 2021-01-11 | 0 | 0.3 | 13.5 | 2021-01-04 | 2021-01-11 | 13.5 | 0 | 2021-01-04 | 2021-01-11 | 8 | 0 | 8 | 0 | 吕欣冉-0/2/6 | 吕欣冉 | 0 | 2 | 6
陈杰樱 | 货币市场小红点 | 已完成 | V150 | 郑安如 |  |  | 按时 | 2021-01-11 | 0 | 0.3 | 13.5 | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 13.5 | 0 | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 15 | 0 | 15 | 1 | 刘倩-0/2/4 | 刘倩 | 0 | 2 | 4
董炎彦 | CDC流通要素 | 已完成 | V151 | 吕欣冉 |  |  | 按时 | 2021-01-11 | 0 | 0.5 | 22.5 | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 22.5 | 0 | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 15 | 0 | 15 | 1 | 徐慧鹏-0/0/1 | 徐慧鹏 | 0 | 0 | 1
邱媛媛 | 多级托管&外币债备案一期 | 已完成 | V151 | 顾静洁 |  |  | 延期 | 2021-01-16 | 6 | 0.5 | 22.5 | 2020-12-24 | 2021-01-11 | 22.5 | 0 | 2020-12-24 | 2021-01-11 | 19 | 0 | 19 | 1 | 张洋弘-0/0/1 | 张洋弘 | 0 | 0 | 1
苏雷皓 | 多级托管&外币债备案一期 | 已完成 | V151 | 顾静洁 |  |  | 延期 | 2021-01-16 | 6 | 0.5 | 22.5 | 2020-12-24 | 2021-01-11 | 22.5 | 0 | 2020-12-24 | 2021-01-11 | 19 | 0 | 19 | 0 | 郑安如-0/0/2 | 郑安如 | 0 | 0 | 2
陈嘉伟 | 平安银行旗舰店一期 | 已完成 | V150 | 刘倩 |  |  | 提前 | 2021-01-08 | -1 | 0.6 | 27 | 2020-12-25 | 2021-01-09 | 27 | 0 | 2020-12-25 | 2021-01-09 | 16 | 0 | 16 | 1 | 周德乐-0/0/0 | 周德乐 | 0 | 0 | 0
李云毅 | 债券借贷附加协议 | 已完成 | V150 | 顾静洁 |  |  | 按时 | 2020-12-31 | 0 | 0.8 | 36 | 2020-12-11 | 2020-12-31 | 36 | 0 | 2020-12-11 | 2020-12-31 | 21 | 0 | 21 | 1 | 申冬东-0/0/1 | 申冬东 | 0 | 0 | 1
姚文心 | 拆借对话一期 | 已完成 | V150 | 郑安如 |  |  | 延期 | 2021-01-04 | 2 | 1 | 45 | 2020-12-10 | 2020-12-30 | 45 | 0 | 2020-12-10 | 2020-12-30 | 21 | 0 | 21 | 1 | 赵攀-0/1/2 | 赵攀 | 0 | 1 | 2
陈鹤 | PIMS接口改造 | 已完成 | V151 | 吕欣冉 |  |  | 按时 | 2020-12-28 | 0 | 0.5 | 22.5 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 22.5 | 0 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 8 | 0 | 8 | 1 | 李戬-0/0/2 | 李戬 | 0 | 0 | 2
章群燕 | 拆借意向报价一期 | 已完成 | V150 | 郑安如 |  |  | 延期 | 2020-12-31 | 3 | 1 | 45 | 2020-12-10 | 2020-12-28 | 45 | 0 | 2020-12-10 | 2020-12-28 | 19 | 0 | 19 | 1 | 合计-0/9/22 | 合计 | 0 | 9 | 22
周功平 | V149生产数据比对 | 已完成 | V149 | [6 empty] | 0.43 | 19.35 | 2020-12-01 | 2020-12-26 | 19.35 | 0 | 2020-12-01 | 2020-12-26 | 26 | 0 | 26 | 1
商月 | V149版本集成 | 已完成 | V149 | [6 empty] | 1.63 | 73.35 | 2020-11-20 | 2020-12-26 | 51.5432 | 0 | 2020-12-01 | 2020-12-26 | 26 | 0 | 37 | 1
吕欣冉 | V149版本集成 | 已完成 | V149 | [6 empty] | 1.63 | 73.35 | 2020-11-20 | 2020-12-26 | 51.5432 | 0 | 2020-12-01 | 2020-12-26 | 26 | 0 | 37 | 0
赵晓韵 | V149集中测试 | 已完成 | V149 | [6 empty] | 1.63 | 73.35 | 2020-11-20 | 2020-12-26 | 51.5432 | 0 | 2020-12-01 | 2020-12-26 | 26 | 0 | 37 | 1 | 研究自动填充 | 姓名 | 提前 | 按时 | 延期
刁望庆 | V149集中测试 | 已完成 | V149 | [6 empty] | 1.63 | 73.35 | 2020-11-20 | 2020-12-26 | 51.5432 | 0 | 2020-12-01 | 2020-12-26 | 26 | 0 | 37 | 0 | V150-唐军敏-4/8/8 | V150-唐军敏 | 4 | 8 | 8
孙道伟 | V149集中测试 | 已完成 | V149 | [6 empty] | 1.63 | 73.35 | 2020-11-20 | 2020-12-26 | 35.6838 | 0 | 2020-12-09 | 2020-12-26 | 18 | 0 | 37 | 0 | V151-赵攀-1/12/11 | V151-赵攀 | 1 | 12 | 11
陈杰樱 | 国开回购优化 | 已完成 | V150 | 郑安如 |  |  | 提前 | 2020-12-22 | -1 | 0.5 | 22.5 | 2020-12-09 | 2020-12-23 | 22.5 | 0 | 2020-12-09 | 2020-12-23 | 15 | 0 | 15 | 1 | V153-冉杨鋆-0/10/9 | V153-冉杨鋆 | 0 | 10 | 9
张薇 | 2020年度账单 | 已完成 | V146 | [6 empty] | 0.3 | 13.5 | 2020-12-11 | 2020-12-19 | 13.5 | 0 | 2020-12-11 | 2020-12-19 | 9 | 0 | 9 | 1 | V160-唐军敏-0/1/3 | V160-唐军敏 | 0 | 1 | 3
杨子玉 | V149验收测试 | 已完成 | V149 | [6 empty] | 0.67 | 30.15 | 2020-12-04 | 2020-12-17 | 30.15 | 0 | 2020-12-04 | 2020-12-17 | 14 | 0 | 14 | 1
周功平 | V146生产数据比对 | 已完成 | V146 | [6 empty] | 0.07 | 3.15 | 2020-12-01 | 2020-12-07 | 3.15 | 0 | 2020-12-01 | 2020-12-07 | 7 | 0 | 7 | 1
李云毅 | V146版本集成 | 已完成 | V146 | [6 empty] | 0.56 | 25.2 | 2020-11-13 | 2020-12-07 | 7.056 | 0 | 2020-12-01 | 2020-12-07 | 7 | 0 | 25 | 1
苏雷皓 | V146版本集成 | 已完成 | V146 | [6 empty] | 0.56 | 25.2 | 2020-11-13 | 2020-12-07 | 7.056 | 0 | 2020-12-01 | 2020-12-07 | 7 | 0 | 25 | 0
邱媛媛 | V146集中测试 | 已完成 | V146 | [6 empty] | 0.56 | 25.2 | 2020-11-13 | 2020-12-07 | 7.056 | 0 | 2020-12-01 | 2020-12-07 | 7 | 0 | 25 | 1
章群燕 | V146集中测试 | 已完成 | V146 | [6 empty] | 0.56 | 25.2 | 2020-11-13 | 2020-12-07 | 7.056 | 0 | 2020-12-01 | 2020-12-07 | 7 | 0 | 25 | 0
李靖民 | V146验收测试 | 已完成 | V146 | [6 empty] | 0.18 | 8.1 | 2020-11-20 | 2020-11-27 | 0 | 0 | 2020-12-01 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 8 | 1
Formulas:
当前季度基准日 = IF([开始时间]<X1,X1,[开始时间])
当前计算参照日 = IF([结束时间]<[当前季度基准日],[当前季度基准日]-1,IF(TODAY()>[结束时间],[结束时间],TODAY()))
提前/按时/延期
Note on L35: zhulina: 和需求表没有对上
Note on L48: zhulina: 和需求表没有对上

## 开发公司现场负责人
公司 | 在场负责人 | 手机 | 邮箱 | 其他联系人 | 沟通日期 | 春节事宜沟通邮件日期
埃森哲 | 王一超 | 15026550733 | yichao.a.wang@accenture.com |  | 2021-01-30 | 2021-02-02
汉朔 | 曲世凯 | 18602153129 | qushk@hanorth.com |  | 2021-01-30 | 2021-02-02
塔塔 | 杨伟 | 13918252029 | wei.yang@tcs.com |  | 2021-01-30 | 2021-02-02
华腾 | 张德平 | 13162366375 | zhangdeping@chinasofti.com | 赵建俊18101806855 |  | 2021-02-02
凯道 | 黄静雪 | 18616559561 | qushk@hanorth.com |  | 2021-01-30 | 汉朔
向普 | 杨伟华/王志冰 | 杨伟华18501659847 | weihua.yang@sharpg.com | 向普王志冰 15800315637 |  | 2021-02-02
恒天 | 魏海霞/田佳乐 | 田佳乐18217411321 | elianewei@hengtiansoft.com | 魏海霞18616567015 | 2021-01-30 | 2021-02-02
微软 | 胡遂明 | 18621278768 | suiming.hu@microsoft.com |  |  | 2021-02-02
金楷泽 | 王征 | 13951946170 | wangzheng@kingkz.com |  | 2021-01-30 | 2021-02-02
鼎纪 | 林海静 | 13917552119 | linhaijing@ectesting.cn |  | 2021-01-30 | 2021-02-02
京北方 | 王焕男 | 18717855835 | huannan.wang@northking.net |  | 已确认 | 已确认
骄洋 | 萧云峰 | 13764563188 | xiaoyunfeng@jykjsys.com |  |  | 2021-02-02
法本 | 李艾檬 | 18016037554 | elsa.li@farben.com.cn |  |  | 2021-02-02
时溪 | 崔素 | 13345530630 | cuisu@timesvc.net |  |  | 2021-02-02
威擎 | 李丹清 | 18217216965 | lidanqing@vincce.com |  |  | 2021-02-02