## 清单汇总
序号 | 检查清单 | 负责人 | 注意事项 | 负责人 | 验证结果
1 | 升级后，场务参数设置检查-现券 |  | 详细参数表参见附件表格 本版本新增参数维护项业务线和生产数据分析组共同负责； 本版本升级无更新的参数由生产数据分析组负责比对
2 | 升级后，场务参数设置检查-质押 | 业务线/生产数据分析组
3 | 升级后，场务参数设置检查-衍生品
4 | 升级后，生产环境内网/互联网客户端菜单完整性检查（含默认布局、管理设置项） | 业务线 |  | 业务负责人
5 | 升级后，生产环境场务菜单完整性检查 | 业务线 |  | 顾静洁
6 | 升级后，生产环境本次屏蔽/.开放内容是否屏蔽正确 | 业务线 |  | 业务负责人
7 | 升级后，本次新增场务参数设置正确，是否正确同步给核心（客户端基础数据接口查看），具体参见附表 | 业务线/生产数据比对组 |  | 业务负责人
8 | 升级后，客户端检查常用参考利率，标准产品，各要素计算是否正确 |  |  | 业务负责人
9 | 升级后，生产环境测试北京/上海用户登录后，包括场务功能，检查现券、质押和衍生品功能是否可用 | 业务线/生产数据分析组 | 业务线和生产数据分析组负责 根据产品清单的业务组划分，测试各个功能点（无法做交易），详细参见sheet《测试北京、测试上海、场务功能验证方案（生产环境）》 | ALL
10 | 升级后，检查重点机构 | 产品线/业务线 | 详细参见sheet《重点机构验证方案-质押式回购&衍生品&现券》 | ALL

## 升级支持人员
分组 | 负责人 | 2021/5/28 周五 | 2021/5/29 周六 | 2021/5/30 周日 | 2021/5/31 周一
排错 | 赵攀
151.15集成集中测试组 | 赵攀
配置集成 | 陈启明
客户端 | 张洋泓
核心&&预处理&&额度 | 申冬东
基础数据&&RDI&&UUAS | 周德乐
推荐 | 李戬
成交&&行情 | 刁望庆
生产数据验证 | 吕欣冉/周功平
业务条线-共享 | 徐慧鹏 |  |  | 王寅森、李亚军
业务条线-通用 | 顾静洁
业务条线-ODM（ESP） | 刘倩
业务条线-QDM | 郑安如
场务电话支持 | 孙道伟

## 升级前后验证事项
产品条线负责人 | 业务条线负责人 | 技术条线负责人 | 市场 | 2021/1/9-10 周六-周日 技术验证/数据比对/登录验证 | 备注 | 环境 | 2021/5/29 周日 技术验证/数据比对/登录验证 | 备注 | 环境
| 徐慧鹏 | 周德乐 | 客户端国君旗舰店登录入口验证 |  | 客户端 | 生产 | 升级后，打开客户端，自动更新后检查登录界面，确保首页存在NFI机构登录入口
| 徐慧鹏 | 周德乐 | 场务端应急登录设置 |  | 场务端 | 生产 | 升级后，检查场务端的应急登录设置状态为关闭
| 徐慧鹏 | 周德乐 | 货债市场节点展示 |  | 场务端 | 生产 | 升级后，检查机构用户的货债节点不展示
| 徐慧鹏 | 周德乐 | 交割申报节点屏蔽 |  | 场务端 | 生产 | 升级后，检查机构用户的交割申报节点不展示
| 郑安如&徐慧鹏 | 申冬冬 | 买断多券业务屏蔽 |  | 客户端 | 生产 | 升级后检查买断多券业务相关菜单屏蔽
| 徐慧鹏 | 周德乐 | 货债业务界面屏蔽 |  | 客户端 | 生产 | 客户端用户无法查看货债相关业务菜单
| 徐慧鹏 | 周德乐 | 南向通境内机构权限检查 |  | 客户端 | 生产 | 客户端开放境内机构南向通权限节点，验证只勾选用户权限不勾选交易账户查看是否不生效，再验证勾选交易账户后生效
| 徐慧鹏 | 周德乐 | 南向通境内机构权限检查 |  | 场务端 | 生产 | 场务端开放境内机构南向通权限节点
| 徐慧鹏 | 周德乐 | 南向通境内机构权限检查 |  | 场务端 | 生产 | 场务端上线后在用户权限节点需要手工设置为需交易员身份确认并确认是否生效
| 徐慧鹏 | 周德乐 | 南向通境外机构业务资格检查 |  | 场务端 | 生产 | 场务端业务资格维护存在境外机构业务资格维护功能
| 徐慧鹏 | 周德乐 | 南向通境内机构界面检查 |  | 客户端 | 生产 | 场务端对交易中心场务机构和用户增加南向通权限后，登录客户端进行南向通相关菜单展示检查（内网和互联网，包含白色主题）
| 郑安如&徐慧鹏 | 申冬冬 | 南向通小白屏要素检查 |  | 客户端 | 生产 | 交易中心场务的用户登录客户端之后，检查南向通小白屏报价界面相关校验要素和小白屏展示
| 徐慧鹏 | 张洋泓&周德乐 | 南向通场务界面检查 |  | 场务端 | 生产 | 场务端存在南向通额度维护、资金账户&托管账户维护、债券维护界面
| 徐慧鹏 | 周德乐 | 南向通债券维护验证 |  | 场务端 | 生产 | 提前联系comstar获取本次升级后可导入的债券，升级后进行债券信息场务导入，检查导入结果和客户端小白屏联动（必须包含具有ISSUE NP.的券）
| 徐慧鹏 | 周德乐 | 南向通债券查询界面验证 |  | 客户端 | 生产 | 在客户端检查存在南向通债券查询界面并可以查询到上线后导入的债券（审核通过后）
| 徐慧鹏 | 周德乐 | 南向通境内机构资金账户维护/托管账户维护 |  | 场务端 | 生产 | 场务端存在南向通资金账户&托管账户维护界面，并支持对机构的进行资金账户托管账户应急维护（境内）
| 徐慧鹏 | 周德乐 | 南向通境内机构资金账户维护/托管账户维护 |  | 客户端 | 生产 | 交易中心场务的用户登录客户端之后，检查南向通资金账户托管账户维护界面，并进行维护操作
| 郑安如 | 申冬冬 | comstar接口用户登录验证 |  | 接口 | 生产 | comstar接口用户登录验证
| 徐慧鹏 | 周德乐/刁望庆 | 全市场 |  | 场务和数据库 | 生产 | 升级前后三个交易市场交易参数数据一致性检查
| 徐慧鹏 | 周德乐/刁望庆 | 全市场 |  | 壳子及场务端 | 生产 | 共享类客户端内容验证（参见《测试北京、测试上海客户端功能验证方案（生产环境》）
| 刘倩 | 周德乐/申东冬 | 全市场 |  | 壳子及场务端 | 生产 | ODM客户端内容验证（参见《测试北京、测试上海客户端功能验证方案（生产环境》）
| 郑安如 | 周德乐/刁望庆 | 全市场 |  | 壳子及场务端 | 生产 | QDM/NDM客户端内容验证（参见《测试北京、测试上海客户端功能验证方案（生产环境》）
| 顾静洁 | 周德乐/刁望庆 | 全市场 |  | 壳子及场务端 | 生产 | 通用类客户端内容验证（参见《测试北京、测试上海客户端功能验证方案（生产环境》）
| 李晶雯 | 刁望庆 | 全市场 | 前收盘价数据库检查 | 数据库 | 生产 | 前收盘价
| 徐慧鹏 | 张洋泓 | 全市场 |  | 壳子 | 生产 | 周日的成交行情不清空
| 徐慧鹏 | 周德乐 | 全市场 |  | 壳子 | 生产 | 客户端可见菜单检查
| 徐慧鹏 | 周德乐 | 全市场 |  | 场务端 | 生产 | 场务端可见菜单检查
| 徐慧鹏 | 周德乐 | 全市场 |  | 壳子及场务端 | 生产 | 用户权限树检查
| 徐慧鹏 | 周德乐 | 全市场 |  | 场务端 | 生产 | 交易时段状态
| 顾静洁 | 周德乐&刁望庆 | 首页概览&外汇行情 | 数据正确性（前收盘、银行间活跃利率曲线、气泡图等） | 客户端 | 生产 | 客户端首页概览展示内容检查
| 顾静洁 | 张洋弘 | 客户端下载&自动更新&白色主题&货债快捷链接 | 客户端常规验证&150新增内容 | 客户端 | 生产 | 客户端白色主题对新老界面支持及客户端自动更新正确性检查
重点接口机构跟踪及验证，包含交易接口，标黄机构使用交易接口
郑安如
刘倩
徐慧鹏
顾静洁
吕欣冉
冉杨鋆
唐军敏
杨子玉
赵攀

## 重点机构验证方案-质押式回购&衍生品&现券
比对内容 | 市场 | 执行环境 | 测试方法 | 执行人 | 比对结果
1、确认重点机构的主从关系，明确有多少从机构；同时明确重点机构的市场权限，接口权限 | 通用 | 生产环境
2、检查重点机构做交易前需要完成的设置
交易账户权限，含关联交易账户 | 通用 | 生产环境
交易员（仅近三月有交易的交易员）权限 | 通用 | 生产环境
限额设置及查询：人民银行限额设置，含关联交易账户 | 质押、债券远期、拆借 | 生产环境 | 重点机构看是否有额度设置，额度是否充足
限额设置及查询：交易员限额设置，含关联交易账户 | 质押、拆借 | 生产环境 | 重点机构看是否有额度设置，额度是否充足
限额设置及查询：单笔交易员限额设置，含关联交易账户 | 质押、拆借 | 生产环境 | 重点机构看是否有额度设置，额度是否充足
限额设置及查询：对手方限额设置，含关联交易账户 | 质押、利率互换、标债、标互、债券远期、拆借 | 生产环境 | 重点机构看是否有额度设置，额度是否充足
质押式回购RFQ白名单 | 质押 | 生产环境 | 重点机构看是否有额度设置，额度是否充足
实时承接额度 | 利率互换、标债、标互 | 生产环境 | 重点机构看是否有额度设置，额度是否充足
资金账户维护，含关联交易账户 | 通用 | 生产环境 | 升级前后比对； 每个账户是否都有配合现现券、质押和衍生品交易使用的资金账户
衍生品首选资金账户 | 衍生品 | 生产环境 | 重点机构看是否有设置
托管账户维护，含关联交易账户 | 通用 | 生产环境 | 升级前后比对； 每个账户是否都有配合现现券、质押和衍生品交易使用的资金账户
3、历史数据比对检查
历史成交数据比对 | 通用 | 生产环境/迁移环境 | 升级前后比对,场务端查询（场务端在生产环境）
成交单抽查 | 通用 | 生产环境 | 升级前后比对,升级前导出成交明细，升级后成交单与升级前导出的成交明细比较
4、明确最近三个月有质押/衍生品成交的交易员
场务应急成交录入功能，确认重点机构的交易员相关基础数据正确 | 通用 | 生产环境 | 本方、对手方能选择到；交易员能选择到； 资金托管账户可以选择到
重点机构近期交易的交易员登录客户端，进行前端功能检查 | 质押、利率互换、标债、标互、债券远期 | 迁移环境（操作前确认迁移环境和生产完全一致） | 按照公众号步骤测试质押和衍生品（重点机构近期有交易的交易员）
| 质押、利率互换、标债、标互、债券远期 | 迁移环境（操作前确认迁移环境和生产完全一致） | 小白屏检查本方（质押（N和Q）、衍生品都要看）可选的交易账户范围是否正确、清算类型、清算速度等基础数据提供是否正确
| 质押、利率互换、标债、标互、债券远期 | 迁移环境（操作前确认迁移环境和生产完全一致） | 检查交易员权限，确认有权限的菜单都能看到
| 质押、利率互换、标债、标互、债券远期 | 迁移环境（操作前确认迁移环境和生产完全一致） | 衍生品：小白屏交易主体权限生成验证
| 质押、利率互换、标债、标互 |  | 衍生品：实时承接额度
| 质押、利率互换、标债、标互、债券远期 | 迁移环境（操作前确认迁移环境和生产完全一致） | 历史报价和成交数据查询
4、确认重点机构周日升级后登陆情况 |  | 生产环境
5、交易接口-接口用户及权限 |  | 生产环境
检查交易接口用户权限，接口用户是否已经登录； | 通用 | 生产环境
RDI数据下载管理系统 |  | 生产环境

## 测试北京、测试上海、场务功能验证方案（生产环境）
分工原则：按产品清单，检查各组名下的功能点，是否能正常使用
互联网登录验证
功能分类 | 检查要点 | 市场 | 执行人 | 执行结果 | 功能分类 | 检查要点 | 执行人 | 执行结果
小白屏类 | 正常打开，界面展示正常 | 债券市场、货币市场、衍生品市场 |  |  | 不允许互联网登录 | 登录查看报错
| 各报价要素能正常选择 | 债券市场、货币市场、衍生品市场 |  |  | 允许互联网登录所有IP禁止交易 | 用户登录查看界面菜单
| 按钮正常 | 债券市场、货币市场、衍生品市场 |  |  | 允许互联网登录部分IP允许交易 | 不允许的IP查看界面菜单展示
报价管理类 | 正常打开，界面展示正常 | 债券市场、货币市场、衍生品市场 |  |  |  | 允许的IP登录查看各功能
| 各查询条件正常 | 债券市场、货币市场、衍生品市场 |  |  | 允许互联网登录所有IP允许交易 | 登录用户查看各功能
| 按钮正常 | 债券市场、货币市场、衍生品市场
| 导入正常 | 债券市场、货币市场、衍生品市场 |  |  |  | 不可见Widget：我要报价、我的报价我的代理、我的委托、我的做市、我的订单、报价监控、报价查询、成交查询、历史成交查询、历史报价查询、成交意向版、上市前交易意向查询； --- 可见Widget但不能转报价成交：行情相关界面、消息盒子； --- 可见Widget：TBS维护设置功能、计算工具、基准指标
| 下载导入模板 | 债券市场、货币市场、衍生品市场
| 导入数据到 导入中间界面 | 债券市场、货币市场、衍生品市场
| 导入中间界面各检验正常 | 债券市场、货币市场、衍生品市场
应急服务 | 应急成交录入，各报价要素均可正常选择 | 债券市场、货币市场、衍生品市场 |  |  | 可见菜单详情
| 应急修改、应急撤销可以查询到对应成交数据 | 债券市场、货币市场、衍生品市场
报价查询（含监控）-客户端 | 正常打开，界面展示正常 | 债券市场、货币市场、衍生品市场
| 各查询条件正常 | 债券市场、货币市场、衍生品市场
| 按钮正常 | 债券市场、货币市场、衍生品市场
| 导出正常 | 债券市场、货币市场、衍生品市场
成交查询（含监控）-客户端 | 正常打开，界面展示正常 | 债券市场、货币市场、衍生品市场
| 各查询条件正常 | 债券市场、货币市场、衍生品市场
| 按钮正常 | 债券市场、货币市场、衍生品市场
| 导出正常 | 债券市场、货币市场、衍生品市场
| 下载、预览成交单 | 债券市场、货币市场、衍生品市场
清算方式变更 | 正常打开，界面展示正常 | 衍生品市场
当日成交-客户端 | 正常打开，界面展示正常 | 债券市场、货币市场、衍生品市场
| 各查询条件正常 | 债券市场、货币市场、衍生品市场
报价查询-场务 | 正常打开，界面展示正常 | 债券市场、货币市场、衍生品市场
| 各查询条件正常，可以查询到历史数据 | 债券市场、货币市场、衍生品市场
| 按钮正常，支持导出 | 债券市场、货币市场、衍生品市场
成交查询-场务 | 正常打开，界面展示正常 | 债券市场、货币市场、衍生品市场
| 各查询条件正常，可以查询到历史数据 | 债券市场、货币市场、衍生品市场
| 按钮正常，支持导出 | 债券市场、货币市场、衍生品市场
成交行情查询-场务 | 正常打开，界面展示正常 | 债券市场、货币市场、衍生品市场
| 各查询条件正常 | 债券市场、货币市场、衍生品市场
| 按钮正常，支持导出 | 债券市场、货币市场、衍生品市场
| 下载、预览成交单 | 债券市场、货币市场、衍生品市场
质押式回购最优报价行情监控-场务 | 正常打开，界面展示正常 | 债券市场、货币市场、衍生品市场
| 各查询条件正常 | 债券市场、货币市场、衍生品市场
质押式回购成交行情监控-场务 | 正常打开，界面展示正常 | 债券市场、货币市场、衍生品市场
| 各查询条件正常 | 债券市场、货币市场、衍生品市场
布局 | 默认布局正常 | 债券市场、货币市场、衍生品市场
| 可自定义布局 | 债券市场、货币市场、衍生品市场
行情类 | 当日行情清空 | 债券市场、货币市场、衍生品市场
| 历史行情正常展示 | 债券市场、货币市场、衍生品市场
| 各查询条件正常 | 债券市场、货币市场、衍生品市场
| 前收盘价展示正常 | 债券市场、货币市场、衍生品市场
维护设置类-客户端 | 正常打开，界面展示正常 | 债券市场、货币市场、衍生品市场
| 各查询条件正常，可以查询到历史数据 | 债券市场、货币市场、衍生品市场
| 可正常新增、修改和删除数据 | 债券市场、货币市场、衍生品市场
维护设置类-场务类 | 正常打开，界面展示正常 | 债券市场、货币市场、衍生品市场
| 各查询条件正常，可以查询到历史数据 | 债券市场、货币市场、衍生品市场

## 重点机构分配清单
负责人 | 机构名称 | [6 empty] | 质押 |  |  | 利率互换 |  |  |  |  | 标准利率互换 |  | 标准债券远期
| 重点机构 | 资金交易商 | 机构类型 | 基金净值提交 | 衍生品桥机构 | 关联机构 | 关联机构关系 | 询价 | 匿名 | 请求 | 询价 | 匿名点击-非实时承接 | 匿名点击-实时承接 | 请求报价 | 逐笔行情 | 匿名点击 | 逐笔行情 | 匿名点击 | 逐笔行情
顾静洁
顾静洁
顾静洁
刘倩
刘倩
刘倩
冉杨鋆
冉杨鋆
冉杨鋆
李靖民
李靖民
李靖民
郑安如
郑安如
郑安如
杨子玉
杨子玉
杨子玉
赵攀
赵攀
徐慧鹏
徐慧鹏
徐慧鹏
欣冉

## 重点机构-草稿 (hidden)
郑安如 |  |  | 邮储银行 | 进出口行 | 中信银行 | 贵阳银行 | 广东顺德农商行
邮储银行 | 客户端 | 质押式回购 | 询价 | √
|  |  | 逐笔行情 | 无
| API | 无
| 关联机构 | 无
进出口行 | 客户端 | 质押式回购 | 询价 | √
|  |  | 匿名点击 | √
|  |  | 请求报价 | √
|  | 利率互换 | 询价 | √
|  |  | 匿名点击-非实时承接 | √
|  |  | 匿名点击-实时承接 | 无
|  |  | 请求报价 | 无
|  |  | 逐笔行情 | √
|  | 标准利率互换 | 匿名点击 | √
|  |  | 逐笔行情 | √
|  | 标准债券远期 | 匿名点击 | 无
|  |  | 逐笔行情 | 无
| API | 有
| 关联机构 | 无
中信银行 | 客户端 | 质押式回购 | 询价 | √
|  |  | 匿名点击 | √
|  |  | 请求报价 | √
|  | 利率互换 | 询价 | √
|  |  | 匿名点击-非实时承接 | √
|  |  | 匿名点击-实时承接 | √
|  |  | 请求报价 | 无
|  |  | 逐笔行情 | √
|  | 标准利率互换 | 匿名点击 | √
|  |  | 逐笔行情 | √
|  | 标准债券远期 | 匿名点击 | √
|  |  | 逐笔行情 | √
| API | 无
| 关联机构 | 7家
| 账户管理 总-分行 | 中信上海 | 仅质押询价和请求权限
|  | 中信深圳 | 质押和衍生品都没有权限
| 结算代理行-境内委托机构 | 海宁市海州投资开发有限公司 | 质押和衍生品都没有权限
| 结算代理行-境外委托机构 | 中信银行（国际）有限公司 | 仅有质押询价和请求；利率互换询价权限
| 结算代理行-境外委托机构 | 日本瑞穗银行股份有限公司 | 质押和衍生品都没有权限
| 结算代理行-境内委托机构加关联交易控制 （关联交易控制） | 中信银行资管 | 仅有质押询价、请求报价和匿名点击权限
| 总分行-国际本币交易成员 (交易员登录认证) | 中信银行股份有限公司上海分行-FT | 仅有质押询价和请求报价权限
贵阳银行 | 客户端 | 质押式回购 | 询价 | √
|  |  | 匿名点击 | √
|  |  | 请求报价 | √
|  | 利率互换 | 询价 | 无
|  |  | 匿名点击-非实时承接 | 无
|  |  | 匿名点击-实时承接 | 无
|  |  | 请求报价 | 无
|  |  | 逐笔行情 | 无
|  | 标准利率互换 | 匿名点击 | 无
|  |  | 逐笔行情 | 无
|  | 标准债券远期 | 匿名点击 | 无
|  |  | 逐笔行情 | 无
| API | 有
关联机构
| 代理机构-委托机构（代理交易） | 贵阳银行遵义分行
|  |  | 质押式回购 | 询价 | √
|  |  |  | 匿名点击 | 无
|  |  |  | 请求报价 | √
|  |  | 利率互换 | 询价 | 无
|  |  |  | 匿名点击-非实时承接 | 无
|  |  |  | 匿名点击-实时承接 | 无
|  |  |  | 请求报价 | 无
|  |  |  | 逐笔行情 | 无
|  |  | 标准利率互换 | 匿名点击 | 无
|  |  |  | 逐笔行情 | 无
|  |  | 标准债券远期 | 匿名点击 | 无
|  |  |  | 逐笔行情 | 无
广东顺德农商行 | 客户端 | 质押式回购 | 询价 | √
|  |  | 匿名点击 | √
|  |  | 请求报价 | √
|  | 利率互换 | 询价 | 无
|  |  | 匿名点击-非实时承接 | 无
|  |  | 匿名点击-实时承接 | 无
|  |  | 请求报价 | 无
|  |  | 逐笔行情 | 无
|  | 标准利率互换 | 匿名点击 | 无
|  |  | 逐笔行情 | 无
|  | 标准债券远期 | 匿名点击 | 无
|  |  | 逐笔行情 | 无
| API | 有
| 关联机构 | 2家代理机构-委托机构，
佛山高明顺银村镇银行
|  |  | 质押式回购 | 询价 | √
|  |  |  | 匿名点击 | √
|  |  |  | 请求报价 | 无
|  |  | 利率互换 | 询价 | 无
|  |  |  | 匿名点击-非实时承接 | 无
|  |  |  | 匿名点击-实时承接 | 无
|  |  |  | 请求报价 | 无
|  |  |  | 逐笔行情 | 无
|  |  | 标准利率互换 | 匿名点击 | 无
|  |  |  | 逐笔行情 | 无
|  |  | 标准债券远期 | 匿名点击 | 无
|  |  |  | 逐笔行情 | 无
深圳泛华联合投资集团有限公司
|  |  | 质押式回购 | 询价 | 无
|  |  |  | 匿名点击 | 无
|  |  |  | 请求报价 | 无
|  |  | 利率互换 | 询价 | 无
|  |  |  | 匿名点击-非实时承接 | 无
|  |  |  | 匿名点击-实时承接 | 无
|  |  |  | 请求报价 | 无
|  |  |  | 逐笔行情 | 无
|  |  | 标准利率互换 | 匿名点击 | 无
|  |  |  | 逐笔行情 | 无
|  |  | 标准债券远期 | 匿名点击 | 无
|  |  |  | 逐笔行情 | 无