## V150项目范围及计划 (hidden)
版本号 | 内容纲要 | 接口人 | 开发封版 | 集成测试（含集成） |  | 集中/验收测试 |  | 备注 | 模拟交付 | 模拟安装 | 模拟测试 |  | 生产上线 | 项目负责人 | 各阶段负责人 | 各阶段负责人
|  |  |  | 起始日期 | 结束日期 | 起始日期 | 结束日期 |  |  |  | 起始日期 | 结束日期
V1.5.0 | 1、信用拆借市场对话报价 | 郑安如 |  | 2021-01-18 | 2021-01-30 | 2021-02-01 | 2021-03-03 | 集中测试/验收测试 | 3月4日-3月5日 | 2021-03-06 | 2021-03-09 | 2021-03-17 | 2021-03-20 | 唐军敏 | 集成测试（含集成) | 陈杰樱、姚文心、王伟
| 2、信用拆借市场意向报价、夜盘 | 郑安如 |  |  |  | 2021-02-22 |  | 集中测试/验收测试 |  | 假日 |  |  |  |  | 集中测试 | 章群燕、陈嘉伟
| 3、回购国开行优化 | 郑安如 | 2021-01-22 | [11 empty] | 验收测试 | 李靖民
| 4、货币市场小红点 | 郑安如 | [12 empty] | 模拟测试 | 俞天竞\赵丹
| 5、做市合规提醒等 | 顾静洁
| 6、平安银行旗舰店、X-Swap逐笔行情接口 | 刘倩
| 7、债券借贷附加协议及报价批量导入 | 顾静洁
| 8、用户体系改造、EPRIME及SLF整合 | 徐慧鹏
[6 empty] | 2021-02-01 | 2021-02-08 | 验收测试第1轮
[6 empty] | 2021-02-09 | 2021-02-20 | 验收测试第2轮（缺陷）
[6 empty] | 2021-02-22 | 2021-03-01 | 验收测试第3轮
[6 empty] | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 验收测试第4轮（缺陷）
[6 empty] | 2021-02-02 |  | 合并版本1495
[6 empty] | 2月22日-2月26日期间 | 待定 | UAT3或者UAT4进行集成安装测试，安装后重点验证升级初始化，权限、额度、数据比对，首日交易及集中测试场景
[6 empty] | 2020-02-22 | 2020-02-25 | 安全测试/渗透测试
[6 empty] | 2021-02-22 | 2021-03-01 | 性能测试，2月20日前准备好UAT1
测试环境
[6 empty] | ST4 |  | 集成及集中
[6 empty] | UAT2 |  | 集中及验收

## V160项目范围及计划
版本号 | 内容纲要 | 验收人 | 小项目负责人 | 小项目开发封版 | 集成测试（含集成） |  | 集中/验收测试 |  | 备注 | 模拟交付 | 模拟安装 | 模拟测试 |  | 生产上线 | 项目负责人 | 小项目负责人 | 项目阶段 | 各阶段负责人
[5 empty] | 起始日期 | 结束日期 | 起始日期 | 结束日期 |  |  |  | 起始日期 | 结束日期
V1.6.0 | 1、#88054-利率互换期权及上下限市场迁移 | 刘婷、闫慧 | 陈嘉伟 |  | 2021-05-24 | 2021-06-07 | 2021-06-08 | 2021-06-23 | 集中测试/验收测试 | 6月24日-25日 | 6月24日（首轮安装及回退） | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-10 | 唐军敏 | 陈嘉伟 | 集成测试（含集成) | 陈嘉伟、姚文心、王伟
| 2、#88110/#88532-信用违约互换（标准、非标准）对话及双向报价 | 刘婷、戴凯扬 | 姚文心 | 2021-05-29 | 2021-05-31 |  | 2021-06-15 |  | 集中测试/验收测试 |  | 6月25日（同步生产数据） |  |  |  |  | 姚文心 | 集中测试 | 章群燕、沈一筹
| 3、#89031-信用风险缓释凭证、远期利率协议市场迁移 | 刘婷、陆夏冰 | 章群燕 | [7 empty] | 6月26日（基于同步后的数据安装） |  |  |  |  | 章群燕 | 验收测试 | 杨子玉
| 4、#89766-总行报表 | 邬自正 | 李云毅 | [12 empty] | 李云毅 | 模拟测试 | 俞天竞\赵丹
| 5、#89801-买断多券清算所业务开放 | 陶振伟 | 李云毅 | [12 empty] | 李云毅
| 6、#89640/#89639-周边系统整合-财政部做市支持一期、货债二期等 | 卢瑶、毛晓庆 | 魏渐俊 | [12 empty] | 魏渐俊
| 7、#89820-周边系统整合-计费二期改造 | 吴芳 | 陈杰樱 | [12 empty] | 陈杰樱
| 8、#89794-衍生品市场成交优化 | 张洋弘 | 李云毅 | [12 empty] | 李云毅
验收测试第1轮
验收测试第2轮（缺陷）
验收测试第3轮
验收测试第4轮（缺陷）
合并版本（关注前序版本）
[7 empty] | 6月15日前后 |  | 第二次集成安装测试，安装后重点验证升级初始化，数据比对，首日交易及集中测试场景 注：V153上线后有环境进行第二次UAT安装测试
安全测试/渗透测试
[7 empty] | 2021-06-11 |  | 性能测试，6月11日前准备好UAT1
测试环境
[7 empty] | ST2 |  | 集成及集中
[7 empty] | UAT3 |  | 集中及验收

## V160集成集中验收分期安排
[6 empty] | 2021-05-24 | 2021-05-25 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 2021-05-29 | 2021-05-30 | 2021-05-31 | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 2021-06-03 | 2021-06-04 | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 2021-06-07 | 2021-06-08 | 2021-06-09 | 2021-06-10 | 2021-06-11 | 2021-06-12 | 2021-06-13 | 2021-06-14 | 2021-06-15 | 2021-06-16 | 2021-06-17 | 2021-06-18 | 2021-06-19 | 2021-06-20 | 2021-06-21 | 2021-06-22 | 2021-06-23 | 2021-06-24
V160版本主要内容 | 1、#88054-利率互换期权及上下限市场迁移 2、#88110/#88532-信用违约互换（标准、非标准）对话及双向报价 3、#89031-信用风险缓释凭证、远期利率协议市场迁移 4、#89766-总行报表 5、#89801-买断多券清算所业务开放 6、#89640/#89639-周边系统整合-财政部做市支持一期、货债二期等 7、#89820-周边系统整合-计费二期改造 8、#89794-衍生品市场成交优化 详情参照内网小项目Confluence
V160集成集中验收项目分期安排
项目名称 | 项目分期 | 预估人周（立项时可能有微调） | 内容 | 计划时间 | 状态
V160集成 集成负责人：陈嘉伟、姚文心（业务） 总计64人周 | V160集成一期 | 2人周 | 跟踪V160小项目结项情况，梳理V160集成方案及推进计划。 人员：王伟、雷阳/祖滔、李科（配置） | 5.24-5.26 | 已立项 | bar: 2021-05-24 to 2021-05-26
| V160集成二期 | 20人周 | 完成V160各小项目集成（利率期权、CDS、CRMW、FRA、财政部一期及货债二期整合、计费二期、总行报表、衍生品成交优化、买断多券清算所业务开放等），修复缺陷等 | 5.26-6.8 | 待立项 | bar: 2021-05-26 to 2021-06-08
| V160集成三期 | 28人周 | V160版本缺陷修复，包括性能缺陷、功能缺陷、技术缺陷等 | 6.9-6.24 | 待立项 | bar: 2021-06-09 to 2021-06-23
| V160集成四期 | 14人周 | V160版本模拟环境问题排查、技术验证等 | 6.25-7.10 | 待立项 | bar: 2021-06-24
V160集中 负责人：章群燕（业务）、沈一筹（技术） 总计约57人周 | V160集中技术/业务一期 | 2人周 | 根据V160各小项目内容，整理V160集中技术验证方案和计划 人员 | 5.25-5.28 | 待立项 | bar: 2021-05-25 to 2021-05-28
| V160集中技术/业务二期 | 20人周 | 根据集中技术/业务方案，完成小项目集成阶段的技术及功能验证 | 5.29-6.8 | 待立项 | bar: 2021-05-29 to 2021-06-08
| V160集中技术/业务三期 | 35人周 | 完成验收阶段的技术及功能集中测试 | 6.9-6.24(验收测试阶段) 6.28-7.1（模拟测试前三天） | 待立项 | bar: 2021-06-09 to 2021-06-24
V160验收 验收负责人：杨子玉 总计50人周 | V160验收测试用例 | 15人周 | 编写V160版本测试用例 验收负责人：杨子玉 | 5.26-6.4 | 待立项 | bar: 2021-05-26 to 2021-06-04
| V160验收测试一期 | 10人周 | 完成集成阶段的验收主体功能验证 | 6.1-6.8 | 待立项 | bar: 2021-06-01 to 2021-06-08
| V160验收测试二期 | 26人周 | 完成验收测试 | 6.9-6.24 | 待立项 | bar: 2021-06-09 to 2021-06-23
V160数据比对 负责人：周功平 总计21人周 | V160数据比对及迁移一期 | 2人周 | 准备V160数据比对、迁移的测试方案和计划。 | 5.31-6.2 | 待立项 | bar: 2021-05-31 to 2021-06-02
| V160数据比对及迁移二期 | 5人周 | 完成V160数据比对脚本开发，完成比对脚本及数据迁移在集成环境的验证。 | 6.3-6.8 | 待立项 | bar: 2021-06-03 to 2021-06-08
| V160数据比对及迁移三期 | 12人周 | 完成V160验收、模拟阶段及上线的数据比对和迁移测试。 | 6.9-7.10 | 待立项 | bar: 2021-06-09 to 2021-06-24