## 版本安排
季度 | 版本号 | 主要内容 | 版本线 | 主要接口人 | 上线 | 版本规模 |  | 现券业务线 | 回购业务线 | 衍生品业务线 | 自律会员和监测 | 机动调配
2021年四季度 | 1.6.4 | 现券和衍生品市场 | 冉杨鋆 | 顾静洁、刘倩 | 2021-10-30 | 8 |  | 3 |  | 2 |  | 3
2021年四季度 | 1.6.6 | 自律机制、会员和监测版本 | 孙小林 | 吕欣冉、孙小林 | 2021-11-20 | 5+X |  |  |  |  | 3 | 2
2021年四季度 | 1.6.8 | 回购和现券市场 | 唐军敏 | 郑安如、顾静洁 | 2021-12-18 | 6.5 |  | 2 | 3 |  |  | 1.5
2022年一季度 | 1.7.2 | 衍生品市场 | 冉杨鋆 | 刘倩 | 2022-01-15 | 3 |  |  |  | 2 |  | 1
2022年一季度 | 1.7.4 | 自律机制、会员和监测版本 | 孙小林 | 吕欣冉、孙小林 | 2022-02-26 | 3+X |  |  |  |  | 1.8 | 1.2
2022年一季度 | 1.7.6 | 业务连续性-拆借 | 赵攀 | 赵攀 | 2022-03-26 | 0
2022年二季度 | 1.7.8 | 现券市场 | 唐军敏 | 顾静洁 | 2022-04-23 | 3 |  | 2 |  |  |  | 1
2022年二季度 | 1.8.0 | 衍生品和回购市场 | 冉杨鋆 | 刘倩、郑安如 | 2022-05-21 | 7 |  |  | 2 | 3 |  | 2
2022年二季度 | 1.8.2 | 异地灾备简化版 | 赵攀 | 赵攀 | 2022-06-18 | 0
2022年三季度 | 1.8.4 | 自律机制、会员和监测版本 | 孙小林 | 吕欣冉、孙小林 | 2022-07-16 | 3+X |  |  |  |  | 2 | 1
2022年三季度 | 1.8.6 | 现券和衍生品市场 | 唐军敏 | 顾静洁、刘倩 | 2022-08-27 | 7 |  | 3 |  | 2 |  | 2
2022年三季度 | 1.8.8 | 业务连续性-货币市场 | 赵攀 | 赵攀 | 2022-10-01 | 0
2022年四季度 | 1.8.9 | 自律机制、会员和监测版本 | 孙小林 | 吕欣冉、孙小林 | 2022-10-22 | 3+X |  |  |  |  | 2 | 1
2022年四季度 | 1.9.0 | 回购和现券市场 | 冉杨鋆 | 郑安如、顾静洁 | 2022-11-19 | 7 |  | 2 | 3 |  |  | 2
2022年四季度 | 1.9.2 | 衍生品市场 | 唐军敏 | 刘倩 | 2022-12-17 | 3 |  |  |  | 2 |  | 1
[6 empty] | 58+X | 小计 | 12 | 8 | 11 | 8.8 | 18.7
[7 empty] | 次数 | 5 | 3 | 5 | 5 | 12

## 产品组修订履历 (hidden)
序号 | 修订人 | 修订日期 | 修订版本说明 | 增加工作量说明 | 减少工作量说明 | 轧差 | 审核人
1 | 顾静洁 | 2020-12-28 | 1、150增加做市合规1.5，央行操作室1.0调整到151，减少信用拆借交易接口1.0，将166的意向转质押0.2提前到150，并新增货币市场优化0.3； 2、151增加央行操作会1.0，买方机构明日T+0调整到153； 3、153资金指数计算调整到164； 4、168特殊品拍卖推迟到后年； 5、164RFM和RFQ countering拆成两个项目，一个调整到168。 | 总数新增2.6 1、做市合规-1.5；（12月28日顾静洁） 2、RDI的质押式回购折算率增加1M和3M的期限数据下发-0.1；（12月28日郑安如） 3、信用拆借行情暂缓-0.2；（12月28日郑安如） 4、配合一部TR项目-0..3；（12月29日顾静洁） 5、信息部新增系统剔除行情下发-0.2；（12月29日顾静洁） 6、配合MarketAccess改造-0.2；（12月29日顾静洁） 7、平安旗舰店增加前端日志并配合前端发版联测-0.1；（12月30日顾静洁） | 总数减少2.0 1、信用减少交易接口-1.0（12月28日朱迪恺） 2、特殊品拍卖-1.0（12月28日朱迪恺） | 0.6
2 | 郑安如 | 2020-12-30 | 1、1495版本（工作量计入153）新增工行事前控制质押对话报价版本 2、150版本IBO行情暂缓功能置换为应急开盘价维护 | 总数新增0.35 1、工行事前控制判断质押报价-0.2；（12月30日郑安如） 2、应急开盘价维护-0.15（12月30日郑安如） | 总数减少0.2 1、IBO行情暂缓-0.2（12月30日郑安如） | 0.15
3 | 顾静洁 | 2021-01-04 | 1、新增配合信息部行情过滤0.1到153； 2、新增央行审计0.3到153； 3、从166中去掉买断计算工具1； 4、从164中去掉现券客户端优化0.5； 5、从168中去掉回购客户端优化和衍生品客户端优化1； 6、将明日T+0和X-bond搭桥2个从153项目挪到164； 7、将N+X的0.7个项目从164挪到160，债券活跃度0.3从164挪到160； 8、将160中的央行报表0.5和债券市场优化0.5挪到153； 9、债券市场优化-中优先级（除债券或语段）的0.5从164挪到168; 10、质押优化-质押券替换从168挪到166； | 总数新增0.4 1、配合信息部行情过滤 0.1 2、央行审计0.3 | 总数减少2.5 1、买断计算工具-1(原166) 2、客户端优化（现券）-0.5（原164） 3、客户端优化（回购）-0.5（原168） 4、客户端优化（衍生品）-0.5（原168） | -2.1
4 | 刘倩 | 2021-01-07 | 1.调整平安期间店版本内容，删除衍生品三个市场交易，及经纪行情，新增XSWAP API 接口 2. 原XSWAP API 新增衍生品优化功能 | 1.新增XSWAP API 优化需求0.4 | 1.减少平安旗舰店xswap 需求0.4 | 0
5 | 郑安如 | 2021-01-08 | 1.新增遗留的信息部需求：TBS场务增加查询下载存间利率质押式回购成交明细数据功能（建议和回购共享改造小项目合并） | 总数新增：0.05 1、新增TBS场务增加查询下载存间利率质押式回购成交明细数据功能 |  | 0.05
|  |  |  | 3.4 | 4.7 | -1.3