## 匿名拍卖（合并）
客户端/场务端 | 组别 | 客户端业务功能点 | 功能细则 | 功能概述 | 备注 | BA名称 | 优先级 | 预计完成时间（需求） | 备注 | 开发人员 | 一期 | 二期
客户端（交易类） | 通用功能 | 【预申报】-债券拍卖-意向债券推荐 | 客户端-【预申报】意向债券推荐-筛选条件 | 机构提交拍卖意向时，根据业务规则和推荐算法向机构推荐意向债券 |  | 钟颖 | 中 |  | 本期不实现
客户端（交易类） |  |  | 客户端-【预申报】意向债券推荐 |  |  | 钟颖 | 中 |  | 本期不实现
智能推荐 | 通用功能 | 【智能推荐】-债券拍卖-意向债券推荐 | 智能推荐-【智能推荐】意向债券智能推荐-基于用户申报意向实时智能推荐 | 参考智能推荐债券推荐逻辑 |  | 钟颖 | 中 |  | 本期不实现
智能推荐 |  |  | 计算逻辑-【智能推荐】意向债券推荐-基于机构历史拍卖信息推荐 | 机构历史拍卖信息，包括拍卖意向、拍卖申报、拍卖报价、拍卖成交信息 |  | 钟颖 | 中 |  | 本期不实现
智能推荐 |  |  | 计算逻辑-【智能推荐】意向债券推荐-基于机构历史AA以下的债券成交数据 | 机构历史主体或债项评级在AA以下的债券（以下简称低评级债券）成交数据 |  | 钟颖 | 中 |  | 本期不实现
智能推荐 |  |  | 计算逻辑-【智能推荐】意向债券推荐-基于AA以下的债券基础信息 | 低评级债券基础信息 |  | 钟颖 | 中 |  | 本期不实现
智能推荐 |  |  | 计算逻辑-【智能推荐】意向债券推荐-基于AA以下的债券的用户行为 | 其他：低评级债券搜索记录、关注记录、埋点记录 |  | 钟颖 | 中 |  | 本期不实现
客户端（交易类） | 通用功能 | 【预申报】-债券拍卖-申报意向提交 | 客户端-【预申报】申报意向提交 | 支持单券意向申报【新增、修改、删除】 |  | 吴新文 | 高 |  | 支持批量即可
客户端（交易类） |  |  | 客户端-【预申报】申报意向修改 |  |  | 吴新文 | 高 |  | 支持批量即可
客户端（交易类） |  |  | 客户端-【预申报】申报意向删除 |  |  | 吴新文 | 高 |  | 支持批量即可
客户端（交易类） | 通用功能 | 【预申报】-债券拍卖-申报意向批量提交 | 客户端【预申报】申报意向批量提交 | 支持批量excel导入意向申报【新增、修改、删除】 |  | 吴新文 | 高 | 已完成 |  | 宋依麟，邝亚光 | ✔
客户端（交易类） |  |  | 客户端【预申报】申报意向批量修改 |  |  | 吴新文 | 高 | 已完成 |  | 宋依麟，邝亚光 | ✔
客户端（交易类） |  |  | 客户端【预申报】申报意向批量删除 |  |  | 吴新文 | 高 | 已完成 |  | 宋依麟，邝亚光 | ✔
客户端（交易类） | 通用功能 | 【预申报】-债券拍卖-查看申报意向信息 | 客户端【预申报】查看申报意向信息 | 查看本机构已提交的申报意向，已提交意向可查看 |  | 吴新文 | 高 | 已完成 |  | 宋依麟，邝亚光 | ✔
客户端（交易类） |  |  | 客户端【预申报】已申报意向删除 | 本轮拍卖结束后系统自动删除本场次的预申报意向 | 删除时间点待具体细化 | 吴新文 | 高 | 已完成 |  | 宋依麟，邝亚光 |  | ✔
客户端（交易类） | 通用功能 | 【预匹配】-债券拍卖-预匹配结果查看 | 客户端【预匹配】查看预匹配结果 | 可在系统中查看预匹配结果或消息盒子中提醒或邮件提醒 | 待细化 | 吴新文 | 低 |  | 前台不查询预申报结果 | 赵晓韵，邝亚光
客户端（交易类） |  |  | 客户端【预匹配】预匹配结果通知 |  |  | 吴新文 | 低 |  | 前台不查询预申报结果 | 赵晓韵，邝亚光
场务端（查询类） | 通用功能 | 【预申报】-债券拍卖-场务查看机构提交申报意向 | 场务端【预申报】查看机构提交的申报意向 | 根据机构提交预申报意向，进行债券预匹配 |  | 吴新文 | 高 | 2020-03-28 |  | 宋依麟，陈斌 | ✔
场务端（查询类） |  |  | 场务端【预申报】支持导出逐笔申报明细 | 场务可以导出逐笔申报明细 |  | 吴新文 | 中 | 2020-03-30 |  | 宋依麟，陈斌 |  | ✔
场务端（查询类） | 通用功能 | 【预匹配】-债券拍卖-场务查看预申报情况 | 场务端【预匹配】对机构提交申报意向进行匹配操作 | 场务可以导出预批配结果 |  | 吴新文 | 高 | 2020-03-30 |  | 宋依麟，陈斌 | ✔
场务端（查询、业务规则） |  |  | 场务端【预匹配】匹配逻辑计算 |  |  | 吴新文 | 高 | 2020-03-30 |  | 赵晓韵 | ✔
场务端（查询类） |  |  | 场务端【预匹配】导出预匹配结果 |  |  | 吴新文 | 中 |  |  | 宋依麟，陈斌 |  | ✔
客户端（交易类) | 通用功能 | 【申报日】-债券拍卖-查看可申报债券信息 | 客户端【申报日】可查看场务维护可申报债券信息 | 显示场务维护的可申报债券信息 |  | 吴新文 | 高 | 已完成 |  | 姚伶俐，邝亚光 | ✔
客户端（交易类) |  |  | 客户端【申报日】可查看场务维护申报日、拍卖日交易时段 |  |  | 吴新文 | 高 | 已完成 |  | 姚伶俐，邝亚光 | ✔
| 通用功能 | 【申报日】-回购违约-查看可申报债券信息 | 客户端【申报日】可查看场务维护可申报债券信息 |  |  | 吴新文 | 高 | 已完成 |  | 姚伶俐，邝亚光 | ✔
|  |  | 客户端【申报日】可查看场务维护申报日、拍卖日交易时段 |  |  | 吴新文 | 高 | 已完成 |  | 姚伶俐，邝亚光 | ✔
客户端（交易类) | 通用功能 | 【申报日】-债券拍卖-发起拍卖意向 | 客户端【申报日】拍卖意向提交 | 支持意向提交、修改、撤销操作，支持多交易账户 |  | 吴新文 | 高 | 已完成 |  | 宋依麟，邝亚光 | ✔
客户端（交易类) |  |  | 客户端【申报日】拍卖意向修改 |  |  | 吴新文 | 高 | 已完成 |  | 宋依麟，邝亚光 | ✔
客户端（交易类) |  |  | 客户端【申报日】拍卖意向撤销 |  |  | 吴新文 | 高 | 已完成 |  | 宋依麟，邝亚光 | ✔
| 通用功能 | 【申报日】-回购违约-发起拍卖意向 | 客户端【申报日】拍卖意向提交 |  |  | 吴新文 | 高 | 已完成 |  | 宋依麟，邝亚光 | ✔
|  |  | 客户端【申报日】拍卖意向修改 |  |  | 吴新文 | 高 | 已完成 |  | 宋依麟，邝亚光 | ✔
|  |  | 客户端【申报日】拍卖意向撤销 |  |  | 吴新文 | 高 | 已完成 |  | 宋依麟，邝亚光 | ✔
客户端（交易类) | 通用功能 | 【申报日】-债券拍卖-申报记录展示 | 客户端【申报日】申报记录展示 | 展示本交易员本场次申报的所有有效状态的申报记录 |  | 吴新文 | 高 | 已完成 |  | 宋依麟，邝亚光 | ✔
客户端（交易类) |  |  | 客户端【申报日】申报记录撤销 | 系统在一定时间内撤销有效的申报记录 |  | 吴新文 | 高 | 已完成 |  | 宋依麟，邝亚光 | ✔
| 通用功能 | 【申报日】-回购违约-申报记录展示 | 客户端【申报日】申报记录展示 |  |  | 吴新文 | 高 | 已完成 |  | 宋依麟，邝亚光 | ✔
|  |  | 客户端【申报日】申报记录撤销 |  |  | 吴新文 | 高 | 已完成 |  | 宋依麟，邝亚光 | ✔
客户端（交易类) | 通用功能 | 【申报日】-债券拍卖-申报结果 | 客户端【申报日】申报结果查看 | 申报时间结束后，计算申报结果 |  | 吴新文 | 高 | 已完成 |  | 宋依麟，邝亚光 | ✔
| 通用功能 | 【申报日】-回购违约-申报结果 | 客户端【申报日】申报结果查看 | 申报时间结束后，计算申报结果 |  | 吴新文 | 高 | 已完成 |  | 宋依麟，邝亚光 | ✔
客户端（交易类) | 通用功能 | 【拍卖日】-债券拍卖-已申报债券信息 | 客户端【拍卖日】查看已申报债券信息 | 对与参与申报且可进入拍卖的机构，可看到本方交易员已申报的债券信息 |  | 吴新文 | 高 | 已完成 |  | 宋依麟，邝亚光 | ✔
客户端（交易类) |  |  | 客户端【拍卖日】已申报债券信息撤销 |  |  | 吴新文 | 高 | 已完成 |  | 宋依麟，邝亚光 | ✔
| 通用功能 | 【拍卖日】-回购违约-已申报债券信息 | 客户端【拍卖日】查看已申报债券信息 |  |  | 吴新文 | 高 | 已完成 |  | 宋依麟，邝亚光 | ✔
|  |  | 客户端【拍卖日】已申报债券信息撤销 |  |  | 吴新文 | 高 | 已完成 |  | 宋依麟，邝亚光 | ✔
客户端（交易类) | 通用功能 | 【拍卖日】-债券拍卖-双向报价 | 客户端【拍卖日】双向报价提交 | 1.支持双向提交、修改、撤销，支持多交易账户 2.判断场务是否设置双向报价时间段，未设置则跳过双向报价步骤 |  | 吴新文 | 高 | 已完成 |  | 宋依麟，邝亚光 | ✔
客户端（交易类) |  |  | 客户端【拍卖日】双向报价修改 |  |  | 吴新文 | 高 | 已完成 |  | 宋依麟，邝亚光 | ✔
客户端（交易类) |  |  | 客户端【拍卖日】双向报价撤销 |  |  | 吴新文 | 高 | 已完成 |  | 宋依麟，邝亚光 | ✔
客户端（交易类) |  |  | 客户端【拍卖日】双向报价逻辑判断 | 判断场务是否设置双向报价时间段，未设置则跳过双向报价步骤 |  | 吴新文 | 高 | 已完成 |  | 宋依麟，邝亚光 | ✔
客户端（交易类) | 通用功能 | 【拍卖日】-债券拍卖-双向报价展示 | 客户端【拍卖日】查看双向报价信息 | 1.查看本交易员提交的有效双向报价 2.判断场务是否设置双向报价时间段，未设置则跳过双向报价步骤 |  | 吴新文 | 高 | 已完成 |  | 宋依麟，邝亚光 | ✔
客户端（交易类) |  |  | 客户端【拍卖日】双向报价信息撤销 |  |  | 吴新文 | 高 | 已完成 |  | 宋依麟，邝亚光 | ✔
|  |  | 计算逻辑【拍卖日】双向报价价格区间计算 |  |  | 吴新文 | 高 | 已完成 |  | 宋依麟 | ✔
场务端（交易类） | NDM | 【应急服务】应急成交修改 | 场务端【应急服务】应急修改匿名拍卖成交 | 支持修改匿名拍卖成交 |  | 吴新文 | 低 |  |  | 甄向锋，曹越，马燕飞 |  | ✔
场务端（交易类） | NDM | 【应急服务】应急成交撤销 | 场务端【应急服务】应急撤销匿名拍卖成交 | 支持撤销匿名拍卖成交 |  | 吴新文 | 低 |  |  | 甄向锋，曹越，马燕飞 |  | ✔
客户端（查询类） | 通用功能 | 【本方申报记录查询】-债券拍卖 | 客户端【本方申报记录查询】支持查询历史申报记录 |  |  | 吴新文 | 高 | 2020-03-28 |  | 甄向锋，李庆铎 | ✔
客户端（查询类） | 通用功能 | 【本方双向报价查询】-债券拍卖 | 客户端【本方双向报价查询】支持查询历史双向报价记录 |  |  | 吴新文 | 高 | 2020-03-28 |  | 甄向锋，李庆铎 | ✔
客户端（查询类） | 通用功能 | 【订单查询】-债券拍卖 | 客户端【订单查询】支持查询本机构所有交易员的订单 |  |  | 钟颖 | 高 |  |  | 甄向锋，李庆铎 | ✔
场务端（查询类） | 通用功能 | 【申报记录查询】-债券拍卖 | 场务端【申报记录查询】可查询所有机构的申报记录 |  |  | 吴新文 | 高 | 2020-03-28 |  | 甄向锋，李庆铎 |  | ✔
场务端（查询类） | 通用功能 | 【双向报价查询】-债券拍卖 | 场务端【双向报价查询】可查询所有机构的双向报价 |  |  | 吴新文 | 高 | 2020-03-28 |  | 甄向锋，李庆铎 |  | ✔
客户端（查询类） | 通用功能 | 【本方申报记录查询】-回购违约 | 客户端【本方申报记录查询】支持查询历史申报记录 |  |  | 吴新文 | 高 | 2020-03-28 |  | 甄向锋，李庆铎 | ✔
客户端（查询类） | 通用功能 | 【订单查询】-回购违约 | 客户端【订单查询】支持查询本机构所有交易员的订单 |  |  | 钟颖 | 高 |  |  | 甄向锋，李庆铎 | ✔
场务端（查询类） | 通用功能 | 【申报记录查询】-回购违约 | 场务端【申报记录查询】可查询所有机构的申报记录 |  |  | 吴新文 | 高 | 2020-03-30 |  | 甄向锋，李庆铎 |  | ✔
场务端（查询类） | 通用功能 | 【拍卖成交价查询】 | 场务端【拍卖成交价查询】可查询所有机构达成匿名拍卖成交的债券成交价 |  |  | 吴新文 | 中 | 2020-03-30 |  | 曹越，甄向锋 |  | ✔
客户端（交易类） | NDM | 【菜单维护】 | 客户端【菜单维护】新增匿名拍卖-债券拍卖/回购违约模块 |  |  | 吴新文 | 高 | 已完成 |  | 邝亚光 | ✔
客户端（交易类） |  | 【申报日】申报记录 | 客户端【申报日】申报记录监控 |  |  | 吴新文 | 低 |  |  |  |  | ✔
客户端（交易类） |  | 【拍卖日】双向报价记录 | 客户端【申报日】双向报价监控 |  |  | 吴新文 | 低 |  |  |  |  | ✔
| 通用功能 | 【批处理】-债券拍卖 | 预申报信息撤销 |  |  | 吴新文 | 高 | 2020-03-31 |  | 李庆铎 | ✔
|  |  | 可申报债券撤销 |  |  | 吴新文 | 高 | 2020-03-31 |  | 李庆铎 | ✔
|  |  | 申报记录撤销 |  |  | 吴新文 | 高 | 2020-03-31 |  | 李庆铎 | ✔
|  |  | 已申报债券信息撤销 |  |  | 吴新文 | 高 | 2020-03-31 |  | 李庆铎 | ✔
|  |  | 双向报价信息撤销 |  |  | 吴新文 | 高 | 2020-03-31 |  | 李庆铎 | ✔
|  |  | 订单管理信息撤销 |  |  | 吴新文 | 高 | 2020-03-31 |  | 李庆铎 | ✔
| 通用功能 | 【批处理】-回购违约 | 可申报债券撤销 |  |  | 吴新文 | 高 | 2020-03-31 |  | 李庆铎 | ✔
|  |  | 申报记录撤销 |  |  | 吴新文 | 高 | 2020-03-31 |  | 李庆铎 | ✔
|  |  | 已申报债券信息撤销 |  |  | 吴新文 | 高 | 2020-03-31 |  | 李庆铎 | ✔
|  |  | 订单管理信息撤销 |  |  | 吴新文 | 高 | 2020-03-31 |  | 李庆铎 | ✔
| 通用功能 | 【接口】-回购违约 | 与清算所的成交接口，下发数据与成交明细信息不一致 |  |  | 吴新文 | 中 |  |  | 曹越 |  | ✔
场务端（维护类） | 共享服务 | 【拍卖交易时段维护】-债券匿名-拍卖申报日、拍卖日交易时段维护 | 场务端-【拍卖交易时段维护】-历史场次查询 | 支持历史拍卖拍场次查看【查询、新增、修改、删除】 实时生效 |  | 赵春燕 | 高 | 已完成 |  | 姚伶俐，陈斌 | ✔
场务端（维护类） |  |  | 场务端-【拍卖交易时段维护】-场次新增 |  |  | 赵春燕 | 高 | 已完成 |  | 姚伶俐，陈斌 | ✔
场务端（维护类） |  |  | 场务端-【拍卖交易时段维护】-场次修改 |  |  | 赵春燕 | 高 | 已完成 |  | 姚伶俐，陈斌 | ✔
场务端（维护类） |  |  | 场务端-【拍卖交易时段维护】-场次删除 |  |  | 赵春燕 | 高 | 已完成 |  | 姚伶俐，陈斌 | ✔
场务端（维护类） | 共享服务 | 【拍卖交易时段维护】-回购违约-拍卖申报日、拍卖日交易时段维护 | 场务端-【拍卖交易时段维护】-历史场次查询 | 支持历史拍卖拍场次查看【查询、新增、修改、删除】 实时生效 |  | 赵春燕 | 高 | 已完成 |  | 姚伶俐，陈斌 | ✔
场务端（维护类） |  |  | 场务端-【拍卖交易时段维护】-场次新增 |  |  | 赵春燕 | 高 | 已完成 |  | 姚伶俐，陈斌 | ✔
场务端（维护类） |  |  | 场务端-【拍卖交易时段维护】-场次修改 |  |  | 赵春燕 | 高 | 已完成 |  | 姚伶俐，陈斌 | ✔
场务端（维护类） |  |  | 场务端-【拍卖交易时段维护】-场次删除 |  |  | 赵春燕 | 高 | 已完成 |  | 姚伶俐，陈斌 | ✔
场务端（维护类） | 共享服务 | 【拍卖交易时段维护】-债券拍卖-拍卖日双向报价时间维护 | 场务端-【拍卖交易时段维护】新增拍卖日双向报价时间 | 双向报价时间段为非必填，维护双向报价时间，则需要进行双向报价，未维护则不需要进行双向报价 实时生效 |  | 赵春燕 | 高 | 已完成 |  | 姚伶俐，陈斌 | ✔
场务端（维护类） |  |  | 场务端-【拍卖交易时段维护】修改拍卖日双向报价时间 |  |  | 赵春燕 | 高 | 已完成 |  | 姚伶俐，陈斌 | ✔
场务端（维护类） |  |  | 场务端-【拍卖交易时段维护】删除拍卖日双向报价时间 |  |  | 赵春燕 | 高 | 已完成 |  | 姚伶俐，陈斌 | ✔
场务端（维护类） | 共享服务 | 【拍卖债券维护】-债券拍卖-拍卖债券维护 | 场务端-【拍卖债券维护】拍卖债券历史查看 | 支持逐笔添加拍卖债券、excel批量导入，删除已导入拍卖债券【新增、修改、删除】 实时生效 |  | 赵春燕 | 高 | 已完成 |  | 姚伶俐，陈斌 | ✔
场务端（维护类） |  |  | 场务端-【拍卖债券维护】新增逐笔拍卖债券 |  |  | 赵春燕 | 中 | 已完成 | 已有批量，是否还需要？
场务端（维护类） |  |  | 场务端-【拍卖债券维护】修改逐笔拍卖债券 |  |  | 赵春燕 | 中 | 已完成
场务端（维护类） |  |  | 场务端-【拍卖债券维护】删除逐笔拍卖债券 |  |  | 赵春燕 | 中 | 已完成
场务端（维护类） |  |  | 场务端-【拍卖债券维护】拍卖债券批量新增 |  |  | 赵春燕 | 高 | 已完成 |  | 姚伶俐，陈斌 | ✔
场务端（维护类） |  |  | 场务端-【拍卖债券维护】拍卖债券批量修改 |  |  | 赵春燕 | 高 | 已完成 |  | 姚伶俐，陈斌 | ✔
场务端（维护类） |  |  | 场务端-【拍卖债券维护】拍卖债券批量删除 |  |  | 赵春燕 | 高 | 已完成 |  | 姚伶俐，陈斌 | ✔
场务端（维护类） | 共享服务 | 【拍卖债券维护】-回购违约-拍卖债券维护 | 场务端-【拍卖债券维护】拍卖债券历史查看 | 支持逐笔添加拍卖债券、excel批量导入，删除已导入拍卖债券【新增、修改、删除】 实时生效 |  | 赵春燕 | 高 | 已完成 |  | 姚伶俐，陈斌 | ✔
场务端（维护类） |  |  | 场务端-【拍卖债券维护】新增逐笔拍卖债券 |  |  | 赵春燕 | 中 | 已完成
场务端（维护类） |  |  | 场务端-【拍卖债券维护】修改逐笔拍卖债券 |  |  | 赵春燕 | 中 | 已完成
场务端（维护类） |  |  | 场务端-【拍卖债券维护】删除逐笔拍卖债券 |  |  | 赵春燕 | 中 | 已完成
场务端（维护类） |  |  | 场务端-【拍卖债券维护】拍卖债券批量新增 |  |  | 赵春燕 | 高 | 已完成 |  | 姚伶俐，陈斌 | ✔
场务端（维护类） |  |  | 场务端-【拍卖债券维护】拍卖债券批量修改 |  |  | 赵春燕 | 高 | 已完成 |  | 姚伶俐，陈斌 | ✔
场务端（维护类） |  |  | 场务端-【拍卖债券维护】拍卖债券批量删除 |  |  | 赵春燕 | 高 | 已完成 |  | 姚伶俐，陈斌 | ✔
场务端（维护类） | 共享服务 | 【拍卖债券维护】-债券拍卖-拍卖债券价格区间维护 | 场务端-【拍卖债券维护】拍卖债券价格区间查看 | 债券价格区间导入功能（拍卖日订单录入时显示债券价格区间）【新增、修改、删除】，实时生效 |  | 赵春燕 | 高 | 已完成 |  | 姚伶俐，陈斌 | ✔
场务端（维护类） |  |  | 场务端-【拍卖债券维护】拍卖债券价格区间批量导入 |  |  | 赵春燕 | 高 | 已完成 |  | 姚伶俐，陈斌 | ✔
场务端（维护类） |  |  | 场务端-【拍卖债券维护】拍卖债券价格区间批量修改 |  |  | 赵春燕 | 高 | 已完成 |  | 姚伶俐，陈斌 | ✔
场务端（维护类） |  |  | 场务端-【拍卖债券维护】拍卖债券价格区间批量删除 |  |  | 赵春燕 | 高 | 已完成 |  | 姚伶俐，陈斌 | ✔
场务端（维护类） | 共享服务 | 【拍卖债券维护】-回购违约-拍卖债券价格区间维护 | 场务端-【拍卖债券维护】拍卖债券价格区间查看 | 债券价格区间导入功能（拍卖日订单录入时显示债券价格区间）【新增、修改、删除】，实时生效 |  | 赵春燕 | 高 | 已完成 |  | 姚伶俐，陈斌 | ✔
场务端（维护类） |  |  | 场务端-【拍卖债券维护】拍卖债券价格区间批量导入 |  |  | 赵春燕 | 高 | 已完成 |  | 姚伶俐，陈斌 | ✔
场务端（维护类） |  |  | 场务端-【拍卖债券维护】拍卖债券价格区间批量修改 |  |  | 赵春燕 | 高 | 已完成 |  | 姚伶俐，陈斌 | ✔
场务端（维护类） |  |  | 场务端-【拍卖债券维护】拍卖债券价格区间批量删除 |  |  | 赵春燕 | 高 | 已完成 |  | 姚伶俐，陈斌 | ✔
场务端（维护类） | 共享服务 | 【交易参数设置】-债券拍卖-参数维护 | 场务端-【交易参数设置】新增基本参数 | 匿名拍卖基本参数设置，例如券面总额变动单位等参数【新增、修改】，隔日生效 |  | 赵春燕 | 高 | 已完成 |  | 姚伶俐，陈斌 | ✔
场务端（维护类） |  |  | 场务端-【交易参数设置】修改基本参数 |  |  | 赵春燕 | 高 | 已完成 |  | 姚伶俐，陈斌 | ✔
场务端（维护类） | 共享服务 | 【交易参数设置】-回购违约-参数维护 | 场务端-【交易参数设置】新增基本参数 | 匿名拍卖基本参数设置，例如券面总额变动单位等参数【新增、修改】，隔日生效 |  | 赵春燕 | 高 | 已完成 |  | 姚伶俐，陈斌 | ✔
场务端（维护类） |  |  | 场务端-【交易参数设置】修改基本参数 |  |  | 赵春燕 | 高 | 已完成 |  | 姚伶俐，陈斌 | ✔
客户端（行情类） | 共享服务 | 【综合行情】匿名拍卖成交纳入行情计算 | 客户端【综合行情】匿名拍卖成交纳入逐笔行情 | 包括逐笔行情和汇总行情 |  | 赵春燕 | 中 | 已完成 |  | 马燕飞 | ✔
|  |  | 客户端【综合行情】匿名拍卖成交纳入汇总行情 |  |  | 赵春燕 | 中 | 已完成 |  | 马燕飞 | ✔
| 通用功能 | 【行情设置】-回购违约-行情控制 | 场务端【行情设置】可设置成交是否纳入行情计算 | 可选择是否下发数据，若为否，则行情数据不对外下发，不计入市场综合行情、逐笔行情 |  | 赵春燕 | 中 | 已完成 |  | 马燕飞 | ✔
| 通用功能 | 【行情设置】-债券拍卖-行情控制 | 场务端【行情设置】可设置成交是否纳入行情计算 | 可选择是否下发数据，若为否，则行情数据不对外下发，不计入市场综合行情、逐笔行情 |  | 赵春燕 | 中 | 已完成 |  | 马燕飞 | ✔
客户端（查询类） | 共享服务 | 【成交明细查询】可查询匿名拍卖成交 | 客户端【成交明细查询】可查询匿名拍卖成交，生成成交单 | 成交单生成 |  | 赵春燕 | 中 | 2020-03-27 |  | 曹越，甄向锋 | ✔
客户端（查询类） | 共享服务 | 【当日成交】可查询匿名拍卖成交 | 客户端【当日成交】可查询匿名拍卖成交 |  |  | 赵春燕 | 中 | 已完成
场务端（查询类） | 共享服务 | 【现券市场成交查询】可查询匿名拍卖成交 | 场务端【现券市场成交查询】可查询匿名拍卖成交 |  |  | 赵春燕 | 中 | 2020-03-27 |  | 曹越，甄向锋 | ✔
客户端（查询类） | 通用功能 | 【消息盒子】成交时消息提醒 | 客户端【消息盒子】成交提醒 |  |  | 赵春燕 | 中 | 2020-03-31 |  | 李庆铎，甄向锋 |  | ✔
客户端（查询类） |  |  | 客户端【消息盒子】申报、拍卖时段公告提醒 | 包含申报、拍卖时间公告提醒 |  | 赵春燕 | 中 | 2020-03-31 |  | 李庆铎，甄向锋 |  | ✔
客户端（查询类） |  |  | 客户端【消息盒子】债券拍卖-可申报债券列表 |  |  | 赵春燕 | 中 | 2020-03-31 |  | 李庆铎，甄向锋
|  |  | 客户端【消息盒子】回购违约-可申报债券列表 |  |  |  |  | 2020-03-31
|  |  | 客户端【消息盒子】回购违约处置价格区间消息 |  |  |  |  | 2020-03-31
场务端（查询类） | 共享服务 | 【市场行情查询】 | 场务端【成交行情查询】匿名拍卖成交纳入汇总行情计算 |  |  | 赵春燕 | 中 | 已完成 |  |  |  | ✔
场务端（查询类） | 共享服务 | 【黑名单查询】 | 场务端【黑名单查询】可查询机构设置的黑名单信息 |  |  | 赵春燕 | 中 |  |  | 姚伶俐，陈斌 |  | ✔
场务端（查询类） |  |  | 场务端【黑名单查询】支持黑名单导出功能 |  |  | 赵春燕 | 中 |  |  | 姚伶俐，陈斌 |  | ✔
场务端（维护类） | 共享服务 | 【互联网登录控制】 | 【互联网登录控制】不允许交易的登录IP不可见组件 |  |  | 赵春燕 | 中 | 2020-03-31 | 需要等客户端菜单定完 | 姚伶俐，邝亚光 |  | ✔
客户端（交易类） | 共享服务 | 【权限控制】 | 客户端【权限控制】权限控制 |  |  | 赵春燕 | 高 | 2020-03-31 | 客户端菜单组件还未确定完，需整体确定完后，更新整体的权限文档 | 姚伶俐，邝亚光 | ✔
客户端（交易类） | 数据分析 | 【全局搜索】 | 客户端【全局搜索】新增拍卖相关小类 |  |  | 赵春燕 | 低 | 2020-03-31 | 需要等客户端菜单定完 | 姚伶俐，邝亚光 |  | ✔
客户端（维护类） | 共享服务 | 【对手方管理】交易关系设置 | 场务端【对手方管理】现券黑名单设置 | 目前系统现券已经支持 |  | 赵春燕 | 低 |  |  |  |  | ✔
客户端（维护类） | 通用功能 | 【权限管理】机构权限申请 | 客户端【权限管理】权限申请 | 用户可在线上传pdf文件，确认为本机构开通匿名拍卖权限；资管类的机构，可选择为本机构所有账户开通权限或逐一选择拟开通求权限的产品账户 |  | 赵春燕 | 中 |  | 本期不做，权限申请全市场统一规划
客户端（维护类） |  |  | 客户端【权限管理】权限申请修改 |  |  | 赵春燕 | 中 |  | 本期不做，权限申请全市场统一规划
客户端（维护类） |  |  | 客户端【权限管理】权限申请撤销 |  |  | 赵春燕 | 中 |  | 本期不做，权限申请全市场统一规划
|  |  | 客户端【权限管理】支持文件上传 |  | 待评估是否支持 | 赵春燕 | 中 |  | 本期不做，权限申请全市场统一规划
场务端（维护类） | 通用功能 | 【权限管理】权限查看 | 场务端【权限管理】查看机构提交的权限申请信息 |  |  | 赵春燕 | 中 |  | 本期不做，权限申请全市场统一规划
场务端（维护类） |  |  | 场务端【权限管理】支持按主机构、按产品（含主机）导出匿名拍卖权限列表 |  |  | 赵春燕 | 中 |  | 本期不做，权限申请全市场统一规划
场务端（维护类） |  |  | 场务端【权限管理】支持用户信息下载 |  |  | 赵春燕 | 中 |  | 本期不做，权限申请全市场统一规划
客户端（交易类） | 通用功能 | 【回购违约处置申请】 | 客户端【回购违约处置申请】回购违约处置申请 | 填写回购违约申请表基本信息，填写成交编号、申报券面，备注信息，分量信息 |  | 钟颖 | 高 | 2020-03-26 |  | 宋依麟，甄向锋 | ✔
客户端（交易类） |  |  | 客户端【回购违约处置申请】回购违约申请撤销 |  |  | 钟颖 | 高 | 2020-03-26 |  | 宋依麟，甄向锋 | ✔
场务端 | 通用功能 | 【回购违约处置申请】 | 场务端【回购违约处置申请】查看机构回购违约处置申请 |  |  | 钟颖 | 高 | 2020-03-26 |  | 宋依麟，甄向锋 | ✔
|  |  | 场务端【回购违约处置申请】点击回购成交编号可以查看回购成交单 |  |  | 钟颖 | 高 | 2020-03-26 |  | 曹越，甄向锋 |  | ✔
|  |  | 场务端【回购违约处置申请】支持申请明细下载 |  |  | 钟颖 | 高 | 2020-03-26 |  | 曹越，甄向锋 |  | ✔
客户端（行情类） | 共享服务 | 【综合行情】 | 【综合行情】匿名拍卖逐笔行情下发 |  |  | 赵春燕 | 低 |  |  | 曹越，甄向锋 |  | ✔
场务端（查询类） | 共享服务 | 【成交明细】 | 【成交明细】匿名拍卖成交明细下发 |  |  | 赵春燕 | 低 |  |  | 曹越，防腐层 |  | ✔
场务端（行情类） | 通用功能 | 【结算失败和行情剔除】-行情剔除 | 场务端【结算失败和行情剔除】支持匿名拍卖成交行情剔除 |  |  | 赵春燕 | 低 | 2020-03-27 |  | 马燕飞 |  | ✔
场务端（行情类） |  |  | 场务端【结算失败和行情剔除】支持匿名拍卖成交行情剔除回退 |  |  | 赵春燕 | 低 | 2020-03-27 |  | 马燕飞 |  | ✔
场务端（行情类） | 通用功能 | 【结算失败和行情剔除】-结算失败 | 场务端【结算失败和行情剔除】支持匿名拍卖成交结算失败 |  |  | 赵春燕 | 低 | 2020-03-27 |  | 曹越 |  | ✔
场务端（行情类） |  |  | 场务端【结算失败和行情剔除】支持匿名拍卖成交结算失败回退 |  |  | 赵春燕 | 低 | 2020-03-27 |  | 曹越 |  | ✔
场务端（查询类） | 通用功能 | 【成交传输异常查询】 | 场务端【成交传输异常查询】增加匿名拍卖成交 |  |  | 赵春燕 | 低 | 2020-03-27 |  | 曹越，甄向锋 |  | ✔
场务端(查询类） | 通用功能 | 【分量信息补充】-回购违约-分量信息补充 | 场务端【成交行情】场务查看机构提交的分量信息 |  | 成交达成后，机构可通过前台回购违约申请填写分量信息，场务可查看机构填写的分量信息，审核通过后发送清算所 | 钟颖 | 中 | 2020-03-26 |  | 马燕飞，陈斌 |  | ✔
场务端(查询类） |  |  | 场务端【成交行情】场务查看机构提交的修改分量信息 |  |  | 钟颖 | 中 | 2020-03-26 |  | 马燕飞，陈斌 |  | ✔
场务端(查询类） |  |  | 场务端【成交行情】场务查看提交分量信息 |  | 提交后补充分量信息后下发清算所 | 钟颖 | 中 | 2020-03-26 |  | 马燕飞，陈斌 |  | ✔
客户端（交易类) | 通用功能 | 【拍卖日】-债券拍卖-订单录入 | 客户端【拍卖日】订单录入 | 1.支持订单提交、修改、撤销操作 2.录入订单显示债券的价格区间（系统算或场务导入的） 3.支持多交易账户 4.支持post-allocation交易后分仓 |  | 钟颖 | 高 | 已完成 |  | 李庆铎，甄向锋 | ✔
客户端（交易类) |  |  | 客户端【拍卖日】订单修改 |  |  | 钟颖 | 高 | 已完成 |  | 李庆铎，甄向锋 | ✔
客户端（交易类) |  |  | 客户端【拍卖日】订单撤销 |  |  | 钟颖 | 高 | 已完成 |  | 李庆铎，甄向锋 | ✔
| 通用功能 | 【拍卖日】-回购违约-订单录入 | 客户端【拍卖日】订单录入 | 1.支持订单提交、修改、撤销操作 2.录入订单显示债券的价格区间（系统算或场务导入的） 3.支持多交易账户 4.支持post-allocation交易后分仓 |  | 钟颖 | 高 | 已完成 |  | 李庆铎，甄向锋 | ✔
|  |  | 客户端【拍卖日】订单修改 |  |  | 钟颖 | 高 | 已完成 |  | 李庆铎，甄向锋 | ✔
|  |  | 客户端【拍卖日】订单撤销 |  |  | 钟颖 | 高 | 已完成 |  | 李庆铎，甄向锋 | ✔
客户端（交易类) | 通用功能 | 【订单分仓】-债券拍卖-交易后分仓 | 客户端【拍卖日】交易后分仓 |  |  | 钟颖 | 高 | 2020-03-27 |  | 曹越，甄向锋 | ✔
| 通用功能 | 【订单分仓】-回购违约-交易后分仓 |  |  |  | 钟颖 | 高 | 2020-03-27 |  | 曹越，甄向锋 | ✔
客户端（交易类) | 通用功能 | 【拍卖日】-债券拍卖-订单管理 | 客户端【拍卖日】查看订单信息 | 查看本交易员提交有效的订单信息 |  | 钟颖 | 高 | 已完成 |  | 李庆铎，甄向锋 | ✔
客户端（交易类) |  |  | 客户端【拍卖日】订单信息撤销 |  |  | 钟颖 | 高 | 已完成 |  | 李庆铎，甄向锋 | ✔
| 通用功能 | 【拍卖日】-回购违约-订单管理 | 客户端【拍卖日】查看订单信息 |  |  | 钟颖 | 高 | 已完成 |  | 李庆铎，甄向锋 | ✔
| 通用功能 |  | 客户端【拍卖日】订单信息撤销 |  |  | 钟颖 | 高 | 已完成 |  | 李庆铎，甄向锋 | ✔
客户端（行情类） | 通用功能 | 【报价行情】-债券拍卖 | 客户端-【债券拍卖】-报价行情筛选条件 |  |  | 钟颖 | 高 | 2020-03-27 |  | 邝亚光，马燕飞 | ✔
|  |  | 客户端-【债券拍卖】-报价行情 |  |  | 钟颖 | 高 | 2020-03-27 |  | 邝亚光，马燕飞 | ✔
|  |  | 行情计算-【债券拍卖】-报价行情 |  |  | 钟颖 | 高 | 2020-03-27 |  | 邝亚光，马燕飞 | ✔
|  |  | 行情计算-【债券拍卖】-预匹配报价行情 |  |  | 钟颖 | 高 | 2020-03-27 |  | 邝亚光，马燕飞 | ✔
客户端（行情类） | 通用功能 | 【报价行情】-回购违约 | 客户端-【回购违约处置拍卖】-报价行情筛选条件 |  |  | 钟颖 | 高 | 2020-03-27 |  | 邝亚光，马燕飞 | ✔
|  |  | 客户端-【回购违约处置拍卖】-报价行情 |  |  | 钟颖 | 高 | 2020-03-27 |  | 邝亚光，马燕飞 | ✔
|  |  | 行情计算-【回购违约处置拍卖】-报价行情 |  |  | 钟颖 | 高 | 2020-03-27 |  | 邝亚光，马燕飞 | ✔
客户端（撮合类） | 通用功能 | 【撮合成交】-债券拍卖 | 撮合成交-【债券拍卖】-第一轮不考虑黑名单价格匹配 |  |  | 钟颖 | 高 | 已完成 |  | 刁望庆 | ✔
|  |  | 撮合成交-【债券拍卖】-第一轮拆分最大可成交量 |  |  | 钟颖 | 高 | 已完成 |  | 刁望庆 | ✔
|  |  | 撮合成交-【债券拍卖】-第一轮计算未匹配量 |  |  | 钟颖 | 高 | 已完成 |  | 刁望庆 | ✔
|  |  | 撮合成交-【债券拍卖】-第二轮不考虑黑名单价格匹配计算成交价 |  |  | 钟颖 | 高 | 已完成 |  | 刁望庆 | ✔
|  |  | 撮合成交-【债券拍卖】-第三轮考虑黑名单基于第二轮成交价撮合成交 |  |  | 钟颖 | 高 | 已完成 |  | 刁望庆 | ✔
客户端（撮合类） | 通用功能 | 【撮合成交】-匿名拍卖 | 撮合成交-【回购违约处置拍卖】-第一轮不考虑黑名单价格匹配 |  |  | 钟颖 | 高 | 已完成 |  | 刁望庆 | ✔
|  |  | 撮合成交-【回购违约处置拍卖】-第一轮拆分最大可成交量 |  |  | 钟颖 | 高 | 已完成 |  | 刁望庆 | ✔
|  |  | 撮合成交-【回购违约处置拍卖】-第一轮计算未匹配量 |  |  | 钟颖 | 高 | 已完成 |  | 刁望庆 | ✔
|  |  | 撮合成交-【回购违约处置拍卖】-第二轮不考虑黑名单价格匹配计算成交价 |  |  | 钟颖 | 高 | 已完成 |  | 刁望庆 | ✔
|  |  | 撮合成交-【回购违约处置拍卖】-第三轮考虑黑名单基于第二轮成交价撮合成交 |  |  | 钟颖 | 高 | 已完成 |  | 刁望庆 | ✔
场务端（行情类） | 通用功能 | 【报价行情】-债券拍卖 | 场务端-【债券拍卖】-报价行情筛选条件 |  |  | 钟颖 | 高 | 2020-03-27 |  | 邝亚光，马燕飞 |  | ✔
|  |  | 场务端-【债券拍卖】-报价行情 |  |  | 钟颖 | 高 | 2020-03-27 |  | 邝亚光，马燕飞 |  | ✔
场务端（行情类） | 通用功能 | 【报价行情】-回购违约 | 场务端-【回购违约处置拍卖】-报价行情筛选条件 |  |  | 钟颖 | 高 | 2020-03-27 |  | 邝亚光，马燕飞 |  | ✔
|  |  | 场务端-【回购违约处置拍卖】-报价行情 |  |  | 钟颖 | 高 | 2020-03-27 |  | 邝亚光，马燕飞 |  | ✔
客户端（行情类） | 通用功能 | 【拍卖日】-债券拍卖-拍卖结果展示 | 客户端【拍卖日】拍卖结果展示 | 成交达成后，显示匿名拍卖结果 |  | 钟颖 | 中 | 2020-03-28 |  | 邝亚光，马燕飞 | ✔
|  |  | 客户端【拍卖日】拍卖结果撤销 |  | 批处理逻辑 | 钟颖 | 中 | 2020-03-28 |  | 马燕飞 | ✔
场务端（查询类） | 通用功能 | 【订单查询】-债券拍卖 | 场务端【订单查询】可查询所有机构的订单信息 |  |  | 钟颖 | 高 | 2020-03-28 |  | 李庆铎，甄向锋 |  | ✔
场务端（查询类） | 通用功能 | 【订单查询】-回购违约 | 场务端【订单查询】可查询所有机构的订单信息 |  |  | 钟颖 | 高 | 2020-03-28 |  | 李庆铎，甄向锋 |  | ✔
场务端（维护类） | 通用功能 | 【智能推荐】 | 场务端【智能推荐】预申报债券智能推荐维护 |  |  | 钟颖 | 低
场务端（维护类） | 通用功能 | 【智能推荐】 | 场务端【智能推荐】预申报债券智能推荐修改 |  |  | 钟颖 | 低
客户端（交易类） | 通用功能 | 【拍卖日】订单管理 | 客户端【拍卖日】订单管理监控 |  |  | 钟颖 | 低 | 2020-03-28
场务端（查询类） | 共享服务 | 【交易时段】 | 场务端【交易时段】匿名拍卖时段取值 |  |  | 赵春燕 | 低
场务端（查询类） | 共享服务 | 【成交明细查询】-回购违约 | 场务端【成交明细查询】可查询回购违约成交的分量信息 | 单独做各回购违约成交明细查询，可查询分量信息 |  | 钟颖 | 中 | 2020-03-28 |  | 曹越，甄向锋 |  | ✔
| 通用功能 | 【接口】-回购违约 | 与清算所的成交接口，下发数据与成交明细信息不一致 |  |  | 吴新文 | 中 |  |  | 曹越 |  | ✔
| SMRS | 【接口】-回购违约 | 匿名拍卖-回购违约成交的下发清算所接口中增加分量信息
| 通用功能 | 【数据迁移】 | 【数据迁移】申报记录查询 |  |  | 吴新文 | 低 |  |  |  |  | ✔
| 通用功能 |  | 【数据迁移】双向报价查询 |  |  | 吴新文 | 低 |  |  |  |  | ✔
| 通用功能 |  | 【数据迁移】订单查询 |  |  | 吴新文 | 低 |  |  |  |  | ✔
| 通用功能 |  | 【数据迁移】拍卖成交价查询 |  |  | 吴新文 | 低 |  |  |  |  | ✔
| 通用功能 |  | 【数据迁移】回购违约场次信息 |  |  | 吴新文 | 低 |  |  |  |  | ✔
|  | 默认布局 | 客户端【默认布局】X-Auction默认布局 |  |  | 吴新文 | 中 |  |  |  |  | ✔
| 通用功能 | 单券/合约 | 单券界面-逐笔成交支持显示X-Auction的成交 |  |  | 赵春燕 | 中 | 2020-03-27 |  | 马燕飞，邝亚光 |  | ✔
| 共享功能 | 订单查询 | 订单查询-成交概览 |  |  | 赵春燕 | 中 | 2020-03-27 |  | 曹越，甄向锋 |  | ✔

## 债券匿名拍卖
客户端/场务端 | 组别 | 客户端业务功能点 | 功能细则 | 功能概述 | 备注 | BA名称 | 预计完成时间 | 备注
场务端（维护类） |  | 【拍卖交易时段维护】新增设置申报日、拍卖日交易时段 | 场务端-【拍卖交易时段维护】-历史场次查询 | 支持历史拍卖拍场次查看【查询、新增、修改、删除】 实时生效
场务端（维护类） |  |  | 场务端-【拍卖交易时段维护】-场次新增
场务端（维护类） |  |  | 场务端-【拍卖交易时段维护】-场次修改
场务端（维护类） |  |  | 场务端-【拍卖交易时段维护】-场次删除
场务端（维护类） |  | 【拍卖交易时段维护】拍卖日双向报价时间维护逻辑 | 场务端-【拍卖交易时段维护】新增拍卖日双向报价时间 | 双向报价时间段为非必填，维护双向报价时间，则需要进行双向报价，未维护则不需要进行双向报价 实时生效
场务端（维护类） |  |  | 场务端-【拍卖交易时段维护】修改拍卖日双向报价时间
场务端（维护类） |  |  | 场务端-【拍卖交易时段维护】删除拍卖日双向报价时间
场务端（维护类） |  | 【拍卖债券维护】新增拍卖债券 | 场务端-【拍卖债券维护】拍卖债券历史查看 | 支持逐笔添加拍卖债券、excel批量导入，删除已导入拍卖债券【新增、修改、删除】 实时生效
场务端（维护类） |  |  | 场务端-【拍卖债券维护】新增逐笔拍卖债券
场务端（维护类） |  |  | 场务端-【拍卖债券维护】修改逐笔拍卖债券
场务端（维护类） |  |  | 场务端-【拍卖债券维护】删除逐笔拍卖债券
场务端（维护类） |  |  | 场务端-【拍卖债券维护】拍卖债券批量新增
场务端（维护类） |  |  | 场务端-【拍卖债券维护】拍卖债券批量修改
场务端（维护类） |  |  | 场务端-【拍卖债券维护】拍卖债券批量删除
场务端（维护类） |  | 【拍卖债券维护】新增拍卖债券价格区间 | 场务端-【拍卖债券维护】拍卖债券价格区间查看 | 债券价格区间导入功能（拍卖日订单录入时显示债券价格区间）【新增、修改、删除】，实时生效
场务端（维护类） |  |  | 场务端-【拍卖债券维护】拍卖债券价格区间批量导入
场务端（维护类） |  |  | 场务端-【拍卖债券维护】拍卖债券价格区间批量修改
场务端（维护类） |  |  | 场务端-【拍卖债券维护】拍卖债券价格区间批量删除
场务端（维护类） |  | 【交易参数设置】可设置债券拍卖参数 | 场务端-【交易参数设置】新增基本参数 | 匿名拍卖基本参数设置，例如券面总额变动单位等参数【新增、修改】，隔日生效
场务端（维护类） |  |  | 场务端-【交易参数设置】修改基本参数
场务端（维护类） |  | 【交易时段设置】可设置分仓交易时段 | 场务端-【交易时段设置】新增设置分仓交易时段 | 订单录入分仓交易时段设置【新增、修改、删除】，隔日生效 | 是否为隔日生效？
场务端（维护类） |  |  | 场务端-【交易时段设置】修改设置分仓交易时段
场务端（维护类） |  |  | 场务端-【交易时段设置】删除设置分仓交易时段
场务端（维护类） |  |  | 场务端-【交易时段设置】查询设置分仓交易时段
客户端（交易类） |  | 【预申报】意向债券推荐 | 客户端-【预申报】意向债券推荐-筛选条件 | 机构提交拍卖意向时，根据业务规则和推荐算法向机构推荐意向债券
客户端（交易类） |  |  | 客户端-【预申报】意向债券推荐
客户端（交易类） |  |  | 智能推荐-【预申报】意向债券智能推荐-基于用户申报意向实时智能推荐 | 参考智能推荐债券推荐逻辑
客户端（交易类） |  |  | 计算逻辑-【预申报】意向债券推荐-基于机构历史拍卖信息推荐 | 机构历史拍卖信息，包括拍卖意向、拍卖申报、拍卖报价、拍卖成交信息
客户端（交易类） |  |  | 计算逻辑-【预申报】意向债券推荐-基于机构历史AA以下的债券成交数据 | 机构历史主体或债项评级在AA以下的债券（以下简称低评级债券）成交数据
客户端（交易类） |  |  | 计算逻辑-【预申报】意向债券推荐-基于AA以下的债券基础信息 | 低评级债券基础信息
客户端（交易类） |  |  | 计算逻辑-【预申报】意向债券推荐-基于AA以下的债券的用户行为 | 其他：低评级债券搜索记录、关注记录、埋点记录
客户端（交易类） |  | 【预申报】申报意向提交 | 客户端-【预申报】申报意向提交 | 支持单券意向申报【新增、修改、删除】 | 提交、修改、删除时间段控制？提交后的可以看已申报的记录时间控？
客户端（交易类） |  |  | 客户端-【预申报】申报意向修改
客户端（交易类） |  |  | 客户端-【预申报】申报意向删除
客户端（交易类） |  | 【预申报】申报意向批量提交 | 客户端【预申报】申报意向批量提交 | 支持批量excel导入意向申报【新增、修改、删除】
客户端（交易类） |  |  | 客户端【预申报】申报意向批量修改
客户端（交易类） |  |  | 客户端【预申报】申报意向批量删除
客户端（交易类） |  | 【预申报】查看申报意向信息 | 客户端【预申报】查看申报意向信息 | 查看本机构已提交的申报意向，已提交意向可查看 | 是否分监控权限
客户端（交易类） |  |  | 客户端【预申报】已申报意向删除 | 本轮拍卖结束后系统自动删除本场次的预申报意向 | 删除时间点待具体细化
客户端（交易类） |  | 【预匹配】预匹配结果查看 | 客户端【预匹配】查看预匹配结果 | 可在系统中查看预匹配结果或消息盒子中提醒或邮件提醒 | 待细化
客户端（交易类） |  |  | 客户端【预匹配】预匹配结果通知
场务端（查询类） |  | 【预申报】场务查看机构提交申报意向 | 场务端【预申报】查看机构提交的申报意向 | 根据机构提交预申报意向，进行债券预匹配
场务端（查询类） |  |  | 场务端【预申报】支持导出逐笔申报明细 | 场务可以导出逐笔申报明细
场务端（查询类） |  | 【预匹配】场务查看预申报情况 | 场务端【预匹配】对机构提交申报意向进行匹配操作 | 场务可以导出预批配结果
场务端（查询、业务规则） |  |  | 场务端【预匹配】匹配逻辑计算 |  | 是否支持删除、修改操作
场务端（查询类） |  |  | 场务端【预匹配】导出预匹配结果
客户端（交易类) |  | 【申报日】查看可申报债券信息 | 客户端【申报日】可查看场务维护可申报债券信息 | 显示场务维护的可申报债券信息
客户端（交易类) |  |  | 客户端【申报日】可查看场务维护申报日、拍卖日交易时段
客户端（交易类) |  | 【申报日】发起拍卖意向 | 客户端【申报日】拍卖意向提交 | 支持意向提交、修改、撤销操作，支持多交易账户
客户端（交易类) |  |  | 客户端【申报日】拍卖意向修改
客户端（交易类) |  |  | 客户端【申报日】拍卖意向撤销
客户端（交易类) |  |  | 客户端【申报日】拍卖意向支持多交易账户
客户端（交易类) |  | 【申报日】申报记录展示 | 客户端【申报日】申报记录展示 | 展示本交易员本场次申报的所有有效状态的申报记录
客户端（交易类) |  |  | 客户端【申报日】申报记录撤销 | 系统在一定时间内撤销有效的申报记录
客户端（交易类) |  | 【申报日】申报结果 | 客户端【申报日】申报结果查看 | 申报时间结束后，计算申报结果
客户端（交易类) |  | 【拍卖日】已申报债券信息 | 客户端【拍卖日】查看已申报债券信息 | 对与参与申报且可进入拍卖的机构，可看到本方交易员已申报的债券信息
客户端（交易类) |  |  | 客户端【拍卖日】已申报债券信息撤销
客户端（交易类) |  | 【拍卖日】双向报价 | 客户端【拍卖日】双向报价提交 | 1.支持双向提交、修改、撤销，支持多交易账户 2.判断场务是否设置双向报价时间段，未设置则跳过双向报价步骤
客户端（交易类) |  |  | 客户端【拍卖日】双向报价修改
客户端（交易类) |  |  | 客户端【拍卖日】双向报价撤销
客户端（交易类) |  |  | 客户端【拍卖日】双向报价逻辑判断 | 判断场务是否设置双向报价时间段，未设置则跳过双向报价步骤
客户端（交易类) |  | 【拍卖日】双向报价展示 | 客户端【拍卖日】查看双向报价信息 | 1.查看本交易员提交的有效双向报价 2.判断场务是否设置双向报价时间段，未设置则跳过双向报价步骤
客户端（交易类) |  |  | 客户端【拍卖日】双向报价信息撤销
客户端（交易类) |  |  | 客户端【拍卖日】双向报价价格区间计算
计算逻辑【拍卖日】双向报价价格区间计算
客户端（交易类) |  | 【拍卖日】订单录入 | 客户端【拍卖日】订单录入 | 1.支持订单提交、修改、撤销操作 2.录入订单显示债券的价格区间（系统算或场务导入的） 3.支持多交易账户 4.支持post-allocation交易后分仓
客户端（交易类) |  |  | 客户端【拍卖日】订单修改
客户端（交易类) |  |  | 客户端【拍卖日】订单撤销
客户端（交易类) |  |  | 客户端【拍卖日】订单录入支持多交易账户
客户端（交易类) |  |  | 客户端【拍卖日】订单录入支持post-allocation交易后分仓
客户端【拍卖日】订单录入支持资管类用户按账户报价
客户端【拍卖日】订单录入支持资管类用户成交后进行分仓操作
客户端（交易类) |  | 【拍卖日】订单管理 | 客户端【拍卖日】查看订单信息 | 查看本交易员提交有效的订单信息
客户端（交易类) |  |  | 客户端【拍卖日】订单信息撤销
客户端（行情类） |  | 【拍卖日】订单行情 |  | 1.集中竞价报价行情，按档位（场务配置参数）展示买卖报价、买卖报价量 2.集中竞价阶段实时展示预匹配行情
客户端（交易类） |  | 【拍卖日】成交撮合
客户端（行情类） |  | 【拍卖日】拍卖结果展示 | 客户端【拍卖日】拍卖结果展示 | 成交达成后，显示匿名拍卖结果
客户端【拍卖日】拍卖结果撤销
客户端（行情类） |  | 【综合行情】匿名拍卖成交纳入行情计算 | 客户端【综合行情】匿名拍卖成交纳入逐笔行情 | 包括逐笔行情和汇总行情
客户端【综合行情】匿名拍卖成交纳入汇总行情
客户端（查询类） |  | 【成交明细查询】可查询匿名拍卖成交 | 客户端【成交明细查询】可查询匿名拍卖成交，生成成交单 | 成交单生成
客户端（查询类） |  | 【当日成交】可查询匿名拍卖成交 | 客户端【当日成交】可查询匿名拍卖成交
场务端（查询类） |  | 【现券市场成交查询】可查询匿名拍卖成交 | 场务端【现券市场成交查询】可查询匿名拍卖成交
场务端（交易类） |  | 【应急服务】应急成交修改 | 场务端【应急服务】应急修改匿名拍卖成交 | 支持修改匿名拍卖成交
场务端（交易类） |  | 【应急服务】应急成交撤销 | 场务端【应急服务】应急撤销匿名拍卖成交 | 支持撤销匿名拍卖成交
客户端（查询类） |  | 【消息盒子】成交时消息提醒 | 客户端【消息盒子】成交提醒 | 包含申报、拍卖时间公告提醒
客户端（查询类） |  |  | 客户端【消息盒子】申报、拍卖时段公告提醒
客户端（查询类） |  |  | 客户端【消息盒子】预匹配结果提醒
客户端（查询类） |  | 【本方申报记录查询】 | 客户端【本方申报记录查询】支持查询历史申报记录
客户端（查询类） |  |  | 客户端【本方申报记录查询】支持多交易账户
客户端（查询类） |  | 【本方双向报价查询】 | 客户端【本方双向报价查询】支持查询历史双向报价记录
客户端（查询类） |  |  | 客户端【本方双向报价查询】支持多交易账户
客户端（查询类） |  | 【订单查询】 | 客户端【订单查询】支持查询本机构所有交易员的订单
客户端（查询类） |  |  | 客户端【订单查询】支持多交易账户
场务端（查询类） |  | 【申报记录查询】 | 场务端【申报记录查询】可查询所有机构的申报记录
场务端（查询类） |  | 【双向报价查询】 | 场务端【双向报价查询】可查询所有机构的双向报价
场务端（查询类） |  | 【订单查询】 | 场务端【订单查询】可查询所有机构的订单信息
场务端（查询类） |  | 【拍卖成交价查询】 | 场务端【拍卖成交价查询】可查询所有机构达成匿名拍卖成交的债券成交价
场务端（查询类） |  | 【市场行情查询】 | 场务端【成交行情查询】匿名拍卖成交纳入汇总行情计算
场务端（查询类） |  | 【黑名单查询】 | 场务端【黑名单查询】可查询机构设置的黑名单信息
场务端（查询类） |  |  | 场务端【黑名单查询】支持黑名单导出功能
场务端（维护类） |  | 【互联网登录控制】 | 【互联网登录控制】不允许交易的登录IP不可见组件
客户端（交易类） |  | 【菜单维护】 | 客户端【菜单维护】新增匿名拍卖-债券拍卖模块
客户端（交易类） |  |  | 客户端【菜单维护】权限控制
客户端（交易类） |  | 【全局搜索】 | 客户端【全局搜索】新增拍卖相关小类
场务端（维护类） |  | 【菜单维护】 | 场务端【菜单维护】新增匿名拍卖-债券拍卖模块 |  | 不清楚要做什么？
场务端（维护类） |  | 【智能推荐】 | 场务端【智能推荐】预申报债券智能推荐维护
场务端（维护类） |  | 【智能推荐】 | 场务端【智能推荐】预申报债券智能推荐修改
客户端（维护类） |  | 【对手方管理】设置和名单 |  | 目前系统现券已经支持
客户端（维护类） |  | 【权限管理】用户权限申请 | 开户系统-【权限管理】支持机构上传pdf文件 | 用户可在线上传pdf文件，确认为本机构开通匿名拍卖权限；资管类的机构，可选择为本机构所有账户开通权限或逐一选择拟开通求权限的产品账户 | 开户系统
客户端（维护类） |  |  | 开户系统-【权限管理】支持pdf文件删除操作 |  | 开户系统
客户端（维护类） |  |  | 客户端【权限管理】支持选择逐一开通或全部开通 |  | 不明白
|  |  | 客户端【权限管理】支持加在ideal用户信息 |  | 不明白
客户端【权限管理】权限检查
客户端【权限管理】权限申请
客户端【权限管理】权限申请修改
客户端【权限管理】权限申请撤销
客户端【权限管理】权限申请申请结果查看
场务端（维护类） |  | 【权限管理】权限申请、 | 场务端【权限管理】可以编辑权限申请要求 | 1.可以编辑展示文字，支持文件上传 | 开户系统
场务端（维护类） |  |  | 场务端【权限管理】上传pdf等文件供机构下载 |  | 开户系统
场务端（维护类） |  |  | 场务端【权限管理】支持修改已上传文件 |  | 开户系统
场务端（维护类） |  |  | 场务端【权限管理】支持删除已上传文件 |  | 开户系统
场务端（维护类） |  | 【权限管理】权限审核 | 场务端【权限管理】查看机构提交的权限申请信息 | 可以查看用户的新增匿名拍卖权限申请，点击通过后，系统自动开通相关权限 | 开户系统
场务端（维护类） |  |  | 场务端【权限管理】查看pdf文档并下载 |  | 开户系统
场务端（维护类） |  |  | 场务端【权限管理】审核通过 |  | 开户系统
场务端（维护类） |  |  | 场务端【权限管理】审核不通过 |  | 开户系统
场务端（维护类） |  |  | 场务端【权限管理】支持按主机构、按产品（含主机）导出匿名拍卖权限列表 |  | 待讨论
场务端（维护类） |  |  | 场务端【权限管理】支持用户信息下载 |  | 待讨论
场务端【权限管理】查看机构提交的权限申请信息
场务端【权限管理】审核通过
场务端【权限管理】审核不通过
场务端【权限管理】支持用户信息下载
客户端（行情类） |  | 【综合行情】 | 【综合行情】匿名拍卖逐笔行情下发 |  | 如果合并入现券，应该已经支持
场务端（查询类） |  | 【成交明细】 | 【成交明细】匿名拍卖成交明细下发 |  | 如果合并入现券，应该已经支持
场务端（行情类） |  | 【结算失败和行情剔除】 | 场务端【结算失败和行情剔除】支持匿名拍卖成交行情剔除
场务端（行情类） |  |  | 场务端【结算失败和行情剔除】支持匿名拍卖成交行情剔除回退
场务端（行情类） |  | 【结算失败和行情剔除】 | 场务端【结算失败和行情剔除】支持匿名拍卖成交结算失败
场务端（行情类） |  |  | 场务端【结算失败和行情剔除】支持匿名拍卖成交结算失败回退
场务端（查询类） |  | 【成交传输异常查询】 | 场务端【成交传输异常查询】增加匿名拍卖成交 |  | 确认是否已经支持
客户端（交易类） |  | 【申报日】申报记录 | 客户端【申报日】申报记录监控 |  | 是否需要
客户端（交易类） |  | 【拍卖日】双向报价记录 | 客户端【申报日】双向报价监控 |  | 是否需要
客户端（交易类） |  | 【拍卖日】订单管理 | 客户端【申报日】订单管理监控 |  | 是否需要
|  | 【批处理】 | 预申报信息撤销
可申报债券撤销
申报记录撤销
已申报债券信息撤销
双向报价信息撤销
订单管理信息撤销
|  | 【接口】 | 匿名拍卖逐笔行情下发
|  |  | 申报记录下发 |  | 为什么要下发？
|  |  | 双向报价信息下发 |  | 为什么要下发？

## 回购违约处置
客户端/场务端 | 组别 | 客户端业务功能点 | 功能细则 | 功能概述 | 备注 | BA名称 | 预计完成时间 | 备注
场务端（维护类） |  | 【拍卖交易时段维护】新增设置申报日、拍卖日交易时段 | 场务端-【拍卖交易时段维护】-历史场次查询 | 支持历史拍卖拍场次查看【查询、新增、修改、删除】 实时生效
场务端（维护类） |  |  | 场务端-【拍卖交易时段维护】-场次新增
场务端（维护类） |  |  | 场务端-【拍卖交易时段维护】-场次修改
场务端（维护类） |  |  | 场务端-【拍卖交易时段维护】-场次删除
场务端（维护类） |  | 【拍卖债券维护】新增拍卖债券 | 场务端-【拍卖债券维护】拍卖债券历史查看 | 支持逐笔添加拍卖债券、excel批量导入，删除已导入拍卖债券【新增、修改、删除】 实时生效
场务端（维护类） |  |  | 场务端-【拍卖债券维护】新增逐笔拍卖债券
场务端（维护类） |  |  | 场务端-【拍卖债券维护】修改逐笔拍卖债券
场务端（维护类） |  |  | 场务端-【拍卖债券维护】删除逐笔拍卖债券
场务端（维护类） |  |  | 场务端-【拍卖债券维护】拍卖债券批量新增
场务端（维护类） |  |  | 场务端-【拍卖债券维护】拍卖债券批量修改
场务端（维护类） |  |  | 场务端-【拍卖债券维护】拍卖债券批量删除
场务端（维护类） |  | 【拍卖债券维护】新增拍卖债券价格区间 | 场务端-【拍卖债券维护】拍卖债券价格区间查看 | 债券价格区间导入功能（拍卖日订单录入时显示债券价格区间）【新增、修改、删除】，实时生效
场务端（维护类） |  |  | 场务端-【拍卖债券维护】拍卖债券价格区间批量导入
场务端（维护类） |  |  | 场务端-【拍卖债券维护】拍卖债券价格区间批量修改
场务端（维护类） |  |  | 场务端-【拍卖债券维护】拍卖债券价格区间批量删除
场务端（维护类） |  | 【交易参数设置】可设置债券拍卖参数 | 场务端-【交易参数设置】新增基本参数 | 匿名拍卖基本参数设置，例如券面总额变动单位等参数【新增、修改】，隔日生效
场务端（维护类） |  |  | 场务端-【交易参数设置】修改基本参数
场务端（维护类） |  | 【交易时段设置】可设置分仓交易时段 | 场务端-【交易时段设置】新增设置分仓交易时段 | 订单录入分仓交易时段设置【新增、修改、删除】，隔日生效 | 是否为隔日生效？
场务端（维护类） |  |  | 场务端-【交易时段设置】修改设置分仓交易时段
场务端（维护类） |  |  | 场务端-【交易时段设置】删除设置分仓交易时段
场务端（维护类） |  |  | 场务端-【交易时段设置】查询设置分仓交易时段
客户端（交易类） |  | 【回购违约处置申请】 | 客户端-【回购违约处置申请】支持下载处置申请表
客户端（交易类） |  |  | 客户端-【回购违约处置申请】支持上传处置申请表
客户端（交易类） |  |  | 客户端-【回购违约处置申请】支持修改已上传申请表
客户端（交易类） |  |  | 客户端-【回购违约处置申请】支持删除已上传申请表
客户端-【回购违约处置申请】支持填写成交编号可关联相关成交单
|  |  | 客户端【回购违约处置申请】回购违约编号相关信息单笔输入 | 即填写多个成交编号可关联相关成交单
客户端【回购违约处置申请】回购违约编号信息撤销
客户端【回购违约处置申请】查询申请状态
场务端 |  | 【回购违约处置申请】 | 场务端【回购违约处置申请】查看机构回购违约处置申请
场务端【回购违约处置申请】点击回购成交编号可以查看回购成交单
场务端【回购违约处置申请】支持pdf文件下载
场务端【回购违约处置申请】支持申请明细下载
场务端【回购违约处置申请】选择“受理”可以为申请机构（账户）开通匿名拍卖交易权限
客户端（交易类) |  | 【申报日】查看可申报债券信息 | 客户端【申报日】可查看场务维护可申报债券信息 | 显示场务维护的可申报债券信息
客户端（交易类) |  |  | 客户端【申报日】可查看场务维护申报日、拍卖日交易时段
客户端（交易类) |  | 【申报日】发起拍卖意向 | 客户端【申报日】拍卖意向提交 | 支持意向提交、修改、撤销操作，支持多交易账户
客户端（交易类) |  |  | 客户端【申报日】拍卖意向修改
客户端（交易类) |  |  | 客户端【申报日】拍卖意向撤销
客户端（交易类) |  |  | 客户端【申报日】拍卖意向支持多交易账户
客户端（交易类) |  | 【申报日】申报记录展示 | 客户端【申报日】申报记录展示 | 展示本交易员本场次申报的所有有效状态的申报记录
客户端（交易类) |  |  | 客户端【申报日】申报记录撤销 | 系统在一定时间内撤销有效的申报记录
客户端（交易类) |  | 【申报日】申报结果 | 客户端【申报日】申报结果查看 | 申报时间结束后，计算申报结果
客户端（交易类) |  | 【拍卖日】已申报债券信息 | 客户端【拍卖日】查看已申报债券信息 | 对与参与申报且可进入拍卖的机构，可看到本方交易员已申报的债券信息
客户端（交易类) |  |  | 客户端【拍卖日】已申报债券信息撤销
客户端（交易类) |  | 【拍卖日】订单录入 | 客户端【拍卖日】订单录入 | 1.支持订单提交、修改、撤销操作 2.录入订单显示债券的价格区间（系统算或场务导入的） 3.支持多交易账户 4.支持post-allocation交易后分仓
客户端（交易类) |  |  | 客户端【拍卖日】订单修改
客户端（交易类) |  |  | 客户端【拍卖日】订单撤销
客户端（交易类) |  |  | 客户端【拍卖日】订单录入支持多交易账户
客户端（交易类) |  |  | 客户端【拍卖日】订单录入支持post-allocation交易后分仓
客户端（交易类) |  | 【拍卖日】订单管理 | 客户端【拍卖日】查看订单信息 | 查看本交易员提交有效的订单信息
客户端（交易类) |  |  | 客户端【拍卖日】订单信息撤销
客户端（行情类） |  | 【拍卖日】订单行情 |  | 1.集中竞价报价行情，按档位（场务配置参数）展示买卖报价、买卖报价量 2.集中竞价阶段实时展示预匹配行情
客户端（交易类） |  | 【拍卖日】成交撮合
客户端（行情类） |  | 【拍卖日】拍卖结果展示 | 客户端【拍卖日】拍卖结果展示 | 成交达成后，显示匿名拍卖结果
客户端【拍卖日】拍卖结果撤销
客户端（行情类） |  | 【综合行情】匿名拍卖成交纳入行情计算 | 客户端【综合行情】匿名拍卖成交纳入逐笔行情 | 包括逐笔行情和汇总行情
客户端【综合行情】匿名拍卖成交纳入汇总行情
客户端（查询类） |  | 【成交明细查询】可查询匿名拍卖成交 | 客户端【成交明细查询】可查询匿名拍卖成交，生成成交单 | 成交单生成
客户端（查询类） |  | 【当日成交】可查询匿名拍卖成交 | 客户端【当日成交】可查询匿名拍卖成交
场务端（查询类） |  | 【现券市场成交查询】可查询匿名拍卖成交 | 场务端【现券市场成交查询】可查询匿名拍卖成交
场务端（交易类） |  | 【应急服务】应急成交修改 | 场务端【应急服务】应急修改匿名拍卖成交 | 支持修改匿名拍卖成交
场务端（交易类） |  | 【应急服务】应急成交撤销 | 场务端【应急服务】应急撤销匿名拍卖成交 | 支持撤销匿名拍卖成交
客户端（查询类） |  | 【消息盒子】成交时消息提醒 | 客户端【消息盒子】成交提醒 | 包含申报、拍卖时间公告提醒
客户端（查询类） |  |  | 客户端【消息盒子】申报、拍卖时段公告提醒
客户端（查询类） |  |  | 客户端【消息盒子】预匹配结果提醒
客户端（查询类） |  | 【本方申报记录查询】 | 客户端【本方申报记录查询】支持查询历史申报记录
客户端（查询类） |  |  | 客户端【本方申报记录查询】支持多交易账户
客户端（查询类） |  | 【本方双向报价查询】 | 客户端【本方双向报价查询】支持查询历史双向报价记录
客户端（查询类） |  |  | 客户端【本方双向报价查询】支持多交易账户
客户端（查询类） |  | 【订单查询】 | 客户端【订单查询】支持查询本机构所有交易员的订单
客户端（查询类） |  |  | 客户端【订单查询】支持多交易账户
场务端（查询类） |  | 【申报记录查询】 | 场务端【申报记录查询】可查询所有机构的申报记录
场务端（查询类） |  | 【双向报价查询】 | 场务端【双向报价查询】可查询所有机构的双向报价
场务端（查询类） |  | 【订单查询】 | 场务端【订单查询】可查询所有机构的订单信息
场务端（查询类） |  | 【拍卖成交价查询】 | 场务端【拍卖成交价查询】可查询所有机构达成匿名拍卖成交的债券成交价
场务端（查询类） |  | 【市场行情查询】 | 场务端【成交行情查询】匿名拍卖成交纳入汇总行情计算
场务端（查询类） |  | 【黑名单查询】 | 场务端【黑名单查询】可查询机构设置的黑名单信息
场务端（查询类） |  |  | 场务端【黑名单查询】支持黑名单导出功能
场务端（维护类） |  | 【互联网登录设置】 | 场务端【互联网登录设置】不允许交易的机构用户不可见组件 |  | 同债券匿名拍卖
客户端（交易类） |  | 【菜单维护】 | 客户端【菜单维护】新增匿名拍卖-债券拍卖模块 |  | 同债券匿名拍卖
客户端（交易类） |  |  | 客户端【菜单维护】权限控制 |  | 同债券匿名拍卖
客户端（交易类） |  | 【全局搜索】 | 客户端【全局搜索】新增拍卖相关小类 |  | 同债券匿名拍卖
场务端（维护类） |  | 【菜单维护】 | 场务端【菜单维护】新增匿名拍卖-债券拍卖模块 |  | 同债券匿名拍卖
场务端（维护类） |  | 【智能推荐】 | 场务端【智能推荐】预申报债券智能推荐维护
场务端（维护类） |  | 【智能推荐】 | 场务端【智能推荐】预申报债券智能推荐修改
客户端（维护类） |  | 【对手方管理】设置和名单 |  | 目前系统现券已经支持
客户端（维护类） |  | 【权限管理】用户权限申请 | 客户端【权限管理】支持机构上传pdf文件 | 用户可在线上传pdf文件，确认为本机构开通匿名拍卖权限；资管类的机构，可选择为本机构所有账户开通权限或逐一选择拟开通求权限的产品账户 | 同债券匿名拍卖
客户端（维护类） |  |  | 客户端【权限管理】支持pdf文件删除操作 |  | 同债券匿名拍卖
客户端（维护类） |  |  | 客户端【权限管理】支持选择逐一开通或全部开通 |  | 同债券匿名拍卖
|  |  | 客户端【权限管理】支持加在ideal用户信息 |  | 应该不需要
场务端（维护类） |  | 【权限管理】权限申请、 | 场务端【权限管理】可以编辑权限申请要求 | 1.可以编辑展示文字，支持文件上传 | 同债券匿名拍卖
场务端（维护类） |  |  | 场务端【权限管理】上传pdf等文件供机构下载 |  | 同债券匿名拍卖
场务端（维护类） |  |  | 场务端【权限管理】支持修改已上传文件 |  | 同债券匿名拍卖
场务端（维护类） |  |  | 场务端【权限管理】支持删除已上传文件 |  | 同债券匿名拍卖
场务端（维护类） |  | 【权限管理】权限审核 | 场务端【权限管理】查看机构提交的权限申请信息 | 可以查看用户的新增匿名拍卖权限申请，点击通过后，系统自动开通相关权限 | 同债券匿名拍卖
场务端（维护类） |  |  | 场务端【权限管理】查看pdf文档并下载 |  | 同债券匿名拍卖
场务端（维护类） |  |  | 场务端【权限管理】审核通过 |  | 同债券匿名拍卖
场务端（维护类） |  |  | 场务端【权限管理】审核不通过 |  | 同债券匿名拍卖
场务端（维护类） |  |  | 场务端【权限管理】支持按主机构、按产品（含主机）导出匿名拍卖权限列表 |  | 同债券匿名拍卖
场务端（维护类） |  |  | 场务端【权限管理】支持用户信息下载 |  | 同债券匿名拍卖
客户端（行情类） |  | 【综合行情】 | 客户端【综合行情】匿名拍卖逐笔行情下发
场务端（查询类） |  | 【成交明细】 | 客户端【成交明细】匿名拍卖成交明细不下发
场务端（行情类） |  | 【结算失败和行情剔除】 | 场务端【结算失败和行情剔除】支持匿名拍卖成交行情剔除
场务端（行情类） |  |  | 场务端【结算失败和行情剔除】支持匿名拍卖成交行情剔除回退
场务端（行情类） |  | 【结算失败和行情剔除】 | 场务端【结算失败和行情剔除】支持匿名拍卖成交结算失败
场务端（行情类） |  |  | 场务端【结算失败和行情剔除】支持匿名拍卖成交结算失败回退
场务端（查询类） |  | 【成交传输异常查询】 | 场务端【成交传输异常查询】增加匿名拍卖成交
客户端（交易类） |  | 【申报日】申报记录 | 客户端【申报日】申报记录监控 |  | 是否需要
客户端（交易类） |  | 【拍卖日】订单管理 | 客户端【申报日】订单管理监控 |  | 是否需要
|  | 【成交行情】 | 场务端【成交行情】场务可以补充分量信息
场务端【成交行情】支持导出word成交单
|  |  | 场务端【成交行情】新增设置成交数据展示 | 可选择是否下发数据，若为否，则行情数据不对外下发，不计入市场综合行情、逐笔行情
场务端【成交行情】修改设置成交数据展示
|  | 【接口】 | 与清算所的成交接口，下发数据与成交明细信息不一致
|  | 【批处理】 | 可申报债券撤销
申报记录撤销
已申报债券信息撤销
订单管理信息撤销

## 撮合与报价行情
客户端/场务端 | 组别 | 客户端业务功能点 |  | 功能概述 | 备注 | BA名称 | 预计完成时间 | 备注
客户端（行情类） |  | 【债券拍卖】报价行情 | 客户端-【债券拍卖】-报价行情筛选条件
客户端-【债券拍卖】-报价行情
行情计算-【债券拍卖】-报价行情
行情计算-【债券拍卖】-预匹配报价行情
客户端（行情类） |  | 【回购违约处置拍卖】报价行情 | 客户端-【回购违约处置拍卖】-报价行情筛选条件
客户端-【回购违约处置拍卖】-报价行情
行情计算-【回购违约处置拍卖】-报价行情
客户端（撮合类） |  | 【债券拍卖】撮合成交 | 撮合成交-【债券拍卖】-第一轮不考虑黑名单价格匹配
撮合成交-【债券拍卖】-第一轮拆分最大可成交量
撮合成交-【债券拍卖】-第一轮计算未匹配量
撮合成交-【债券拍卖】-第二轮不考虑黑名单价格匹配计算成交价
撮合成交-【债券拍卖】-第三轮考虑黑名单基于第二轮成交价撮合成交
客户端（撮合类） |  | 【回购违约处置拍卖】撮合成交 | 撮合成交-【回购违约处置拍卖】-第一轮不考虑黑名单价格匹配
撮合成交-【回购违约处置拍卖】-第一轮拆分最大可成交量
撮合成交-【回购违约处置拍卖】-第一轮计算未匹配量
撮合成交-【回购违约处置拍卖】-第二轮不考虑黑名单价格匹配计算成交价
撮合成交-【回购违约处置拍卖】-第三轮考虑黑名单基于第二轮成交价撮合成交
场务端（行情类） |  | 【债券拍卖】报价行情 | 场务端-【债券拍卖】-报价行情筛选条件
场务端-【债券拍卖】-报价行情
场务端（行情类） |  | 【回购违约处置拍卖】报价行情 | 场务端-【回购违约处置拍卖】-报价行情筛选条件
场务端-【回购违约处置拍卖】-报价行情